Пояснительная записка к отчету по муниципальной программе
города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы

Целью муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы (далее – Муниципальная программа) является создание условий для объединения городского общества на основе принципов социальной инклюзии, а также сокращение дифференциации между различными группами населения.

Мероприятия Муниципальной программы - это система дополнительных мер социальной поддержки граждан, позволяющая своевременно и комплексно решать многие возникающие проблемы, ориентированная на осуществление муниципальной социальной политики по поддержке слабо защищенных категорий граждан и адресного оказания им социальной поддержки и помощи.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы в 2019 году предусмотрены средства в объеме 413857,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 87948,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 321526,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 4381,4 тыс. руб.

За 2019 год освоены средства местного бюджета в размере 86355,0 тыс. руб., областного бюджета в размере 285539,5 тыс. руб., федерального бюджета 4381,4 тыс. руб., что составляет 98,2%, 88,8% и 100% от общего объема соответствующих запланированных бюджетных ассигнований.

Итоги реализации Муниципальной программы в 2019 году определяют, что программные мероприятия выполнялись планово, поставленные задачи решены.

- Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа» на 2018 – 2024 годы

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018 – 2024 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрены средства в объеме 316 389,0 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 1 501,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 310 506,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 4 381,4 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 280 943,1 тыс. руб., что составляет 88,8 % от общего объема запланированных средств, в том числе за счет средств местного бюджета 1 363,6 тыс. руб. (90,8 % от плана), за счет средств областного бюджета 275 198,1 тыс. руб. (88,6 % от плана), за счет средств федерального бюджета                    4 381,4 тыс. руб. (100,0% от плана).

Бюджетной росписью комитета по образованию администрации города Мурманска предусмотрены ассигнования за счет средств областного бюджета в объеме 250 186,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 243 307,0 тыс. руб. (97,3 % от плана).

В г. Мурманске общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2020 составляет 1151 человек, что на 6,6 %, меньше чем на начало года.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи от общей численности детей-сирот, составила 95,0 % от плана.

Указанные результаты свидетельствуют о положительной межведомственной работе по поддержке детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных округов (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций.

В соответствии с законодательством детям указанной выше категории за время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей на отчетную дату составляет 491 человек (99,0 % от плана).

Запланировано предоставление услуги детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях. Плановое значение - 263 детей, фактически значение– 267 детей (101,5% от плана).

Запланированная выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществляется в полном объеме.

Предоставление ЕЖКВ осуществлено для 510 (89,9 % от плана) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Программа позволила реализовывать меры, направленные на осуществление государственной политики в отношении детей, оставшихся без попечения родителей:

- предоставлено финансовое обеспечение государственных услуг по содержанию детей-сирот, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях;

- получили дальнейшее развитие семейные формы устройства детей-сирот;

- реализуются дополнительные меры социальной поддержки, закрепленные региональным законодательством.

На реализацию мероприятий по приобретению квартир для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году комитету имущественных отношений города Мурманска предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 62 083,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 4 381,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета              57 702,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2019 год составило 33 659,6 тыс. руб. (54,2% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 4 381,4 тыс. руб. (100,0% от плана), за счет средств областного бюджета 29 278,2 тыс. руб. (50,7 % от плана).

Согласно подпрограмме, в 2019 году запланировано приобретение 33 однокомнатных квартир, фактически приобретено 22 квартиры. Невыполнение показателя результативности мероприятия связано с тем, что не состоялось 11 аукционов на приобретение квартир в связи с отсутствием участников аукциона.

На реализацию мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений) закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2019 году комитету градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 118,4 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 2 616,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1 501,5 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2019 год составило 3 976,5 тыс. руб. (96,6% от плана), в том числе за счет средств местного бюджета 1 363,6 тыс. руб. (90,8% от плана), за счет средств областного бюджета 2 612,9 тыс. руб. (99,8 % от плана). Неисполнение бюджета в части кассовых расходов обусловлено сложившейся экономией от расчета начальной максимальной цены контракта.

Выполнены работы по текущему ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа в количестве 22 шт. по следующим адресам:

- ул. Радищева, д. 14, кв. 91 (заключен муниципальный контракт от 07.05.2019 № 125. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Полухина, д.12б, кв. 1, ул. Халтурина, д. 16, кв. 2 (заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 50. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 3, кв. 42 (заключен муниципальный контракт от 29.12.2018 № 446. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Александрова, д. 4 корпус 1, кв. 36, ул. Адмирала флота Лобова, 
д. 11 корпус 5, кв. 2, ул. Магомета Гаджиева, д. 14, кв. 5, ул. Магомета Гаджиева, 
д. 14, кв. 68 (заключен муниципальный контракт от 01.03.2019 № 49. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Достоевского, д. 30, кв. 90, пр. Ледокольный, д. 15, кв. 43, 
ул. Достоевского, д. 12, кв. 61 (заключен муниципальный контракт от 05.03.2019 
№ 64. Работы выполнены);

- пр. Кольский, д. 39, кв. 13, пр. Кольский, д. 66, кв. 132, 
ул. Зои Космодемьянской, д. 23, кв. 40 (заключен муниципальный контракт от 11.03.2019 № 68. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Советская, д. 15, кв. 48, ул. Миронова, д. 10, пом. 239 (заключен муниципальный контракт от 11.04.2019 № 103. Работы выполнены и оплачены);

- пр. Кирова, д. 23/2, кв. 60, ул. Маклакова, д. 48, кв. 14, пр. Тарана, д. 13, кв. 21 (заключен муниципальный контракт от 10.04.2019 № 104. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Аскольдовцев, дом 30 корп. 1, кв. 39 (заключен муниципальный контракт от 07.05.2019 № 125. Работы выполнены и оплачены);

- пр. Ледокольный, дом 17, кв. 107(заключен муниципальный контракт от 11.04.2019 № 103. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Сафонова, дом 22/33, кв.34 (заключен муниципальный контракт от 14.05.2019 № 138. Работы выполнены и оплачены);

- ул. Челюскинцев, дом 31, кв. 14 (заключен муниципальный контракт от 16/09/2019 №269. Работы выполнены и оплачены).

- Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан» на 2018 – 2024 годы

Общий объем финансирования, а также перечень мероприятий подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 – 2024 годы (далее – Подпрограмма) утвержден постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606
«Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018 – 2024 годы».

Целью Подпрограммы является обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается улучшение социального положения и качества жизни отдельных категорий граждан из числа жителей города Мурманска.

В 2019 году осуществлялась реализация следующих мероприятий Подпрограммы:

- оказание материальной помощи на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов и прочее (общий объем финансирования – 10231,2 тыс. руб.) – освоено 100% объема бюджетных ассигнований;

- в рамках декады инвалидов оказана материальная помощь 200 чел.;

- произведена выплата единовременной материальной помощи 113 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на общую сумму 226,0 тыс. руб.;

- предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавших муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск – освоено 99,8% предусмотренных денежных средств;

- осуществлено 90 выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших, освоено 71,7% предусмотренных денежных средств (неисполнение бюджета в части кассовых расходов обусловлено фактическим количеством захороненных граждан, относящихся к указанной категории);

- финансирование общественных работ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий) (общий объем финансирования 5943,0 тыс. руб.) – освоено 100% общего объема бюджетных ассигнований;

- организация мероприятий по текущему ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны - выполнены ремонтные работы в 2 квартирах ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 288,1 тыс. руб., что составило 79,7% от запланированного объема финансирования (частичная оплата по контракту по ремонту 1 квартиры в 2019 году, неисполнение бюджета в части кассовых расходов обусловлено сложившейся экономией от торгов).

Обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города-героя Мурманска»:

- предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии - освоено 99,7% предусмотренных денежных средств;

- предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия – освоено
100% предусмотренных денежных средств;

- обеспечение единым социальным проездным билетом - освоено 98,5% предусмотренных денежных средств.

По итогам 2019 года основные программные мероприятия выполнены, поставленные задачи решены.

3. Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»

на 2018 - 2024 годы

Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018 – 2024 годы разработана в целях создания безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается увеличение количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска, доступных для инвалидов и другим маломобильных групп населения.

В 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в объеме 8927,3 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 8199,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 727,9 тыс. руб.

За 2019 год освоены средства местного бюджета в размере
7071,4 тыс. руб., областного бюджета в размере 727,9 тыс. руб., что составляет 86,2% и 100% от общего объема соответствующих запланированных бюджетных ассигнований.

На реализацию мероприятий подпрограммы комитетом по образованию администрации города Мурманска в 2019 году предусмотрены средства в объеме 1 577,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 727,9 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 850,0 тыс. руб.

Кассовое исполнение за 2019 год составило 1577,9 тыс. руб. (100,0 %).

В рамках реализации подпрограммы осуществлена закупка оборудования в МБДОУ г. Мурманска № 125 и МБДОУ г. Мурманска № 89 для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму 122,1 тыс. руб. Выполнены работы по изготовлению и установке пандуса, установлен лестничный подъемник для детей с ОВЗ, осуществлена закупка оборудования в МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева на сумму 1455,8 тыс. руб.

В 2019 году мероприятия подпрограммы реализуются подведомственным комитету по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска муниципальным автономным учреждением молодежной политики «Объединение молодежных центров».

Реализованы мероприятия по оснащению специализированным оборудованием Молодежного спортивного центра (ул. Виктора Миронова, д. 8) и приобретению дополнительное оборудование для дооснащения Молодежного культурного центра (ул. Ломоносова, д. 17/2), в том числе:

- ноутбук для организации дистанционного оказания услуг;

- специализированное оборудование (тактильные мнемосхемы, стойки для тактильных мнемосхем с поручнем, адаптивная система оповещения «СурдоЦентр» и пульт управления (визуально-акустическое табло для оповещения в закрытых помещениях о чрезвычайных ситуациях), информационная тактильная табличка на входную группу.

Предусмотренное финансирование из местного бюджета освоено в полном объеме.

В сфере культуры в 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства местного бюджета в объеме 2667,6 тыс. руб.

Реализованы следующие мероприятия:

1. Выполнен ремонт и обустройство входных групп и помещений 1-х этажей зданий МБОУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой»
(ул. Профсоюзов, 18), ремонт помещений коридора и туалетной комнаты МБУК «Выставочный зал»;

2. Разработана проектно-сметная документация на ремонт входных групп МБОУДО «Детская школа искусств № 1» (ул. Баумана, 42), на реконструкцию санитарного узла для инвалидов в МБОУДО «Детская музыкальная школа № 5» (ул. Скальная, 18), МБОУДО «Детская школа искусств № 3» (ул. Торцева, 14).

3. Закуплены тактильные таблички и указатели, выполненные рельефно-выпуклым шрифтом Брайля, зданий и помещений МБОУДО «Детская музыкальная школа № 6» (ул. О. Кошевого, 22), МБУК Центр досуга и семейного творчества (Северный проезд, 12), МБОУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой» (ул. Профсоюзов, 18).

4. Установлена беспроводная кнопка вызова персонала на здания МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Советская, 1) и МБОУДО «Детская школа искусств № 3» (ул. Торцева, 14).

5. Приобретены тактильные указатели, направляющие и коляска для инвалидов по зрению и в МБОУДО ДШИ № 4 (район Росляково, ул. Советская, 4а).

6. Приобретен гусеничный ступенькоход для инвалидов-колясочников в МБОУДО «Детская музыкальная школа № 5» (ул. Скальная, 18).

7. Приобретены и установлены тактильные пиктограммы, знаки доступности, тактильные полосы МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Советская, д. 1), тактильные мнемосхемы движения внутри учреждения, фасадные таблички со шрифтом Брайля и установлены дополнительные перила на пандус и вход в учреждение.

Предусмотренное финансирование из местного бюджета освоено в полном объеме.

В 2019 году подпрограммой предусмотрено и реализовано мероприятие «Приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе проведение обследований, разработка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости, восстановительные работы».

В 2019 году в рамках вышеуказанного мероприятия:

1. Выполнены работы по приспособлению жилых помещений и (или) общего домового имущества с учетом потребностей инвалидов в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

- ул. Сполохи, дом 7, подъезд 2;

- пр. Героев-североморцев, дом 11 корпус 2, подъезд 2;

- ул. Новое Плато, дом 19, подъезд 3;

- пр. Героев-североморцев, дом 50, подъезд 1;

- ул. Беринга, дом 14, квартира 221;

- ул. Александрова, дом 30, корпус 2, подъезд 7;

- ул. Чумбарова-Лучинского, дом 48 корпус 1, подъезд 3;

- пр. Кольский, дом 150, корпус 2;

- пр. Кольский, дом 144, подъезд 3;

- ул. Юрия Гагарина, дом 27, подъезд 1;

- ул. Беринга, дом10, подъезд 3, кв.75.

Количество фактически приспособленных жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов в отчетном периоде - 11 единиц.

2. В декабре 2019 заключены муниципальные контракты (срок исполнения работ 4 квартал 2019 года) на выполнение работ по приспособлению жилых помещений и (или) общего домового имущества с учетом потребностей инвалидов в многоквартирных домах, расположенных по адресам:

- проспект Кирова, дом 49, подъезд 4;

- улица Карла Маркса, дом 14, подъезд 3;

- улица Александрова, дом 4, корпус 1, подъезд 2.

В декабре 2019 года по муниципальным контрактам выплачен аванс в сумме 30%.

3. Выполнены работы по проверке достоверности определения сметной стоимости по приспособлению жилых помещений и (или) общего домового имущества с учетом потребностей инвалидов в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

- ул. Баумана, дом 30;

- ул. Баумана, дом 34, подъезд1;

- пр. Кольский, дом 202, подъезд 4;

ул. Старостина, дом 6, подъезд 24

- ул. Зои Космодемьянской, дом 26, подъезд 2;

- ул. Морская, дом 7, подъезд 1;

-  ул. Беринга, дом 12, подъезд 2.

Количество фактически проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости в отчетном периоде – 7 единиц.

На реализацию мероприятия в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 4 381,8 тыс. руб.

Кассовый расход за 2019 год – 3 253,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета – 74,3%.

Неисполнение бюджета подпрограммы обусловлено тем, что мероприятия по приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов не исполнены в полном объеме в многоквартирных домах, расположенным по адресам:

- проспект Кирова, дом 49, подъезд 4.

Объект передан ММКУ «Управление капитального строительства» подрядной организации для выполнения работ 04.12.2019 (в установленные контрактом сроки). Оборудование заказано подрядной организацией в соответствии с проектной организацией. Оборудование поставлено заводом-изготовителем подрядной организации 27.12.2019. Не соответствие проектных решений по пандусу габаритам коляски инвалида не позволило своевременно выполнить работы по муниципальному контракту.

- улица Александрова, дом 4, корпус 1, подъезд 2.

Объект передан ММКУ «Управление капитального строительства» подрядной организации для выполнения работ 03.12.2019 (в установленные контрактом сроки). Подрядная организация приступила к выполнению работ с 23.12.2019, в связи с несвоевременной закупкой материала, согласно проектной документации, работы по состоянию на 30.12.2019 выполнены в объеме 60%);

- улица Карла Маркса, дом 14, подъезд 3 (муниципальный контракт расторгнут с подрядной организацией, в связи с несоответствием проектного решения фактическим замерам);

- ул. Советская, дом 11, кв. 1.

Работы по устройству пандуса входной группы из асфальтобетона были выполнены подрядной организацией с ненадлежащим качеством, в связи с этим осуществить приемку результата выполненных работ не имелось оснований. По итогам приемочной комиссии от 03.10.2019 подрядчику выставлены замечания, подлежащие устранению до начала отрицательных температур наружного воздуха. Так как подрядчик замечания не устранил, работы будут выполнены в весенне-летний период 2020. Разрешение на осуществление земляных работ продлено до 30.06.2020.

4. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан района Росляково» на 2018 – 2024 годы

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы разработана в целях реализации Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» (далее – Закон № 1811-01-ЗМО).

Средства на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018 – 2024 годы предоставляются бюджету муниципального образования город Мурманск в виде субвенции из областного бюджета в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2018 № 2334-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

На 2019 год плановые бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы составили 5530,2 тыс. руб.

За 2019 год КЖП из областного бюджета была выделена субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг (ЕЖКВ) в размере 5146,2 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 выплачено гражданам жилого района Росляково, имеющим право на получение ЕЖКВ, 5146,2 тыс. рублей или 93,1 % от годовых плановых назначений.

Выплаты произведены гражданам за ноябрь 2018 – октябрь 2019 года.

Количество получателей ЕЖКВ за 2019 год составило 95 чел.

5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Общий объем бюджетных ассигнований АВЦП на 2019 год составляет
28 045,8 тыс. руб., в том числе:

- муниципальный бюджет (далее МБ) – 24 286,7 тыс. руб.;

- областной бюджет (далее ОБ) – 3 759,1.

Освоено всего за 12 месяцев 2019 года 27 968,2 тыс. руб. или 99,7 % от плановых значений:

МБ – 24 220,2 тыс. руб. или 99,7 % от плановых назначений, в том числе:
 -расходы на выплаты по оплате труда – 23 888,7 тыс. руб.;

-оплата расходов к месту проведения отпуска и обратно + страховые взносы при пересечении границы Российской Федерации-331,4 тыс. руб.;

-пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 0,1 тыс. руб.

ОБ – 3748,0 тыс. руб. или 99,7 % от плановых значений в том числе:

- расходы на выплаты по оплате труда – 3 241,0 тыс. руб.;

-пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 0,7 тыс. руб.;

-оплата льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно + страховые взносы при пересечении границы Российской Федерации – 106,0 тыс. руб.;

-проездные на общественный транспорт по городу для сотрудников комитета – 60,7 тыс. руб.,

-расходы за интернет, обслуживание и ремонт оргтехники и компьютерной техники; информационные услуги; приобретение расходных материалов к компьютерной технике и оргтехнике оплата услуг связи, приобретение канцелярских товаров и бумаги офисной, возмещение коммунальных услуг –339,6 тыс. руб.