## Лист1
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
комплексных работ по размещению (строительству), реконструкции, капитальному ремонту, ремонту линейных объектов,
сооружений, автомобильных дорог и благоустройству на автомобильных дорогах на 2019 год, утвержденная председателем комитета градостроительства и территориального развития администрации
города Мурманска от 18.03.2019
№ п/п | Адрес работ | Объект, вид работ | Заказчик | Подрядчик | Объём | Начало | Окончание | Примечание
[5 empty] | работ, м.п. | работ | работ
Октябрьский округ
1 | Капитальный ремонт тротуаров по Северному проезду в районе домов №№ 3-7 | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, лестницы | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 450 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
2 | Капитальный ремонт тротуара от дома № 2 по Северному проезду до домов №№ 34, 44 по ул.Карла Маркса | Устройство кабельного канала, прокладка резервных труб, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров и проезжей части, установка опор наружного освещения, устройство подпорной стены | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1801 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3 | Капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома № 20 по ул. Профсоюзов | Устройство заездного кармана, перенос опоры освещения с прокладкой кабеля | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 800 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
4 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. № 10 по ул. Капитана Маклакова | Устройство деревянной лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 16,5 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
5 | Капитальный ремонт лестницы в районе дома № 16 по пр. Северному | Капитальный ремонт лестницы | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт. | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
6 | Кап. ремонт пешеходной связи от д. № 32 по ул. Старостина до д. № 21 по пр. Северному | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуаров и лестниц, капитальный ремонт (устройство) наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проект в стадии разработки | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
7 | Ремонт памятника в честь воинов Полярной дивизии и благоустройство прилегающей территории | Ремонт памятника, благоустройство территории | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проект в стадии разработки | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
8 | Капитальный ремонт наружного освещения участка Северного проезда от ул.Старостина вдоль домов №№1,3,5,7,13 до дома № 21 по Северному проезду | Капитальный ремонт покрытия проезжей части, ремонт (устройство) тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 32 опоры, 1342 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
9 | Устройство наружного освещения в районе д. 33 по ул. Полярной Дивизии | Капитальный ремонт покрытия проезжей части, ремонт (устройство) тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Проект в стадии разработки | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
10 | Устройство наружного освещения на лестнице в районе д. № 9 по ул. Академика Павлова | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 7 опор, 210 м | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
11 | Капитальный ремонт ливневой канализации в районе д. № 1 по ул. Чапаева и д. № 1а по ул. Куйбышева | Устройство ливневой канализации, благоустройство | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 50 м, 58 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
12 | Ремонт проезжей части дорог (выборочно), в том числе:
12.1 | Проезд от д. № 37 по просп. Ленина до д. № 12 по ул. Полярные Зори | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 10 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
12.2 | дорога к тяговой подстанции № 14
12.3 | Проезд в районе д. № 5 по ул. Полярной Дивизии
12.4 | Проезд от ул. Гвардейской до д. № 15 по ул. Радищева
12.5 | Проезд вдоль д. №№ 12, 14, 16 по ул. Полярные Зори
12.6 | Проезд в районе д. № 41 корп. 2 по ул. Полярные Зори
12.7 | Ул. Дзержинского (тротуары)
12.8 | Проезд от ул. Шмидта до д. № 7 по Театральному бульвару
12.9 | Проезд от д. № 28 до д. № 52 по ул. Карла Маркса
12.10 | Проезд вдоль д. № 27 по ул. Карла Маркса
12.11 | Проезд от ул. Капитана Маклакова до д. № 20 по пр. Связи
12.12 | Проезд от д. 13 по пр. Связи до д. 21 по ул. Капитана Маклакова
12.13 | Проезд от д. №№ 8, 13 по ул. Капитана Маклакова до пр. Связи
12.14 | Проезд вдоль д. № 10 по ул. Связи
12.15 | Проезжая часть от д. № 85 до д. № 93 по ул. Старостина
12.16 | Проезд к д. №№ 63,65 корп.1, 67 корп. 2 по ул. Старостина, д. № 2 корп. 1, д. № 4 корп.1,2 по ул. Мира
12.17 | Ул. Софьи Перовской (от ул. Папанина до ул. Карла Маркса)
12.18 | Ул. Софьи Перовской - тротуар (от ул. Карла Маркса до ул. Воровского)
12.19 | Проезд от ул. Октябрьской, д. № 21 до д. № 2, корп. 1 по ул. Володарского
12.20 | Ул. Планерная
12.21 | Ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова) (проезжая часть и тротуары)
12.22 | Ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса) (проезжая часть и тротуары)
12.23 | Ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева) (проезжая часть и тротуары)
12.24 | Ул. Комсомольская (проезжая часть и тротуары)
12.25 | Ул. Самойловой (проезжая часть и тротуары)
12.26 | Ул. Капитана Маклакова
12.27 | Ул. Скальная (от дома № 13 до ул. Капитана Маклакова) (проезжая часть и тротуары)
12.28 | Проезд от ул. Скальной до д. № 5 по ул. Скальной
12.29 | Ул. Старостина (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Связи)
12.30 | Проезд Октябрьский
12.31 | Ул. Заводская - пр. часть
12.32 | Ул. Заводская - тротуар (от дома № 6 до просп. Кирова)
12.33 | Просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской)
12.34 | Ул. Карла Либкнехта (от просп. Ленина до ул. Челюскинцев) (проезжая часть и тротуары)
12.35 | Ул. Воровского (от просп. Ленина до ул. Коминтерна) - пр. часть
12.36 | Ул. Воровского - тротуар
13 | Установка дорожных ограждений, в том числе:
13.1 | ул. Профсоюзов, 20 | установка ограждений Т-3 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 55 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
13.2 | ул. Чехова, 4 | установка ограждений Т-2 |  |  | 27 м
13.3 | ул. Трудовых резервов, 7 | установка ограждений Т-1 |  |  | 3 м
13.4 | ул. Софьи Перовской, 21 а | установка ограждений Т-3 |  |  | 52 м
13.5 | ул. Мира от ул. Старостина до ул. Скальной | установка ограждений Т-2 |  |  | 330 м
13.6 | ул. Академика Книповича - ул. Капитана Буркова | установка ограждений Т-3 |  |  | 35 м
13.7 | ул. Карла Маркса -ул. Старостина - ул. Капитана Маклакова | установка ограждений Т-3 |  |  | 33 м
13.8 | ул. Планерная | установка барьерного ограждения |  |  | 217,12 м
13.9 | ул. Павлова, 9 | установка ограждений Т-3 |  |  | 40 м
13.10 | просп. Кирова, 62 - ул. Гвардейская, 3, ул. Гвардейская, 7, 13, 19 | установка ограждений Т-2 |  |  | 1265 м
13.11 | ул. Павлова, 6/5 - ул. Радищева, 31/8; ул. Павлова от д. 6 до ул. Радищева | установка ограждений Т-3 |  |  | 790 м
14 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи, в том числе:
14.1 | Тротуар от дома № 6 по ул. Дзержинского к МБОУ г. Мурманска лицей № 2 (ул. Самойловой, дома № 2) | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 10 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
15 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
15.1 | Капитальный ремонт (устройство) освещения наружного дворовой территории дома № 21 по ул. Капитана Маклакова | Устройство заездного кармана, перенос опоры освещения с прокладкой кабеля | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 опора, 153 м | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
15.2 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 18 по ул. Софьи Перовской | Устройство заездного кармана, перенос опоры освещения с прокладкой кабеля |  |  | 1 опора, 45 м
15.3 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 37 по ул. Софьи Перовской | Устройство заездного кармана, перенос опоры освещения с прокладкой кабеля |  |  | 2 опоры, 43 м
15.4 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 10 по ул. Полярные Зори | Устройство заездного кармана, перенос опоры освещения с прокладкой кабеля |  |  | 3 опоры, 90 м
15.5 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 2 по пер. Русанова | Устройство заездного кармана, перенос опоры освещения с прокладкой кабеля |  |  | 2 опоры, 170 м
15.6 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 3 по ул. Планерной | Устройство заездного кармана, перенос опоры освещения с прокладкой кабеля |  |  | 6 опор, 220 м
15.7 | ул. Шмидта, д. №№ 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, ремонт контейнерной площадки, детской площадки, ремонт наружного освещения |  |  | Объекты в стадии проектирования | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
15.8 | Театральный бульвар, д. № 6, ул. Шмидта, д.№ 29/2
15.9 | ул. Шмидта, д. № 33а
15.10 | просп. Ленина, д. №№ 68, 70, ул. Самойловой, д. № 1
15.11 | ул. Коммуны, д. № 20
15.12 | ул. Профсоюзов, д. № 1, ул. Коминтерна, д. № 15
15.13 | ул. Самойловой, д. № 9
16 | Капитальный ремонт пешеходной лестницы в районе дома № 1 по ул. Челюскинцев | Ремонт лестницы, благоустройство | ММБУ " УДХ" | переходящий объект с 2018 года |  |  | июнь 2019 г.
17 | ул. Павлова, 9 | Реконструкция объекта "Сеть водоотведения по адресу: улица Павлова, дом 9 в городе Мурманске" | ММКУ УКС | по результатам аукциона | 290 | 3 кв. 2019 г. | 2 кв. 2020 г. | увязать сроки выполнения работ с ММБУ "УДХ" (устройство наружного освещения на лестнице в районе дома № 9 по ул. Ак. Павлова (сроки работ 2 - 3 кв. 2019) и замена асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул. Ак. Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева) сроки работ 2 - 4 кв. 2019))
18 | пр. Капитана Тарана, 18 (подъезд 2) | замена канализационного выпуска | ООО "УК "Альбатрос" | ООО "УК "Альбатрос" | 6 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | площадь асфальта - 3 м2
19 | пр. Капитана Тарана, 18 (подъезд 3) | замена канализационного выпуска | ООО "УК "Альбатрос" | ООО "УК "Альбатрос" | 6 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | площадь асфальта - 3 м2
20 | пр. Капитана Тарана, 17 (подъезд 3) | замена канализационного выпуска | ООО "УК "Альбатрос" | ООО "УК "Альбатрос" | 6 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | площадь асфальта - 3 м2
21 | просп. Кирова, 49 - просп. Кольский, 6 | замена участка теплосети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 284 п.м | 2-3 квартал 2019 г. | 2-3 квартал 2019 г.
22 | ул. Фролова, 15 | замена участка теплосети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 52 п.м | 2-3 квартал 2019 г. | 2-3 квартал 2019 г.
23 | ул. Фролова, 13 - 5 | замена участка теплосети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 285 п.м | 2-3 квартал 2019 г. | 2-3 квартал 2019 г.
24 | ул. Гвардейская, 24 | замена участка теплосети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 382 п.м | 2-3 квартал 2019 г. | 2-3 квартал 2019 г.
25 | От ТП в районе д. 11а ул. Скальная до микрорайона "Озерный" | Технологическое присоединение "Жилые дома, г. Мурманск, в районе ул. Скальная"; прокладка кабельной линии, установка опор | АО "МОЭСК" | АО "Стройтехторг" | 310 | 2017-10-30 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
26 | В районе д. 11, 9, 14 ул. Шмидта | Вынос кабельных линий из действующего канала в новый смонтированный канал в районе д. 14 ул. Шмидта | АО "МОЭСК" | АО "Стройтехторг" | 96 | 2016-08-30 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
27 | От ТП-49 в районе д. 4 ул. Пономарева до БКТП в районе д. 51 пр. Кирова | Технологическое присоединение "Нежилые помещения пр. Кирова д. 51"; установка КТП; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 221 | 2018-02-05 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
28 | В районе д. 4 ул. Пономарева | Повышение надежности электроснабжения. Прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "Стройтехторг" | 18 | 2017-09-14 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
29 | В районе д. 16 ул. Радищева | Вынос кабельных линий попадающих в пятно застройки в районе ул. Радищева и ул. Рогозерская | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 118 | 2017-12-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
30 | В районе ул. Рогозерская | Технологическое присоединение "Временное электроснабжение строительной площадки МФК в районе д. 8 ул. Рогозерская"; установка КТП, установка опор, прокладка кабеля | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 238 | 2018-03-01 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
31 | От ТП 122 в районе д. 21б ул. Челюскинцев до опоры в районе д. 34/25 ул. Папанина | Вынос ЛЭП попадающих в пятно застройки объекта "Многоквартирный дом с автостоянкой" по ул. Челюскинцев, д 21,23"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 137 | 2018-07-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
32 | От ТП 95 в районе д. 60 пр. Ленина до д. 62/11 пр. Ленина | Технологическое присоединение "Кафе по пр. Ленина, д. 62/11"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 90 | 2017-10-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
33 | от ТП-177 в районе д. 49/4 ул Полярные Зори до д. 51/33 ул. Полярные Зори | Технологическое присоединение "Кинотеатр "Мурманск", г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 51/33"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | ООО "РуКи" | 190 | 2018-10-31 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
34 | от РП-11 в районе д. 20 ул. Радищева до д.2 ул. Радищева. | Технологическое присоединение "Предприятие розничной торговли г. Мурманск, ул. Радищева, 2; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 350 | 2017-12-21 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
35 | от ТП-142 в районе д. 31а пр. Кирова до д. 36/27 пр. Кирова. | Технологическое присоединение "Нежилое здание, МБОУ г. Мурманска ООШ № 37, г. Мурманск, пр-кт Кирова, д. 36/27"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 349 | 2018-08-21 | 2018-12-25
36 | от д. 53А пр. Кирова до Гаража | Технологическое присоединение " Гараж № 13, г. Мурмнск, пр. Кирова, в районе д. № 53А, ГСК № 30"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 50 | 2018-09-18 | 2018-12-25
37 | от ТП-183 в районе д. 3 ул. Куйбышева до автостоянки в районе д.21 ул. Павлова | Технологическое присоединение "Автостоянка, г. Мурманск, ул. Павлова, д. 23"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 115 | 2018-11-12 | 2018-12-25
38 | от ТП-133 в районе д. 16 ул. Полухина до КТП в районе д. 20 ул. Полухина | Технологическое присоединение "Автогаражный кооператив № 39/1, г. Мурманск, ул. Полухина"; установка КТП, прокладка кабельной линии, установка двух опор | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 177 | 2019-01-10 | 2019-03-31
39 | от РП-5 до КТП в районе д. 56А пр. Кирова | Технологическое присоединение " КТП по адресу пр. Кирова, военный городок 2/3"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 50 | 2018-12-18 | 2019-01-30
40 | От ТП-208 в районе д. 24 ул. Гвардейская до здания в районе д. 62 пр. Кирова | Технологическое присоединение "Предприятие розничной торговли в районе д. 62 пр. Кирова";прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 214 | 2018-11-22 | 2019-12-31
41 | от ТП-18 в районе д. 29 пр. Ленина до д. 27 пр. Ленина | Технологическое присоединение "Реконструкция здания для размещения театра кукол, г. Мурманск, пр-кт Ленина, д. 27"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 307 | 2019-02-01 | 2019-06-30
42 | в районе д. 2 пр. Кольский | Аварийные работы | АО МГЭС" | АО МГЭС" | 5 | 2018-04-06 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
43 | в районе д. 45 корп.1 ул. П.Зори | Аварийные работы | АО "МГЭС" | АО "МГЭС" | 10 |  | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
44 | в районе д. 16 ул. Радищева | Аварийные работы | АО "МГЭС" | АО "МГЭС" | 10 |  | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
45 | в районе д. 62 пр. Кирова | Аварийные работы | АО "МГЭС" | АО "МГЭС" | 5 | 2018-10-02 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
46 | в районе д. 54 пр. Кирова | Аварийные работы | АО "МГЭС" | АО "МГЭС" | 5 | 2018-09-21 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
47 | в районе д. 1 ул. Октябрьская | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 5 | 2018-10-31 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2019
48 | в районе д. 17 ул. Шмидта | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 5 | 2018-11-06 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2019
49 | в районе д. 9 ул. Шмидта | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 5 | 2018-11-06 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2019
50 | в районе д. 23 ул. Папанина | Аварийные работы | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 10 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | срок востановления нарушеного благоустройства до 30.06.2019
51 | просп. Ленина д. 86 | ККС № 0134 | ПАО "Ростелеком" | ООО "Строительная Компания -1" |  | 2019-06-01 | 2019-08-30
52 | ул. Самойловой д.3 | ККС № 0107 | ПАО "Ростелеком" | ООО "Строительная Компания -1" |  | 2019-06-01 | 2019-08-30 | до выполнения ММБУ "УДХ" работ по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров по ул. Самойловой (сроки работ 2 - 4 кв. 2019 г.)
53 | Верхне-Ростинское шоссе, 19 - 27 | дворовой проезд (ямочный ремонт) | ООО "УК "Евродом" | не определен | 400 м2 | июль 2019 г. | октябрь 2019 г.
54 | ул. Полярные Зори, 9 | фасад (текущий ремонт) | ООО "УК "Евродом" | не определен | 50 м2 | июнь 2019 г. | сентябрь 2019 г.
55 | просп. Ленина, 18 | замена участка тепловой сети ( пр. Ленина, 18 – ТК-61/3, Ø273, 2L=193 п.м. ППУ-ПЭ изоляция; Ø273, 2L=19 п.м. (сталь); Ø159, 2L=2 п.м. (сталь); Ø108, 2L= 4п.м. (сталь)) | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 193 | июнь 2019 г. | август 2019 г. | ТК-61/3
56 | ул. Академика Книповича (в районе дома № 50 по просп. Ленина) | капитальный ремонт теплосети с заменой труб Ду 500 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | по результатм конкурсных процедур | 109 | апрель 2019 г. | сентябрь 2019 г. | ТК-7/2 - ТК-8/2
57 | ул. Самойловой, 2 | капитальный ремонт теплосети с заменой труб Ду 500 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 74 | май 2019 г. | сентябрь 2019 г. | ТК-10/1 - ТК-13/1 до выполнения ММБУ "УДХ" работ по ремонту асфальтобетонного покрытия тротурара от дома № 6 по ул. Дзержинского к МБОУ г. Мурманска (лицей № 2) сроки работ 2 - 3 кв. 2019 г.
58 | ул. Софьи Перовской, 12/17 | капитальный ремонт теплосети с заменой труб Ду 250 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | по результатм конкурсных процедур | 204 | май 2019 г. | сентябрь 2019 г. | ТК-29/2 - ТК-32/2 до выполнения ММБУ "УДХ" работ по замене асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Софьи Перовской (на участке от ул. Карла Маркса до ул. Воровского) сроки работ 2 - 4 кв. 2019
59 | ул. Дзержинского, 2 | капитальный ремонт теплосети с заменой труб Ду 500 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 57 | май 2019 г. | сентябрь 2019 г. | ТК-8/1 - ТК-8/1а до выполнения ММБУ "УДХ" работ по замене асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. Дзержинского сроки работ 2 - 4 кв. 2019
60 | просп. Ленина, 86 | капитальный ремонт тепловой камеры | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | по результатм конкурсных процедур | по факту, ТК-36/2 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ТК-36/2
61 | просп. Ленина, 75 | капитальный ремонт тепловой камеры | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | по результатм конкурсных процедур | по факту, ТК-37/2 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ТК-37/2
62 | просп. Ленина, 77 | капитальный ремонт тепловой камеры | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | по результатм конкурсных процедур | по факту, ТК-38/2 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 г. | ТК-38/2
63 | просп. Ленина, 49 | "Реконструкция здания государственного областного автономного учрежения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49" | ГОКУ "УКС" | ЗАО "МНК-ГРУПП" | площадь асфальтовых покрытий: проездов землеотвода: 1417 м2, тротуаров: 39 м2 | 2018 г. | 2020 г.
64 | просп. Ленина, 27 | "Капитальный ремнт здания ГОАУК "Мурманский городской театр кукол" г. Мурманск, пр. Ленина, д. 27" | ГОКУ "УКС" | ЗАО "МНК-ГРУПП" | площадь асфальтовых покрытий: проездов 887 м2, тротуаров: 234 м2 | 2018 г. | июнь 2019 г.
65 | просп. Ленина, 90 | "Реконструкция здания государственного областного автономного учрежения культуры "Мурманский областной краевеедческий музей" в целях приспособления объекта культурного наследия современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90" | ГОКУ "УКС" | по результатам конкурсных процедур | площадь ремонтируемых асфальтобетонных покрытий - 402м2 | 2019 г. | 2020 г.
66 | просп. Ленина, 19а - 31 | в/сеть | ГОУП "МВК" | ГОУП "МВК" | 600 п.м | сентябрь 2019г. | ноябрь 2019 г.
67 | ул. Старостина, 103 (в-д на ВРЧ 175 кв) | в/сеть | ГОУП "МВК" | ГОУП "МВК" | 132 п.м | сентябрь 2019г. | ноябрь 2019 г.
68 | ул. Академика Книповича, 17 - 25 | в/сеть | ГОУП "МВК" | ГОУП "МВК" | 200 п.м | март 2019г. | май 2019 г.
Ленинский округ
1 | Строительство ул. Октябрьской участок от дома № 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе (1 этап) | Земляные работы | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
2 | Капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома № 20 до ул. Инженерной | Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3 | Капитальный ремонт ул. Инженерной | Переустройство водопровода, тепловой сети, устройство дорожной одежды проезжей части, автомобильных стоянок, тротуаров, устройство ливневой канализации, установка опор наружного освещения, установка ограждений | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 7500 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4 | Капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта "Депо № 1" | Устройство остановки общественного транспорта | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 остановка | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
5 | Капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | Устройство заездных карманов и автобусной остановки, ремонт проезжей части и тротуаров, установка опор наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
6 | Благоустройство земельного участка 51620600032046995 (1 этап) | Устройство проезжей части, тротуара и разворотной площадки | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1250 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
7 | Благоустройство земельного участка 51620600032046995 (2 этап) | Устройство проезжей части, тротуара и разворотной площадки | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1455 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
8 | Капитальный ремонт лестницы от дома № 19 по ул. Адмирала флота Лобова до ж/д переезда | Устройство деревянной лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 26 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
9 | Капитальный ремонт лестницы между домами №№ 35 и 33/2 по ул. Адмирала флота Лобова | Устройство лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 43 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
10 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. №№ 15, 17 по ул. Школьной в жилрайоне Росляково | Устройство лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г. | по согласованию с МУП "Североморскводоканал" (выполнение работ по замене бытовой канализации в районе домов №№ 15 - 17 по ул. Школьной. Сроки работ май - октябрь 2019)
11 | Капитальный ремонт пешеходной связи от дома № 34 по ул. Челюскинцев до въезда на территорию МБОУ «Прогимназия № 61» | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуаров и лестниц, ремонт ливневой канализации | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
12 | Ремонт а/б покрытия территории ГОБУ «МФЦ» и проезда к д. № 26 по ул. Алексея Хлобыстова с устройством водоотвода в районе д. №№ 65-67 по просп. Героев-североморцев | Устройство ливневой канализации, ремонт покрытия проезжей части и территории МФЦ | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 61 м, 2650 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
13 | Устройство наружного освещения по ул. Саши Ковалева на участке от дома № 20 до ул. Инженерной | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 52 п.м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
14 | Капитальный ремонт наружного освещения по ул. Верхне-Ростинское шоссе от пересечения с просп. Героев-Североморцев в сторону пересечения с ул. Старостина | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 31 опора, 1628 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
15 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения пер. Водопроводного на участке от ул. Карла Либкнехта до дома № 23А по ул. Туристов | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 14 опор, 455 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
16 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Туристов от пересечения с ул. Челюскинцев до дома № 43а по ул. Туристов | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 14 опор, 421 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
17 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения по ул. Калинина от строения № 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до строения № 11 по проезду Ивана Халатина | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 10 опор, 290 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
18 | Ремонт проезжей части дорог (выборочно), в том числе:
18.1 | Проезд от ул. Адмирала флота Лобова до д. № 14, корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова - пр. часть | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | В стадии определения | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
18.2 | Проезд от ул. Адмирала флота Лобова до д. № 14, корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова - тротуар
18.3 | Ул. Туристов
18.4 | Ул. Александра Невского (от д. № 69/51 до Нижне-Ростинского шоссе)
18.5 | Проезд от ул. Сверлова до д. № 2 корп. 4 по ул. Свердлова
18.6 | Проезд Портовый (от дома № 21 до дома № 31) (проезжая часть и тротуар)
18.7 | Пр. Михаила Ивченко
18.8 | Просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского и от дома № 72 до пр. Михаила Ивченко) (проезжая часть и тротуар)
19 | Установка дорожных ограждений, в том числе:
19.1 | ул. Нахимова, 24 - ул. Нахимова, 14 | установка ограждений Т-3 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 129 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
19.2 | Нижне-Ростинское шоссе, 66 - ул. Ростинская, 1 | установка ограждений Т-3 |  |  | 110 м
19.3 | ул. Ростинская, от ул. Нахимова до ул. Ростинской, 9 | установка ограждений Т-3 |  |  | 198 м
19.4 | ул. Хлобыстова, 14 к.1 - ул. Лобова, 19 | установка ограждений Т-3 |  |  | 504 м
19.5 | ул. Чумбарова-Лучинского, 6 - ул. Халатина, 11 | установка ограждений Т-3 |  |  | 95 м
19.6 | ул. Домостроительная, 16 в, 16/3 | установка ограждений Т-3 |  |  | 160 м |  |  | по согласованию с ГОУП "МВК" (ремонт в/сети в районе домов №№ 6, 16, 18 по ул. Домостроительной. Сроки работ июнь - октябрь 2019 г.)
19.7 | Верхне-Ростинское шоссе, от ул. Седова до ул. Старостина | установка ограждений Т-3 |  |  | 160 м
19.8 | ул. Аскольдовцев, 36 | установка ограждений Т-3 |  |  | 10 м
19.9 | пр. Ивана Халатина от ул. Александрова до ул. Калинина | установка ограждений Т-3 |  |  | 337,5 м
19.10 | пр. Ивана Халатина от ул. Калинина до ул. Аскольдовцев | установка ограждений Т-3 |  |  | 255 м
20 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи, в том числе:
20.1 | Проезд от ул. Аскольдовцев вдоль домов №№ 30/1, 30/2 по ул. Аскольдовцев (МБДОУ №105) | Ремонт проезжей части и тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
20.2 | Проезд к ДЮСШ № 10 (Карла Либкнехта дом № 50) | Ремонт проезжей части и тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
20.3 | Проезд к СОШ № 11 (в районе домов № 59 по просп. Героев-североморцев и №№ 25, 27 по ул. Алексея Хлобыстова) | Ремонт проезжей части | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | В стадии определения | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
20.4 | Проезд к МБОУ дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3» (ул. Кирпичная дом № 2) | Ремонт проезжей части | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | В стадии определения | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
21 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
21.1 | шоссе Верхне-Ростинское, д. №№ 3, 5, 7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, ремонт контейнерной площадки, детской площадки, ремонт наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 2050 м2, 10 опор | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
21.2 | ул. Семена Дежнева, д. № 20 |  |  |  | 1200 м2, 5 опор
21.3 | ул. Свердлова, д. № 16/9 |  |  |  | 1500 м2, 2 опоры
21.4 | ул. Сафонова, д. № 28а |  |  |  | 1880 м2, 1 опора
21.5 | ул. Нахимова, д. № 11 |  |  |  | 1150 м2, 3 опоры
21.6 | ул. Алексея Хлобыстова, д. № 28 корп. 1, 28 корп. 2 |  |  |  | 3680 м2
21.7 | ул. Ивана Сивко, д. №№ 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 |  |  |  | #REF!
21.8 | ул. Нахимова, д. № 22 |  |  |  | #REF!
21.9 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории дома № 24/26 по ул. Сафонова | Установка опор наружного освещения, прокладка кабеля |  |  | 3 опоры, 65 м | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
21.10 | Капитальный ремонт (устройство) наружного освещения дворовой территории домов №№ 43, 45 по ул. Сафонова | установка ограждений Т-3 |  |  | 9 опор, 220 м | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
22 | Капитальный ремонт наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок по ул. Домостроительная (от Верхне-Ростинского шоссе до д. № 18) | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 82 опоры, 2915 м | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
23 | ул. Свердлова, 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 | Реконструкция объекта "Сеть водоотведения в районе домов №№ 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29 по улице Свердлова в городе Мурманске" | ММКУ УКС | по результатам аукциона | 32 | 3 кв. 2019 г. | 2 кв. 2020 г.
24 | ул. Ушакова, 3 | Капитальный ремонт объекта "Сеть водоснабжения по адресу: улица Ушакова, дом 3 в городе Мурманске" | ММКУ УКС | по результатам аукциона | 32 | 3 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
25 | Нижне-Ростинское шоссе (в районе угольной базы) | Установка КТПН, прокладка кабельных линий | АО "ММРП" | по результатам аукциона | прокладка кабельной линии 7 м.п, лоток под дорожным полотном | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
26 | ул. Советская, 13 (Росляково) | Капитальный ремонт ТК | АО "МЭС" | по результатам аукциона | 27 м3 | май 2019 г. | июнь 2019 г.
27 | ул. Приморская, 9 (Росляково) | Капитальный ремонт ТК | АО "МЭС" | по результатам аукциона | 24.5 м3 | май 2019 г. | июнь 2019 г.
28 | ул. Зеленая, 2 (Росляково) | Капитальный ремонт ТК | АО "МЭС" | по результатам аукциона | 6.6 м3 | май 2019 г. | июнь 2019 г.
29 | ул. Школьная, 15 - 17 | Замена сети бытовой канализации Ду=150мм | МУП "Североморскводоканал" | МУП "Североморскводоканал" | 30 п.м | май 2019 г. | октябрь 2019 г. | по согласованию с ММБУ "УДХ" (выполнение работ по капитальному ремонту лестницы в районе домов №№ 15 - 17 по ул. Школьной. Сроки работ 2 - 3 кв. 2019)
30 | ул. Павлика Морозова, 2/11 | Замена участка тепловой сети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 108 п.м | 2 - 3 квартал 2019 г. | 2 - 3 квартал 2019 г. | (ТК-37 в сторону ТК-36)
31 | ул. Павлика Морозова, 7 | Замена участка тепловой сети с ремонтом ТК-40 | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 67 п.м | 2 - 3 квартал 2019 г. | 2 - 3 квартал 2019 г. | ТК-40
32 | ул. Юрия Гагарина, 45 | Замена участка тепловой сети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 300 п.м | 2 - 3 квартал 2019 г. | 2 - 3 квартал 2019 г. | ТК-238а - ТК-238б
33 | ул. Александра Невского, 95 | Замена участка тепловой сети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 35 | 2 - 3 квартал 2019 г. | 2 - 3 квартал 2019 г. | ТК-207
34 | просп. Героев-северомрцев, 15 корп. 1 | Замена участка тепловой сети | АО "ТЭКОС" | конкурсная процедура | 97 | 2 - 3 квартал 2019 г. | 2 - 3 квартал 2019 г.
35 | от РП-46 в районе д. 24 ул. Седова до ПС-389 в районе д. 34 ул. Домостроительная | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 5120 | 2018-11-18 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
36 | от ПС-338 в районе д.60 ул. Лобова до РП-18 в районе д. 61 ул. Лобова | Прокладка кабельной линии в рамках выполнения плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности электрооборудования | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 266 | 2017-09-29 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
37 | от д. 32/2 ул. К.Либкнехта до д. 30а ул. К.Либкнехта | Вынос ЛЭП попадающих под проезжую часть дороги в районе ул. Карла Либнехта | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 144 | 2018-05-08 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
38 | от КТП в районе д. 12 ул. Домостроительная до опоры | Технологическое присоединение "Административно-бытовой корпус, г. Мурманск, Домостроительная, 12"; установка КТП, установка трех опор | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 270 | 2018-11-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
39 | от ТП-538 в районе д. 9 ул. Сафонова до ГСК № 190 в районе ул. Репина | Технологическое присоединение "ГСК № 190, г. Мурманск, ул. Сафонова"; прокладка кабельной линии, установка трех опор | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 245 | 2018-08-16 | 2018-12-25
40 | от д. 8/6 ул. Свердлова до гаражей | Технологическое присоединение "Базовая станция сотовой связи ул. Гагарина, район гаражного кооператива и объекта водоканала"; прокладка кабельной линии, установка опор | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 124 | 2018-11-15 | 2018-12-25
41 | от ТП-464 в районе д.6А ул. Гаджиева до д.6 ул. Гаджиева | Технологическое присоединение "Предприятие розничной торговли, г. Мурманск, ул. Гаджиева, 12"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 178 | 2018-08-01 | 2018-12-25
42 | от КТП в районе д. 11/1 ул. Домостроительная до склада | Технологическое присоединение "Склад № 7, г. Мурманск, ул. Свердлова"; прокладка кабельной линии, установка одной опоры | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 110 | 2019-02-01 | 2019-06-30
43 | от КТП в районе д. 11 ул. Домостроительная до опоры | Технологическое присоединение "Здание склада № 15, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д.11"; установка КТП, установка одной опоры, прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 81 | 2019-02-01 | 2019-06-30
44 | от ТП-540 в районе д. 12в ул. Лобова до д. 8 ул. Позднякова | Технологическое присоединение "Часть здания майонезного цеха, г. Мурманск, ул. Алексея Позднякова, д. 8"; прокладка кабеля до опоры | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 164 | 2019-02-01 | 2019-06-30
45 | от ТП-555 в районе д. 27 ул. Маяковского до д. 27 ул. Маяковского | Технологическое присоединение "Жилой дом № 14, (204 мкрн), г. Мурманск"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 17 | 2019-02-01 | 2019-06-30
46 | от ТП-447 в районе д. 36а ул. Калинина до д. 28 ул. Калинина | Технологическое присоединение "Нежилые помещения по ул. Калинина, д. 28"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 210 | 2019-02-01 | 2019-06-30
47 | в районе д. 14 ул. Гаджиева | Аварийные работы |  | АО "МГЭС" | 2 | 2018-06-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
48 | в районе д. 6 ул. Чумбарова-Лучинского | Аварийные работы |  | АО "МГЭС" | 4 | 2018-07-17 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
49 | Ул. Инженерная д. 2 | ККС № 0850 | ПАО "Ростелеком" | ООО "Строительная Компания -1" |  | 2019-06-01 | 2019-08-30
50 | ул. Халатина д.25 | ККС № А-229, | ПАО "Ростелеком" | ООО "Строительная Компания -1" |  | 2019-06-01 | 2019-08-30
51 | ул. Домостроительная д.14 | ККС-4 № Б461-№ Б1651 | ПАО "Ростелеком" | ООО "Строительная Компания -1" |  | 2019-06-01 | 2019-08-30
52 | ул. Ростинская, 1 | дворовой проезд (ямочный ремонт) | ООО "УК "Евродом" | по результатам аукциона | 50 м2 | июнь 2019 г. | октябрь 2019 г.
53 | ул. Александрова,в районе д.22 | замена участка тепловой сети: ТК - 70 - ТК-70а - ТК-70б Ø159, 2L = 52 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 52 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
54 | ул. А. Невского, 89 – д/с №88 | замена участка тепловой сети: ул. А. Невского, 89 – д/с №88, Ø 89, 2L = 44 п.м., ППУ - ПЭ изоляция, Ø 89, 2L = 74 п.м.(сталь). | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 44 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
55 | ул. Ч. Лучинского, 23 - 25 | замена участка т/сети: ул. Ч. Лучинского, 23 - 25, Ø 89, 2L = 30 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 30 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
56 | ТК-244к - ул. Гончарова, 18 | замена участка т/сети: ТК-244к - ул. Гончарова, 18, Ø57, 2L = 32 п.м., ППУ - ПЭ изоляция; Ø57, 2L = 53 п.м., ППУ-ОЦ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 85 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
57 | Насосная № 4 - ул. Гагарина, 25/2 | замена участка т/сети: Насосная № 4 - ул. Гагарина, 25/2, Ø108, 2L = 27 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 27 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
58 | пр. Героев Североморцев, 79 - 81 | замена участка т/сети: пр. Героев Североморцев, 79 - 81, Ø 133, 2L = 37 п.м., ППУ - ПЭ изоляция, Ø 133, 2L = 8 п.м.(сталь), Ø 76, 2L = 2,5 п.м. (сталь). | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 37 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
59 | пр. Героев Североморцев, 67 - ул. Хлобыстова, 26 | замена участка т/сети: пр. Героев Североморцев, 67 - ул. Хлобыстова, 26, Ø 89, 2L = 25 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 25 | июнь 2019 г. | август 2019 г. | до выполнения ММБУ "УДХ" работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории ГОБУ "МФЦ" и проезда к дому № 26 по ул. Алексея Хлобыстова с устройством водоотвода в районе домов №№ 65 - 67 по просп. Героев-североморцев (сроки работ 2 - 3 кв. 2019 г.)
60 | в районе домов № 5, № 8 по ул. Гаджиева | замена участка тепловой сети: ТК - 204 - ТК - 238 (в районе домов № 5, № 8 по ул. Гаджиева), Ø 219, 2L = 34 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 34 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
61 | пр. Героев Североморцев, 29 - 31 | замена участка тепловой сети: пр. Героев Североморцев, 29 - 31, Ø 89, 2L = 21 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 21 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
62 | ТК-219з - ул. А. Невского, 77 (Д/С №89) | замена участка тепловой сети: ТК-219з - ул. А. Невского, 77 (Д/С №89), Ø 89, 2L = 38 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 38 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
63 | п. Роста в районе дома № 48 по ул. Лобова | замена участка тепловой сети: ТК-12 – ТК-112 в районе дома № 48 по ул. Лобова, Ø 108, 2L = 23 п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 23 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
64 | п. Роста в районе домов №13, №15 по ул. Набережная | замена участка тепловой сети: ТК - 92 - ТК – 93 в районе домов № 13, № 15 по ул. Набережная, Ø 108, 2L = 41 п.м. ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 41 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
65 | п. Роста ТК - 9-7а - ул. Сивко, 3 | замена участка т/сети: ТК - 9-7а - ул. Сивко, 3, Ø 108, 2L = 37п.м., ППУ - ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 37 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
66 | просп. Героев-североморцев, 2 | "Межшкольный стадион в г. Мурманске" г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, дом 2 | ГОКУ "УКС" | по результатам конкурсных процедур | площадь восстанавливаемого асфальтобетонного покрытия: 1. тротуаров - 1223 м2, 2. участка автодороги на проспекте Г-североморцев в районе дома № 27 - 300 м2 | 2018 г. | июль 2019 г.
67 | ул. Домостроительная, 6, 16, 18 | в/сеть | ГОУП "МВК" | ГОУП "МВК" | 330 п.м | июнь 2019 г. | октябрь 2019 г. | согласовать с ММБУ "УДХ" (установка ограждения по ул. Домостроительной в районе домов №№ 16в, 16/3 (сроки работ 2-4кв. 2019г. ))
68 | Нижне-Ростинское шоссе (в районе Угольной, 9) | нк/сеть | ГОУП "МВК" | ГОУП "МВК" | 200 п.м | февраль 2019 г. | март 2019 г.
2
Первомайский округ
1 | Капитальный ремонт ул. Бондарной от дома № 9 до ул. Баумана с устройством тротуаров и наружного освещения | Установка опор наружного освещения, монтаж проводов СИП, ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, устройство тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 8 опор, 281 м СИП, 1125 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
2 | Капитальный ремонт проезда от улицы Шабалина до дома № 4 по ул. Шабалина | Капитальный ремонт покрытия проезжей части, ремонт (устройство) тротуаров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объекты в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
3 | Капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома № 228 по просп. Кольскому | Устройство разделительной полосы, установка светофоров | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 2040 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
4 | Капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома № 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | Устройство остановки общественного транспорта, перенос опоры освещения, ремонт ливневой канализации, вынос водопровода | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 1 остановка, 1 опора, 31 м, 110 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
5 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. № 7 по просп. Кольскому | Устройство лестницы и тротуарных ступеней | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., ступени - 35 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
6 | Капитальный ремонт лестницы в районе дома № 136/1 по просп. Кольскому | Устройство деревянной лестницы и тротуара, устройство футляра на сети водопровода | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 58 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
7 | Капитальный ремонт лестницы в районе д. № 15 корп. 2 по ул. Зои Космодемьянской | Устройство деревянной лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 22 м2 | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
8 | Капитальный ремонт пешеходной связи в районе д. №№ 1-5 по ул. Беринга | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуарами и лестницами | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объекты в стадии проектирования | 2 кв. 2019 г. | 3 кв. 2019 г.
9 | Капитальный ремонт пешеходной связи от улицы Шабалина до дома № 4 по улице Шабалина | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуарами и лестницами | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объекты в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
10 | Капитальный ремонт пешеходной связи от д. № 6 корп.1 до д. № 8 по ул. Олега Кошевого | Капитальный ремонт пешеходной связи с обустройством тротуарами и лестницами, укрепление откоса | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Лестница - 1 шт., тротуар - 85 м2 | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
11 | Капитальный ремонт наружного освещения внутриквартального проезда от дома № 19 по пр. Ледокольному до дома № 4 по пер. Якорному, пешеходной тропы вдоль дома № 25 по пер. Ледокольному, дворовых территорий домов №№ 160,162,164,166,168 по просп. Кольскому и домов №№ 2,4 по пер. Якорному | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
12 | Капитальный ремонт наружного освещения от улицы Шабалина до дома № 4 по улице Шабалина | Установка опор наружного освещения, прокладка СИП | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объект в стадии проектирования | 3 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
13 | Ремонт проезжей части дорог (выборочно), в том числе:
13.1 | Проезд вдоль домов №№ 137, 139 по просп. Кольскому | Замена асфальтобетонного покрытия (выборочно) | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | В стадии определения | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
13.2 | Проезд вдоль д. № 1 по ул. Баумана
13.3 | Проезд от ул. Беринга до д. № 1 по пр. Ледокольному - тротуар
13.4 | Проезд от д. № 2 до д. № 38 по ул. Капитана Орликовой - пр. часть
13.5 | Проезд от д. № 2 до д. № 38 по ул. Капитана Орликовой - тротуар
13.6 | Проезд вдоль д. № 15 по ул. Капитана Орликовой
13.7 | Проезд вдоль д. №№ 53, 54 по ул. Капитана Орликовой
13.8 | Проезд м/у участками д. № 2, корп.1 по ул. Каменной и № 47а по ул. Зеленой - пр. часть
13.9 | Проезд м/у участками д. № 2, корп.1 по ул. Каменной и № 47а по ул. Зеленой - тротуар
13.10 | Проезд Нагорный (от дома № 114 по просп. Кольскому до Р21 «Кола»)
13.11 | Съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую (проезжая часть и тротуары)
13.12 | Проезд к МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (проезжая часть и тротуары)
13.13 | Ул. Крупской (проезжая часть и тротуары)
13.14 | Ул. Капитана Орликовой (проезжая часть и тротуары)
13.15 | Проезд вдоль 305 микрорайона (проезжая часть и тротуары)
13.16 | Проезд в 306 микрорайоне вдоль д. №№ 160-168 по просп. Кольскому (проезжая часть и тротуары)
13.17 | Ул. Бондарная (от дома № 9 до ул. Баумана)
13.18 | Ул. Баумана (проезжая часть и тротуары)
14 | Установка дорожных ограждений, в том числе:
14.1 | пр. Кольский, 134; пр. Кольский, 112б - 114 | установка ограждений Т-2 | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | 470 м | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
14.2 | ул. Беринга, 20 | установка ограждений Т-3 |  |  | 144 м
14.3 | пр. Кольский от ул. Героев Рыбачьего до ул. Шевченко | установка ограждений Т-2 |  |  | 410 м
14.4 | ул. Зои Космодемьянской в районе д. №№ 106 к. 1,2,3,4 по пр. Кольскому | установка ограждений Т-3 |  |  | 295 м
14.5 | ул. Крупской от д. 34 до разворотного кольца | установка ограждений Т-3 |  |  | 430 м
14.6 | ул. Олега Кошевого от д. 23 по ул. Зои Космодемьянской до д. 16/1 по ул. Олега Кошевого | установка ограждений Т-2 |  |  | 79 м
15 | Ремонт проездов к общеобразовательным учреждениям и учреждениям по делам молодежи, в том числе:
15.1 | Проезд к "Центр психологической помощи молодежи" (пер. Якорный д. № 10) | Устройство лестницы и тротуара | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объекты в стадии проектирования | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
16 | Благоустройство дворовых территорий, в том числе:
16.1 | ул. Морская, д. № 11 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, ремонт контейнерной площадки, детской площадки, ремонт наружного освещения | ММБУ " УДХ" | Будет определен по результатам проведения торгов | Объекты в стадии проектирования | 2 кв. 2019 г. | 4 кв. 2019 г.
16.2 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 7, 9, 11
16.3 | ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 18, 26, 28
16.4 | пр. Молодежный, д. №№ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
16.5 | ул. Беринга, д. № 1, просп. Кольский, д. № 160
16.6 | ул. Капитана Пономарева, д. № 3, просп. Кольский, д. №№ 26, 28, 30, 32, 34, 36, пр. Лыжный, д. № 6
16.7 | просп. Кольский, д. №№ 39, 41, 43, 45, 47, 49
16.8 | ул. Капитана Орликовой, д. №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
16.9 | просп. Героев Рыбачьего, д. №№ 9, 10, 11, 12, 13, 17
16.10 | ул. Капитана Копытова, д. №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
16.11 | просп. Героев Рыбачьего, д. №№ 54, 56
17 | Ремонт пр. Кольского от ул. Капитана Орликовой до ул. Прибрежной | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (выборочно) | ММБУ " УДХ" | переходящий объект с 2018 года |  |  | июнь 2019 г.
18 | Ремонт ул. Прибрежной от просп. Кольского до ул. Баумана | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части (выборочно) | ММБУ " УДХ" | переходящий объект с 2018 года |  |  | июнь 2019 г.
19 | Капитальный ремонт наружного освещения ул. Шевченко, участок от просп. Кольского до автодороги Р-21 (М-18) «Кола» | Установка ограждений, благоустройство | ММБУ " УДХ" | переходящий объект с 2018 года |  |  | июнь 2019 г.
20 | Жилстрой (от ул. Шмидта, 1 к. 3 до ул. Фрунзе, 25) | Технологическое присоединение "Многоквартирные жилые дома, г. Мурманск, мкр "Жилстрой" | АО "МОЭСК" | АО "Стройтехторг" | 1670 | 2017-05-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
21 | от ТП-25 в районе д. 2 ул. Шмидта до АЗС пер. Хибинский | Технологическое присоединение "АЭС стационарного типа по пер. Хибинский, д. 2"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 142 | 2017-10-31 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
22 | от ТП-698 в районе д. 1 пр. Ледокольный до д. 1Б пр. Ледокольный | Технологическое присоединение "Магазин, г. Мурмнск, пр. Ледокольный"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 192 | 2018-04-10 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
23 | от ТП-56 в районе д. 54 ул.Подгорная до котельной в районе д.2 ул. Фестивальная | Технологическое присоединение "Котельная, г. Мурмнск, ул. Фестивальная"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 667 | 2018-08-30 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
24 | от ТП-114 в районе д.44 ул. Зеленая до точки врезки у д. 8 ул. Зеленая | Технологическое присоединение "Здание мойки, г. Мурмнск, ул. Зеленая, 5А"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | ООО "Прогресс Строй" | 302 | 2018-08-13 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
25 | ТП-757 в районе д. 2 пр. Молодежный до д. 2б ул. З.Космодемьянской | Технологическое присоединение "Базовая станция сотовой связи и автостоянка, г. Мурманск, ул. З.Космодемьянской, д. 2б; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МГЭС" | 278 | 2018-06-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
26 | от ТП-56 в районе д. 54 ул.Подгорная до д. 16 ул. Подгорная | Технологическое присоединение "Нежилое помещение г. Мурманск, ул. Подгорная, 6"; прокладка кабельной линии, замена опоры | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 217 | 2018-09-20 | 2018-12-25
27 | от ТП-83 в районе д. 25 пр. Кирова до жилой застройки в районе д.53 ул. Зеленая | Технологическое присоединение "Среднеэтажные жилые дома, г. Мурмнск, пр-кт Кирова"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 236 | 2018-09-10 | 2018-12-25
28 | от ТП-635 в районе д. 147 пр. Кольский до д. 135 пр. Кольский | Технологическое присоединение "Здание, используемое под магазин, г. Мурманск, пр-кт Кольский, 135"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 189 | 2018-08-16 | 2018-12-25 | до выполнения ММБУ "УДХ" работ по замене асфальтобетонного пкрытия проезда вдоль домов №№ 137, 139 по просп. Кольскому (сроки работ 2 - 4 кв. 2019 г.)
29 | от ТП-613 в районе д. 88 пр. Кольский до здания в районе д. 84 пр. Кольский | Технологическое присоединение "Предприятие розничной торговли, г. Мурманск, пр-кт Кольский, в районе д. 84, 80"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 90 | 2018-08-16 | 2018-12-25
30 | от ТП-773 в районе д. 63 ул. Шабалина до автостоянки | Технологическое присоединение "Автостоянка, г. Мурманск, 65 м на восток от Шабалина, 63"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 144 | 2018-08-16 | 2019-03-15
31 | от опоры в районе д. 33 ул. Зеленая до опоры у индивидуального жилого дома | Технологическое присоединение "Индивидуальный жилой дом, г. Мурманск, ул. Орликовой", установка трех опор | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 105 | 2018-10-31 | 2018-12-25
32 | от ТП- 110 в районе д.34 ул. Заречная до д. 31б ул. Новосельская | Технологическое присоединение "Столярная мастерская по ул. Новосельской, д. 31б"; прокладка кабельной линии, установка, замена опор | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 292 (ВЛЭП) | 2018-11-20 | 2019-02-28
33 | от РП-29 в районе д.8 ул. Полярный круг до ГСК | Технологическое присоединение "Базовая станция сотовой связи по ул. Полярный круг, ГСК №372, бокс №116"; установка опоры | АО "МОЭСК" | АО "МОЭСК" | 165 (ВЛЭП) | 2018-12-01 | 2019-02-28
34 | от д.112В пр. Кольский до здания в районе д.116 пр. Кольский | Технологическое присоединение "Здание центра оказания помощи инвалидам, г. Мурманск, Ледово-Ледокольная промзона"; прокладка кабельной линии, установка четырех опор | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 168 | 2018-12-10 | 2019-02-28
35 | от ТП 767 в районе д.12 пр. Молодежный до опоры | Технологическое присоединение "Частный жилой дом, г. Мурмнск, проезд молодежный"; установка двух опор | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен |  | 2019-06-01 | 2019-12-30
36 | опора в районе д. 3У пр. Молодежный | Технологическое присоединение "Частный жилой дом по пр. Молодежному, 3У"; установка опоры | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен |  | 2019-06-01 | 2019-12-30
37 | от ТП-630 до д. 45а ул. Копытова | Технологическое присоединение "Реконструкция здания, г. Мурманск, ул. Копытова, д. 45а"; прокладка кабельной линии | АО "МОЭСК" | Подрядчик не определен | 17 | 2019-02-01 | 2019-06-30
38 | в районе д. 35 ул. Баумана | Аварийные работы | АО МГЭС" | АО МГЭС" | 1 | 2018-05-28 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
39 | в районе д. 230 пр. Кольский | Аварийные работы | АО МГЭС" | АО МГЭС" | 5 | 2018-03-22 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
40 | в районе д. 18 ул. Щербакова | Аварийные работы | АО МГЭС" | АО МГЭС" | 1 | 2018-06-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
41 | в районе д. 57 ул. Шабалина | Аварийные работы | АО МГЭС" | АО МГЭС" | 1 | 2018-08-17 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
42 | в районе д. 31а пр. Кирова | Аварийные работы | АО МГЭС" | АО МГЭС" | 5 | 2018-09-26 | выполнены | срок востановления нарушеного благоустройства продлен до 30.06.2019
43 | просп. Кольский д. 25, | ККС № В-483 | ПАО "Ростелеком" | ООО "Строительная Компания -1" |  | 2019-06-01 | 2019-08-30
44 | ул. Траловая, 49в | Ремонт водопроводных сетей | АО "ММРП" | по результатам аукциона | 20 м.п. | 1 кв. 2019 | 1 кв. 2019
45 | ул. Подгорная, 92 | Ремонт водопроводных сетей | АО "ММРП" | по результатам аукциона | 20 м.п. | 1 кв. 2019 | 2 кв. 2019
46 | п. Абрам-Мыс, пер. Охотничий д.21 - пер. Охотничий д.23 | замена участка тепловой сети: пер. Охотничий д.21 -д.23 Ø219, 2L=51 п.м., ППУ-ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 51 | июнь 2019 г. | август 2019 г.
47 | ул. Г.Рыбачьего, 22 - ул. Г.Рыбачьего, 25 | замена участка т/сети: ул. Г.Рыбачьего, 22 - ул. Г.Рыбачьего, 25, Ø 76, 2L=46,5 п.м; ППУ-ПЭ изоляция. | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 46.5 | август 2019 г. | сентябрь 2019 г.
48 | пер. Якорный, 4 - 4А | Замена участка т/сети: пер. Якорный, 4 - 4А, Ø 89, 2L=38 п.м, ППУ-ПЭ изоляция; Ø 89, 2L=15 п.м. (сталь). | АО "МЭС" | АО "МЭС" | 38 | июнь 2019 г. | июль 2019г.
49 | просп. Кольский, 46 | капитальный ремонт теплосети с заменой труб Ду 400 мм | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | ПАО "Мурманская ТЭЦ" | 183 | январь 2019г. | декабрь 2019 г.

## Sheet1
енен