

### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.07.2011 № 1318

**О внесении изменений в План по подготовке и проведению**

**праздничных мероприятий, посвященных 95-летию города Мурманска,**

**утвержденный постановлением администрации**

**города Мурманска от 22.04.2011 № 665**

В связи с организационно-штатными мероприятиями, проведенными в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 01.04.2011 № 35-430 «Об утверждении структуры администрации города Мурманска», а также в целях уточнения сроков и места проведения праздничных мероприятий, посвященных 95-летию города Мурманска, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести изменения в План по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 95-летию города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 22.04.2011 № 665, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**города Мурманска А.И. Сысоев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации  города Мурманска  от 28.07.2011 № 1318 |

**План**

**по подготовке и проведению праздничных мероприятий,**

**посвященных 95-летию города Мурманска**

| №  п/п | Мероприятия | Срок и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Мероприятия по благоустройству и капитальному ремонту**  **социально значимых объектов городской инфраструктуры** | | | |
| 1.1 | Проведение повторной инвентаризации внутриквартальных проездов и лестниц | март – май 2011 | Управления административных округов,  комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.2 | Смена баннерных полотен на недостроенной части гипермаркета «О’кей» | октябрь 2011 | Комитет градостроительства и территориального развития |
| 1.3 | Разработка специальной программы оформления рекламных носителей, расположенных на площади Пять Углов, в канун дня проведения массовых народных гуляний | октябрь 2011 | Комитет градостроительства и территориального развития |
| 1.4 | Ремонт дошкольных образовательных учреждений города Мурманска №№ 76, 129, 130 | апрель-октябрь 2011 | Комитет по образованию, комитет градостроительства и территориального развития |
| 1.5 | Проведение месячников по:  а) санитарной очистке и благоустройству территории города Мурманска;  б) озеленению территории города Мурманска | 20.04 – 21.05.2011  27.05 – 27.06.2011  26.08 – 26.09.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.6 | Открытие отделения реанимации и интенсивной терапии после проведения капитального ремонта в муниципальном учреждении здравоохранения «Мурманская детская городская больница» | сентябрь - октябрь 2011 | Комитет по здравоохранению |
| 1.7 | Ремонт библиотеки – филиала № 23 муниципального учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска», создание на его базе информационного интеллект-центра «Старшее поколение» | апрель-октябрь  2011  ул. Тарана, 14 | Комитет по культуре |
| 1.8 | Конкурс на лучшее озеленение территории детских дошкольных учреждений города Мурманска | апрель-октябрь 2011 | Комитет по образованию |
| 1.9 | Изготовление рекламного панно  «До 95-летия Мурманска осталось…» с размещением всех значимых культурных событий и ежедневной коррекцией количества дней | к 01.05.2011  главная сцена перед конгресс-отелем «Меридиан» | Комитет по культуре |
| 1.10 | Проведение общегородского смотра-конкурса по озеленению и благоустройству города Мурманска «Мой зеленый город – мой уютный дом» | 01.06 – 15.09. 2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.11 | Организация и проведение конкурса по благоустройству дворовых территорий города Мурманска среди управляющих организаций в номинации «Лучший двор» | август-сентябрь 2011 | Комитет по жилищной политике, управления административных округов |
| 1.12 | Ремонт и очистка от объявлений торгово-остановочных комплексов с заменой поврежденных пластиковых стен накопителей | сентябрь 2011 | Управления административных округов, комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.13 | Создание общегородской «Аллеи Памяти» с привлечением ветеранов войны, труда, Почетных граждан города-героя Мурманска | сентябрь 2011 | Комитет градостроительства и территориального развития |
| 1.14 | Праздничное оформление улиц и площадей города, мест массового отдыха жителей | до 30.09.2011 | Управления административных округов, комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.15 | Работа с учреждениями и предприятиями:  а) по праздничному оформлению витрин и прилегающей территории;  б) по санитарной очистке и благоустройству округов | май – сентябрь 2011 | Управления административных округов, комитет по экономическому развитию |
| 1.16 | Строительство светофорного объекта на перекрестке Нижне-Ростинского шоссе и ул. Карла Либкнехта | до 01.12.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.17 | Мероприятия по безопасности дорожного движения:  - обустройство дорожными ограждениями ул. Достоевского и путепровода в районе Старого Нагорного;  - замена дорожных знаков «Пешеходный переход» на знаки на флуоресцентной основе;  - устройство искусственных неровностей в районе нерегулируемых пешеходных переходов и установка ограждений | до 01.12.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.18 | Устройство наружного освещения по ул. Сомова | до 01.12.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.19 | Ремонт освещения проспекта Ленина, переключение дворового освещения на систему «Каскад» | до 15.12.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.20 | Ремонт дорог (см. справку) | до 15.12.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.21. | Ремонт дворовых территорий | до 15.12.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| 1.22. | Ремонт уличных лестниц | до 31.12.2011 | Комитет по развитию городского хозяйства |
| **2. Социально значимые мероприятия** | | | |
| 2.1 | Ввод в эксплуатацию компьютерного томографа в муниципальном учреждении здравоохранения «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | апрель 2011 | Комитет по здравоохранению |
| 2.2 | Открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Н.И. Кононову на здании муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19 | 06.10.2011 | Комитет по образованию |
| 2.3 | Вручение стипендий главы муниципального образования город Мурманск учащимся учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования | октябрь 2011 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
| 2.4 | Вручение премий главы муниципального образования город Мурманск молодым мурманчанам в области образования, науки, культуры, спорта, воспитательной и общественной деятельности | октябрь 2011 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
| 2.5 | Торжественная регистрация – вручение свидетельств о рождении детям, родившимся 04.10.2011 | первая декада ноября 2011  ЗАГС | Отдел ЗАГС, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи, комитет по здравоохранению |
| 2.6 | Проведение городской акции «Ровесники города», открытие рубрики в газете «Вечерний Мурманск»,  поздравление горожан, родившихся  в 1916 году | в течение 2011 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи, управления административных округов |
| 2.7 | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | в течение 2011 | Комитет по жилищной политике |
| 2.8 | Обеспечение жилищными субсидиями, выделенными из федерального бюджета, ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01 января 2005 года | в течение 2011 | Комитет по жилищной политике |
| 2.9 | Мероприятия по расселению граждан и ветхого и аварийного жилищного фонда,  начало строительства жилого дома по  ул. Аскольдовцев | в течение 2011 | Комитет по жилищной политике |
| **3. Издательская деятельность** | | | |
| 3.1 | Издание детской книги по истории Мурманска автора И. Ядринцевой | август-сентябрь 2011 | Комитет по культуре |
| 3.2 | Издание памятной книги  «Мурманск - Арктики столица» | ноябрь 2011 | Комитет по культуре |
| **4. Культурно-массовые мероприятия** | | | |
| 4.1 | Цикл праздничных литературно-музыкальных, декоративно-прикладных, образовательных и творческих мероприятий для различных социальных и возрастных групп | в течение года по отдельному плану | Комитет по культуре |
| 4.2 | Фестиваль классической музыки «Музыкальное приношение» | 20.02 – 31.03. 2011  Мурманская областная филармония | Комитет по культуре |
| 4.3 | Фестиваль учащихся творческих коллективов детских театральных школ «Грани» | 25.02 – 27.02. 2011  Детская театральная школа | Комитет по культуре |
| 4.4 | Областной фестиваль «Поющий Мурман», посвященный 95-летию со дня основания города Мурманска | март – октябрь 2011 | Комитет по культуре |
| 4.5 | Областная выставка работ мастеров лоскутного шитья «Сияние Севера» | 04.03 – 25.03. 2011 | Комитет по культуре |
| 4.6 | Конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества детей «Театр в моей жизни» | 13.03 – 20.03. 2011 Детская театральная школа | Комитет по культуре |
| 4.7 | Фестиваль «Мир народной культуры» | 13.03.2011  Детская театральная школа | Комитет по культуре |
| 4.8 | Конкурс детского рисунка  «Я люблю мой город» | 15.03 – 25.08.  2011 | Комитет по культуре |
| 4.9 | Конкурс «Хрустальная нота» | 19.03.2011 | Комитет по культуре |
| 4.10 | Хореографический конкурс «Грация» | 28.03.2011  Детская театральная школа | Комитет по культуре |
| 4.11 | Конкурс «Камертон» | 31.03.2011  12.00  Детская школа искусств № 3 | Комитет по культуре |
| 4.12 | Фестиваль «Пою тебе, мой город!» | 23.04.2011  15.00  Детская школа искусств № 3 | Комитет по культуре |
| 4.13 | XVII-й легкоатлетический пробег Мира | 09.05.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.14 | Городской праздник выпускников «Последний звонок» | 25.05.2011  площадь  Пять Углов | Комитет по образованию |
| 4.15 | Выездная выставка декоративно-прикладного творчества  «Город-герой Мурманск» | май-июнь 2011 с. Болдино, Нижегородская область | Комитет по культуре |
| 4.16 | Праздничные мероприятия, посвященные международному Дню защиты детей | 01.06.2011  площадь  Пять Углов | Комитет по культуре |
| 4.17 | Выставка детского художественного творчества «Мурманск – город-герой» | 05.06.2011 | Комитет по культуре |
| 4.18 | VI-й фестиваль спорта «Мурманская миля» | 26.06.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.19 | Спартакиада детей подростковых клубов и оздоровительных лагерей «Спортивный образ жизни – дорога в будущее» | июль 2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.20 | Городской праздничный вечер для ветеранов рыбной отрасли, посвященный Дню рыбака | 08.07.2011  Мурманская областная филармония | Комитет по культуре |
| 4.21 | Праздничное театрализованное представление, посвященное Дню рыбака | 10.07.2011 Центральный стадион профсоюзов | Комитет по культуре |
| 4.22 | Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Город мастеров» | август 2011 площадь  Пять Углов | Комитет по экономическому развитию |
| 4.23 | Городской праздничный вечер для ветеранов строительной отрасли, посвященный Дню строителя | 12.08.2011  Мурманская областная филармония | Комитет по культуре |
| 4.24 | Праздничное театрализованное представление, посвященное Дню строителя | 14.08.2011  площадь  Пять Углов | Комитет по культуре |
| 4.25 | Краеведческая игра «Мой Мурманск» | сентябрь 2011 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
| 4.26 | Открытый Кубок города среди охотников «Спортинг» | сентябрь 2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.27 | Выставка-ярмарка «Мурманское застолье» | сентябрь 2011, объекты торговли | Комитет по экономическому развитию |
| 4.28 | Сельскохозяйственная ярмарка  «Урожай – 2011» | сентябрь 2011,  в районе дома № 10 по ул. Комсомольской | Комитет по экономическому развитию |
| 4.29 | Областные краеведческие чтения | сентябрь-октябрь 2011 | Комитет по культуре |
| 4.30 | Выставка «Мурманск вчера и сегодня» | сентябрь-октябрь 2011 | Комитет по культуре |
| 4.31 | Выставка работ членов Мурманского отделения Союза художников | сентябрь-октябрь 2011 | Комитет по культуре |
| 4.32 | Цикл мероприятий «Ты людьми мне запомнился, Мурманск» | сентябрь-ноябрь 2011 | Комитет по культуре |
| 4.33 | Открытие выставки-экспозиции победителей международных конкурсов детской рукописной книги «Мой полуночный, звездный, мой рябиновый город» | 28.09.2011 | Комитет по культуре |
| 4.34 | Встреча старожилов города – героя в «Старой квартире» (экспозиция «Интерьер 1950-х гг.») | октябрь 2011 Мурманский областной краеведческий музей | Комитет по культуре |
| 4.35 | Открытие фестиваля «Музыкальное Заполярье» | 01.10.2011  17.00  Мурманская областная филармония | Комитет по культуре |
| 4.36 | Гала-концерт «Поющий Мурман» | 01.10.2011  17.00 Областной дворец культуры им. С.М. Кирова | Комитет по культуре |
| 4.37 | Торжественное открытие городского фестиваля учреждений дополнительного образования детей города Мурманска «Детство. Творчество. Спорт» | 03.10.2011  15.00  Дом детского творчества им.А. Бредова | Комитет по образованию |
| 4.38 | Неделя спорта | 03.10 – 09.10. 2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.39 | Спортивная акция «Стань добрее» | 09.10.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.40 | Фестиваль национально-культурных объединений «Единение» | 15.10 – 16.10. 2011  Дворец спорта  ул. Челюскинцев, д.1 | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи, комитет по физической культуре и спорту |
| 4.41 | Фестиваль студентов университетов, институтов и академий города Мурманска | 20.10.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.42 | Международный детский фестиваль по греко-римской борьбе «Осенний Мурманск» | 21.10 – 22.10.  2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.43 | Традиционный международный шахматный фестиваль, посвященный Дню города | октябрь 2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.44 | Прием главой администрации города Мурманска тренеров спортивных чемпионов | октябрь 2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.45 | Акция «Послы честного спорта» | октябрь 2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 4.46 | Праздничный «Огонек» для старожилов города, ветеранов войны и труда | октябрь 2011 | Управления  административных округов |
| **5. Мероприятия в дни празднования 95-летия города (04.10 – 08.10.2011)** | | | |
| 5.1 | Открытие учебно-игровой площадки по изучению правил дорожного движения в средней образовательной школе № 1 | 04.10.2011  12.00 | Комитет по образованию |
| 5.2 | Прием Почетных граждан города-героя Мурманска | 04.10.2011  11.00  конгресс-отель «Меридиан» | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
| 5.3 | Участие в церемонии регистрации брака | 04.10.2011  14.00  ЗАГС | Отдел ЗАГС |
| 5.4 | Церемония вручения премии «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» | 04.10.2011  16.00  Детская театральная школа | Комитет по культуре |
| 5.5 | Проведение городской акции в родильных домах города Мурманска «С рождением, юный мурманчанин!» | 05.10.2011  12.00  Родильные дома города | Комитет по здравоохранению  Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи |
| 5.6 | Торжественное открытие филиала дошкольного образовательного учреждения № 76 (на 70 мест) | 05.10.2011  11.00  пер. Охотничий, д.6 | Комитет по образованию |
| 5.7 | Презентация рукописной книги школьников города Мурманска «95 страниц о мужестве, о подвиге, о славе» | 05.10.2011  15.00  средняя образовательная школа № 34 | Комитет по образованию |
| 5.8 | Выставка декоративно-прикладного творчества «Мурман многолик» | 05.10.2011 | Комитет по культуре |
| 5.9 | Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Учитель города -2011» в рамках празднования Дня учителя | 06.10.2011  17.00  Областной дворец культуры имени  С.М. Кирова | Комитет по образованию |
| 5.10 | Форум глав городов-побратимов | 07.10.2011  11.00-14.00  атомный ледокол «Ленин» | Комитет по экономическому развитию |
| 5.11 | Торжественное открытие 2-го корпуса дошкольного образовательного учреждения № 129 (на 100 мест) | 07.10.2011  11.00  ул. Героев Рыбачьего, д.60 | Комитет по образованию |
| 5.12 | Торжественный вечер, посвященный  95-летию города Мурманска | 07.10.2011  17.00  Областной дворец культуры имени  С.М. Кирова | Управляющий делами администрации города Мурманска, комитет по культуре, отдел административной и организационной работы, комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи, комитет по экономическому развитию |
| 5.13 | Торжественное открытие корпуса дошкольного образовательного учреждения № 130 (на 80 мест) | 08.10.2011 11.00  ул. Крупской д.58 | Комитет по образованию |
| 5.14 | «Ярмарка спорта», включая презентацию фестиваля спорта «Мурманская миля - 7» | 08.10.2011  10.00 – 14.00 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5.15 | 76-й легкоатлетический пробег «Кола-Мурманск» | 08.10.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5.16 | II-й традиционный пробег «Мега-мото» | 08.10.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5.17 | Спортивный праздник среди инвалидов «Мой Мурманск» | 08.10.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5.18 | III-я традиционная велогонка «Кола - Мурманск» | 08.10.2011 | Комитет по физической культуре и спорту |
| 5.19 | Праздничное народное гулянье «С днем рожденья, любимый город!» | 08.10.2011  16.00 – 21.00  площадь Пять Углов | Комитет по культуре, комитет по развитию городского хозяйства, комитет по экономическому развитию |
| 5.20 | Народное гулянье в Ленинском административном округе | дата и время уточняется, парк культуры и отдыха на Семеновском озере | Комитет по культуре, управление Ленинского административного округа |
| 5.21 | Народное гулянье в Первомайском административном округе | дата и время уточняется, пр. Кольский, д.д.101 и 103 | Комитет по культуре,  управление Первомайского административного округа |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_