## адресная программа
Приложение № 2 к постановлению администрации города Мурманска от 30.12.2011 № 2764
График замены лифтов (жилые здания)
№ п/п | Адрес | Вид работ | Тип привода/ тип шахты | Год установки | Дата последней экспертизы | Стоимость всего (тыс.руб.) | Сведения о состоянии лифта | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам
[8 empty] | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | пр. Кирова, д. № 19/24 | замена | автомат./ глухая | 1970 | 2005 | 2701.1 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2005: 1076.5; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1624.6
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2005: 1076.5; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1624.6
1 | пр. Ленина, д. № 70, п.5 | замена | ручной/ м.к | 1974 | 2006 | 1924.694 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1832.294; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 92.4
2 | пр. Ленина, д. № 70, п.6 | замена | ручной/ м.к | 1974 | 2006 | 1924.694 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1832.294; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 92.4
3 | пр. Ленина, д. № 70, п.7 | замена | ручной/ м.к. | 1974 | 2006 | 1924.694 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1832.294; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 92.4
4 | пр. Ленина, д. № 77, п.2 | замена | ручной/ м.к | 1974 | 2006 | 3019.956 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1413.756; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1606.2
5 | ул. Александрова, д. № 22, п.1 | замена | ручной/ глухая | 1970 | 2006 | 1655.531 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1575.181; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 80.35
6 | ул. Александрова, д. № 22, п.2 | замена | ручной/ глухая | 1970 | 2006 | 1655.531 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1575.181; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 80.35
7 | пр. Героев-североморцев, д. № 29 | замена | ручной/ глухая | 1969 | 2006 | 1648.093 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1568.093; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 80
8 | пр. Героев-североморцев, д. № 31 | замена | ручной/ глухая | 1969 | 2006 | 1648.093 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1568.093; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 80
9 | пр. Героев-североморцев, д. № 83/1, п.1 | замена | ручной/ глухая | 1970 | 2006 | 1898.627 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1807.227; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 91.4
10 | пр. Героев-североморцев, д. № 83/1, п.2 | замена | ручной/ глухая | 1970 | 2006 | 1898.626 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1807.226; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 91.4
11 | пр. Героев-североморцев, д. № 75, п.1 | замена | ручной/ глухая | 1971 | 2006 | 1898.626 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1807.226; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 91.4
12 | пр. Героев-североморцев, д. № 75, п.2 | замена | ручной/ глухая | 1971 | 2006 | 1898.626 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1807.226; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 91.4
13 | ул. Зеленая, д. № 80 | замена | ручной/ глухая | 1971 | 2006 | 1654.209 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 1573.909; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 80.3
14 | пр. Ленина, д. № 70, п.2 | замена | ручной /м.к. | 1974 | 2006 | 406.908 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 2514.66; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 406.908
15 | пр. Ленина, д. № 70, п.3 | замена | ручной /м.к. | 1971 | 2006 | 406.908 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 2514.311; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 406.908
16 | пр. Ленина, д. № 70, п.4 | замена | ручной /м.к. | 1970 | 2006 | 406.908 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 2514.311; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 406.908
17 | пр. Ленина, д. № 72, п.4 | замена | ручной /м.к. | 1966 | 2006 | 406.994 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 2520.086; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 406.994
18 | пр. Ленина, д. № 72, п.5 | замена | ручной /м.к. | 1966 | 2006 | 406.908 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 2517.032; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 406.908
19 | пр. Ленина, д. № 72, п.6 | замена | ручной /м.к. | 1971 | 2006 | 406.908 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 2517; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 406.908
20 | пр. Ленина, д. № 72, п.7 | замена | ручной /м.к. | 1971 | 2006 | 883.5 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 2078; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 883.5
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2006: 39175.4; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 5975.034
1 | пр. Ленина, д. № 72, п.8 | замена | ручной /м.к. | 1971 | 2006 | 2964.322 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2557.322; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 407
2 | пр. Ленина, д. № 65, п.2 | замена | ручной /м.к. | 1964 | 2006 | 2876.317 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2469.717; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 406.6
3 | пр. Ленина, д. № 65, п.4 | замена | ручной /м.к. | 1964 | 2006 | 2871.308 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2464.708; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 406.6
4 | пр. Ленина, д. № 65, п.6 | замена | ручной /м.к. | 1974 | 2006 | 2880.419 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2473.819; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 406.6
5 | пр. Ленина, д. № 65, п.7 | замена | ручной /м.к. | 1964 | 2006 | 2864.405 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2458.805; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 405.6
6 | пр. Ленина, д. № 65, п.8 | замена | ручной /м.к. | 1964 | 2006 | 2863.497 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2457.897; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 405.6
7 | пр. Ленина, д. № 78, п.9 | замена | ручной /м.к. | 1973 | 2006 | 2871.5 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2465.735; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 405.6
8 | пр. Ленина, д. № 78, п.1 | замена | ручной /м.к. | 1973 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
9 | пр. Ленина, д. № 78, п.3 | замена | ручной /м.к. | 1973 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
10 | пр. Ленина, д. № 78, п.5 | замена | ручной /м.к. | 1973 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
11 | пр. Ленина, д. № 78, п.7 | замена | ручной /м.к. | 1974 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
12 | пр. Ленина, д. № 78, п.8 | замена | ручной /м.к. | 1973 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
13 | ул. Александрова, д. № 2, п.1 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2006 | 2800 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1400; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1400
14 | ул. Александрова, д. № 2, п.2 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2006 | 2800 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1400; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1400
15 | ул. А.Невского, д. № 79, п.1 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2006 | 2800 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1400; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1400
16 | ул. А.Невского, д. № 79, п.2 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2006 | 2800 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1400; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1400
17 | пр. Ленина, д. № 70, п.8 | замена | ручной / м.к. | 1975 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
18 | пр. Ленина, д. № 72, п.9 | замена | ручной / м.к. | 1971 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
19 | пр. Ленина, д. № 70, п.1 | замена | ручной / м.к. | 1971 | 2006 | 3600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1900
20 | ул. Капитана Орликовой, д. № 32, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1987 | 2006 | 2800 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1400; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1400
21 | ул. З.Космодемьянской, д. № 5 (общежитие) | замена | автоматический / глухая | 1982 | 2006 | 2543 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1300; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1300
22 | пр.Героев-североморцев, д. № 19, п.1 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2006 | 2800 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1400; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 1400
23 | пр. Ленина, д. № 70, п.9 | замена | ручной / м.к. | 1971 | 2006 | 3451.4 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 1700; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 496.4; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1255
24 | пр. Ленина, д. № 78,п.6 | замена | ручной/ м.к. | 1971 | 2010 | 3727 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 3727
25 | ул. Новое Плато, д. № 12, п.1 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2007 | 2700 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2700
26 | ул. Новое Плато, д. № 12, п.2 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2007 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2600
27 | ул. Гагарина, д.№ 15, п.1 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2007 | 2700 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2700
28 | ул. Гагарина, д.№ 15, п.2 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2007 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 2600
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2007: 56675.003; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 28240; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1255
1 | ул. Новое Плато, д. № 18, п.1 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2007 | 2690 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 870; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1820
2 | ул. Новое Плато, д. № 18, п.2 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2007 | 2680 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 860; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1820
3 | ул. Александрова, д. № 4/1, п.1 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2680 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 960; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1720
4 | ул. Александрова, д. № 4/1, п.2 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2680 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 960; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1720
5 | ул. Александрова, д. № 4/1, п.3 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2680 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 960; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1720
6 | ул. Александрова, д. № 4/1, п.4 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2680 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 960; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1720
7 | ул. Новое Плато, д. № 10, п.1 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2007 | 2690 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 870; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1820
8 | ул. Новое Плато, д. № 10, п.2 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2680 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 860; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1820
9 | пр. Героев - североморцев, д. № 19, п.2 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 960; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 1640
10 | пр. Ленина, д. № 78, п.4 | замена | ручной/ м.к. | 1971 | 2011 | 3800 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 3800
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2008: 12060; Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 15800
1 | пр. Героев -североморцев, д. № 17/2, п.1 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2609.09 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 2600
2 | пр. Героев- североморцев, д. № 17/2, п.2 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2007 | 2590.91 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 2600
3 | ул. Книповича, д. № 25, п.1 | замена | ручной / глухая | 1973 | 2007 | 2579.781 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 2600
4 | ул. Книповича, д. № 25, п.2 | замена | ручной / глухая | 1973 | 2007 | 2610.976 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 2600
5 | пр. Героев -североморцев, д. № 5/1, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1972 | 2007 | 2476.398 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 2600
6 | пр. Героев - североморцев, д. № 5/1, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1972 | 2007 | 2489.371 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 2600
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2009: 15600
1 | ул. Новое Плато, д. № 14, п.1 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2008 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
2 | ул. Новое Плато, д. № 14, п.2 | замена | ручной / глухая | 1970 | 2008 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
3 | пр. Героев -североморцев, д. № 70, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2008 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
4 | ул. Книповича, д. № 41 | замена | ручной / глухая | 1971 | 2008 | 3500 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 3500
5 | ул. Книповича, д. № 43 | замена | ручной / глухая | 1973 | 2008 | 3500 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 3500
6 | ул. Шмидта, д. № 29 | замена | ручной / глухая | 1969 | 2008 | 3455 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 3455
7 | ул. Гвардейская, д. № 9, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
8 | ул. Гвардейская, д. № 9, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
9 | ул. Гвардейская, д. № 1/15 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
10 | ул. Александрова, д. № 6, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2011 | 2600 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
11 | ул. Александрова, д. № 6, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2011 | 2600 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
12 | ул. Книповича, д. № 22, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1974 | 2010 | 2600 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
13 | ул. Книповича, д. № 22, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1974 | 2011 | 2600 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
14 | пр. Героев-североморцев, д. № 11/2, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 2600 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 2600
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2010: 39055
1 | ул. А. Невского, д. № 80, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
2 | ул. А. Невского, д. № 80, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
3 | ул. А. Невского, д. № 82, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
4 | ул. А. Невского, д. № 82, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
5 | ул. Гвардейская, д. № 11, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
6 | ул.Гвардейская, д. № 11, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
7 | ул. Гвардейская, д. № 7, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
8 | ул. Гвардейская, д. № 7, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2600 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2600
9 | пр.Героев -североморцев, д. № 71 | замена | автоматический / глухая | 1969 | 2009 | 3062.7 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 3062.7
10 | пр. Героев- североморцев, д. № 72, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2400 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2400
11 | пр. Героев -североморцев, д. № 72, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 2400 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2400
12 | пр. Ленина, д. № 46 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2009 | 3062.7 | сдан | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 3062.7
13 | пр. Героев - североморцев, д. № 76/1, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2011 | 2400 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2400
14 | пр. Героев - североморцев, д. № 76/1, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 2400 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2400
15 | пр. Героев - североморцев, д. № 76/1, п.3 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2011 | 2400 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 2400
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2011: 38925.4
1 | пр. Героев - североморцев, д. № 78/1, п.1 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 3290 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
2 | пр. Героев - североморцев, д. № 78/1, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 3290 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
3 | пр. Героев - североморцев, д. № 78/1, п.3 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 3290 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
4 | пр. Героев - североморцев, д. № 78/1, п.4 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 3290 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
5 | пр. Героев - североморцев, д. № 78/1, п.5 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 3290 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
6 | пр. Героев - североморцев, д. № 78/1, п.6 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 3290 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
7 | пр. Героев - североморцев, д. № 76/1, п.4 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2011 | 3170 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
8 | пр. Ленина, д. № 48 | замена | автоматический / глухая | 1973 | 2011 | 3350 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3350
9 | пр. Ленина, д. № 50 | замена | автоматический / глухая | 1973 | 2011 | 3350 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3350
10 | пр. Героев - североморцев, д. № 70, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1971 | 2010 | 3290 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
11 | пр. Ленина, д. № 72, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1981 | 2009 | 3290 | разрешение до 2012 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
12 | пр. Героев - североморцев, д. № 11/2, п.2 | замена | автоматический / глухая | 1970 | 2010 | 3150 | разрешение до 2011 | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 3290
| Итого: | [6 empty] | Стоимость работ (тыс.руб.) с разбивкой по годам 2012: 39600
| Всего : | [6 empty] | 1076.5 | 40800 | 62650.037 | 40300 | 32655 | 39055 | 38925.4 | 39600

## прог. лиф. хоз-ва
Приложение №2
к решению Совета депутатов
города Мурманска
от 27.12. 2007 г. № 45-554
Приложение №1 к Программе развития лифтового хозяйства г.Мурманска
Объемы финансирования по Программе развития лифтового хозяйства города Мурманска
Показатели | Всего | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г.
Количество лифтов (замена/модернизация) | 304 (71/233) | 1 (1/0) | 13 (13/0) | 30 ( 29/1) | 33 (28/5) | 54 (0/54) | 63 (0/63) | 55 (0/55) | 55 (0/55)
Объемы финансирования (тыс. руб.) | 813178.5 | 1076.5 | 22000 | 62650 | 125697 | 124740 | 159390 | 151250 | 166375