

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ**

**ПРИКАЗ**

22.12.2023 № 310

О проведении мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

В целях реализации пункта 3 Порядка мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования город Мурманск (далее – главный распорядитель):

1.1. Организовать работу по проведению мониторинга в соответствии с Порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.09.2021 № 138н;

 1.2. Предоставлять по итогам полугодия, года не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в управление финансов администрации города Мурманска в электронном виде на адрес электронной почты ufin@citymurmansk.ru:

- отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии за отчетный период, предоставленный получателем субсидии по форме, установленной к соглашению (договору) о предоставлении субсидии, сформированный в соответствии с приложением № 8 к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, утвержденной приказом управления финансов администрации города Мурманска от 19.12.2022 № 269, и подписанный получателем субсидии, в виде сканированного образа бумажного документа;

- сведения о мониторинге достижения результатов предоставления субсидий по форме, установленной приложением к настоящему приказу.

2. Установить, что сводная информация о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии формируется управлением финансов администрации города Мурманска и размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

4. Отделу бюджетной политики, планирования и финансирования органов местного самоуправления управления финансов администрации города Мурманска (Юдина Ю.С.) разместить настоящий приказ с приложением на странице управления финансов администрации города Мурманска официального сайта администрации города Мурманска.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления финансов администрации города Мурманска Осину Н.В.

**Начальник управления О.В. Умушкина**

Приложение

к приказу управления финансов

от 22.12.2023 № 310

Сведения

о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии

по состоянию на «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя |  |
| Наименование субсидии |  |
| Периодичность: полугодие, год |  |

Раздел I. Информация о достижении контрольных точек в целях

достижения результатов предоставления субсидии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование данных | Количество 1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Результат предоставления субсидии 1 | X |
| **1.1** | **достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:** |  |
| 1.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок |  |
| 1.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков |  |
| 1.1.3 | достигнутые до наступления срока |  |
| **1.2** | **достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки** |  |
| **1.3** | **недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:** |  |
| 1.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному |  |
| 1.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  |
| **1.4** | **контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:** |  |
| 1.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения |  |
| 1.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения |  |
| ... | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 |
| 2. | Результат предоставления субсидии 2 | X |
| **2.1** | **достигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:** |  |
| 2.1.1 | достигнутые в отчетном периоде в установленный срок |  |
| 2.1.2 | достигнутые с нарушением установленных сроков |  |
| 2.1.3 | достигнутые до наступления срока |  |
| **2.2** | **достигнутые в периодах, предшествующих отчетному, контрольные точки** |  |
| **2.3** | **недостигнутые в отчетном периоде контрольные точки, в том числе:** |  |
| 2.3.1 | срок достижения которых наступил в периодах, предшествующих отчетному |  |
| 2.3.2 | срок достижения которых наступает в отчетном периоде |  |
| **2.4** | **контрольные точки, достижение которых запланировано в течение шести месяцев, следующих за отчетным периодом, в том числе:** |  |
| 2.4.1 | с отсутствием отклонений от плановых сроков их достижения |  |
| 2.4.2 | с наличием отклонений от плановых сроков их достижения |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Количество контрольных точек в графе 3 раздела I настоящего приложения:

по строке 1.1 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.1.1 - 1.1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.1.1 - 1.1.3 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 11 раздела II настоящего приложения, соответствует отчетному периоду, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.2 в разрезе результатов предоставления субсидии показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым дата фактического достижения, указанная в графе 11 раздела II настоящего приложения, наступила в периодах, предшествующих отчетному, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.3 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.3.1 - 1.3.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строкам 1.3.1, 1.3.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, по которым на конец отчетного периода в графе 11 раздела II настоящего приложения отсутствует информация о фактическом достижении, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4 в разрезе результатов предоставления субсидии рекомендуется формировать исходя из суммы количества контрольных точек, указанных в строках 1.4.1, 1.4.2 в разрезе результатов предоставления субсидии;

по строке 1.4.1 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 11 раздела II настоящего приложения, соответствует или наступает ранее плановой даты, указанной в графе 10 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии;

по строке 1.4.2 показатели рекомендуется формировать исходя из количества контрольных точек, достижение которых запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом, по которым прогнозная дата, указанная в графе 11 раздела II настоящего приложения, наступает позднее плановой даты, указанной в графе 10 раздела II настоящего приложения, отраженных в разрезе получателей субсидии.

Раздел II. Информация о достижении результатов

предоставления субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получатель субсидии  | Наимено-вания результата предостав-ления субсидии, контрольной точки2 | Тип результата предостав-ления субсидии, контрольной точки2 | Еди-ница изме-ре-ния2 | Значение результата предоставления субсидии, контрольной точки2 | Срок достижения результата предоставления субсидии, контрольной точки2 | Размер субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году2 | Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов предоставления субсидии (недополученных доходов) в текущем финансовом году2 |
| плановое  | фактическое  | прогнозное с начала текущего финансового года  | плано-вый  | факти-ческий/ прог-нозный  | распреде-ленный по получате-лям субсидии, руб. | нерасп-реде-ленный, руб.  | обязательств, руб.  | денежных обязательств, руб . |
| с даты заключения соглашения  | из них с начала текущего финансо-вого года  | с даты заключения соглашения  | из них с начала текущего финансо-вого года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии:  |  |  |  |  |  |  |  | X  | X  |  |  |  |  |
|  | Результат предоставления субсидии:  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X  |  |  |
| Контрольная точка:  |  |  | X  |  | X  |  |  |  |  | X  | X  | X  | X  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат предоставления субсидии:  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X  |  |  |
| Контрольная точка:  |  |  | X  |  | X  |  |  |  |  | X  | X  | X  | X  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Результат предоставления субсидии:  |  |  |  |  |  |  |  | X  | X  |  | X  |  |  |
|  | Результат предоставления субсидии:  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X  |  |  |
| Контрольная точка:  |  |  | X  |  | X  |  |  |  |  | X  | X  | X  | X  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат предоставления субсидии:  | X  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X  |  |  |
| Контрольная точка:  |  |  | X  |  | X  |  |  |  |  | X  | X  | X  | X  |
| ...  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель главного распорядителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Показатели раздела II настоящего приложения:

для строк «Результат предоставления субсидии»:

в части граф 2, 3, 4, 9, 10, 11 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 1-3, 6-8 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением № 8 к Типовой форме соглашения;

в части граф 5, 7 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 7, 10 раздела 1 отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением № 7 к Типовой форме соглашения (граф 4, 5 отчета о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением № 8 к Типовой форме соглашения);

в части граф 6, 8, 12, 14 и 15 показатели формируются на основании соответственно показателей граф 8, 11, 9, 15, 16 раздела 1 отчета о достижении значений результатов предоставления субсидии, сформированного в соответствии с приложением № 7 к Типовой форме соглашения. Показатели граф 6, 8 формируются нарастающим итогом с начала текущего финансового года.