## План 2015
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске по состоянию на 01.10.2014
N п/п | Наименование объекта, вид производимых работ (строительство/реконструкция/др.), место расположения | Форма собственности | Потреб-ность в финанси-ровании <1> (тыс. руб.) | Источники финансирования <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  | Полная стоимость строитель-ства объекта <3> (тыс. руб.) | Планируе-мые сроки строитель-ства | Год ввода объекта в эксплуа-тацию | Наличие ПСД (в разработке/ утверждена), стоимость разработки ПСД | Степень готовности (этап исполнения) <4> | Куратор объекта <5>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов ОАО "МОЭСК" на 2012-2016 годы | частная | 0 | 4228465 |  |  |  | 4228465 | 4228465 | 2012-2016 | 2016 | разработана ПСД | ведутся работы | ОАО "МОЭСК"
2 | Развитие материально-технической базы объектов электроснабжения филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" | частная | 0 | 1262137 |  |  |  | 1262137 | 1262137 | 2008-2018 | 2018 | разработана ПСД | ведутся работы | филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
3 | Реконструкция ВНС (водопроводная насосная станция) 1-го подъема Кола Мурманск | государствен-ная | 0 | 4322 |  |  |  | 4322 | 4322 | 2012-2014 | 2014 | разработана ПСД | ведутся работы | ГОУП "Мурманскводо-канал"
4 | Расширение и реконструкция канализации в г.Мурманске (Ленинский АО, Нижне-Ростинское шоссе) | государствен-ная | 233799 | 172500 |  | 172000 |  | 500 | 406299 | 2008-2014 | 2014 | разработана ПСД | ведутся работы | ГОУП "Мурманскво-доканал", Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области
5 | Строительство Южных очистных сооружений канализации, г. Мурманск | государствен-ная | [9 empty] | разработка ПСД, 284084 тыс. руб. | проектиро-вание | Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области
6 | Строительство экологического бункеровочного комплекса в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта | государствен-ная | 849000 | 0 |  |  |  |  | 849000 | 2013-2015 |  | разработка ПСД | проектиро-вание | ФГУП "Росморпорт"
7 | Ремонт бульвара в районе школы № 1 по ул. Буркова | муниципа-льная | 0 | 27223.9 |  | 5800 | 21423.9 |  | 27223.9 | 2013-2014 | 2014 | разработана ПСД, 663,1 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
8 | Ремонт сквера в районе школы № 1 по ул. Буркова | муниципа-льная | 0 | 23430.4 |  | 5300 | 18130.4 |  | 23430.4 | 2013-2014 | 2014 | разработана ПСД, 663,1 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
9 | Ремонт сквера ул. Ленинградская | муниципа-льная | 0 | 69397.9 |  | 22127.3 | 47270.6 |  | 69397.9 | 2013-2014 | 2014 | разработана ПСД, 2101,7 тыс. руб. | ведутся работы | МАУК "МГПС"
10 | Ремонт сквера около драматического театра | муниципа-льная | 0 | 13340.1 |  | 10754.6 | 2585.5 |  | 13340.1 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 915,5 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
11 | Ремонт сквера у областной библиотеки | муниципа-льная | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 2013 |  | разработана ПСД, 502,5 тыс. руб. | разработана ПСД | МАУК "МГПС"
12 | Ремонт бульвара по ул. Воровского (от ул. С.Перовской до лестницы) | муниципа-льная | 0 | 17773.5 |  | 9241.4 | 8532.1 |  | 17773.5 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 677,8 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
13 | Ремонт сквера на ул. Профсоюзов д.20 | муниципа-льная | 0 | 2732.6 |  | 0 | 2732.6 |  | 2732.6 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 672,8 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
14 | Ремонт сквера около театра Северного флота (аллея Памяти) | муниципа-льная | 0 | 51644.1 |  | 31060.2 | 20583.9 |  | 51644.1 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 970,2 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
15 | Ремонт сквера по ул. Хлобыстова (аллея Поколений) | муниципа-льная | 0 | 28165.3 |  | 22659.7 | 5505.6 |  | 28165.3 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 1063,2 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
16 | Ремонт аллея ул.Сафонова 26 | муниципа-льная | 0 | 9593.1 |  | 6971.1 | 2622 |  | 9593.1 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 811 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
17 | Ремонт сквера на ул.Марата | муниципа-льная | 0 | 11716 |  | 10659.7 | 1056.3 |  | 11716 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 360,9 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
18 | Ремонт сквера на ул.Карла Маркса 1 | муниципа-льная | 0 | 3969.6 |  | 2453.2 | 1516.4 |  | 3969.6 | 2013 | 2013 | разработана ПСД, 268 тыс. руб. | объект сдан | МАУК "МГПС"
19 | Ремонт сквера на пр.Ленина 2 | муниципа-льная | 0 | 1226.1 |  | 0 | 1226.1 |  | 1226.1 | 2013 | 2013 |  | объект сдан | МАУК "МГПС"
20 | Ремонт сквера на площади «Пять углов» | муниципа-льная | 0 | 78370.7 |  | 29800 | 48570.7 |  | 78370.7 | 2014 | 2014 | разработана ПСД, 7219 тыс. руб. | ведутся работы | МАУК "МГПС"
21 | Ремонт бульвара по ул.Пушкинской | муниципа-льная | 0 | 9559.1 |  | 2500 | 7059.1 |  | 9559.1 | 2014 | 2014 | разработана ПСД, 917,9 тыс. руб. | ведутся работы | МАУК "МГПС"
22 | Ремонт сквера около ОАО "Отель""Арктика" | муниципа-льная | 0 | 49124.8 |  | 20000 | 29124.8 |  | 49124.8 | 2015 | 2015 | разработана ПСД, 400 тыс. руб. | ведутся работы | МАУК "МГПС"
23 | Ремонт бульвара "Театральный" | муниципа-льная | 0 | 63926.1 |  | 20000 | 43926.1 |  | 63926.1 | 2015 | 2015 | разработана ПСД, 600 тыс. руб. | ведутся работы | МАУК "МГПС"
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Строительство многоквартирных жилых домов в районе улицы Генералова |  |  | 74117 |  | 36121 | 22312 | 15684 | 184300 | сен. 2013 окт. 2014 | 2014 | утверждена ПСД, 9073 тыс. руб. | ведутся работы | ОАО "Агенство "Мурманнедви-жимость"
2 | Строительство жилого многоквартирного дома по ул.Кирпичная в г.Мурманске | государствен-ная | 0 | 247200 |  | 247200 |  |  | 247200 | 2014-2015 | 2015 | разработана ПСД, 6120 тыс. руб. | проектиро-вание | ГОКУ "УКС Мурманской области"
3 | Строительство 12-квартирного жилого дома по ул. Полярные Зори, 50. Реконструкция со сносом |  |  | 29054 |  | 6084 | 8958 | 14012 | 32000 | окт. 2013 сен. 2014 | 2014 | утверждена ПСД, 2550 тыс. руб. | объект сдан | ОАО "Агенство "Мурманнедви-жимость"
ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1 | Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112" | государствен-ная | 0 | 0 | [5 empty] | 2014 |  | разработка ПСД, 3473,8 тыс. руб. | проектиро-вание | ГОКУ "УКС Мурманской области"
2 | Капитальный ремонт здания для размещения специального учреждения для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации | государствен-ная | 0 | 17500 |  | 17500 |  |  | 17500 | 2014 | 2014 | разработана ПСД | ведутся работы | ГОКУ "УКС Мурманской области"
ТРАНСПОРТ
1 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | государствен-ная | 14469800 | 62136000 | 62136000 |  |  |  | 76605800 | 2007-2020 |  | разработка ПСД | проектиро-вание | ООО "Морской торговый порт "Лавна"
2 | "Арктическая гавань" (Морской фасад) - реконструкция пирса дальних линий, реконструкция здания морского вокзала | государствен-ная | 0 | 757514 | 757514 |  |  |  | 757514 | 2012-2014 |  | проектные работы - 10,759 млн. руб., в т.ч. освоенные инвестиции - 5,00 млн. руб | ведутся работы | ФГУП "Росморпорт"
3 | Реконструкция 1-го района Мурманского морского торгового порта | частная | 4530500 | 4700500 | 4700500 |  |  |  | 9231000 | в стадии согласования | в стадии согласования | разработана ПСД | в стадии согласова-ния | ОАО "Мурманский морской торговый порт"
4 | Строительство съезда с проспекта Кольского в районе дома № 130 на проезд Ледокольный | муниципа-льная |  | 44406.8 |  | 29745.5 | 14661.3 |  | 44406.8 | 27.06.2014-начало 01.12.2014-оконча-ние | 2014 | утверждена ПСД, 4440 тыс. руб. | ведутся работы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 | Реконструкция Мурманской базы ООО "Газфлот" для обеспечения работ на арктическом шельфе | частная | 4500000 | [5 empty] | 4500000 | 2015-2017 | 2017 | в стадии согласова-ния | в стадии согласова-ния | ООО "Газфлот"
2 | Реконструкция Мурманской нефтебазы ООО "Экспонефть" | частная | 4500000 | 0 |  |  |  |  | 4500000 | с 2019 |  |  |  | ООО "Экспонефть"
3 | Создание технопарка по обслуживанию больших надводных и крупнотоннажных судов на базе предприятия оборонно-промышленного комплекса "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" | частная | 3351000 | 155214 |  |  |  | 155214 | 3506214 | 2014-2016 | 2016 | разработка ПСД | проектиро-вание | филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка"
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
#REF! | Реконструкция гостинично-делового центра "Арктика" | частная | 0 | 1749629.6 |  |  |  | 1749629.6 | 1749629.6 | 2012-2014 | 2014 | разработана ПСД | ведутся работы | ОАО "Отель "Арктика"
#REF! | Строительство Международного делового центра в городе Мурманске | частная | 1100000 | 0 |  |  |  |  | 1100000 | 2006-2018 | 2018 | разработка ПСД | проектиро-вание | ОАО "Международный деловой центр "Мурман"
#REF! | Строительство семиэтажного офисного здания в центре города | частная | 280000 | 0 |  |  |  |  | 280000 | 2015 | 2015 | разработана ПСД | поиск инвестора | ООО "НВД Ком"
ТОРГОВЛЯ
#REF! | Строительство торгово-развлекательного комплекса в Октябрьском административном округе в 102 квартале г.Мурманска - II пусковой комплекс | частная | [7 empty] | 2012-2014 | 2014 | разработана ПСД | ведутся работы | ООО "ДОРИНДА-Мурманск"
#REF! | Строительство объектов проекта "Создание кумулятивно-социальной оптово-розничной торговой сети города Мурманска" | частная | 0 | 0 | [5 empty] | 2012-2015 | 2015 | в стадии согласова-ния | в стадии согласова-ния | ООО "Агрострой"
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
#REF! | Строительство в городе Мурманске Центра передовых исследований в области глубокой переработки гидробионтов (ЦПИ) | государствен-ная | 162300 | 0 |  |  |  |  | 162300 | 2014-2016 | 2016 | в стадии согласова-ния | в стадии согласова-ния | ФГБОУ "Мурманский государственный технический универститет"
ОБРАЗОВАНИЕ
1 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 1. 183025 г. Мурманск, ул. Буркова дом 31. Капитальный ремонт кровли и фасада с заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 30500 | [5 empty] | 30500 | 2016-2017 | 2017 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
2 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 18. 183035 г. Мурманск, ул. Ч.-Лучинского дом 3 б. Капитальный ремонт кровли и фасада с заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 52200 | [5 empty] | 52200 | 2017-2018 | 2018 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
3 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 13. 183050 г. Мурманск, пер. Якорный дом 5. Капитальный ремонт 802 кв.м кровли с заменой утеплителя. | муниципа-льная | 0 | 2910.6 |  |  | 2910.6 |  | 2910.6 | 2014 | 2014 | утверждена ПСД | ведутся работы | ММКУ "УКС"
4 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 34. 183012 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта дом 18 а. Капитальный ремонт фасада с заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 18700 | [5 empty] | 18700 | 2015-2016 | 2016 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
5 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 57. 183017 г. Мурманск, ул. Сафонова дом 11. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 40500 | [5 empty] | 40500 | 2017-2018 | 2018 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
6 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска лицей № 2. 183038 г. Мурманск, ул. Самойловой дом 2. Капитальный ремонт 1772,0 кв.м кровли с заменой утеплителя, стропильной системы. | муниципа-льная | 0 | 7931.6 |  |  | 7931.6 |  | 7931.6 | 2014 | 2014 | утверждена ПСД | ведутся работы | ММКУ "УКС"
7 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 32. 183008 г. Мурманск, ул. Спартака дом 13. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 18600 | [5 empty] | 18600 | 2016-2017 | 2017 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
8 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 45. 183038 г. Мурманск, пр. Кольский дом 82. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 19400 | [5 empty] | 19400 | 2017-2018 | 2018 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
9 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска Центр развития ребенка - детский сад № 78. 183025 г. Мурманск, ул. Буркова дом 47. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 19600 | [5 empty] | 19600 | 2016-2017 | 2017 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
10 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад № 94. 183037 г. Мурманск, ул. Халатина дом 18. Реконструкция объекта. | муниципа-льная | 86400 | [5 empty] | 86400 | 2015 | 2016 | разработка ПСД |  | ММКУ "УКС"
11 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 101. 183010 г. Мурманск, пр. Кирова дом 18. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 18900 | [5 empty] | 18900 | 2015-2016 | 2016 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
12 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 104. 183040 г. Мурманск, ул. Аскольдовцев дом 14. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 11778.5 | 3821.5 |  |  | 3821.5 |  | 15600 | 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап) | 2017 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад комбинированного вида № 105. 183040 г. Мурманск, ул. Аскольдовцев дом 30 к. 3. Капитальный ремонт фасада с утеплением и заменой оконных блоков. | муниципа-льная | 17435.9 | 4264.1 |  |  | 4264.1 |  | 21700 | 2014 - 1 этап (замена оконных блоков) 2016-2017 (2 этап) | 2017 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 109. 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова дом 10 к. 4. Реконструкция объекта. | муниципа-льная | 45000 | [5 empty] | 45000 | 2015 | 2016 | разработка ПСД | проектиро-вание | ММКУ "УКС"
15 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 121. 183008 г. Мурманск, пр. Кольский дом 108. Реконструкция объекта. | муниципа-льная | 46844.8 | 14255.2 |  |  | 14255.2 |  | 61100 | 2014 | 2015 | утверждена ПСД, 1816,5 тыс. руб. | прохожде-ние государст-венной экспертизы | ММКУ "УКС"
16 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: ул. Орликовой в районе дома 44. | муниципа-льная | 136486.5 | [5 empty] | 136486.5 | 2015 | 2016 | разработка ПСД, 5771,6 тыс. руб. | проектиро-вание | ММКУ "УКС"
17 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15. 183038 г. Мурманск, ул. Баумана дом 1. Реконструкция объекта. | муниципа-льная | 69500 | [5 empty] | 69500 | 2015-2016 | 2016 | разработка ПСД, 1663,4 тыс. руб. | проектиро-вание | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
18 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 6 по зимним видам спорта. 183052 г. Мурманск, ул. Героев Рыбачьего дом 8. Реконструкция объекта. | муниципа-льная | 17355.9 | 24044.1 |  | 5000 | 19044.1 |  | 41400 | 2012-2015 | 2016 | утверждена ПСД, 344,3 тыс. руб. |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"
19 | Капитальный ремонт систем электроснабжения образовательных учреждений | муниципа-льная | 40000 | [5 empty] | 40000 | 2017-2018 | 2017-2018 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
20 | Капитальный ремонт систем отопления образовательных учреждений с установкой автоматизированных тепловых пунктов | муниципа-льная | 50000 | [5 empty] | 50000 | 2015-2017 | 2015-2017 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 5. 183040 г. Мурманск, ул. Александрова дом 32/2. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 7369.7 |  |  | 7369.7 |  | 7369.7 | 2012-2014 | 2014 | утверждена ПСД, 99,6 тыс. руб. | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 13. 183050 г. Мурманск, пер. Якорный дом 5. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 2547.2 |  | 819 | 1728.2 |  | 2547.2 | 2014 | 2014 |  | ведутся работы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 17. 183008 г. Мурманск, ул. О. Кошевого дом 12-а. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 4080.6 |  |  | 4080.6 |  | 4080.6 | 2013-2014 | 2014 |  | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 20. 183052 г. Мурманск, ул. Баумана дом 40. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 8936.2 | 3375.2 |  |  | 3375.2 |  | 12311.4 | 2013 (1 этап), 2015 (2 этап) | 2015 | утверждена ПСД, 134,9 тыс. руб. | 1 этап закончен. | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 33. 183053 г. Мурманск, ул. Крупской дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 6516.4 |  |  | 6516.4 |  | 6516.4 | 2012-2014 | 2014 |  | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 38. 183017 г. Мурманск, ул. Сафонова дом 37. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 4144.7 |  | 1042.1 | 3102.6 |  | 4144.7 | 2013-2014 | 2014 |  | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
27 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 43. 183025 г. Мурманск, ул. Книповича дом 36-а. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 3680.1 |  |  | 3680.1 |  | 3680.1 | 2013-2014 | 2014 |  | ведутся работы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
28 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 44. 183018 г. Мурманск, ул. Миронова дом 5. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 2163.5 |  |  | 2163.5 |  | 2163.5 | 2014 | 2014 |  | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
29 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 50. 183074 г. Мурманск, ул. Орликовой дом 35. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 3241.9 |  | 825 | 2416.9 |  | 3241.9 | 2014 | 2014 |  | ведутся работы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
30 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 56. 183038 г. Мурманск, ул. Седова дом 8. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 7800 | [5 empty] | 7800 | 2014 | 2015 | в разрабтке. 1 079,1 | ведутся работы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
31 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 57. 183017 г. Мурманск, ул. Сафонова дом 11. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 4627.3 |  |  | 4627.3 |  | 4627.3 | 2014 | 2014 |  | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
32 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска Кадетская школа. 183008 г. Мурманск, ул. Спартака дом 11. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 1662.3 |  |  | 1662.3 |  | 1662.3 | 2014 | 2014 |  | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
33 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 2. 183038 г. Мурманск, пр. Ленина дом 59. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 1494.9 |  |  | 1494.9 |  | 1494.9 | 2014 | 2014 |  | объект сдан | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
34 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 5. 183038 г. Мурманск, ул. К. Маркса дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 1758.2 |  |  | 1758.2 |  | 1758.2 | 2014 | 2014 |  | ведутся работы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
35 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 6. 183050 г. Мурманск, ул. Беринга дом 18. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 3199.4 |  | 987.6 | 2211.8 |  | 3199.4 | 2014 | 2014 |  | ведутся работы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
36 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 7. 183008 г. Мурманск, ул.Зои Космодемьянской дом 13. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 14275.63 | [5 empty] | 14275.63 | 2015 | 2015 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"
37 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 8. 183039 г. Мурманск, ул. Книповича дом 35/2. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 30026.8 | [5 empty] | 30026.8 | 2016 | 2016 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"
38 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 9. 183034 г. Мурманск, ул.Ивченко дом 15. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 31800 | [5 empty] | 31800 | 2016 | 2017 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"
39 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 10. 183014 г. Мурманск, ул. Баумана дом 11. Благоустройство спортивной площадки. | муниципа-льная | 0 | 2726.2 |  |  | 2726.2 |  | 2726.2 | 2014 | 2014 |  | ведутся работы | Комитет по образованию администрации г. Мурманска.
40 | Строительство учебного центра ОАО "Газпром" по подготовке персонала для освоения шельфовых месторождений | частная | 1269200 | 0 |  |  |  |  | 1269200 | 2010-2016 | 2016 | разработка ПСД | проектиро-вание | ОАО "Газпромдобыча шельф"
41 | Реконструкция полигона Мурманского областного строительного колледжа им.Н.Е.Момота | государствен-ная | [7 empty] | 2011-2014 | 2014 | разработка ПСД, 4 млн. руб. | проектиро-вание | ГОКУ "УКС Мурманской области"
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
#REF! | Комплекс работ по реконструкции стационара областного противотуберкулезного диспансера по адресу: г.Мурманск, ул.Лобова, 12 | государствен-ная | 36600 | 273295 |  | 273295 |  |  | 242101.3 | 2010-2015 | 2015 | разработана ПСД | ведутся работы | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД) | государствен-ная | [7 empty] | 2013-2014 | 2014 | разработка ПСД, 1571 тыс. руб. | проектиро-вание | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Реконструкция здания стационара Мурманского областного психоневрологического диспансера, г.Мурманск, ул.Лобова, 14 (корректура ПСД) | государствен-ная |  | 0 | [5 empty] | 2013-2014 | 2014 | разработка ПСД, 1335 тыс. руб. | проектиро-вание | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Пристройка второго эвакуационного пути к зданию стационара ГОБУЗ "Мурманский областной психоневрологический диспансер" | государствен-ная | 0 | [8 empty] | разработка ПСД, 7550 тыс. руб. |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Строительство областной детской многопрофильной больницы в г.Мурманске | государствен-ная | 7152952 | 306718 |  | 306718 |  |  | 7459670 | 2014-2020 | 2020 | разработана ПСД |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Реконструкция здания приемного отделения для создания Регионального сосудистого центра на базе ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина"» | государствен-ная | 2155615 | [5 empty] | 2155615 | 2014-2015 | 2015 | разработана ПСД, 7500 тыс. руб. | выполнение работ перенесено на 2015 год | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Капитальный ремонт отделения врачей общей практики МБУЗ "Городская поликлиника № 7" (г. Мурманск, ул. Крупской, 40 А) | муниципа-льная | 0 | 3349.5 | 0 | 3349.5 | 0 | 0 | 6424.3 | 2014 | 2014 | утверждена ПСД | объект сдан | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт отделения пульмонологии МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) | муниципа-льная | 31457 | 8500 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 39957 | 2015-2016 | 2016 | утверждена ПСД, 635,05 тыс. руб. |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт системы вентиляции операционного блока МБУЗ "ОМСЧ "Севрыба" (г. Мурманск, ул. Ломоносова, 18) | муниципа-льная | 0 | 25756.2 | 0 | 0 | 25756.2 | 0 | 32397.7 | 2013-2014 | 2014 | утверждена | Ведутся работы. Срок сдачи объекта декабрь 2014 | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт помещений МБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: неотложной кардиологии, неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, ремонт помещений для размещения мультиспирального 16-срезового томографа и смежных помещений (г. Мурманск, ул. Володарского, 18) | муниципа-льная | 0 | 44513.4 | 0 | 44513.4 | 0 | 0 | 55843.6 | 2013-2014 | 2014 | утверждена | объект сдан | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт МБУЗ "Родильный дом № 1" (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 16а) | муниципа-льная | 88873.5 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 |  | 2015-2016 | 2016 | разработка ПСД, 750,0 тыс.руб. | проектиро-вание | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4" (г. Мурманск, ул. Бочкова, 1) | муниципа-льная | 0 | 1554.4 | 0 | 0 | 1554.4 | 0 | 2473 | 2014 | 2014 | утверждена ПСД | объект сдан | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт помещений женской консультации № 1 МБУЗ "Родильный дом № 1" (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 9) | муниципа-льная | 0 | 9754.8 | 0 | 0 | 9754.8 | 0 | 15399.9 | 2014 | 2014 | утверждена ПСД | объект сдан | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Реконструкция первого этажа МБУЗ "Городская поликлиника № 1" под отделение травматологии и ортопедии (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) - городской травмпункт | муниципа-льная | 0 | 23673 | 0 | 23673 | 0 | 0 | 31396.57 | 2014-2015 | 2015 | утверждена ПСД, 1092,8 тыс. руб. | ведутся работы | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Реконструкция помещений травматологии по ул. Книповича, 4 под детскую стоматологическую поликлинику | муниципа-льная | 0 | 55500 | 0 | 0 | 55500 | 0 |  | 2014-2017 | 2017 | отсутствует | ведутся инженерные изыскания | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт системы вентиляции МБУЗ "Родильный дом № 3" (г. Мурманск, ул. Бочкова, 6) | муниципа-льная | 0 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 |  | 2014-2015 | 2015 | разработка ПСД |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт помещений МБУЗ "Детская консультативно-диагностическая поликлиника" (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 36; ул. Папанина, 1) | муниципа-льная | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 |  | 2015 | 2015 | отсутствует |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт хирургического отделения МБУЗ "Городская поликлиника № 1" (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципа-льная | 0 | 6642 | 0 | 6642 | 0 | 0 |  | 2015 | 2015 | разработка ПСД |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт женской консультации МБУЗ "Городская поликлиника № 1"(г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципа-льная | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 |  | 2016 | 2016 | отсутствует |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт подстанции скорой медицинской помощи МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (г. Мурманск, ул. Беринга, 20) | муниципа-льная | 0 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 2016 | 2016 | отсутствует |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 1" (г. Мурманск, ул. Шмидта, 41/9) | муниципа-льная | 0 | 4585.8 | 0 | 0 | 4585.8 | 0 |  | 2016 | 2016 | отсутствует |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт 2-го отделения МБУЗ "Мурманская инфекционная больница" (г. Мурманск, ул. Полухина, 7) | муниципа-льная | 0 | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 |  | 2016 | 2016 | отсутствует |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Капитальный ремонт гинекологического отделения МБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" (г. Мурманск, ул. Володарского, 18) | муниципа-льная | 33929.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33929.2 | 2017 | 2017 | утверждена ПСД |  | Комитет по здравоохра-нению администрации города Мурманска
#REF! | Строительство центра социальной адаптации в г.Мурманске | государствен-ная | 254000 | 0 |  |  |  |  | 254000 | 2014-2016 | 2016 | разработана ПСД, 7200 тыс. руб. | проектиро-вание | ГОКУ "УКС Мурманской области"
КУЛЬТУРА
#REF! | Реконструкция кинотеатра "Мурманск" | муниципа-льная |  | 89911.7854 |  |  |  | 89911.7854 | 89911.7854 | 2014 | 2014 |  | объект сдан | ОАО "СЕВЕР"
#REF! | Реконструкция кинотеатра "Родина" | муниципа-льная | 0 | 0 | [5 empty] | 2014 | 2014 | рзработка ПСД, 360 тыс. руб. | проектиро-вание | ОАО "Агенство "Мурманнедви-жимость"
#REF! | Реконструкция и технологическое присоединение здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а | государствен-ная | 58015.4 | 633840 | 336550 | 297290 |  |  | 691855.4 | 2014-2016 | 2016 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государствен-ная | 0 | 561214.3 | 287600 | 273614.3 |  |  | 561214.3 | 2014-2016 | 2016 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Реконструкция и и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманская областная филармония», г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3 | государствен-ная | 0 | 495975 | 150000 | 345975 |  |  | 495975 | 2014-2016 | 2016 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманский областной краеведческий музей» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 | государствен-ная | 15930.2 | 386193.3 | 257250 | 128943.3 |  |  | 402123.5 | 2014-2016 | 2016 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Реконструкция и и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной театр кукол», г. Мурманск, просп. Ленина, д. 27 | государствен-ная | 0 | 367354.6 | 217600 | 149754.6 |  |  | 367354.6 | 2014-2016 | 2016 |  |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
#REF! | Капитальный ремонт большого зрительного зала Дворца культуры им.С.М.Кирова в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования | государствен-ная | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2014-2016 | 2016 | разработна ПСД, 1843,4 тыс. руб. |  | ГОКУ "УКС Мурманской области"
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
#REF! | Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в городе Мурманске | частная | 800000 | [5 empty] | 800000 | 2015-2018 | 2018 |  |  | ОАО "Агентство "Мурманнедвижимость"
2 | Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в городе Мурманске | муниципа-льная | 265823.37 | 0 |  |  |  |  | 265823.37 | 2016-2018 | 2018 | разработана ПСД, 8,8 млн. руб. |  | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту АГМ
3 | Реконструкция городского спорткомплекса "Авангард" | муниципа-льная | 23316.309 | 62992.042 |  |  | 62992.042 |  | 86308.351 | 2014-2016 | 2016 (2013) | разработана ПСД, 3,8 млн. рублей | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард"
4 | Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по месту жительства граждан | муниципа-льная | 21000 | 33950 |  |  | 33950 |  | 54950 | 2014-2016 | 2014-2016 | разработана ПСД/разработка ПСД | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард"
5 | Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" (КП-2) в городе Мурманске | муниципа-льная | 142593.61 | 12265 |  |  | 12265 |  | 154858.61 | 2016-2018 | 2018 | разработана ПСД, 4 млн. руб. | ведутся работы | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту АГМ
6 | Строитеильство легкоатлетического манежа в г.Мурманске | государствен-ная | 39100 | 454978.9 |  | 454978.9 |  |  | 494078.9 | 2013-2015 | 2015 | разработана ПСД | ведутся работы | ГОУП "Учебно-спортивный центр"
7 | Строительство и реконструкция спортивных сооружений спорткомплекса "Долина Уюта" в г.Мурманск | государствен-ная | 0 | 431398 | 80000 | 351398 |  |  | 431398 | 2008-2016 | 2016 | разработана ПСД | ведутся работы | ГОУП "Учебно-спортивный центр"
8 | Реконструкция систем вентиляции плавательного бассейна по ул.Челюскинцев, д.2, г.Мурманск | государствен-ная | 0 | 5182 |  | 5182 |  |  | 5182 | 2012-2014 | 2014 | разработана ПСД | ведутся работы | ГОУП "Учебно-спортивный центр"

## План 2016
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске на 2016 год
N п/п | Наименование объекта, вид производимых работ (строительство/реконструкция/др.), место расположения | Форма собственности | Потреб-ность в финанси-ровании <1> (тыс. руб.) | Источники финансирования <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  | Полная стоимость строитель-ства объекта <3> (тыс. руб.) | Планируе-мые сроки строитель-ства | Год ввода объекта в эксплуа-тацию | Наличие ПСД (в разработке/ утверждена), стоимость разработки ПСД | Степень готовности (этап исполнения) <4> | Куратор объекта <5>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Строительство Южных очистных сооружений канализации, г. Мурманск | государствен-ная | 6281300 | [5 empty] | 6281300 | не определен | не определен | разработка ПСД, 321500 тыс. руб. | проектиро-вание | Министерство строительства и территориаль-ного развития Мурманской области
| Южные очистные сооружения канализации, г. Мурманск | государственная |  | 38000 |  | 38000 |  |  | 6281300* | 2011-2016 |  | в разработке | разрабатывается ПСД | ГОУП "Мурманскводоканал"
2 | Техническое перевооружение ПС 110кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА( 50-02/261 от 12.04.2011 110ТП/2007 от 14.03.2008 ОАО "Мурманскпрострой" ,ЗАО "Кипрей" ) | частная |  | 141855.277 |  |  |  | 141855.277 | 238223.7866 | 2015-2016 | 2016 | разработана ПСД, 7,8 млн. руб. | ведутся работы | филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
3 | Техническое перевооружение ПС-64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА( 89ТП/2009 от 30.04.2009 ,50-02/368 от 09.07.2012, 27ТП/2011 от 11.03.2011 ОАО "МГЭС",ОАО "Мурманское морское пароходство", ФГУП "Росморпорт" ) | частная |  | 96368.5096 |  |  |  | 96368.5096 | 96368.5096 | 2015-2017 | 2017 | разработана ПСД, 5,6 млн. руб. | ведутся работы | филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго"
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ТРАНСПОРТ
4 | Комплексное развитие Мурманского транспортного узла | государствен-ная |  | 144954600 | 55628700 |  |  | 89325900 | 144954600 | 2011-2020 | 2020 | разработана ПСД | ведутся работы | ФКУ "Ространсмодернизация"
5 | "Арктическая гавань" (Морской фасад) реконструкция здания морского вокзала | государствен-ная | 0 | 482406.89 | 417183.9 |  |  | 65223 | 482406.89 | 2015-2016 | 2017 | проектные работы - 10,759 млн. руб. | ведутся работы | ФГУП "Росморпорт"
6 | Строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Мурманск, Мурманская область | государствен-ная |  | 414091.4 | 414091.4 |  |  |  | 414091.4 |  | 2017 | разработана ПСД | конкурсные процедуры | ФГУП "Росморпорт"
7 | Реконструкция первого грузового района Портовый пр., д. 19, г. Мурманск, 183024 | частная, федеральная |  | 1907729 | 1026236 |  |  | 881493 | 1907729 | не определен | не определен | В разработке, 111582 тыс.руб. с НДС | проектиро-вание | ПАО "ММТП"
8 | Реконструкция объектов портовой инфраструктуры второго грузового района Портовый пр., д. 19, г. Мурманск, 183024 | частная, федеральная |  | 1625779 | 380764 |  |  | 1245015 | 1625779 | 2012-2016 | 2016 | Утверждена, 41 394 тыс.руб. с НДС | ведутся работы | ПАО "ММТП"
9 | Формирование акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов Портовый пр., д. 19, г. Мурманск, 183024 | частная, федеральная |  | 2346088 | 1103647 |  |  | 1242441 | 2346088 | не определен | не определен | В разработке, 108706 тыс.руб. с НДС | проектиро-вание | ПАО "ММТП"
10 | Модернизация технологического оборудования ПАО "ММТП" | частная |  | 1498419 |  |  |  | 1498419 | 1498419 | 2015-2017 | 2017 | не требуется | ведутся работы | ПАО "ММТП"
11 | Обновление подвижного состава троллейбусного парка ОАО "Электротранспорт" | частная | 414053.209 | [5 empty] | 414053.209 | 2016-2020 | 2020 | не требуется | направлена заявка на участие в ГП "Доступная среда в Мурманс-кой области" на 2016-2020 годы | ОАО "Электротранс-порт"
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12 | Реконструкция Мурманской базы ООО "Газпром флот" для обеспечения работ на арктическом шельфе | частная |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 | 2016-2018 | 2018 | разработана | в стадии согласова-ния | ООО "Газпром флот"
13 | Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей филиала "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" (реконструкция двухкамерного дока) | частная | 1990800 | 5990100 | 2507400 |  |  | 3482700 | 7980900 | 2015-2020 | 2020 | В разработке, 245230 тыс.руб. с НДС | проектиро-вание | филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка"
14 | Перегрузочный терминал ПАО "ГМК "Норильский никель" в г. Мурманск - реконструкция причала №2 | частная |  | 2191377 |  |  |  | 2191377 | 2191377 | 2015-2017 | 2017 | утверждена, 15599 тыс. руб. | ведутся работы | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
15 | Модернизация причала №1 (замена отбойных устройств) | частная |  | 46755 |  |  |  | 46755 | 46755 | 2016-2017 | 2017 | в разработке, 1500 тыс.руб. | проектиро-вание | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
16 | Модернизация причала №1 (антикоррозийная защита шпунтовой стенки) | частная |  | 117900 |  |  |  | 117900 | 117900 | 2016-2017 | 2017 | в разработке, 6900 тыс.руб. | проектиро-вание | МТФ ПАО "ГМК "Норильский никель"
17 | Развитие терминалов 3-го грузового района Мурманского порта | частная |  | 1632000 |  |  |  | 1632000 | 1632000 | 2014-2017 | 2017 | ПСД в разработке | проектиро-вание | ООО "Мурманский балкерный терминал"
1 | "Экологический комплекс в районе причала № 20 Мурманского морского торгового порта" | государствен-ная | определяется проектом | 0 |  |  |  |  | определяется проектом | 2017-2018 |  | разработка ПСД | проектиро-вание | ФГУП "Росморпорт"
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
ТОРГОВЛЯ
18 | Пристройка к правой части здания Первомайского рынка по ул. Щербакова, 11 | частная | 63000 | 2000 |  |  |  | 2000 | 65000 | 2016-2018 | 2018 | ПСД в наличии 1600 ты.руб. | разработан проект, ведется поиск инвесторов | ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок"
19 | Реконструкция автомобильного рынка на ул. Подгорная | частная | 80000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 85000 | 2016-2018 | 2018 | ПСД в наличии 1240 ты.руб. | разработан проект, ведется поиск инвесторов | ОАО "Мурманский продовольствен-но-вещевой рынок"
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
ОБРАЗОВАНИЕ
20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 109. 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова дом 10 к. 4. Реконструкция объекта. | муниципальная |  |  |  |  | 59307.3 |  | 59307.3 | 2016 | 2016 | разработка ПСД | проектиро-вание | ММКУ "УКС"
21 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 34. 183012 г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта дом 18 а. Капитальный ремонт фасада с заменой оконных блоков. | муниципальная |  | 4700 |  |  | 4700 |  | 4700 | 2016 | 2016 | не требуется | проект | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
22 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 20. 183052 г. Мурманск, ул. Баумана дом 40. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 8330.48 | [5 empty] | 8330.5 | 2016 | 2016 | утверждена 134,9 тыс. руб. | направлена заявка на участие в ГП Мурманской области "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы" и "Развитие образования на 2014-2020 годы" | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
23 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 56. 183038 г. Мурманск, ул. Седова дом 8. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 12593.8 | [5 empty] | 12593.8 | 2016 | 2016 | утверждена 1079,1 |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
24 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 50. 183074 г. Мурманск, ул. Орликовой дом 35. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 9000 | [5 empty] | 9000 | 2016 | 2016 | в разработке | проектиро-вание | Комитет по образованию администрации г. Мурманска
25 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска гимназия № 8. 183039 г. Мурманск, ул. Книповича дом 35/2. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная | 30000 | [5 empty] | 30000 | 2016 | 2016 | конкурсные процедуры, 3 699,1 тыс.руб. | конкурсные процедуры на преоктиро-вание | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС"
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
26 | Реконструкция помещений травматологии под детскую стоматологическую МАУЗ" Стоматологическая поликлиника № 1" по адресу: 183039, ул.Книповича, 4 | муниципальная |  | 30000 |  |  | 30000 |  | 30000 | 2016 | 2016 | требуется разработка ПСД | требуется разработка ПСД | Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска
27 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Городская поликлиника № 3" по адресу:183025, г.Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 52 | муниципальная |  | 9000 |  |  | 9000 |  | 9000 | 2016 | 2016 | требуется разработка ПСД | требуется разработка ПСД | Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска
28 | Капитальный ремонт медицинских кабинетов МБУЗ "Детская городская поликлиника № 4" по адресу: 183014, ул. Бочкова д.1 | муниципальная |  | 8585.8 |  |  | 8585.8 |  | 8585.8 | 2016 | 2016 | требуется разработка ПСД | требуется разработка ПСД | Комитет по здравоохране-нию админи-страции г. Мурманска
КУЛЬТУРА
29 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государственная | 370 772, 6 | 190 427, 4 |  | 190 427, 4 |  |  | 561 200, 0 | 2015-2017 | 2017 | Утверждена ПСД, 9091,77 тыс.руб. | Ведутся работы | Комитет по культуре и искусству Мурманской области
30 | Реконструкция и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул. С.Перовской, д. 3 | государственная | 113826.7 |  | 382 173, 3 |  |  | 496000 | 2014-2016 | 2016 |  | Утверждена ПСД, 11337,79 тыс.руб. | Ведутся работы | Комитет по культуре и искусству Мурманской области
31 | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманский областной драматический театр" в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государствен-ная |  | 263134.4 |  | 263134.4 |  |  | 263134.4 | 2015-2018 | 2018 | утверждена ПСД, 18221,1 тыс. руб. | ведутся работы | ГОКУ "УКС Мурманской области"
86 | Реконструкция и и технологическое присоединение здания государственного областного автономного учреждения культуры "Мурманская областная филармония", г. Мурманск, ул.С.Перовской, д. 3 | государствен-ная |  | 332662.7 |  | 332662.7 |  |  | 332662.7 | 2014-2016 | 2016 | утверждена ПСД, 10865,3 тыс. руб. | ведутся работы | ГОКУ "УКС Мурманской области"
87 | Обустройство премьерного кинозала в кинотеатре "Северное Сияние" | частная |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 | 2016 | 2016 | в разработке, стоимость не определена | проектиро-вание | АО "Север"
32 | Молодежный центр "Поиск" (ул. Миронова, д.8) | муниципальная | 25000 | [5 empty] | 25000 | 2016 | 2017 | в наличии | разработана ПСД | ММКУ УКС, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
33 | Строительство многофункционального комплекса по проспекту Кольский в городе Мурманске | частная |  | 981000 |  |  |  | 0 | 981000 | 2014-2018 | 2018 | разработана 144,6 млн. руб | ведутся работы | АО "Агентство "Мурманнедвижимость"
34 | Реконструкция и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в городе Мурманске | муниципальная | 265823.37 | 0 |  |  |  |  | 265823.37 | 2016-2018 | 2018 | разработана ПСД, 8,8 млн. руб. | поиск инвестора | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
35 | Капитальный ремонт здания городского спорткомплекса "Авангард" | муниципальная | 14131.9 | 72 176,5 |  |  | 72 176,5 |  | 86308.4 | 2014-2018 | 2018 | разработана ПСД, 3,8 млн. рублей | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард"
36 | Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по месту жительства граждан | муниципальная | 39000 | 18707 |  |  | 18707 |  | 57707 | 2014-2016 | 2014-2016 | разработана ПСД/разработка ПСД | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард"
37 | Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" (КП-2) в городе Мурманске | муниципальная | 149858.61 | 5000 |  |  | 5000 |  | 154858.61 | 2016-2018 | 2018 | разработана ПСД, 4 млн. руб. | ведутся работы | ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
3
Порядок заполнения формы:
<1> Потребность в финансировании (графа 4 = графа 6 - графа 5) - часть средств, недостаточных для завершения строительства/реконструкции объекта инфраструктуры.
<2> Источники финансирования (графа 5 = графа 6 - графа 4) - часть средств, заложенных в государственные программы Мурманской области.
<3> Полная стоимость строительства объекта (графа 6 = графа 4 + графа 5) - полная стоимость строительства объекта инфраструктуры согласно ПСД (без стоимости разработки ПСД).
<4> Степень готовности (этап исполнения) - этап исполнения работ по строительству/реконструкции объекта инфраструктуры на дату предоставления информации.
<5> Куратор объекта - ответственный за подготовку и представление информации.
<6> Примечание - ссылка на действующие государственные/муниципальные программы Мурманской области, в рамках которых создаются объекты.
Note on J13: Колэнерго: без НДС
Note on J14: Колэнерго: без НДС

## План 2017
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городе Мурманске на 2017 год
N п/п | Наименование объекта, вид производимых работ (строительство/реконструкция/др.), место расположения | Форма собственности | Потреб-ность в финанси-ровании <1> (тыс. руб.) | Источники финансирования <2> (тыс. руб.) |  |  |  |  | Полная стоимость строитель-ства объекта <3> (тыс. руб.) | Планируе-мые сроки строитель-ства | Год ввода объекта в эксплуа-тацию | Наличие ПСД (в разработке/ утверждена), стоимость разработки ПСД | Степень готовности (этап исполнения) <4> | Куратор объекта <5> | Примечание <6> | Контакты | Исх. данные
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБС
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1 | Строительство Южных очистных сооружений канализации, г. Мурманск | государствен-ная | 5957082.3 | 324217.7 |  | 324217.7 |  |  | 6281300 | 2016-2020 | 2020 | разработка ПСД, 307043 тыс. руб. | проектиро-вание | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОУП "Мурманскводоканал" |  | Истомина А.П., 213-704 | Исх. от 19.10.2016 № 14/6166
1. | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ № 53 по ПС 330 кВ "Мурманская" и строительство заходов ВЛ-150 кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ "Мурманская" | частная |  | 266407.58 |  |  |  | 266407.58 | 266407.58 | 2016-2018 | 2018 | разработана ПСД 9,757 млн. руб. | ведутся работы | филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" |  | Герасимова Анастасия Юрьевна Инженер отдела инвестиций Филиала ПАО "МРСК С-З" "Колэнерго" Тел.: 48-20-00-24-56 или 8(81553) 68-456 | Исх. от 21.10.2016 № 41-27/6023
2. | Техническое перевооружение и реконструкция электросетевых объектов АО "МОЭСК" на 2015-2019 годы | частная |  | 3358789 |  |  |  | 3358789 | 3358789 | 2015-2019 | 2019 |  | ведутся работы | АО "МОЭСК" |  | Спрыгин Михаил ведущий экономист ПЭО СЭФ АО МОЭСК т. (8152) 47-47-17 (вн. 154) | исх. от 18.10.2016 № 1-02-1/11307
3. | Строительство и реконструкция объектов системы централизованного теплоснабжения ПАО "Мурманская ТЭЦ" | частная | 0 | 189212.62 |  |  |  | 189212.62 | 189212.62 | 2016-2018 | 2016-2018 | утверждена - 1 770; в разработке - 18 986,20 | ведутся работы | ПАО "Мурманская ТЭЦ" |  | Экономист группы развития и организации ремонта отдела подготовки и проведения ремонта ПАО "Мурманская ТЭЦ" тел. (8152) 688- 337 nvkuznetcova@mtec.kola.tgk1.ru | Исх. от 14.10.2016 № 1775-05/01
4. | Строительство новой блок-модульной котельной для теплоснабжения объектов, запитанных через ЦТП по ул. Фестивальная | муници-пальная | уточняется | уточня-ется |  |  |  |  | уточняется | 2017-2018 | 2018 | в разработке | проекти-рование | ММКУ "УКС" | Схема теплоснабжения муницпального образования город мурсманск на 2014-2029 годы, утв. ПАГМ от 12.04.2016 № 946 | Брик Игорь Васильевич Заместитель председателя комитетета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Тел. +7(8152)456798(доб.103), Моб.тел. +79212726873
5. | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта: Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Мурманская обл., г. Мурманск, мкр. Жилстрой | частная | 24 075,38 |  |  |  | 24 075,38 |  | 24 075,38 | 2016-2017 | 2017 | в составе работ | договор заключен, работы начаты | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |  | Брик Игорь Васильевич Заместитель председателя комитетета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Тел. +7(8152)456798(доб.103), Моб.тел. +79212726873 | 20/10/2016 № 14-04-04/5432
6. | Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска | муниципаль-ная |  | 1541500 |  | 50000 | 1475000 | 16500 | 1541500 | 2015-2025 | 2025 |  | ведутся работы | МАУК "МГПС" |  | Накай Наталья Владимировна, 47 63 98 | Исх. от 20.10.2016 № 19-01-26/1196
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
7. | Жилой многоквартирный четырнадцатиэтажный дом с многофункциональным комплексом по пр. Кольский, в районе дома № 10 | частная |  | 688000 |  |  |  | 688000 | 688000 | 2016-2018 | 2018 | разработана 144,6 млн. руб | ведутся работы | ООО «СеверСити Плюс» |  | Заместитель генерального директора ООО "СеверСити Плюс" Зиссер В.М., 99-48-64
ПРОЧЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
8. | Реконструкция здания "Центр обработки вызовов системы "112" | государствен-ная | 0 |  |  | 44012 |  |  | 75907 | 2016-2017 | 2017 | имеется | разработана ПСД, начало строительных работ | ГОКУ "УКС Мурманской области" |  | Елисеев Николай Сергеевич заместитель начальника отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (8152) 486-689 eliseev@gov-murman.ru
ТРАНСПОРТ
9. | Строительство, реконструкция, модернизация объектов инфраструктуры Мурманского морского рыбного порта | частная | 3415000 | [5 empty] | 3415000 | 2017-2022 | 2022 | в разработке проект ГЧП |  | АО «ММРП» |  | Проворова Елена Васильевна, АО "ММРП" 28-78-94 mailto: ProvorovaEV@mmrp.ru | Исх. 19.10.2016 №01-11/1713
10. | Модернизация технологического оборудования ПАО "ММТП" | частная |  | 1498419 |  |  |  | 1498419 | 1498419 | 2015-2017 | 2017 | не требуется | ведутся работы | ПАО "ММТП" |  | Ведущий специалист по инвестициям и развитию ПАО "ММТП" Рыкованова Светлана Александровна Тел: +7 (8152) 48-06-39 Факс: +7 (8152) 48-00-33 | Исх. 20.10.2016 №15-13-836
11. | Установка пыле-ветрозащитных экранов на территории ПАО «Мурманский морской торговый порт» в целях минимизации поступления пыли каменного угля в атмосферу г. Мурманска | частная |  | 663000 |  |  | 663000 |  | 663000 | 2015-2019 | 2019 | В разработке | проекти-рование | ПАО "ММТП" |  | Ведущий специалист по инвестициям и развитию ПАО "ММТП" Рыкованова Светлана Александровна Тел: +7 (8152) 48-06-39 Факс: +7 (8152) 48-00-33 | Исх. 20.10.2016 №15-13-836
12. | Реконструкция первого грузового района Мурманского морского торгового порта | частная |  | 2440000 | 1082000 |  | 1358000 |  | 2440000 | 2014-2019 | 2019 | В разработке | ведутся работы | ПАО "ММТП" |  | Ведущий специалист по инвестициям и развитию ПАО "ММТП" Рыкованова Светлана Александровна Тел: +7 (8152) 48-06-39 Факс: +7 (8152) 48-00-33 | Исх. 20.10.2016 №15-13-836
13. | Реконструкция причалов №№ 6,7,9,10,11,13,14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов | частная |  | 6348000 | 6348000 |  | - |  | 6348000 | 2011-2030 | 2030 |  | проекти-рование с 2017 года | ПАО "ММТП" |  | Ведущий специалист по инвестициям и развитию ПАО "ММТП" Рыкованова Светлана Александровна Тел: +7 (8152) 48-06-39 Факс: +7 (8152) 48-00-33 | Исх. 20.10.2016 №15-13-836
14. | Формирование акватории причалов №№9-14 Мурманского морского торгового порта и внешних подходов | частная |  | 2374000 | 1158000 |  | 1216000 |  | 2374000 | 2014-2020 | 2020 | В разработке | проекти-рование | ПАО "ММТП" |  | Ведущий специалист по инвестициям и развитию ПАО "ММТП" Рыкованова Светлана Александровна Тел: +7 (8152) 48-06-39 Факс: +7 (8152) 48-00-33 | Исх. 20.10.2016 №15-13-836
15. | Развитие терминалов 3-го грузового района Мурманского порта | частная |  | 1632800 |  |  |  | 1632800 | 1632800 | 2014-2019 | 2019 |  | ведутся работы | Общество с ограниченной ответственностью "Мурманский балкерный терминал" (ООО "МБТ") |  | Феоктистова Ольга Владимировна Начальник отдела административной и правовой работы ООО "Мурманский балкерный терминал" тел.: +7 8152 480-523; (вн.34703), 921 271 55 32 e-mail: Olga.Feoktistova@eurochem.ru www: www.eurochem.ru | 19/10/2016 1218
16. | Обновление подвижного состава троллейбусного парка АО "Электротранспорт" | частная | 134370 | 362530 | 143500 |  |  | 219030 | 496900 | 2015-2025 | 2025 | не требуется | ведутся работы | АО "Электротранс-порт" |  | Губина Л.В. (815 2) 653-183
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
17. | Реконструкция и техническое перевооружение 2-камерного сухого дока филиала "35 СРЗ" АО "ЦС"Звездочка" (АО "Центр судоремонта "Звездочка" г. Северодвинск, Архангельская область, АО "Объединенная судостроительная корпорация" С.Петербург) | частная |  | 9063600 | 2507400 |  |  | 6556200 | 9063600 | 2017-2020 | 2020 | в стадии разработки и экспертиз | проекти-рование | филиал "35 СРЗ" АО "ЦС"Звездочка" (АО "Центр судоремонта "Звездочка" ) |  | Лысаков А.В., 22-19-18 (доб. 460) | Исх. от 14.10.2016 № 874-15Э/4634
18. | Очистка, вывод из эксплуатации, ликвидация и реабилитация площадки временного хранения радиоактивных отходов филиала «35 СРЗ» ОАО «ЦС «Звездочка» для создания новых видов производства | частная | 246800 | 80200 |  | 80200 |  |  | 327000 |  |  | в стадии разработки и экспертиз | проекти-рование | филиал "35 СРЗ" ОАО "ЦС Звездочка" |  | Лысаков А.В., 22-19-18 (доб. 460) | Исх. от 14.10.2016 № 874-15Э/4634
19. | Перегрузочный терминал ПАО "ГМК "Норильский никель" в г. Мурманск - реконструкция причала №2 | частная | 0 | 2351736 |  |  |  | 2351736 | 2351736 | 2015-217 | 2017 | 52136 тыс. руб. | ведутся работы | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" |  | Шайдрова Е.П. 55-80-37 | Исх. от 19.10.2016 № МТФ01/1888 Ирина приемная Управления экономики и финансов Мурманский транспортный филиал (8152) 558-130
20. | Модернизация причала №1 (замена отбойных устройств) | частная | 0 | 56569 |  |  |  | 56569 | 56569 | 2016-2017 | 2017 | 1307 тыс. руб. | ведутся работы | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" |  | Шайдрова Е.П. 55-80-37 | Исх. от 19.10.2016 № МТФ01/1888 Ирина приемная Управления экономики и финансов Мурманский транспортный филиал (8152) 558-130
21. | Модернизация причала №1 (антикоррозийная защита шпунтовой стенки) | частная | 0 | 123948 |  |  |  | 123948 | 123948 | 2016-2017 | 2017 | 4068 тыс. руб. | ведутся работы | Мурманский транспортный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель" |  | Шайдрова Е.П. 55-80-37 | Исх. от 19.10.2016 № МТФ01/1888 Ирина приемная Управления экономики и финансов Мурманский транспортный филиал (8152) 558-130
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
ТОРГОВЛЯ
22. | Административное здание на территории Прибрежной ярмарки | частная |  | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 | 2017 | 2017 | в разработке | проекти-рование | АО "Север" |  | Шовский О.Е., 477801 | Исх. от 18.10.2016 № 377
23. | Благоустройство части территории Прибрежной ярмарки | частная |  | 1700 |  |  |  | 1700 | 1700 | 2017 | 2017 | в разработке | проекти-рование | АО "Север" |  | Шовский О.Е., 477801 | Исх. от 18.10.2016 № 377
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС
24. | Техническое перевооружение регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске | государствен-ная | 160834 |  | 160834 |  |  |  | 160834 | 2017-2018 | 2018 | разработана ПСД, 12.1 млн. руб. | ПСД сдана в ФАУ «Главгосэкспертиза России» | ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи» |  | Заместитель начальника ФГБУ ЦСМС Петров Дмитрий Михайлович, dpetrov@cfmc.ru Тел. : +7(495) 797-18-64, доб. 1064 Моб. : +7(903) 512-35-89 | исх. от 21.10.2016 № Ц/9-2274 Петров Дмитрий Михайлович кому: medvedeva@citymurmansk.ru 18.10.2016 17:39 От: Петров Дмитрий Михайлович <dpetrov@cfmc.ru> Кому: "medvedeva@citymurmansk.ru" <medvedeva@citymurmansk.ru>
ОБРАЗОВАНИЕ
25. | Реконструкция объектов муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 109. 183031 г. Мурманск, ул. Свердлова дом 10 к. 4. Реконструкция объекта. | муниципаль-ная | 70713.4 | 15000 |  |  | 15000 |  | 85713.4 | 2017-2018 | 2018 | в наличии | разработа-на ПСД | ММКУ "УКС" |  | Брик Игорь Васильевич Заместитель председателя комитетета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Тел. +7(8152)456798(доб.103), Моб.тел. +79212726873 | 20/10/2016 № 14-04-04/5432
26. | Модернизация муниципальных дошкольных образовательных учреждений | муниципаль-ная | 32315.2 | [5 empty] | 32315.2 | 2015-2022 | 2022 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска |  | Бодрова Марина Вячеславна, 45-79-27 | Исх. от 24.10.2016 № 16-01-13/4109
26.1. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 32, 183008, г. Мурманск, ул. Спартака, д.13. Капитальный ремонт фасадов с утеплением и заменой оконных блоков на энергосберегающие. | муниципаль-ная | 13735.5 | [5 empty] | 13735.5 | 2015-2022 | 2022 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска |  | Бодрова Марина Вячеславна, 45-79-27 | Исх. от 24.10.2016 № 16-01-13/4109
26.2. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 78, 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д.47. Капитальный ремонт фасадов с утеплением и заменой оконных блоков на энергосберегающие. | муниципаль-ная | 18579.7 | [5 empty] | 18579.7 | 2015-2022 | 2022 |  |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска |  | Бодрова Марина Вячеславна, 45-79-27 | Исх. от 24.10.2016 № 16-01-13/4109
КУЛЬТУРА
Реконструкция областных учреждений культуры
27. | Реконструкция здания государственного областного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр» в целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 49 | государствен-ная | 150300 |  |  | 271479.3 |  |  | 529017.7 | 2015-2018 | 2018 | имеется, утверждена | выпол-нение строи-тельных работ | ГОКУ "УКС Мурманской области" |  | Елисеев Николай Сергеевич заместитель начальника отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (8152) 486-689 eliseev@gov-murman.ru | 20/10/2016 № 14-04-04/5432
28. | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: "Помещения структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодёжных центров» по адресу: улица Виктора Миронова, дом 8 в городе Мурманске") | муниципаль-ная | 4083 | 18083.1 |  |  | 18083.1 |  | 22166.1 | 2017-2018 | 2018 | в наличии | разработа-на ПСД | ММКУ УКС, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |  | Брик Игорь Васильевич Заместитель председателя комитетета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Тел. +7(8152)456798(доб.103), Моб.тел. +79212726873 | 20/10/2016 № 14-04-04/5432
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
29. | Капитальный ремонт здания городского спорткомплекса "Авангард" | муниципаль-ная | 6540 | 83560 |  | 2750 | 80810 |  | 90100 | 2014-2018 | 2018 | разработана ПСД, 3,8 млн. рублей | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард" |  | Блохин Дмитрий Викторович, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска тел.раб. (8152) 45-33-59 моб.тел. +7951-2957153 | 19/10/2016 21-01-06/772
30. | Реконструкция спортивных площадок, находящихся на придомовых территориях по месту жительства граждан | муниципаль-ная | 73000 | 67470 |  | 25000 | 42470 |  | 140470 | 2014-2018 | 2014-2018 | разработана ПСД/разработка ПСД | ведутся работы | МАУ ГСЦ "Авангард" |  | Блохин Дмитрий Викторович, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска тел.раб. (8152) 45-33-59 моб.тел. +7951-2957153 | 19/10/2016 21-01-06/772
31. | Реконструкция спорткомплекса "Снежинка" (КП-2) в городе Мурманске | муниципаль-ная | 81255 | 77645 |  |  | 77645 |  | 158900 | 2013-2018 | 2018 | разработана ПСД, 4 млн. руб. | ведутся работы | ММКУ УКС, МАУ ГСЦ "Авангард" |  | Блохин Дмитрий Викторович, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска тел.раб. (8152) 45-33-59 моб.тел. +7951-2957153 | 19/10/2016 21-01-06/772
32. | Реконструкция спорткоплекса "Снежинка" и "Дом лыжника" | муниципаль-ная | [7 empty] | 2016-2018 | 2018 | в разработке | проекти-рование | МАУ ГСЦ «Авангард», ММКУ УКС, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |  | Брик Игорь Васильевич Заместитель председателя комитетета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Тел. +7(8152)456798(доб.103), Моб.тел. +79212726873 | 20/10/2016 № 14-04-04/5432
33. | Реконструкция и благоустройство стадиона ДЮСШ № 6 (корпус №1) | муниципаль-ная | [7 empty] | 2018 | 2018 | в разработке | проекти-рование | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, ММКУ "УКС" |  | Брик Игорь Васильевич Заместитель председателя комитетета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска Тел. +7(8152)456798(доб.103), Моб.тел. +79212726873 | 20/10/2016 № 14-04-04/5432
34. | Благоустройство спортивной площадок. | [7 empty] | 11792
34.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 50. 183074 г. Мурманск, ул. Орликовой дом 35. Благоустройство спортивной площадки. | муниципальная |  | 1792 |  |  | 1792 |  | 1792 | 2017 | 2017 | не требуется |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, |  | Бодрова Марина Вячеславна, 45-79-27 | 24/10/2016 16-01-13/4109
34.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска средняя общеобразовательная школа № 50. 183074 г. Мурманск, ул. Орликовой дом 35. Благоустройство спортивной площадки. | муниципаль-ная |  | 10000 |  |  | 10000 |  | 10000 | 2017 | 2017 | ПСД разработана |  | Комитет по образованию администрации г. Мурманска, |  | Бодрова Марина Вячеславна, 45-79-27 | 24/10/2016 16-01-13/4109
35. | Межшольный стадион в г. Мурманске, ГООУМО ДОД "Лапландия" | государствен-ная | 12500 | 12500 |  | 12500 |  |  | 25000 | 2017 | 2017 | ПСД разрабаты-вается | проекти-рование | ГОКУ "УКС Мурманской области" |  | Елисеев Николай Сергеевич заместитель начальника отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (8152) 486-689 eliseev@gov-murman.ru
36. | Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково г.Мурманска | государствен-ная | 0 | 15000 |  |  |  | 15000 | 25000 | 2016-2017 | 2017 | ПСД разрабаты-вается | проекти-рование | МО г. Мурманска |  | Елисеев Николай Сергеевич заместитель начальника отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций Министерство строительства и территориального развития Мурманской области (8152) 486-689 eliseev@gov-murman.ru