

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

14.11.2022 № 3525

**Об утверждении** **муниципальной программы города Мурманска**

**«Развитие образования» на 2023 – 2028 годы (в ред. постановлений**

**от 30.01.2023 № 248, от 03.02.2023 № 328, от 25.05.2023 № 1877,**

**от 20.07.2023 № 2617, от 20.12.2023 № 4453, от 07.02.2024 № 406)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город-герой Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска», распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманска на 2023 – 2028 годы», протоколом заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 26.10.2022 № 2-22 и в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, совершенствования программно-целевого планирования деятельности органов местного самоуправления  **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы (далее – Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по образованию администрации города Мурманска (Ларина Т.М.) обеспечить выполнение мероприятий Программы.

3. Управлению финансов администрации города Мурманска (Умушкина О.В.) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном решением Совета депутатов города Мурманска о бюджете муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

4. Отменить с 01.01.2023 постановления администрации города Мурманска:

- от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы», за исключением пункта 4;

- от 27.04.2018 № 1190 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы»;

- от 06.08.2018 № 2474 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановления от 27.04.2018 № 1190)»;

- от 22.10.2018 № 3664 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474)»;

- от 11.12.2018 № 4299 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664)»;

- от 18.12.2018 № 4403 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299)»;

- от 04.02.2019 № 345 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403)»;

- от 05.07.2019 № 2267 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345)»;

- от 18.11.2019 № 3826 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы» (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267)»;

- от 12.12.2019 № 4184 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826)»;

- от 16.12.2019 № 4230 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184)»;

- от 06.03.2020 № 621 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230)»;

- от 28.04.2020 № 1088 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621)»;

- от 03.07.2020 № 1523 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088)»;

- от 17.07.2020 № 1641 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523)»;

 - от 22.09.2020 № 2203 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641)»;

- от 13.10.2020 № 2348 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203)»;

- от 10.12.2020 № 2853 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348)»;

- от 17.12.2020 № 2949 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853)»;

- от 26.03.2021 № 794 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949)»;

- от 31.03.2021 № 840 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794)»;

- от 03.06.2021 № 1511 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840)»;

- от 30.07.2021 № 1984 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511)»;

- от 26.11.2021 № 3029 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511, от 30.07.2021 № 1984)»;

- от 17.12.2021 № 3253 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511, от 30.07.2021 № 1984, от 26.11.2021 № 3029)»;

- от 17.12.2021 № 3258 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511, от 30.07.2021 № 1984, от 26.11.2021 № 3029, от 17.12.2021 № 3253)»;

- от 03.08.2022 № 2174 «О внесении изменений в муниципальную программу города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794, от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511, от 30.07.2021 № 1984, от 26.11.2021 № 3029, от 17.12.2021 № 3253, от 17.12.2021 № 3258)».

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2023.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.

**Глава администрации**

**города Мурманска Ю.В. Сердечкин**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению администрациигорода Мурманскаот 14.11.2022 № 3525 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена постановлением администрациигорода Мурманскаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ |

Муниципальная программа города Мурманска

«Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

Срок реализации: 2023 – 2028 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет по образованию администрации города Мурманска

Сокращения, принятые в муниципальной программе

города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

* ГИМЦ РО – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования города Мурманска «Городской информационно-методический центр работников образования»;
* ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

– КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

* КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;

– КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

* КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;
* МАУ МП «Дом молодежи» – муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Дом молодежи»;
* МАУ МП «Объединение молодежных центров» – муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров»;
* МАУ «Центр школьного питания» – муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Центр школьного питания»;
* МАУ МОЦДОД – муниципальное автономное учреждение г. Мурманска «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей»;
* МАУО УХЭООУ – муниципальное автономное учреждение образования города Мурманска «Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений»;
* МБ – бюджет муниципального образования город Мурманск;
* МБОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
* МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
* МУ ДО – муниципальное учреждение дополнительного образования;
* МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма»;
* МБУО ЦБ – муниципальное бюджетное учреждение образования Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска;
* ММКУ УКС – Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
* ОБ – областной бюджет;
* ОУ – образовательное учреждение;
* УО – учреждение образования;
* ФБ – федеральный бюджет;
* ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;
* ППМС – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
* ЕГЭ – единый государственный экзамен.

|  |  |
| --- | --- |
| Цели программы | Формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска |
| Перечень подпрограмм  | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
| Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
| Подпрограмма 4 «Школьное питание» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
| Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» (ответственный исполнитель подпрограммы – КСПВООДМ) |
| Подпрограмма 6 «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» (ответственный исполнитель подпрограммы – КО) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023 – 2028 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 70 525 593,3 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 24 693 894,1 тыс. руб., из них:2023 год – 4 610 242,8 тыс. руб.;2024 год – 4 249 684,0 тыс. руб.;2025 год – 3 684 447,4 тыс. руб.;2026 год – 3 779 925,3 тыс. руб.;2027 год – 4 128 565,5 тыс. руб.;2028 год – 4 241 029,1 тыс. руб.;ОБ: 44 357 249,6 тыс. руб., из них:2023 год – 7 008 671,9 тыс. руб.;2024 год – 7 736 944,4 тыс. руб.;2025 год – 7 706 731,1 тыс. руб.;2026 год – 7 980 513,2 тыс. руб.;2027 год – 6 962 194,5 тыс. руб.;2028 год – 6 962 194,5 тыс. руб.;ФБ: 1 474 449,6 тыс. руб., из них:2023 год – 242 037,8 тыс. руб.;2024 год – 243 899,9 тыс. руб.;2025 год – 307 524,8 тыс. руб.;2026 год – 249 264,7 тыс. руб.;2027 год – 215 861,2 тыс. руб.;2028 год – 215 861,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет к 2023 году и ее сохранение до 2029 года;- общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска – 8 920 чел.;- общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет, – не менее 506 ед. ежегодно; - уменьшение доли выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам, – 0,1 %;- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, – 53,16 %;- увеличение доли обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, – 97,5 %;- доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц – 95,0 % |
| Ответственный исполнитель программы | КО |
| Соисполнители программы | КО, КТРиС, КРГХ, КСПВООДМ |

1. Приоритеты и задачи муниципального управления в сфере

реализации муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы является продолжением муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604, с развитием в части повышения качества и доступности образования, обеспечения его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики.

Приоритеты муниципального управления в сфере образования определены в:

- Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642;

- стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 25.12.2013 № 768-ПП/20, в рамках задачи 1.2 «Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»;

- государственной программе Мурманской области «Образование и наука», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 791-ПП;

- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный период 2020-2025 годов, долгосрочный период до 2030 года, утвержденном постановлением администрации города Мурманска от 14.11.2019 № 3784.

Приоритетами муниципального управления в сфере образования являются:

- предоставление образовательных услуг высокого качества, доступных для всех категорий детского населения;

- обеспечение дошкольными образовательными услугами всех желающих;

- совершенствование системы профильных классов и ведение программ предпрофильного образования для обучающихся 8-9 классов;

- модернизация зданий ОУ с учетом обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (создание инклюзивной среды);

- расширение спектра услуг дополнительного образования;

- сохранение высококвалифицированного кадрового состава образовательной сферы и постепенное омоложение кадров.

Наряду с обозначенными приоритетами основными задачами муниципального управления в сфере образования являются:

- обеспечение доступности образовательных процессов для всех категорий детского населения путем проведения мероприятий, направленных на модернизацию существующих и строительство новых ОУ, а также создание условий для инклюзивного обучения в учреждениях дошкольного, общего, среднего и дополнительного образования, поддержание современного уровня материально-технической базы ОУ и использование актуальных образовательных технологий;

- повышение качества общего образования путем совершенствования основных общеобразовательных программ, развития инфраструктуры общего образования, обеспечение устойчивой позитивной динамики результатов ЕГЭ за счет уменьшения доли выпускников, не сдавших экзамены по обязательным предметам;

- повышение кадрового потенциала педагогических работников и привлечение молодых специалистов путем проведения мероприятий, направленных на создание условий для привлечения молодых педагогических кадров для работы в ОУ, повышения профессионального уровня, повышения уровня заработной платы, развития творческого потенциала педагогов как важнейшего фактора повышения качества образования.

Одним из приоритетных направлений образовательной политики города Мурманска является обеспечение доступности дополнительного образования детей по различным направлениям деятельности.

Дополнительное образования должно быть привлекательным и востребованным для населения, что может быть реализовано только при обеспечении высокого качества оказываемых образовательных услуг и оперативного реагирования на запросы потенциальных заказчиков.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей», в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город Мурманск обеспечивается персонифицированный учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования детей, реализуемые посредством предоставления детям сертификатов, используемых детьми для обучения по дополнительным общеобразовательным программам. Финансовое обеспечение реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», в том числе с применением предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 указанного федерального закона способа отбора исполнителей услуг в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования социальных сертификатов на получение муниципальных услуг в социальной сфере КО руководствуется требованиями к условиям и порядку оказания муниципальных услуг в социальной сфере по реализации дополнительных общеразвивающих программ и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Мурманск.

Одним из важных направлений деятельности в области образования является организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в целях укрепления их здоровья и физического развития.

В целях профилактики правонарушений и негативных явлений среди подростков и молодежи, организации содержательного досуга и занятости молодежи в свободное от учебы время на территории города Мурманска также проводятся мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Труд оказывает неоценимое влияние на формирование положительных качеств личности, развитие умственных способностей, развитие и совершенствование творческой активности.

2. Перечень показателей муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограммы, цели, показатели | Ед. изм. | Направ-ленность показа-теля | Значение показателя | Соисполнитель, ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| факт | оценка | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы.Цели муниципальной программы: формирование образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска  |
| 0.1 | Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 0.2 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска  | чел. | 0 | 6902 | 8920 | 7904 | 8300 | 8300 | 8300 | 8920 | 8920 | КО, КСПВООДМ |
| 0.3 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 750 | 536 | 1393 | 506 | 512 | 512 | 536 | 536 | КО, КСПВООДМ, КРГХ |
| 0.4 | Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам | % | -1 | 0,08 | 0,23 | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | КО |
| 0.5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 0 | 48,4 | 49,88 | 48,6 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 51,9 | 53,16 | КО |
| 0.6 | Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения | % | 1 | 96,43 | 97,0 | 97,4 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | КО |
| 0.7 | Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 | - | 90,0 | 100,0 | 91,0 | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 | КСПВООДМ |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске».Цель подпрограммы 1: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей |
| 1.1 | Доля МБОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МБОУ | % | 1 | 87,63 | 98,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 1.2 | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в отношении которых осуществлено строительство (реконструкция, модернизация) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 1.3 | Количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | КТРиС |
| 1.4 | Количество созданных новых мест в МБОУ путем строительства, в том числе обновления материально-технической базы для реализации основных общеобразовательных программ  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | КТРиС |
| 1.5 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МБОУ | % | 1 | 18,8 | 20,55 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | КТРиС |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска».Цель подпрограммы 2: организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи  |
| 2.1 | Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска | чел. | 0 | 6752 | 8770 | 7754 | 8200 | 8200 | 8200 | 8770 | 8770 | КО |
| 2.2 | Количество участников профильных молодежных лагерей | чел. | 0 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | КСПВООДМ |
| 2.3 | Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска  | ед. | 0 | 700 | 500 | 1178 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | КО |
| 2.4 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 50 | 50 | 65 | 6 | 12 | 12 | 36 | 36 | КСПВООДМ |
| 2.5 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период | ед. | 0 | - | - | 150 | - | - | - | - | - | КРГХ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования».Цель подпрограммы 3: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 1 | 86,4 | 84,3 | 84,3 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,8 | 84,9 | КО |
| 3.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ к средней заработной плате в Мурманской области | % | 0 | 101,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.4 | Доля педагогических работников МБОУ, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 3.7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | КО |
| 3.8 | Количество общеобразовательных учреждений города Мурманска, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 0 | - | - | 49 | 49 | 49 | - | - | - | КО |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание».Цель подпрограммы 4: создание в МБОУ условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья |
| 4.1 | Количество обучающихся МБОУ, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание  | чел. | 0 | 3579,4 | 3409 | 4084 | 3716 | 3716 | 3716 | 4084 | 4084 | КО |
| 4.2 | Количество обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | чел. | 0 | 13201 | 13318 | 13289 | 13468 | 11426 | 9526 | 13289 | 13289 | КО |
| 4.3 | Доля обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 4.4 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание  | чел. | 0 | 2329 | 1985 | 2174 | 2240 | 2240 | 2240 | 2174 | 2174 | КО |
| 4.5 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | чел. | 0 | 13201 | 13318 | 13289 | 13468 | 11426 | 9526 | 13289 | 13289 | КО |
| 4.6 | Доля обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования  | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КО |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска».Цель подпрограммы 5: создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска | % | 1 | 16,5 | 18,0 | 24,3 | 18,6 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | КСПВООДМ |
| 5.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ед. | 1 | 4080 | 4100 | 5010 | 4130 | 4150 | 4170 | 4900 | 4200 | КСПВООДМ |
| 5.3 | Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | КСПВООДМ |
| 5.4 | Количество получателей премии главы муниципального образования город Мурманск | чел. | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КСПВООДМ |
| 5.5 | Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | чел. | 0 | 74 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | КСПВООДМ |
| 5.6 | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | КСПВООДМ |
| 5.7 | Количество структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | КСПВООДМ |

3. Перечень основных мероприятий и проектов муниципальной программы города Мурманска

«Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Подпрограммы, основные мероприятия, проекты | Срок выполнения | Соисполнители, участники | Тип проекта  | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» | 2023 - 2028 | - | - | - |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | 2023 - 2028 | КО, ОУ, УО | - | 0.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.1.1. Доля МБОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МБОУ. 1.5. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МБОУ |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования» | 2023 - 2028 | КТРиС, ММКУ УКС | - | 1.2.1. Количество построенных (реконструированных, модернизированных) объектов дошкольного, общего и дополнительного образования.1.2.2. Количество предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции, модернизации) объектов дошкольного, общего и дополнительного образования |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик объектов образования» | 2023 - 2028 | КТРиС, ММКУ УКС | - | 0.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.1.3.1. Количество объектов дошкольного образования, дополнительного образования, общего образования, в которых проведен капитальный ремонт.1.3.2. Количество предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления капитального ремонта на объектахдошкольного, общего и дополнительного образования |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие «Подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте «Современная школа» | 2023 | КТРиС, ММКУ УКС | - | 0.4. Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам.1.4.1. Количество построенных объектов общего образования.1.4.2. Количество предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства объектов общего образования |
| П 1.1 | Региональный проект «Современная школа» | 2023 | КТРиС, ММКУ УКС | Региональный |
| П 1.2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 2024 | КО, МБОУ | Региональный проект | 0.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» | 2023 – 2028 | - | - | - |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи за пределами города Мурманска» | 2023 – 2028 | КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» | - | 0.2. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска.2.1. Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска.2.2. Количество участников детских профильных экспедиций  |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Организация занятости детей и молодежи города Мурманска – создание временных рабочих мест» | 2023 – 2028 | КО, ОУ, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», КРГХ | - | 0.3. Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет.2.3. Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска.2.4. Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет.2.5. Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период |
| ОМ 2.3 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей города Мурманска в муниципальных образовательных организациях» | 2023 – 2028 | КО, ОУ, МАУ ЦШП | - | 0.2. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска.2.1. Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» | 2023 – 2028 | - | - | - |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования» | 2023 – 2028 | КО, МДОУ | - | 0.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.3.1. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.3.2. Отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере общего образования» | 2023 – 2028 | КО, МБОУ | - | 0.4. Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам.3.3. Отношение средней заработной платы педагогических работников ОУ к средней заработной плате в Мурманской области |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам»  | 2023 – 2028 | КО, МБОУ | - | 0.4. Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам.3.4. Доля педагогических работников МБОУ, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории |
| ОМ 3.4 |  Основное мероприятие «Обеспечение выплат педагогическим работникам за руководство школьными спортивными клубами» | 2023 – 2025 | КО, МБОУ | - | 0.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием |
| ОМ 3.5 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования» | 2023 – 2028 | КО, МУ ДО | - | 0.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.3.5. Отношение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск |
| ОМ 3.6 | Основное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению персонифицированного дополнительного образования детей» | 2023 – 2028 | КО, МАУ МОЦДОД | реализуется | 0.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием.3.6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств).3.7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере |
| ОМ 3.7 | Основное мероприятие «Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений» | 2023 – 2028 | КО, ОУ | - | - |
| ОМ 3.8 | Основное мероприятие «Предоставление иных услуг (выполнение работ) в сфере образования» | 2023 – 2028 | КО, ГИМЦ РО, МАУО УХЭООУ, МБУО ЦБ,МАУ МОЦДОД | - | - |
| П 3.1 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2023 – 2025 | КО, МБОУ | Региональный | 3.8. Количество общеобразовательных учреждений города Мурманска, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | 2023 – 2028 | - | - | - |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных учреждений» | 2023 – 2028 | КО, МАУ «Центр школьного питания» | - | 0.6. Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения.4.1. Количество обучающихся МБОУ, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание |
| ОМ 4.2 | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным молоком обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 – 2028 | КО, МАУ «Центр школьного питания» | - | 0.6. Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения.4.2. Количество обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком.4.3. Доля обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях |
| ОМ 4.3 | Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 – 2028 | КО, МАУ «Центр школьного питания» | - | 0.6. Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения.4.4. Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание.4.5. Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание.4.6. Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | 2023 – 2028 | - | - | - |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи» | 2023 – 2028 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», МАУ МП «Дом молодежи» | - | 0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц.5.1. Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска.5.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска |
| ОМ 5.2 | Основное мероприятие «Поддержка инициативной и талантливой молодежи» | 2023 – 2028 | КСПВООДМ | - | 0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц.5.3. Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой.5.4. Количество получателей премии главы муниципального образования город Мурманск.5.5. Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск |
| ОМ 5.3 | Основное мероприятие «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» | 2023 – 2028 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», МАУ МП «Дом молодежи» | - | 0.7. Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц.5.6. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера.5.7. Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт |
| 6 | АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» | 2023 – 2028 | - | - | - |
| ОМ 6.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования» | 2023 – 2028 | КО | - | - |

4. Перечень объектов капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки и этапы выполнения работ | Общая стоимость объекта,  | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы | Всего  | 1 637 749,2 | 929 522,6 | 570 104,9 | 107 881,7 | 30 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 883 333,6 | 527 871,6 | 302 493,6 | 22 728,4 | 30 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 690 790,7 | 401 651,0 | 267 611,3 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» |
| 1 | Школа по улице Советской в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ УКС | 500 | 2021 – 2024 | 1 290 594,2 (проектно-сметный метод) | Всего  | 1 360 392,2 | 818 616,9 | 541 775,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 – I этап | МБ | 691 129,9 | 416 965,9 | 274 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 – 2024 – II этап | ОБ | 669 262,3 | 401 651,0 | 267 611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Разработка водозабора из подземного источника водоснабжения для обеспечения водоснабжением МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 – 2024 | 2 400,0 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 4 018,6 | 418,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 4 018,6 | 418,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ «Гимназия № 2» (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 – 2024 | 29 335,7 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 41 007,5 | 29 398,3 | 11 609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 41 007,5 | 29 398,3 | 11 609,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБОУ ООШ № 26 по улице Павлика Морозова, дом 3а (переходящий объект) | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 | 38 093,5 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 56 160,4 | 56 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 56 160,4 | 56 160,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада МБДОУ № 73 по улице Юрия Гагарина, дом 10 (переходящий объект)  | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 | 9 901,5 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 108,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 108,0 | 108,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система поверхностного водоотвода МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31» | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 | 24 356,0 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 1 869,4 | 1 869,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 1 869,4 | 1 869,4 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Фасад МБОУ г. Мурманска СОШ № 1 по адресу: улица Капитана Буркова, дом 31» | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 | 37 372,0 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 2 465,0 | 2 465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 2 465,0 | 2 465,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49», по адресу: улица Скальная, дом 12» | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 | 11 219,8 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 6 414,5 | 6 414,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 6 414,5 | 6 414,5 |  0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУ г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 49», по адресу: улица Мира, дом 12» | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 | 9 649,0 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 5 495,9 | 5 495,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 5 495,9 | 5 495,9 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Система вентиляции МБОУг. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 56», по адресу: улица Георгия Седова, дом 8» | КТРиС, ММКУ УКС |   | 2023 | 15 083,2 (проектно-сметный метод)  | Всего  | 8 575,6 | 8 575,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 8 575,6 | 8 575,6 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и инженерных сетей МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3 по адресу: улица Челюскинцев, дом 14 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2024 | 15 520,4 (проектно-сметный метод) | Всего  | 15 520,4 | 0,0 | 15 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 15 520,4 | 0,0 | 15 520,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Выполнение работ по капитальному ремонт фасада и крыши МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» по адресу: улица Туристов, дом 34а | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2025 | 106 681.7(проектно-сметный метод) | Всего  | 106 681,7 | 0,0 | 0,0 | 106 681,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы вентиляции МБОУ г. Мурманска Гимназия № 9 по адресу: проезд Михаила Ивченко, дом 15 | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 21 780,0(проектно-сметный метод) | Всего  | 21 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 780,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 21 780,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 780,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Выполнение работ по капитальному ремонт системы вентиляции МБОУ г. Мурманска Гимназия № 1 по адресу: проезд Связи, дом 30 (2 этап) | КТРиС, ММКУ УКС |  | 2026 | 7 260,0(проектно-сметный метод) | Всего  | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 260,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Сведения об объемах финансирования муниципальной программы

города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Муниципальная программы, соисполнители, подпрограммы | Период реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год/источник | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|   | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы | 2023 - 2028 | Всего | 70 525 593,3 | 11 860 952,5 | 12 230 528,3 | 11 698 703,3 | 12 009 703,2 | 11 306 621,2 | 11 419 084,8 |   |
| МБ | 24 693 894,1 | 4 610 242,8 | 4 249 684,0 | 3 684 447,4 | 3 779 925,3 | 4 128 565,5 | 4 241 029,1 |
| ОБ | 44 357 249,6 | 7 008 671,9 | 7 736 944,4 | 7 706 731,1 | 7 980 513,2 | 6 962 194,5 | 6 962 194,5 |
| ФБ | 1 474 449,6 | 242 037,8 | 243 899,9 | 307 524,8 | 249 264,7 | 215 861,2 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КО | 2023 - 2028 | Всего | 67 968 880,4 | 10 812 946,8 | 11 558 217,5 | 11 490 177,1 | 11 878 648,3 | 11 060 152,4 | 11 168 738,3 |   |
| МБ | 22 902 792,6 | 3 975 083,9 | 3 844 984,5 | 3 561 074,5 | 3 648 870,4 | 3 882 096,7 | 3 990 682,6 |
| ОБ | 43 655 263,1 | 6 595 825,1 | 7 469 333,1 | 7 685 202,7 | 7 980 513,2 | 6 962 194,5 | 6 962 194,5 |
| ФБ | 1 410 824,7 | 242 037,8 | 243 899,9 | 243 899,9 | 249 264,7 | 215 861,2 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КТРиС | 2023 - 2028 | Всего | 1 945 113,2 | 934 046,6 | 570 264,9 | 109 221,7 | 31 580,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |   |
| МБ | 1 190 697,6 | 532 395,6 | 302 653,6 | 24 068,4 | 31 580,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| ОБ | 690 790,7 | 401 651,0 | 267 611,3 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КСПВООДМ | 2023 - 2028 | Всего | 605 716,5 | 108 075,9 | 102 045,9 | 99 304,5 | 99 474,9 | 96 468,8 | 100 346,5 |   |
| МБ | 600 109,7 | 102 469,1 | 102 045,9 | 99 304,5 | 99 474,9 | 96 468,8 | 100 346,5 |
| ОБ | 5 606,8 | 5 606,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| КРГХ | 2023 | Всего | 5 883,2 | 5 883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| МБ | 294,2 | 294,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 5 589,0 | 5 589,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» | 2023 - 2028 | Всего | 3 230 156,7 | 1 346 475,4 | 939 091,2 | 210 803,2 | 108 523,7 | 292 420,5 | 332 842,7 |   |
| МБ | 2 242 588,9 | 875 048,7 | 520 422,3 | 113 331,0 | 108 523,7 | 292 420,5 | 332 842,7 |
| ОБ | 923 942,9 | 471 426,7 | 418 668,9 | 33 847,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие «Развитие современной инфраструктуры системы образования» | 2023 - 2028 | Всего | 1 278 475,9 | 412 428,8 | 362 258,7 | 101 581,5 | 76 943,7 | 142 420,5 | 182 842,7 | КО, ОУ, УО |
| МБ | 1 048 607,5 | 342 653,1 | 214 484,9 | 89 262,6 | 76 943,7 | 142 420,5 | 182 842,7 |
| ОБ | 229 868,4 | 69 775,7 | 147 773,8 | 12 318,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов образования» | 2023 - 2028 | Всего | 4 018,6 | 418,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 4 018,6 | 418,6 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие «Улучшение технических характеристик объектов образования» | 2023 - 2028 | Всего | 578 777,2 | 113 085,9 | 27 289,6 | 108 021,7 | 30 380,0 | 150 000,0 | 150 000,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 493 623,9 | 113 085,9 | 27 289,6 | 22 868,4 | 30 380,0 | 150 000,0 | 150 000,0 |
| ОБ | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 21 528,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 63 624,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.4 | Основное мероприятие «Подготовительные мероприятия для участия в региональном проекте «Современная школа» | 2023 | Всего | 1 925,2 | 1 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 1 925,2 | 1 925,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 1.1 | Региональный проект «Современная школа» | 2023 - 2024 | Всего | 1 360 392,2 | 818 616,9 | 541 775,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КТРиС, ММКУ УКС |
| МБ | 691 129,9 | 416 965,9 | 274 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 669 262,3 | 401 651,0 | 267611,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 1.2 | Региональный проект «Успех каждого ребенка» | 2024 | Всего | 6 567,6 | 0,0 | 6 567,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | КО, МБОУ |
| МБ | 3 283,8 | 0,00 | 3 283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 3 283,8 | 0,0 | 3283,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 335 780,3 | 70 512,3 | 52 257,9 | 52 882,7 | 53 122,8 | 53 502,3 | 53 502,3 | КО, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», КРГХ |
| МБ | 250 896,6 | 36 629,6 | 42 385,7 | 42 782,1 | 42 788,2 | 43 155,5 | 43 155,5 |
| ОБ | 84 883,7 | 33 882,7 | 9 872,2 | 10 100,6 | 10 334,6 | 10 346,8 | 10 346,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи за пределами города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 57 055,5 | 10 122,0 | 9 739,5 | 9 739,5 | 9 739,5 | 8 857,5 | 8 857,5 | КО, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | 57 055,5 | 10 122,0 | 9 739,5 | 9 739,5 | 9 739,5 | 8 857,5 | 8 857,5 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.2 | Основное мероприятие «Организация занятости детей и молодежи города Мурманска – создание временных рабочих мест» | 2023 - 2028 | Всего | 65 582,5 | 26 160,0 | 7 374,3 | 7 764,9 | 7 764,9 | 8 259,2 | 8 259,2 | КО, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», КРГХ |
| МБ | 41 625,5 | 2 203,0 | 7 374,3 | 7 764,9 | 7 764,9 | 8 259,2 | 8 259,2 |
| ОБ | 23 957,0 | 23 957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.3 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей города Мурманска в муниципальных образовательных организациях» | 2023 - 2028 | Всего | 213 142,3 | 34 230,3 | 35 144,1 | 35 378,3 | 35 618,4 | 36 385,6 | 36 385,6 | КО, ОУ, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 152 215,6 | 24 304,6 | 25 271,9 | 25 277,7 | 25 283,8 | 26 038,8 | 26 038,8 |
| ОБ | 60 926,7 | 9 925,7 | 9 872,2 | 10 100,6 | 10 334,6 | 10 346,8 | 10 346,8 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 63 169 759,8 | 9 758 279,2 | 10 603 609,4 | 10 828 137,5 | 11 265 526,7 | 10 324 145,2 | 10 390 061,8 | КО, ОУ |
| МБ | 21 016 233,4 | 3 464 412,3 | 3 491 932,7 | 3 340 812,3 | 3 444 748,9 | 3 604 205,3 | 3 670 121,9 |
| ОБ | 40 742 701,7 | 6 051 829,1 | 6 867 776,8 | 7 243 425,3 | 7 571 513,1 | 6 504 078,7 | 6 504 078,7 |
| ФБ | 1 410 824,7 | 242 037,8 | 243 899,9 | 243 899,9 | 249 264,7 | 215 861,2 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.1 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дошкольного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 26 582 169,1 | 4 147 316,5 | 4 300 214,6 | 4 363 753,3 | 4 552 964,1 | 4 576 002,0 | 4 641 918,6 | КО, МДОУ |
| МБ | 7 883 985,8 | 1 359 281,6 | 1 278 196,9 | 1 168 511,6 | 1 197 750,9 | 1 407 164,1 | 1 473 080,7 |
| ОБ | 18 698 183,3 | 2 788 034,9 | 3 022 017,7 | 3 195 241,7 | 3 355 213,2 | 3 168 837,9 | 3 168 837,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.2 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере общего образования» | 2023 - 2028 | Всего | 24 510 837,5 | 3 681 233,8 | 4 211 953,2 | 4 405 077,6 | 4 594 198,7 | 3 809 187,1 | 3 809 187,1 | КО, МБОУ |
| МБ | 4 164 737,6 | 672 267,1 | 677 506,1 | 668 206,0 | 689 210,8 | 728 773,8 | 728 773,8 |
| ОБ | 20 346 099,9 | 3 008 966,7 | 3 534 447,1 | 3 736 871,6 | 3 904 987,9 | 3 080 413,3 | 3 080 413,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.3 | Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам»  | 2023 - 2028 | Всего | 1 361 045,7 | 225 673,1 | 228 008,8 | 228 008,8 | 228 008,8 | 225 673,1 | 225 673,1 | КО, МБОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 59 175,9 | 9 811,9 | 9 913,4 | 9 913,4 | 9 913,4 | 9 811,9 | 9 811,9 |
| ФБ | 1 301 869,8 | 215 861,2 | 218 095,4 | 218 095,4 | 218 095,4 | 215 861,2 | 215 861,2 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.4 | Основное мероприятие «Обеспечение выплат педагогическим работникам за руководство школьными спортивными клубами» | 2023 - 2028 | Всего | 77 895,9 | 6 771,7 | 19 193,6 | 19 193,6 | 19 193,6 | 6 771,7 | 6 771,7 | КО, МБОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 77 895,9 | 6 771,7 | 19 193,6 | 19 193,6 | 19 193,6 | 6 771,7 | 6 771,7 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.5 | Основное мероприятие «Предоставление услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования» | 2023 - 2028 | Всего | 4 457 957,2 | 724 958,4 | 740 652,4 | 712 283,7 | 763 348,9 | 758 356,9 | 758 356,9 | КО, МУ ДО |
| МБ | 4 454 258,8 | 724 342,0 | 740 036,0 | 711 667,3 | 762 732,5 | 757 740,5 | 757 740,5 |
| ОБ | 3 698,4 | 616,4 | 616,4 | 616,4 | 616,4 | 616,4 | 616,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.6 | Основное мероприятие «Организация деятельности по исполнению муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальными сертификатами» | 2023 - 2028 | Всего | 442 872,2 | 73 927,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 74 229,8 | 74 229,8 | КО, МАУ МОЦДОД |
| МБ | 442 872,2 | 73 927,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 73 494,9 | 74 229,8 | 74 229,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.7 | Основное мероприятие «Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 3 115 296,6 | 475 255,0 | 563 177,2 | 563 177,2 | 563 177,2 | 475 255,0 | 475 255,0 | КО, МДОУ, МБУО ЦБ |
| МБ | 1 557 648,3 | 237 627,5 | 281 588,6 | 281 588,6 | 281 588,6 | 237 627,5 | 237 627,5 |
| ОБ | 1 557 648,3 | 237 627,5 | 281 588,6 | 281 588,6 | 281 588,6 | 237 627,5 | 237 627,5 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 3.8 | Основное мероприятие «Предоставление иных услуг (выполнение работ) в сфере образования» | 2023 - 2028 | Всего | 2 512 730,7 | 396 966,2 | 441 110,2 | 437 343,9 | 439 971,2 | 398 669,6 | 398 669,6 | КО, ГИМЦ РО, МАУО УХЭООУ, МБУО ЦБ, МАУ МОЦДОД |
| МБ | 2 512 730,7 | 396 966,2 | 441 110,2 | 437 343,9 | 439 971,2 | 398 669,6 | 398 669,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| П 3.1  | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2023 - 2026 | Всего | 108 954,9 | 26 176,6 | 25 804,5 | 25 804,5 | 31 169,3 | 0,0 | 0,0 | КО, МБОУ |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 108 954,9 | 26 176,6 | 25 804,5 | 25 804,5 | 31 169,3 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | 2023 - 2028 | Всего | 2 581 504,1 | 470 613,0 | 434 299,8 | 408 741,9 | 384 221,6 | 441 813,9 | 441 813,9 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 248 407,2 | 66 462,3 | 39 675,0 | 35 385,7 | 31 557,8 | 37 663,2 | 37 663,2 |
| ОБ | 2 333 096,9 | 404 150,7 | 394 624,8 | 373 356,2 | 352 663,8 | 404 150,7 | 404 150,7 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.1 | Основное мероприятие «Организация деятельности по обеспечению питанием обучающихся общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 887 032,9 | 180 116,7 | 129 678,1 | 134 564,7 | 140 038,2 | 151 317,6 | 151 317,6 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 98 023,2 | 38 149,8 | 13 437,2 | 13 720,2 | 14 014,6 | 9 350,7 | 9 350,7 |
| ОБ | 789 009,7 | 141 966,9 | 116 240,9 | 120 844,5 | 126 023,6 | 141 966,9 | 141 966,9 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.2 | Основное мероприятие «Обеспечение бесплатным молоком обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 177 316,9 | 32 746,8 | 30 941,4 | 26 250,1 | 21 885,0 | 32 746,8 | 32 746,8 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 120 040,1 | 23 157,4 | 20 764,0 | 16 706,8 | 13 097,1 | 23 157,4 | 23 157,4 |
| ОБ | 57 276,8 | 9 589,4 | 10 177,4 | 9 543,3 | 8 787,9 | 9 589,4 | 9 589,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 4.3 | Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений» | 2023 - 2028 | Всего | 1 517 154,3 | 257 749,5 | 273 680,3 | 247 927,1 | 222 298,4 | 257 749,5 | 257 749,5 | КО, МАУ «Центр школьного питания» |
| МБ | 30 343,9 | 5 155,1 | 5 473,8 | 4 958,7 | 4 446,1 | 5 155,1 | 5 155,1 |
| ОБ | 1 486 810,4 | 252 594,4 | 268 206,5 | 242 968,4 | 217 852,3 | 252 594,4 | 252 594,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 595 161,7 | 104 426,3 | 101 355,3 | 98 223,3 | 98 393,7 | 94 442,7 | 98 320,4 |   |
| МБ | 591 997,1 | 101 261,7 | 101 355,3 | 98 223,3 | 98 393,7 | 94 442,7 | 98 320,4 |
| ОБ | 3 164,6 | 3 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 5.1 | Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи» | 2023 - 2028 | Всего | 577 525,7 | 101 690,3 | 99 575,3 | 96 443,3 | 96 613,7 | 90 162,7 | 93 040,4 | КСПВООДМ, МАУ МП «Дом молодежи», МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
| МБ | 574 361,1 | 98 525,7 | 99 575,3 | 96 443,3 | 96 613,7 | 90 162,7 | 93 040,4 |
| ОБ | 3 164,6 | 3 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 5.2 | Основное мероприятие «Поддержка инициативной и талантливой молодежи» | 2023 - 2028 | Всего | 12 296,0 | 2 396,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 2 280,0 | 2 280,0 | КСПВООДМ |
| МБ | 12 296,0 | 2 396,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 2 280,0 | 2 280,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 5.3 | Основное мероприятие «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» | 2023 - 2028 | Всего | 5 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров, МАУ МП «Дом молодежи |
| МБ | 5 340,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 3 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» | 2023 - 2028 | Всего | 613 230,7 | 110 646,3 | 99 914,7 | 99 914,7 | 99 914,7 | 100 296,6 | 102 543,7 | КО |
| МБ | 343 770,9 | 66 428,2 | 53 913,0 | 53 913,0 | 53 913,0 | 56 678,3 | 58 925,4 |
| ОБ | 269 459,8 | 44 218,1 | 46 001,7 | 46 001,7 | 46 001,7 | 43 618,3 | 43 618,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 6.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере образования» | 2023 - 2028 | Всего | 613 230,7 | 110 646,3 | 99 914,7 | 99 914,7 | 99 914,7 | 100 296,6 | 102 543,7 | КО |
| МБ | 343 770,9 | 66 428,2 | 53 913,0 | 53 913,0 | 53 913,0 | 56 678,3 | 58 925,4 |
| ОБ | 269 459,8 | 44 218,1 | 46 001,7 | 46 001,7 | 46 001,7 | 43 618,3 | 43 618,3 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Механизмы управления рисками

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Меры по предотвращению наступления риска | Меры реагирования при наличии признаков наступления риска | Периодичность мониторинга риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Административные риски, в том числе связанные с неэффективным управлением процессом реализации муниципальной программы, отсутствием или недостаточностью межведомственной координации в ходе реализации мероприятий муниципальной программы, недостаточной квалификацией кадров | Нарушение законодательства в сфере реализации муниципальной программы. Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее целей, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы | Формирование эффективной системы управления процессом реализации муниципальной программы на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы; обеспечение эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон в ходе реализации мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации персонала ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы | Контроль и оперативное реагирование на возникающие рисковые события | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |  |
| 2 | Правовые риски, связанные с изменениями законодательства (на федеральном и региональном уровнях) | Невозможность или нецелесообразность реализации поставленных целей, выполнения каких-либо мероприятий, обязательств в связи с данными изменениями, что окажет влияние на конечные результаты реализации муниципальной программы | Проведение мониторинга планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации и Мурманской области. Активная нормотворческая деятельность на муниципальном уровне (реализация права законодательной инициативы, участие в разработке федерального и регионального законодательства, своевременная подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих сферы реализации муниципальной программы) | Оперативное принятие муниципальных нормативных правовых актов с целью приведения нормативно-методической базы муниципальной программы в соответствие с государственной политикой на федеральном и региональном уровнях | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| 3 | Сокращение запланированных объемов финансирования (за счет средств федерального, областного и местного бюджетов и других источников) в ходе формирования и реализации муниципальной программы | Недостижение запланированных значений показателей муниципальной программы, невыполнение мероприятий в срок | Сбалансированное распределение финансовых средств по подпрограммам, основным мероприятиям и проектам муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами | Уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| 4 | Несоблюдение договорных обязательств исполнителей  | Срыв сроков выполнения мероприятий либо выполнение их не в полном объеме | Контроль и сопровождение всех действующих договоров и контрактов в части своевременности исполнения контрагентами своих обязательств | Своевременное расторжение контрактов, проведение новых процедур для обеспечения заключения контрактов с иными исполнителями, поставщиками, подрядчиками | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| 5 | Непредвиденные (макроэкономические) риски | Снижение бюджетных доходов, необходимость концентрации бюджетных средств на преодоление последствий, связанных с кризисными явлениями в экономике, вызванными природными и техногенными катастрофами, прочими обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) | Осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации | Определение приоритетов для первоочередного финансирования | Ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |

7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей

и участников муниципальной программы

Взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы осуществляется в рабочем порядке.

Порядок взаимодействия соисполнителей, участников и исполнителей муниципальной программы предполагает соблюдение единой системы взаимоотношений в рамках реализации муниципальной программы, внесения изменений в муниципальную программу и мониторинга.

Полномочия ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственных исполнителей подпрограмм, соисполнителей и участников муниципальной программы при реализации муниципальной программы установлены Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 06.07.2022 № 1860 (далее – Порядок).

Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляется КО как ответственным исполнителем муниципальной программы.

Управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется соответственно ответственными исполнителями подпрограмм.

Текущее управление реализацией основных мероприятий, включенных в муниципальную программу, осуществляется соисполнителями муниципальной программы, ответственными за реализацию основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы ответственный исполнитель организует и координирует процесс обмена информацией с соисполнителями (участниками) муниципальной программы.

В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы будет осуществляться регулярный обмен информацией с соисполнителями подпрограмм в целях обеспечения достижения установленных показателей, зафиксированных для конкретного мероприятия.

Целями данного информационного взаимодействия являются:

- обеспечение контроля над исполнением;

- достижение оперативного реагирования над реализацией;

- достижение установленного уровня актуальности данных.

В рамках обеспечения процесса сбора и представления отчетности согласно установленным нормам будет организован обмен данными с применением запросов информации в установленные сроки. Отчет ответственного соисполнителя представляется ответственному исполнителю в регламентированный период времени по принятым показателям результативности и эффективности реализации подпрограмм.

Целями данного информационного взаимодействия являются:

- обеспечение соответствия установленной стратегии развития города Мурманска;

- выявление тенденций и трендов развития системы образования на территории города Мурманска;

- обеспечение своевременности оповещения о ходе исполнения подпрограмм.

В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы КО совместно с соисполнителями муниципальной программы осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком. Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации муниципальной программы за 6 месяцев, 9 месяцев текущего года, а также годовых отчетах о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Организацию работы по формированию отчетов о ходе реализации муниципальной программы осуществляет КО во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы.

8. Сведения об источниках и методике расчета значений показателей муниципальной программы

 города Мурманска «Развитие образования» на 2023 – 2028 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения, временная характеристика | Алгоритм расчета (формула)  | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, код формы отчетности | Дата получения фактических значений показателей | Ответственный за сбор данных по показателю, субъект статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023 - 2028 годы |
| 00.1 | Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | %, ежегодно | Д = ЧДДО / ОЧД x 100 % | ЧДДО – число детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами дошкольного образования | статистическая отчетность, Мурманскстат, форма ФСН № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (приказ Росстата от 28.04.2022 № 285) | первичные данные – январь года, следующего за отчетным, сводные данные – март года, следующего за отчетным | КО |
| ОЧД – число детей от 0 до 3 лет | сайт Мурманскстата, таблица «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам на начало года по Мурманской области (по городскому и сельскому населению)» | сентябрь отчетного года |
| 0.2 | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска | чел., ежегодно | ОкООДМ | ОкООДМ - общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска | ведомственный мониторинг (подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи) | полугодие, 9 месяцев, год | КО, КСПВООДМ |
| 0.3 | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | чел., ежегодно | ОкВРМ | ОкВРМ - общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет | ведомственный мониторинг (подведение итогов проведения мероприятий по организации временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет) | полугодие, 9 месяцев, год | КО, КСПВООДМ |
| 0.4 | Доля выпускников МБОУ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам | %, ежегодно | Д = Чу / ЧуЕГЭ x 100 % | Чу – число участников ЕГЭ, не сдавших ЕГЭ по обязательным предметам | статистическая отчетность, Мурманскстат, форма ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Росстата от 01.03.2022 № 99)  | сентябрь отчетного года | КО |
|  |  |  |  | ЧуЕГЭ – общее число участников ЕГЭ по обязательным предметам | сентябрь отчетного года |
| 0.5 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | %, ежегодно | ОХПДО = ОЧД ДО / ЧД x 100 % | ОЧД ДО – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в МУ ДО системы образования и в кружках в ОУ (ДОУ, СОШ, ПОО) | данные навигатора АИС ПФДО, статистическая отчетность, форма ФСН № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» (приказ Росстата от 14.01.2013 № 12), ведомственные данные  | постоянно, первичные данные – февраль года, следующего за отчетным, сводные данные – март года, следующего за отчетным | КО |
| ЧД – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет | сайт Мурманскстата, таблица «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам на начало года по Мурманской области (по городскому и сельскому населению)» | сентябрь |
| 0.6 | Доля обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения | % | ДООУП= ООУП / ООУ х 100 % | ООУП – количество обучающихся МБОУ, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования | ведомственный мониторинг (отчет об охвате организованным горячим питанием) | ежеквартально | КО |
| ООУ - общее количество обучающихся, фактически посещавших МБОУ |
| 0.7 | Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц | %, ежегодно | ДМУКРМ=КМУКРМ/ОЧОЛх100 | КМУКРМ – количество молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий | ведомственный мониторинг(опрос участников мероприятий) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| ОЧОЛ – общая численность опрошенных лиц |
| 1 | Подпрограмма 1 «Модернизация образования» |
| 1.1 | Доля МБОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МБОУ | %, ежегодно | ДОУССТ =Pi / P1 x 100 % | Pi – число МБОУ, соответствующих современным требованиям обучения (показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения, являющийся средним арифметическим отдельных 16 относительных показателей) | статистическая отчетность, Мурманскстат, форма ФСН № ОО-2 (сводная) «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (приказ Росстата от 15.11.2021 № 804) | первичные данные – апрель года, следующего за отчетным  | КО |
| P1 – общее количество МБОУ |
| 1.2 | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в отношении которых осуществлено строительство (реконструкция, модернизация) | ед., ежегодно, нарастающим итогом | КОС | КОС - количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в отношении которых осуществлено строительство (реконструкция, модернизация) | ведомственные данные (количество мероприятий в рамках работ по строительству (реконструкции, модернизации) объектов образования в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, на основании актов выполненных работ) | дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.3 | Количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в которых проведен капитальный ремонт | ед., ежегодно, нарастающим итогом | КНАС | КНАС - количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в которых проведен капитальный ремонт | ведомственные данные (количество капитально отремонтированных объектов образования в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, на основании актов выполненных работ) | дата акта выполненных работ (приемки работ) | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.4 | Количество созданных новых мест в МБОУ путем строительства, в том числе обновления материально-технической базы для реализации основных общеобразовательных программ | ед., ежегодно, нарастающим итогом | КСНМОО | КСНМОО - количество созданных новых мест в МБОУ путем строительства, в том числе обновления материально-технической базы для реализации основных общеобразовательных программ  | ведомственные данные (разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) | дата ввода в эксплуатацию | КТРиС, ММКУ УКС |
| 1.5 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей МБОУ | %, ежегодно | УДВУМ = УМ / ОЧУ x 100 % | УМ – численность учителей в возрасте до 30 лет  | статистическая отчетность, Мурманскстат, форма ФСН № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» (приказ Росстата от 01.03.2022 № 99) | сентябрь отчетного года | КО |
| ОЧУ – общая численность учителей |
| 2 | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» |
| 2.1 | Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска | чел., ежегодно | КОООСО | КОООСО - количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска  | ведомственный мониторинг (подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления обучающихся системы образования города Мурманска) | полугодие, 9 месяцев, год | КО |
| 2.2 | Количество участников профильных молодежных лагерей | чел., нарастающим итогом, ежегодно | КУПМЛ | КУПМЛ - количество участников профильных молодежных лагерей | ведомственный мониторинг (подведение итогов проведения мероприятий по организации профильных молодежных лагерей) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| 2.3 | Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска | ед., ежегодно | КВРМО | КВРМО - количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска | ведомственный мониторинг (подведение итогов проведения мероприятий по организации временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска)  | полугодие, 9 месяцев, год  | КО |
| 2.4 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед., ежегодно | КВРМНГ | КВРМНГ - количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ведомственный мониторинг (подведение итогов проведения мероприятий по организации временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| 2.5 | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период | ед., в летний период | КВРМНГвЛП | КВРМНГвЛП - количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период | ведомственный мониторинг (подведение итогов проведения мероприятий по организации временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период) | полугодие, 9 месяцев, год | КРГХ |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОУ, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | %, ежегодно | ДДОШ = ЧДДО1-6 / ОЧД1-6 x 100 % | ЧДДО1-6 - численности детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных ОУ  | статистическая отчетность, Мурманскстат, форма ФСН № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (приказ Росстата от 28.04.2022 № 285) | первичные данные - январь года, следующего за отчетным, сводные данные - март года, следующего за отчетным | КО |
| ОЧД1-6 - общая численности детей в возрасте 1-6 лет | сайт Мурманскстата, таблица «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам на начало года по Мурманской области (по городскому и сельскому населению)» | сентябрь отчетного года |
| 3.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск | %, ежегодно | С = Зпр МДОУ / Зшкол х 100 % | Зпр МДОУ - средняя заработная плата педагогических работников МДОУ | статистическая отчетность, Росстат, форма ФСН № ЗП - образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (приказ Росстата от 29.07.2022 № 532) | ежеквартально, до 10-го числа после отчетного квартала | КО |
| Зшкол - средняя заработная плата в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск |
| 3.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МБОУ к средней заработной плате в Мурманской области | %, ежегодно | С = Зпр ОУ / З х 100 % | Зпр ОУ - средняя заработная плата педагогических работников ОУ | статистическая отчетность, Росстат, форма ФСН № ЗП - образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (приказ Росстата от 29.07.2022 № 532) | ежеквартально, до 10-го числа после отчетного квартала | КО |
| З - средняя заработная плата в Мурманской области |
| 3.4 | Доля педагогических работников МБОУ, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | %, ежегодно | ЧпедОУКР | ЧпедОУКР - численность педагогических работников МБОУ, получивших вознаграждение за классное руководство | ведомственный мониторинг (отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей результативности деятельности органов местного самоуправления за счет субвенции, предоставляемой местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности)  | ежеквартально | КО |
| ЧпедОУ | ЧпедОУ - численность педагогических работников МБОУ |
| 3.5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников МУ ДО к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | %, ежегодно | С = Зпр ДО / Зуч х 100 % | Зпр ДО - средняя заработная плата педагогических работников МУ ДО | статистическая отчетность, Росстат, форма ФСН № ЗП - образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (приказ Росстата от 29.07.2022 № 532) | ежеквартально, до 10-го числа после отчетного квартала | КО |
| Зуч - средняя заработная плата учителей в муниципальном образовании город Мурманск  |
| 3.6 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в детских школах искусств) | %, ежегодно | Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)\*100% | Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования | данные навигатора АИС ПФДО (пообъектный мониторинг) | постоянно | КО |
| Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (за исключением обучающих в детских школах искусств) |
| 3.7 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | %, ежегодно | Спф= (Чдспф / Ч5-18)\*100%, | Чдспф – общая численность детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | данные навигатора АИС ПФДО | постоянно | КО |
| Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета | сайт Мурманскстата, таблица «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам на начало года по Мурманской области (по городскому и сельскому населению)» | сентябрь отчетного года |
| 4 | Подпрограмма 4 «Школьное питание» |
| 4.1 | Количество обучающихся МБОУ, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание  | чел., ежегодно | КОЛК | КОЛК - количество обучающихся МБОУ, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание | ведомственный мониторинг (расходовании субвенций, предоставляемых местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатного питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного и начального общего образования) | ежеквартально  | КО |
| 4.2 | Количество обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | чел., ежегодно | КОНШМ | КОНШМ - количество обучающихся 1 - 4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | ведомственный мониторинг (отчет об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста, и о достигнутом значении целевого показателя результативности использования субсидии) | ежеквартально | КО |
| 4.3 | Доля обучающихся 1-4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | %, ежегодно | ДОНШМ= КОНШМ / КОНШ х 100 % | КОНШМ - количество обучающихся 1 - 4 классов МБОУ, в том числе МБОУ, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | ежеквартально | КО |
| КОНШ - количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
| 4.4 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание  | чел., ежегодно | КОНШДБП | КОНШДБП - количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание | ведомственный мониторинг (отчет об осуществлении расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, и о достигнутом значении целевого показателя результативности использования субсидий) | ежеквартально | КО |
| 4.5 | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | чел., ежегодно | КОНШДБПо | КОНШДБПо - количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | ежеквартально | КО |
| 4.6 | Доля обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования  | %, ежегодно | ДОНШДБП =КОНШДБПо / КОНШ х 100 % | КОНШДБПо - количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | ежеквартально | КО |
| КОНШ - количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
| 5 | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» |
| 5.1 | Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска | %, ежегодно | ДМПУМП=КМПУМП/ОЧММ х 100 % | КМПУМП – количество молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики | ведомственный мониторинг (анкеты участников мероприятий) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| ОЧММ - общая численность молодежи города Мурманска | сайт Мурманскстата, таблица «Численность населения по полу и однолетним возрастным группам на начало года по Мурманской области (по городскому и сельскому населению)» |
| 5.2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ед., ежегодно | КПМ | КПМ - количество проведенных мероприятий | ведомственный мониторинг (данные журналов учета мероприятий, отчеты учреждений молодежной политики города Мурманска) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| 5.3 | Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой | %, ежегодно | ДМДООПМП= КМДООПМП/ КМДОООПх 100 % | КМДООПМП – количество молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку  | ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| КМДОООП – количество молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой |
| 5.4 | Количество получателей премии главы муниципального образования город Мурманск | ед., 2026 год | КПП | КПП - количество получателей премии главы муниципального образования город Мурманск | ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | 4 квартал | КСПВООДМ |
| 5.5 | Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | ед., ежегодно | КС | КС - количество стипендиатов | ведомственный мониторинг (данные протокола заседания конкурсной комиссии) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| 5.6 | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера | ед., ежегодно | КОУМПО | КОУМПО - количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведены мероприятия по оснащению мебелью, оборудованием, инвентарем, предметами интерьера | ведомственный мониторинг (отчеты учреждений молодежной политики) | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |
| 5.7 | Количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | ед., ежегодно | КОУМПТР | КОУМПТР - количество объектов учреждений молодежной политики, в которых проведен текущий ремонт | ведомственный мониторинг (отчеты учреждений молодежной политики)  | полугодие, 9 месяцев, год | КСПВООДМ |