III. Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»

на 2017 - 2019 годы

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Социальная поддержка» на 2014 - 2019 годы |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска |
| Задачи подпрограммы (при наличии) | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Число объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска, доступных для инвалидов и другим маломобильных групп населения |
| Заказчики подпрограммы | КО, КРГХ, КСПВООДМ, КК |
| Заказчик-координатор подпрограммы | КСПВООДМ |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017 – 2019 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 52 077,7 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 52 077,7 тыс. руб., из них: 2017 год – 15 866,7 тыс. руб., 2018 год – 16 315,5 тыс. руб., 2019 год – 19 895,5 тыс. руб. ОБ: 00,0 тыс. руб., из них: 2017 год – 00,0 тыс. руб., 2018 год – 00,0 тыс. руб., 2019 год – 00,0 тыс. руб., ФБ: 00,0 тыс. руб., из них: 2017 год – 00,0 тыс. руб., 2018 год – 00,0 тыс. руб., 2019 год – 00,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Увеличение количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска, доступных для инвалидов и другим маломобильных групп населения |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма муниципальной программы

Актуальность проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – доступная среда) определяется наличием в социальной структуре общества значительного количества лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности.

Под доступной средой жизнедеятельности понимается сложившаяся обычная среда, дооборудованная (преобразованная) в соответствии с нормативными требованиями и с учетом ограничений, возникающих в связи с инвалидностью или маломобильностью.

Важнейшим условием и средством обеспечения инвалидов равными с другими гражданами возможностями участия в общественной жизни, а также создания людям с ограниченными возможностями необходимых условий для равноправного участия в жизни общества в целях повышения уровня и качества их жизни, является формирование доступной среды жизнедеятельности в сфере социальной, культурной и транспортной инфраструктуры, расположенной в городе Мурманске.

Согласно Федеральному закону от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления создают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта.

Согласно постановлению Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу и Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 22.12.1999 № 74/51, утвердившего РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» к маломобильным группам населения могут быть отнесены люди преклонного возраста от 60 лет и старше, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины и люди с детскими колясками и другие, которые также нуждаются в доступности к объектам социальной направленности.

Подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий по адаптации объектов социальной, культурной и транспортной инфраструктуры города Мурманска, а именно в сфере образования, культуры, молодежной политики и транспортного обслуживания, и предполагает выполнение архитектурно-планировочных мероприятий, закупку технических средств, проведение организационных мероприятий.

Реализация мероприятий позволит к 2020 году увеличить количество объектов, на которых созданы условия для безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения, количество мероприятий, в проведении которых принимают участие лица с ограниченными возможностями здоровья, а также улучшить качество предоставления муниципальных услуг в разных сферах жизнедеятельности для инвалидов всех категорий, маломобильных групп населения, проживающий в городе Мурманске.

### Доступность социальной среды города для людей с ограниченными возможностями является условием их успешной интеграции в общество.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, связанных с формированием доступной для инвалидов и маломобильных групп населения, проживающих на территории города Мурманска.

2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации

подпрограммы на 2017-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год (2015) | Текущий год (2016) | Годы реализации подпрограммы |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель: создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населений на территории города Мурманска |
| 1. | Количество объектов социальной и транспортной инфраструктуры, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | ед. | 22 | 29 | 40 | 50 | 59 |
| 2. | Количество учреждений молодежной политики, в которых создана безбарьерная среда для инвалидов и других групп населения | ед. | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| 3. | Удельный вес транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов (от общего количества транспортных средств, на которых осуществляются перевозки пассажиров) | % | 17,8 | 18,1 | 19,4 | 20,7 | 20,7 |
| 4. | Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования | % | 5,3 | 5,3 | 10,5 | 15,8 | 21,1 |
| 5. | Количество образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 3,8 | 8,2 | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| 7. | Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | ед. | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 8. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 15,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 24,0 |
| 9. | Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | ед. | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 10. | Доля мероприятий, в проведении которых задействованы лица с ограниченными возможностями здоровья, в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска от общего количества мероприятий, проведенных в культурно-досуговых учреждениях города Мурманска | % | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| 11. | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа специалистов | % | 40,0 | 50,0 | 65,0 | 75,0 | 85,0 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2017-2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квар тал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Наименование, ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населений на территории города Мурманска |
| 1. | Основное мероприятие: проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды | 2017-2019 годы | Всего: | 52 077,7 | 15 866,7 | 16 315,5 | 19 895,5 | Создание безбарьерной среды для жителей города Мурманска, да – 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | КРГХ, АО «Электротранспорт», Министерство социального развития Мурманской области, КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров», КО, МБДОУ № 97, МБДОУ № 129, МБОУ ДОД г. Мурманска Первомайский дом детского творчества, ДЮСАШ № 15, МБДОУ № 82, МБДОУ № 130, МБОУ ДОД г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова, ДЮСАШ № 15, МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 5, МБДОУ № 89, МБДОУ № 125, МБОУ ДОД г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева, ДЮСАШ № 15, КК, МБОУДО ДХШ, МБОУДО ДМШ № 3, МБУК ДК «Первомайский», МБУК ЦДБ |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 52 077,7 | 15 866,7 | 16 315,5 | 19 895,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования | 2017-2019 годы | Всего | 41 446,5 | 13 815,5 | 13 815,5 | 13 815,5 | Количество приобретенных транспортных средств, ед. | 5 | 5 | 5 | КРГХ, АО «Электротранспорт», Министерство социального развития Мурманской области |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 41 446,5 | 13 815,5 | 13 815,5 | 13 815,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2017-2019 годы | Всего: | 10 631,2 | 2 051,2 | 2 500,0 | 6 080,0 | Количество объектов с благоустроенной входной группой для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, ед. | 2 | 2 | 0 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров» |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 8 485,2 | 1 405,2 | 1 000,0 | 6 080,0 | Создание в образовательных учреждениях города Мурманска безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | КО, 2017 год – МБДОУ № 97, МБДОУ № 129, МБОУ ДОД г. Мурманска Первомайский дом детского творчества, ДЮСАШ № 15 2018 год – МБДОУ № 82, МБДОУ № 130, МБОУ ДОД г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова, ДЮСАШ № 15 2019 год – МБОУ СОШ № 23, МБОУ Гимназия № 5, МБДОУ № 89, МБДОУ № 125, МБОУ ДОД г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Торцева, ДЮСАШ № 15 |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 1 546,0 | 346,0 | 1 200,0 | 0,0 | Создание в учреждениях культуры города Мурманска безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, да - 1; нет - 0 | 1 | 1 | 1 | КК, МБОУДО ДХШ, МБОУДО ДМШ № 3, МБУК ДК «Первомайский», МБУК ЦДБ |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме, в т.ч. |  | Всего: | 52 077,7 | 15 866,7 | 16 315,5 | 19 895,5 |  |
|  |  |  | в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 52 077,7 | 15 866,7 | 16 315,5 | 19 895,5 |  |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Детализация направлений расходов на 2017 -2019 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Основное мероприятие: проведение мероприятий по созданию безбарьерной среды | МБ | 52 077,7 | 15 866,7 | 16 315,5 | 19 895,5 |
| 1.1 | Приобретение подвижного состава специализированного наземного городского транспорта общего пользования | МБ | 41 446,5 | 13 815,5 | 13 815,5 | 13 815,5 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МБ | 10 631,2 | 2 051,2 | 2 500,0 | 6 080,0 |
| 1.2.1 | Благоустройство входной группы структурных подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» | МБ | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Создание в образовательных учреждениях города Мурманска безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | МБ | 8 485,2 | 1 405,2 | 1 000,0 | 6 080,0 |
| 1.2.2.1 | Создание безбарьерной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы | МБ | 4930,0 | 0,0 | 0,0 | 4930,0 |
| 1.2.2.2 | Приобретение технических средств в дошкольных образовательных учреждениях для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы | МБ | 1 800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |
| 1.2.2.3 | Приобретение технических средств в учреждениях дополнительного образования, и прочих учреждений образования для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы | МБ | 750,0 | 200,0 | 250,0 | 300,0 |
| 1.2.2.4 | Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для оснащения учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей г. Мурманска детско-юношеская спортивно - адаптивная школа № 15) | МБ | 1 005,2 | 705,2 | 150,0 | 150,0 |
| 1.2.3 | Создание в учреждениях культуры города Мурманска безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | МБ | 1 546,0 | 346,0 | 1 200,0 | 0,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего по подпрограмме: | 52 077,7 | 15 866,7 | 16 315,5 | 19 895,5 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 52 077,7 | 15 866,7 | 16 315,5 | 19 895,5 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |
| В том числе по заказчикам: |  |  |  |  |
| Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 41 446,5 | 13 815,5 | 13 815,5 | 13 815,5 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 41 446,5 | 13 815,5 | 13 815,5 | 13 815,5 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |
| Комитет по образованию администрации города Мурманска | 8 485,2 | 1 405,2 | 1 000,0 | 6 080,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 8 485,2 | 1 405,2 | 1 000,0 | 6 080,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |
| Комитет по культуре администрации города Мурманска | 1 546,0 | 346,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 1 546,0 | 346,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал |  |  |  |  |

5. Механизм реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках годовых планов и текущей деятельности исполнителей подпрограммы. Исполнители обеспечивают полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий подпрограммы, а также несут ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Заказчики подпрограммы предоставляют в комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска отчет о ходе выполнения подпрограммы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Программа направлена на осуществление единой политики по созданию доступной среды социальной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска.

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить доступность объектов и услуг в разных сферах жизнедеятельности на территории города Мурманска.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы производится в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.

При реализации подпрограммы существуют определенные внешние и внутренние риски:

Внешние риски подпрограммы: недостаточное финансирование или отсутствие финансирования из иных видов бюджетов мероприятий подпрограммы, изменения нормативной правовой базы, строительных норм и правил, может привести к невыполнению или частичному выполнению мероприятий подпрограммы, а увеличение стоимости ресурсов может привести к значительному увеличению расходов, что может поставить под угрозу реализацию мероприятий подпрограммы.

Механизмы минимизации внешних рисков: оперативное реагирование на изменения, разработка и внедрение альтернативных способов работы с инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Внутренние риски реализации подпрограммы: искажение прогнозных показателей, недостаточное финансирование или отсутствие финансирования.

Меры, направленные на снижение внутренних рисков: своевременное внесение изменений в бюджет муниципального образования город Мурманск в части перераспределения средств.