|  | Приложение к служебной записке от______________№________________ |
| --- | --- |

Отчет о реализации проектов в 2025 году

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2025 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимали участие в реализации семи региональных проектов, направленных 
на достижение показателей трех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2025 году были предусмотрены финансовые средства в размере 2 293 579,0 тыс. рублей, в том числе 314 717,4 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 978 861,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 2025 года освоены средства в размере 2 283 298,6 тыс. рублей или 99,6% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 314 717,4 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 1 968 581,2 тыс. рублей или 99,5% от плана.

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

В целях достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Жилье» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

1.1. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены финансовые средства в размере 201 759,0 тыс. рублей, в том числе 100 879,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 100 879,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

В 2025 году в рамках регионального проекта было предусмотрено выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны ул. Ленинградская (от перекрестка ул. Профсоюзов до здания Сбербанка по ул. Ленинградской).

Заключен договор с ООО «Новый день» на выполнение работ по благоустройству общественной территории со сроком исполнения 01.10.2025. На отчетную дату завершены:

- подготовительные работы;

- земляные работы и планировка территории;

- работы по ремонту сетей водоснабжения;

- работы по ремонту плит теплотрассы и замене тепловых сетей;

- работы монтаж МАФ;

- устройство покрытия тротуара и проезда из плитки с гранитной крошкой.

Заключено дополнительное соглашение на продление срока действия договора по 30.03.2026, в связи с проверкой исполнительной документации по фактически выполненным работам, срок производства работ остался неизменным.

1.2. На реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены финансовые средства в размере 1 072 326,8 тыс. рублей, в том числе 95 864,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 976 462,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 1 062 046,5 тыс. рублей или 99,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 95 864,1 тыс. рублей или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 966 182,4 
тыс. рублей или 98,9% от плана.

В 2025 году заключено 8 договоров на ремонт 10 участков автодорог общей протяженностью 13,6 км:

- Верхне-Ростинскому ш. (от ул. Домостроительной до Восточной Объездной дороги);

- ул. Полярные Зори (от просп. Ленина до ул. Карла Маркса);

- просп. Героев-североморцев (от ж/д переезда до участка с кольцевым движением);

- проезд Связи вдоль д. 13 корп. 1, 2, 11 корп. 1, 2 по ул. Старостина;

- ул. Магомета Гаджиева.;

- пр. Нагорный;

- просп. Кольский (от остановки «ул. Морская» до пр. Автопаркового);

- ул. Старостина (от Верхне-Ростинское ш. до ул. Приозерной, от ул. Карла Маркса до ул. Мира);

- ул. Свердлова (от пр. Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского ш.) с проездами вдоль д. 6 корп. 1 к д. 4 по ул. Свердлова и от ул. Свердлова до д. 2 корп. 4 по ул. Свердлова;

- просп. Героев-североморцев (ул. Александрова до ул. Алексея Хлобыстова, от ул. Алексея Хлобыстова до участка с кольцевым движением).

Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.

1.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены финансовые средства в размере 93 563,8 тыс. рублей, в том числе 6 974,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 86 589,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Результатом реализации проекта за отчетный период стало заключение контрактов между комитетом имущественных отношений города Мурманска и ООО Специализированный застройщик «Арктикум» на приобретение 13 жилых помещений общей площадью не менее 705,2 кв. м с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома в городе Мурманске по ул. Шевченко.

Срок передачи объектов долевого строительства по контрактам – не позднее 01.07.2026.

Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Национальный проект «Молодёжь и дети»

В целях достижения целевых показателей национального проекта «Молодёжь и дети» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Всё лучшее детям» - комитет территориального развития 
и строительства администрации города Мурманска, комитет по образованию администрации города Мурманска;

- региональный проект «Педагоги и наставники» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию регионального проекта «Всё лучшее детям» в 2025 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 522 456,1 тыс. рублей, в том числе 99 500,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 422 955,3 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено:

1. Оснащение средствами обучения и воспитания четырех зданий муниципальных общеобразовательных организаций:

- МБОУ г. Мурманска «Лицей № 2» (поставка материально-технической базы);

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» (поставка материально-технической базы и оборудования);

- МБОУ г. Мурманска «Прогимназия № 61» (поставка материально-технической базы);

- МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 3» (поставка материально-технической базы, техники и оборудования).

Договоры на выполнение работ заключены в марте 2025 года.

На отчетную дату работы выполнены в полном объеме.

2. Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций муниципального образования город Мурманск:

- МБОУ «Лицей № 2» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ - 11.09.2025).

Работы выполнены в полном объеме;

- МБОУ «Гимназия № 3» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ: фасад - 19.12.2025, помещения и инженерная система - 11.09.2025).

Работы выполнены в полном объеме;

- МБОУ «Гимназия № 5» (работы по капитальному ремонту фасада, помещений и инженерной системы, срок выполнения работ - 11.09.2025).

Работы выполнены в полном объеме;

- МБОУ «Прогимназия № 61» (работы по капитальному ремонту фасада и крыши, срок выполнения работ: фасад - 25.08.2025, крыша - 03.08.2025).

Подрядной организацией нарушены сроки исполнения контракта, администрацией города Мурманска применены меры по выставлению требований об уплате неустойки (штрафы, пени).

Работы выполнены в полном объеме 12.12.2025.

2.2. На реализацию регионального проекта «Педагоги и наставники» в 2025 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства областного бюджета в размере 251 393,5 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 251 393,5 тыс. рублей или 100,0% от общего объёма запланированных средств.

Проектом предусматривалось проведение мероприятий по обеспечению:

- выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 1 244 педагогическим работникам. С 01.09.2025 количество работников составляет 1 228 чел. (количество классов – 1 241 ед.);

- деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 50 общеобразовательных организациях. С 01.09.2025 количество общеобразовательных организаций составляет 27 ед.

Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Национальный проект «Семья»

В целях достижения показателей национального проекта «Семья» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2025 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Поддержка семьи» - комитет по образованию администрации города Мурманска, комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - комитет по культуре администрации города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Поддержка семьи» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 135 585,3 тыс. рублей, в том числе 10 839,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 124 746,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено:

1. Оснащение средствами обучения и воспитания двух зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций:

- МБДОУ г. Мурманска № 87 (поставка материально-технической базы);

- МБДОУ г. Мурманска № 58 (поставка материально-технической базы, техники и оборудования, мебели и акустической системы).

Договоры на выполнение работ заключены в марте 2025 года.

На отчетную дату работы выполнены в полном объеме.

2. Капитальный ремонт образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на территории муниципального образования город Мурманск:

- МБДОУ г. Мурманска № 87 (работы по капитальному ремонту фасада, крыши, помещений и системы электроснабжения, срок выполнения работ: фасад – 31.08.2025, крыша – 28.06.2025, помещения и система электроснабжения – 11.09.2025).

Работы выполнены в полном объеме;

- МБДОУ г. Мурманска № 58 (работы по капитальному ремонту крыши, фасада, помещений и системы электроснабжения, срок выполнения работ: фасад – 04.08.2025, крыша – 17.07.2025, помещения и система электроснабжения – 11.09.2025).

Подрядной организацией нарушены сроки исполнения муниципального контракта в части выполнения работ по капитальному ремонту фасада. Администрацией города Мурманска в адрес подрядной организации выставлены требования об уплате неустойки (штрафы, пени).

Работы выполнены в полном объеме 24.12.2025.

3.2. На реализацию регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства в размере 16 494,7 тыс. рублей, в том числе 659,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 15 834,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено:

1. Создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 4.

По итогам проведения конкурсных процедур заключен контракт от 24.03.2025 на выполнение работ по проведению текущего ремонта со сроком исполнения – 14.07.2025. На отчетную дату ремонтные работы завершены, закуплено и поставлено оборудование и книжная продукция. Открытие модельной библиотеки состоялось 18.09.2025.

Работы выполнены в полном объеме.

2. Оснащение МБУДО ДМШ № 5 музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов со сроком исполнения до 01.08.2025.

Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.

3. Оснащение МБУДО ДМШ № 1 им. А.Н. Волковой музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов со сроком исполнения до 31.03.2025. На отчетную дату выполнена поставка кабинетного рояля, ноутбука и методических пособий.

Работы выполнены в полном объеме.

______________________