Приложение № 2

к постановлению администрации

города Мурманска

от _________ № _____

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя

и соисполнителей комплексной муниципальной программы города Мурманска «Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске»

на 2025 – 2030 годы

В целях обеспечения проведения контроля реализации комплексной муниципальной программы города Мурманска «Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске» на 2025 – 2030 годы (далее – Программа) осуществляется мониторинг реализации Программы.

Результаты мониторинга отражаются в отчетах о ходе реализации Программы по итогам первого полугодия, девяти месяцев текущего года, а также годовых отчетах.

Соисполнители Программы ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют ответственному исполнителю Программы информацию о ходе реализации Программы по форме согласно Таблице № 12 в части их касающейся.

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально не позднее
20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании информации, предоставленной соисполнителями Программы, формирует отчет о ходе реализации Программы за отчетный период по форме согласно Таблице № 12.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель Программы с учетом предложений соисполнителей Программы может принять решение о внесении изменений в Программу.

В случае необходимости оперативного внесения изменений в Программу подготовка и согласование предложений по внесению изменений в Программу может осуществляться соисполнителем Программы. Проект изменений в Программу подлежит обязательному согласованию с ответственным исполнителем Программы.

Инициатор изменений в Программу вносит изменения, замечания, предложения в Программу. Проект измененной Программы согласовывается с соисполнителями Программы.

Подготовку проекта постановления администрации города Мурманска о внесении изменений в Программу осуществляет ответственный исполнитель либо соисполнитель Программы в случае, если решение о внесении изменений принято соисполнителем.

Таблица № 12

Отчет о ходе реализации комплексной муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья в городе Мурманске» на 2025-2030 годы за ____ год

| № п/п | Основное мероприятие, мероприятие | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Причины невыполнения мероприятий, меры по исполнению, сроки | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактический результат реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/частично) |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  | Выполнены в полном объеме |  |  |  |
|  |  |  | Выполнены частично |  |  |  |
|  |  |  | Не выполнены |  |  |  |
|  |  |  | Степень выполнения мероприятий |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  | Выполнены в полном объеме |  |  |  |
|  |  |  | Выполнены частично |  |  |  |
|  |  |  | Не выполнены |  |  |  |
|  |  |  | Степень выполнения мероприятий |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |

__________________________________

Отчетными считаются второй, третий и четвертый кварталы отчетного года