## Основной отчет
Приложение 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств, (%) | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска» | Всего: | 4945.2 | 185 | 3.741 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 12 | - | -
|  | МБ | 4945.2 | 185 | 3.741 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 7
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
| КСПиОЗ | Всего: | 4599.2 | 55.8 | 1.2133 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | - | -
|  | МБ | 4599.2 | 55.8 | 1.2133 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 22.2222
| АГМ | Всего: | 150 | 50 | 33.3333 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 150 | 50 | 33.3333 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КФКиС | Всего: | 70 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 70 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КО | Всего: | 76 | 29.2 | 38.4211 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 76 | 29.2 | 38.4211 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КК | Всего: | 50 | 50 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 50 | 50 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1. | Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" | Всего: | 4599.2 | 55.8 | 1.2133 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 8 | КСПиОЗ, КО
|  | МБ | 4599.2 | 55.8 | 1.2133 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение регулярного информирования населения города Мурманска, направленного на формирование здорового образа жизни у населения города Мурманска" | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КСПиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
1.1.1. | Мероприятие «Организация информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни через средства массовой информации» | Всего: | 0 | 0 |  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 1480 чел. Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни - 16 ед. | Публикации в средствах периодической печати («Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник») и на информационных порталах (сайт администрации города Мурманска, сайт комитета и сайты подведомственных учреждений структурных подразделений администрации города Мурманска) о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни - 13 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие «Организация издания и тиражирования информационных материалов о здоровом образе жизни» | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения - 560 ед. | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения - 560 ед. | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие «Организация информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни" | Всего: | 0 | 0 |  | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни - 7 ед. | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни - 5 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие «Проведение тематических радиопередач по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний» | Всего: | 0 | 0 |  | Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний - 7 ед. | Выступления в прямом эфире на радио «Вести FM Мурманск» по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний - 5 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие «Обучение детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни» | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КСПиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1.2.1. | Мероприятие «Подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений» | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 560 ед. | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 560 ед. | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие «Организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирование навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений» | Всего: | 0 | 0 |  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 1480 чел.. Количество проведенных мероприятий профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 18 ед. | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 960 чел. Количество проведенных мероприятий профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 14 ед. | частично | КСПиОЗ, КО | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение кампаний в рамках Всемирных дней в области здравоохранения" | Всего: | 0 | 0 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.3.1. | Мероприятие «Организация профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября)» | Всего: | 0 | 0 |  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 1480 чел. Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября) - 9 ед. | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья - 8 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Выполнение иных мероприятий в сфере охраны здоровья" | Всего: | 4543.4 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КСПиОЗ, конкурсный отбор
|  | МБ | 4543.4 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.4.1. | Мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний» | Всего: | 4543.4 | 0 | 0 | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний - 630 чел. | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний - 0 чел. | нет | КСПиОЗ, конкурсный отбор | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 4543.4 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" | Всего: | 346 | 129.2 | 37.341 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КО, АГМ, ОДМиВОО, МАУ МП «Молодежь51», КК, МБУК "ЦГБ г. Мурманска", МБУК "ЦДБ города Мурманска", КФКиС
|  | МБ | 346 | 129.2 | 37.341 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
2.1. | Основное мероприятие "Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске" | Всего: | 346 | 129.2 | 37.341 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КО, АГМ, ОДМиВОО, МАУ МП «Молодежь51», КК, МБУК "ЦГБ г. Мурманска", МБУК "ЦДБ города Мурманска", КФКиС
|  | МБ | 346 | 129.2 | 37.341 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
2.1.1. | Мероприятие «Проведение антинаркотических мероприятий» | Всего: | 76 | 29.2 | 38.4211 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании - 12400 чел. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях - 510 чел. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0%. Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании - 12400 чел. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях - 510 чел. | частично | КО | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 76 | 29.2 | 38.4211
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие «Проведение антинаркотических мероприятий в сфере молодежной политики» | Всего: | 150 | 50 | 33.3333 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72 %. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики - 19 ед. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов - 1400 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0 %. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики - 6 ед. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов - 0 ед. | частично | АГМ, ОДМиВОО, МАУ МП «Молодежь51» | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 150 | 50 | 33.3333
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие «Приобретение книжных, электронных и аудиовизуальных изданий» | Всего: | 50 | 50 | 100 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий - 100 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0 %. Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий - 100 ед. | да | КК, МБУК «ЦГБ г. Мурманска», МБУК «ЦДБ города Мурманска»
|  | МБ | 50 | 50 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований» | Всего: | 0 | 0 |  | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии - 0 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0%. | нет | КФКиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.5. | Мероприятие «Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании» | Всего: | 70 | 0 | 0 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании - 1 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0%. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании - 0 ед. | нет | КФКиС | Реализация мероприятий запланирована на IV квартал 2025 года
|  | МБ | 70 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели (hidden)
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2022 | 2023
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Охрана здоровья населения города Мурманска" | [10 empty] | 100 | 99.1295
0.1. | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | чел | 1 | 1000 | 1320 | 1320 | 100 | 132 |  |  | КФКиОЗ, КО | 100 | 100
0.2. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 |  | 70 | 70 | 100 | - |  |  | КСПВООДМ | 100 | -
1. | Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" | [10 empty] | 100 | 100
1.1. | Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни | ед | 1 | 10 | 12 | 12 | 100 | 120 |  |  | КФКСиОЗ | 100 | 100
1.2. | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения | ед | 1 | 500 | 520 | 520 | 100 | 104 |  |  | КФКСиОЗ | 100 | 100
1.3. | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни | ед | 1 | 4 | 5 | 5 | 100 | 125 |  |  | КФКСиОЗ | 100 | 100
1.4. | Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний | ед | 1 | 4 | 5 | 5 | 100 | 125 |  |  | КФКСиОЗ | 100 | 100
1.5. | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений | ед | 1 | 500 | 520 | 520 | 100 | 104 |  |  | КФКСиОЗ | 100 | 100
1.6. | Количество проведенных мероприятий (тематических лекций, бесед) по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений | ед | 1 | 12 | 14 | 14 | 100 | 116.6667 |  |  | КО, КФКСиОЗ | 100 | 100
1.7. | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября) | ед | 1 | 3 | 5 | 5 | 100 | 166.6667 |  |  | КФКСиОЗ | 100 | 100
1.8. | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний | чел | 0 | 571 | 567 | 567 | 100 | 99.2995 |  |  | КФКиОЗ, конкурсный отбор | 100 | -
2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске". | [10 empty] | 100 | 97.7366
2.1. | Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании | чел | 1 | 15500 | 12300 | 14021 | 113.9919 | 90.4581 | Снижение количества несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании связано с уменьшением общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска в 2023-2024 учебном году |  | КО | 100 | 90.4581
2.2. | Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях | чел | 1 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | 100
2.3. | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | ед | 1 | 18 | 18 | 18 | 100 | 100 |  |  | КСПВООДМ | 100 | 100
2.4. | Количество изготовленных и распространенных информационных материалов | шт | 1 | 6520 | 1200 | 10000 | 833.3333 | 153.3742 |  |  | КСПВООДМ | 100 | 100
2.5. | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий | шт | 1 | 169 | 166 | 166 | 100 | 98.2249 |  |  | КК | 100 | 98.2249
2.6. | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии | ед | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |  |  | КФКСиОЗ | 100 | -

## Финансовая поддержка (hidden)
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
в 2023 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
2 | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске"
4.1. | Субсидия некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований | Финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований | Постановление администрации города Мурманска от 28.09.2017 N 3152 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" | 0.2. Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц. 2.6. Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии | В 2023 году в рамках исполнения подпрограммы предоставлена субсидия Мурманской региональной общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман». Средства бюджета муниципального образования город Мурманск были израсходованы на проведение спортивного праздника «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», прошедшего 06.12.2023 и приуроченного к проведению в городе Мурманске широкомасштабной профилактической акции «Декада SOS». В мероприятии приняли участие обучающиеся спортивных школ города Мурманска. Организованы спортивные эстафеты, конкурсы. Общее количество участников спортивного праздника 189 человек.

## Оценка эффективности (hidden)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
в 2023 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Охрана здоровья населения города Мурманска" | КФКСиОЗ | 100 | 99.1295 | 54.1667 | 82.6036 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" | КФКСиОЗ | 100 | 100 | 56.25 | 83.6375 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" | КСПВООДМ | 100 | 97.7366 | 50 | 80.6578 | Низкий уровень эффективности