## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка» на 2023-2028 годы
за 2025 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Социальная поддержка» | Всего: | 991630.49 | 706804.42 | 71.277 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 29 | - | -
|  | МБ | 132311.89 | 119117.6 | 90.0279 |  | Выполнены в полном объеме | 26
|  | ОБ | 859318.6 | 587686.82 | 68.3899 |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 89.6552
| КО | Всего: | 327427.3 | 292998.2 | 89.485 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | - | -
|  | МБ | 1000 | 1000 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 6
|  | ОБ | 326427.3 | 291998.2 | 89.4528 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
| КИО | Всего: | 484941.5 | 254595.6 | 52.5003 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 484941.5 | 254595.6 | 52.5003 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
| КТРиС | Всего: | 31341.42 | 17782.53 | 56.7381 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 19190.62 | 9483.3 | 49.4163 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 12150.8 | 8299.23 | 68.3019 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
| КСПиОЗ | Всего: | 138810.37 | 132905.96 | 95.7464 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 18 | - | -
|  | МБ | 107639.97 | 103733 | 96.3703 |  | Выполнены в полном объеме | 17
|  | ОБ | 31170.4 | 29172.96 | 93.5919 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 94.4444
| КРГХ | Всего: | 1634.6 | 785.53 | 48.0564 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 1634.6 | 785.53 | 48.0564 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КЖП | Всего: | 2996.2 | 2837.5 | 94.7033 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | - | -
|  | МБ | 2.2 | 2.2 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 2994 | 2835.3 | 94.6994 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 150
| КК | Всего: | 1418.2 | 1418.2 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 1418.2 | 1418.2 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
| АГМ | Всего: | 3060.9 | 3480.9 | 113.7215 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 3060.9 | 3480.9 | 113.7215 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| Муниципальная программа "Социальная поддержка" | Всего | 991630.49 | 706804.42 | 71.277 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | - | -
|  | МБ | 132311.89 | 119117.6 | 90.0279 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 859318.6 | 587686.82 | 68.3899 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий
1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего: | 823688.3 | 554893.03 | 67.3669 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КО, КИО, КТРиС
|  | МБ | 168.7 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 823519.6 | 554893.03 | 67.3807 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.1. | Основное мероприятие "Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи опекунов, попечителей, приемные семьи" | Всего: | 306898.9 | 271837.6 | 88.5756 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КО | Уменьшение ОБА на 18869,6 тыс.руб., предусмотренных на реализацию мероприятия 1.1 (согласно уведомлениям Министерства образования и науки Мурманской области по расчетам между бюджетами № 2120 от 22.10.2025) и расходов в связи с уменьшением количества детей-сирот. Данные изменения не вошли в Решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2024 № 6-85 (ред. от 31.10.2025) "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 306898.9 | 271837.6 | 88.5756 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.1.1. | Мероприятие "Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю" | Всего: | 306898.9 | 271837.6 | 88.5756 | Сохранение значения показателя "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на уровне 90% | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Мурманске на отчетную дату составляет 856 человек. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 90,4% (774 человека). Исполнение показателя составило 100,4%. Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно в полном объеме. | да | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 306898.9 | 271837.6 | 88.5756
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.1. | Мероприятие "Предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей" | Всего: | 115039.8 | 105161.5 | 91.4131 | Плановое значение показателя 1.1 "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей"на 2025 год - 322 человек. | Детям указанной категории за время пребывания в семье опекуна, попечителя полное государственное обеспечение предоставляется ежемесячно. Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей, на отчетную дату составляет 313 человек. (Исполнение показатея составило 97,2%). | да | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 115039.8 | 105161.5 | 91.4131
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятие "Предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях" | Всего: | 89947 | 80694.6 | 89.7135 | Плановое значение показателя 1.2 "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях" на 2025 год - 253 человек. | Детям указанной категории за время пребывания в приемных семьях полное государственное обеспечение предоставляется ежемесячно. Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, на отчетную дату составляет 245,6 человек. (Исполнение показателя составило 97,1%). | да | КО
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 89947 | 80694.6 | 89.7135
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятие "Предоставление вознаграждения приемному родителю" | Всего: | 101912.1 | 85981.5 | 84.3683 |  |  | да | КО
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 101912.1 | 85981.5 | 84.3683
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства" | Всего: | 516789.4 | 283055.43 | 54.7719 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КО, КИО, КТРиС
|  | МБ | 168.7 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 516620.7 | 283055.43 | 54.7898 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.2.1. | Мероприятие "Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат" | Всего: | 2468.9 | 2468.9 | 100 | Плановое значение показателя 1.3. "Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат" на 2025 год - 100 человек. | Среднегодовая численность детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат – 100 человек (Исполнение составило 100%). Выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществляется ежемесячно в полном объеме. | да | КО | Выплата вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, производится в месяце, следующем за отчетным
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 2468.9 | 2468.9 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 17059.5 | 17691.7 | 103.7059 | Плановое значение показателя 1.4. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата" на 2025 год - 420 человек. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) в среднем в месяц предоставлялась 379 человекам, что составляет 90,2%. | да | КО | Увеличение ОБА на 632,2 тыс.руб. (согласно уведомлениям Министерства образования и науки Мурманской области по расчетам между бюджетами № 2329 от 16.12.2025)Данные изменения не вошли в Решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2024 № 6-85 (ред. от 31.10.2025) "О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов"
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 17059.5 | 17691.7 | 103.7059
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | Всего: | 484941.5 | 254595.6 | 52.5003 | Плановое значание показателя 1.5. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" на 2025 год - 131 человек. | На 01.01.2026 обеспечен 81 гражданин, относящийся к категории детей-сирот: 63 жилых помещения приобретены за счет выплаты по свидетельству, 9 жилых помещений приобретено в 2024 году, 6 жилых помещений предоставлены в новом доме по улице Успенского, 1 жилое помещение предоставлено после ремонта, 2 жилых помещения приобретены за счет выплаты по сертификату. Общее количество детей-сирот, которых необходимо обеспечить с отлагательным периодом: признанных недееспособными (35 чел.), проходящих службу в ВС РФ (1 чел.), граждан, в отношении которых направлен запрос в СК РФ (4 чел.), отсутствует информация о фактическом месте нахождения (1 чел.), граждан, которые находятся в местах лишения свободы (1 чел.), работают за границей (2 чел.), перенос срока предоставления жилого помещения (7 чел.), направлены уведомления с приглашением подойти в отдел (7 чел.), числятся без вести пропавшими (2 чел.), планирует включиться в СПб (1 чел.), планирует включиться в Калуге (1 чел.), по состоянию на текущую дату составляет 62 человека. | да | КИО | За 2025 год опубликовано 65 извещений о проведении закупок способом электронного аукциона. По результатам проведенных электронных аукционов заключено 3 муниципальных контракта на приобретение однокомнатных квартир. Вместе с тем, в настоящее время для предоставления детям-сиротам готовы 43 жилых помещения. Из них 23 расположены в новом многоквартирном доме 9 по улице Успенского и 17 приобретены на вторичном рынке недвижимости в 2024 году, 3 жилых помещения приобрели в 2025 году.
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 484941.5 | 254595.6 | 52.5003
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие "Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 168.7 | 0 | 0 | Плановое значение показателя 1.6. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено" на 2025 год - 20 человек. | Заключены муниципальные контракты (далее - МК) по текущему ремонту квартир для нужд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Мурманске (в целях социального обеспечения) по адресам: 1) улица Пархоменко, дом 2, квартира 23. МК от 05.02.2025 № 28, на сумму 29,29 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 2) улица Алексея Хлобыстова, дом 31, квартира 57. МК от 10.03.2025 № 34, на сумму 160,5 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 3) улица Аскольдовцев, дом 35, квартира 215. МК от 17.02.2025 № 35, на сумму 361,64 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 4) проспект Кирова, дом 23, корпус 2, квартира 18. МК от 17.02.20254 № 36, на сумму 358,93 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 5) улица Чумбарова-Лучинского, дом 32 корпус 1, квартира 82. МК от 17.02.2025 № 37, на сумму 222,03 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 6) улица Олега Кошевого, дом 20, квартира 42. МК от 17.02.2025 № 38, на сумму 558,0 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 7) улица Бочкова, дом 8, квартира 45. МК от 17.02.2025 № 39, на сумму 469,30 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 8) улица Баумана, дом 5, помещение 331. МК от 18.02.2025 № 40, на сумму 330,06 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 9) улица Самойловой, дом 1, квартира 39. МК от 21.02.2025 № 44, на сумму 782,54 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 10) Североморское шоссе, дом 14, квартира 51. МК от 21.02.2025 № 48, на сумму 709,60 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 11) улица Аскольдовцев, дом 30, корпус 1, квартира 107. МК от 21.02.2025 № 49, на сумму 741,21 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 12) улица Воровского, дом 15, квартира 17. МК от 24.02.2025 № 53, на сумму 693,53 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 13) улица Пономарева, дом 5, квартира 36. МК от 24.02.2025 № 54, на сумму 488,85 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 14) улица Нахимова, дом 29, квартира 7. МК от 24.02.2025 № 55, на сумму 1 030,34 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 15) улица Капитана Маклакова, дом 5, квартира 9. МК от 19.03.2025 № 94, на сумму 501,58 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 16) проспект Героев-североморцев, дом 78, корпус 2, квартира 61. МК от 30.06.2025 № 157, на сумму 597,0 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены. 17) улица Магомета Гаджиева, дом 14, квартира 97. МК от 10.07.2025 № 169, на сумму 263,8 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. В настоящее время выполнен ремонт в 17 помещениях для 20 детей-сирот. |  | КТРиС | Остаток бюджетных ассигнований в сумме 3 851,6 тыс. руб. сложился за счет экономии от торгов.
|  | МБ | 168.7 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие "Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 12150.8 | 8299.23 | 68.3019 |  |  | да | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0 | 0
|  | ОБ | 12150.8 | 8299.23 | 68.3019
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.6. | Мероприятие "Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Всего: | 100839.79 | 96756.22 | 95.9504 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | КТРиС, КСПиОЗ, КЖП, КРГХ
|  | МБ | 70930.29 | 69625.59 | 98.1606 |  | Выполнены в полном объеме | 15
|  | ОБ | 29909.5 | 27130.63 | 90.7091 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 93.75
2.1. | Основное мероприятие: обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего: | 63175.75 | 62112.5 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КТРиС, КСПиОЗ
|  | МБ | 63175.75 | 62112.5 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1.1. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | Финансирование трудоустройства 36 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. | Трудоустроено 39 граждан. | да | АГМ
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
|  | Всего: | 3060.9 | 3480.9 | 113.7215 |  |  | да
|  | МБ | 3060.9 | 3480.9 | 113.7215
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие "Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего: | 345 | 343.5 | 100 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: приобретение сувенирной и наградной продукции, услуги связи, содержание подъемной платформы, выдача талонов на бесплатное посещение общего отдения бань, выдача талонов на бесплатное питание. Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки - 1739 чел. | Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены 1739 гражданам . | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 345 | 343.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие "Организация мероприятий по выполнению текущего ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны" | Всего: | 6396.02 | 5169.5 | 80.8237 | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны - 7 ед. | Заключено 9 муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ по текущему ремонту 7 квартир ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время работы выполнены и оплачены в полном объеме. | да | КТРиС, КСПиОЗ | Неисполнение бюджетных ассигнований в полном объеме связано с заключением соглашения о расторжении муниципального контракта от 19.08.2025 № 203 и сложившейся экономией от расчета начальной максимальной цены контракта (НМЦК) по муниципальному контракту от 17.11.2025 № 252.
|  | МБ | 6396.02 | 5169.5 | 80.8237
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие "Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск" | Всего: | 53373.83 | 53118.6 | 100 | Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск | Дополнительное пенсионное обеспечение предоставляется своевременно 384 лицам. Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальным служащим предоставляются ежемесячно в полном объеме | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 53373.83 | 53118.6 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие: оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего: | 4062.5 | 4059.85 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КСПиОЗ
|  | МБ | 4062.5 | 4059.85 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.2.1. | Мероприятие: "Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | Всего: | 3647.5 | 3644.85 | 100 | Предоставление материальной помощи гражаднам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в количестве 1000 получателей | Материальная помощь предоставлена 1099 лицам | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 3647.5 | 3644.85 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие: "Оказание материальной помощи инвалидам" | Всего: | 190 | 190 | 100 | Предусмотрено предоставление единоразовой выплаты по случаю Международного дня инвалидов | Выплата приурочена к международному дню инвалидов и осуществлена … инвалидам | да | КСПиОЗ | Выплата будет приурочена к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
|  | МБ | 190 | 190 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие: "Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы" | Всего: | 225 | 225 | 100 | Осуществление выплаты 15 участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны | Выплата предоставлена 10 участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны. Исполнение показателя составило 100% | да | КСПиОЗ | По состоянию на 01.04.2025 года в городе Мурманске проживало 9 ветеранов ВОв
|  | МБ | 225 | 225 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие: обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска" | Всего: | 3689.84 | 3451.04 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КСПиОЗ
|  | МБ | 3689.84 | 3451.04 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.3.1. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии" | Всего: | 2580.3 | 2414.43 | 93.5717 | Предоставление ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии 43 получателям | Выплата ежемесячно предоставляется 43 получателям. Исполнение показателя составило 100% | да | КСПиОЗ | Неполное освоение запланированных средств связано с уменьшением количества получателей (в связи со смертью)
|  | МБ | 2580.3 | 2414.43 | 93.5717
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия" | Всего: | 620.7 | 568.9 | 91.6546 | Предоставление ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия | Материальная помощь на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия предоставлена 24 получателям. | да | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 620.7 | 568.9 | 91.6546
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.3. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части обеспечения единым социальным проездным билетом" | Всего: | 378.84 | 378.71 | 99.9657 | Обеспечение единым социальным проездным билетом | 16 получателей обеспечиваются единым социальным проездным билетом. Исполнение показателя составило 100% от плана | да | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 378.84 | 378.71 | 99.9657
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.4. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части возмещения расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями" | Всего: | 110 | 89 | 80.9091 | Возмещения расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями | Возмещения расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями, в связи со смертью 2 Почетных граждан | да | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 110 | 89 | 80.9091
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие: предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Всего: | 25280.9 | 23509.8 | 92.9943 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 25280.9 | 23509.8 | 92.9943 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.4.1. | Мероприятие "Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | Всего: | 25280.9 | 23509.8 | 92.9943 | Предоставление выплаты вознаграждения 73 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Выплата предоставлена 76 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. | да | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 25280.9 | 23509.8 | 92.9943
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | Всего: | 2.2 | 2.2 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 2.2 | 2.2 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.5.1. | Мероприятие "Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг" | Всего: | 2.2 | 2.2 | 100 | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг. В 2025 году 1 ЮЛ | Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, 1 ЮЛ. | да | КЖП | Заявительный характер
|  | МБ | 2.2 | 2.2 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие: реализация прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково | Всего: | 2994 | 2835.3 | 95 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 2994 | 2835.3 | 95 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.6.1. | Мероприятие "Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг" | Всего: | 2994 | 2835.3 | 95 | Обеспечение предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 56 получателям в 2025 году | Предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 54 получателям. | да | КЖП | Заявительный характер предоставления субсидии. Уменьшение количества получателей субсидии, сокращение носителей льгот
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 2994 | 2835.3 | 95
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.7. | Основное мероприятие: возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Всего: | 1634.6 | 785.53 | 48.0564 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КРГХ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 1634.6 | 785.53 | 48.0564 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.7.1. | Мероприятие "Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" | Всего: | 1634.6 | 785.53 | 48.0564 | В соответствии с законом Мурманской области от 29.12.2004 № 581-01-ЗМО (ред. от 22.12.2023) "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение" | Фактическое количество захороненных граждан, относящихся к категории в соотвествии с переданными государственными полномочиями- 62 чел. | частично | КРГХ | Количество выплат обусловлено фактическим количеством захороненных граждан, относящихся к категории граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 1634.6 | 785.53 | 48.0564
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" | Всего: | 15044.1 | 6732 | 44.7484 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КО, КТРиС, КК, КСПиОЗ
|  | МБ | 15044.1 | 6732 | 44.7484 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
3.1. | Основное мероприятие: проведение мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего: | 15044.1 | 6732 | 44.7484 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КО, КТРиС, КК, КСПиОЗ
|  | МБ | 15044.1 | 6732 | 44.7484 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
3.1.1. | Мероприятие "Приобретение оборудования, спортивного инвентаря, технических средств адаптации для оснащения муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования" | Всего: | 1000 | 1000 | 100 | На конец 2025 года 54 объекта дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | На конец 2025 года 54 объекта дошкольного, общего и дополнительного образования. На отчетную дату 01.01.2026 реализовано: 1) МБОУ г. Мурманска ООШ № 58 им. Героя России Р.Ю. Манкевича в здание по адресу ул. Седова, 8 приобретено многоступенчатое шагающее устройство для детей с ОВЗ – 190,0 тыс. руб., в здание по адресу ул. Маклакова, 39 приобретены тактильные наклейки путей движения – 9,30 тыс. руб.; 2) МБДОУ г. Мурманска № 7 приобретены тактильные плитки, таблички, пиктограммы, система вызова для инвалидов – 50,0 тыс. руб.; 3) МАДОУ г. Мурманска № 93 приобретены таблички Брайля – 21,6 тыс. руб., тактильные наклейки, мнемосхема с текстом Брайля, полоса тактильная, комплект системы вызовы помощи в санузел, тактильная пиктограмма – 578,4 тыс. руб.; 4) МБУ ДО г. Мурманска ДДТ им. А. Торцева приобретены: мнемосхема, средство для обмена информации., тактильная табличка – 150,0 тыс. руб. | да | КО
|  | МБ | 1000 | 1000 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств)" | Всего: | 1418.2 | 1418.2 | 100 | Увеличение до конца 2025 года количества учреждений культуры и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, до 9 единиц (нарастающим итогом). | На отчетную дату реализовано: 1) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 1, Баумана, д.42 , приобретены и установлены: системы информационной поддержки и навигации ISTOK 43Р, гусеничный подъемник БАРС УГП-130 для инвалидов, тактильные таблички (входная группа), напольные тактильные указатели, контрастная лента, мнемосхемы, произведен ремонт входной группы. 2) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека города Мурманска" (для 6 филиалов), приобретены и установлены 4 комплекта системы 2-х сторонней связи, 5 напольных унитазов для инвалидов, 1 смеситель, 5 сенсорных дозаторов для мыла, 4 защитных покрытия «ТифлоПол-8» | да | КК | Работы выполнены, выделенные средства освоены в полном объеме
|  | МБ | 1418.2 | 1418.2 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе обследования, изыскания, экспертизы" | Всего: | 12625.9 | 4313.8 | 34.1663 | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов - 16 ед. | ММКУ УКС было заключено 11 муниципальных контрактов на выполнение работ по приспособлению жилых помещений и общего имущества многковартирных домов по 22 объектам. Исполнено 5 муниципальных контрактов, 5 контрактов было расторгнуто 29.12.2025, по 1 контракту подрядной орагнизацией нарушены сроки выполнения работ. | частично | КТРиС | Низкое исполнение бюджета связано с расторжением вышеуказанных муниципальных контрактов, а также неисполнением подрядной организацией условий муниципальных контрактов в части сроков выполнения работ.
|  | МБ | 12625.9 | 4313.8 | 34.1663
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.4. | Мероприятие "Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений молодежной политики" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 |  | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.5. | Мероприятие "Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов " | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 |  | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.6. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 |  | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке и охране здоровья администрации города Мурманска" | Всего: | 52058.3 | 48423.17 | 93.0172 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КСПиОЗ
|  | МБ | 46168.8 | 42760.01 | 92.6167 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 5889.5 | 5663.16 | 96.1569 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 80
4.1. | Основное мероприятие: эффективное управление в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики | Всего: | 52058.3 | 48423.17 | 93.0172 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КСПиОЗ
|  | МБ | 46168.8 | 42760.01 | 92.6167 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 5889.5 | 5663.16 | 96.1569 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 80
4.1.1. | Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 45576.9 | 42231.1 | 100 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Оплата труда работников органов местного самоуправления | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 45576.9 | 42231.1 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.2. | Мероприятие "Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 591.9 | 528.91 | 89.358 | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 591.9 | 528.91 | 89.358
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.3. | Мероприятие "Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» | Всего: | 5409.9 | 5379.38 | 99.4358 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 5409.9 | 5379.38 | 99.4358
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятие "Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий" | Всего: | 100.4 | 79.28 | 100 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | да | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 100.4 | 79.28 | 100
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.5. | Мероприятие "Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | Всего: | 379.2 | 204.5 | 53.9293 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 379.2 | 204.5 | 53.9293
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
за 2025 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель |  | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2024 | 2025
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Социальная поддержка" | [10 empty] | 99.9765 | 99.9859
0.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 90.2 | 90 | 90.4 | 100.4444 | 100.2217 |  |  | КО | 100 | -
0.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | -
0.3. | Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки и оказанные услуги | чел | 1 | 3537 | 3540 | 3535 | 99.8588 | 99.9435 |  |  | КСПиОЗ, КЖП, КРГХ, КТРИС | 99.8588 | 99.9435
0.4. | Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.5. | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых реализуются мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед | 1 | 62 | 72 | 72 | 100 | 116.129 |  |  | КСПиОЗ, КО, КК | 100 | 100
0.6. | Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КТРиС | 100 | -
1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | [10 empty] | 89.4556 | -
1.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей | чел | 0 | 336 | 358 | 313 | 87.4302 | 93.1548 | Снижение общей численности детей-сирот; увеличение доли детей-сирот, устроенных в приемные семьи; выпуск детей-сирот из семьи по достижении 18 лет или выбытие на ПМЖ в другой субъект РФ |  | КО | 87.4302 | -
1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях | чел | 0 | 261 | 253 | 246 | 97.2332 | 94.2529 | Снижение общей численности детей-сирот; увеличение доли детей-сирот, устроенных в приемные семьи; выпуск детей-сирот из семьи по достижении 18 лет или выбытие на ПМЖ в другой субъект РФ |  | КО | 97.2332 | -
1.3. | Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат | чел | 0 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101.0101 |  |  | КО | 100 | -
1.4. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата | чел | 0 | 402 | 420 | 379 | 90.2381 | 94.2786 | Снижение общей численности детей-сирот; заявительный характер; 60% лиц из числа детей-сирот обеспечены жильем во второй половине года |  | КО | 90.2381 | -
1.5. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел | 0 | 128 | 131 | 81 | 61.8321 | 63.2812 | Дефицит строительства многоквартирных домов на территории города Мурманска, нестабильность цен на рынке недвижимости города Мурманска с периодами значительного роста, отсутствие жилых помещений на вторичном рынке жилья с требуемыми характеристиками | Увеличение количества жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет выселения граждан, лишенных родительских прав, в судебном порядке по требованию органа опеки и попечительства в другое жилое помещение по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежити, если совместное проживание граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным. | КИО | 61.8321 | -
1.6. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено | чел | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |  | КТРиС, КО | 100 | -
2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан". | [10 empty] | 94.4121 | -
2.1. | Количество трудоустроенных граждан | чел | 0 | 50 | 36 | 39 | 108.3333 | 78 |  |  | АГМ | 100 | -
2.2. | Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки | чел | 0 | 958 | 1739 | 1739 | 100 | 181.524 |  |  | КСПиОЗ | 100 | -
2.3. | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны | ед | 0 | 2 | 7 | 7 | 100 | 350 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.4. | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших | ед | 0 | 66 | 130 | 62 | 47.6923 | 93.9394 | Фактическое количество выплат |  | КРГХ | 47.6923 | -
2.5. | Количество опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение | чел | 0 | 56 | 73 | 76 | 104.1096 | 135.7143 |  |  | КСПиОЗ | 100 | -
2.6. | Количество граждан, получивших материальную помощь | чел | 0 | 1501 | 1000 | 1099 | 109.9 | 73.2179 |  |  | КСПиОЗ | 100 | -
2.7. | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь | чел | 0 | 18 | 10 | 10 | 100 | 55.5556 |  |  | КСПиОЗ | 100 | -
2.8. | Количество получателей льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей | чел | 0 | 33 | 43 | 43 | 100 | 130.303 |  |  | КСПиОЗ | 100 | -
2.9. | Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты | чел | 0 | 62 | 56 | 54 | 96.4286 | 87.0968 | Заявительный характер мероприятия |  | КЖП | 96.4286 | -
2.10. | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | ед | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 | Заявительный характер мероприятия |  | КЖП | 100 | -
3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска". | [10 empty] | 79.1667 | 100
3.1. | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед | 1 | 51 | 51 | 51 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | 100
3.2. | Количество учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств), в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска (нарастающим итогом) | ед | 1 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |  | КК | 100 | 100
3.3. | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | ед | 0 | 6 | 16 | 6 | 37.5 |  | расторжение муниципальных контрактов, а также неисполнением подрядной организацией условий муниципальных контрактов в части сроков выполнения работ. |  | КТРиС | 37.5 | -
3.4. | Количество объектов МАУ МП "Молодежь51", в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | % | 1 | 0 | 7 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | КСПиОЗ, АГМ | 0 | -
3.5. | Количество приспособленных входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | КТРиС | #DIV/0! | -

## Финансовая поддержка
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в 2025 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
2 | Подпрограмма 4 "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"
4.1. | Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | Возмещение затрат управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | Решение Мурманского городского Совета от 21.12.1990 № 9 «О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда», постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3614 «Об утверждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг», постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3613 «Об утверждении порядка возмещения некоммерческим организациям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг» | Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг Возмещение затрат управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услугРешение Мурманского городского Совета от 21.12.1990 N 9 "О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3614 "Об утверждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг" 0.4. Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением. 2.10. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | В 2025 году с заявлениями на возмещением затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг в комитет обратилось 1 юридическое лицо, что соответствует показателям муниципальной программы. Сумма выплат составила 2,2 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 100%.

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка»
в 2025 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка" | КСПиОЗ | 99.9765 | 99.9859 | 94.8276 | 97.1276 | Высокий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2023 - 2028 годы | КО | 89.4556 | 100 | 100 | 95.7867 | Средний уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2023 - 2028 годы | КСПиОЗ | 94.4121 | 100 | 96.875 | 96.1799 | Средний уровень эффективности
1.3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2023 - 2028 годы | КСПиОЗ | 79.1667 | 100 | 83.3333 | 86.8667 | Уровень эффективности ниже среднего

## Лист1 (hidden)
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | АГМ, СД
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!