## Основной отчет
Приложение 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
за 6 месяцев 2026 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств, (%) | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска» | Всего: | 4895.2 | 25.72 | 0.52541 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 11 | - | -
|  | МБ | 4895.2 | 25.72 | 0.52541 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 7
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 9.0909
| КСПиОЗ | Всего: | 4599.2 | 5.92 | 0.12872 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 8 | - | -
|  | МБ | 4599.2 | 5.92 | 0.12872 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| АГМ | Всего: | 100 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 100 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КФКиС | Всего: | 70 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 70 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КО | Всего: | 76 | 19.8 | 26.0526 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 76 | 19.8 | 26.0526 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КК | Всего: | 50 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | - | -
|  | МБ | 50 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!
1. | Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" | Всего: | 4599.2 | 5.92 | 0.12872 | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 1560 чел. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | КСПиОЗ, КО
|  | МБ | 4599.2 | 5.92 | 0.12872 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 11.1111
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение регулярного информирования населения города Мурманска, направленного на формирование здорового образа жизни у населения города Мурманска" | Всего: | 27.9 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КСПиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.1.1. | Мероприятие «Организация информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни через средства массовой информации» | Всего: | 0 | 0 |  | Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни - 18 ед. | Публикации в средствах периодической печати («Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник») и на информационных порталах (сайт администрации города Мурманска, сайт комитета и сайты подведомственных учреждений структурных подразделений администрации города Мурманска) о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни - 8 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие «Организация издания и тиражирования информационных материалов о здоровом образе жизни» | Всего: | 27.9 | 0 | 0 | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения - 580 ед. | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения - 0 ед. | нет | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 27.9 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие «Организация информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни" | Всего: | 0 | 0 |  | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни - 8 ед. | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни - 4 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие «Проведение тематических радиопередач по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний» | Всего: | 0 | 0 |  | Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний - 8 ед. | Выступления в прямом эфире на радио «Вести FM Мурманск» по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний - 5 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие «Обучение детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни» | Всего: | 27.9 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КСПиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1. | Мероприятие «Подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений» | Всего: | 27.9 | 0 | 0 | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 580 ед. | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 0 ед. | нет | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 27.9 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие «Организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирование навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений» | Всего: | 0 | 0 |  | Количество проведенных мероприятий профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 20 ед. | Количество проведенных мероприятий профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 10 ед. | частично | КСПиОЗ, КО | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение кампаний в рамках Всемирных дней в области здравоохранения" | Всего: | 0 | 0 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.3.1. | Мероприятие «Организация профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября)» | Всего: | 0 | 0 |  | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября) - 11 ед. | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья - 6 ед. | частично | КСПиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Выполнение иных мероприятий в сфере охраны здоровья" | Всего: | 4543.4 | 5.92 | 0.1303 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КСПиОЗ, конкурсный отбор
|  | МБ | 4543.4 | 5.92 | 0.1303 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1.4.1. | Мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний» | Всего: | 4537.48 | 0 | 0 | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний - 630 чел. | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний - 0 чел. | нет | КСПиОЗ, конкурсный отбор | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 4537.48 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.4.2. | Мероприятие «Организация обеспечения медицинской помощи на массовых мероприятиях, проводимых администрацией города Мурманска» | Всего: | 5.92 | 5.92 | 100 | Количество массовых мероприятиях, проводимых администрацией города Мурманска, обеспеченных медицинской помощью - 1 ед. | Количество массовых мероприятиях, проводимых администрацией города Мурманска, обеспеченных медицинской помощью - 1 ед. | да | КСПиОЗ, конкурсный отбор
|  | МБ | 5.92 | 5.92 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" | Всего: | 296 | 19.8 | 6.6892 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 73 %. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КО, АГМ, МАУ МП «Молодежь51», КК, МБУК "ЦГБ г. Мурманска", МБУК "ЦДБ города Мурманска", КФКиС
|  | МБ | 296 | 19.8 | 6.6892 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1. | Основное мероприятие "Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске" | Всего: | 296 | 19.8 | 6.6892 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КО, АГМ, МАУ МП «Молодежь51», КК, МБУК "ЦГБ г. Мурманска", МБУК "ЦДБ города Мурманска", КФКиС
|  | МБ | 296 | 19.8 | 6.6892 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1.1. | Мероприятие «Проведение антинаркотических мероприятий» | Всего: | 76 | 19.8 | 26.0526 | Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании - 12400 чел. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях - 515 чел. | Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании - 7356 чел. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях - 172 чел. | частично | КО | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 76 | 19.8 | 26.0526
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие «Проведение антинаркотических мероприятий в сфере молодежной политики» | Всего: | 100 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики - 19 ед. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов - 1500 ед. | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики - 4 ед. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов - 0 ед. | частично | АГМ, МАУ МП «Молодежь51» | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 100 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие «Приобретение книжных, электронных и аудиовизуальных изданий» | Всего: | 50 | 0 | 0 | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий - 100 ед. | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий - 0 ед. |  | КК, МБУК «ЦГБ г. Мурманска», МБУК «ЦДБ города Мурманска» | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 50 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований» | Всего: | 0 | 0 |  | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии - 0 ед. | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии - 0 ед. |  | КФКиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.5. | Мероприятие «Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании» | Всего: | 70 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании - 1 ед. | Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании - 0 ед. |  | КФКиС | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2026 года
|  | МБ | 70 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели (hidden)
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
в 2025 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Единица измерения | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2024 | 2025
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Охрана здоровья населения города Мурманска" | [10 empty] | 100 | 100.6187
0.1. | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | Чел. | 1 | 1400 | 1480 | 1480 | 100 | 105.7143 |  |  | КСПиОЗ, КО | 100 | 105.7143
0.2. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 | 71 | 72 | 72 | 100 | 101.4085 |  |  | АГМ | 100 | 101.4085
1. | Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" | [10 empty] | 100 | 116.1549
1.1. | Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни | Ед. | 1 | 14 | 16 | 16 | 100 | 114.2857 |  |  | КСПиОЗ | 100 | 114.2857
1.2. | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения | Ед. | 1 | 540 | 1060 | 1060 | 100 | 196.2963 |  |  | КСПиОЗ | 100 | 125
1.3. | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни | Ед. | 1 | 6 | 7 | 7 | 100 | 116.6667 |  |  | КСПиОЗ | 100 | 116.6667
1.4. | Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний | Ед. | 1 | 6 | 7 | 7 | 100 | 116.6667 |  |  | КСПиОЗ | 100 | 116.6667
1.5. | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Ед. | 1 | 540 | 1060 | 1060 | 100 | 196.2963 |  |  | КСПиОЗ | 100 | 125
1.6. | Количество проведенных мероприятий (тематических лекций, бесед) по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений | Ед. | 1 | 16 | 18 | 18 | 100 | 112.5 |  |  | КО, КСПиОЗ | 100 | 112.5
1.7. | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября) | Ед. | 1 | 7 | 9 | 9 | 100 | 128.5714 |  |  | КСПиОЗ | 100 | 125
1.8. | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний | Чел. | 0 | 510 | 480 | 480 | 100 | 94.1176 |  |  | КСПиОЗ, конкурсный отбор | 100 | 94.12
2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске". | [10 empty] | 100 | 78.9228
2.1. | Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании | Чел. | 1 | 12307 | 12400 | 12400 | 100 | 100.7557 |  |  | КО | 100 | 100.7557
2.2. | Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях | Чел. | 1 | 512 | 510 | 510 | 100 | 99.6094 |  |  | КО | 100 | 99.6094
2.3. | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | Ед. | 1 | 19 | 19 | 19 | 100 | 100 |  |  | АГМ | 100 | 100
2.4. | Количество изготовленных и распространенных информационных материалов | Шт. | 1 | 10000 | 1400 | 1400 | 100 | 14 | Отрицательная динамика (-86%) в сравнении с предшествующим 2024 годом связана с: снижением финансирования программного мероприятия, увеличением стоимости изготовления информационных материалов, изменением вида печатной продукции информационных материалов (исполнение плана 2025 - 100%) | Увеличение финансирования программного мероприятия | АГМ | 100 | 14
2.5. | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий | Шт. | 1 | 169 | 100 | 100 | 100 | 59.1716 | Отрицательная динамика (-40,8%) в сравнении с предшествующим 2024 годом связана с увеличением стомости приобретаемых книжных, электронных и аудиовизуальных изданий (исполнение плана 2025 года - 100%) | Увеличение финансирования программного мероприятия | КК | 100 | 59.1716
2.6. | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |  | КФКиС | - | -
2.7. | Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | - |  |  | КФКиС | 100 | 100

## Финансовая поддержка (hidden)
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
в 2025 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
2 | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске"
4.1. | Субсидия некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований | Финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований | Постановление администрации города Мурманска от 28.09.2017 N 3152 "Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований" | 0.2. Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц. 2.6. Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии

## Оценка эффективности (hidden)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
в 2025 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Охрана здоровья населения города Мурманска" | КСПиОЗ | 100 | 100.6187 | 40.9091 | 78.4847 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" | КСПиОЗ | 100 | 116.1549 | 38.8889 | 83.2153 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" | АГМ | 100 | 78.9228 | 50 | 74.073 | Низкий уровень эффективности