## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка» на 2023-2028 годы
за первое полугодие 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Социальная поддержка» | Всего: | 964086.8 | 345359.314 | 35.8224 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 28 | - | -
|  | МБ | 105735.5 | 53952.575 | 51.026 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 858351.3 | 291406.739 | 33.9496 |  | Выполнены частично | 24
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 7.1429
| КО | Всего: | 327427.3 | 143540.114 | 43.8388 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | - | -
|  | МБ | 1000 | 240 | 24 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 326427.3 | 143300.114 | 43.8995 |  | Выполнены частично | 6
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КИО | Всего: | 484941.5 | 125810.55 | 25.9434 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 484941.5 | 125810.55 | 25.9434 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КТРиС | Всего: | 21607.4 | 10924.82 | 50.5605 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 9456.6 | 3647.97 | 38.5759 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 12150.8 | 7276.85 | 59.8878 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
| КСПиОЗ | Всего: | 120969.9 | 62269.885 | 51.4755 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 17 | - | -
|  | МБ | 90766.8 | 49031.15 | 54.0188 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 30203.1 | 13238.735 | 43.8324 |  | Выполнены частично | 13
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 11.7647
| КРГХ | Всего: | 1634.6 | 323.6 | 19.7969 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 1634.6 | 323.6 | 19.7969 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КЖП | Всего: | 3027 | 1457.755 | 48.1584 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | - | -
|  | МБ | 33 | 0.865 | 2.6212 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 2994 | 1456.89 | 48.6603 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КК | Всего: | 1418.2 | 131.59 | 9.2787 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 1418.2 | 131.59 | 9.2787 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| АГМ | Всего: | 3060.9 | 901 | 29.4358 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 3060.9 | 901 | 29.4358 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| Муниципальная программа "Социальная поддержка" | Всего | 964086.8 | 345359.314 | #DIV/0! |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | - | -
|  | МБ | 105735.5 | 53952.575 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 858351.3 | 291406.739 | 122.5252 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий
1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | Всего: | 823519.6 | 276387.514 | 33.5617 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КО, КИО, КТРиС
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 823519.6 | 276387.514 | 33.5617 |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.1. | Основное мероприятие "Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи опекунов, попечителей, приемные семьи" | Всего: | 306898.9 | 133649.036 | 43.5482 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КО | Выплата вознаграждения приемным родителям производится в месяце, следующем за отчетным
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 306898.9 | 133649.036 | 43.5482 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.1.1. | Мероприятие "Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю" | Всего: | 306898.9 | 133649.042 | 43.5482 | Сохранение значения показателя "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на уровне 90% | Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Мурманске на отчетную дату составляет 889 человек. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 90,2% (802 человека). Исполнение показателя составило 100,2%. Меры социальной поддержки предоставляются ежемесячно в полном объеме. | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 306898.9 | 133649.042 | 43.5482
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.1. | Мероприятие "Предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей" | Всего: | 115039.8 | 55822.8 | 48.5248 | Плановое значение показателя 1.1 "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей"на 2025 год - 346 человек. | Детям указанной категории за время пребывания в семье опекуна, попечителя полное государственное обеспечение предоставляется ежемесячно. Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов и попечителей, на отчетную дату составляет 318,7 человек. (Исполнение показатея составило 92,1%). | частично | КО
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 115039.8 | 55822.8 | 48.5248
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.2 | Мероприятие "Предоставление полного государственного обеспечения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных семьях" | Всего: | 89947 | 41932.6 | 46.6192 | Плановое значение показателя 1.2 "Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях" на 2025 год - 270 человек. | Детям указанной категории за время пребывания в приемных семьях полное государственное обеспечение предоставляется ежемесячно. Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, на отчетную дату составляет 245,3 человек. (Исполнение показателя составило 90,9%). | частично | КО
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 89947 | 41932.6 | 46.6192
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.1.3. | Мероприятие "Предоставление вознаграждения приемному родителю" | Всего: | 101912.1 | 35893.636 | 35.2202 |  |  | частично | КО
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 101912.1 | 35893.636 | 35.2202
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства" | Всего: | 516620.7 | 142738.478 | 27.6293 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КО, КИО, КТРиС
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 516620.7 | 142738.478 | 27.6293 |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1. | Мероприятие "Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат" | Всего: | 2468.9 | 1029.087 | 41.682 | Плановое значение показателя 1.3. "Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат" на 2025 год - 100 человек. | Среднегодовая численность детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат – 100 человек (Исполнение составило 100%). Выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществляется ежемесячно в полном объеме. | частично | КО | Выплата вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат, производится в месяце, следующем за отчетным
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 2468.9 | 1029.087 | 41.682
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 17059.5 | 8621.991 | 50.5407 | Плановое значение показателя 1.4. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата" на 2025 год - 420 человек. | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕЖКВ) в среднем в месяц предоставлялась 391 человеку, что составляет 93,1%. | частично | КО
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 17059.5 | 8621.991 | 50.5407
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" | Всего: | 484941.5 | 125810.55 | 25.9434 | Плановое значание показателя 1.5. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений" на 2025 год - 131 человек. | Опубликовано 33 извещения о проведении закупок способом электронного аукциона. По результатам проведенных электронных аукционов заключен один муниципальный контракт на приобретение однокомнатной квартиры. Для предоставления детям-сиротам готовы 47 жилых помещений, приобретенных в 2024 году, из них: 24 расположены в новом многоквартирном доме 9 по улице Успенского и 23 приобретены на вторичном рынке недвижимости. На отчетную дату жилыми помещениями обеспечены 44 гражданина: 33 жилых помещения приобретено за счет выплаты по свидетельству о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в Мурманской области, 3 жилых помещения приобретено в 2024 году, 5 жилых помещений предоставлены в новом доме по улице Успенского, 1 жилое помещение предоставлено после ремонта, 2 жилых помещения приобретены за счет сертификата на выплату лицам, указанным в пункте 1 статьи 8.1 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. | частично | КИО | За 6 месяцев 2025 года опубликовано 33 извещения о проведении закупок способом электронного аукциона. По результатам проведенных электронных аукционов заключен один муниципальный контракт на приобретение однокомнатной квартиры. Вместе с тем, в настоящее время для предоставления детям-сиротам готовы 47 жилых помещений, приобретенных в 2024 году. Из них 24 расположены в новом многоквартирном доме 9 по улице Успенского и 23 приобретены на вторичном рынке недвижимости.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 484941.5 | 125810.55 | 25.9434
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие "Организация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | Плановое значение показателя 1.6. "Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено" на 2025 год - 20 человек. | Заключены муниципальные контракты (далее - МК) по текущему ремонту квартир для нужд лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Мурманске (в целях социального обеспечения) по адресам в городе Мурманске: 1) улица Пархоменко, дом 2, квартира 23. МК от 05.02.2025 № 28, на сумму 29,29 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 2) улица Алексея Хлобыстова, дом 31, квартира 57. МК от 10.03.2025 № 34. Работы выполнены, оплата в 3 квартале 2025 года. 3) улица Аскольдовцев, дом 35, квартира 215. МК от 17.02.2025 № 35, на сумму 361,64 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 4) проспект Кирова, дом 23, корпус 2, квартира 18. МК от 17.02.20254 № 36, на сумму 358,93 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 5) улица Чумбарова-Лучинского, дом 32 корпус 1, квартира 82. МК от 17.02.2025 № 37, на сумму 222,03 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 6) улица Олега Кошевого, дом 20, квартира 42. МК от 17.02.2025 № 38, на сумму 558,0 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 7) улица Бочкова, дом 8, квартира 45. МК от 17.02.2025 № 39, на сумму 469,30 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 8) улица Баумана, дом 5, помещение 331. МК от 18.02.2025 № 40, на сумму 330,06 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 9) улица Самойловой, дом 1, квартира 39. МК от21.02.2025 № 44, на сумму 782,54 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 10) Североморское шоссе, дом 14, квартира 51. МК от 21.02.2025 № 48, на сумму 709,60 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 11) улица Аскольдовцев, дом 30, корпус 1, квартира 107. МК от 21.02.2025 № 49, на сумму 741,21 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 12) улица Воровского, дом 15, квартира 17. МК от 24.02.2025 № 53, на сумму 693,53 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 13) улица Пономарева, дом 5, квартира 36. МК от 24.02.2025 № 54, на сумму 488,85 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 14) улица Нахимова, дом 29, квартира 7. МК от 24.02.2025 № 55, на сумму 1 030,34 тыс. руб. Работы выполнены, оплачены. 15) улица Капитана Маклакова, дом 5, квартира 9. МК 19.03.2025 № 94, на сумму 501,58 тыс. руб. Срок исполнения контракта - 3 квартал 2025 года. 16) проспект Героев-североморцев, дом 78, корпус 2, квартира 61. МК от 30.06.2025 № 157. Срок исполнения контракта - 3 квартал 2025 года. 17) улица Магомета Гаджиева, дом 14, квартира 97. Аукцион в электронной форме состоялся, планируется заключение муниципального контракта на выполнение работ с подрядной организацией. 18) улица Свердлова, дом 12 корпус 2, квартира 63. МК от 21.02.2025 № 45. Контракт расторгнут. 19) улица Челюскинцев, дом 34, квартира 3. МК от 24.02.2025 № 57. Контракт расторгнут. В настоящее время заключено 18 МК с подрядными организациями: - по 13 МК работы выполнены и оплачены в полном объеме; - по 1 МК работы выполнены, оплата в 3 квартале 2025 года; - по 2 МК срок исполнения - 3 квартал 2025 года; - 2 МК расторгнуто; - по 1 адресу планируется заключение МК с подрядной организацией. |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие "Субвенция на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего: | 12150.8 | 7276.85 | 59.8878 |  |  | частично | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 12150.8 | 7276.85 | 59.8878
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.6. | Мероприятие "Субвенции из областного бюджета местным бюджетам на осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо текущего ремонта жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области)" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | Всего: | 90436.2 | 45263.755 | 50.0505 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 15 | КТРиС, КСПиОЗ, КЖП, КРГХ
|  | МБ | 61481.3 | 32979.465 | 53.6415 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 28954.9 | 12284.29 | 42.4256 |  | Выполнены частично | 11
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 13.3333
2.1. | Основное мероприятие: обеспечение дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Всего: | 54362.5 | 29854.85 | 54.9181 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КТРиС, КСПиОЗ
|  | МБ | 54362.5 | 29854.85 | 54.9181 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
2.1.1. | Мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего: | 3060.9 | 901 | 29.4358 | Финансирование трудоустройства 50 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы. | Трудоустроено 22 гражданина. Исполнение показателя составило 44%. | частично | АГМ
|  | МБ | 3060.9 | 901 | 29.4358
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие "Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего: | 345 | 149.12 | 43.2232 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: приобретение сувенирной и наградной продукции, услуги связи, содержание подъемной платформы, выдача талонов на бесплатное посещение общего отдения бань, выдача талонов на бесплатное питание. Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки - 958 чел. | Дополнительные меры социальной поддержки предоставлены 565 гражданам (59 % от плана) | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 345 | 149.12 | 43.2232
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие "Организация мероприятий по выполнению текущего ремонта квартир ветеранов Великой Отечественной войны" | Всего: | 1956.6 | 2525.54 | 129.078 | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны - 3 ед. | Исполнителем мероприятий ММКУ УКС заключены муниципальные контракты по ремонту 3 квартир ВВОв: - от 18.02.2025 № 41 на выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Квартира ветерана Великой Отечественной войны, расположенная по адресу: улица Свердлова, дом 74, квартира 31 в городе Мурманске» (в целях социального обеспечения) с подрядной организацией ООО «С.Р.Т.Строй», со сроком окончания работ – 29.04.2025, работы выполнены и оплачены на сумму 196,6 тыс. руб.; - от 21.02.2025 № 46 на выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Квартира ветерана Великой Отечественной войны, расположенная по адресу: проспект Кольский, дом 70, квартира 121 в городе Мурманске» (в целях социального обеспечения) с подрядной организацией ИП Ничипоренко Е.Е., со сроком окончания работ – 14.06.2025, работы выполнены и оплачены на сумму 822,6 тыс. руб.; - от 28.03.2025 № 106 на выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Квартира ветерана Великой Отечественной войны, расположенная по адресу: улица Самойловой, дом 12, квартира 61 в городе Мурманске» (общестроительные работы 1 этап) с подрядной организацией ИП Алиев А.Т., со сроком окончания работ – 05.05.2025, работы выполнены и оплачены на сумму 600,0 тыс. руб.; - от 28.03.2025 № 107 на выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Квартира ветерана Великой Отечественной войны, расположенная по адресу: улица Самойловой, дом 12, квартира 61 в городе Мурманске» (электромонтажные и сантехнические работы) с подрядной организацией ИП Алиев А.Т., со сроком окончания работ – 05.05.2025, работы выполнены и оплачены на сумму 307,9 тыс. руб.; - от 31.03.2025 № 108 на выполнение работ по текущему ремонту объекта: «Квартира ветерана Великой Отечественной войны, расположенная по адресу: улица Самойловой, дом 12, квартира 61 в городе Мурманске» (общестроительные работы 2 этап) с подрядной организацией ИП Алиев А.Т., со сроком окончания работ – 05.05.2025, работы выполнены и оплачены на сумму 598,4 тыс. руб. | да | КТРиС, КСПиОЗ
|  | МБ | 1956.6 | 2525.54 | 129.078
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие "Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск" | Всего: | 49000 | 26279.19 | 53.631 | Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск | Дополнительное пенсионное обеспечение предоставляется своевременно 383 лицам. Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальным служащим предоставляются ежемесячно в полном объеме | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 49000 | 26279.19 | 53.631
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие: оказание материальной поддержки отдельным категориям граждан | Всего: | 4062.5 | 1445.72 | 35.587 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КСПиОЗ
|  | МБ | 4062.5 | 1445.72 | 35.587 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
2.2.1. | Мероприятие: "Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации" | Всего: | 3647.5 | 1220.72 | 33.4673 | Предоставление материальной помощи гражаднам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в количестве 1500 получателей | Материальная помощь предоставлена 659 лицам (44% от плана) | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 3647.5 | 1220.72 | 33.4673
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.2. | Мероприятие: "Оказание материальной помощи инвалидам" | Всего: | 190 | 0 | 0 | Предусмотрено предоставление единоразовой выплаты по случаю Международного дня инвалидов | Выплата будет приурочена к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря. | нет | КСПиОЗ | Выплата будет приурочена к международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.
|  | МБ | 190 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.2.3. | Мероприятие: "Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы" | Всего: | 225 | 225 | 100 | Осуществление выплаты 15 участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны | Выплата предоставлена 10 участникам Великой Отечественной войны и инвалидам Великой Отечественной войны. Исполнение показателя составило 100% | да | КСПиОЗ | По состоянию на 01.04.2025 года в городе Мурманске проживало 9 ветеранов ВОв
|  | МБ | 225 | 225 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3. | Основное мероприятие: обеспечение реализации льгот лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города-героя Мурманска" | Всего: | 3023.3 | 1678.03 | 55.5033 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КСПиОЗ
|  | МБ | 3023.3 | 1678.03 | 55.5033 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.3.1. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии" | Всего: | 2114.8 | 1121.26 | 53.0197 | Предоставление ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии 39 получателям | Выплата ежемесячно предоставляется 43 получателям. Исполнение показателя составило 110% | частично | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 2114.8 | 1121.26 | 53.0197
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.2. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части предоставления ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия" | Всего: | 465.5 | 378.62 | 81.3362 | Предоставление ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия | Материальная помощь на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия предоставлена 24 получателям. Исполнение показателя составило 100% от плана | частично | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 465.5 | 378.62 | 81.3362
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.3. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части обеспечения единым социальным проездным билетом" | Всего: | 333 | 178.15 | 53.4985 | Обеспечение единым социальным проездным билетом | 15 получателей обеспечиваются единым социальным проездным билетом. Исполнение показателя составило 100% от плана | частично | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 333 | 178.15 | 53.4985
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.3.4. | Мероприятие "Реализация положения о звании "Почетный гражданин города-героя Мурманска" в части возмещения расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями" | Всего: | 110 | 0 | 0 | Возмещения расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями |  | нет | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 110 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.4. | Основное мероприятие: предоставление и организация выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Всего: | 24326.3 | 10503.8 | 43.1788 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 24326.3 | 10503.8 | 43.1788 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.4.1. | Мероприятие "Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | Всего: | 24326.3 | 10503.8 | 43.1788 | Предоставление выплаты вознаграждения 56 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан | Выплата предоставлена 65 опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Исполнение показателя составило 116% от плана | частично | КСПиОЗ | Заявительный характер
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 24326.3 | 10503.8 | 43.1788
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.5. | Основное мероприятие: предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | Всего: | 33 | 0.865 | 2.6212 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 33 | 0.865 | 2.6212 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.5.1. | Мероприятие "Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг" | Всего: | 33 | 0.865 | 2.6212 | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг. 9 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до конца 2028 года | Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, 1 ЮЛ. | частично | КЖП | Заявительный характер
|  | МБ | 33 | 0.865 | 2.6212
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.6. | Основное мероприятие: реализация прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково | Всего: | 2994 | 1456.89 | 48.6603 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 2994 | 1456.89 | 48.6603 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.6.1. | Мероприятие "Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг" | Всего: | 2994 | 1456.89 | 48.6603 | Обеспечение предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 56 получателям в 2025 году | Предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата 53 получателям. Исполнение показателя составило 95% от плана | частично | КЖП | Заявительный характер предоставления субсидии. Уменьшение количества получателей субсидии, сокращение носителей льгот
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 2994 | 1456.89 | 48.6603
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.7. | Основное мероприятие: возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Всего: | 1634.6 | 323.6 | 19.7969 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КРГХ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 1634.6 | 323.6 | 19.7969 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.7.1. | Мероприятие "Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению" | Всего: | 1634.6 | 323.6 | 19.7969 | В соответствии с законом Мурманской области от 29.12.2004 N 581-01-ЗМО (ред. от 22.12.2023) "О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение" | Фактическое количество захороненных граждан, относящихся к категории в соотвествии с переданными государственными полномочиями- 34 чел., что составило 26,15% от плана | частично | КРГХ | Количество выплат обусловлено фактическим количеством захороненных граждан, относящихся к категории граждан в соответствии с переданными государственными полномочиями
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 1634.6 | 323.6 | 19.7969
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" | Всего: | 9918.2 | 1494.02 | 15.0634 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КО, КТРиС, КК, КСПиОЗ
|  | МБ | 9918.2 | 1494.02 | 15.0634 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1. | Основное мероприятие: проведение мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего: | 9918.2 | 1494.02 | 15.0634 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КО, КТРиС, КК, КСПиОЗ
|  | МБ | 9918.2 | 1494.02 | 15.0634 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1.1. | Мероприятие "Приобретение оборудования, спортивного инвентаря, технических средств адаптации для оснащения муниципальных образовательных учреждений города Мурманска, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования" | Всего: | 1000 | 240 | 24 | На конец 2025 года 54 объекта дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | На отчетную дату реализовано: 1) в МБОУ г. Мурманска СОШ № 56 приобретено многоступенчатое шагающее устройство для детей с ОВЗ - 190.0 т.р.; 2) МБДОУ г. Мурманска № 7 приобретены тактильные плиткки, таблички, пиктограммы, система вызова для инвалидов - 50.0 т.р. | частично | КО | Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 1000 | 240 | 24
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств)" | Всего: | 1418.2 | 131.59 | 9.2787 | Увеличение до конца 2025 года количества учреждений культуры и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, до 9 единиц (нарастающим итогом). | Проведение работ по установке оборудования (МБУК «ЦГБ», МБУДО ДШИ № 1) запланировано на летний период. | частично | КК | Работы будут выполнены, выделенные средства освоены в полном объеме до конца 2025 года
|  | МБ | 1418.2 | 131.59 | 9.2787
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов, в том числе обследования, изыскания, экспертизы" | Всего: | 7500 | 1122.43 | 14.9657 | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов - 10 ед. | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов - 3 ед. Заключены контракты по приспособлению жилых помещений и общего имущества с учетом потребностей инвалидов в городе Мурманске (в целях социального обеспечения): - от 08.05.2024 № 125 на выполнение работ по приспособлению жилого помещения и общего имущества с учетом потребностей инвалидов по объектам: «Многоквартирные дома, расположенные по адресам: улица Беринга, дом 2, подъезд 1; улица Зои Космодемьянской, дом 26, подъезд 2; улица Капитана Копытова, дом 22, квартира 1 в городе Мурманске» (в целях социального обеспечения), подрядная организация ООО «Некст» ТСК, со сроком окончания работ – 25.09.2024. В 2024 году в полном объеме выполнены работы и оплачены по двум адресам, в том числе: улица Беринга, дом 2, подъезд 1, улица Капитана Копытова, дом 22, квартира 1. Работы по приспособлению жилого помещения и общего имущества, расположенного по адресу: улица Зои Космодемьянской, дом 26, подъезд 2 выполнялись c отставанием от графика производства работ, в настоящее время работы выполнены и оплачены на сумму 408,9 тыс. руб.; - от 18.12.2024 № 315 на выполнение работ по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалидов по объекту: «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Генералова, дом 3/20, квартира 59 в городе Мурманске» (в целях социального обеспечения), подрядная организация ИП Ванюкова Л.С. со сроком окончания работ – 22.02.2025. Сроки выполнения муниципального контракта нарушены. Работы выполнены и оплачены на сумму 249,0 тыс. руб. В связи с тем, что в процессе выполнения работ по вышеуказанному заключенному муниципальному контракту появилась необходимость в дополнительных работах, ММКУ УКС заключило муниципальный контракт от 24.03.2025 № 101 с подрядной организацией ИП Ванюкова Л.С. со сроком окончания работ - 06.05.2025. Работы выполнены и оплачены, на сумму 89,2 тыс. руб.; - от 18.02.2025 № 59 на выполнение работ по приспособлению общего имущества с учетом потребностей инвалидов по объекту: «Многоквартирный дом, расположенный по адресу: улица Капитана Копытова, дом 39, подъезд 3 в городе Мурманске» (в целях социального обеспечения), подрядная организация ИП Савин Р.П., со сроком окончания работ – 16.04.2025. Работы выполнены и оплачены, на сумму 66,9 тыс. руб; - от 02.06.2025 № 133 на выполнение работ по приспособлению жилого помещения и общего имущества для инвалидов с учетом потребностей инвалидов по объекту: «Многоквартирные дома, расположенные по адресам: проспект Кирова, дом 28В, подъезд 3; улица Карла Маркса, дом 55, квартира 38; улица Генерала Журбы, дом 10 в городе Мурманске» (в целях социального обеспечения), подрядная организация ООО «Владимир-Строй», со сроком окончания работ – 02.09.2025, выплачен аванс по 1 этапу на сумму 73,5 тыс. руб.; - от 07.04.2025 № 104 на выполнение работ по приспособлению общего имущества для инвалидов с учетом потребностей инвалидов по объектам: «Многоквартирные дома, расположенные по адресам: ул. Алексея Генералова, дом 3/20, подъезд 5; улица Радищева, д. 13; улица Старостина, дом 13 корпус 1 в городе Мурманске» (в целях социального обеспечения). В настоящее время муниципальный контракт расторгнут. В настоящее время в адрес ММКУ «Управление закупок» направлены закупки на выполнение работ по приспособлению жилых помещений и (или) общего имущества для инвалидов с учетом потребностей инвалидов по следующим адресам: - ул. Генералова, д. 3/20, п. 5; - ул. Радищева, д. 13; - ул. Старостина, д. 13/1; - пр. Кирова, д. 45, кв. 2; - ул. Карла Маркса, д. 59, п. 1; - ул. Саши Ковалева, д. 10, п. 1; - ул. Крупской, д. 20, п. 2; - ул. Морская, д. 1, п. 1; - ул. Морская, д. 11, п. 1. Заключены контракты на инженерно-геологические изыскания после проведения работ по приспособлению имущества для инвалида по адресам: - ул. Зои Космодемьянской, д. 26, п. 2, от 19.02.2025 № 60 на сумму 78,8 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. - пр. Кольский, д. 10, от 19.02.2025 № 61 на сумму 77,2 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. - ул. Беринга, д. 2, п. 1, от 19.02.2025 № 62 на сумму 78,8 тыс. руб., работы выполнены и оплачены. | частично | КТРиС | Низкое исполнение бюджета связано с расторжением муниципального контракта от 07.04.2025 № 104, выполнением работ по заключенным муниципальным контрактам в 3 квартале 2025 года, а также планируемыми к заключению муниципальными контрактами в 3 - 4 квартале 2025 года.
|  | МБ | 7500 | 1122.43 | 14.9657
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.4. | Мероприятие "Приобретение оборудования и технических средств адаптации для оснащения учреждений молодежной политики" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 |  | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.5. | Мероприятие "Субсидия муниципальным образованиям на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов " | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 |  | #DIV/0!
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.6. | Мероприятие "Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на обеспечение условий доступности входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | КТРиС
|  | МБ | 0 |  | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска" | Всего: | 40212.8 | 22214.025 | 55.2412 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КСПиОЗ
|  | МБ | 34336 | 19479.09 | 56.7308 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 5876.8 | 2734.935 | 46.5378 |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1. | Основное мероприятие: эффективное управление в сфере предоставления населению города дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики | Всего: | 40212.8 | 22214.025 | 55.2412 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КСПиОЗ
|  | МБ | 34336 | 19479.09 | 56.7308 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 5876.8 | 2734.935 | 46.5378 |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1. | Мероприятие "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 33985 | 19367.63 | 56.9888 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Оплата труда работников органов местного самоуправления | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 33985 | 19367.63 | 56.9888
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.2. | Мероприятие "Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 351 | 111.46 | 31.755 | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | Обеспечение функций работников органов местного самоуправления | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 351 | 111.46 | 31.755
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.3. | Мероприятие "Субвенция на реализацию Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» | Всего: | 5409.9 | 2588.02 | 47.8386 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 0
|  | ОБ | 5409.9 | 2588.02 | 47.8386
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятие "Субвенция на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий" | Всего: | 102 | 47.93 | 46.9902 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 102 | 47.93 | 46.9902
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
4.1.5. | Мероприятие "Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан" | Всего: | 364.9 | 98.985 | 27.1266 | Осуществление переданных государственных полномочий | Осуществление переданных государственных полномочий | частично | КСПиОЗ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 364.9 | 98.985 | 27.1266
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели (hidden)
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в первом полугодии 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2024 | 2025
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Социальная поддержка" | [10 empty] | 100 | 100
0.1. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 94 | 94 | 94 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | -
0.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | -
0.3. | Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки и оказанные услуги | чел | 1 | 3537 | 3537 | 3537 | 100 | 100 |  |  | КСПиОЗ, КЖП, КРГХ, КТРИС | 100 | 100
0.4. | Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.5. | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых реализуются мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед | 1 | 62 | 62 | 62 | 100 | 100 |  |  | КСПиОЗ, КО, КК | 100 | 100
0.6. | Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КТРиС | 100 | -
1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" | [10 empty] | 93.8759 | -
1.1. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей | чел | 0 | 358 | 358 | 336 | 93.8547 | 93.8547 | Снижение общей численности детей-сирот; увеличение доли детей-сирот, устроенных в приемные семьи; выпуск детей-сирот из семьи по достижении 18 лет или выбытие на ПМЖ в другой субъект РФ |  | КО | 93.8547 | -
1.2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях | чел | 0 | 264 | 264 | 261 | 98.8636 | 98.8636 | Снижение общей численности детей-сирот; увеличение доли детей-сирот, устроенных в приемные семьи; выпуск детей-сирот из семьи по достижении 18 лет или выбытие на ПМЖ в другой субъект РФ |  | КО | 98.8636 | -
1.3. | Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат | чел | 0 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 |  |  | КО | 99 | -
1.4. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата | чел | 0 | 430 | 430 | 402 | 93.4884 | 93.4884 | Снижение общей численности детей-сирот; заявительный характер; 60% лиц из числа детей-сирот обеспечены жильем во второй половине года |  | КО | 93.4884 | -
1.5. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел | 0 | 164 | 164 | 128 | 78.0488 | 78.0488 | Дефицит строительства многоквартирных домов на территории города Мурманска, нестабильность цен на рынке недвижимости города Мурманска с периодами значительного роста, отсутствие жилых помещений на вторичном рынке жилья с требуемыми характеристиками | Увеличение количества жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за счет выселения граждан, лишенных родительских прав, в судебном порядке по требованию органа опеки и попечительства в другое жилое помещение по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в общежити, если совместное проживание граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным. | КИО | 78.0488 | -
1.6. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено | чел | 0 | 20 | 20 | 20 | 100 | 100 |  |  | КТРиС, КО | 100 | -
2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан". | [10 empty] | 37.0154 | -
2.1. | Количество трудоустроенных граждан | чел | 0 | 50 | 50 | 22 | 44 | 44 |  |  | АГМ | 44 | -
2.2. | Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки | чел | 0 | 958 | 958 |  | 0 | 0 |  |  | КСПиОЗ | 0 | -
2.3. | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны | ед | 0 | 2 | 3 | 3 | 100 | 150 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.4. | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших | ед | 0 | 130 | 130 | 34 | 26.1538 | 26.1538 | Фактическое количество выплат |  | КРГХ | 26.1538 | -
2.5. | Количество опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение | чел | 0 | 56 | 56 |  | 0 | 0 |  |  | КСПиОЗ | 0 | -
2.6. | Количество граждан, получивших материальную помощь | чел | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | Заявительный характер мероприятия |  | КСПиОЗ | 0 | -
2.7. | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь | чел | 0 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | Фактическое число получателей материальной помощи не подлежит точному прогнозированию |  | КСПиОЗ | 0 | -
2.8. | Количество получателей льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей | чел | 0 | 36 | 36 |  | 0 | 0 |  |  | КСПиОЗ | 0 | -
2.9. | Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты | чел | 0 | 62 | 62 | 62 | 100 | 100 | Заявительный характер мероприятия |  | КЖП | 100 | -
2.10. | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | ед | 0 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | Заявительный характер мероприятия |  | КЖП | 100 | -
3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска". | [10 empty] | 100 | 100
3.1. | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед | 1 | 51 | 51 | 51 | 100 | 100 |  |  | КО | 100 | 100
3.2. | Количество учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств), в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска (нарастающим итогом) | ед | 1 | 9 | 9 | 9 | 100 | 100 |  |  | КК | 100 | 100
3.3. | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | ед | 0 | 6 | 6 | 6 | 100 | 100 |  |  | КТРиС | 100 | -
3.4. | Количество объектов МАУ МП "Объединение молодежных центров", в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | % | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | КСПиОЗ | 0 | -
3.5. | Количество приспособленных входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | КТРиС | #DIV/0! | -

## Финансовая поддержка (hidden)
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы
в первом полугодии 2025 года
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
2 | Подпрограмма 4 "Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске"
4.1. | Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | Возмещение затрат управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг | Решение Мурманского городского Совета от 21.12.1990 N 9 "О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3614 "Об утверждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 3613 "Об утверждении порядка возмещения некоммерческим организациям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг" | Возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг Возмещение затрат управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ресурсоснабжающих организаций и индивидуальных предпринимателей по оказанию мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услугРешение Мурманского городского Совета от 21.12.1990 N 9 "О дополнительных льготах бывшим жителям или защитникам блокадного Ленинграда", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 N 3614 "Об утверждении порядка возмещения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг", постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 3613 "Об утверждении порядка возмещения некоммерческим организациям затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям или защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг" 0.4. Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением. 2.10. Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | В 2025 году с заявлениями на возмещением затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг в комитет обратилось 1 юридическое лицо, что соответствует показателям муниципальной программы. Сумма выплат составила 6,0 тыс. рублей. Процент исполнения программы составил 100%.

## Оценка эффективности (hidden)
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка»
в первом полугодии 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Социальная поддержка" | КСПиОЗ | 100 | 100 | 50 | 81.45 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" на 2023 - 2028 годы | КО | 93.8759 | 100 | 50 | 79.6128 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2023 - 2028 годы | КСПиОЗ | 37.0154 | 100 | 50 | 62.5546 | Низкий уровень эффективности
1.3. | Подпрограмма 3 "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2023 - 2028 годы | КСПиОЗ | 100 | 100 | 50 | 81.45 | Низкий уровень эффективности

## Лист1 (hidden)
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | АГМ, СД
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!