## Основной отчет
Приложение 1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы
за 6 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств, (%) | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Охрана здоровья населения города Мурманска» | Всего: | 4945.2 | 110 | 2.2244 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 12 | - | -
|  | МБ | 4945.2 | 110 | 2.2244 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 8
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 16.6667
| КФКСиОЗ | Всего: | 4669.2 | 55.8 | 1.1951 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | - | -
|  | МБ | 4669.2 | 55.8 | 1.1951 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 22.2222
| КО | Всего: | 76 | 29.2 | 38.4211 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 76 | 29.2 | 38.4211 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КК | Всего: | 50 | 25 | 50 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 50 | 25 | 50 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КСПВООДМ | Всего: | 150 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | - | -
|  | МБ | 150 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1. | Подпрограмма 1 "Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска" | Всего: | 4599.2 | 55.8 | 1.2133 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 8 | КФКСиОЗ, КО
|  | МБ | 4599.2 | 55.8 | 1.2133 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
1.1. | Основное мероприятие "Обеспечение регулярного информирования населения города Мурманска, направленного на формирование здорового образа жизни у населения города Мурманска" | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КФКСиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 25
1.1.1. | Мероприятие «Организация информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни через средства массовой информации» | Всего: | 0 | 0 |  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 1480 чел. Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни - 16 ед. | Публикации в средствах периодической печати («Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник») и на информационных порталах (сайт администрации города Мурманска, сайт комитета и сайты подведомственных учреждений структурных подразделений администрации города Мурманска) о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни - 8 ед. | частично | КФКСиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие «Организация издания и тиражирования информационных материалов о здоровом образе жизни» | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения - 560 ед. | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения - 560 ед. | да | КФКСиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие «Организация информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни" | Всего: | 0 | 0 |  | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни - 7 ед. | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни - 3 ед. | частично | КФКСиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие «Проведение тематических радиопередач по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний» | Всего: | 0 | 0 |  | Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний - 7 ед. | Выступления в прямом эфире на радио «Вести FM Мурманск» по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний - 2 ед. | частично | КФКСиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие «Обучение детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни» | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КФКСиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1.2.1. | Мероприятие «Подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений» | Всего: | 27.9 | 27.9 | 100 | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 560 ед. | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 560 ед. | да | КФКСиОЗ
|  | МБ | 27.9 | 27.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие «Организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирование навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений» | Всего: | 0 | 0 |  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 1480 чел.. Количество проведенных мероприятий профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 18 ед. | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 960 чел. Количество проведенных мероприятий профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений - 10 ед. | частично | КФКСиОЗ, КО | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение кампаний в рамках Всемирных дней в области здравоохранения" | Всего: | 0 | 0 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КФКСиОЗ
|  | МБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.3.1. | Мероприятие «Организация профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября)» | Всего: | 0 | 0 |  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни - 1480 чел. Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября) - 9 ед. | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья - 4 ед. | частично | КФКСиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Выполнение иных мероприятий в сфере охраны здоровья" | Всего: | 4543.4 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КФКСиОЗ, конкурсный отбор
|  | МБ | 4543.4 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.4.1. | Мероприятие «Организация мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний» | Всего: | 4543.4 | 0 | 0 | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний - 630 чел. | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний - 0 чел. | нет | КФКСиОЗ, конкурсный отбор | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 4543.4 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 "Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске" | Всего: | 346 | 54.2 | 15.6647 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КО, КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", КК, МБУК "ЦГБ г. Мурманска", МБУК "ЦДБ г. Мурманска", КФКСиОЗ
|  | МБ | 346 | 54.2 | 15.6647 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1. | Основное мероприятие "Организация профилактической работы по формированию здорового образа жизни и развитию антинаркотической пропаганды в городе Мурманске" | Всего: | 346 | 54.2 | 15.6647 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КО,КСПВООДМ, МАУ МП "Объединение молодежных центров", КК, МБУК "ЦГБ г. Мурманска", МБУК "ЦДБ г. Мурманска", КФКСиОЗ
|  | МБ | 346 | 54.2 | 15.6647 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1.1. | Мероприятие «Проведение антинаркотических мероприятий» | Всего: | 76 | 29.2 | 38.4 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании - 12400 чел. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях - 510 чел. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0%. Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании - 12400 чел. Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях - 510 чел. | частично | КО | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 76 | 29.2 | 38.4
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие «Проведение антинаркотических мероприятий в сфере молодежной политики» | Всего: | 150 | 0 | 0 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72 %. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики - 19 ед. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов - 1400 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0 %. Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики - 4 ед. Количество изготовленных и распространенных информационных материалов - 0 ед. | частично | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 150 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие «Приобретение книжных, электронных и аудиовизуальных изданий» | Всего: | 50 | 25 | 50 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий - 100 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0 %. Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий - 50 ед. | частично | КК, МБУК «ЦГБ г. Мурманска», МБУК «ЦДБ города Мурманска» | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 50 | 25 | 50
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие «Предоставление субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением физкультурных мероприятий и спортивных соревнований» | Всего: | 0 | 0 |  | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии - 0 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0%. | нет | КФКСиОЗ
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2.1.5. | Мероприятие «Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании» | Всего: | 70 | 0 | 0 | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 72%. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании - 1 ед. | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц - 0%. Количество проведенных мероприятий в сфере физической культуры и спорта, направленных на профилактику наркомании - 0 ед. | нет | КФКСиОЗ | Реализация мероприятий запланирована на II полугодие 2025 года
|  | МБ | 70 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0