Информация о реализации в 2022 году

подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана 
в целях создания условий для развития МСП, а также для осуществления деятельности самозанятыми гражданами.

На реализацию программных мероприятий в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 10 827,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 10 035,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 792,3 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 10 638,0 тыс. рублей, или 98,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 845,7 тыс. рублей, или 98,1% от плана, средств областного бюджета – 792,3 тыс. рублей, или 100,0% 
от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2022 году субъектам МСП оказывалась информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка.

В рамках информационно-консультационной поддержки:

- осуществляется взаимодействие с инфраструктурой поддержки субъектов МСП, в состав которой входят 11 организаций;

- информационно-консультационную поддержку получили более 
1 751 человека, проведено 93 мероприятия (семинары, конференции, круглые столы);

- обеспечивается функционирование Портала информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП при АГМ, количество посетителей составило более 7 179 человек.

Для оказания финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям в 2022 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в объеме 7 725,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск 
и 792,3 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

В целях оказания финансовой поддержки проведено три конкурса для начинающих и действующих предпринимателей:

- отбор на предоставление грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на обеспечение финансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов. Победителями стали четыре участника, общий объем грантовой поддержки начинающих предпринимателей составил 2 млн. рублей;

- отборы на предоставление субсидий для действующих предпринимателей, по итогам которых победителями признаны 17 субъектов МСП, общий объем субсидий составил 6 517,5 тыс. рублей, в т.ч. 5 725,2 тыс. рублей из муниципального бюджета и 792,3 тыс. рублей из областного бюджета.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки, оказываемой АГМ. Указанный реестр размещен на официальном сайте АГМ и Портале информационной поддержки МСП.

В рамках оказания имущественной поддержки в 2022 году:

- действует 74 договора на 74 муниципальных объекта, переданных 
в качестве имущественной поддержки субъектам МСП;

- пять новых объектов включены в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам;

- 51 договор заключен с субъектами МСП в качестве имущественной поддержки;

- два объекта исключены из перечня по желанию субъектов МСП, арендующих помещения, с согласия Координационного совета по вопросам МСП при АГМ;

- 11 арендаторов – субъектов МСП воспользовались правом выкупа арендуемых помещений.

Кроме того, в 2022 году проведены следующие мероприятия:

- общегородской конкурс для предприятий потребительского рынка «Гермес» (25 участников);

- общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» по номинации: «Лучшая новогодняя елка» на площадке ТРК «Мурманск Молл» 
(13 участников);

- организована выездная торговля при проведении пяти городских праздничных мероприятий и мероприятие «Арктическая кухня» в рамках фестиваля спорта «Гольфстрим». В указанных мероприятиях приняло участие 63 хозяйствующих субъекта (130 торговых мест).

Предусмотренные подпрограммой на 2022 год мероприятия реализовывались своевременно. Значение целевого показателя «Число субъектов МСП в городе Мурманске» составило 14 302 ед. (107,0% от плана, 101,2% к уровню 2021 года), в расчете на 10 тыс. человек населения - 512 ед. (100,7% от плана, 102,4% к уровню 2021 года).

На весь период реализации подпрограммы (2018-2022 годы) в бюджете муниципального образования город Мурманск были предусмотрены средства 
в размере 42 865,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 40 378,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 486,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий 
в 2018-2022 годах освоены средства в размере 40 325,2 тыс. рублей, или 94,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 38 128,1 тыс. рублей, или 94,4% от плана, средств областного бюджета –2 197,1 тыс. рублей, или 88,4% от плана.

За весь период реализации подпрограммы (2018-2022 годы) субъектам МСП оказывалась финансовая, имущественная и консультационная поддержка:

1. Финансовая поддержка оказана 87 субъектам МСП на общую сумму 33 101,8 тыс. рублей.

2. Имущественная поддержка оказана 314 субъектам МСП. Кроме того, 36 новых объектов включено в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП.

3. В целях оказания информационно-консультационной поддержки субъектам МСП обеспечивалось функционирование Портала информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП при АГМ. Мероприятия по вопросам развития и поддержки МСП (семинары, тренинги, конференции, круглые столы, заседания Координационного совета по вопросам МСП при АГМ и т.д.) посетило 10 975 человек.

4. В целях развития потребительского рынка города Мурманска 
в 2018-2022 годах проведено 37 городских мероприятий - конкурсов, выставок, ярмарок, участниками которых стали 486 организаций.

Кроме того, в период пандемии новой коронавирусной инфекции на территории города Мурманска реализован комплекс мер региональной и муниципальной поддержки предпринимателей, направленный на снижение негативных последствий распространения коронавирусной инфекции, включающий как прямую финансовую поддержку, так и налоговые преференции. Благодаря оказанным мерам поддержки удалось стабилизировать ситуацию в сфере малого и среднего бизнеса, количество субъектов МСП, зарегистрированных на территории города Мурманска за период с 2020 по 2022 год увеличилось на 1,2% (с 14 121 до 14 293 субъектов). Кроме того, с 2020 года на территории региона введен специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный доход». По оценке на конец 2022 года количество самозанятых граждан, зарегистрированных на территории города Мурманска, составило около 9,0 тыс. человек.

Выполнение мероприятий подпрограммы за весь период ее реализации (2018-2022 годы), а также реализация антикризисных мер поддержки способствовало созданию благоприятных условий для развития МСП, в том числе для осуществления деятельности самозанятыми гражданами 
на территории муниципального образования город Мурманск.