III. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018 – 2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, %;- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, %;- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы, м2 |
| Заказчики подпрограммы  | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.Комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы  | 2018 – 2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 301 556,8 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 301 556,8тыс. руб., из них:2018 год – 55 598,8 тыс. руб.2019 год – 13 763,0 тыс. руб. 2020 год – 113 000,0 тыс. руб.2021 год – 113 000,0 тыс. руб.2022 год – 2 037,0 тыс. руб.2023 год – 2 061,0 тыс. руб.2024 год – 2097,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | - доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы – 46,0 %;- доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы, – 100,0 %- площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы – 637,1 м2 |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Молодежь - это социально-демографическая группа, выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения, места и функций в социальной структуре общества, специфических интересов и ценностей. Как социально-демографическая группа молодежь неоднородна по своему составу: по возрасту, полу, видам деятельности, включенности в различные общественные структуры (экономические, профессиональные, социально - политические и др.), месту жительства и т.д. Соответственно различается положение разных категорий молодежи, их потребности, интересы, ценности. В этой связи особое значение приобретает создание условий для раскрытия инновационного потенциала молодежи, ее готовность активно включаться в созидательную деятельность на благо Отечества, себя и своей семьи, формирование общечеловеческих ценностей и сохранение своей уникальной культурной идентичности.

На 01.09.2017 система молодежной политики города Мурманска представлена двумя муниципальными учреждениями, имеющих структурные подразделения, которые осуществляют работу с молодежью по различным направлениям – муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Дом молодежи» и муниципальное автономное учреждение молодежной политики «Объединение молодежных центров».

Опыт реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018 – 2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2018 – 2024 годы подтверждает эффективность и целесообразность создания современных объектов в сфере молодежной политики. В период с 2014 по 2017 годы доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общей численности молодежи города Мурманска увеличилась с 27,8 % до 74 %, в том числе благодаря проведению модернизации 9 структурных подразделений учреждений молодежной политики.

Одна из основных задач деятельности учреждений молодежной политики -это проведение работы по вовлечению молодежи в социальную практику, формирование деловой, экономической и политической активности молодежи.

В целях решения данной задачи необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на модернизацию существующих и строительство новых объектов молодежной политики, поддержание современного уровня материально-технической базы учреждений путем своевременного проведения капитального и текущего ремонта объектов, регулярно обновлять материально-техническую базу, использовать актуальные технологии работы с молодежью, проводить мероприятия, направленные на внедрение инновационных технологий в сфере молодежной политики.

С целью эффективной реализации молодежной политики на территории города Мурманска и создания условий для всестороннего развития потенциала молодого поколения будут проведены мероприятия по ремонту зданий и помещений, закуплено необходимое оборудование, с учетом необходимости обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Будет организована модернизация материально-технической базы учреждений молодежной политики города.

Использование программно-целевого метода обеспечит единство содержательной части подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить при решении проблемы комплексность и системность путем:

- определения целей, задач и мероприятий;

- концентрации ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере молодежной политики;

- повышения эффективности деятельности учреждений молодежной политики.

2. Основные цели подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

| № п/п | Цель, показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчет-ный год | Теку-щий год | Годы реализации подпрограммы |
| 2016год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска |
| 1. | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, в которых проведены ремонтные работы или реконструкция, от общего количества объектов учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы | % | - | - | 6,0 | 13,0 | 20,0 | 33,0 | 40,0 | 46,0 | 46,0 |
| 2. | Доля структурных подразделений учреждений молодежной политики, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, от общего количества структурных подразделений, требующих переоснащения на начало реализации подпрограммы | % | - | - | - | 11,0 | 22,0 | 33,0 | 44,0 | 77,0 | 100,0 |
| 3. | Площадь капитально отремонтированных структурных подразделений учреждений молодежной политики с нарастающим эффектом по годам реализации подпрограммы | м2 | 0 | 0 | 75,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 | 637,1 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

| № п/п | Цель, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квартал, год) | Источ-ники финан-сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год | Наименование, ед. измерения | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Цель: развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска |
| 1. | Основное мероприятие: развитие материально-технической базы учреждений молодежной политики | 2018 - 2024 | Всего:в т.ч:  | 301556,8 | 55598,8 | 13763,0 | 113000,0 | 113000,0 | 2037,0 | 2061,0 | 2097,0 | Количество отремонтированных, (в том числе капитально) или реконструированных структурных подразделений, ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | КСПООДМ,МАУ МП «Объединение молодежных центров», КС, ММКУ «УКС» |
| МБ  | 301556,8 | 55598,8 | 13763,0 | 113000,0 | 113000,0 | 2037,0 | 2061,0 | 2097,0 |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2018 - 2024 | Всего:в т.ч:  | 16695,0 | 2250,0 | 2250,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2037,0 | 2061,0 | 2097,0 | Количество структурных подразделений, оснащенных мебелью, оборудованием и инвентарем, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | КСПВООДМ, МАУ МП «Объединение молодежных центров  |
| МБ  | 16695,0 | 2250,0 | 2250,0 | 3000,0 | 3000,0 | 2037,0 | 2061,0 | 2097,0 |
| Количество структурных подразделений в которых проведен текущий ремонт, ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики | 2018 - 2024 | Всего:в т.ч:  | 20863,2 | 19350,2 | 1513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество капитально отремонтированных объектов, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КС, ММКУ «УКС» |
| МБ  | 20863,2 | 19350,2 | 1513,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики  | 2018 - 2024 | Всего:в т.ч:  | 263998,6 | 33998,6 | 10000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Приспособление объекта культурного наследия «Здание кинотеатра «Родина» под «Дворец молодёжи» (да – 1, нет – 0)  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КСПВООДМ, МАУ МП «Дом молодежи» |
| МБ  | 33998,6 | 33998,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ  | 230000,0 | 0,0 | 10000,0 | 110000, | 110000, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Осуществление работ по строительству (реконструкции) объектов молодежной политики, (да-1, нет -0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | КС, ММКУ «УКС» |
| Количество объектов молодежной политики, в которых проведена реконструкция, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | КС, ММКУ «УКС» |
| Всего по подпрограмме |  | Всего:в т.ч:  | 301556,8 | 55598,8 | 13763,0 | 113000,0 | 113000,0 | 2037,0 | 2061,0 | 2097,0 |  |
| МБ | 301556,8 | 55598,8 | 13763,0 | 113000,0 | 113000,0 | 2037,0 | 2061,0 | 2097,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию подпрограммы составит 301 556,8 тыс. руб.

Объем финансирования подпрограммы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по подпрограмме | 301 556,8 | 55 598,8 | 13 763,0 | 113 000,0 | 113 000,0 | 2 037,0 | 2 061,0 | 2 097,0 |
| в том числе за счет: |  |
| средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 301 556,8 | 55 598,8 | 13 763,0 | 113 000,0 | 113 000,0 | 2 037,0 | 2 061,0 | 2 097,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе по заказчикам |  |
| комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 50 693,6 | 36 248,6 | 2 250,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 037,0 | 2 061,0 | 2 097,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 50 693,6 | 36 248,6 | 2 250,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 037,0 | 2 061,0 | 2 097,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| комитет по строительству администрации города Мурманска | 250 863,2 | 19 350,2 | 11 513,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. средств бюджета муниципального образования город Мурманск  | 250 863,2 | 19 350,2 | 11 513,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств областного бюджета  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. инвестиции в основной капитал | 230 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 110 000,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется посредством выполнения плана практических мероприятий с разбивкой объемов финансирования по годам.

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска является организатором выполнения подпрограммы и осуществляет оперативный контроль за ходом ее реализации.

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» обеспечивает выполнение мероприятия «Капитальный ремонт структурных подразделений учреждений молодежной политики» подпрограммы.

Исполнители подпрограммы в случае необходимости готовят предложения по уточнению программных мероприятий.

Основные исполнители и участники мероприятий подпрограммы:

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- муниципальные учреждения молодежной политики;

- комитет по строительству администрации города Мурманска;

- Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

По итогам работы заказчиком заказчику-координатору подпрограммы направляется отчет установленной формы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, в срок до 10 числа месяца, следующего за 1 полугодием и 9 месяцами текущего года, с приложением пояснительной записки.

Заказчик-координатор подпрограммы в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет сводный отчет заказчику-координатору муниципальной программы «Развитие образования» на 2018 - 2024 годы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска.

Исполнители мероприятий подпрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несут ответственность за их своевременное исполнение, а также за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, обеспечит достижение следующих положительных результатов:

- обеспечение учреждений молодежной политики современным оборудованием в соответствии с потребностями молодежи города Мурманска;

- улучшение качества предоставления и повышение числа услуг для молодежи города Мурманска;

- улучшение эмоциональной и интеллектуальной атмосферы среди молодежи;

- сохранение численности молодежи, посещающей учреждения молодежной политики;

- повышение престижа учреждений молодежной политики.

Для оценки рисков реализации подпрограммы рассматриваются внешние и внутренние риски. К внешним рискам относятся:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- природные и техногенные катастрофы;

- отток молодого населения за пределы муниципального образования город Мурманск;

- экологические катастрофы;

- эпидемии.

Внутренние риски реализации подпрограммы:

- некачественное составление конкурсной документации в целях размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное либо некачественное выполнение ремонтных работ;

- недостоверная либо недостаточная информация об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия рисков планируется:

- организовать своевременную проверку и согласование комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска конкурсной документации, представляемой учреждениями молодежной политики;

- оптимизировать систему организации капитального и текущего ремонта, включая улучшение качества подготовки технических заданий, разработку планов-графиков, согласованных по объемам, этапам выполнения и срокам финансирования работ, усиление контроля за проведением ремонта непосредственно на объекте;

- временно размещать сотрудников структурных подразделений учреждений молодежной политики в действующих структурных подразделениях в том случае, если объем ремонтных работ невозможно выполнить в установленные сроки или необходимо выполнение срочных работ в соответствии с требованиями надзорных органов;

- регулярно освещать в средствах массовой информации материалы об услугах, предоставляемых учреждениями молодежной политики.

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы определяется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска.