Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2017 г. N 2718

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ

ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО И ЧАСТНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C293002BC7E34366E73B2C3E7E412FFF76E1EEDD8FDB0A15666B717F49F05FDE62EC9EED687FCF893BD5E95970BCv3I) администрации города Мурманска  от 19.02.2018 N 426) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB561798E99C96052298E84C6CEA687561251C78F67CB6BB928E954F18796B77614BF555B8v3I) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB561798E99C96052298E84C60EA687561251C78F67CB6BB928E954F18796B77614BF555B8v3I) Российской Федерации, во исполнение [постановления](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB561798E99C96052098E64361EA687561251C78F67CB6BB928E954F18796B77614BF555B8v3I) Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", а также [постановления](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C293002BC7E34C60E1382F3E7E412FFF76E1EEDD8FC90A4D6A6A716149F34A8833A9BCv2I) администрации города Мурманска от 03.03.2017 N 511 "О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории муниципального образования город Мурманск", руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C293002BC7E34C60E63C293E7E412FFF76E1EEDD8FC90A4D6A6A716149F34A8833A9BCv2I) муниципального образования город Мурманск, постановляю:

1. Утвердить [план](#P36) мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального и частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечению условий их доступности для инвалидов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с [приложением](#P36) на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с [приложением](#P36).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Мурманска Мирошникову М.А.

Глава

администрации города Мурманска

А.И.СЫСОЕВ

Приложение

к постановлению

администрации города Мурманска

от 18 августа 2017 г. N 2718

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

И ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C293002BC7E34366E73B2C3E7E412FFF76E1EEDD8FDB0A15666B717F49F05FDE62EC9EED687FCF893BD5E95970BCv3I) администрации города Мурманска  от 19.02.2018 N 426) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Получение сведений о зарегистрированных по месту жительства гражданах, имеющих инвалидность, и формирование адресного перечня инвалидов, жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального или частного жилого фонда | С августа 2017 года постоянно | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| 2 | Корректировка адресного перечня инвалидов, жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального или частного жилого фонда, с учетом поступающих сведений | Не реже 1 раза в квартал | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска |
| 3 | Разработка и утверждение последовательности обследования муниципальной комиссией жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды | Август 2017 года | Муниципальная комиссия |
| 4 | Сбор исходных данных:  технические характеристики общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды;  топографические съемки территории жилых домов | Август 2017 года | Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска |
| 5 | Проведение обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид:  проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения, рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, документов о признании гражданина инвалидом;  проведение визуального, технического осмотра жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, выявление необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида | С августа 2017 года на постоянной основе | Муниципальная комиссия |
| 6 | Проведение дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания | По мере необходимости | ММКУ "Управление капитального строительства" |
| 7 | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида.  Разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечению условий их доступности для инвалида, определяемого с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении, в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | По мере необходимости после проведения мероприятий [п.п. 5](#P72), [6](#P78) настоящего плана | ММКУ "Управление капитального строительства" |
| 8 | Рассмотрение на заседании муниципальной комиссии акта обследования и принятие решения о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в случае, если в акте обследования содержится вывод об отсутствии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, то есть о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его реконструкции или капитального ремонта | По мере необходимости | Муниципальная комиссия |
| 9 | Направление в адрес Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области для проведения проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, акта обследования, содержащего:  вывод, предусмотренный [п. 8](#P87) настоящего плана;  решение о проведении проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого помещения и общего имущества. | После проведения мероприятий [п.п. 6](#P78), [7](#P82), [8](#P87) настоящего плана | Секретарь муниципальной комиссии |
| 10 | По результатам проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключения об отсутствии такой возможности | В течение 10 р.д. после поступления в муниципальную комиссию результатов проверки экономической целесообразности (нецелесообразности) | Муниципальная комиссия |
| 11 | Направление заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, главе администрации города Мурманска для принятия решения о включении мероприятий в муниципальную программу, направленную на обеспечение социальной поддержки инвалидов | В течение 10 р.д. со дня вынесения заключения о возможности приспособления жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид | Председатель муниципальной комиссии |
| 12 | Формирование адресного перечня жилых помещений для реализации программных мероприятий | С августа 2017 года постоянно по результатам работы муниципальной комиссии | Секретарь муниципальной комиссии |
| 13 | Внесение изменений в [подпрограмму](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C293002BC7E34364E33E2A3E7E412FFF76E1EEDD8FDB0A15666B70794EF05FDE62EC9EED687FCF893BD5E95970BCv3I) "Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска" на 2018 - 2024 годы муниципальной программы города Мурманска "Социальная поддержка" на 2018 - 2024 годы | По мере необходимости | Заказчик - координатор муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=C90ECD3A4076B14028AB56019B85C293002BC7E34364E33E2A3E7E412FFF76E1EEDD8FDB0A15666B717F4BF35FDE62EC9EED687FCF893BD5E95970BCv3I) города Мурманска "Социальная поддержка" на 2018 - 2024 годы" на основании предложений заказчиков муниципальной программы |