Приложение № 1

Доклад председателя комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Канаш И.С. на заседании Программно-целевого совета города Мурманска

22.03.2018 в 11:00

По вопросу № 1. О рассмотрении проекта отчета о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2017 году и за весь период их реализации (2014-2017 годы)

Добрый день, уважаемые коллеги!

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденным постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска             на основании отчетов заказчиков-координаторов, а также информации управления финансов администрации города Мурманска составляет отчет             о реализации муниципальных программ города Мурманска за прошедший год с оценкой эффективности их реализации.

Кроме того, поскольку в 2017 году завершилось действие муниципальных программ, утвержденных на 2014-2019 годы, комитетом по экономическому развитию в соответствии с Порядком проведен анализ эффективности реализации муниципальных программ на протяжении всего периода их действия. В связи с этим, отчет о реализации муниципальных программ в 2017 году дополнен краткой информацией о ходе реализации муниципальных программ, подпрограмм, ВЦП и АВЦП за четырехлетний период, а также выводами о достижении плановых показателей программ и полноте освоения предусмотренного ими финансирования.

Данный отчет на основании рекомендаций Программно-целевого совета подлежит утверждению постановлением администрации города Мурманска в срок не позднее 1 апреля текущего года.

В 2017 году в муниципальном образовании город Мурманск действовало 13 муниципальных программ в соответствии с утвержденным Перечнем программ (распоряжение администрации города Мурманска                  от 02.06.2014 № 35-р).

На слайде представлены названия муниципальных программ                          с указанием приходящейся на них доли расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального образования город Мурманск.

Наибольшая доля расходов приходится на следующие муниципальные программы:

- «Развитие образования» - 55,7%;

- «Развитие транспортной системы» - 13,7%;

- «Развитие культуры» - 7,9%.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами в 2017 году, составляет 11,98 млрд. рублей, в т.ч. 7,24 млрд. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 4,65 млрд. рублей – средства областного бюджета, 0,09 млрд. рублей – средства федерального бюджета.

Фактически освоено 11,86 млрд. рублей. Таким образом, предусмотренные на реализацию муниципальных программ средства освоены на 99,0%.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальными программами на весь период их реализации, составляет 44,16 млрд. рублей, в т.ч. 25,97 млрд. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 17,72 млрд. рублей – средства областного бюджета, 0,47 млрд. рублей – средства федерального бюджета.

Фактически за период 2014-2017 годов в рамках реализации мероприятий муниципальных программ освоено 43,66 млрд. рублей. Таким образом, предусмотренные финансовые средства освоены на 98,9%.

На диаграмме представлена динамика объемов финансирования муниципальных программ за счет средств городского бюджета за период 2014-2017 годов.

Фактический объем финансирования за счет средств городского бюджета в 2017 году увеличился по сравнению с 2016 годом на 6,7%, общий объем финансирования - на 5,2%.

Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом, количество реализуемых программ в 2017 году увеличилось на 3 единицы за счет:

- подпрограмм «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2017-2019 годы и «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2017-2019 годы;

- ВЦП «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2017-2019 годы;

- АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2017-2019 годы, которая заменила завершившую свое действие в 2016 году АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по здравоохранению администрации города Мурманска» на 2014-2016 годы.

При этом по сравнению с 2014 годом общее количество программ осталось неизменным за счет того, что в 2015-2016 годах завершилось действие подпрограмм, ВЦП и АВЦП, составлявших муниципальную программу «Развитие здравоохранения» на 2014-2016 годы.

В структуре фактических расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 году наибольший удельный вес занимает городской бюджет – 59%. Доля областного бюджета составляет 39%, федерального бюджета – 2%.

Общий объем привлеченных средств внебюджетных источников финансирования в 2017 году составил 271,8 млн. рублей, которые образованы:

-  привлеченными средствами кредитных учреждений и собственными средствами молодых семей-участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» - 213,8 млн. рублей                          или 78,7% от общего объема привлеченных внебюджетных средств;

- средствами управляющих организаций на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение               и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» – 50,0 млн. рублей или 18,4%;

- средствами собственников жилых помещений на проведение  капитального ремонта отдельных элементов общего имущества многоквартирных домов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» – 8,0 млн. рублей или 2,9%.

Структура фактических расходов на реализацию МП за весь период представлена на слайде. Доля средств местного бюджета составляет 57%, областного бюджета – 39%, федерального бюджета – 1%.

Кроме того, в период 2014-2017 годов на реализацию программных мероприятий было привлечено 1,2 млрд. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году и за весь период проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов), измеряющих степень достижения целей, решения задач и выполнения мероприятий муниципальных программ;

- оценка полноты финансирования муниципальных программ.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2017 года и за весь период приведены на слайдах, а также в представленных вам отчетах (приложение № 3).

В 2017 году высокий уровень эффективности (оценка – 5 баллов) был отмечен у 6 муниципальных программ, приемлемый уровень (оценка – 4 балла) – у 7 программ.

В отличие от 2016 года, средний уровень эффективности (3 балла) не был отмечен ни у одной из программ. Также не выявлено программ с низким уровнем эффективности (2 балла).

Вместе с тем, выявлен ряд подпрограмм и ВЦП, характеризующихся средним уровнем эффективности (3 балла). Данные программы отличаются неполным освоением предусмотренного финансирования или недостижением ряда плановых показателей. Необходимые пояснения будут представлены непосредственно заказчиками данных программ.

На данном слайде представлен результат оценки эффективности реализации муниципальных программ за весь период.

По итогам четырехлетнего периода не было выявлено ни одной муниципальной программы со средним (3 балла) или низким (2 балла) уровнем эффективности. Подавляющее большинство программ - 9 программ – характеризуются высокой эффективностью, по 4 программам отмечен приемлемый уровень эффективности.

При этом важно отметить, что на протяжении всего периода реализации муниципальных программ неуклонно снижалось число программ со средним уровнем эффективности (3 балла), что говорит о повышении качества планирования программных мероприятий заказчиками, а также об усилении контроля заказчиков за ходом реализации программ.

Представленный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска за 2017 год и за весь период основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что указанный отчет входит в число основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а муниципальные программы являются одним из основных инструментов реализации органами местного самоуправления города Мурманска муниципальной политики в различных сферах, рекомендуется:

1. Органам местного самоуправления города Мурманска - заказчикам программ:

1.1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

1.2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства                               и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Важным направлением работы по совершенствованию системы программно-целевого планирования города Мурманска в 2017 году являлось взаимодействие с Контрольно-счетной палатой города Мурманска 
по вопросу проведения плановых проверок деятельности администрации города Мурманска в части реализации муниципальных программ, а также 
по вопросу корректировки программ по результатам вынесенных замечаний.

В частности, в 2017 году предметом экспертизы, проводимой КСП, стали муниципальные программы «Охрана здоровья населения города Мурманска» и «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы.  По результатам проведенной экспертизы указанных программ КСП был вынесен ряд рекомендаций, наиболее важными из которых являются:

1. Произвести корректировку наименований мероприятий программ таким образом, чтобы они представляли конкретное и однозначное описание планируемых действий.

2. Произвести корректировку показателей целей программ таким образом, чтобы они точно  отражали специфику и направления решения проблемных ситуаций, определенных программами.

3. Исключить совпадение формулировок показателей целей программ с показателями задач и показателями мероприятий.

4. Привести установленные показатели мероприятий в строгое соответствие с целями программ.

5. Расширить представленную в программах характеристику проблемных ситуаций, на решение которых они направлены, дополнив ее более глубоким анализом возникновения проблем, обоснованием связи проблемы с приоритетными направлениями деятельности в соответствии с планами и программами развития города Мурманска, а также основными итогами реализации программ, направленных на решение соответствующих проблем ранее.

Комитетом по экономическому развитию в тесном взаимодействии с КСП и структурными подразделениями администрации города Мурманска проведена работа по корректировке муниципальных программ на 2018-2024 годы в соответствии с вышеуказанными замечаниями. Вместе с тем, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств заказчикам программ рекомендуется самостоятельно осуществлять регулярный пересмотр мероприятий, а также показателей целей, задач и мероприятий муниципальных программ в рамках оперативного мониторинга эффективности реализации программы.