## Лист1
План устранения дефектов асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети
№ | Наименование улиц | Сроки аварийного ремонта |  | Сроки планового ремонта
|  | План | Факт | План | Факт
Октябрьский округ
1 | ул. Карла Маркса | 26.03 | 26.03
2 | ул. Полярные Зори | 26.03 | 26.03
3 | ул. Коминтерна | 28.03 | 28.03
4 | ул. Академика Книповича | 28.03 | 28.03
5 | ул. Марата | 17.04 | 17.04 | июнь
6 | ул. Академика Книповича от ул. Шмидта до просп. Ленина | 17.04 | 17.04 | май
7 | ул. Октябрьская от просп. Ленина до ул. Челюскинцев | 17.04 | 17.04 | май
8 | ул. Академика Книповича от ул. К. Маркса до ул. Полярные Зори | 25.04 |  | июнь
9 | ул. К. Маркса в районе д. 34 | 10.04 | 10.04 | май
10 | пересечение ул. Папанина и ул. С. Перовской | 25.04 |  | май
11 | ул. Скальная от ул. Капитана Маклакова до д. 13 | 19.04 | 19.04 | май
12 | проезд от ул. Старостина до д. 99 | 25.04 |  | май
13 | ул. Комсомольская от ул. Самойловой до ул. Шмидта | 22.04 | 20.04 | июнь
14 | ул. Самойловой от пер. Пионерского до ул. Комсомольской | 22.04 | 22.04 | июнь
15 | ул. Ленинградская | 15.04 | 15.04 | май
16 | проезд от ул. Капитана Маклакова до д. 20 по пр. Связи | 22.04 | 22.04 | июнь
17 | пересечение ул. К. Маркса и пр. Рыбного | 24.04 |  | июнь
18 | просп. Кирова в районе д. 53 | 18.04 | 18.04 | май
19 | ул. Заводская | 20.04 | 20.04 | июнь
20 | ул. Полярной Дивизии | 24.04 |  | июнь
21 | пересечение просп. Ленина и ул. Дзержинского | 19.04 | 19.04 | май
22 | ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Шмидта | 23.04 |  | май
23 | ул. Дзержинского от просп. Ленина до ул. Коммуны | 22.04 | 22.04 | май
24 | ул. Шмидта в районе д. 47 | 22.04 | 22.04 | май
25 | ул. К. Маркса в районе д. 57 | 19.04 | 19.04 | май
26 | Верхняя привокзальная площадь | 20.04 | 20.04 | июнь
Первомайский округ
1 | ул. Траловая | 27.03 | 27.03
2 | съезд с ул. Шмидта на ул.Траловую | 27.03 | 27.03
3 | просп. Кольский в районе ост. "Кооперативная" юг | 17.04 | 17.04 | май
4 | просп. Кольский в районе ост. "Кооперативная" север | 17.04 | 17.04 | май
5 | пересечение просп. Кольского и просп. Кирова | 17.04 | 17.04 | май
6 | ул. Подгорная от д. 75 до ул. Фестивальной | 16.04 | 16.04 | июнь
7 | съезд с ул. Шмидта на ул.Траловую | 15.04 | 15.04 | май
8 | ул. Траловая от 1 проходной до ул. Подгорной | 19.04 | 19.04 | июнь
10 | просп. Кирова | 23.04 |  | июнь
11 | ул. Генералова | 25.04 |  | июнь
12 | ул. Новосельская | 24.04 |  | июнь
13 | пр. Хибинский | 25.04 |  | июнь
14 | ул. Песочная | 26.04 |  | июнь
15 | ул. Фрунзе | 26.04 |  | июнь
16 | ул. Советская | 23.04 |  | июнь
17 | просп. Кирова нечетная от д.41 до Кольского | 23.04 |  | июнь
18 | просп. Кольский нечетная в районе д. 51 | 23.04 |  | июнь
Ленинский округ
1 | Верхне-Ростинское шоссе | 28.03 | 28.03
2 | ул. Нахимова от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Набережной | 15.04 | 15.04 | июнь
3 | ул. Адмирала флота Лобова в районе д. 39/13, 11 к. 3, 11/4 | 17.04 | 17.04 | июнь
4 | ул. Сафонова в районе д. 39, 20/2, 12, 10 | 15.04 | 15.04 | июнь
5 | ул. Ушакова в районе д. 8 | 15.04 | 15.04 | июнь
6 | проезд от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова | 16.04 | 16.04 | июнь
7 | просп. Героев-североморцев в районе | 18.04 | 18.04 | май
8 | ул. Вице-адмирала Николаева | 16.04 | 16.04 | июнь
9 | Пересечение ул. Кирпичной и ул. Калинина | 16.04 | 16.04 | июнь
10 | Пересечение ул. Аскольдовцев и ул. Чумбарова-Лучинского | 15.04 | 15.04 | май
11 | ул. Октябрьская в районе д. 23, 27 | 15.04 | 15.04 | июнь
12 | ул. Володарского в районе д.1 | 17.04 | 17.04 | июнь
13 | Верхне-Ростинское шоссе | 20.04 | 20.04 | май
14 | проезд вдоль 178 квартала | 17.04 | 17.04 | май
15 | ул. Промышленная в районе р/кольца 27 автобуса | 17.04 | 17.04 | июнь
16 | проезд от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Ивана Халатина | 17.04 | 17.04 | июнь
17 | просп.Героев-североморцев от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Александрова | 23.04 |  | май
18 | просп. Героев-североморцев от пр. Михаила Ивченко до ул. Алексея Хлобыстова | 18.04 | 18.04 | май
19 | проезд Михаила Ивченко | 23.04 |  | июнь
20 | ул. Домостроительная в районе д. 19 | 24.04 |  | июнь
21 | ул. Александра Невского от д. 95 до Нижне-Ростинского шоссе | 25.04 |  | июнь
22 | просп. Героев-североморцев от ул. Александрова до ул. Александра Невского | 24.04 |  | май
23 | проезд от ул. Адмирала флота Лобова до ул. Алексея Хлобыстова | 23.04 |  | май
24 | проезд на базу "Дорсервис" | 26.04 |  | июнь
25 | проезд от ул. Чумбарова-Лучинского до ул. Ивана Халатина | 26.04 |  | июнь
26 | Нижняя привокзальная площадь | 20.04 | 20.04 | июнь
27 | ул. Нахимова | 23.04 |  | июнь
28 | ул. Сафонова | 23.04 |  | июнь
29 | ул. Ушакова | 23.04 |  | июнь
30 | ул. Ростинская | 23.04 |  | июнь
ООО "Нордстрой"
1 | пересечение просп. Кольского и ул. Прибрежной | до 22.04 | 22.04 | июнь
2 | ул. Прибрежная в районе опоры № 263 | до 22.04 | 22.04 | июнь
3 | пересечение ул. Прибрежной и ул. Баумана | до 22.04 | 22.04 | июнь
4 | путепровод в районе Старого Нагорногов районе опоры № 177 | до 23.04 |  | июнь
5 | путепровод в районе Старого Нагорного в районе опоры № 165 | до 23.04 |  | июнь
6 | ул. Подгорная в районе д. 136 | до 23.04 |  | июнь
7 | ул. Подгорная в районе ост. "Авторынок" | до 24.04 |  | июнь
8 | путепровод в районе Старого Нагорного в районе опоры № 174 | до 24.04 |  | июнь
9 | ул. Прибрежная в районе опоры № 196 | до 25.04 |  | июнь
10 | ул. Прибрежная в районе моста через Кольский залив | до 25.04 |  | июнь
11 | ул. Прибрежная в районе автосалона "Ниссан" | до 25.04 |  | июнь
12 | ул. Прибрежная в районе шиномонтажного центра | до 23.04 |  | июнь
13 | ул. Прибрежная в районе АЗС "Роснефть" | до 23.04 |  | июнь
14 | просп. Кольский в районе выезда от МФЦ "Северное Нагорное" | до 22.04 |  | июнь
15 | перекресток ул. Баумана и ул. Бондарной | 22.04 | 22.04 | июнь
16 | перекресток ул. Подгорной и ул. Достоевского | 22.04 | 22.04 | июнь
17 | Поворот с Прибрежной на Баумана | 22.04 | 22.04 | июнь
18 | ул. Баумана (напротив стройки церкви) | 22.04 | 22.04 | июнь
19 | ул. Баумана (ост. Музыкальная школа) | 22.04 | 22.04 | июнь
20 | ул. Баумана, 37 | 22.04 | 22.04 | июнь
21 | ул. Подгорная (к авторынку, опора 165) | 22.04 | 22.04 | июнь
22 | ул. Подгорная (опора 116) | 22.04 | 22.04 | июнь
23 | ул. Подгорная (опора 120) | 22.04 | 22.04 | июнь
24 | ул. Подгорная (спуск) | 22.04 | 22.04 | июнь
25 | пр. Ледокольный, д. 11 | 23.04 |  | июнь
26 | перекресток ул. Капитана Копытова и просп. Кольского | 24.04 |  | июнь
ООО "Гагат"
1 | ул. Радищева | до 22.04 | 22.04 | июнь
2 | ул. Академика Павлова | до 22.04 | 22.04 | июнь
3 | ул. Генерала Фролова | до 22.04 | 22.04 | июнь
4 | ул. Ломоносова | до 22.04 | 22.04 | май
5 | ул. Зои Космодемьянской | до 22.04 | 22.04 | май
6 | ул. Капитана Орликовой | до 22.04 | 22.04 | июнь
7 | ул. Морская | до 22.04 | 22.04 | май
8 | пр. Автопарковый | до 22.04 | 22.04 | август
9 | дорога к больнице "Севрыба" | до 22.04 | 22.04 | август
10 | ул. Полярный Круг | до 22.04 | 22.04 | июль
11 | ул. Капитана Орликовой в районе д. 2 | 23.04 |  | июль
12 | ул. Академика Павлова в районе д. 19-21 | 22.04 | 22.04 | июнь
13 | ул. Чехова | 26.04 |  | до 01.09
14 | ул. Академика Павлова в районе дома 8 | 23.04 |  | до 01.09
15 | проезд от д. 2 до д. 38 по ул. Капитана Орликовой | 23.04 |  | до 01.09
Сроки выполнения работ могут быть изменены в связи с поступающими в Учреждение предписаниями органов ГИБДД, прокуратуры
Сроки и очередность планового ремонта восстановления изношенного слоя а/б покрытиябудут определены ориентировочно до 10 мая