Отчет о реализации в 2025 году муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы разработана в целях привлечения граждан города Мурманска 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва.

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 669 015,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 257 234,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 103 350,8 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 308 430,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий освоены средства в размере 1 709 066,2 тыс. рублей, или 102,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 227 142,3 тыс. рублей, или 97,6% от плана, средства областного бюджета – 174 582,0 тыс. рублей, или 168,9% от плана, средства федерального бюджета – 307 341,9 тыс. рублей, или 99,8% от плана.

5.1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва»

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 048 930,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 020 214,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 28 715,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий освоены средства в размере 1 075 040,6 тыс. рублей, или 102,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 974 839,0 тыс. рублей, или 95,6% от плана, средства областного бюджета – 100 201,6 тыс. рублей, или 348,94% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2025 году:

1. Состоялся массовый конкурс «Лыжня зовет-2025!», в рамках которого запущено новое направление «Лыжня зовет. Молодежь» для молодежи от 14 до 35 лет. (общее количество участников – 589 человек).

2. Проведено 15 физкультурных мероприятий в рамках международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим» (более 8 500 участников).

3. В целях популяризации лыжного спорта в городе Мурманске 
и привлечения жителей города Мурманска к занятиям физической культурой 
и спортом продолжается реализация проекта «Пять озер», в рамках которого на озерах Семеновском, Среднем, Большом, Глубоком и Безымянном подготовлены лыжные трассы.

4. Впервые проведена Спартакиада дошколят на Кубок Главы города Мурманска (приняли участие 53 дошкольных общеобразовательных учреждения).

5. Проведено 348 физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, в том числе пять физкультурных мероприятий всероссийского уровня. Спортсмены сборных спортивных команд по различным видам спорта приняли участие в 18 физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в том числе шести соревнованиях всероссийского уровня.

6. На территории спортивного комплекса «Снежинка» продолжается прокладка лыжных трасс для конькового и классического хода на дистанции 
2, 4,5 и 5 км.

7. В физкультурном проекте «Без финиша» приняло участие 3 509 человек, из них пожилого возраста 1 074 человека, в том числе 20 человек – ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

8. В плавательном бассейне МАУ ГСЦ «Авангард» организовано 
51 свободное посещение объекта (212 участников). С февраля по декабрь 2025 года организованы бесплатные сеансы для участников СВО и членов их семей (501 чел.).

9. Центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в г. Мурманске, который расположен 
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 4», проведено шесть мероприятий.

10. Десяти специалистам сферы физической культуры и спорта вручены премии Главы города Мурманска за личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска.

11. Своевременно обеспечивалась деятельность восьми образовательных учреждений, подведомственных комитету физической культуры и спорта администрации города Мурманска. Общее количество занимающихся – 7 478 человек. В целях организации и проведения учебно-тренировочных мероприятий арендованы спортивные сооружения. Обучающиеся принимали участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях регионального и всероссийского уровня. За счет средств областного и муниципального бюджетов закуплено 67 126 единиц оборудования и инвентаря.

Кроме того, в рамках заключенного концессионного соглашения своевременно выплачена субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард».

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2025 году доля граждан города Мурманска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 62,9% (103,9% от плана).

5.2. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» разработана 
в целях создания условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений.

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 598 703,6 
тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 215 638,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 74 635,0 тыс. рублей, средств федерального бюджета – 308 430,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 610 316,5 тыс. рублей, или 102,0% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 228 594,2 тыс. рублей, или 106,0% от плана, средств областного бюджета – 74 380,4 тыс. рублей, или 99,7% от плана, средств федерального бюджета – 307 341,9 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2025 году выполнено:

1. Произведен ремонт оборудования для очистки воды в большую чашу плавательного бассейна МАУ ГСЦ «Авангард».

2. Создана художественная конструкция из снега и льда на 
ул. Воровского.

3. В рамках инициативных проектов в городе Мурманске открыта детская площадка по адресу: ул. Книповича, д. 34.

4. В рамках реализации мероприятия на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок создана спортивная площадка по адресу: ул. Аскольдовцев, д. 9/22. Открытие площадки состоялось 5 октября 2025 года.

5. В рамках реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульного плавательного бассейна в жилом районе Росляково подготовлен фундамент для быстровозводимого модульного здания. Монтаж оборудования будет осуществлен в 2026 году.

6. Подготовлено основание для создания «умных» спортивных площадок и модульных спортивных сооружений (три спортивных объектов).

7. Приобретена проектная документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса вблизи с ледовой ареной «Метеор».

8. Работы по установке освещения на экотропе «Беличий хвост» выполнены на 38%. Работы завершены в феврале 2026 года.

Таким образом, основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2025 году уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, составила 48,9% (106,5% от плана).

5.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета

по физической культуре и спорту администрации

города Мурманска»

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2025 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 21 381,5 тыс. рублей. Фактически освоено 23 709,1 тыс. рублей, или 109,0% 
от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

____________________________