## Лист2
Предварительная информация о ходе работ по замене /установке водоподогревателей, выполняемых НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»
№ п/п | Адрес многоквартирного дома, в котором запланированы работы по замене/ установке водоподогревателя | Сроки окончания работ
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 42 | до 27.05.2021
2 | ул. Академика Книповича, д. 15 | до 27.05.2021
3 | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 1 | до 27.05.2021
4 | ул. Алексея Генералова, д. 13 | до 27.05.2021
5 | ул. Володарского, д. 2/12 | до 27.05.2021
6 | ул. Капитана Буркова, д. 49 | до 27.05.2021
7 | ул. Капитана Тарана, д. 14 | до 27.05.2021
8 | ул. Капитана Тарана, д. 17 | до 27.05.2021
9 | ул. Капитана Тарана, д. 20 | до 27.05.2021
10 | ул. Карла Маркса, д. 25 | до 27.05.2021
11 | пр. Кирова, д. 20 | до 27.05.2021
12 | пр. Кирова, д. 20а | до 27.05.2021
13 | пр. Кирова, д. 28 | до 27.05.2021
14 | пр. Кольский, д. 170 | до 27.05.2021
15 | пр. Ленина, д. 76 | до 27.05.2021
16 | ул. Лесная, д. 12 | до 27.05.2021
17 | ул. Олега Кошевого, д. 5 | до 27.05.2021
18 | пер. Охотничий, д. 13 | до 27.05.2021
19 | пер. Охотничий, д. 17 | до 27.05.2021
20 | пер. Охотничий, д. 19 | до 27.05.2021
21 | ул. Папанина, д. 34/25 | до 27.05.2021
22 | ул. Полярной Дивизии, д. 3 | до 27.05.2021
23 | ул. Полярной Дивизии, д. 7 | до 27.05.2021
24 | ул. Полярной Дивизии, д. 9 | до 27.05.2021
25 | ул. Полярные Зори, д. 13 | до 27.05.2021
26 | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 2 | до 27.05.2021
27 | пер. Русанова, д. 2 | до 27.05.2021
28 | пр-д. Связи, д. 26 | до 27.05.2021
29 | пр-д. Связи, д. 28 | до 27.05.2021
30 | ул. Шмидта, д. 37 | до 27.05.2021
31 | ул. Академика Книповича, д. 24 | I квартал 2021 года
32 | ул. К. Маклакова, д. 15 | I квартал 2021 года
33 | ул. Полярные Зори, д. 20 | I квартал 2021 года
34 | пр-д. Связи, д. 22 | I квартал 2021 года
35 | ул. Академика Книповича, д. 39 | Водоподогреватель установлен, проходит этап пуско-наладочных работ
36 | ул. Капитана Буркова, д. 43 | Водоподогреватель установлен, проходит этап пуско-наладочных работ
37 | ул. Карла Либкнехта, д. 34/7 | Водоподогреватель установлен, проходит этап пуско-наладочных работ
38 | пр. Кирова, д. 22 | Водоподогреватель установлен, проходит этап пуско-наладочных работ
39 | пр. Ленина, д. 79 | Водоподогреватель установлен, проходит этап пуско-наладочных работ
40 | ул. Нахимова, д. 18 | Водоподогреватель установлен, проходит этап пуско-наладочных работ
41 | пер. Охотничий, д. 15 | Водоподогреватель установлен, проходит этап пуско-наладочных работ
42 | ул. Полярные Зори, д. 28/13 | Выполняются строительно-монтажные работы по установке водоподолгревателя
43 | ул. Профессора Сомова, д. 6 | Выполняются строительно-монтажные работы по установке водоподолгревателя
44 | пр-д Капитана Тарана, д. 12 | Выполняются строительно-монтажные работы по установке водоподолгревателя
45 | ул. Шмидта, д. 29 корп. 2 | Выполняются строительно-монтажные работы по установке водоподолгревателя
46 | ул. Октябрьская, д. 28 | сроки производства работ будут определены дополнительно
47 | ул. Октябрьская, д. 32 | сроки производства работ будут определены дополнительно
48 | ул. Октябрьская, д. 34 | сроки производства работ будут определены дополнительно