## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление имуществом» на 2023-2028 годы
за 2023 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Управление имуществом» | Всего: | 516671.2 | 501848.3 | 97.1311 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | - | -
|  | МБ | 514542.5 | 501483.4 | 97.462 |  | Выполнены в полном объеме | 14
|  | ОБ | 2128.7 | 364.9 | 17.1419 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 258.3333
| КИО | Всего: | 344279.8 | 336429.8 | 97.7199 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | - | -
|  | МБ | 342151.1 | 336064.9 | 98.2212 |  | Выполнены в полном объеме | 11
|  | ОБ | 2128.7 | 364.9 | 17.1419 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 84.6154
| КТРиС | Всего: | 172391.4 | 165418.5 | 95.9552 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 172391.4 | 165418.5 | 95.9552 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | Всего: | 364298.9 | 350968.8 | 96.3409 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 12 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 364298.9 | 350968.8 | 96.3409 |  | Выполнены в полном объеме | 11
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 91.6667
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения" | Всего: | 191907.5 | 185550.3 | 96.6874 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 9 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 191907.5 | 185550.3 |  |  | Выполнены в полном объеме | 8
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 88.8889
1.1.1. | Мероприятие "Приобретение жилых помещений для отнесения к специализированным жилым помещениям" | Всего: | 9497.1 | 6759.3 | 71.1723 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда- 2 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда- 2 | да | КИО | Опубликовано 32 извещения о проведении закупок на приобретение жилых помещений. По итогам процедур закупок заключено 2 контракта на сумму 6 759 353,18 руб. Остальные закупки не состоялись по причине отсутствия заявок. | 0501 | 7810140110
|  | МБ | 9497.1 | 6759.3 | 71.1723
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий" | Всего: | 3255 | 3154.2 | 96.9032 | Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий - 223 ед. | Выполнено 236 мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0501 | 7810120080
|  | МБ | 3255 | 3154.2 | 96.9032
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное имущество" | Всего: | 175.6 | 171 | 97.3804 | Количество оформленных наследственных прав - 55 ед. | Количество оформленных наследственных прав - 74 ед. | да | КИО | Оформление наследственных прав является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Наследственные права оформляются в течение года по мере выявления выморочного имущества | 0412 | 7810120350
|  | МБ | 175.6 | 171 | 97.3804
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие "Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости" | Всего: | 1725.2 | 1389.7 | 80.553 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости-124 ед. | Заключено 39 муниципальных контрактов на изготовление технической документации в отношении 89 объектов. | частично | КИО | Данные работы для нужд комитета является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Контракты заключаются в течение года по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности в изготовлении технической документации. | 0412 | 7810120150
|  | МБ | 1725.2 | 1389.7 | 80.553
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие "Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества" | Всего: | 2855 | 2718.5 | 95.2189 | Проведение оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества в отношении 565 объектов | Исполнено 140 контрактов на проведение оценки 570 объектов | да | КИО | Данные работы для нужд комитета является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Контракты заключаются в течение года по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности в проведении оценки рыночной стоимости объектов. | 0412 | 7810120140
|  | МБ | 2855 | 2718.5 | 95.2189
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие "Модернизация программных комплексов по учету имущества и правоотношений" | Всего: | 2200 | 2200 | 100 | Модернизация 3х модулей и их сопровождение. 1.Предоставление жилья гражданам; 2.Приватизация жилья; 3.Учет платы за землю. | Модернизированы 3 модуля и обеспечено их сопровождение. 1.Предоставление жилья гражданам; 2.Приватизация жилья; 3.Учет платы за землю. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0412 | 7810120760
|  | МБ | 2200 | 2200 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 88773.4 | 88620.2 | 99.8274 | Обеспечение деятельности ММКУ "ЦКИМИ" | Деятельность ММКУ "ЦКИМИ" обеспечивается своевременно. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0412 | 7810100030
|  | МБ | 88773.4 | 88620.2 | 99.8274
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие "Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами" | Всего: | 82803.2 | 79917.8 | 96.5154 | Предусмотрена оплата счетов согласно заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. | Оплата производится своевременно согласно условиям муниципальных контрактов. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Счета оплачиваются по мере их выставления ресурсоснабжающими организациями. | 0501 | 7810120100
|  | МБ | 82803.2 | 79917.8 | 96.5154
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.9. | Мероприятие "Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска" | Всего: | 623 | 619.6 | 99.4543 | Исполнение работ по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска | Мероприятие исполнено в полном объеме. Установлено 128 индивидуальных приборов учета | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0501 | 7810120660
|  | МБ | 623 | 619.6 | 99.4543
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.10. | Мероприятие "Мероприятия по организации технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях" | Всего: | 0 | 0 |  |  |  |  | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие: "Улучшение технических характеристик муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков" | Всего: | 172391.4 | 165418.5 | 95.9552 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КТРИС, УКС
|  | МБ | 172391.4 | 165418.5 | 95.9552 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 121998.7 | 122201.5 | 100.1662 | Обеспечение деятельности ММКУ "УКС" | Деятельность ММКУ "УКС" обеспечивается своевременно | да | КТРИС, УКС
|  | МБ | 121998.7 | 122201.5 | 100.1662
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений, в том числе с изменением категории" | Всего: | 46590.7 | 42217 | 90.6125 | Количество объектов, в которых проведен ремонт - 55 ед. | Заключено 70 муниципальных контрактов на выполнение работ по текущему ремонту квартир, комнат . Работы выполнены на 74 объектах. | да | КТРИС, УКС
|  | МБ | 46590.7 | 42217 | 90.6125
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Снос аварийных нежилых зданий, строений и сооружений" | Всего: | 3802 | 1000 | 26.3019 | Снос нежилх строений – 2 ед.: - по ул. З.Космодемьянской, 12-14; - ул. Капитана Орликовой, 6. | Работы выполнены.Произведен снос 2 нежилых строений. | да | КТРИС, УКС
|  | МБ | 3802 | 1000 | 26.3019
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего: | 170 | 170 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 170 | 170 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1. | Основное мероприятие: "Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск" | Всего: | 170 | 170 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 170 | 170 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1.1. | Мероприятие "Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок" | Всего: | 170 | 170 | 100 | Проведение кадастровых работ по 3 земельным участкам под муниципальными объектами недвижимого имущества | Выполнены кадастровые работы в отношении 3 земельных участков площадью 2,68 га. | да | КИО |  | 0412 | 7820120130
|  | МБ | 170 | 170 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | АВЦП "Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска" | Всего: | 152202.3 | 150709.5 | 99.0192 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 150073.6 | 150344.6 | 100.1806 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 2128.7 | 364.9 | 17.1419 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
3.1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | Всего: | 152202.3 | 150709.5 | 99.0192 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 150073.6 | 150344.6 | 100.1806 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 2128.7 | 364.9 | 17.1419 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
3.1.1. | Мероприятие "Оплата труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 147277.4 | 147492.9 | 100.1463 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Оплата труда работников органов местного самоуправления осуществляется своевременно | да | КИО
|  | МБ | 147277.4 | 147492.9 | 100.1463
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 2796.2 | 2851.7 | 101.9848 | Обеспечение функций работников комитета | Функции работников комитета обеспечиваются своевременно | да | КИО
|  | МБ | 2796.2 | 2851.7 | 101.9848
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства за счет субвенций" | Всего: | 2128.7 | 364.9 | 17.1419 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства. В части 1. Обеспечение граждан стандартным жильем. Мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием обращений граждан. 2. Обеспечение жилыми помещениями детей -сирот. Выделено 669,2 тыс.руб. исполнено 364,9 т. руб. | частично | КИО | Реализация мероприятия зависит от количества обращений граждан.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 2128.7 | 364.9 | 17.1419
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0