## Ответы свод
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат до 2017 года | Отчет за 2016 год | Ответственные исполнители | Объем бюджетных средств, запланированных в рамках реализации мероприятий, тыс. рублей
[6 empty] | 2016 год (план) |  |  |  | 2016 год (факт)
[6 empty] | Всего | МБ | ОБ | ВБ | Всего | МБ | ОБ | ВБ | ФБ
1. | Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования город Мурманск
1.1. | Пересмотр мероприятий муниципальных программ города Мурманска с целью обеспечения стабильного социально-экономического развития города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ города Мурманска в условиях ограниченности ресурсов | КРГХ: Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, осуществлялось с учетом их приоритетности | Главные распорядители бюджетных средств | 2016 год (факт) Всего: 1452897.9; 2016 год (факт) МБ: 1145812.1; 2016 год (факт) ОБ: 307085.8
Образование: В соответсвии с изменениями, внесенными в решение Совета депутатов города Мурманска от 17.12.2015 № 20-302 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год», в целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств и обеспечения финансирования приоритетных направлений производился пересмотр мероприятий муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы. Приняты постановления администрации города Мурманска от 28.03.2016 № 797, от 29.04.2016 № 1152, от 23.06.2016 № 1824, от 14.10.2016 № 3088, от 11.11.2016 № 3459, от 20.12.2016 № 3843 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3238 «Об утверждении муниципальной программы города Мурманска «Развитие образования» на 2014 – 2019 годы»
Спорт: Пересмотр мероприятий проводился с учетом определения приоритетности расходов бюджета по принципу результативности и эффективности использования бюджетных средств
Культура: Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры" на 2014-2019 годы не пересматривались
1.2. | Реализация мер по привлечению средств областного и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Снижение нагрузки на бюджет муниципального образования город Мурманск. | КРГХ: В бюджете муниципального образования город Мурманск на 2016 год предусмотрены средства областного бюджета: субсидия на осуществление городом Мурманском функций админисративного центра области, субвенция на организацию и осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных, субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" | Главные распорядители бюджетных средств | 2016 год (факт) Всего: 307085.8; 2016 год (факт) ОБ: 307085.8
|  |  |  | Образование: Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы (план ФБ-6766,7; МБ-2900; факт ФБ-6766,7; МБ-2900); Субсидия на организацию отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений (план ОБ-8142,2; МБ-16237,1; факт ОБ-8142,2; МБ-16237,1); Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области "О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково" (план ОБ-1849,7; факт ОБ-1583,6); Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации (план ОБ-47842,7; МБ-2520; факт ОБ-47842,7; МБ-2520); Субсидия на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста(план ОБ-6341,9; МБ-12792,5; факт ОБ-6766,7; МБ-12385,6) Примечание: информация представлена с учетом софинансирования за счет средств местного бюджета |  | 2016 год (факт) Всего: 104720.4; 2016 год (факт) МБ: 34042.7; 2016 год (факт) ОБ: 63911; 2016 год (факт) ФБ: 6766.7
Спорт: В 2016 году привлечены средства: из областного бюджета на (Проектно-изыскательские работы и строителство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска 10 000,0 тыс. руб.); из федерального бюджета (Приобретение специализированного инвентаря и оборудования для инвалидов, приобретени и монтаж пандусов МАУ ГСЦ «Авангард» 1 153,4 тыс. руб.)
Культура: В 2016 году на софинансирование мунициальной программы "Развитие культуры" на 2014-2019 годы были привлечены средства: ОБ - 14688,6 тыс.руб., ФБ - 91,6 тыс.руб.
|  |  |  | КЭР: В целях оказания финансовой поддержки начиниющим предпринимателям в рамках подпрограммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске" на 2014-2019 годы были привлечены средства ФБ - 406,8 тыс.руб., ОБ - 1021,1 тыс.руб. |  | 2016 год (факт) Всего: 3413.8; 2016 год (факт) МБ: 1985.9; 2016 год (факт) ОБ: 1021.1; 2016 год (факт) ФБ: 406.8
1.3. | Реализация мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории муниципального образования город Мурманск | В течение 2016-2017 годов | Увеличение поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального образования город Мурманск. Сохранение дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области на уровне не ниже предыдущего года | УФ: Размер налоговых и неналоговых доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 555361,6 тыс.руб. или на 9%. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
1.3.1. | Работа с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города Мурманска и имеющими задолженность по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск, в рамках проведения заседаний Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально |  |  | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
1.3.2. | Проведение претензионно - исковой работы в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате | В течение 2016-2017 годов |  | КИО: Сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество - 23810,0 тыс.руб. Предъявлено претензий - 203 шт. на сумму 8835 тыс.руб., удовлетворено претензий - 126 шт. на сумму 2581,0 тыс.руб.; предъявлено 74 иска на сумму 7237 тыс.руб., вынесено 51 положительное решение по искам на сумму 6046 тыс.руб. Предъявлено претензий и сков по арендной плате за землю на общую сумму 214470,0 тыс.рублей, фактически удовлетворено 32378,1 тыс.руб. | Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.3.3. | Мониторинг дебиторской задолженности перед бюджетом по местным налогам, сборам и неналоговым доходам с целью осуществления контроля за её образованием и погашением | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально до 07 числа месяца, следующее-го за отчетным кварталом | Снижение объема задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск | УФ: Дебиторская задолженность за 2016 год снизилась на 10891,6 тыс.руб. или на 1,1% | Управление финансов администрации города Мурманска
1.4. | Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | В течение 2016 года, раз в полгода | Наиболее полное выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | КИО: Поставлено на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества 80 объектов, в т.ч.: 4 нежилых помещения, 40 водопроводных сетей, 5 тепловых сетей, 23 канализационных сетей, 2 электросети, 6 проездов и скверов | Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.5. | Снижение неформальной занятости в городе Мурманске | В течение 2016 года | Снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность |  | Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск, состав которой утвержден постановлением администрации города Мурманска от 27.02.2015 № 534
2. | Активизация экономического роста
2.1. | Стимулирование создания новых малых и средних предприятий, рабочих мест, в том числе путем возмещения части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, предоставления начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса, предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства | В течение 2016-2017 годов | Количество действующих субъектов МСП, получивших субсидию: 2016 год – 15 ед. 2017 год – 15 ед. | КЭР: Количество действующих субъектов МСП, получивших субсидию - 7 ед. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 2563.4 | 2563.4 |  |  | 3413.9 | 1985.9 | 1021.1 |  | 406.8
|  |  | Количество начинающих предпринимателей, получивших грант на открытие/развитие бизнеса: 2016 год – 7 ед. 2017 год – 7 ед. | КЭР: Количество начинающих предпринимателей, получивших грант на открытие/развитие бизнеса - 5 ед.
2.2. | Предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности осуществлять вычет фиксированной суммы страховых взносов, уплаченной за индивидуального предпринимателя, из налога, начисляемого при применении единого налога на вмененный доход | В течение 2016-2017 годов (в случае принятия соответствующего федерального закона) | Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства |  | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманск, Управление финансов администрации города Мурманска
2.3. | Предоставление льгот, отсрочек (рассрочек) по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске | В течение 2016-2017 годов, ежегодно до 01 ноября | Высвобождение дополнительных оборотных средств у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки физическим лицам | КЭР: В 2016 году были предоставлены льготы по арендной плате: - за землю, государственная собственность на которую не разграничена 7 организациям города Мурманск; - за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 7 организациям; - за пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске – 17 организациям города Мурманска. Сумма выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2016 году составила - 19417,2 тыс.руб. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
2.4. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Мурманска, на Инвестиционном портале информации для потенциальных инвесторов и застройщиков, сопровождение указанных интернет-ресурсов | В течение 2016-2017 годов | Создание благоприятного инвестиционного климата на территории города Мурманска |  | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
2.5. | Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск | В течение 2016-2017 годов | Снижение административных барьеров и улучшение предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск |  | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманск, Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, Комитет имущественных отношений города Мурманска | 2016 год (план) Всего: 11000; 2016 год (план) МБ: 3240
6000
1460
|  |  |  | КИО: На торгах предоставлено в аренду: под жилое строительство - 5 земельных участков, под строительство инфраструктуры - 2 земельных участка |  | 2016 год (план) МБ: 300; 2016 год (факт) МБ: ?
3. | Обеспечение социальной стабильности
3.1. | Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | В течение 2016-2017 годов | Количество граждан, получивших материальную помощь: 2016 год – 2700 чел. 2017 год – 2700 чел. | Соц.поддержка: Количество граждан, получивших материальную помощь в 2016 г.- 2697 чел. Утвержденный объем бюджетных ассигнований - 4933,2 тыс.руб. | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2016 год (план) Всего: 4861.6; 2016 год (план) МБ: 4861.6; 2016 год (факт) Всего: 4933.2; 2016 год (факт) МБ: 4933.2
3.2. | Оказание материальной помощи инвалидам | IV квартал | Количество инвалидов, получивших материальную помощь: 2016 год – 400 чел. 2017 год – 400 чел. | Соц.поддержка: Количество инвалидов, получивших материальную помощь - 179 чел. (утвержден ный плановый показатель – 200 чел.) |  | 2016 год (план) Всего: 490; 2016 год (план) МБ: 490; 2016 год (факт) Всего: 483.5; 2016 год (факт) МБ: 483.5
3.3. | Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы | II квартал | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь: 2016 год – 350 чел. 2017 год – 350 чел. | Соц.поддержка: Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь - 236 чел. (утвержден ный плановый показатель – 236 чел.). Утвержденный объем бюджетных ассигнований - 354,0 тыс.руб. |  | 2016 год (план) Всего: 525; 2016 год (план) МБ: 525; 2016 год (факт) Всего: 354; 2016 год (факт) МБ: 354
3.4. | Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки | Соц.поддержка: Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны - 6 квартир |  | 2016 год (план) Всего: 390; 2016 год (план) МБ: 390; 2016 год (факт) Всего: 182.1; 2016 год (факт) МБ: 182.1
3.5. | Финансирование общественных работ | В течение 2016-2017 годов | Количество трудоустроенных граждан: 2016 год – 250 чел. 2017 год – 250 чел. | Соц.поддержка: Количество трудоустроенных граждан - 150 чел. (утвержденный плановый показатель - 150 чел.). Утвержденный объем бюджетных ассигнований - 3230,2 тыс.руб. |  | 2016 год (план) Всего: 3000; 2016 год (план) МБ: 3000; 2016 год (факт) Всего: 3230.2; 2016 год (факт) МБ: 3230.2
3.6. | Осуществление мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, закрепленных федеральным и региональным законодательством | Соц.поддержка: Количество отремонтированных квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа - 13 ед. Утвержденный объем бюджетных ассигнований - 1634,1 тыс.руб. (в т.ч. МБ - 432,2 тыс.руб., ОБ - 1266,3 тыс.руб.) |  | 2318.8 | 330 | 1988.8 |  | 1634.1 | 432.2 | 1201.9
3.7. | Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на улучшение жилищных условий, а также дополнительных социальных выплат в связи с рождением ребенка | В течение 2016-2017 годов | Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, стабилизация социальной и демографической ситуации, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности | КЭР: С помощью социальной выплаты свои жилищные условия улучшили 130 молодых семей, в т.ч. 14 многодетных семей. Кроме того, дополнительную социальную выплату в связи с рождением ребенка получили 35 семей. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 59887.3 | 9887.3 |  |  | 326754 | 61617.1 | 16978.6 | 229471.2 | 18686.5
3.8. | Формирование земельных участков для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | В течение 2016-2017 годов | Устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства. Развитие жилищного строительства на территории города Мурманска. Улучшение жилищных условий многодетных семей | Градостроительство: Работы по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной инфраструктуры (911,5 тыс.руб.); выполнены работы по I этапу технологического присоединия энергопринимающих устройств (4500,0 тыс.руб.) | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, | 2016 год (план) Всего: 6400; 2016 год (план) МБ: 6400; 2016 год (факт) Всего: 5411.5; 2016 год (факт) МБ: 5411.5
3.9. | Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | В течение 2016-2017 годов | Повышение доступности жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Градостроительство: Плановый объем бюджетных средств переставлен местами: должно быть МБ – 10,4; ОБ – 160,0 | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | 170.4 | 160 | 10.4 |  | 170.4 | 10.4 | 160
3.10. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | В течение 2016-2017 годов | Переселение из аварийных многоквартирных домов – 642 чел., из многоквартирных домов пониженной капитальности -203 чел. | КИО: Переселено 597 чел. (данные из отчета главы). В связи с внесением изменений в бюджет изменились плановые показатели объема бюджетных средств (всего - 271213,3 тыс.руб., в т.ч. МБ - 189117,1, ОБ - 45936,7 тыс.руб., ФБ - 36159,5 тыс.руб. | Комитет имущественных отношений города Мурманска | 278246.5 | 190550 | 48482.2 | 39214.3 | 270204.6 | 188108.4 | 45936.7 |  | 36159.5
3.11. | Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» | В течение 2016-2017 годов | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов: 2016 год – 109231 ед. 2017 год – 109231 ед. | КРГХ: Бюджетом муниципального образования город Мурманск на 2016 год предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 73 535,0 тыс. рублей. Реализовано месячных проездных билетов 112 205 ед. | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2016 год (план) Всего: 73315; 2016 год (план) ОБ: 73315; 2016 год (факт) Всего: 71463; 2016 год (факт) ОБ: 71463
3.12. | Реализация проекта «Городская карта поддержки» | В течение 2016-2017 годов | Повышение доступности товаров и услуг для льготных категорий граждан города Мурманска | КЭР (потреб.рынок:): В целях оказания социальной поддержки льготным категориям граждан реализуется социальная программа «Городская карта поддержки» (постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1969 «Об утверждении Положения о карте «Городская карта поддержки»). В 3 квартале 2016 года был проведён открытый городской конкурс по выбору банка на выпуск и обслуживание городской карты поддержки нового образца, являющейся полноценным платёжным средством. В настоящее время выпущено 35000 карт нового образца. По состоянию на 01.01.2017 выдано 8057 карт нового образца и продолжается замена старых на новые. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
3.13. | Реализация по мере необходимости (потребность предприятий) и в объеме выделенных финансовых средств дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | ЦЗН: Необходимость в разработке дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Мурманска, отсутствует. | ГОБУ "Центр занятости населения города Мурманска"
3.14. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи: 2016 год – 9383 чел. 2017 год – 9383 чел. | Образование: Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи за год – 8962 чел. | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2016 год (факт) Всего: 31941.7; 2016 год (факт) МБ: 23799.5; 2016 год (факт) ОБ: 8142.2
|  |  | Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан: 2016 год – 940 чел. 2017 год – 940 чел. | Образование: Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан за год – 538 чел.
|  |  |  | Соц.поддержка: Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи за год 150 чел. |  | 2016 год (факт) Всего: 1162.8; 2016 год (факт) МБ: 1162.8
Соц.поддержка: Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан за год – 38 чел.
3.15. | Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям | В течение 2016-2017 годов | Количество профинансированных проектов: 2016 год – 15 ед. 2017 год – 15 ед. | Соц.поддержка: Количество профинансированных проектов по оказанию муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям - 14 ед. (утвержден ный плановый показатель – 14 ед.) | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2016 год (факт) Всего: 1400; 2016 год (факт) МБ: 1400
3.16. | Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов общественных объединений | В течение 2016-2017 годов | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии: 2016 год – 5 ед. 2017 год – 5 ед. | Соц.поддержка: Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии - 11 ед. (утвержден ный плановый показатель – 11 ед.) |  | 2016 год (факт) Всего: 797.2; 2016 год (факт) МБ: 797.2
3.17. | Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | В течение 2016-2017 годов | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | Образование: В соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 31.12.2014 № 4348 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Мурманска утвержденным стандартам качества» проведена оценка соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества в следующих муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска: в 15 МБДОУ г. Мурманска, в 9 МАДОУ г. Мурманска, в 4 МБОУ г. Мурманска гимназий, в 10 СОШ, в 2 ООШ, в 1 прогимназии, в 6 МБУ ДОД г. Мурманска. По итогам проведенных контрольных мероприятий во всех проверяемых образовательных учреждениях нарушений требований стандарта качества не выявлено: услуги соответствуют утвержденным стандартам качества | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по культуре администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 2016 год (факт) Всего: 6116387.9; 2016 год (факт) МБ: 2448095.2; 2016 год (факт) ОБ: 3661526; 2016 год (факт) ФБ: 6766.7
Спорт: Доля обучающихся, сдавших нормативные требования в МБУДО СДЮСШОР г. Мурманска в выбранных видах спорта и переведенных на следующие этапы обучения в 2016 году, составляет 100 %. Повышается уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, который должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКСД), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н, приказа Минтруда России от 07.04.2014 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». Выполняются требования к информационному обеспечению потребителей муниципальной услуги: -информация размещена на сайтах учреждений (обновляется не реже 1 раза в квартал); - через электронное информирование путем размещения на официальном сайте администрации города Мурманска; - посредством информационных стендов учреждений; - по справочным телефонам и при личном обращении посредством устного информирования сотрудниками учреждений в рабочие дни; - издания информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
Культура: Комитетом по культуре ежегодно проводится оценка соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества в подведомственных учреждениях. По итогам проведенных контрольных мероприятий в проверяемых учреждениях, нарушений требований стандарта качества не выявлено
3.18. | Обеспечение внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования | В течение 2016 года | Повышение социального статуса дошкольного образования, обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования | Образование: В детских садах введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования | Комитет по образованию администрации города Мурманска
3.19. | Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению государственных услуг в социальной сфере | В течение 2016-2017 годов | Увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих государственные услуги в социальной сфере, снижение социальной напряженности | Образование: В городе Мурманске в 2016 году функционировали дошкольные организации ОАО «РЖД», негосударственное некомерческое общеобразовательное учреждение школа «Пионер» (в т.ч. реализует программу дошкольного образования), осуществляют деятельность 17 ИП, обеспечивающих присмотр и уход за детьми дошкольного возрата, реализацию программ дошкольного образования и досуговую деятельность детей дошкольного возраста | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Спорт: Разработаны проекты следующих нормативных документов для обеспечения доступа НКО к предоставлению мун услуг: - план мероприятий («дорожная карта») по развитию негосударственного (немуниципального) сектора услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Мурманске; - положение о конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта; - положение о комиссии по определению победителей конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта. Определен перечень НКО для проведения совместных совещаний в 4 кв 2016 г., 1 кв 2017 г. с участием представителей Правительства Мурманской области
4. | Мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере
4.1. | Мониторинг социально-экономической ситуации в городе Мурманске | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально | Принятие оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен | КЭР (потреб.рынок): С 2016 года комитетом по экономическому развитию проводился ежемесячный оперативный мониторинг уровня цен на фиксированный набор продовольственных товаров в муниципальном образовании город Мурманск, по результатам которого подготовлен отчёт за 1 квартал 2016 года и аналитическая справка. Начиная со 2 квартала 2016 года по приказу МЭР МО от 20.05.2016 № ОД-38 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Мурманской области от 27.05.2016 № ОД-28 «Об утверждении регламента проведения оперативного мониторинга изменения цен в розничной торговле на продовольственные товары в муниципальных образованиях Мурманской области», результаты ежеквартального мониторинга оформлялись в виде таблицы 1 раз в квартал. В целях осуществления проверки, направленной на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства, способствующих росту цен на с/х и продовольственную продукцию, результаты Мониторинга направляются в прокуратуру города Мурманска. В связи со стабилизацией ситуации на потребительском рынке города, а также с тем, что не наблюдается резких изменений цен на социально значимые продукты, прекращена работа по проведению ежеквартального мониторинга розничных цен на продовольственные товары.(приказ МЭР МО от 10.01.2017 № ОД-2 «О признании утратившим силу») | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
4.2. | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | В течение 2016-2017 годов, ежемесячно | Принятие оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен
4.3. | Оценка достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах», с учетом применения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренное указами Президента Российской Федерации | В течение 2016-2017 годов | Оценка соблюдения допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года (95 – 100 % от размера заработной платы) | Образование: Уровень средней заработной платы педагогических работников ДОУ муниципальной формы собственности за январь-декабрь 2016 года (предварительные данные) 38753,4 руб. ; - Отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, 98,4 % (цлевой показатель 100%); - Уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования муниципальной формы собственности за 2016 год (предварительные данные) 44000,3 руб.; - Отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 106,6 % (целевой показатель 100%); Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования , подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, по данным ведомственного мониторинга 41801 руб. - Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск 90% (целевой показатель 90%) | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по культуре администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,
Спорт: Показатель по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренный указами Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 г. выполнен на 100% в соответствии с «дорожной картой» КФиС АГМ
Культура: Во испонение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" постановлением администрации города Мурманска утвержден План мероприятий ("дорожная карта" по повышению эффективности и качества муниципальных услуг в сфере культуры в городе Мурманске (далее - План). В рамках реализации Плана достигнуты следующие показатели: 1)с оотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по культуреадминистрации города Мурманска, к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск составило 89,9% (при плановом значении 87%) или 41474,2 руб.; 2) соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и средней заработной платы по Мурманской области 82,7% (при плановом значении 82,4%) или 33064,4 руб.
4.4. | Мониторинг задолженности по заработной плате | В течение 2016-2017 годов, ежемесячно | Своевременное информирование органов прокуратуры в целях обеспечения сокращения задолженности по заработной плате |  | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
4.5. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Мурманска, работа с предприятиями, проводящими высвобождение работников | В течение 2016-2017 годов | Снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | ЦЗН: За 2016 год поступили сведения о высвобождении 1865 работников, из которых 568 человек были трудоустроены работодателями. ГОБУ ЦЗН г. Мурманска предоставлялась информация об оказании государственных услуг, проводились предувольнительные консультации с высвобождаемыми работниками, осуществлялось информированиеоб имеющихся вакансиях на других предприятиях города. | ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска»

## Отчет
Отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск в 2016 и 2017 годах, за 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат до 2017 года | Отчет за 2016 год | Ответственные исполнители | Объем бюджетных средств, запланированных в рамках реализации мероприятий, тыс. рублей
[6 empty] | 2016 год (план) |  |  |  | 2016 год (факт)
[6 empty] | Всего | МБ | ОБ | ВБ | Всего | МБ | ОБ | ВБ | ФБ
1. | Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования город Мурманск
1.1. | Пересмотр мероприятий муниципальных программ города Мурманска с целью обеспечения стабильного социально-экономического развития города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ города Мурманска в условиях ограниченности ресурсов | В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств и обеспечения финансирования приоритетных направлений производился пересмотр мероприятий муниципальных программ города Мурманска на 2014 – 2019 годы | Главные распорядители бюджетных средств | 2016 год (факт) Всего: 1452897.9; 2016 год (факт) МБ: 1145812.1; 2016 год (факт) ОБ: 307085.8
1.2. | Реализация мер по привлечению средств областного и федерального бюджетов на софинансирование мероприятий муниципальных программ города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Снижение нагрузки на бюджет муниципального образования город Мурманск. | На реализацию муниципальных программ города Мурманска в 2016 году направлено бюджетных средств в объеме 11 268 601,5 тыс.руб., в т.ч. средств областного бюджета - 4 502 301,6 тыс.руб. (40%), средств федерального бюджета - 76 159,1 тыс.руб. (0,7%) | Главные распорядители бюджетных средств | 2016 год (факт) Всего: 307085.8; 2016 год (факт) ОБ: 307085.8
1.3. | Реализация мер по обеспечению своевременной и полной уплаты налогов и арендных платежей на территории муниципального образования город Мурманск | В течение 2016-2017 годов | Увеличение поступления налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального образования город Мурманск. Сохранение дополнительных поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области на уровне не ниже предыдущего года | Размер налоговых и неналоговых доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 555 361,6 тыс.руб. или на 9% | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
1.3.1. | Работа с организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города Мурманска и имеющими задолженность по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск, в рамках проведения заседаний Межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально |  | В 2016 году организованы 4 заседания межведомственной комиссии по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск (далее - межведомственная комиссия): проведена индивидуальная работа со 138 организациями, имеющими задолженность по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет. В результате деятельности межведомственной комиссии на конец 2016 года полностью или частично погашена задолженность 63 организацииями на сумму 60 126 тыс.руб., из них по НДФЛ – 39 организациями на сумму 33 606 тыс.руб. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
1.3.2. | Проведение претензионно - исковой работы в отношении арендаторов муниципального имущества и земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате | В течение 2016-2017 годов |  | На конец 2016 года сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество составила 23 810,0 тыс.руб. Предъявлено претензий - 203 шт. на сумму 8 835,0 тыс.руб., удовлетворено претензий - 126 шт. на сумму 2 581,0 тыс.руб.; предъявлено 74 иска на сумму 7 237,0 тыс.руб., вынесено 51 положительное решение по искам на сумму 6 046,0 тыс.руб. Предъявлено претензий и сков по арендной плате за землю на общую сумму 214 470,0 тыс.руб., фактически удовлетворено 32 378,1 тыс.руб. | Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.3.3. | Мониторинг дебиторской задолженности перед бюджетом по местным налогам, сборам и неналоговым доходам с целью осуществления контроля за её образованием и погашением | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально до 07 числа месяца, следующее-го за отчетным кварталом | Снижение объема задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город Мурманск | Размер дебиторской задолженности за 2016 год снизился на 10 891,6 тыс.руб. или на 1,1% | Управление финансов администрации города Мурманска
1.4. | Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | В течение 2016 года, раз в полгода | Наиболее полное выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с целью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации | В 2016 году поставлено на учет в качестве бесхозяйного недвижимого имущества 80 объектов, в т.ч.: 4 нежилых помещения, 40 водопроводных сетей, 5 тепловых сетей, 23 канализационные сети, 2 электросети, 6 проездов и скверов | Комитет имущественных отношений города Мурманска
1.5. | Снижение неформальной занятости в городе Мурманске | В течение 2016 года | Снижение численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую деятельность | В рамках работы межведомственной комиссии проводятся мероприятия по борьбе с неформальной занятостью, на конец 2016 года достигнуты следующие результаты: - по сведениям Центра занятости населения города Мурманска за 2016 год трудоустроено 4 593 человека; - по данным ИФНС России по г.Мурманску за 2016 год 509 индивидуальным предпринимателям выдан 671 патент; - по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области за 2016 год в отношении иностранных граждан: выдано 1 872 патента, заключено 5 634 трудовых и гражданско-правовых договоров, выдано 5 разрешений на привлечение и использование иностранных работников; - по данным УМВД России по г. Мурманску зарегистрировано 2 преступления по факту незаконного предпринимательства; - в рамках взаимодействия ИФНС России по г.Мурманску и администрации города Мурманска проводится работа по выявлению хозяйствующих субъектов, применяющих нелегальные формы оплаты труда и не уплачивающих налоги и страховые взносы. - проводятся проверки по выявлению и предотвращению ведения хозяйствующими субъектами торговли в неустановленных местах или без разрешения, к административной ответственности по данным нарушениям привлечено 526 хозяйствующих субъектов | Межведомственная комиссия по налогам и сборам, легализации объектов налогообложения и увеличения доходной части бюджета муниципального образования город Мурманск, состав которой утвержден постановлением администрации города Мурманска от 27.02.2015 № 534
2. | Активизация экономического роста
2.1. | Стимулирование создания новых малых и средних предприятий, рабочих мест, в том числе путем возмещения части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, предоставления начинающим предпринимателям грантов на создание собственного бизнеса, предоставление субсидий субъектам социального предпринимательства | В течение 2016-2017 годов | Количество действующих субъектов МСП, получивших субсидию: 2016 год – 15 ед. 2017 год – 15 ед. | В рамках реализации мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в 2016 году 7 действующих субъектов МСП получили субсидию | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 2563.4 | 2563.4 |  |  | 3413.9 | 1985.9 | 1021.1 |  | 406.8
|  |  | Количество начинающих предпринимателей, получивших грант на открытие/развитие бизнеса: 2016 год – 7 ед. 2017 год – 7 ед. | В 2016 году 5 начинающих предпринимателей получили грант на открытие/развитие собственного бизнеса
2.2. | Предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельности осуществлять вычет фиксированной суммы страховых взносов, уплаченной за индивидуального предпринимателя, из налога, начисляемого при применении единого налога на вмененный доход | В течение 2016-2017 годов (в случае принятия соответствующего федерального закона) | Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства | Федеральным законом от 06.06.2016 № 178-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс РФ, предусматривающие уменьшение суммы единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, исчисленной за налоговый период, на сумму страховых взносов, уплаченных за индивидуального предпринимателя. Принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления не требуется. Данный Федеральный закон вступил в силу с 01.01.2017 | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманск, Управление финансов администрации города Мурманска
2.3. | Предоставление льгот, отсрочек (рассрочек) по арендной плате за землю и пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске | В течение 2016-2017 годов, ежегодно до 01 ноября | Высвобождение дополнительных оборотных средств у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение предоставления дополнительных мер социальной поддержки физическим лицам | В 2016 году были предоставлены льготы по арендной плате: - за землю, государственная собственность на которую не разграничена - 7 организациям города Мурманска; - за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности - 7 организациям; - за пользование муниципальным имуществом в городе Мурманске - 17 организациям города Мурманска. Сумма выпадающих доходов бюджета муниципального образования город Мурманск в 2016 году составила 19 417,2 тыс.руб. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
2.4. | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Мурманска, на Инвестиционном портале информации для потенциальных инвесторов и застройщиков, сопровождение указанных интернет-ресурсов | В течение 2016-2017 годов | Создание благоприятного инвестиционного климата на территории города Мурманска | В целях обеспечения информационной поддержки потенциальных инвесторов и предприятий города Мурманска, имеющих инвестиционные проекты, регулярно производится актуализация информации, размещенной на инвестиционном портале города Мурманска (http://invest.murman.ru) и официальном сайте администрации города Мурманска (http://citymurmansk.ru). | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска, комитет имущественных отношений города Мурманска, управление финансов администрации города Мурманска
2.5. | Реализация Плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск | В течение 2016-2017 годов | Снижение административных барьеров и улучшение предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск | В рамках реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению административных барьеров и улучшению предпринимательского климата в муниципальном образовании город Мурманск сокращены сроки: - предоставления дубликатов договоров купли-продажи муниципального недвижимого имущества, а также земельных участков с 25 до 20 календарных дней; - согласования сдачи в аренду обремененного ипотекой объекта недвижимости, выкупленного с рассрочкой платежа, с 30 до 14 календарных дней; - выдачи дубликатов договоров аренды (имущественного найма) муниципального недвижимого имущества, заключенных сроком до одного года, с 20 до 18 рабочих дней; - подготовки письма - согласия на передачу прав и обязанностей по договору аренды земли третьему лицу с 30 до 14 календарных дней; - подготовки письма - согласия на передачу арендованного земельного участка в субаренду с 30 до 14 календарных дней; - подготовки письма - согласия на залог земельного участка с 30 до 14 календарных дней. По данным комитета имущественных отношений города Мурманска, в 2016 году на торгах предоставлено в аренду 5 земельных участков под жилое строительство, 2 земельных участка под строительство инфраструктуры. | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманск, Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, Комитет имущественных отношений города Мурманска | 2016 год (план) Всего: 11000; 2016 год (план) МБ: 3240
6000
1460
3. | Обеспечение социальной стабильности
3.1. | Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | В течение 2016-2017 годов | Количество граждан, получивших материальную помощь: 2016 год – 2700 чел. 2017 год – 2700 чел. | В 2016 году оказана материальная помощь 2697 гражданам на общую сумму 4933,2 тыс.руб. согласно внесенным изменениям в муниципальную программу по 2016 году | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2016 год (план) Всего: 4861.6; 2016 год (план) МБ: 4861.6; 2016 год (факт) Всего: 4933.2; 2016 год (факт) МБ: 4933.2
3.2. | Оказание материальной помощи инвалидам | IV квартал | Количество инвалидов, получивших материальную помощь: 2016 год – 400 чел. 2017 год – 400 чел. | В 2016 году оказана материальная помощь 179 инвалидам (согласно внесенным изменениям в муниципальную программу по плановому значению показателя в 2016 году) на общую сумму 483,5 тыс.руб. |  | 2016 год (план) Всего: 490; 2016 год (план) МБ: 490; 2016 год (факт) Всего: 483.5; 2016 год (факт) МБ: 483.5
3.3. | Единовременная материальная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы | II квартал | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь: 2016 год – 350 чел. 2017 год – 350 чел. | В 2016 году оказана единовременная материальная помощь 236 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на общую сумму 354,0 тыс.руб. согласно внесенным изменениям в муниципальную программу по 2016 году |  | 2016 год (план) Всего: 525; 2016 год (план) МБ: 525; 2016 год (факт) Всего: 354; 2016 год (факт) МБ: 354
3.4. | Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки | В 2016 году произведен ремонт 6 квартир ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 182,1 тыс.руб. |  | 2016 год (план) Всего: 390; 2016 год (план) МБ: 390; 2016 год (факт) Всего: 182.1; 2016 год (факт) МБ: 182.1
3.5. | Финансирование общественных работ | В течение 2016-2017 годов | Количество трудоустроенных граждан: 2016 год – 250 чел. 2017 год – 250 чел. | Количество трудоустроенных граждан в 2016 году составило 150 чел., финансирование составило 3 230,2 тыс.руб. согласно внесенным изменениям в муниципальную программу по 2016 году |  | 2016 год (план) Всего: 3000; 2016 год (план) МБ: 3000; 2016 год (факт) Всего: 3230.2; 2016 год (факт) МБ: 3230.2
3.6. | Осуществление мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа | В течение 2016-2017 годов | Обеспечение реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, закрепленных федеральным и региональным законодательством | Произведен ремонт 13 квартир (жилых помещений), закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лиц из их числа, на общую сумму 1634,1 тыс.руб. (в т.ч. МБ - 432,2 тыс.руб., ОБ - 1201,9 тыс.руб.) согласно внесенным изменениям в муниципальную программу по 2016 году |  | 2318.8 | 330 | 1988.8 |  | 1634.1 | 432.2 | 1201.9
3.7. | Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на улучшение жилищных условий, а также дополнительных социальных выплат в связи с рождением ребенка | В течение 2016-2017 годов | Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, стабилизация социальной и демографической ситуации, укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности | С помощью социальной выплаты в 2016 году свои жилищные условия улучшили 130 молодых семей, в т.ч. 14 многодетных семей. Кроме того, дополнительную социальную выплату в связи с рождением ребенка получили 35 семей. Общий объем финансирования составил 326754,0 тыс.руб. (в т.ч. МБ - 61 617,1 тыс.руб., ОБ - 16 978,6 тыс.руб., ФБ - 18 686,5 тыс.руб., ВБ - 229 471,2 тыс.руб.) | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска | 59887.3 | 9887.3 |  |  | 326754 | 61617.1 | 16978.6 | 229471.2 | 18686.5
3.8. | Формирование земельных участков для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства | В течение 2016-2017 годов | Устойчивое развитие территорий, перспективных для строительства. Развитие жилищного строительства на территории города Мурманска. Улучшение жилищных условий многодетных семей | Произведены работы по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной инфраструктуры на сумму 911,5 тыс.руб.; выполнены работы по I этапу технологического присоединия энергопринимающих устройств на сумму 4500,0 тыс.руб. | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, | 2016 год (план) Всего: 6400; 2016 год (план) МБ: 6400; 2016 год (факт) Всего: 5411.5; 2016 год (факт) МБ: 5411.5
3.9. | Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | В течение 2016-2017 годов | Повышение доступности жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Социальную выплату для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках получила одна семья в размере 170,4 тыс.руб. (в т.ч. МБ – 10,4 тыс.руб.; ОБ – 160,0 тыс.руб.) | Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | 170.4 | 160 | 10.4 |  | 170.4 | 10.4 | 160
3.10. | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах и многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | В течение 2016-2017 годов | Переселение из аварийных многоквартирных домов – 642 чел., из многоквартирных домов пониженной капитальности -203 чел. | В 2016 году в рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3239, в 2016 году расселено 597 человек с высвобождением 279 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 9 593,2 кв.м, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения общей площадью – 11 196,9 кв.м. Общий объем финансирования мероприятий составил 270 104,6 тыс.руб. (в т.ч. МБ - 188 108,4 тыс.руб., ОБ - 45 936,7 тыс.руб., ФБ - 36 159,5 тыс.руб.) | Комитет имущественных отношений города Мурманска | 278246.5 | 190550 | 48482.2 | 39214.3 | 270204.6 | 188108.4 | 45936.7 |  | 36159.5
3.11. | Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» | В течение 2016-2017 годов | Фактическое количество реализованных месячных проездных билетов: 2016 год – 109 231 ед. 2017 год – 109 231 ед. | Количество реализованрых месячных проездных билетов в 2016 году составило 112 205 ед. На реализацию мероприятий выделено финансирование в объеме 71 463,0 тыс.руб. | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | 2016 год (план) Всего: 73315; 2016 год (план) ОБ: 73315; 2016 год (факт) Всего: 71463; 2016 год (факт) ОБ: 71463
3.12. | Реализация проекта «Городская карта поддержки» | В течение 2016-2017 годов | Повышение доступности товаров и услуг для льготных категорий граждан города Мурманска | В целях оказания социальной поддержки льготным категориям граждан реализуется социальная программа «Городская карта поддержки» (постановление администрации города Мурманска от 01.07.2016 № 1969 «Об утверждении Положения о карте «Городская карта поддержки»). Проведён открытый городской конкурс по выбору банка на выпуск и обслуживание городской карты поддержки нового образца, являющейся полноценным платёжным средством. В настоящее время выпущено 35000 карт нового образца. На конец 2016 года выдано 8057 карт нового образца и продолжается замена карт старого образца | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
3.13. | Реализация по мере необходимости (потребность предприятий) и в объеме выделенных финансовых средств дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | По данным Центра занятости населения города Мурманска, необходимость в разработке дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда города Мурманска, отсутствует | ГОБУ "Центр занятости населения города Мурманска"
3.14. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска | В течение 2016-2017 годов | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи: 2016 год – 9383 чел. 2017 год – 9383 чел. | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи за 2016 год составило 8 962 чел.: 5229 детей отдохнули в 43 оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учрежденй; 2427 детей направлены в оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами; 931 ребенок из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлен на отдых в оздоровительные учреждения Мурманской области и за ее пределы; 225 школьников провели время в профильных экспедициях; 150 человек отдохнули в профильных молодежных лагерях | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2016 год (факт) Всего: 31941.7; 2016 год (факт) МБ: 23799.5; 2016 год (факт) ОБ: 8142.2
|  |  | Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан: 2016 год – 940 чел. 2017 год – 940 чел. | Общее количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан за 2016 год составило 538 чел. (в т.ч. 500 человек трудоустроено в общеобразовательные учреждения; 38 временных рабочих мест создано в учреждении МАУ МП «Объединение молодежных центров»)
3.15. | Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям | В течение 2016-2017 годов | Количество профинансированных проектов: 2016 год – 15 ед. 2017 год – 15 ед. | В 2016 году профинансировано 14 проектов по оказанию муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям | Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска | 2016 год (факт) Всего: 1400; 2016 год (факт) МБ: 1400
3.16. | Предоставление субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов общественных объединений | В течение 2016-2017 годов | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии: 2016 год – 5 ед. 2017 год – 5 ед. | В 2016 году проведен конкурс по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов общественных объединений – объявлено 11 победителей, которым предоставлены субсидии на реализацию проектов |  | 2016 год (факт) Всего: 797.2; 2016 год (факт) МБ: 797.2
3.17. | Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта | В течение 2016-2017 годов | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг | В сфере образования в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 31.12.2014 № 4348 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Мурманска утвержденным стандартам качества» проведена оценка соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества в муниципальных образовательных учреждениях города Мурманска. По итогам проведенных контрольных мероприятий во всех проверяемых образовательных учреждениях нарушений требований стандарта качества не выявлено: услуги соответствуют утвержденным стандартам качества | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по культуре администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 2016 год (факт) Всего: 6116387.9; 2016 год (факт) МБ: 2448095.2; 2016 год (факт) ОБ: 3661526; 2016 год (факт) ФБ: 6766.7
В сфере физической культуры и спорта доля обучающихся, сдавших нормативные требования в МБУДО СДЮСШОР г. Мурманска в выбранных видах спорта и переведенных на следующие этапы обучения, в 2016 году составляет 100%. Повышается уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, который должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н, приказа Минтруда России от 07.04.2014 № 193н «Об утверждении профессионального стандарта «Тренер». Выполняются требования к информационному обеспечению потребителей муниципальной услуги: актуальная информация размещена на сайтах учреждений, на официальном сайте администрации города Мурманска; на информационных стендах учреждений; в выпускаемых информационных материалах (брошюрах, буклетах)
В сфере культуры ежегодно проводится оценка соответствия качества оказываемых муниципальных услуг утвержденным стандартам качества в подведомственных учреждениях. По итогам проведенных контрольных мероприятий в проверяемых учреждениях, нарушений требований стандарта качества не выявлено
3.18. | Обеспечение внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования | В течение 2016 года | Повышение социального статуса дошкольного образования, обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования | В дошкольных образовательных учреждениях введен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования | Комитет по образованию администрации города Мурманска
3.19. | Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению государственных услуг в социальной сфере | В течение 2016-2017 годов | Увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих государственные услуги в социальной сфере, снижение социальной напряженности | В 2017 году создана рабочая группа по развитию негосударственного (немуниципального) сектора услуг в социальной сфере в городе Мурманске, деятельность которой направлена на создание благоприятных условий, способствующих развитию потенциала негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
В сфере образования в городе Мурманске в 2016 году функционировали дошкольные организации ОАО «РЖД», негосударственное некомерческое общеобразовательное учреждение школа «Пионер» (в т.ч. реализующее программу дошкольного образования), осуществляют деятельность 17 ИП, обеспечивающих присмотр и уход за детьми дошкольного возрата, реализацию программ дошкольного образования и досуговую деятельность детей дошкольного возраста
В сфере физической культуры и спорта разработаны проекты нормативных документов для обеспечения доступа некоммерческих организаций к предоставлению муниципальных услуг: - план мероприятий («дорожная карта») по развитию негосударственного (немуниципального) сектора услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Мурманске; - положение о конкурсе проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта; - положение о комиссии по определению победителей конкурса проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта.
4. | Мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере
4.1. | Мониторинг социально-экономической ситуации в городе Мурманске | В течение 2016-2017 годов, ежеквартально | Принятие оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен | С 2016 года комитетом по экономическому развитию проводился ежемесячный оперативный мониторинг уровня цен на фиксированный набор продовольственных товаров в муниципальном образовании город Мурманск. В соответствии с приказом МЭР МО от 20.05.2016 № ОД-38 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Мурманской области от 27.05.2016 № ОД-28 «Об утверждении регламента проведения оперативного мониторинга изменения цен в розничной торговле на продовольственные товары в муниципальных образованиях Мурманской области» результаты мониторинга оформляются ежеквартально. В целях осуществления проверки, направленной на выявление и пресечение нарушений действующего законодательства, способствующих росту цен на с/х и продовольственную продукцию, результаты мониторинга направляются в прокуратуру города Мурманска. В связи со стабилизацией ситуации на потребительском рынке города, а также с тем, что не наблюдается резких изменений цен на социально значимые продукты, прекращена работа по проведению ежеквартального мониторинга розничных цен на продовольственные товары (приказ МЭР МО от 10.01.2017 № ОД-2 «О признании утратившим силу») | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
4.2. | Мониторинг цен на социально значимые продукты питания | В течение 2016-2017 годов, ежемесячно | Принятие оперативных мер по недопущению необоснованного роста цен
4.3. | Оценка достижения значений целевых показателей заработной платы, установленных в муниципальных «дорожных картах», с учетом применения показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц при осуществлении расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренное указами Президента Российской Федерации | В течение 2016-2017 годов | Оценка соблюдения допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года (95-100% от размера заработной платы) | В сфере образования уровень средней заработной платы педагогических работников ДОУ муниципальной формы собственности за январь-декабрь 2016 года (предварительные данные) - 38 753,4 руб. ; - отношение средней заработной платы педагогических работников ДОУ к средней заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации - 98,4 % (целевой показатель - 100%); - уровень средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования муниципальной формы собственности за 2016 год (предварительные данные) - 44000,3 руб.; - отношение средней заработной платы по категории к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц - 106,6 % (целевой показатель - 100%); Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования, подведомственных комитету по образованию администрации города Мурманска, по данным ведомственного мониторинга - 41801 руб. - отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск - 90% (целевой показатель - 90%) | Комитет по образованию администрации города Мурманска, Комитет по культуре администрации города Мурманска, Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска,
В сфере физической культуры и спорта показатель по заработной плате отдельных категорий работников бюджетной сферы, предусмотренный указом Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 выполнен на 100% в соответствии с «дорожной картой» комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
В сфере культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" постановлением администрации города Мурманска утвержден План мероприятий ("дорожная карта" по повышению эффективности и качества муниципальных услуг в сфере культуры в городе Мурманске (далее - План). В рамках реализации Плана достигнуты следующие показатели: 1) соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подведомственных комитету по культуреадминистрации города Мурманска, к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск составило 89,9% (при плановом значении 87%) или 41474,2 руб.; 2) соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, и средней заработной платы по Мурманской области 82,7% (при плановом значении 82,4%) или 33064,4 руб.
4.4. | Мониторинг задолженности по заработной плате | В течение 2016-2017 годов, ежемесячно | Своевременное информирование органов прокуратуры в целях обеспечения сокращения задолженности по заработной плате | Проводится ежемесячный мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в подведомственных администрации города Мурманска организациях. В целях усиления межведомственного взаимодействия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, принятия наиболее эффективных мер к организациям-должникам и защиты трудовых прав и социальных интересов работников данные ежемесячного мониторинга представляются комитетом по экономическому развитию в органы прокуратуры | Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
4.5. | Мониторинг ситуации на рынке труда города Мурманска, работа с предприятиями, проводящими высвобождение работников | В течение 2016-2017 годов | Снижение напряженности на рынке труда города Мурманска | За 2016 год поступили сведения о высвобождении 1865 работников, из которых 568 человек были трудоустроены работодателями. ГОБУ ЦЗН г. Мурманска предоставлялась информация об оказании государственных услуг, проводились предувольнительные консультации с высвобождаемыми работниками, осуществлялось информирование об имеющихся вакансиях на других предприятиях города | ГОБУ «Центр занятости населения города Мурманска»