|  | Приложение к письму от___________№_____________ |
| --- | --- |

Отчет о реализации проектов в I квартале 2021 года

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения 
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2021 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации 10 региональных проектов, направленных 
на достижение показателей шести национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2021 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 423 640,9 тыс. рублей, в том числе 595 452,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 2 828 188,5 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам 1 квартала 
2021 года освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск 
в размере 54 704,1 тыс. рублей или 1,6% от общего объема запланированных средств.

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

1. Национальный проект «Культура»

В целях достижения показателей национального проекта «Культура» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Культурная среда» - комитет по культуре администрации города Мурманска и комитет по строительству администрации города Мурманска;

- региональный проект «Цифровая культура» - комитет по культуре администрации города Мурманска.

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 219 380,2 тыс. рублей, в том числе 35 766,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 183 613,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 1 480,0 тыс. рублей или 0,7% от общего объёма запланированных средств, в том числе 214,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 265,4 тыс. рублей - средства областного бюджета

В 1 квартале 2021 года в целях оснащения МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества 
в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры заключены:

- соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования город Мурманск на поддержку отрасли культуры;

- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- договоры на поставку музыкальных инструментов, оборудования и материалов 
для творчества.

В целях капитального ремонта здания по адресу г. Мурманск, ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы заключен муниципальный контракт от 25.12.2020 № 368, произведена оплата по данному контракту. В 1 квартале 2021 года на объекте выполнен демонтаж конструкций перегородок, полов и перекрытий, произведена отбивка штукатурки с поверхностей стен 2, 3 этажа и лестничных клеток.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

1.2. На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 500,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

В 1 квартале 2021 года в целях создания виртуального концертного зала заключены:

- соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету города Мурманска на создание виртуальных концертных залов;

- соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования город Мурманск субсидии МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- договоры на поставку и монтаж оборудования для оснащения виртуального концертного зала.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

2. Национальный проект «Образование»

В целях достижения показателей национального проекта «Образование» комитет по строительству администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие 
в реализации регионального проекта «Современная школа».

2.1. На реализацию регионального проекта «Современная школа» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 663 809,6 тыс. рублей, в том числе 129 585,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 534 224,1 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 66,1 тыс. рублей или 0,01% от общего объёма запланированных средств.

Проектом предусмотрены мероприятия по строительству двух школ на 500 мест по улице Советской в городе Мурманске и на 800 мест по переулку Казарменному в городе Мурманске.

За отчетный период заключен муниципальный контракт от 03.12.2020 по разработке проектной документации по объекту «Строительство школы на 500 мест по улице Советской в городе Мурманске», получено штатное расписание, выполнена корректировка баланса водопотребления и водоотведения. Заключены договоры с ГОУП «Мурманскводоканал» на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения и водоотведения. На основании приказа Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 15.02.2021 изменена территориальная зона по земельному участку 51:20:0001145:213. По земельному участку 51:20:0001146:9 получен протокол общего собрания собственников помещений. По итогам совещания между ММКУ УКС, администрацией города Мурманска, АО МОЭСК, МРСК Северо-Запада достигнута договоренность о выделении МРСК мощности для подключения школы. По заявке на подключение к системе теплоснабжения АО «МТЭЦ» готовятся документы для подачи в Комитет по тарифному регулированию Мурманской области для установления размера платы за подключение. Срок окончания работ по 1 этапу муниципального контракта (проект и экспертиза) – 22.07.2021.

За отчетный период заключен муниципальный контракт от 27.01.2021 по разработке проектной документации по объекту «Строительство школы на 800 мест по переулку Казарменному в городе Мурманске. По информации от АО «Военно-строительная организация» на 01.04.2021:

- в рамках инженерно-геодезических изысканий выполнено составление технического отчета на 80%;

- в рамках инженерно-геологических изысканий выполнены лабораторные работы, выполнено составление технического отчета на 70%;

- в рамках инженерно-экологических изысканий выполнены лабораторные работы, выполнен технический отчет;

- корректируется состав оборудования пищеблока в рамках согласования с 
МАУО «Центр школьного питания»;

- формируются спецификации технологического оборудования в соответствии с основными блоками помещений школы для согласования.

Выполнены необходимые запросы и получены ответы в рамках экологических изысканий. Срок окончания работ по первому этапу контракта (проект и экспертиза) 20.09.2021.

3. Национальный проект «Жилье и городская среда»

В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2021 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Жилье» - комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска;

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет 
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию регионального проекта «Жилье» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
23 992,0 тыс. рублей, в том числе 11 996,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 11 996,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 19 525,9 тыс. рублей или 81,4% от общего объёма запланированных средств, в том числе 9 762,9 тыс. рублей или 40,7% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 9 762,9 тыс. рублей или 40,7% от плана – средств областного бюджета.

В рамках реализации регионального проекта заключено пять договоров 
на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и электроснабжения земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям.

За 2020 год завершены работы по одному договору на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения и по двум договорам на технологическое присоединение земельных участков к сетям водоснабжения.

Сроки завершения работ по одному договору на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения – конец 2021 года, по одному договору на технологическое присоединение к сетям водоснабжения – конец 2022 года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.2. На реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 344 959,0 тыс. рублей, в том числе 154 924,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 190 034,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

В 2021 году проектом предусмотрено благоустройство 22 дворовых территорий 
и двух общественных территорий: территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому 
и сквера у памятника В.И. Ленину.

За отчетный период заключены гражданско-правовые договоры на выполнение работ по благоустройству:

- 12 дворовых территорий. Кроме того, во втором квартале текущего года планируются к подписанию договоры на выполнение работ по благоустройству четырех дворовых территорий; в целях выполнения работ по трем дворовым территориям в апреле текущего года планируется проведение электронных аукционов;

- территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому и сквера у памятника 
В.И. Ленину (работы планируется завершить в срок до 01.09.2021).

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.3. На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
193 972,8 тыс. рублей, в том числе 9 583,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 184 389,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

Результатом реализации проекта в 1 квартале 2021 года стало переселение 
122 человек из 54 жилых помещений (55,5% от плана) общей площадью 2 091,7 кв.м 
(в жилые помещения, приобретенные в 2020 году).

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

4. Национальный проект «Экология»

В целях достижения показателей национального проекта «Экология» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие в реализации регионального проекта «Чистая страна».

4.1. На реализацию регионального проекта «Чистая страна» в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 156 189,6 тыс. рублей, в том числе 97 235,5 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 058 954,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

Сводным планом регионального проекта предусмотрено заключение муниципального контракта на выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов в срок до 01.04.2021. Заявка на определение исполнителя соответствующих работ направлена 
в ММКУ «Управление закупок» в феврале 2021 года. Однако по причине того, что при расчете размера субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманской области в 2021-2023 годах на софинансирование расходного обязательства на реализацию данного мероприятия Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области не были учтены индексы изменения сметной стоимости строительства, выявлена нехватка финансовых средств на реализацию мероприятия. В связи с этим, определить начальную максимальную цену контракта не представилось возможным.

По итогам совещания под председательством заместителя Губернатора Мурманской области – министра строительства Мурманской области В.В. Сандурского, которое состоялось 11.03.2021, принято решение об изменении способа выполнения работ. 12.03.2021 заключено дополнительное соглашение с Министерством строительства Мурманской области на изменение вида работ, внесены соответствующие изменения 
в соглашение между комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска и ММБУ «Экосистема» в целях обеспечения возможности выполнения предусмотренных проектом работ в рамках утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В апреле текущего года заявка на определение исполнителя работ планируется 
к передаче в Комитет по конкурентной политике Мурманской области.

5. Национальный проект «Демография»

В целях достижения показателей национального проекта «Демография» комитет 
по строительству администрации города Мурманска принимает участие в реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

5.1. На реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 507,0 тыс. рублей, в том числе 10 507,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 10 507,0 тыс. рублей или 100% от общего объёма запланированных средств, в том числе 10 507,0 тыс. рублей – средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

В рамках регионального проекта выполнялись мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (далее – Объект), строительство осуществлялось в рамках концессионного соглашения, заключенного администрацией города Мурманска с ООО «Пропаганда».

В результате реализации проекта Объект построен и введен в эксплуатацию (25.12.2020 выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию).

Предусмотренные проектом мероприятия выполнены в полном объеме.

26.12.2020 концессионером представлены документы о приемке работ на общую сумму 10 507,1 тыс. рублей. В связи с окончанием финансового года и невозможностью оплаты в 2020 году, данная сумма оплачена в первом квартале 2021 года за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

5.2. На реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 268 330,8 тыс. рублей, в том числе 85 853,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 182 477,6 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 23 125,0 тыс. рублей или 8,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе 11 562,5 тыс. рублей или 4,3% от плана – средств бюджета муниципального образования город Мурманск, 11 562,5 тыс. рублей или 4,3% от плана – средств областного бюджета.

В рамках регионального проекта предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:

1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой (далее – ДОУ 
на 80 мест).

В целях строительства ДОУ на 80 мест выполнены работы по подготовке проектной 
и рабочей документации (надземная часть, подземная часть), инженерно-геологические, геодезические, экологические изыскания, разработка технических условий 
для присоединения объекта к сети связи.

Кроме того, заключены договоры на выполнение работ по:

- осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (срок выполнения работ - 2021 год);

- осуществлению технологического присоединения к сетям теплоснабжения;

- выдаче технических условий по ливневой канализации и наружному освещению;

- осуществлению технологического присоединения к сетям водоотведения 
и водоснабжения (произведена оплата 85%, переходящий договор с окончательной оплатой и  выполнением работ в2021 году);

- выполнению геодезических работ по созданию геодезической разбивочной основы 
и выносу в натуру линий регулирования застройки.

Получено согласование ООО «МУЖСК» о врезках в сеть ливневой канализации 
в районе дома № 31 по ул. Капитана Орликовой. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта; сроки выполнения работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом - 24.08.2020 – 30.10.2021.

Получено разрешение на строительство. Земельный участок передан подрядной организации для выполнения работ по строительству объекта.

Выполнены подготовительные работы (100%) по монтажу ограждения строительной площадки, по устройству сети временного освещения строительной площадки, по монтажу внутриплощадочных вспомогательных помещений, по расчистке участка строительства, по устройству котлована здания, по устройству водоотводной канавы.

Выполнены конструктивные решения (подземная часть – 65%), конструктивные решения (надземная часть – 10%), монтаж наружных инженерных сетей (70%), работы по ограждению и планировке земельного участка (20%).

Ведутся работы по разработке скалы на участке расположения подпорной стенки, монтажу опалубки монолитных стен; изготовлению и монтажу арматурных каркасов монолитных стен и балок, укладке бетонной смеси в опалубки монолитных стен, балок, устройству обмазочной гидроизоляции монолитных стен, устройству бетонной подготовки основания подпорной стенки, изготовлению и монтажу арматурных каркасов подпорной стенки, укладке бетонной смеси в опалубку подпорной стенки. Работы по прокладке наружных инженерных сетей приостановлены  в связи с выходом скальных пород.

2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по улице Достоевского (далее – ДОУ 
на 196 мест).

В целях строительства ДОУ на 196 мест проведена государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, выделенного для строительства, выполнены инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации, подготовлены технические условия на предоставление комплекса услуг для присоединения к сети связи, разработана проектная и рабочая документация (тротуар, пути движения маломобильных групп населения).

Выданы технические условия на подключение к сети ливневой канализации.

Выполнены работы по подготовке проектной и рабочей документации, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, а также положительное заключение экспертизы по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости.

Заключены договоры на технологическое присоединение к сетям водоотведения и водоснабжения (произведена оплата 85%, переходящие договоры с окончательной оплатой и выполнением работ в 2021 году), к сетям теплоснабжения, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (произведена оплата 60%, переходящий договор с окончательной оплатой и выполнением работ в 2021 год). Договор по осуществлению технологического присоединения к сетям теплоснабжения находится в стадии согласования.

Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Получено разрешение на строительство. Срок выполнения работ - 24.07.2020 – 14.10.2021. Подрядной организации передан участок для выполнения работ по строительству, документы на строительство переданы в Министерство строительства Мурманской области.

Выполнены подготовительные работы.

В настоящее время ведутся работы по разработке скальной породы в зоне устройства фундаментов под здание, по вертикальной планировке участка (27,55%), по устройству подпорной стенки (68,46%), возведению здания (22,78%). Ведутся работы по устройству армирующего каркаса подпорной стенки, устройству опалубки подпорной стенки, укладке бетонной смеси в опалубку подпорной стенки, по монтажу сборных ж/б конструкций цокольного и первого этажей здания (колонны, ригели, плиты перекрытий, панели).

Произведена поставка ж/б конструкций заводом ООО «Бетокон» (диафрагмы, плиты, панели). Ведутся работы по кирпичной кладке стен, лестничной клетки, по усилению фундаментов, по устройству приямков. Внесены изменения в проектную документацию в части замены навесных стеновых панелей на самонесущие.

6. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2021 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

6.1. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021 году 
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 540 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 480 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

В 1 квартале 2021 года заключены гражданско-правовые договоры на ремонт следующих автодорог:

1) В Октябрьском административном округе:

- ул. Капитана Буркова, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича;

- пр. Северный, участок работ от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова;

- ул. Сполохи, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи;

- ул. Володарского;

- пр. Северный, участок работ от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному;

- проезд от дома 27 по ул. Старостина до ул. Капитана Маклакова;

- проезд до дома 91 по ул. Старостина;

- ул. Трудовых резервов, участок работ от ул. Полярные Зори до дома 13 
по ул. Трудовых резервов.

2) В Ленинском административном округе:

- ул. Коминтерна, участок работ от ул. Комсомольской до ул. Профсоюзов;

- ул. Адмирала флота Лобова, участок работ от просп. Героев-североморцев 
до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова;

- ул. Кирпичная;

- пер. Терский;

- пер. Арктический;

- ул. Пищевиков, участок работ от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной;

- проезд в районе дома 14, корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова;

- ул. Виктора Миронова, участок работ от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 
по ул. Юрия Гагарина;

- проезд от ул. Свердлова до ул. Виктора Миронова;

- ул. Школьная, жилрайон Росляково;

- ул. Ростинская;

- ул. Ивана Сивко, участок работ от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко.

3) Первомайском административном округе:

- просп. Кирова, участок от ул. Марата до пер. Хибинского;

- пр. Ледокольный, участок от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 
по пр. Ледокольному;

- ул. Фрунзе;

- ул. Траловая;

- проезд вдоль озера Ледового;

- пр. Автопарковый.

В соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами выполнение работ по ремонту указанных автомобильных дорог предусмотрено в период с 11.05.2021 
по 31.08.2021.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов 
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные девятью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

Вместе с тем, реализация регионального проекта «Чистая страна» столкнулась 
с внешними (административными) рисками.

По итогам проведенного мониторинга главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

______________________

Здесь и далее: в том числе средства федерального бюджета, предоставленные бюджету Мурманской области в целях реализации на территории региона национальных проектов.