Отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

за 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный год | Факти-ческое испол-нение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да /нет/частич-но) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие конкурентоспособной экономики» | Всего | 62 916,1 | 41 439,4 | 65,9 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 12 | - | - |
|  |  | МБ | 62 682,1 | 41 285,7 | 65,9 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 234,0 | 153,7 | 65,7 |  | Выполнены частично | 12 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КЭРиТ | Всего | 59 080,2 | 40 027,6 | 67,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 11 | - | - |
|  |  | МБ | 58 846,2 | 39 873,9 | 67,8 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 234,0 | 153,7 | 65,7 |  | Выполнены частично | 11 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | СД | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | АГМ | Всего | 1 058,5 | 205,2 | 19,4 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 1 058,5 | 205,2 | 19,4 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КСП | Всего | 1 307,4 | 1 150,0 | 88,0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 1 307,4 | 1 150,0 | 88,0 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КСПиОЗ | Всего | 0,0 | 50,6 | 0,0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 50,6 | 0,0 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КК | Всего | 470,0 | 6,0 | 1,3 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 470,0 | 6,0 | 1,3 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КФКиС | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КО | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | УФ | Всего | 1 000,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 1 000,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 1 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КРГХ | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КТРиС | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КЖП | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 0 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
|  | КИО | Всего | 0,0 | 0,0 | - | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | - | - |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» | Всего | 11 750,6 | 4 836,2 | 41,2 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭРиТ, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |  |
|  |  | МБ | 11 750,6 | 4 836,2 | 41,2 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для улучшения инвестиционного климата и развития туристской деятельности на территории города Мурманска» | Всего | 11 750,6 | 4 836,2 | 41,2 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭРиТ, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |  |
|  |  | МБ | 11 750,6 | 4 836,2 | 41,2 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности» | Всего | 335,0 | 167,7 | 50,1 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, проведение заседаний Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск, актуализацию инвестиционного паспорта города Мурманска, реестра и каталога инвестиционных проектов и иные меры, направленные на продвижение инвестиционной привлекательности города Мурманска | Реализованы следующие мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска: 1. Обеспечение функционирования Инвестиционного портала города Мурманска. За 9 месяцев 2025 года количество посетителей составило 3 070 человек (просмотров – 8 345). 2. Обеспечение функционирования Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска. Количество посетителей за 9 месяцев 2025 года составило 980 человек (просмотров – 3 046). 3. Актуализация Инвестиционного профиля городского округа город-герой Мурманск в соответствии с критериями Муниципального инвестиционного стандарта, который содержит необходимые сведения для потенциальных инвесторов. 4. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов. 5. Актуализация электронного буклета «Паспорт города», содержащего основные индикаторы социально-экономического положения города Мурманска. 6. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности. 7. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: муниципальных программ города Мурманска, прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск на среднесрочный и долгосрочный периоды. 8. Изготовление сувенирной продукции: флешки, коллекции минералов (панно, панно-книжка, магнит «Книга-коллекция»). 0.1. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 6 месяцев 2025 года составил 46 808,1 млн. руб. 0.2. Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП) за 6 месяцев 2025 года в расчете на одного жителя составил 177,1 тыс. руб. | частично | КЭРиТ | Низкий процент исполнения обусловлен периодичностью получения статистических работ Мурманскстата, а также оплаты работ по сопровождению Информационного портала международного сотрудничества города Мурманска и Инвестиционного портала города Мурманска. |
|  |  | МБ | 335,0 | 167,7 | 50,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие «Оплата членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в организациях межмуниципального сотрудничества» | Всего | 3 970,9 | 3 740,5 | 94,2 | Мероприятие предусматривает оплату членских взносов за участие муниципального образования город Мурманск в организациях межмуниципального сотрудничества: - Совет муниципальных образований Мурманской области; - Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»; - Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота; - Союз муниципальных контрольно-счетных органов. | За отчетный период оплачены членские взносы за участие муниципального образования город Мурманск в Совете муниципальных образований Мурманской области в размере 1 850,3 тыс. руб., Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» в размере 740,2 тыс. руб. и за участие в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов в размере 1 150,0 тыс. руб. | частично | КЭРиТ, КСП |  |
|  |  | МБ | 3 970,9 | 3 740,5 | 94,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие «Проведение презентационных мероприятий в городе Мурманске, Мурманской области, других регионах РФ и за рубежом» | Всего | 7 054,7 | 908,0 | 12,9 | Мероприятие предполагает проведение не менее 10 презентационных мероприятий (участие в презентационных мероприятиях), проводимых в городе Мурманске, на территории Мурманской области, в других регионах РФ и за рубежом (официальные встречи, конференции, форумы и пр.) | За отчетный период представители города Мурманска приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях: 1. 26-27.03.2025 – участие в Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога». 2. 22-27.04.2025 – визит делегации из города Мурманска в город-побратим Аланья (Турецкая Республика) в целях празднования Дня национального суверенитета и Дня детей. 3. 08-09.05.2025 – участие в Форуме городов-героев и других мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ, г. Брест (Республика Беларусь). 4. 08-14.06.2025 – участие представителей администрации города Мурманска в фестивале школьных театров и школьных медиацентров «Театральные острова» в городе Южно-Сахалинск. 5. 23-24.06.2025 – визит делегации города Новороссийска в город Мурманск в целях подписания протокола о намерениях установления партнерских отношений между городом Новороссийском и городом Мурманском. 6. 22.07.2025 – участие представителей Правительства Мурманской области и администрации города Мурманска в онлайн-встрече с городом-побратимом Харбином (Китайская Народная Республика). 7. 07-14.09.2025 – участие представителей администрации города Мурманска в образовательной программе по формированию кадрового резерва «Школа руководителей региональных отделений СТД РФ» в Республике Крым. 8. 12-13.09.2025 – визит делегации города Мурманска в город-побратим Минск (Республика Беларусь) по случаю Дня основания города Минска 9. 26-28.09.2025 – участие в праздничных мероприятиях, посвященных 1162-й годовщине со дня основания города-героя Смоленска и 82-й годовщине освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков. | частично | КЭРиТ, СД, АГМ, КИО, КСПиОЗ, КК, КФКиС, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП | Проведение оставшихся мероприятий запланировано в 4 квартале 2025 года. |
|  |  | МБ | 7 054,7 | 908,0 | 12,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Мероприятия по развитию туристской деятельности» | Всего | 390,0 | 20,0 | 5,1 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска и иные меры, направленные на продвижение туристской привлекательности города Мурманска | Реализованы следующие мероприятия по развитию туристской деятельности: 1. Обеспечение функционирования туристического портала города Мурманска. За 9 месяцев 2025 года количество посетителей составило 20 235 человек (просмотров – 31 005). 2. На регулярной основе путем сбора и анализа сведений о количестве лиц, размещенных в коллективных средствах размещения города Мурманска, ведется мониторинг объема въездного туристского потока, который за 9 месяцев 2025 год составил 146,4 тыс. человек. | частично | КЭРиТ | Низкий процент исполнения связан с установленной периодичностью оплаты работ по сопровождению туристического портала города Мурманска. Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции, в том числе карт-схем города Мурманска, услуги оказаны в октябре 2025 года. Также в октябре 2025 года заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке современной концепции бренда города Мурманска. |
|  |  | МБ | 390,0 | 20,0 | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | Всего | 10 294,5 | 1 726,3 | 16,8 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | КЭРиТ, КИО |  |
|  |  | МБ | 10 294,5 | 1 726,3 | 16,8 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 5 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | Всего | 5 154,0 | 72,9 | 1,4 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КЭРиТ, КИО, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |
|  |  | МБ | 5 154,0 | 72,9 | 1,4 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 4 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие «Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам МСП» | Всего | 154,0 | 72,9 | 47,3 | Мероприятие предусматривает: обеспечение функционирования портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, работу Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, проведение образовательных мероприятий и иные меры информационно-консультационной поддержки субъектов МСП | Обеспечено функционирование Портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска. За 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 2 740 посещений портала (12 662 просмотра). В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при администрации создан и функционирует Координационный совет по вопросам малого и среднего предпринимательства. Основной задачей является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2025 год было проведено 2 заседания Совета. Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП, организации которой осуществляют деятельность по поддержке и развитию предпринимательства. | частично | КЭРиТ, организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Низкий процент исполнения обусловлен периодичностью оплаты работ по сопровождению портала информационной поддержки малого и среднего предпринимательства. Заключен муниципальный контракт на изготовление печатной продукции, в том числе информационных флаеров, услуги оказаны в октябре 2025 года. Реализация мероприятий запланирована в 4 квартале 2025 года. |
|  |  | МБ | 154,0 | 72,9 | 47,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки субъектам МСП» | Всего | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие предусматривает предоставление субсидий субъектам МСП в рамках проводимых отборов | Количество субъектов МСП в городе Мурманске по данным Единого реестра субъектов МСП по состоянию на 10.10.2025 составляет 14 617 ед. Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения составляет 553 ед. Прием заявок на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП начался с 02.09.2025 и продлится по 26.10.2025. | частично | КЭРиТ | Проведение заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе запланировано в третьей декаде ноября 2025. |
|  |  | МБ | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие «Оказание финансовой поддержки самозанятым гражданам» | Всего | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие предусматривает предоставление субсидий самозанятым гражданам в рамках проводимых отборов | Заявки на участие в отборе на предоставление субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам в городе Мурманске принимались с 10.07.2025 по 10.08.2025. На участие в отборе поступило 18 заявок, победителями признано 9 самозанятых граждан, общий объем предоставляемого финансирования - 1 млн. руб. | частично | КЭРиТ | Перечисление средств субсидии победителям отбора запланировано на ноябрь 2025 года. |
|  |  | МБ | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие «Оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам» | Всего | - | - | - | Мероприятие предусматривает предоставление в аренду муниципального имущества города Мурманска субъектам МСП для осуществления социально-значимых, а также приоритетных видов деятельности без проведения торгов в качестве муниципальной преференции, в соответствии с главой 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | В рамках оказания имущественной поддержки за 9 месяцев 2025 года: - количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки, составило 63; - количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам (далее – Перечень) – 91; - количество новых объектов, включенных в Перечень – 4. Также заключены новые договоры аренды с субъектами МСП и самозанятыми гражданами (20 шт.). За 9 месяцев 2025 года из Перечня с согласия Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска исключен 1 объект, в том числе по желанию субъектов МСП – 0. | частично | КИО |  |
|  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие «Развитие потребительского рынка в городе Мурманске» | Всего | 5 140,5 | 1 653,4 | 32,2 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 5 140,5 | 1 653,4 | 32,2 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | 0 |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие «Проведение общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли» | Всего | 5 140,5 | 1 653,4 | 32,2 | Мероприятие предусматривает организацию и проведение общегородского конкурса «Новогодняя фантазия», а также мероприятий в рамках выездной торговли | За отчетный период реализовано следующее: 1. В реестр объектов потребительского рынка города Мурманска внесено 84 записи. 2. В торговый реестр Мурманской области внесено 54 записи. 3. Проведено 4 мероприятия выездной торговли (открытие Главной городской елки, Широкая Масленица, День Победы, фестиваль спорта «Гольфстрим») с общим количеством участников – 37. | частично | КЭРиТ | До конца года планируется проведение следующих программных мероприятий выездной торговли – День города (октябрь), елочные базары (декабрь). Проведение общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» запланировано на декабрь 2025 года. |
|  |  | МБ | 5 140,5 | 1 653,4 | 32,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» | Всего | 40 871,0 | 34 876,9 | 85,3 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 40 637,0 | 34 723,2 | 85,4 |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  |  |
|  |  | ОБ | 234,0 | 153,7 | 65,7 |  | Выполнены частично | 3 |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | - |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере создания условий для комплексного социально-экономического развития города Мурманска» | Всего | 40 871,0 | 34 876,9 | 85,3 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 40 637,0 | 34 723,2 | 85,4 |  | Выполнены в полном объеме | - |  |  |
|  |  | ОБ | 234,0 | 153,7 | 65,7 |  | Выполнены частично | - |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  | Не выполнены | - |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  | Степень выполнения мероприятий | - |  |  |
| 3.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Всего | 39 136,0 | 33 880,2 | 86,6 | - | - | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 39 136,0 | 33 880,2 | 86,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | Всего | 1 501,0 | 843,0 | 56,2 | - | - | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | 1 501,0 | 843,0 | 56,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Всего | 234,0 | 153,7 | 65,7 | - | - | - | КЭРиТ |  |
|  |  | МБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | 234,0 | 153,7 | 65,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | ВБ | - | - | - |  |  |  |  |  |

Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в муниципальной программе на конец отчетного периода.

Низкой считается степень освоения средств за 6 месяцев ниже 45% от запланированного на отчетный год объема средств, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%. В иных случаях графу заполнять не требуется.

В соответствии с действующей на отчетную дату редакцией плана реализации муниципальной программы.

Объем расходов, фактически понесенных главными распорядителями бюджетных средств за отчетный период.

Указывается количество мероприятий согласно Плану реализации муниципальной программы (учитываются мероприятия 1.1.1, 1.1.2 и т.д.).

Рассчитывается как отношение числа полностью выполненных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий согласно Плану реализации муниципальной программы.