|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  города Мурманска  от \_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_ |

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания»

на 2023 - 2028 годы

Координатором муниципальной программы города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023 - 2028 годы является администрация города Мурманска (отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска) (далее – программа и ГОиЧС соответственно).

Исполнители и участники программы:

- комитет по культуре администрации города Мурманска (далее – КК);

- комитет по образованию администрации города Мурманска (далее – КО);

- комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска   
(далее – КСПВООДМ);

- комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска (далее – КФ и С);

- комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – КРГХ);

- отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации города Мурманска   
(далее - ОВПОиПК);

- Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее – ММБУ «ЕДДС»);

- Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – ММБУ «ЦОДД»);

- Управление Министерства внутренних дел России по городу Мурманску (далее – УМВД России по г. Мурманску).

Сокращения используемые в программе:

- местный бюджет (далее – МБ);

- областной бюджет (далее – ОБ);

- федеральный бюджет (далее – ФБ);

- внебюджетные средства (далее – ВБ).

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, проект, мероприятие | Годы выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | | | | | | | | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Соисполнители, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По годам | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 386 388,5 | 64 177,1 | 62 848,6 | 62916,3 | 63 280,6 | 65 453,2 | 67 712,7 |  | Администрация города Мурманска, КК, КО, КСПВООДМ, КФ и С |
| МБ | 386 388,5 | 64 177,1 | 62 848,6 | 62 916,3 | 63 280,6 | 65 453,2 | 67 712,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных  (межэтнических)  конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Всего | 26 664,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 |  | Администрация города Мурманска, КК, КО, КСПВООДМ, КФ и С |
| МБ | 26 664,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 | 4 444,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.1 | Основное мероприятие:  проведение информационных мероприятий, направленных на  профилактику противоправного поведения и обеспечения общественной безопасности | 2023-2028 | Всего | 4 524,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 0.1. Количество зарегистрированных преступлений.  0.2. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов. 0.3. Раскрываемость уличных преступлений.  0.4. Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах. 1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику противоправной деятельности.  1.2. Количество публикаций в СМИ, направленных на  добровольную сдачу населением оружия.  1.3. Количество изготовленной печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и правонарушений. 1.4. Количество поощренных сотрудников полиции и граждан.  1.5. Количество заседаний антитеррористичес- кой комиссии. 1.6. Количество методических занятий, лекций, бесед, проведенных среди населения и учащихся образовательных учреждений города Мурманска | Администрация города Мурманска, КК, КО, КСПВООДМ, КФ и С,  УМВД России по  г. Мурманску |
| МБ | 4 524,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Поощрение наиболее отличившихся сотрудников полиции, победителей конкурсов по итогам года «Лучший участковый уполномоченный полиции», «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» | 2023-2028 | Всего | 3192,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | Количество поощренных сотрудников полиции - 50 человек ежегодно | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| МБ | 3192,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 | 532,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Поощрение граждан, принявших активное участие в охране общественного порядка | 2023-2028 | Всего | 510,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | Количество поощренных граждан - 10 человек ежегодно | Администрация города Мурманска, УМВД России по г. Мурманску |
| МБ | 510,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Изготовление печатной продукции в целях профилактики экстремизма, терроризма и противоправных деяний | 2023-2028 | Всего | 480,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Количество изготовленной печатной продукции - 60 тыс. единиц ежегодно | Администрация города Мурманска |
| МБ | 480,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Публикации в средствах массовой информации, направленные на добровольную сдачу гражданами оружия и боеприпасов | 2023-2028 | Всего | 342,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | Количество публикаций в СМИ - 15 единиц ежегодно | Администрация города Мурманска |
| МБ | 342,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.2 | Основное мероприятие:  развитие системы аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» | 2023-2028 | Всего | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 1.7. Количество подключенных к системе аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» дополнительных сегментов, количество приобретенных программных продуктов | КРГХ, ММБУ «ЦОДД» |
| МБ | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Подключение к системе аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» дополнительных сегментов | 2023-2028 | Всего | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Количество подключенных к системе аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» дополнительных сегментов, количество приобретенных программных продуктов – 2 единицы ежегодно | КРГХ, ММБУ «ЦОДД» |
| МБ | 12 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 1.3 | Основное мероприятие: формирование в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний | 2023-2028 | Всего | 10 140,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 0.2. Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов. 1.8. Количество мероприятий в сфере молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, образования | КСПВООДМ, КК, КФ и С, КО |
| МБ | 10 140,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Проведение мероприятий в сфере молодежной политики, образования, культуры, физической культуры и спорта, направленных на формирование среди населения стойкого неприятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний | 2023-2028 | Всего | 10 140,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | Количество проведенных мероприятий:  1. В сфере молодежной политики – 19 единиц ежегодно.  2. В сфере культуры – 6 единиц ежегодно.  3. В сфере физической культуры и спорта – 2 единицы ежегодно.  4. В сфере образования – 8 единиц ежегодно | КСПВООДМ, КК, КФ и С, КО |
| МБ | 10 140,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 | 1 690,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2  «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023 -2028 годы | 2023-2028 | Всего | 359 184,5 | 59643,1 | 58314,6 | 58382,3 | 58746,6 | 60919,2 | 63178,7 |  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 359 184,5 | 59643,1 | 58314,6 | 58382,3 | 58746,6 | 60919,2 | 63178,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 | Основное мероприятие:  предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера | 2023-2028 | Всего | 359 184,5 | 59643,1 | 58314,6 | 58382,3 | 58746,6 | 60919,2 | 63178,7 | 0.5. Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к  немедленному  реагированию при угрозе  возникновения и (или) возникновении ЧС.  0.6. Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими  органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности.  0.7. Уровень охвата населения средствами оповещения.  0.8. Соответствие уровня объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям.  0.9. Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите  населения,  предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение  постоянной готовности к  выдвижению в зоны ЧС.  2.1. Количество принятых и обработанных обращений по системе 112.  2.2. Количество принятых и  обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения ЧС. 2.3 Количество человек, выполнивших программы подготовки,  переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 359 184,5 | 59643,1 | 58314,6 | 58382,3 | 58746,6 | 60919,2 | 63178,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2023-2028 | Всего | 359 184,5 | 59643,1 | 58314,6 | 58382,3 | 58746,6 | 60919,2 | 63178,7 |  | ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 359 184,5 | 59643,1 | 58314,6 | 58382,3 | 58746,6 | 60919,2 | 63178,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера (за исключением  обеспечения безопасности на водных объектах) (обеспечение повседневной оперативной  деятельности) | 2023-2028 | Всего | 180 208,8 | 29 923,0 | 29 251,1 | 29 285,4 | 29 469,6 | 30568,5 | 31711,2 | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности - 100 %.  Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС - 100% | ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 180 208,8 | 29 923,0 | 29 251,1 | 29 285,4 | 29 469,6 | 30568,5 | 31711,2 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.2 | Мероприятия в сфере гражданской обороны | 2023-2028 | Всего | 20 108,8 | 3 339,0 | 3 264,0 | 3 267,8 | 3 288,4 | 3 411,0 | 3 538,6 | Количество принятых и обработанных обращений по системе 112 - 957150 единиц за весь период реализации программы.  Количество принятых и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения ЧС – 7800 единиц за весь период реализации программы.  Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов – 2112 единиц за весь период реализации программы | ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 20 108,8 | 3 339,0 | 3 264,0 | 3 267,8 | 3 288,4 | 3 411,0 | 3 538,6 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.3 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) (поисковые и аварийно-спасательные работы за исключением работ на водных объектах) | 2023-2028 | Всего | 83 713,7 | 13 900,4 | 13588,2 | 13 604,1 | 13 689,7 | 14 200,2 | 14 731,1 | Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС - 100%.  Количество выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ – не менее 950 единиц ежегодно | ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 83 713,7 | 13 900,4 | 13588,2 | 13 604,1 | 13 689,7 | 14 200,2 | 14 731,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.4 | Обеспечение безопасности населения на водных объектах | 2023-2028 | Всего | 61 403,4 | 10195,8 | 9 966,9 | 9 978,6 | 10041,3 | 10415,7 | 10805,1 | Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение постоянной готовности к выдвижению в зоны ЧС - 100 % | ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 61 403,4 | 10195,8 | 9 966,9 | 9 978,6 | 10041,3 | 10415,7 | 10805,1 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.5 | Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий | 2023-2028 | Всего | 10869,8 | 1 804,9 | 1 764,4 | 1 766,4 | 1 777,6 | 1 843,8 | 1 912,7 | Количество выполненных поисковых и аварийно-спасательных работ – не менее 950 единиц ежегодно | ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 10869,8 | 1 804,9 | 1 764,4 | 1 766,4 | 1 777,6 | 1 843,8 | 1 912,7 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1.6 | Мероприятие: компенсация расходов на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно | 2023-2028 | Всего | 2 880,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | Обеспечение внутренней деятельности  ММБУ «ЕДДС» | ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 2 880,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023 - 2028 годы | 2023-2028 | Всего | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |  | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ  3.1 | Основное мероприятие: проведение мероприятий, направленных на профилактику пожарной безопасности | 2023-2028 | Всего | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0.10. Число пожаров,  произошедших на территории муниципального образования город Мурманск.  3.1. Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц. 3.2. Количество методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Приобретение учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц, состоящих в трудовых отношениях с администрацией города Мурманска | 2023-2028 | Всего | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации, обучения  населения и подготовки должностных лиц – 1190 единиц за весь период реализации программы | Администрация города Мурманска, ММБУ «ЕДДС» |
| МБ | 540,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_