## Мурманск
План мероприятий по приоритетным направлениям развития Мурманской области до 2023 года и на период до 2030 года
Город Мурманск
Мероприятия (предложения) | Источник предложения | Ответственный ИОГВ | Срок реали-зации | KPI | Результат | [12 empty] | Стоимость решения, млн рублей |  | Источники финансиро-вания | Статус | ГП | Комментарии администрации города Мурманска | Ответственное лицо от ОМСУ | Согласующее лицо в ИОГВ МО, ФИО, телефон | Обоснование исключения и корректировки мероприятий
[5 empty] | I этап | [5 empty] | II этап | Согласующее лицо в ИОГВ МО, ФИО, должность |  |  |  |  | III этап
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2023-2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026-2030 | 2020-2022 | 2020-2030
Образование
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей |  |  |  | 12.5 | 413.6 | 431.2 | [7 empty] | 12.5 | 857.3 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-998
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-999
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 206.8 | 215.6 | [7 empty] | 0 | 422.4 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-1000
|  |  |  | МБ |  |  |  | 12.5 | 206.8 | 215.6 | [7 empty] | 12.5 | 434.9 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-1001
|  |  |  | ВБС | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-1002
Строительство детского сада на 196 мест в г. Мурманск |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО, администрация г. Мурманска | 2019-2021 | Повышение доступности дошкольных учреждений | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство | Строительство, ввод в экспуатацию |  |  |  |  | Доронин Д.В., заведующий сектора контроля и координации строительства Министерства строительства Мурманской области | [5 empty] | 342 | 342 | ФБ,ОБ, МБ | Реализуется | ГП 2 | Откорректировано, согласовано | Двинина М.Н. - председатель комитета по строительству администрации города Мурманска | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей | 9.6 | 167.4 | 174.6 | [10 empty] | 342 | 342 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-1004
|  |  |  | ФБ |  | 88.8 | 88.6 | [10 empty] | 177.4 | 177.4 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-1005
|  |  |  | ОБ |  | 39.3 | 43 | [10 empty] | 82.3 | 82.3 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-1006
|  |  |  | МБ | 9.6 | 39.3 | 43 | [10 empty] | 82.3 | 82.3 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-1007
Строительство детского сада на 80 мест в г. Мурманск |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО, администрация г. Мурманска | 2019-2021 | Повышение доступности дошкольных учреждений | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство | Строительство, ввод в экспуатацию |  |  |  |  | Доронин Д.В., заведующий сектора контроля и координации строительства Министерства строительства Мурманской области | [5 empty] | 151.5 | 151.5 | ФБ,ОБ, МБ | Реализуется | ГП 2 | Откорректировано, согласовано | Двинина М.Н. - председатель комитета по строительству администрации города Мурманска | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей | 4.8 | 74.2 | 77.3 | [10 empty] | 151.5 | 151.5 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
|  |  |  | ФБ |  | 37.4 | 37.3 | [10 empty] | 74.7 | 74.7 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
|  |  |  | ОБ |  | 18.4 | 20 | [10 empty] | 38.4 | 38.4 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
|  |  |  | МБ | 4.8 | 18.4 | 20 | [10 empty] | 38.4 | 38.4 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
|  |  |  | ВБС | [13 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
Строительство школы по переулку Казарменному в городе Мурманске (800 мест) |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Разработка ПД | Госэкспертиза, строительство | Строительство, ввод в эксплуатацию |  |  |  | Доронин Д.В., заведующий сектора контроля и координации строительства Министерства строительства Мурманской области | [10 empty] | Откорректировано, согласовано | Двинина М.Н. - председатель комитета по строительству администрации города Мурманска | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
Строительство школы по улице Советская в городу Мурманске (500 мест) |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Разработка ПД | Госэкспертиза, строительство | Строительство, ввод в эксплуатацию |  |  |  | Доронин Д.В., заведующий сектора контроля и координации строительства Министерства строительства Мурманской области | [10 empty] | Откорректировано, согласовано | Двинина М.Н. - председатель комитета по строительству администрации города Мурманска | Ершенко Николай Юрьевич, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности МОиН МО, 442-997
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей |  |  |  | 12.5 | 413.6 | 431.2 | [7 empty] | 12.5 | 857.3
|  |  |  | ФБ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ОБ |  |  |  |  | 206.8 | 215.6 | [7 empty] | 0 | 422.4
|  |  |  | МБ |  |  |  | 12.5 | 206.8 | 215.6 | [7 empty] | 12.5 | 434.9
|  |  |  | ВБС | [13 empty] | 0 | 0
Строительство детского сада на 196 мест в г. Мурманск |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО, администрация г. Мурманска | 2019-2021 | Повышение доступности дошкольных учреждений | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство | Ввод в экспуатацию | [10 empty] | 342 | 342 | ФБ,ОБ, МБ | Реализуется | ГП 2
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей | 9.6 | 167.4 | 174.6 | [10 empty] | 342 | 342
|  |  |  | ФБ |  | 88.8 | 88.6 | [10 empty] | 177.4 | 177.4
|  |  |  | ОБ |  | 39.3 | 43 | [10 empty] | 82.3 | 82.3
|  |  |  | МБ | 9.6 | 39.3 | 43 | [10 empty] | 82.3 | 82.3
Строительство детского сада на 80 мест в г. Мурманск |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО, администрация г. Мурманска | 2019-2021 | Повышение доступности дошкольных учреждений | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство | Ввод в экспуатацию | [10 empty] | 151.5 | 151.5 | ФБ,ОБ, МБ | Реализуется | ГП 2
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей | 4.8 | 74.2 | 77.3 | [10 empty] | 151.5 | 151.5
|  |  |  | ФБ |  | 37.4 | 37.3 | [10 empty] | 74.7 | 74.7
|  |  |  | ОБ |  | 18.4 | 20 | [10 empty] | 38.4 | 38.4
|  |  |  | МБ | 4.8 | 18.4 | 20 | [10 empty] | 38.4 | 38.4
|  |  |  | ВБС | [13 empty] | 0 | 0
Разработка и реализация региональной программы (или подпрограммы в рамках госпрограммы) по капитальному ремонту, оборудованию зданий образовательных организаций в 2021-2030 гг. (школы, детские сады, учреждения дополнительного образования) |  | Министерство образования и науки МО, администрация г.Мурманска |  |  |  | Разработка программы | [16 empty] | Согласовано | Чайковская А.Л. - консультант сектора планирования и экономического анализа отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска
Капитальный ремонт ГОБОУ «Мурманская КШ № 1» в г. Мурманске* | проекты | Министерство образования и науки МО, Министерство строительства МО |  |  |  |  | ПСД, гос.экспертиза
Капитальный ремонт ГОБОУ «Мурманская КШ № 3» в г. Мурманске* | проекты | Министерство образования и науки МО, Министерство строительства МО |  |  |  |  | ПСД, гос.экспертиза
Дополнительное оснащение малыми архитектурными формами, игровым и спортивным оборудованием территорий дошкольных учреждений | проблемы | администрация г. Мурманска, Министерство образования и науки МО, Министерство строительства МО | [20 empty] | Согласовано | Чайковская А.Л. - консультант сектора планирования и экономического анализа отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска
Модернизация инфраструктуры системы среднего профессионального образования
Строительство здания учебного корпуса для ГАПОУ МО "Мурманский медицинский колледж" на 900 мест |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО |  | Повышение доступности среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, увеличение числа обучающихся |  |  |  |  | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство учебного здания на 900 мест | Ввод в экспуатацию учебного здания на 900 мест
Строительство здания второго учебного корпуса для ГАПОУ МО "Мурманский колледж экономики и информационных технологий" на 500 мест |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО |  | Повышение доступности среднего профессионального образования в сфере цифровых технологий, увеличение числа обучающихся | [5 empty] | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство учебного здания на 500 мест |  | Ввод в экспуатацию учебного здания на 500 мест
Строительство современного "кампуса" из двух зданий (общежитие на 700 мест и культурно-досуговый центр)) для студентов СПО, обучающихся в колледжах г. Мурманска |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО |  | Повышение доступности профессиональных учреждений для обучающихся со всего региона и других субъектов РФ |  |  | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство здания общежития на 700 мест | Ввод в экспуатацию общежития на 700 мест | Строительство здания культурно-досугового центра | Ввод в экспуатацию здания культурно-досугового центра
Строительство новых спортивных площадок в учреждениях СПО, подведомственных Министерству образования и науки Мурманской области |  | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО |  | Повышение доступности профессиональных учреждений |  | Привязка проекта к местности и прохождение требуемых экспертиз | Строительство двух спортивных площадок | Строительство двух спортивных площадок | Строительство двух спортивных площадок | Строительство двух спортивных площадок | Строительство одной спортивной площадки
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей |  | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 30 | [5 empty] | 123 | 273
|  |  |  | ФБ | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ОБ |  | 3 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 30 | [5 empty] | 123 | 273
| проекты |  |  | МБ | [13 empty] | 0 | 0
| проекты |  |  | ВБС | [13 empty] | 0 | 0
Реконструкция полигона Мурманского строительного колледжа им. Н.Е.Момота* | проекты | Министерство строительства МО, Министерство образования и науки МО |  |  |  | Корректура проекта | Реконструкция | Ввод в экспуатацию | [9 empty] | 104
Реконструкция Государственного областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Мурманский колледж искусств» |  | Министерство строительства МО, Министерство культуры МО |  |  |  | Формирование инвестиционного паспорта на реконструкцию здания МКИ и включение объекта в ГП "Культура"
Внедрение пятидневной системы обучения в общеобразовательных организациях Мурманской области |  | Министерство образования и науки МО, администрация г.Мурманска | [22 empty] | Ахметшина Светлана Ивановна, начальник отдела общего образования МОиН МО, 443-111
Запуск проекта "Школа полного дня" | СП | Министерство образования и науки МО, администрация г.Мурманска |  |  |  | Подготовка предложений, пилотный запуск проекта | [16 empty] | Согласовано | Чайковская А.Л. - консультант сектора планирования и экономического анализа отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска
Досуговая среда для семей
Строительство аквапарка на ул. Рогозерская |  | АО «Корпорация развития Мурманской области», Министерство спорта и молодежной политики МО |  | Строительство аквапарка (общая площадь 9 930 м2, зеркало воды 642 кв. м. 6 чаш, макс. вместимость - 370 чел.) |  | Разработка ПСД, заключение концессионного соглашения | Строительство | Строительство
Запуск проекта "Семейный апгрейд" (комплекс мер по поддержке семейного творчества и внедрению новых форм семейного досуга) | СП | Министерство культуры МО, администрация г.Мурманска |  | Разработка концепции абонемента, внедрение |  | Разработка концепции абонемента, внедрение | [16 empty] | Согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска
Реализация проекта "Каждой школе - спортивный клуб" | СП | Министерство спорта и молодежной политики МО, Министерство образования и науки Мурманской области, администрация г.Мурманска |  | Детальная проработка с образовательными учреждениями региона, реализация 1 этапа (апробация проекта в конкретных учреждениях) | 30 % учреждений реализуют проект | Детальная проработка с образовательными учреждениями региона | 30 % учреждений реализуют проект | [15 empty] | Согласовано | Чайковская А.Л. - консультант сектора планирования и экономического анализа отдела дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска
Здравоохранение
Развитие системы оказания паллиативной помощи, в т.ч. детям |  | Министерство здравоохранения МО |  |  |  | Открытие кабинета паллиативной помощи детям в г. Мурманске | [18 empty] | Моколене Надежда Борисовна, управление организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области, 486-104
Создание центров амбулаторной онкологической помощи |  | Министерство здравоохранения МО | 2020-2021 |  |  | Создание центра амбулаторной онкологической помощи в ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" | [18 empty] | Моколене Надежда Борисовна, управление организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области, 486-104
Открытие новых направлений диагностики и лечения |  | Министерство здравоохранения МО | 2020-2030 |  |  | Открытие кабинетов лечения препаратами генной инженерии (1 детский в ГОБУЗ «МОДКБ») | Открытие 2 дополнительных кабинетов (отделений) оказания неотложной медицинской помощи взрослым в поликлиниках в г. Мурманске; открытие кабинета рассеянного склероза в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина» | Развитие диабетологического центра в ГОБУЗ «МОКБ им. П.А. Баяндина»; открытие кабинета катамнестического наблюдения за недоношенными детьми на базе перинатального центра ГОБУЗ "МОКМЦ" | [9 empty] | требуется доп. оценка | требуется доп. оценка | ОБ | - | - |  |  | Моколене Надежда Борисовна, управление организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области, 486-104
Модернизация приемных отделений стационаров по принципу разделения потоков пациентов с учетом экстренности оказания медицинской помощи |  | Министерство здравоохранения МО | 2020-2030 | Реализация организационно-планировочных решений, обеспечивающих разделение потоков пациентов с учетом экстренности оказания медицинской помощи, не менее чем в 6 приемных отделениях |  | Модернизировано приемное отделение ГОБУЗ "МОКМЦ" (Севрыба) |  |  |  | Модернизировано приемное отделение ГОБУЗ "МОКБ им. П.А. Баяндина" |  |  | Модернизировано приемное отделение ГОБУЗ "МОКМЦ" (Володарского 18) |  |  |  |  | требуется доп. оценка | требуется доп. оценка | ОБ, ФБ | - | - |  |  | Клемешов Сергей Сергеевич, начальник отдела ресурсного обеспечения и государственных закупок Министерства здравоохранения Мурманской области, 486-155
Создание гериатрической службы на территории региона |  | Министерство здравоохранения МО | 2019-2024 | Число открытых гериатрических кабинетов (отделений), ед. | Открыт кабинет в Мурманске | Открыт кабинет в Мурманске | [11 empty] | 121.5 | 445.5 | ТФОМС | реализуется | ГП 3, ГП 20 |  |  | Моколене Надежда Борисовна, управление организации медицинской помощи и развития системы здравоохранения Министерства здравоохранения Мурманской области, 486-104
Физическая культура и спорт
Комплексное развитие спорткомплекса "Долина Уюта" в г. Мурманске | таблица Минстроя МО | Министерство спорта и молодежной политики МО, Минстрой МО | 2021 |  | Строительство | Ввод в экспуатацию | [13 empty] | ФБ, ОБ | реализуется | ГП4
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей | 72 | 190.4 | [11 empty] | 190.4 | 190.4
|  |  |  | ФБ |  | 123.1 | [11 empty] | 123.1 | 123.1
|  |  |  | ОБ | 72 | 67.3 | [11 empty] | 67.3 | 67.3
|  |  |  | МБ | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | [13 empty] | 0 | 0
Строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ ГЦС "Авангард" г. Мурманск | таблица Минстроя МО | Министерство спорта и молодежной политики МО, Минстрой МО, администрация г. Мурманска | 2021 |  | Строительство | Ввод в экспуатацию | [13 empty] | ФБ, ОБ, МБ, ВБ | реализуется | ГП4
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей | 195 | 124.6 | [11 empty] | 124.6 | 124.6
|  |  |  | ФБ | 67.7 | 49.3 | [11 empty] | 49.3 | 49.3
|  |  |  | ОБ | 49.5 | 33.8 | [11 empty] | 33.8 | 33.8
|  |  |  | МБ | 49.5 | 33.8 | [11 empty] | 33.8 | 33.8
|  |  |  | ВБС | 28.3 | 7.7 | [11 empty] | 7.7 | 7.7
Реконструкция плавательного бассейна в г. Мурманск с пристройкой спортивного зала (ул. Челюскинцев 2а)* |  | АО «Корпорация развития Мурманской области», Министерство спорта и молодежной политики МО |  | Реконструкция бассейна (дорожки 50 м, зеркало воды 1100 кв. м, 600 зрительских мест) и строительство универсального спортивного зала с переходом в ледовый дворец (макс. вместимость - 158 человек) | Разработка ПСД. Госэкспертиза | Заключение концессионного соглашения | Строительство и реконструкция | Строительство и реконструкция | [11 empty] | ОБ | - | ГП4
|  |  |  | Стоимость решения, млн рублей | 4.7 | 50 | 247 | 248.7 | [9 empty] | 545.7 | 545.7
|  |  |  | ФБ | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ОБ | 4.7 | 50 | 247 | 248.7 | [9 empty] | 545.7 | 545.7
|  |  |  | МБ | [13 empty] | 0 | 0
|  |  |  | ВБС | [13 empty] | 0 | 0
Реконструкция спорткомплекса «Снежинка» КП-2 г. Мурманск |  | АО «Корпорация развития Мурманской области», Министерство спорта и молодежной политики МО, Администрация г. Мурманска |  | Создание спорткомплекса (общая площадь 26 148 м2, длина лыжной беговой трассы - 2155, площадь лыжного стадиона - 3563 м2, пропускная способность - до 1 500 чел./смена) |  | Заключение концессионного соглашения | Реконструкция | Реконструкция |  |  |  | Богданов В.В., заведующий сектором Министерства спорта и молодежной политики Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Блохин Д.В. - заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска
Разработка и реализация региональной программы (или подпрограммы в рамках госпрограммы) по капитальному ремонту, оборудованию зданий, спортивных сооружений в 2021-2030 гг. (дворцы спорта, бассейны, стадионы и иные спортивные объекты) |  | Министерство спорта и молодежной политики Мурманской облаати |  | Министерство строительства МО, Министерство спорта и молодежной политики МО |  | Разработка программы
Создание единой электронной социальной карты для жителей Мурманской области |  | Министерство цифрового развития, администрация г.Мурманска |  |  |  | Подготовка предложений | [16 empty] | Информация отсутствует
Строительство жилья
Строительство микрорайона "Больничный", г.Мурманск |  | Министерство строительства МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Разработка проекта планировки территории, проведение общественного обсуждения, заявка на получение федеральной поддержки | Строительство объектов, ввод | Строительство объектов, ввод | Строительство объектов, ввод | Строительство объектов, ввод | Строительство объектов, ввод |  | Строительство объектов, ввод | Строительство объектов, ввод | Строительство объектов, ввод | [7 empty] | Информация отсутствует
Ввод, кв. м | [6 empty] | 16200 | 16200 | 16800 | 27800 |  | 27800 | 27800 | 27800 | 27880
Комфортная городская среда
Реализация программы развития исторического центра города Мурманска |  | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО, Минстрой МО, АНО "Центр городского развития Мурманской области" |  | Реализация мероприятиятий по развитию исторического центра города Мурманска | [18 empty] | Информация отсутствует |  | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Разработка дизайн-кода города Мурманска с учетом формирования регламента по размещению рекламных конструкций |  | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО, Минстрой МО, АНО "Центр городского развития Мурманской области" |  | В 2020 году сформирован свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территорий в областном центре, минимизированы рекламные поверхности путем перехода на "цифровую рекламу" |  | Разработан дизайн-код, проведены работы с организациями, разместившими рекламные конструкции, определены альтернативные способы для размещения рекламы | Поведены работы с организациями, разместившими рекламные конструкции |  |  |  |  | Губинский Н.О., начальник Управления гладостроительства и благоустройства Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Светличная В.Н. - начальник отдела наружной рекламы комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Комплексное благоустройство дворовых территорий | народная стратегия | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО |  |  |  | 40 МКД | [5 empty] | Ганич М.А., ведущий специалист управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Шаров О.В. - начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
капитальный ремонт дворовой территории ,д.№3 по ул.Капитана Пономарева,д.№26,28,30,32,34,36 по просп. Кольскому, ,д.№6 по пр.Лыжному | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№№ 39,41,43,45,47,49 по просп.Кольскому | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№№2,3,4,5,6,7,10,11,12 по ул.Капитана Орликовой, (1этап) | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№№9,10,11,12,13,17 по ул.Героев Рыбачьего | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории ,д.№№27,28,29,30,31,32,33 по ул.Капитана Копытова | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№№54,56 по ул.Героев Рыбачьего | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории ,д.№7а по ул.Бондарной | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№35 по ул.Карла Маркса | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№19 по ул.Полярные Зори | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№18 по ул.Чумбарова- Лучинского | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№11 по ул.Шмидта | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№№46,48,50 по просп.Ленина, д.№9а ул.Академика Книповича | таблица Минград МО
капитальный ремонт дворовой территории д.№№26 корп.1, 26 корп.2, 26 корп.3 по ул.Аскольдовцев | таблица Минград МО
Благоустройство общественных территорий | таблица Минград МО | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО |  |  |  | 3 территории | [18 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство (озеро Ледовое), пр. Кольский | таблица Минград МО | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО | [20 empty] | Согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство сквера "Аллея Полярной дивизии", пр. Героев-Североморцев, 206 квартал | таблица Минград МО | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО | [20 empty] | Согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство зеленой зоны вдоль ул.Копытова (от дома № 212 по проспекту Кольскому до дома № 34 по улице Героев Рыбачьего) | таблица Минград МО | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО | [20 empty] | Согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовых территорий |  | Администрация города Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО |  |  |  | 10 дворовых территорий, с прилегающими 46 МКД | [5 empty] | Ганич М.А., ведущий специалист управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Шаров О.В. - начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул.Капитана Пономарева,д.№3, просп. Кольский, д.№ 26,28,30,32,34,36, пр.Лыжный, д.№6 | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории просп.Кольский, д.№№ 39,41,43,45,47,49 | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул.Капитана Орликовой, д.№№ 2,3,4,5,6,7,10,11,12 (1этап) | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул.Героев Рыбачьего, д.№№ 9,10,11,12,13,17 | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул.Капитана Копытова, д.№№ 27,28,29,30,31,32,33 | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул.Героев Рыбачьего, д.№№ 54,56 | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул.Бондарная,д.№ 7а | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул.Карла Маркса, д.№ 35 | [24 empty] | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Благоустройство дворовой территории ул. Зои Космодемьянской, д. №№ 7,9,11
Благоустройство дворовой территории ул. Сивко д. №№ 9,9 к.1, 9 к.2
Установка нового и замена изношенного детского игрового и спортивного оборудования в муниципалитетах | народная стратегия | Администрация г. Мурманска, Министерство градостроительства и благоустройства МО | [9 empty] | Ганич М.А., ведущий специалист управления благоустройства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Шаров О.В. - начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Ермохин С.А., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Создание муниципального приюта для животных |  | Комитет по ветеринарии МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Определение необходимого количества дополнительных мест для содержания отловленных животных в приюте г. Мурманска, объемов и источников финансирования | Расширение площадей ММБУ "Центр содержания животных" на 100 дополнительных вольеров за счет средств областного и местного бюджетов на общую сумму 2,1 млн рублей на условиях софинансирования (50%/50%) |  |  |  |  | Савось Е.Е., гл. бухгалтер Комитета по ветеринарии Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Зотов И.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства
Жилищно-коммунальное хозяйство
Формирование «карт уборки территорий» и содержания улично-дорожной сети |  | Министерство энергетики и ЖКХ МО, управляющие компании, администрация г.Мурманска |  |  |  | Сбор информации, обобщение и оцифровка полученных данных | Уточнение уборочной карты, организация мониторинга соблюдения уборки территорий | Уточнение уборочной карты, организация мониторинга соблюдения уборки территорий | Уточнение уборочной карты, организация мониторинга соблюдения уборки территорий | Уточнение уборочной карты, организация мониторинга соблюдения уборки территорий | Уточнение уборочной карты, организация мониторинга соблюдения уборки территорий | Разживина З.В., министр цифрового развития Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Управления административных округов, Вечеркина С.З. - начальник отдела технического надзора за содержанием обьектов благоустройства комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, Наймушин Р.В.- ведущий специалист отдел организации городских пассажирских перевозок комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Включение в договора управления МКД приложения, определяющего уборочные границы, согласно техническим паспортам МКД | [23 empty] | Мелковская А.М. - и.о. начальника юридического отдела комитета по жилищной политике администрации города Мурманска Раев А.В. - директор МКУ "Новые формы управления",
Разработка и реализация программы "Мой подъезд" |  | Государственная жилищная инспекция МО, администрация г.Мурманска |  |  | Сбор данных, обобщение | Разработка программы и организация ее исполнения | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы | Исполнение программы |  | По информации главного специалиста управления стратегического планирования, анализа развития социальной сферы Министерства экономического развития Мурманской области Е.Н. Жуковой строка не подлежит заполнению в связи с отсутствием разработанной ИОГВ программы | [10 empty] | Согласовано | Шараг В.И. - начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска Раев А.В. - директор МКУ "Новые формы управления"
Переход с открытой системы водоснабжения на закрытую в Ленинском административном округе города Мурманска | проблемы Минфин | администрация г. Мурманска, Министерство энергетики и ЖКХ МО | [9 empty] | согласование не требуется | [10 empty] | Согласовано | Кудряшов К.С. - заместитель председателя комитета по жилищной политике администрации города Мурманска
Строительство Южных ОСК, г. Мурманск |  | Министерство энергетики и ЖКХ МО, Минстрой МО, администрация г. Мурманска |  | уменьшение сброса неочищенных сточных вод в Кольский залив |  |  | Строительство объекта | Строительство объекта | строительство объекта |  |  | согласование не требуется | [6 empty] | 7845.216 | ФБ/ОБ/МБ |  |  | Согласовано | Сербина Э.В. - начальник отдела технического контроля комитета по жилищной политике администрации города Мурманска, комитет по строительству администрации города Мурманска
Строительство снежного полигона в г. Мурманске |  | Минстрой МО, Министерство градостроительства и благоустройства МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Выбор земельного участка | Разработка ПСД | [15 empty] | Согласовано | Вечеркина С.З. - начальник отдела технического надзора за содержанием обьектов благоустройства комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, Шаров О.В. - начальник отдела перспективных проектов и программ развития комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска
Экология
Рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование г.Мурманск |  | Министерство природных ресурсов и экологии МО, администрация г.Мурманска |  |  | Разработка ПСД. Госэкспертиза | Разработка ПД, проведение всех подготовительных мероприятий для реализации этапов проекта | 1 этап рекультивации | 2 этап рекультивации | 1 этап рекультивации 3 свалок отходов (Видяево, Туманный, Лувеньга). Очередные этапы рекультивации 7 свалок отходов (Мурманск, Заозерск, Никель, Заполярный, Зеленоборский, Зареченск, Снежногорск). | 1 этап рекультивации 3 свалок отходов (Краснощелье, Ловозеро, Варзуга). Очередные этапы рекультивации 10 свалок отходов (Мурманск, Заозерск, Никель, Заполярный, Зеленоборский, Зареченск, Снежногорск, Видяево, Туманный, Лувеньга), из них завершение рекультивации 1 свалки отходов (Зареченск) | Очередные этапы рекультивации | Ссюхин А.А., зам.начальника отдела государственной политики в сфере охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области | Рекультивация. Очередной этап |  |  |  | Очередные этапы рекультивации | [5 empty] | Согласовано | Зотов И.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды комитета по развитию городского хозяйства
Реализация программы повышения эффективности использования лесного фонда Мурманской области |  | Министерство природных ресурсов и экологии МО | [8 empty] | Увеличение доли использования лесного фонда на территории Мурманского лесничества
Расчистка и восстановление водных объектов |  | Министерство природных ресурсов и экологии МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Разработка ПСД на расчистку 1 водного объекта | Проведение 1 этапа расчистки 1 водного объекта | Проведение 2 этапа расчистки 1 водного объекта . Разработка ПСД на расчистку 2 водных объектов | Проведение 1 этапа расчистки 2 водных объектов (г. Мурманск) | Проведение 2 этапа расчистки 2 водных объектов (г. Мурманск). Разработка ПСД на расчистку 1 водного объекта (г. Мурманск) | Разработка ПСД на расчистку 2 водных объектов. Проведение работ по расчистке 3 водных объектов | [5 empty] | Проведение работ по расчистке 1 водного объекта
Модернизация и обеспечение функционирования Мурманской территориальной автоматизированной системы комплексного мониторинга атмосферного воздуха (МТАСКМАВ) (г.Мурманск) |  | Министерство природных ресурсов и экологии МО, администрация г. Мурманска |  |  | Обеспечение функционирования газоанализаторов | Поддержка функционирования МТАСКМАВ | Модернизация газоанализаторов, поддержка функционирования МТАСКМАВ | Модернизация газоанализаторов, поддержка функционирования МТАСКМАВ |  |  | Модернизация газоанализаторов, поддержка функционирования МТАСКМАВ | [5 empty] | Поддержка функционирования МТАСКМАВ | [7 empty] | МПР МО, Ссюхин Антон Андреевич, 8(8152) 48 68 16
Культура
Разработка и реализация региональной программы (или подпрограммы в рамках госпрограммы) по капитальному ремонту, оборудованию зданий учреждений культуры в 2021-2030 гг. (дворцы, дома культуры, библиотеки, досуговые центры) |  | Министерство культуры МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Разработка программы | [16 empty] | Согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска
Создание модельных муниципальных библиотек в рамках проекта "Библио-Перезагрузка" |  | Министерство культуры МО, администрация г. Мурманска |  |  |  | Реализация мероприятия | [16 empty] | Дополнено, согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска
Создание виртуального концертного зала на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 3" в рамках национального проекта "Культура" |  | Министерство культуры МО, администрация г. Мурманска |  |  |  |  | Реализация мероприятия | [15 empty] | Дополнено, согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска
Оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств Мурманской области в рамках реализации национального проекта "Культура" (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска "Детская школа искусств № 3") |  | Министерство культуры МО, администрация г. Мурманска |  |  |  |  | Реализация мероприятия | [15 empty] | Дополнено, согласовано | Гуляева Н.В. - начальник отдела организации и обеспечения деятельности учреждений культуры и дополнительного образовании детей комитета по культуре администрации города Мурманска
Ремонт театра Северного флота | народная стратегия |  |  |  |  | Требуется решение собственника
Совершенствование документов территориального планирования
Актуализация генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований | СП | Министерство градостроительства и благоустройства МО, администрация г.Мурманска |  |  |  | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | Губинский Н.О., начальник Управления гладостроительства и благоустройства Мурманской области | [10 empty] | Согласовано | Нагорняк С.Н. - начальник отдела земельных отношений комитета градостроительства и территориального развития администрация города Мурманска | Губинский Н.О., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Постановка на государственный кадастровый учет границ территориальных зон, определенных правилами землепользования и застройки | СП | Министерство градостроительства и благоустройства МО, администрация г.Мурманска |  |  |  | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | [11 empty] | Согласовано | Нагорняк С.Н. - начальник отдела земельных отношений комитета градостроительства и территориального развития администрация города Мурманска | Губинский Н.О., Министерство градостроительства и благоустройства МО
Разработка и утверждение проектов планировки территорий и проектов межевания территорий | СП | Министерство градостроительства и благоустройства МО, администрация г.Мурманска |  |  |  | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости | [11 empty] | Согласовано | Нагорняк С.Н. - начальник отдела земельных отношений комитета градостроительства и территориального развития администрация города Мурманска | Губинский Н.О., Министерство градостроительства и благоустройства МО