## Таблица 10а
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы за 2025 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Степень освое-ния средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполни-тели, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный период | Факти-ческое исполне-ние |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Фактические результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Выполне-ние (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 339123.8 | 337576.4 | 99.5437 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | - | -
|  | МБ | 289088.8 | 287152.2 | 99.3301 |  | Выполнены в полном объеме | 15
|  | ОБ | 35 | 424.2 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 93.75
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) | Всего | 308720.2 | 310666.4 | 100.6304 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 14 | - | -
|  | МБ | 258685.2 | 260242.2 | 100.6019 |  | Выполнены в полном объеме | 14
|  | ОБ | 35 | 424.2 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
| Комитет по терририальному развитию и строительству администрации города Мурманска (далее - КТРиС) | Всего | 30403.6 | 26910 | 88.5093 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | - | -
|  | МБ | 30403.6 | 26910 | 88.5093 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 50
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 53090 | 53074.7 | 99.9712 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП, МКУ "Новые формы управления" (далее -МКУ "НФУ"), управляющие организации (далее - УО)
|  | МБ | 3090 | 3074.7 | 99.5049 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 52990 | 52990 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, УО
|  | МБ | 2990 | 2990 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100 |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.1.1 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск» | Всего | 2990 | 2990 | 100 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 | Постановлением администрации города Мурманска от 27.06.2025 № 3397 утверждена актуализированная на 2026 год схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы | да | КЖП
|  | МБ | 2990 | 2990 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 |  |  | КЖП
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 | Необходимость в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 отсутсвует |  | КЖП | В связи с отсутствием необходимости в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 году соответствующие изменения будут учтены при уточнении бюджета на 2023 год
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде» | Всего | 50000 | 50000 | 100 | Мероприятия направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Количество МКД, в которых управляющими организациями выполнены мероприятия, – 500 ежегодно. | Мероприятия проведены в 500 МКД | да | КЖП, УО
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 50000 | 50000 | 100
ОМ 1.2 | Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части муниципальных помещений | Всего | 100 | 84.7 | 84.7 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 100 | 84.7 | 84.7 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от ресурсоснабжающих организаций не представляется возможным | Субсидия носит заявительный характер. За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года заявлений на вомещение затрат не поступало. | нет | КЖП | Отсутствие заявлений ресурсоснабжающих организаций о предосталении субсидии на возмещение затрат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.1 | Мероприятие «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды» | Всего | 100 | 84.7 | 84.7 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от нанимателей жилых помещений не представляется возможным | За 2025 год предоставлено 15 заявлений на возмещение расходов. Выплаты произведены в полном объеме. | да | КЖП, МКУ «НФУ» | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 100 | 84.7 | 84.7
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | Всего | 77399.6 | 71307.5 | 92.129 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | КЖП, КТРиС, ММКУ "Управление капитального строитель-ства (далее - ММКУ "УКС")
|  | МБ | 77399.6 | 71307.5 | 92.129 |  | Выполнены в полном объеме | 5
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 83.3333
ОМ 2.1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего | 30403.6 | 26910 | 88.5093 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КТРиС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 30403.6 | 26910 | 88.5093 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 50
2.1.1 | Мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов» | Всего | 16389.1 | 13893.8 | 84.7746 | Количество отремонтированных коммунальных объектов в 2025 году - 3 ед. | Количество отремонтированных коммунальных объектов - 2 ед. | частично | КТРиС, ММКУ «УКС» | Неисполнение подрядной организацией условий муниципального контракта от 16.09.2025 № 224 на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети ливневой канализации, расположенной в районе жилого дома 31 по улице Капитана Орликовой в связи с внесением изменений в проектную документацию
|  | МБ | 16389.1 | 13893.8 | 84.7746
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Протяженность реконструированных коммунальных сетей в 2025 году - 567 м.п. | Протяженность реконструированных коммунальных сетей - 0 м.п. |  | КТРиС, ММКУ «УКС» | В настоящее время муниципальные контракты на заключались. Денежные средства перераспределены на иные мероприятия муниципальных программ. Соответствующие изменения в подпрограмму будут внесены до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения» | Всего | 14014.5 | 13016.2 | 92.8767 | Мероприятие направлено на бесперебойную подачу коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. Устранение аварий производится по факту их возникновения, спрогнозировать количественный показатель не представляется возможным | Заключено 26 муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, выполнены в полном объеме работы на 58 объектах | да | КТРиС, ММКУ «УКС» | Устранение аварийных ситуаций на инженерных сетях производится по факту их возникновения
|  | МБ | 14014.5 | 13016.2 | 92.8767
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 2.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | Всего | 46996 | 44397.5 | 94.4708 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КЖП
|  | МБ | 46996 | 44397.5 | 94.4708 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными» | Всего | 14093.9 | 11495.4 | 81.5629 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными, в нормативном состоянии, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлена субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными, 1 получателю субсидии | да | КЖП | Субсидия носит заявительный характер
|  | МБ | 14093.9 | 11495.4 | 81.5629
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Всего | 172.2 | 172.2 | 100 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда согласно проведенным отборам 1 получателю субсидии | да | КЖП
|  | МБ | 172.2 | 172.2 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.3 | Мероприятие «Модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации и строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты» | Всего | 0 | 0 | - | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного путем создания блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива, по улице Юрия Смирнова и создания/ реконструкции дизельной котельной по улице Прибрежной путем установки на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на древесной пеллете и замещающего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной. | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» выполнены работы по инженерным изысканиям, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, проводится государственная экспертиза сметной стоимости, производятся строительно-монтажные работы. Согласно постановлению Губернатора МО от 29.12.2025 № 182-ПГ срок выполнения работ - 2026 год. | да | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальному унитарному предприятию «Мурманская управляющая компания», связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальной котельной на твердом топливе (угольная котельная)» | Всего | 32729.9 | 32729.9 | 100 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям подключенным к муниципальной котельной на твердом топливе (угольная котельная), снабжающей тепловой энергией население района Дровяного. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "Мурманская управляющая компания" | да | КЖП
|  | МБ | 32729.9 | 32729.9 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 295.8 | 295.8 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 295.8 | 295.8 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 3.1 | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | Всего | 295.8 | 295.8 | 100 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 295.8 | 295.8 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
3.1.1 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости» | Всего | 5.8 | 5.8 | 100 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За 2025 год субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости, предоставлена 1 заявителю | да | КЖП
|  | МБ | 5.8 | 5.8 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по сентябрь 2025 заявлений о предоставлении субсидий на возмещение затрат не поступало |  | КЖП | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | Всего | 290 | 290 | 100 | Мероприятие направлено на популяризацию самоуправления и лучших практик управления МКД. Количество проведенных конкурсов – 1 ежегодно | Проведен общегородской конкурс "Дом, в котором мы живем" | да | КЖП
|  | МБ | 290 | 290 | 100
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» | Всего | 137899.4 | 137737.4 | 99.8825 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 137899.4 | 137348.2 | 99.6003 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 389.2 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 4.1 | Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | Всего | 137899.4 | 137737.4 | 99.8825 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 137899.4 | 137348.2 | 99.6003 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 0 | 389.2 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
4.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 77652.5 | 77690.5 | 100.0489 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «НФУ». Количество подведомственных казенных учреждений - 1 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в соответствии с условиями, предусмотренными в мунципальных контрактах. Расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда произведены в соответствии с бюджетной сметой учреждения | да | КЖП
|  | МБ | 77652.5 | 77301.3 | 99.5477
|  | ОБ | 0 | 389.2 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4.1.2 | Мероприятие «Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 60246.9 | 60046.9 | 99.668 | Мероприятие направлено на исполнение законодательства РФ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении МКД, в которых расположены муниципальные помещения. Спрогнозировать количество муниципальных помещений, по которым будет производиться уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, не представляется возможным, т.к. указанная величина является постоянно изменяющейся | Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД произведена за период с января по декабрь (включительно) 2025 года в соответствии с выставленными счетами | да | КЖП
|  | МБ | 60246.9 | 60046.9 | 99.668
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | Подпрогамма "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" | Всего | 70439 | 75161 | 106.7037 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 70404 | 75126 | 106.707 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 35 | 35 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
ОМ 5.1 | Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 70439 | 75161 | 106.7037 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 70404 | 75126 | 106.707 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 35 | 35 | 100 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100
5.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 69501.6 | 74207.9 | 106.7715 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 69501.6 | 74207.9 | 106.7715
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 902.4 | 918.1 | 101.7398 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 902.4 | 918.1 | 101.7398
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Всего | 35 | 35 | 100 | - | - | да | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 35 | 35 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -

## Таблица 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2025 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источник финанси-рования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 17592 | 16143.9 | 13648.6 | 84.5434 | - | -
[5 empty] | МБ | 17592 | 16143.9 | 13648.6 | 84.5434
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  | Всего | 17592 | 16143.9 | 13648.6 | 84.5434 | - | -
[5 empty] | МБ | 17592 | 16143.9 | 13648.6 | 84.5434
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
1 | Капитальный ремонт кабельной сети 0,4 кВ от ТП-239 до жилых домов 13, 15 по улице Советской в районе Росляково | КТРиС, ММКУ «УКС» | 400 п.м | 2024-2025 | Всего | 5148.7 | 3700.6 | 3700.6 | 100 | 100 | Заключен переходящий с 2024 года муниципальный контракт от 25.12.2024 № 320 на выполнение работ по капремонту кабельной сети 0,4 кВт от ТП-239 до жилых домов № 13, 15 по ул. Советской в районе Росляково, в г. Мурманске. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
[5 empty] | МБ | 5148.7 | 3700.6 | 3700.6 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Капитальный ремонт участка сети хозяйственно-бытовой канализации, расположенной в районе здания 25 по улице Сафонова в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ «УКС» | 126 п.м. | 2024-2025 | Всего | 9655.5 | 9655.5 | 9655.5 | 100 | 100 | Заключен переходящий с 2024 года муниципальный контракт от 02.12.2024 № 290 на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Участок сети хозяйственно-бытовой канализации, расположенной в районе здания № 25 по улице Сафонова в городе Мурманске". Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
[5 empty] | МБ | 9655.5 | 9655.5 | 9655.5 | 100
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
3 | Капитальный ремонт участка наружной сети ливневой канализации, расположенной в районе жилого дома 31 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске | КТРиС, ММКУ «УКС» | 41,0 п.м. | 2025 | Всего | 2787.8 | 2787.8 | 292.5 | 10.4921 | 0 | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети ливневой канализации, расположенной в районе дома 31 по улице Капитана Орликовой в городе Мурманске от 16.09.2025 № 224. Выплачен аванс в сумме 292,5 тыс.руб. Срок исполнения муниципального контракта - 14.11.2025. В связи с тем, что возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию, осуществить завершение работ в настоящее время не представляется возможным.
[5 empty] | МБ | 2787.8 | 2787.8 | 292.5 | 10.4921
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
4 | Модернизация системы теплоснабжения района Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен угольной генерации тепловой энергии | КЖП | 1,8 МВт | 2024-2026 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» выполнены работы по инженерным изысканиям, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, проводится государственная экспертиза сметной стоимости, производятся строительно-монтажные работы. Согласно постановлению Губернатора МО от 29.12.2025 № 182-ПГ срок завершения работ - 2026 год.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
5 | Модернизация системы теплоснабжения района Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен дизельной генерации тепловой энергии | КЖП | 0,9 МВт | 2024-2026 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Тепло Людям. Кандалакша» выполнены работы по инженерным изысканиям, разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, проводится государственная экспертиза сметной стоимости, производятся строительно-монтажные работы. Согласно постановлению Губернатора МО от 29.12.2025 № 182-ПГ срок завершения работ - 2026 год.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -

## Таблица 10в
Сведения о достижении значений показателей мунципальной программы в 2025 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показа-теля (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшест-вующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполни-тель, ответствен-ный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному | отчетный год
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | [5 empty] | - | - |  |  |  | 99.8563 | 99.0569
0.1 | Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП, КТРиС | 100 | -
0.2 | Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.3 | Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в МКД в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.4 | Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
0.5 | Доля МКД, в которых выбран способ управления или назначена УО/обслуживающая организация, от общего количества МКД города Мурманска | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 99.6409 | 99.0569
1.1 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 35 | 34.02 | 33.68 | 99.0006 | 96.2286 |  |  | КЖП | 99.0006 | 96.2286
1.2 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 98.36 | 98.36 | 98.41 | 100.0508 | 100.0508 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 70.9 | 71.32 | 72.84 | 102.1312 | 102.7362 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.4 | Удельный расход тепловой энергии в МКД | Гкал/ кв.м | -1 | 0.273 | 0.278 | 0.272 | 102.2059 | 100.3676 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.5 | Удельный расход электрической энергии в МКД | кВт*ч/кв.м | -1 | 51.5 | 52.5 | 53 | 99.0566 | 97.1698 |  |  | КЖП | 99.0566 | 97.1698
1.6 | Удельный расход холодной воды в МКД | куб.м/ чел. | -1 | 65.2 | 63.9 | 64.5 | 99.0698 | 101.0853 |  |  | КЖП | 99.0698 | 100
1.7 | Удельный расход горячей воды в МКД | куб.м/ чел. | -1 | 14.8 | 15 | 14 | 107.1429 | 105.7143 |  |  | КЖП | 100 | 100
1.8 | Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
1.9 | Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению МКД, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | - | - | - | - | - |  |  | КЖП | - | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | [10 empty] | 100 | -
2.1 | Количество отремонтированных коммунальных объектов | ед. | 0 | 60 | 49 | 60 | 122.449 | 100 |  |  | КТРиС | 100 | -
2.2 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | м.п. | 0 | 39 | - | - | - | - |  |  | КТРиС | 100 | -
2.3 | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -
2.4 | Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | ед. | 0 | 5 | 3 | 3 | 100 | 60 |  |  | КЖП | 100 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 100 | -
3.1 | Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | - | 100 | 100 | 100 | - |  |  | КЖП | - | -
3.2 | Количество поданных заявок на участие в общегородском конкурсе «Дом, в котором мы живем» | ед. | 0 | 16 | 19 | 19 | 100 | 118.75 |  |  |  | 100 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | [10 empty] | 100 | -
4.1 | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору УО для управления МКД | ед. | 0 | 1099 | 1060 | 1093 | 103.1132 | 99.454 |  |  | КЖП | 100 | -
4.2 | Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | КЖП | 100 | -

## Таблица 10г
Информация о реализации мер финансовой поддержки в сфере реализации муниципальной программы в 2025 году
№ п/п | Наименование меры финансовой поддержки | Цель предоставления | Нормативный акт | Связь с показателями муниципальной программы | Информация о реализации
1 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период»
1.1 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными | Организация бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1379 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальному унитарному предприятию «Мурманская управляющая компания», связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальной котельной на твердом топливе (угольная котельная)» | 0.1. Доля МКД, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.3. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии (МУП "МУК")
1.2 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства | Создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными и подлежащими сносу, в нормативном состоянии, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 05.06.2013 № 1380 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов» | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявлениям 1 получателю субсидии (ООО "КОМФОРТ")
1.2 | Субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными | Создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными, в нормативном состоянии, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 31.01.2025 № 318 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными» | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат согласно поданным заявлениям
1.3 | Субсидия на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда | Создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду | Постановление администрации города Мурманска от 02.07.2013 № 1664 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования город Мурманск на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | 0.2. Доля МКД, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества МКД города Мурманска. 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 2.4. Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом МКД, муниципальных котельных района Дровяного | Предоставлена субсидия на возмещение затрат согласно выставленных счетов
2 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск»
2.1 | Субсидия некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с созданием ТСН | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 15.12.2008 № 2003 «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товарищества собственников недвижимости» | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости, 1 заявителю
2.2 | Субсидия некоммерческим организациям (ТСЖ/ТСН и ЖСК) на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению МКД | Создание условий для развития самоуправления МКД | Постановление администрации города Мурманска от 20.05.2014 № 1496 «Об утверждении Порядка предоставления некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | 0.4. Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение. 3.1. Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию ТСН и на обучение представителей некоммерческих организаций (ТСЖ/ТСН и ЖСК) эффективному управлению МКД от количества принятых заявлений на возмещение затрат | Заявительный характер выплат, заявления на предоставление субсидии в 2025 году не поступали

## Таблица 10д
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы в 2025 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1 | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | КЖП | 99.8563 | 99.0569 | 96.875 | 97.4831 | Высокий уровень эффективности
1.1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 99.6409 | 99.0569 | 100 | 98.5122 | Высокий уровень эффективности
1.2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | КЖП | 100 | 100 | 91.6667 | 96.0333 | Средний уровень эффективности
1.3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 100 | 100 | 100 | 98.95 | Высокий уровень эффективности
1.4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | КЖП | 100 | 100 | 100 | 98.95 | Высокий уровень эффективности