## Таблица 10а
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы за 6 месяцев 2026 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Степень освое-ния средств, % | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполни-тели, участники | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источ-ник | Заплани-ровано на отчетный период | Факти-ческое исполне-ние |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Фактические результаты реализации (краткая характеристика мероприятий) | Выполне-ние (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Всего | 283341.2 | 132991.2 | 46.9368 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | - | -
|  | МБ | 233307.7 | 106991.2 | 45.8584 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 33.5 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 8
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 6
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 37.5
| Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска (далее - КЖП) | Всего | 270461.7 | 127464.6 | 47.1285 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | - | -
|  | МБ | 220428.2 | 101464.6 | 46.0307 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 33.5 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 7
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 4
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 42.3077
| Комитет по терририальному развитию и строительству администрации города Мурманска (далее - КТРиС) | Всего | 12879.5 | 5526.6 | 42.9101 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 12879.5 | 5526.6 | 42.9101 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 16.6667
1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 54080 | 28811.3 | 53.2753 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП, МКУ "Новые формы управления" (далее -МКУ "НФУ"), управляющие организации (далее - УО)
|  | МБ | 4080 | 2811.3 | 68.9044 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
ОМ 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | Всего | 54000 | 28800 | 53.3333 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, УО
|  | МБ | 4000 | 2800 | 70 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52 |  | Степень выполнения мероприятий | 75
1.1.1 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск» | Всего | 4000 | 2800 | 70 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 | Постановлением администрации города Мурманска от 26.06.2026 № 2892 утверждена актуализированная на 2027 год схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы | да | КЖП | Изменения в части корректировки бюджетных ассигнований будут внесены в мунципальную программу до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 4000 | 2800 | 70
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Мероприятие «Актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере теплоснабжения. Актуализация схемы теплоснабжения проводится ежегодно за исключением случаев, при которых требуется разработка новой схемы теплоснабжения, в соответствии с ПП РФ от 22.02.2012 № 154 |  |  | КЖП
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие «Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Мурманска» | Всего | 0 | 0 |  | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается по мере необходимости в соответствии с ПП РФ от 05.09.2013 № 782 | Необходимость в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 отсутсвует |  | КЖП | В связи с отсутствием необходимости в разработке схемы водоснабжения и водоотведения в 2023 году соответствующие изменения будут учтены при уточнении бюджета на 2023 год
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.2 | Мероприятие «Мероприятия по повышению уровня энергосбережения в жилищном фонде» | Всего | 50000 | 26000 | 52 | Мероприятия направлены на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. Количество МКД, в которых управляющими организациями выполнены мероприятия, – 500 ежегодно. | Мероприятия проведены в 260 МКД | частично | КЖП, УО
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 50000 | 26000 | 52
ОМ 1.2 | Возмещение затрат, связанных с установкой приборов учета коммунальных ресурсов в МКД в части муниципальных помещений | Всего | 80 | 11.3 | 14.125 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 80 | 11.3 | 14.125 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от ресурсоснабжающих организаций не представляется возможным | Субсидия носит заявительный характер. За период с января по сентябрь (включительно) 2023 года заявлений на вомещение затрат не поступало. | нет | КЖП | Отсутствие заявлений ресурсоснабжающих организаций о предосталении субсидии на возмещение затрат
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.1 | Мероприятие «Возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды» | Всего | 80 | 11.3 | 14.125 | Мероприятие направлено на исполнение требований законодательства РФ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений от нанимателей жилых помещений не представляется возможным | За 6 месяцев 2026 года предоставлено 12 заявлений на возмещение расходов. Выплаты произведены частично | частично | КЖП, МКУ «НФУ» | Заявительный характер выплат
|  | МБ | 80 | 11.3 | 14.125
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | Всего | 47430.7 | 26988.5 | 56.9009 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | КЖП, КТРиС, ММКУ "Управление капитального строитель-ства (далее - ММКУ "УКС")
|  | МБ | 47430.7 | 26988.5 | 56.9009 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 3 |  |  | 5465
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
ОМ 2.1 | Капитальный и текущий ремонт, реконструкция объектов коммунального хозяйства | Всего | 12879.5 | 5526.6 | 42.9101 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КТРиС, ММКУ «УКС»
|  | МБ | 12879.5 | 5526.6 | 42.9101 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 16.6667
2.1.1 | Мероприятие «Капитальный и текущий ремонт муниципальных коммунальных объектов» | Всего | 5465 | 0 | 0 | Количество отремонтированных коммунальных объектов в 2026 году - 48 ед. | Количество отремонтированных коммунальных объектов - 0 ед. | нет | КТРиС, ММКУ «УКС» | Подготовлена документация для повторного размещения закупки на определение подрядчика на выполнение работ по подготовке проектной документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства "Сеть электроснабжения к многоквартирному дому 8/2 по улице Карла Маркса в городе Мурманске". Планируемый срок заключения муниципального контракта - август 2026 года. Бюджетные ассигнования уменьшены в соответствии с ПАГМ от 30.03.2026 № 1329 на 3 807,5 тыс. руб. Низкое исполние мероприятия связано с уменьшением бюджетных ассигнований, а также планируемым сроком заключения муниципального контракта для подготовки проектной документации в 3 квартале 2026 года. Изменения в части корректировки бюджетных ассигнований будут внесены в мунципальную программу до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 5465 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2 | Мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» | Всего | 400 | 0 | 0 | Протяженность реконструированных коммунальных сетей в 2026 году - 0 м.п. | Протяженность реконструированных коммунальных сетей - 0 м.п. | нет | КТРиС, ММКУ «УКС» | Муниципальные контракты не заключались в связи с уменьшением бюджетных ассигнований. Бюджетные ассгнования уменьшены на основании ПАГМ от 22.06.2026 № 2798. Изменения в части корректировки бюджетных ассигнований будут внесены в мунципальную программу до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 400 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.3 | Мероприятие «Устранение аварий на муниципальных, бесхозяйных до передачи их в эксплуатацию и на обладающих признаками бесхозяйных сетях и объектах коммунального назначения» | Всего | 7014.5 | 5526.6 | 78.7882 | Мероприятие направлено на бесперебойную подачу коммунальных ресурсов в многоквартирные дома. Устранение аварий производится по факту их возникновения, спрогнозировать количественный показатель не представляется возможным | Заключено 12 муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению аварий, выполнены в полном объеме работы на 20 объектах | частично | КТРиС, ММКУ «УКС» | Заключено 12 муниципальных контрактов на выполнение работ по устранению аварий на бесхозных, муниципальных сетях и объектах коммунального хозяйства. Устранены аварии на 20 объектах. На 01.07.2026 бюджетные ассигнования доведены в сумме 9 127,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования увеличены в соответствии с ПАГМ от 27.05.2026 № 2249 на сумму 1 013,2 тыс. руб., с ПАГМ от 03.03.2026 № 1329 на сумму 1100,0 тыс. руб.
|  | МБ | 7014.5 | 5526.6 | 78.7882
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 2.2 | Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение и (или) финансовое обеспечение затрат | Всего | 34551.2 | 21461.9 | 62.1162 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 34551.2 | 21461.9 | 62.1162 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 50
2.2.1 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными» | Всего | 14093.9 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на создание условий для возможности поддержания МКД, в установленном порядке признанных аварийными, в нормативном состоянии, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Субсидия на возмещение затрат по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, признанных аварийными, не предоставлялась. Согласно проведенным отборам заключены соглашения с 2 получателями субсидии | нет | КЖП | Заявительный характер выплат, расходование средств запланировано в 3, 4 квартале 2026 года
|  | МБ | 14093.9 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Предоставление субсидии на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на создание условий для возможности содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, в которых имеются жилые помещения специализированного жилищного фонда, в том числе, для выполнения работ по подготовке к отопительному периоду. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | Предоставлена субсидия на возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда согласно проведенным отборам 1 получателю субсидии (ООО "КОМФОРТ") |  | КЖП | Субсидия носит заявительный характер и предоставляется победителю по результатам отбора
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Модернизация действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо (в том числе пеллеты) и проектирование, строительство новых котельных, работающих на биотопливе, с учетом приоритетности модернизации и строительства этих котельных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются специальные казначейские кредиты» | Всего | 0 | 0 | - | Мероприятие направлено на организацию бесперебойного теплоснабжения населения района Дровяного путем создания блочно-модульной котельной, работающей на топливной щепе с автоматической подачей топлива, по улице Юрия Смирнова и создания/ реконструкции дизельной котельной по улице Прибрежной путем установки на территории действующей дизельной котельной котельного блока мощностью 0,9 МВт, работающего на древесной пеллете и замещающего 0,9 МВт мощности существующей дизельной котельной. Количество созданных/ реконструированнных котельных – 2 ед. | ООО "Тепло Людям. Кандалакша" разработана проектная документации, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, выполняются строительно-монтажные работы. | частично | КЖП
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.2.4 | Мероприятие «Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат муниципальному унитарному предприятию «Мурманская управляющая компания», связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальной котельной на твердом топливе (угольная котельная)» | Всего | 20457.3 | 21461.9 | 104.9107 | Мероприятие направлено на организацию бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям подключенным к муниципальной котельной на твердом топливе (угольная котельная), снабжающей тепловой энергией население района Дровяного. Количество получателей субсидии – 1 ежегодно | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат 1 получателю субсидии - МУП "Мурманская управляющая компания" | да | КЖП | Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия увеличены ПАГМ от 01.04.2026 № 1338. Изменения в муниципальную программу будут внесены до конца текущего финансового года.
|  | МБ | 20457.3 | 21461.9 | 104.9107
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего | 314 | 0 | 0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 314 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
ОМ 3.1 | Мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск | Всего | 314 | 0 | 0 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП
|  | МБ | 314 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
3.1.1 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости» | Всего | 24 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по июнь 2026 года субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием товариществ собственников недвижимости, не предоставлялась | нет | КЖП | Заявительный характер выплат, в 1 полугодии 2026 года заявлений не поступало
|  | МБ | 24 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Предоставление некоммерческим организациям субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом» | Всего | 0 | 0 | #DIV/0! | Мероприятие направлено на создание условий для развития самоуправления МКД. Мероприятие носит заявительный характер, спрогнозировать количество заявлений не представляется возможным | За период с января по июнь 2025 отборы на предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с обучением эффективному управлению многоквартирным домом, не состоялись. |  | КЖП | Субсидия носит заявительный характер и предоставляется победителю по результатам отбора
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.3 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения общегородских конкурсов в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты» | Всего | 290 | 0 | 0 | Мероприятие направлено на популяризацию самоуправления и лучших практик управления МКД. Количество проведенных конкурсов – 1 ежегодно | Подведение итогов общегородского конкурса, награждение победителей - в 3-4 кварталах 2026 года. | нет | КЖП | Денежные средства предусмотрены на награждение победителей и призеров конкурса, которое состоится в 3-4 квартале 2026 года
|  | МБ | 290 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» | Всего | 118851 | 45694.2 | 38.4466 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 118851 | 45694.2 | 38.4466 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 50
ОМ 4.1 | Осуществление полномочий собственника муниципальных жилых помещений | Всего | 118851 | 45694.2 | 38.4466 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 118851 | 45694.2 | 38.4466 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 50
4.1.1 | Мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений» | Всего | 73667.3 | 35792.4 | 48.5866 | Мероприятие направлено на обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКУ «НФУ». Количество подведомственных казенных учреждений - 1 | В период с января по июнь 2026 года расходы на обеспечение деятельности учреждения произведены в соответствии с условиями, предусмотренными в мунципальных контрактах. Расходы на выплату заработной платы и начисления на оплату труда произведены в соответствии с бюджетной сметой учреждения | частично | КЖП, МКУ «НФУ»
|  | МБ | 73667.3 | 35792.4 | 48.5866
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4.1.2 | Мероприятие «Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» | Всего | 45183.7 | 9901.8 | 21.9145 | Мероприятие направлено на исполнение законодательства РФ по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в отношении МКД, в которых расположены муниципальные помещения. Спрогнозировать количество муниципальных помещений, по которым будет производиться уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, не представляется возможным, т.к. указанная величина является постоянно изменяющейся | За период с января по июнь 2026 года произведена частичная оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД в соответствии с предоставленными счетами | частично | КЖП, МКУ «НФУ» | Расходы запланированы на 3-4 квартал 2026 года
|  | МБ | 45183.7 | 9901.8 | 21.9145
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска" | Всего | 62665.5 | 31497.2 | 50.2624 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 62632 | 31497.2 | 50.2893 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 33.5 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
ОМ 5.1 | Эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий в жилищно-коммунальной сфере | Всего | 62665.5 | 30735.5 | 49.0469 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КЖП
|  | МБ | 62632 | 31497.2 | 50.2893 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 33.5 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
5.1.1 | Мероприятие «Расходы на выплату по оплате труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 61031 | 31376.7 | 51.4111 | - | - | частично | КЖП
|  | МБ | 61031 | 31376.7 | 51.4111
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1601 | 120.5 | 7.5265 | - | - | частично | КЖП | Расходы запланированы на 3-4 квартал 2026 года
|  | МБ | 1601 | 120.5 | 7.5265
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на реализацию Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» в части организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг» | Всего | 33.5 | 0 | 0 | - | - | нет | КЖП | Расходы запланированы на 3-4 квартал 2026 года
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 33.5 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -

## Таблица 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2026 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выполнения работ | Источ-ник финанси-рования | Общая стоимость работ, тыс. рублей | Предусмот-рено программой на год, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Степень выполнения, % | Техническая готовность объекта, % | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
| Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - | -
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
1 | Модернизация системы теплоснабжения района Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен угольной генерации тепловой энергии | КЖП | 1,8 МВт | 2024-2025 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Тепло Людям. Кандалакша" разработана проектно-сметная документация, получены положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экспертизы сметной стоимости работ, выполняются строительно-монтажные работы.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -
2 | Модернизация системы теплоснабжения района Дровяное г. Мурманска с переходом на биотопливо взамен дизельной генерации тепловой энергии | КЖП | 0,9 МВт | 2024-2025 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО "Тепло Людям. Кандалакша" разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, проводится экспертиза сметной стоимости работ, выполняются строительно-монтажные работы.
[5 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | -
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | -