## Приложение 1
| «Согласовано» __________________________ __________________________ «______» ____________2026 г. | [12 empty] | «Утверждаю» __________________________ __________________________ «______» ____________2026 г.
План подготовки ООО «*****» к отопительному периоду 2026 - 2027 годов
| Схемные, режимные и погодные условия: из ____ МКД, находящихся в управлении, ___ МКД с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения), ____ газифицированных МКД . Отопление подается регулярно в течение отопительного периода. Продолжительность отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 0С). За предыдущие три отопительных периода было выявлено ____ проблем на системах теплоснабжения, произошло ____ аварийных ситуаций. | [14 empty] | Ответственный
| Организационные мероприятия | [12 empty] | Срок
1 | Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:
1.1. | ответственных за ЭУ; | [12 empty] | по графику
1.2. | ответственных на ТЭУ. | [12 empty] | по графику
2 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО | [12 empty] | на дату проверки
3 | Проверка наличия (при необходимости актуализация):
3.1. | организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО, выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документов на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов в случае привлечения спец. организаций для эксплуатации оборудования | [12 empty] | до 01.06.2026
3.2. | перечня документации для объектов, не являющихся ОПО | [12 empty] | до 01.06.2026
3.3. | эксплуатационных инструкций ТЭУ | [12 empty] | до 01.06.2026
3.4. | паспортов ТЭУ, принципиальных схем, проектно-технической документации | [12 empty] | до 01.06.2026
3.5. | инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ | [12 empty] | до 01.06.2026
4. | Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП | [12 empty] | в соответствии с графиком проверок
5. | Технологические мероприятия (указывается дата проведения работ)
№ п/п | Муниципальное образование | Адрес | № дома | Технологические мероприятия
|  |  |  | Промывка оборудования и коммуникаций трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления | Испытания оборудования тепловых сетей, тепловых пунктов, систем теплопотребления и абонентских вводов на плотность и прочность | Дезинфекция систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения | Промывка, прочистка и опрессовка теплообменных аппаратов систем отопления, ГВС, вентиляции | Наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя тепловых пунктов, ВДИС и ТЭУ, установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств, элеваторов | Проверка узла учета тепловой энергии (при наличии)/ проверка контрольно-измерительных приборов | Проверка работоспособности и ремонт регуляторов температуры и давления (если их наличие предусмотрено проектной документацией) | Проверка (в т.ч. вырезка, шурфовка) трубопроводов на предмет коррозионного износа металла, проверка (осмотр) запорной арматуры, восстановление (при отсутствии) тепловой изоляции согласно проектным решениям | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | Подготовка теплового контура здания | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Ответственный
|  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | Ф.И.О.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Мурманск | пр. Ленина | 1
2 | Мурманск | пр. Ленина | 2
3 | Мурманск | пр. Ленина | 3
4 | Мурманск | пр. Ленина | 4
5 | Мурманск | пр. Ленина | 5
6 | Мурманск | пр. Ленина | 6
…
…
Генеральный директор/гл. инженер (подпись) Ф.И.О.
Исполнитель Ф.И.О.
тел.:
дата

## Приложение 2
Приложение № 2 к Приказу от ______ № ___
Перечень мероприятий по подготовке теплового контура МКД и созданию запасов материально-технических ресурсов
№ п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | Объем запланированных работ | Сроки выполнения работ
|  |  |  | дата начала работ | дата окончания работ
1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура зданий:
1.1 | Ремонт кровли, утепление чердачных помещений | ед.
1.2 | Утепление оконных, дверных проемов | ед.
1.3 | Герметизация межпанельных швов | м.п.
2 | Формирование аварийного запаса расходных материалов и запасных частей для аварийно-восстановительных работ
2.1 | Трубы стальные | м.п.
2.2 | Арматура стальная трубопроводная | шт.
2.3 | Трубы полипропиленовые | м.п.
2.4 | Фитинги для полипропиленовых труб | шт.
2.5 | Лен, фумлента | кг/шт.
2.6 | Трубы канализационные | м.п.
2.7 | Фасонные части к канализационным трубам | шт.
2.8 | Тепло- и изоляционные материалы | шт.
3 | Заготовка материалов и инструментов на зиму:
3.1 | Противогололедные материалы | тонн
3.2 | Уборочный инвентарь | шт.