## Лист1
План мероприятий по подготовке жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов ___________________________
№№ | Наименование мероприятия, вид выполняемых работ | Ед. изм. | Объем запланиро-ванных работ | Срок выполнения |  | Выполнено работ на отчетную дату
|  |  |  | начало | окончание | в натур. величинах | %
|  |  |  | чч.мм. | чч.мм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Жилищный фонд
1 | Всего жилых домов | дом
Текущий ремонт
1. | Текущий ремонт кровель, в том числе капитальный | кв.м. |  | 11.05. | 30.08
|  | дом |  | 11.05. | 30.08
2. | Ремонт межпанельных швов | п.м |  | 11.05. | 30.08
3. | Ремонт входных дверей | шт. |  | 11.05. | 30.08
4. | Ремонт оконных заполнений | шт. |  | 11.05. | 30.08
5. | Остекление лестничных клеток | кв.м. |  | 11.05. | 30.08
6. | Замена ветхих и аварийных сетей и оборудования инженерных систем: |  |  | 11.05. | 30.08
6.1 | Центральное отопление | дом |  | 11.05. | 30.08
|  | пог.м |  | 11.05. | 30.08
6.1.1 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления | кв.м. |  | 11.05. | 30.08
6.2 | Горячее водоснабжение | дом |  | 11.05. | 30.08
|  | пог.м |  | 11.05. | 30.08
6.3 | Холодное водоснабжение | дом |  | 11.05. | 30.08
|  | пог.м |  | 11.05. | 30.08
6.3.1 | в т.ч. розливов стальных | п.м |  | 11.05. | 30.08
6.3.2 | в т.ч. розливов полипропиленовых | п.м |  | 11.05. | 30.08
6.3.3 | Востановление изоляции трубопроводов водоснабжения | кв.м. |  | 11.05. | 30.08
6.4 | Водоотведение | дом |  | 11.05. | 30.08
|  | пог.м |  | 11.05. | 30.08
6.5 | Электрооборудование | дом |  | 11.05. | 30.08
|  | пог.м |  | 11.05. | 30.08
6.5.1 | Ремонт освещения лестничных клеток | лест./кл |  | 11.05. | 30.08
6.5.2 | Профилактика вводных электрощитов | шт. |  | 11.05. | 30.08
6.5.3 | Ремонт светильников дворового освещения | шт. |  | 11.05. | 30.08
7 | Замена запорной арматуры | шт. |  | 11.05. | 30.08
7.1 | в т.ч. задвижек | шт. |  | 11.05. | 30.08
8 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом |  | 11.05. | 30.08
9 | Ремонт и замена водоподогревателей | шт. |  | 11.05. | 30.08
10 | Ремонт и ревизия арматуры в теплоцентрах и теплоузлах | т/ц |  | 11.05. | 30.08
11 | Установка регуляторов температур на системе горячего водоснабжения | дом |  | 11.05. | 30.08
12 | Ремонт и ревизия арматуры по подвалам и чердакам | дом |  | 11.05. | 30.08
13 | Поддерживающий выборочный ремонт теплоцентров | т/ц |  | 11.05. | 30.08
14 | Смена радиаторов | секц. |  | 11.05. | 30.08
15 | Подготовка уборочной техники | шт. |  | 11.05. | 30.08
16 | Заготовка материалов на зиму:
16.1 | соль | тонн |  | 11.05. | 30.08
16.2 | песок | куб.м. |  | 11.05. | 30.08
17 | Заготовка инструмента
17.1 | метел | шт. |  | 11.05. | 30.08
17.2 | скребков | шт. |  | 11.05. | 30.08
17.3 | лопат | шт. |  | 11.05. | 30.08