|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация об отключении горячего водоснабжения в летний период 2022 года | | | |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мурманская ТЭЦ (котлотурбинный цех)  АО «Мурманская ТЭЦ» | Опрессовка теплосети | 07.06.2022 - 14.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 28.06.2022 - 11.07.2022 |
| Гидравлические испытания | 16.08.2022 - 22.08.2022 |
| 2 | Южная котельная (котельный цех № 1)  АО «Мурманская ТЭЦ» | Опрессовка теплосети | 14.06.2022 - 20.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 26.07.2022 - 08.08.2022 |
| Гидравлические испытания | 22.08.2022 - 26.08.2022 |
| 3 | Восточная котельная (котельный цех № 2)  АО «Мурманская ТЭЦ» | Опрессовка теплосети | 18.06.2022 - 27.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 12.07.2022 - 25.07.2022 |
| Гидравлические испытания | 09.08.2022 - 15.08.2022 |
| 4 | Котельная «Северная» АО «МЭС» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 20.06.2022 - 23.06.2022 |
| Плановый ремонт (остановка источника по горячему водоснабжению) | 05.07.2022 - 18.07.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 25.07.2022 - 28.07.2022 |
|  |  |
| 5 | ЦТП-171, 175 | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 27.06.2022 - 30.07.2022 |
| 6 | ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 06.06.2022 - 09.06.2022 |
| 7 | ЦТП Северной промзоны | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 01.06.2022 - 02.06.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 20.07.2022 - 21.07.2022 |
| 8 | Котельная «РОСТА»  АО «МЭС» | Испытания теплосети на гидравлические потери | 01.06.2022 - 03.06.2022 |
| Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 14.06.2022 - 17.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 20.07.2022 - 02.08.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 08.08.2022 - 11.08.2022 |
| 9 | Котельная р. Абрам-мыс  АО «МЭС» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 14.06.2022 - 16.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 13.07.2022 - 26.07.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 02.08.2022 - 04.08.2022 |
| 10 | Котельная по  ул. Фестивальной  АО «МЭС» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 27.06.2022 - 30.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 02.08.2022 - 15.08.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 09.08.2022 - 12.08.2022 |
| ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам АО «Мурманская ТЭЦ» | | | |
| 11 | ЦТП – кв.2 Новое плато, ЦТП – кв.2а Больничный городок | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 21.06.2022 - 27.06.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 09.08.2022 - 15.08.2022 |
| 12 | ЦТП по ул. Шевченко,  ЦТП по ул. Бондарной,  ЦТП по ул. Прибрежной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 27.06.2022 - 30.06.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 09.08.2022 - 12.08.2022 |
| Котельные филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» | | | |
| 13 | Котельная  ТЦ «Росляково-1»  АО «МЭС» | Испытания теплосети на максимальную температуру | 23.05.2022 - 24.05.2022 |
| Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 08.06.2022 - 10.06.2022 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» | 14.06.2022 - 16.06.2022 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» | 16.06.2022 - 17.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 13.07.2022 - 26.07.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 10.08.2022 - 12.08.2022 |
| 14 | Котельная  ТЦ «Росляково Южное»  АО «МЭС» | Испытания теплосети на максимальную температуру | 26.05.2022 - 27.05.2022 |
| Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 06.06.2022 - 07.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 21.06.2022 - 04.07.2022 |
| Гидропневматическая промывка теплосети | 03.08.2022 - 05.08.2022 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 15.08.2022 - 16.08.2022 |
| 15 | Угольная котельная  МУП «Мурманская управляющая компания» | Опрессовка теплосети | 08.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 15.06.2022 - 28.06.2022 |
| Опрессовка теплосети | 12.08.2022 |
| 16 | Дизельная котельная  МУП «Мурманская управляющая компания» | Опрессовка теплосети | 08.06.2022 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 15.06.2022 - 28.06.2022 |
| Опрессовка теплосети | 12.08.2022 |

Дополнительная информация

В период с 21.06.2022 по 15.08.2022 ряд абонентов, подключенных к Южной котельной (котельный цех № 1) АО «Мурманская ТЭЦ», будут переключены на работу от источника Мурманская ТЭЦ (котлотурбинный цех) АО «Мурманская ТЭЦ».

Перечень абонентов приведен в постановлении администрации города Мурманска от 15.12.2021 № 3217 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год», размещенном на официальном сайте администрации города Мурманска [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru) в разделе «Документы» и «Структурные подразделения/Комитет по жилищной политике/Информация для сведения» соответственно.