|  |
| --- |
| Информация об отключении горячего водоснабжения в летний период 2023 года |
| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Наименование оборудования, вид ремонта (испытания) | Сроки проведения ремонта, испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ПАО «Мурманская ТЭЦ» (котлотурбинный цех) | Испытания на гидравлические потери | 18.07.2023 - 20.07.2023 |
| Опрессовка теплосети | 06.06.2023 - 13.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 25.07.2023 - 07.08.2023 |
| Опрессовка теплосети | 15.08.2023 - 21.08.2023 |
| 2 | Южная котельная (котельный цех №1) | Опрессовка теплосети | 20.06.2023 - 26.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 11.07.2023 - 24.07.2023 |
| Опрессовка теплосети | 22.08.2023 - 28.08.2023 |
| 3 | Восточная котельная (котельный цех №2) | Испытания на максимальную температуру | 16.05.2023 - 18.05.2023 |
| Опрессовка теплосети | 10.06.2023 - 19.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 27.06.2023 - 10.07.2023 |
| Опрессовка теплосети | 08.08.2023 - 14.08.2023 |
| 4 | МУП «Мурманская управляющая компания» Угольная котельная | Опрессовка теплосети | 08.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 13.07.2023 - 27.07.2023 |
| Опрессовка теплосети | 11.08.2023 |
| 5 | МУП «Мурманская управляющая компания» Дизельная котельная | Опрессовка теплосети | 08.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 15.06.2023 - 28.06.2023 |
| Опрессовка теплосети | 11.08.2023 |
| 6 | АО «МЭС» Котельная «Северная»  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 19.06.2023 - 22.06.2023 |
| Плановый ремонт (остановка источника по горячему водоснабжению)  | 04.07.2023 - 17.07.2023 |
| Плановый ремонт и ревизия арматуры на ГПК (остановка источника по пару) | с 00:00 11.07.2023 до 12:00 14.07.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 24.07.2023 - 27.07.2023 |
| 7 | ЦТП-171, 175 | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 26.06.2023 - 29.06.2023 |
| 8 | ЦТП-202, 203, 62, 69 кв. | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 05.06.2023 - 08.06.2023 |
| 9 | ЦТП Северной промзоны | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 01.06.2023 - 02.06.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 20.07.2023 - 21.07.2023 |
| 10 | АО «МЭС» Котельная «РОСТА»  | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 13.06.2023 - 16.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 19.07.2023 - 01.08.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 07.08.2023 - 10.08.2023 |
| 11 | АО «МЭС» Котельная р. Абрам-мыс | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 13.06.2023 - 15.06.2023 |
| Испытания теплосети на тепловые потери | 03.07.2023 - 05.07.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 12.07.2023 - 25.07.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 01.08.2023 - 03.08.2023 |
| 12 | АО «МЭС» Котельная по ул. Фестивальной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 13.06.2023 - 16.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 02.08.2023 - 15.08.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 08.08.2023 - 11.08.2023 |
| ЦТП АО «МЭС», подключенные к источникам ПАО «Мурманская ТЭЦ» |
| 13 | ЦТП – кв.2 Новое плато, ЦТП – кв.2а Больничный городок | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 13.06.2023 - 19.06.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 08.08.2023 - 14.08.2023 |
| 14 | ЦТП по ул. Шевченко, ЦТП по ул. Бондарной, ЦТП по ул. Прибрежной | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 13.06.2023 - 16.06.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 08.08.2023 - 11.08.2023 |
| Котельные филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» |
| 15 | КотельнаяТЦ «Росляково-1» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 05.06.2023 - 07.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 10.07.2023 - 24.07.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 07.08.2023 - 09.08.2023 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Низ» | 21.08.2023 - 22.08.2023 |
| Гидропневматическая промывка теплосети зоны «Верх» | 23.08.2023 - 24.08.2023 |
| 16 | КотельнаяТЦ «Росляково Южное» | Опрессовка теплосети после окончания отопительного сезона | 08.06.2023 - 09.06.2023 |
| Плановый ремонт (полная остановка источника) | 21.06.2023 - 04.07.2023 |
| Опрессовка теплосети перед началом отопительного сезона | 09.08.2023 - 10.08.2023 |
| Гидропневматическая промывка теплосети | 17.08.2023 - 18.08.2023 |

Постановление администрации города Мурманска от 16.12.2022 № 4165 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год» размещено на официальном сайте администрации города Мурманска [www.citymurmansk.ru](http://www.citymurmansk.ru) в разделе «Документы».