## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление имуществом» на 2023-2028 годы
за 2024 год
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Управление имуществом» | Всего: | 616799.5 | 583584.2 | 94.6149 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 17 | - | -
|  | МБ | 616125.6 | 583142.1 | 94.6466 |  | Выполнены в полном объеме | 15
|  | ОБ | 673.9 | 442.1 | 65.6032 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 258.9744
| КИО | Всего: | 389053.8 | 379307.2 | 97.4948 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 14 | - | -
|  | МБ | 388379.9 | 378865.1 | 97.5501 |  | Выполнены в полном объеме | 12
|  | ОБ | 673.9 | 442.1 | 65.6032 |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 85.7143
| КТРиС | Всего: | 227745.7 | 204277 | 89.6952 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | - | -
|  | МБ | 227745.7 | 204277 | 89.6952 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | Всего: | 456881.5 | 424134.9 | 92.8326 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 13 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 456881.5 | 424134.9 | 92.8326 |  | Выполнены в полном объеме | 12
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 92.3077
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения" | Всего: | 229135.8 | 219857.9 | 95.9509 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 10 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 229135.8 | 219857.9 |  |  | Выполнены в полном объеме | 9
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 90
1.1.1. | Мероприятие "Приобретение жилых помещений для отнесения к специализированным жилым помещениям" | Всего: | 3871.5 | 3871.5 | 100 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда- 1 | Опубликовано 7 извещений о проведении закупок на приобретение жилых помещений. По итогам процедур закупок заключен 1 МК на приобретение 1 квартиры общей площадью 43,5 кв.м. на сумму 3 871 500,00 руб. | да | КИО |  | 0501 | 7810140110
|  | МБ | 3871.5 | 3871.5 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий" | Всего: | 4400 | 4399.5 | 99.9886 | Запланированный объем на 2024 год составляет 225 мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий. | За 2024 год было объявлено 2 аукциона, заключено 35 муниципальных контрактов. Выполнено 360 мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0501 | 7810120080
|  | МБ | 4400 | 4399.5 | 99.9886
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное имущество" | Всего: | 203.4 | 202.4 | 99.5084 | Количество оформленных наследственных прав - 55 ед. | Количество оформленных наследственных прав - 88 ед. | да | КИО | Оформление наследственных прав является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Наследственные права оформляются в течение года по мере выявления выморочного имущества | 0412 | 7810120350
|  | МБ | 203.4 | 202.4 | 99.5084
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие "Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости" | Всего: | 1978.1 | 1958.8 | 99.0243 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости-120 ед. | Заключено 36 муниципальных контрактов на изготовление технической документации в отношении 126 объектов на общую сумму 1 958,8 тыс.руб.. | да | КИО | Данные работы для нужд комитета является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Контракты заключаются в течение года по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности в изготовлении технической документации. | 0412 | 7810120150
|  | МБ | 1978.1 | 1958.8 | 99.0243
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие "Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества" | Всего: | 4099 | 3907 | 95.3159 | Проведение оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества в отношении 565 объектов | Заключено 127 контрактов на проведение оценки 730 объектов. | да | КИО | Данные работы для нужд комитета является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Контракты заключаются в течение года по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности в проведении оценки рыночной стоимости объектов. | 0412 | 7810120140
|  | МБ | 4099 | 3907 | 95.3159
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие "Модернизация программных комплексов по учету имущества и правоотношений" | Всего: | 1529.6 | 1709.6 | 111.7678 | Модернизация, сопровождение 4 блоков: 1.Учет муниципального имущества (реестр муниципального имущества); 2.Учет договоров аренды муниципального имущества; 3.Учет правоотношений по предоставлении жилья; 4.Учет правоотношений по приватизации муниципального имущества. 5, Учет начислений и поступлений арендной платы за землю в границах г. Мурманска. | Заключено 7 МК на модернизацию и сопровождение 5 блоков: 1.Учет муниципального имущества (реестр муниципального имущества); 2.Учет договоров аренды муниципального имущества; 3.Учет правоотношений по предоставлении жилья; 4.Учет правоотношений по приватизации муниципального имущества. 5, Учет начислений и поступлений арендной платы за землю в границах г. Мурманска. Заключен 1 МК на оказание услуг по модернизации СВЭМ адаптора по взаимодействию с ГИС ГМП. Оплата работ на сумму 1 529,6 тыс. руб. произведена в полном объеме. Кроме того, по муниципальному контракту от 23.12.2024 № 294/12-24 на сумму 600 тыс. руб. на оказание услуг по развитию и модернизации автоматизированной системы «Учет муниципального имущества» (интеграция функционала по учету земельных участков в границах города Мурманска, правоотношений по ним и начислений платы по ним) выплачен аванс в размере 180 тыс. руб. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Дополнительные БА доведены бюджетной росписью в размере 180 тыс.руб.. | 0412 | 7810120760
|  | МБ | 1529.6 | 1709.6 | 111.7678
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 104353 | 104225.1 | 99.8774 | Обеспечение деятельности ММКУ "ЦКИМИ" | Деятельность ММКУ "ЦКИМИ" обеспечивается своевременно. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0412 | 7810100030
|  | МБ | 104353 | 104225.1 | 99.8774
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие "Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами" | Всего: | 107943.2 | 98838.6 | 91.5654 | Предусмотрена оплата счетов согласно заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. | Оплата производится своевременно согласно условиям муниципальных контрактов. Счета оплачиваются по мере их выставления ресурсоснабжающими организациями. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Низкое исполнение мероприятия связано с несвоевременным предоставлением исполнителями работ (услуг) документов для расчетов. | 0501 | 7810120100
|  | МБ | 107943.2 | 98838.6 | 91.5654
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.9. | Мероприятие "Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска" | Всего: | 623 | 622.1 | 99.8555 | Исполнение работ по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска | Мероприятие исполнено в полном объеме. Установлено 174 индивидуальных прибора учета расхода воды. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0502 | 7810120660
|  | МБ | 623 | 622.1 | 99.8555
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.10. | Мероприятие "Мероприятия по организации технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях" | Всего: | 135 | 123.3 |  | Исполнение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах города Мурманска 2 полугодие 2024 года | Заключен МК на работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах на сумму 135 000,00 рублей. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Низкое исполнение мероприятия связано с отсутствием фактической потребности. | 502 | 7810120280
|  | МБ | 135 | 123.3 | 91.3333
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие: "Улучшение технических характеристик муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков" | Всего: | 227745.7 | 204277 | 89.6952 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КТРИС, УКС
|  | МБ | 227745.7 | 204277 | 89.6952 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 143084 | 143855.6 | 100.5393 | Обеспечение деятельности ММКУ "УКС" | Деятельность ММКУ "УКС" обеспечивается своевременно | да | КТРИС, УКС | Дополнительные БА доведены бюджетной росписью на основании постановления администрации города Мурманска от 23.12.2024 № 4212 " перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ города Мурманска на 2023-2028 годы"
|  | МБ | 143084 | 143855.6 | 100.5393
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений, в том числе с изменением категории" | Всего: | 82161 | 59671.2 | 72.6272 | Количество объектов, в которых проведен ремонт - 81 ед. | Количество объектов, в которых проведен ремонт - 81 ед. 1) Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту квартир, помещений по 21 адресам, в том числе: - по 19 адресам работы приняты и оплачены в полном объеме; - по 1 адресу - исполнение работы приняты 27.12.2024, отсутствовала возможность заказать БА. года; - по 1 адресу подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. 2) Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту квартир, помещений по 62 адресам, в том числе: - по 59 адресам работы приняты и оплачены в полном объеме; - по 1 адресу выплачен аванс, исполнение работ в 2025 году; - по 2 адресам подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ. 3) Заключены муниципальные контракты на проведение техобследования по 3 адресам работы выполнены и оплачены; 4) Заключен муниципальный контракт на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по 1 адресу (работы выполнены и оплачены). | да | КТРИС, УКС | Низкое исполнение мероприятия связано с нарушением сроков исполнения работ по 3 МК, выполнением работ в 2025 году по заключенному МК и отсутствием возможности заказать БА для оплаты принятых работ 27.12.2024 года.
|  | МБ | 82161 | 59671.2 | 72.6272
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Снос аварийных нежилых зданий, строений и сооружений" | Всего: | 2500.7 | 750.2 | 29.9996 | Снос нежилых строений –0 ед. | Количество снесенных муниципальных нежилых зданий, строений и сооружений 0. Заключен муниципальный контракт от 01.08.2024 № 1/107-04-1 с АО "МОЭСК" на переустройство линейных объектов АО "МОЭСК" попадающих в зону демонтажа объекта незавершённого строительства - здание трансформаторной подстанции по ул. Полярные зори, в районе д. 17, кор. 3. Срок окончания работ - 27.01.2025. Выплачен аванс. | да | КТРИС, УКС | Низкое исполнение мероприятия связано с заключением дополнительного соглашения на увеличение срока и стоимости работ..
|  | МБ | 2500.7 | 750.2 | 29.9996
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего: | 100 | 100 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 100 | 100 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1. | Основное мероприятие: "Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск" | Всего: | 100 | 100 | 100 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 100 | 100 | 100 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 100
2.1.1. | Мероприятие "Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок" | Всего: | 100 | 100 | 100 | Проведение кадастровых работ по 3 земельным участкам под муниципальными объектами недвижимого имущества | Выполнены кадастровые работы в отношении 3 земельных участков площадью 0,31 га.. в т.ч. площадь 2 земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемка 0,14 га. | да | КИО |  | 0412 | 7820120130
|  | МБ | 100 | 100 | 100
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска" | Всего: | 159818 | 159349.3 | 99.7067 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 159144.1 | 158907.2 | 99.8511 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 673.9 | 442.1 | 65.6032 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
3.1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | Всего: | 159818 | 159349.3 | 99.7067 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 159144.1 | 158907.2 | 99.8511 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 673.9 | 442.1 | 65.6032 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 66.6667
3.1.1. | Мероприятие "Оплата труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 155722.7 | 155536.9 | 99.8807 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Оплата труда работников органов местного самоуправления осуществляется своевременно | да | КИО
|  | МБ | 155722.7 | 155536.9 | 99.8807
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 3421.4 | 3370.3 | 98.5065 | Обеспечение функций работников комитета | Функции работников комитета обеспечиваются своевременно | да | КИО
|  | МБ | 3421.4 | 3370.3 | 98.5065
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства за счет субвенций" | Всего: | 673.9 | 442.1 | 65.6032 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства. В части. обеспечения жилыми помещениями детей -сирот. | частично | КИО | Реализация мероприятия зависит от количества обращений граждан.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 673.9 | 442.1 | 65.6032
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
в 2024 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2023 | 2024
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Управление имуществом" | [10 empty] | 96.8757 | 90.4273
0.1. | Доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 1 | 92.99 | 93.11 | 75.61 | 81.205 | 81.3098 |  |  | КИО | 81.205 | 81.3098
0.2. | Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий) | % | -1 | 3.59 | 3.29 | 4.33 | 75.9815 | 82.9099 |  |  | КИО | 100 | 82.9099
0.3. | Количество объектов, в отношении которых созданы условия для использования | ед. | 0 | 270 | 270 | 296 | 109.6296 | 109.6296 | Показатель являеться не поддающимся в полной мере планированию т.к. зависит от количества жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, оформленных наследственных прав, объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация и количества муниципальных зданий, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками. Данные мероприятия реализуються по фактически выявленной потребности. |  | КИО | 100 | -
0.4. | Количество муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками | ед. | 0 | 77 | 81 | 81 | 100 | 105.1948 |  |  | КТРиС | 100 | -
0.5. | Количество сформированных земельных участков под муниципальные объекты недвижимого имущества | ед. | 1 | 549 | 552 | 552 | 100 | 100.5464 |  |  | КИО | 100 | 100
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | [10 empty] | 96.888 | 87.9167
1.1. | Количество объектов муниципального нежилого фонда, инженерной инфраструктуры и земельных участков, переданных по сделкам, договорам и пр. | ед. | 1 | 2880 | 2892 | 2532 | 87.5519 | 87.9167 | Заявительный характер мероприятия, не поддается планированию в полной мере |  | КИО | 87.5519 | 87.9167
1.2. | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 | 50 | Количество приобретенных помещений зависит от выделенных объемов финансирования. |  | КИО | 100 | -
1.3. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | ед. | 0 | 223 | 225 | 360 | 160 | 161.435 | Мероприятия по обеспечению сохранности помещений реализуются по фактической потребности |  | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | 100 | -
1.4. | Количество объектов, в которых проведен ремонт | ед. | 0 | 74 | 81 | 81 | 100 | 109.4595 |  |  | КТРиС | 100 | -
1.5. | Количество снесенных муниципальных нежилых зданий, строений и сооружений | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | Снос нежилых зданий, строений и сооружений производится по фактически выявленной потребности |  | КТРиС | - | -
2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 100 | 100
2.1. | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки | га | 1 | 50736.9 | 50737 | 50737.1 | 100.0002 | 100.0004 |  |  | КИО | 100 | 100

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом»
в 2024 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Управление имуществом" | КИО | 96.8757 | 90.4273 | 94.1176 | 92.6034 | Средний уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | КИО | 96.888 | 87.9167 | 96.1538 | 92.4411 | Средний уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | КИО | 100 | 100 | 100 | 98.95 | Высокий уровень эффективности

## Лист1
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | АГМ, СД
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!