## Основной отчет
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Управление имуществом» на 2023-2028 годы
за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освое-ния средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Заплани-ровано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполне-ние (да / нет / частично)
| Муниципальная программа «Управление имуществом» | Всего: | 582903.3 | 380192.2 | 65.2239 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 20 | - | -
|  | МБ | 582342.6 | 380192.2 | 65.2867 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 560.7 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 11
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 5
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 52.0833
| КИО | Всего: | 362028.8 | 248227.9 | 68.5658 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 15 | - | -
|  | МБ | 361468.1 | 248227.9 | 68.6721 |  | Выполнены в полном объеме | 4
|  | ОБ | 560.7 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 9
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 26.6667
| КТРиС | Всего: | 220874.5 | 131964.3 | 59.7463 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | - | -
|  | МБ | 220874.5 | 131964.3 | 59.7463 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | Всего: | 440283.6 | 280288.1 | 63.6608 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 16 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 440283.6 | 280288.1 | 63.6608 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 10
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 18.75
1.1. | Основное мероприятие: "Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения" | Всего: | 219409.1 | 148323.8 | 67.6015 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 11 | КИО, ММКУ "ЦКИМИ"
|  | МБ | 219409.1 | 148323.8 |  |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 8
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 27.2727
1.1.1. | Мероприятие "Приобретение жилых помещений для отнесения к специализированным жилым помещениям" | Всего: | 4000 | 3774.4 | 94.36 | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда- 4 | В 1 полугодии 2025 года опубликовано 1 извещение о проведении закупок на приобретение жилого помещения. По итогам процедуры закупки заключён 1 контракт на приобретение двухкомнатной квартиры общей площадью 44,4 кв. м общей стоимостью 3 774 424,50 руб. | частично | КИО | Отсутствие финансирования | 0501 | 7810120780
|  | МБ | 4000 | 3774.4 | 94.36
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие "Мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий" | Всего: | 3000 | 1912.7 | 63.7567 | Запланированный объем на 2025 год составляет 225 мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий. | За 9 месяцев 2025 года был объявлен 1 аукцион, заключено 15 муниципальных контрактов. Выполнен весь запланированный объем, 143 мероприятия по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Запланированный объем на конец 2025 года будет исполнен на 100% | 0501 | 7810120080
|  | МБ | 3000 | 1912.7 | 63.7567
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие "Мероприятия, связанные с оформлением наследственных прав на выморочное имущество" | Всего: | 150 | 345.3 | 230.2 | Количество оформленных наследственных прав - 55 ед. | Количество оформленных наследственных прав - 69 ед. | да | КИО | Оформление наследственных прав является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Наследственные права оформляются в течение года по мере выявления выморочного имущества | 0412 | 7810120350
|  | МБ | 150 | 345.3 | 230.2
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие "Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости" | Всего: | 1500 | 283.7 | 18.9133 | Изготовление технической документации на объекты недвижимости-120 ед. | В отчётном периоде комитетом заключено 14 муниципальных контрактов на выполнение работ по изготовлению технической документации в отношении 35 объектов на общую сумму 307 424,91 руб. На текущую дату исполнено 13 контрактов на сумму 293 074,91 руб. в отношении 31 объекта | частично | КИО | Данные работы для нужд комитета является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Контракты заключаются в течение года по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности в изготовлении технической документации. | 0412 | 7810120150
|  | МБ | 1500 | 283.7 | 18.9133
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие "Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества" | Всего: | 1698 | 1598 | 94.1107 | Проведение оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества в отношении 565 объектов | За 9 мес.2025 года комитетом заключено 80 контрактов на проведение оценки 367 объектов на общую сумму 1 678,0 т.руб. На текущую дату исполнено 76 контракта на сумму 1 618,00 т. руб. отношении 353 объектов | частично | КИО | Данные работы для нужд комитета является направлением, не поддающимся в полной мере планированию. Контракты заключаются в течение года по мере поступления заявок от отделов комитета при возникновении потребности в проведении оценки рыночной стоимости объектов. | 0412 | 7810120140
|  | МБ | 1698 | 1598 | 94.1107
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие "Модернизация программных комплексов по учету имущества и правоотношений" | Всего: | 2650 | 1770 | 66.7925 | 1. Модернизация, сопровождение 5 блоков: 1.Учет муниципального имущества (реестр муниципального имущества); 2.Учет договоров аренды муниципального имущества; 3.Учет правоотношений по предоставлении жилья; 4.Учет правоотношений по приватизации муниципального имущества. 5, Учет начислений и поступлений арендной платы за землю в границах г. Мурманска. 2. Оказание услуг по развитию и модернизации автоматизированной системы «Учет муниципального имущества» (интеграция функционала по учету земельных участков в границах города Мурманска, правоотношений по ним и начислений платы по ним) | В рамках данного мероприятия за 9 месяцев 2025 года заключены 4 муниципальных контракта из них: - 2 МК на модернизацию и сопровождение 5 блоков: 1.Учет муниципального имущества (реестр муниципального имущества); 2.Учет договоров аренды муниципального имущества; 3.Учет правоотношений по предоставлении жилья; 4.Учет правоотношений по приватизации муниципального имущества. 5, Учет начислений и поступлений арендной платы за землю в границах г. Мурманска. МК от 14.01.2025 № 01/01-25 на сумму 375 тыс. руб. оплачен полностью, от 31.03.2025 № 58/03-25 на сумму 375 тыс. руб. - 1 МК от 23.12.2024 № 294/12-24 на сумму 600 тыс. руб. на оказание услуг по развитию и модернизации автоматизированной системы «Учет муниципального имущества» (интеграция функционала по учету земельных участков в границах города Мурманска, правоотношений по ним и начислений платы по ним) выплачен аванс в размере 180 тыс. руб. в 2024 году Оплата работ на сумму 420 тыс. руб. произведена в полном объеме. - 1 МК на оказание услуг по развитию и модернизации автоматизированной системы «Учет муниципального имущества» (разработка модуля «Личный кабинет правообладателя») от 03.03.2025 № 40/03-25 на сумму 600 тыс. руб. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Низкое исполнение мероприятия связано с выполнением и оплатой работ по заключенным муниципальным контрактам в 4 квартале 2025 года. | 0412 | 7810120760
|  | МБ | 2650 | 1770 | 66.7925
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 101168.3 | 75990.2 | 75.1127 | Обеспечение деятельности ММКУ "ЦКИМИ" | Деятельность ММКУ "ЦКИМИ" обеспечивается своевременно. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0412 | 7810100030
|  | МБ | 101168.3 | 75990.2 | 75.1127
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие "Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами" | Всего: | 104335.8 | 60437.2 | 57.9257 | Предусмотрена оплата счетов согласно заключенных муниципальных контрактов на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. | Оплата производится своевременно согласно условиям муниципальных контрактов. Счета оплачиваются по мере их выставления ресурсоснабжающими организациями. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Низкое исполнение мероприятия связано с несвоевременным предоставлением исполнителями работ (услуг) документов для расчетов. | 0501 | 7810120100
|  | МБ | 104335.8 | 60437.2 | 57.9257
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.9. | Мероприятие "Мероприятия по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска" | Всего: | 623 | 618.1 | 99.2135 | Исполнение работ по установке индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска | Мероприятие исполнено в полном объеме. Установлено 181 индивидуальных прибора учета расхода воды. | да | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" |  | 0502 | 7810120660
|  | МБ | 623 | 618.1 | 99.2135
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.10. | Мероприятие "Мероприятия по организации технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях" | Всего: | 284 | 34.2 |  | Исполнение работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах города Мурманска 2 полугодие 2025 года | Заключен муниципальный контракт на работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в пустующих муниципальных жилых помещениях в многоквартирных домах на сумму 112 166,00 рублей. | частично | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | Низкое исполнение мероприятия связано с отсутствием фактической потребности. | 502 | 7810120280
|  | МБ | 284 | 34.2 | 12.0423
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.1.11. | Мероприятие "Приобретение имущества для вовлечения в хозяйственный оборот" | Всего: | 0 | 1560 | #DIV/0! | Приобретение снегоуборочной техники в количестве 15 штук | Приобретение снегоуборочной техники в количестве 15 штук | да | КИО | Изменения в муниципальную программу будут внесены до конца года. | 0412 | 7810120360
|  | МБ | 0 | 1560 | #DIV/0!
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие: "Улучшение технических характеристик муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков" | Всего: | 220874.5 | 131964.3 | 59.7463 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5 | КТРИС, УКС
|  | МБ | 220874.5 | 131964.3 | 59.7463 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
1.2.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" | Всего: | 137621.2 | 92591.5 | 67.28 | Обеспечение деятельности ММКУ "УКС" | Деятельность ММКУ "УКС" обеспечивается своевременно | частично | КТРИС, УКС
|  | МБ | 137621.2 | 92591.5 | 67.28
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.2. | Мероприятие "Ремонт муниципальных жилых и нежилых помещений, в том числе с изменением категории" | Всего: | 61934 | 39372.8 | 63.5722 | Количество объектов, в которых проведен ремонт - 44 ед. | 1) Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту квартир, помещений по 3 адресам, в том числе: - по 2 адресам (переходящие муниципальные контакты от 22.04.2024 № 105, ул. Капитана Тарана, д. 3, кв. 1, от 03.09.2024 № 203, ул. Свердлова, д. 2, кв. 3) работы приняты и оплачены в полном объеме. - по 1 адресу (муниципальный контракт от 01.07.2025 № 160, ул. Полухина, д. 14в, кв.2) срок исполнения контракта - 16.10.2025. На объекте ведутся работы. 2) Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту квартир, помещений по 50 адресам, в том числе: - по 45 адресам работы приняты и оплачены в полном объеме; - по 5 адресам исполнение работ в 4 квартале 2025 года; | частично | КТРИС, УКС | Низкое исполнение мероприятия связано с выполнением и оплатой работ по заключенным муниципальным контрактам в 4 квартале 2025 года.
|  | МБ | 61934 | 39372.8 | 63.5722
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.3. | Мероприятие "Снос аварийных нежилых зданий, строений и сооружений" | Всего: | 2305.1 | 0 | 0 | Снос нежилых строений –2 ед. | Количество снесенных муниципальных нежилых зданий, строений и сооружений 0. В настоящее время в рамках данного мероприятия запланированы работы по: - демонтажу объекта незавершённого строительства - здание трансформаторной подстанции по ул. Полярные зори, в районе д. 17, кор. 3 (заключен переходящий муниципальный контракт от 01.08.2024 № 1/107-04-1 с АО "МОЭСК" на переустройство линейных объектов попадающих в зону демонтажа объекта, выплачен аванс, исполнение муниципального контракта 3 квартал 2025 года). - демонтаж сети, расположенной по адресу: г. Мурманск, ул. Туристов (в районе многоквартирных домов № 23а, 29а), протяженностью 65,4 м, кадастровый номер 51:20:0003045:785. Размещение закупки запланировано на 3 квартал 2025 года. | нет | КТРИС, УКС | Низкое исполнение мероприятия связано с размещением закупок, выполнением и оплатой работ в 4 квартале 2025 года.
|  | МБ | 2305.1 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.4. | Мероприятие " Ремонт муниципальных административных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации" | Всего: | 13478.1 | 0 | 0 | Ремонт муниципальных административных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации | В рамках данного мероприятия запланирован капитальный ремонт крыши здания архивного отдела, расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Профессора Сомова, д.9. Заключен муниципальный контракт от 12.09.2025 № 217 со сроком исполнения 4 квартал 2025 года. | нет | КТРИС, УКС | Не исполнение мероприятия связано с размещением закупки, выполнением и оплатой работ в 4 квартале 2025 года.
|  | МБ | 13478.1 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
1.2.5. | Мероприятие "Ремонт прочего муниципального имущества, не отнесенного к жилым и нежилым помещениям" | Всего: | 5536.1 | 0 | 0 | Ремонт прочего муниципального имущества, не отнесенного к жилым и нежилым помещениям | В рамках мероприятия запланирован ремонт подпорной стены в районе построенного объекта спорта "Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ "Авангард", расположенного по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон (Метеор). Размещение закупки запланировано на 4 квартал 2025 года. | нет | КТРИС, УКС | Не исполнение мероприятия связано с размещением закупки, выполнением и оплатой работ в 4 квартале 2025 года.
|  | МБ | 5536.1 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | Всего: | 120 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 120 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1. | Основное мероприятие: "Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск" | Всего: | 120 | 0 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КИО
|  | МБ | 120 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 |  |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 0
2.1.1. | Мероприятие "Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, выполнение кадастровых съемок" | Всего: | 120 | 0 | 0 | Проведение кадастровых работ по 3 земельным участкам под муниципальными объектами недвижимого имущества | Кадастровые работы выполняються под объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования город Мурманск, при возникновении необходимости. | нет | КИО | Кадастровые работы не выполнялись в связи с отсутствием недвижимого имущества, под которым необходимо выполнение кадастровых работ. | 0412 | 7820120130
|  | МБ | 120 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска" | Всего: | 142499.7 | 99904.1 | 70.1083 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 141939 | 99904.1 | 70.3852 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 560.7 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
3.1. | Основное мероприятие: эффективное выполнение муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом | Всего: | 142499.7 | 99904.1 | 70.1083 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | КИО
|  | МБ | 141939 | 99904.1 | 70.3852 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 560.7 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий | 33.3333
3.1.1. | Мероприятие "Оплата труда работников органов местного самоуправления" | Всего: | 141883.2 | 98300.2 | 69.2825 | Оплата труда работников органов местного самоуправления | Оплата труда работников органов местного самоуправления осуществляется своевременно | частично | КИО
|  | МБ | 141883.2 | 98300.2 | 69.2825
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие "Обеспечение функций работников органов местного самоуправления" | Всего: | 1605 | 1603.9 | 99.9315 | Обеспечение функций работников комитета | Функции работников комитета обеспечиваются своевременно | да | КИО
|  | МБ | 1605 | 1603.9 | 99.9315
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства за счет субвенций" | Всего: | 560.7 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства | Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в области жилищных отношений и жилищного строительства. В части. обеспечения жилыми помещениями детей -сирот. | нет | КИО | Реализация мероприятия зависит от количества обращений граждан.
|  | МБ | 0 | 0
|  | ОБ | 560.7 | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Показатели
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы
за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя |  |  | Степень достиже-ния показателя (ДП) | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин) | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1 | Динамика значения показателя для расчета К2
|  |  |  | 2024 | 2025
|  |  |  | факт | план | факт
| Муниципальная программа "Управление имуществом" | [10 empty] | 79.1659 | 78.9968
0.1. | Доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 1 | 75.61 | 93.23 | 78.67 | 84.3827 | 104.0471 |  |  | КИО | 84.3827 | 100
0.2. | Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий) | % | -1 | 4.33 | 3.19 | 4.33 | 73.6721 | 100 |  |  | КИО | 100 | 100
0.3. | Количество объектов, в отношении которых созданы условия для использования | ед. | 0 | 296 | 270 | 354 | 131.1111 | 119.5946 | Показатель являеться не поддающимся в полной мере планированию т.к. зависит от количества жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда, оформленных наследственных прав, объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация и количества муниципальных зданий, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками. Данные мероприятия реализуються по фактически выявленной потребности. |  | КИО | 100 | -
0.4. | Количество муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками | ед. | 0 | 81 | 46 | 47 | 102.1739 | 58.0247 |  |  | КТРиС | 100 | -
0.5. | Количество сформированных земельных участков под муниципальные объекты недвижимого имущества | ед. | 1 | 552 | 555 | 552 | 99.4595 | 100 |  |  | КИО | 99.4595 | 100
1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | [10 empty] | 76.9542 | 94.9842
1.1. | Количество объектов муниципального нежилого фонда, инженерной инфраструктуры и земельных участков, переданных по сделкам, договорам и пр. | ед. | 1 | 2532 | 2904 | 2405 | 82.8168 | 94.9842 | Заявительный характер мероприятия, не поддается планированию в полной мере |  | КИО | 82.8168 | 94.9842
1.2. | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 100 | Количество приобретенных помещений зависит от выделенных объемов финансирования. |  | КИО | 25 | -
1.3. | Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | ед. | 0 | 360 | 225 | 360 | 160 | 100 | Мероприятия по обеспечению сохранности помещений реализуются по фактической потребности |  | КИО, ММКУ "ЦКИМИ" | 100 | -
1.4. | Количество объектов, в которых проведен ремонт | ед. | 0 | 81 | 44 | 47 | 106.8182 | 58.0247 |  |  | КТРиС | 100 | -
1.5. | Количество снесенных муниципальных нежилых зданий, строений и сооружений | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | - | #DIV/0! | Снос нежилых зданий, строений и сооружений производится по фактически выявленной потребности |  | КТРиС | - | -
2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | [10 empty] | 0 | 0
2.1. | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки | га | 1 | 50737.1 | 50737.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | КИО | 0 | 0

## Оценка эффективности
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление имуществом»
в 2024 году
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка
1. | Муниципальная программа "Управление имуществом" | КИО | 79.1659 | 78.9968 | 47.5 | 66.9737 | Низкий уровень эффективности
1.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | КИО | 76.9542 | 94.9842 | 50 | 72.7807 | Низкий уровень эффективности
1.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | КИО | 0 | 0 | 0 | -1.05 | Низкий уровень эффективности

## Лист1
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение защиты жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, профилактика социального сиротства" | Всего: | 0 | 0 | #DIV/0! | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 0 | АГМ, СД
|  | МБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | #DIV/0! | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | #DIV/0!