I. Подпрограмма

«Развитие транспортной инфраструктуры»

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта / капитального ремонта.2. Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт |
| Заказчики подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.Комитет по строительству администрации города Мурманска |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 6 924 590,7 тыс. руб., в т.ч.:МБ: 2 092 169,9 тыс. руб., из них:2018 год – 119 377,9 тыс. руб.;2019 год – 344 822,4 тыс. руб.;2020 год – 181 577,4 тыс. руб.;2021 год – 345 696,3 тыс. руб.;2022 год – 145 650,6 тыс. руб.;2023 год – 477 387,5 тыс. руб.;2024 год – 477 657,8 тыс. руб.;ОБ: 3 685 057,8 тыс. руб., из них:2018 год – 156 390,9 тыс. руб.;2019 год – 198 717,9 тыс. руб.;2020 год – 111 509,0 тыс. руб.;2021 год – 796 496,7 тыс. руб.;2022 год – 586 700,0 тыс. руб.;2023 год – 907 585,5 тыс. руб.;2024 год – 927 657,8 тыс. руб.;ФБ: 1 147 363,0 тыс. руб., из них:2019 год – 440 000,0 тыс. руб.;2020 год – 707 363,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Доля площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, в общей площади дорог, требующих:- ремонта, – не менее 1,1 % (за период с 2018 по 2020 годы);- капитального ремонта, – не менее 27,9 % (за период с 2018 по 2020 годы).Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведен:- ремонт, – 210 ед. (за период с 2021 по 2024 годы);- капитальный ремонт, – 31 ед. (за период с 2021 по 2024 годы) |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе находится в прямой зависимости от их состояния.

В связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в городе Мурманске, их транспортно-эксплуатационное и техническое состояние не соответствует допустимому состоянию по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия имеет высокую степень износа.

В 2016 году на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 224 561,1 тыс. руб., отремонтировано 92 236,7 м2 асфальтобетонного покрытия. В 2017 году расходы на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения составили 215 563,1 тыс. руб., отремонтировано 197 482,0 м2.

Для улучшения условий проживания жителей города Мурманска, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повышения безопасности дорожного движения необходимо строительство новых дорог, реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятия подпрограммы позволят решить вопросы по ремонту асфальтобетонного покрытия, организации системы водоотвода, по замене дорожных ограждений и модернизации технических средств организации дорожного движения.

Подпрограммой в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, Правилами землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск предусмотрена разработка проектной документации на объекты, подлежащие строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту.

Определение приоритетов и обеспечение целевого использования средств обусловит реализацию данной подпрограммы с максимальной эффективностью.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| Отчетный 2016 год | Текущий 2017 год | Годы реализации подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Доля площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт, в общей площади дорог, требующих ремонта на начало года:- капитального ремонта;- ремонта | %% | 20,72,0 | 22,02,0 | 2,227,9 | 1,229,1 | 1,130,3 | -- | -- | -- | -- |
| 2. | Количество отремонтированных объектов, в отношении которых произведен:- ремонт;- капитальный ремонт | ед.ед. | -- | -- | -- | -- | -- | 607 | 487 | 508 | 529 |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

3.1. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018-2021 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения(квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2018год | 2019 год | 2020год | 2021год | Наименование, ед. изм. | 2018год | 2019год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства  | 2018-2021 | МБ | 11 712,1 | 1 879,4 | 227,0 | 9 605,7 | - | Количество разработанных документов в сфере развития транспортной инфраструкту-ры, шт. | 1 | - | 1 | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска, комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2019-2020 | МБ | 432,7 | - | 227,0 | 205,7 | - | Количество произведенных проверок достоверности сметной стоимости, экспертиз проектной документации, шт. | - | 1 | 2 | - | Комитет по строительству администра-ции города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительст-ва» |
| 1.2 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мурманск | 2018 | МБ | 1 879,4 | 1 879,4 | - | - | - | Количество разработанных программ, шт. | 1 | - | - | - | Комитет по развитию городского хозяйства администра-ции города Мурманска |
| 1.3 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск | 2020 | МБ | 9 400,0 | - | - | 9 400,0 | - | Количество разработанных схем, шт. | - | - | 1 | - |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего,в т.ч. | 560 343,4 | 12 163,2 | 198 215,7 | 120 025,8 | 229 938,7 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 361 034,1 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 196 695,3 |
| ОБ | 199 309,3 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 33 243,4 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 199 309,3 | 6 945,2 | 99 107,8 | 60 012,9 | 33 243,4 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 2687 | 27495,75 | 3104,2  | 8812 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Протяженность ливневой канализации,п.м | - | - | 730 | - |
| Площадь озеленения,кв.м | - | - | 320 | - |
| Протяженность ограждений, п.м | - | - | 259,6 | - |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 197 582,3 | 5 218,0 | 99 107,9 | 60 012,9 | 33 243,5 |
| Разборка асфальтобетон-ного покрытия, куб.м | 20 | - | - | - |
| Количество проведенных инженерных изысканий, шт. | 1 | - | - | - |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2021 | МБ | 163 451,8 | - | - | - | 163 451,8 | Площадь капитально отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | - | 37816,5 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018-2021 | Всего,в т.ч. | 933 067,0 | 261 726,2 | 196 094,3 | 102 992,2 | 372 254,3 | Доля отремонтиро-ванного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 349 261,8 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 89 001,0 |
| ОБ | 583 805,2 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 283 253,3 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | ОБ | 387 570,7 | 149 445,7 | 99 610,1 | 51 496,1 | 87 018,8 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | 178766 | 120173 | 119556 | 89375 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | 2018-2021 | МБ | 347 279,6 | 112 280,5 | 96 484,2 | 51 496,1 | 87 018,8 |
| Количество проведенных испытаний, шт. | 32 | 96 | 54 | - |
| 3.3 | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | 2021 | ОБ | 196 234,5 | - | - | - | 196 234,5 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | - | 72246,3 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | 2021 | МБ | 1 982,2 | - | - | - | 1 982,2 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2019-2021 | Всего, в т.ч. | 1 896 829,0 | - | 589 003,3 | 767 825,7 | 540 000,0 | Доля отремон-тированного асфальтобетон-ного покрытия от запланиро-ванного объема на год, % | - | 100 | - | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| ФБ | 1 147 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | - |
| ОБ | 480 000,0 | - | - | - | 480 000,0 |
| МБ | 269 466,0 | - | 149 003,3 | 60 462,7 | 60 000,0 |
| Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | - | - | 65 | 70 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 2019-2020 | ФБ | 1 031 363,0 | - | 440 000,0 | 591 363,0 | - | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | 307768,78 | 187793 | - | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| Площадь капитально отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | 33309,14 | - |
| МБ | 209 466,0 | - | 149 003,3 | 60 462,7 | - |
| Протяженность возведенного земельного полотна, п.м | - | - | 564 | - |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Российской Федерации | 2020 | ФБ | 116 000,0 | - | - | 116 000,0 | - |
| 4.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2021 | ОБ | 480 000,0 | - | - | - | 480 000,0 | Площадь отремонтиро-ванных дорог, кв.м | - | - | - | 185257,5 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 4.4 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2021 | МБ | 60 000,0 | - | - | - | 60 000,0 |
|  | Всего по подпрограмме | 2018-2021 | Всего,в т.ч. | 3 401 951,5 | 275 768,8 | 983 540,3 | 1 000 449,4 | 1 142 193,0 |  |  |  |  |  |  |
| МБ | 991 474,0 | 119 377,9 | 344 822,4 | 181 577,4 | 345 696,3 |
| ОБ | 1 263 114,5 | 156 390,9 | 198 717,9 | 111 509,0 | 796 496,7 |
| ФБ | 1 147 363,0 | - | 440 000,0 | 707 363,0 | - |

3.2. Детализация направлений расходов на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Всего, тыс. руб. | Направление расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области |
| ОБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 687м2/20 м3 | 12 163,2 | 6 945,2 | 5 218,0 |
|  | - капитальный ремонт тротуара по ул. Сафонова в районе домов 11-21 | 2 434 м2 | 4 227,7 | 2 414,0 | 1 813,7 |
|  | - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 20 м2 | 800,3 | 457,0 | 343,3 |
|  | - капитальный ремонт тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление) по просп. Кольскому до дома 6 по ул. Полярный Круг | 253 м2 | 6 583,5 | 3 759,2 | 2 824,3 |
|  | - проведение инженерных изысканий для капитального ремонта участка автомобильной дороги от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина и дома 24 по ул. Героев Рыбачьего | 1 шт. | 551,7 | 315,0 | 236,7 |
| 3 | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 178 766 м2 | 261 726,2 | 149 445,7 | 112 280,5 |
|  | - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 32 шт. | 487,0 | 278,1 | 208,9 |
|  | - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 178 766 м2 | 261 239,2 | 149 167,6 | 112 071,6 |

3.3. Детализация направлений расходов на 2019 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Объем финанси-рования,тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ | ОБ | Софинансирование за счет средств МБ | МБ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | 227,0 | - | - | - | 227,0 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: |  | 227,0 | - | - | - | 227,0 |
|  | - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев», в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза проектной документации |  | 227,0 | - | - | - | 227,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 27 495,75 кв.м | 198 215,7 | - | 99 107,8 | 99 107,9 | - |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 13 747,88 кв.м | 99 107,8 | - | 99 107,8 | - | - |
| - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 | 225 кв.м | 2 251,6 | - | 2 251,6 | - | - |
| - капитальный ремонт тротуаров от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 900,5 кв.м | 12 125,8 | - | 12 125,8 | - | - |
| - капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе |  | 1 389,1 | - | 1 389,1 | - | - |
| - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 2 175 кв.м | 7 070,1 | - | 7 070,1 | - | - |
| - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина | 820,5 кв.м | 11 774,1 | - | 11 774,1 | - | - |
| - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 3 545 кв.м | 16 709,5 | - | 16 709,5 | - | - |
| - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 1 790 кв.м | 14 000,0 | - | 14 000,0 | - | - |
| - капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной | 562,5 кв.м | 1 911,3 | - | 1 911,3 | - | - |
| - капитальный ремонт ул. Инженерной | 3 329,38 кв.м | 27 044,5 | - | 27 044,5 | - | - |
| - капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по ул. Профсоюзов | 400 кв.м | 1 252,4 | - | 1 252,4 | - | - |
| - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 1 шт. | 2 779,3 | - | 2 779,3 | - | - |
| - капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» | 1 шт. | 800,1 | - | 800,1 | - | - |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 13 747,88 кв.м | 99 107,9 | - | - | 99 107,9 | - |
| - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 | 225 кв.м | 2 251,6 | - | - | 2 251,6 | - |
| - капитальный ремонт тротуаров от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 900,5 кв.м | 12 125,8 | - | - | 12 125,8 | - |
| - капитальный ремонт ул. Октябрьской - участок от дома 42 по ул. Октябрьской до Нижне-Ростинского шоссе |  | 1 389,1 | - | - | 1 389,1 | - |
| - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 2 175 кв.м | 7 070,1 | - | - | 7 070,1 | - |
| - капитальный ремонт проезда от ул. Шабалина до дома 4 по ул. Шабалина | 820,5 кв.м | 11 774,2 | - | - | 11 774,2 | - |
| - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | 3 545 кв.м | 16 709,5 | - | - | 16 709,5 | - |
| - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 1 790 кв.м | 14 000,0 | - | - | 14 000,0 | - |
| - капитальный ремонт (устройство) тротуара по ул. Бондарной | 562,5 кв.м | 1 911,3 | - | - | 1 911,3 | - |
| - капитальный ремонт ул. Инженерной | 3 329,38 кв.м | 27 044,5 | - | - | 27 044,5 | - |
| - капитальный ремонт (устройство) заездного кармана в районе дома 20 по ул. Профсоюзов | 400 кв.м | 1 252,4 | - | - | 1 252,4 | - |
| - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 1 шт. | 2 779,3 | - | - | 2 779,3 | - |
| - капитальный ремонт остановки общественного транспорта по ул. Карла Либкнехта «Депо № 1» | 1 шт. | 800,1 | - | - | 800,1 | - |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 120 173,04 кв.м | 196 094,3 | - | 99 610,1 | 96 484,2 | - |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 60 086,52 кв.м | 99 610,1 | - | 99 610,1 | - | - |
| - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 96 шт. | 416,4 | - | 416,4 | - | - |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 60 086,52 кв.м | 99 193,7 | - | 99 193,7 | - | - |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 60 086,52 кв.м | 96 484,2 | - | - | 96 484,2 | - |
| - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 96 шт. | 416,4 | - | - | 416,4 | - |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 60 086,52 кв.м | 96 067,8 | - | - | 96 067,8 | - |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 283 474,0 кв.м | 636 015,0 | 487 011,7 | - | 60 000,0 | 89 003,3 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: | 283 474,0 кв.м | 636 015,0 | 487 011,7 | - | 60 000,0 | 89 003,3 |
| - ул. Планерная | 23 461,0 кв.м | 52 555,5 | 46 790,9 | - | 5 764,6 | - |
| - пр. Нагорный (от дома 114 по просп. Кольскому до Р-21 «Кола») | 10 460, кв.м | 31 434,8 | 27 986,8 | - | 3 448,0 | - |
| - пр. Портовый (от дома 21 до дома 31) с тротуарами | 6 853,0 кв.м | 10 266,2 | 9 140,1 | - | 1 126,1 | - |
| - съезд с ул. Шмидта на ул. Траловую с тротуарами | 5 065,0 кв.м | 7 346,1 | 6 540,3 | - | 805,8 | - |
| - ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова) с тротуарами | 6 694,0 кв.м | 11 780,8 | 10 488,6 | - | 1 292,2 | -- |
| - ул. Полярные Зори (от ул. Гвардейской до ул. Карла Маркса) с тротуарами | 39 222,0 кв.м | 64 846,3 | 57 733,5 | - | 7 112,8 | - |
| - ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева) с тротуарами | 9 497,0 кв.м | 16 442,5 | 14 639,0 | - | 1 803,5 | - |
| - ул. Комсомольская с тротуарами | 10 060,0 кв.м | 14 687,3 | 13 076,3 | - | 1 611,0 | - |
| - ул. Самойловой с тротуарами | 9 980,0 кв.м | 17 073,9 | 15 201,1 | - | 1 872,8 | - |
| - проезд к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба» с тротуарами | 4 597,0 кв.м | 8 604,8 | 7 661,0 | - | 943,8 | - |
| - ул. Крупской с тротуарами | 14 023,0 кв.м | 21 429,3 | 19 078,8 | - | 2 350,5 | - |
| - ул. Капитана Орликовой с тротуарами | 15 508,0 кв.м | 25 567,4 | 22 763,0 | - | 2 804,4 | - |
| - ул. Капитана Маклакова | 22 401,0 кв.м | 34 092,4 | 30 352,9 | - | 3 739,5 | - |
| - ул. Скальная (от дома 13 до ул. Капитана Маклакова) с тротуарами | 2 923,0 кв.м | 5 691,7 | 5 067,4 | - | 624,3 | - |
| - проезд от ул. Скальной до дома 5 по ул. Скальной | 132,0 кв.м | 346,3 | 308,3 | - | 38,0 | - |
| - ул. Старостина (от Верхне-Ростинского шоссе до пр. Связи) | 10 101,0 кв.м | 16 636,9 | 14 812,0 | - | 1 824,9 | - |
| - пр. Октябрьский | 1 967,0 кв.м | 6 656,6 | 5 926,5 | - | 730,1 | - |
| - ул. Заводская от дома 6 до просп. Кирова, проезжая часть с тротуарами | 3 410,0 кв.м | 5 676,2 | 5 053,6 | - | 622,6 | - |
| - проезд вдоль 305 микрорайона, проезжая часть с тротуарами | 8 090,0 кв.м | 12 493,8 | 11 123,4 | - | 1 370,4 | - |
| - проезд в 306 микрорайоне вдоль домов 160-168 по просп. Кольскому, проезжая часть с тротуарами | 2 075,0 кв.м | 5 277,7 | 4 698,8 | - | 578,9 | - |
| - просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской) | 3 505,0 кв.м | 6 111,5 | 5 441,2 | - | 670,3 | - |
| - ул. Карла Либкнехта (от просп. Ленина до ул. Челюскинцев) с тротуарами | 6 587,0 кв.м | 9 555,5 | 8 507,4 | - | 1 048,1 | - |
| - ул. Бондарная (от дома 9 до ул. Баумана) | 2 006,0 кв.м | 2 857,3 | 2 543,9 | - | 313,4 | - |
| - ул. Баумана с тротуарами | 33 466,0 кв.м | 52 783,7 | 46 994,0 | - | 5 789,7 | - |
| - пр. Михаила Ивченко | 6 216,0 кв.м | 9 951,1 | 8 859,6 | - | 1 091,5 | - |
| - просп. Героев-североморцев (от ул. Александрова до ул. Чумбарова-Лучинского и от дома 72 до пр. Михаила Ивченко) с тротуарами | 20 938,0 кв.м | 37 963,2 | 33 799,1 | - | 4 164,1 | - |
| - ул. Воровского от просп. Ленина до ул. Коминтерна, проезжая часть с тротуарами | 4 237,0 кв.м | 6 079,3 | 5 412,5 | - | 666,8 | - |
| - капитальный ремонт ул. Загородной | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 3 566,2 | 3 175,0 | - | 391,2 | - |
| - капитальный ремонт ул. Инженерной | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 4 950,2 | 4 407,2 | - | 543,0 | - |
| - капитальный ремонт ул. Адмирала флота Лобова | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 21 312,6 | 18 974,9 | - | 2 337,7 | - |
| - капитальный ремонт ул. Нахимова | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 4 188,2 | 3 728,8 | - | 459,4 | - |
| - капитальный ремонт ул. Вице-адмирала Николаева | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 2 981,8 | 2 654,7 | - | 327,1 | - |
| - капитальный ремонт ул. Алексея Генералова | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 4 357,0 | 3 879,1 | - | 477,9 | - |
| - капитальный ремонт проезда вдоль 178 квартала | Кол-во заключенных договоров 1 ед. | 3 128,8 | 2 785,6 | - | 343,2 | - |
|  | - строительство земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной | Кол-во заключенных договоров1 ед. | 16 637,7 | 7 406,4 | - | 912,4 | 8 318,9 |
|  | - капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | Кол-во заключенных договоров1 ед. | 80 684,4 | - | - | - | 80 684,4 |

Объем финансирования мероприятий соответствует сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования город Мурманск в связи с получением дополнительных средств из федерального бюджета 25.12.2019

3.4. Детализация направлений расходов на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 9 605,7 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: |  | МБ | 205,7 |
| - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев», в том числе проверка достоверности определения сметной стоимости, экспертиза проектной документации |  | МБ | 205,7 |
| 1.2 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования город Мурманск |  | МБ | 9 400,0 |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3104,2 кв.м – площадь асфальтобетонного покрытия дорог;730 п.м – протяженность ливневой канализации;320 кв.м площадь озеленения;259,6 п.м – протяженность ограждений | МБ | 60 012,9 |
| ОБ | 60 012,9 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 1552,1 кв.м – площадь асфальтобетонного покрытия дорог;365 п.м – протяженность ливневой канализации;160 кв.м – площадь озеленения;129,8 п.м – протяженность ограждений | ОБ | 60 012,9 |
| - капитальный ремонт (устройство) тротуара от дома 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута№ 18, к дому 40 корп. 3 по ул. Чумбарова-Лучинского | 182,5 кв.м | ОБ | 3 849,5 |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 450,25 кв.м | ОБ | 10 881,7 |
| - капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица Адмирала флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома 65 по улице Адмирала флота Лобова (км 0+00 – км 1+520) | 365 п.м протяженность ливневой канализации | ОБ | 40 586,1 |
| - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 919,35 кв.м | ОБ | 3 883,7 |
| - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 129,8 п.м протяженность ограждений | ОБ | 681,9 |
| - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 160 кв.м площадь озеленений | ОБ | 130,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 1552,1 кв.м – площадь асфальтобетонного покрытия дорог;365 п.м – протяженность ливневой канализации;160 кв.м – площадь озеленения;129,8 п.м – протяженность ограждений | МБ | 60 012,9 |
| - капитальный ремонт (устройство) тротуара от дома 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута №18, к дому 40 корп. 3 по ул. Чумбарова-Лучинского | 182,5 кв.м | МБ | 3 849,5 |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса | 450,25 кв.м | МБ | 10 881,7 |
| - капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица Адмирала флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома 65 по улице Адмирала флота Лобова (км 0+00 – км 1+520) | 365 п.м протяженность ливневой канализации | МБ | 40 586,1 |
| - капитальный ремонт тротуаров по ул. Саши Ковалева на участке от дома 20 до ул. Инженерной | 919,35 кв.м | МБ | 3 883,7 |
| - капитальный ремонт разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до дома 228 по просп. Кольскому | 129,8 п.м протяженность ограждений | МБ | 681,9 |
| - капитальный ремонт остановки общественного транспорта в районе дома 9 по ул. Морской (поликлиника № 5) | 160 кв.м площадь озеленения | МБ | 130,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 119 556,3 кв.м площадь асфальтобетонного покрытия дорог;54 шт. | МБ | 51 496,1 |
| ОБ | 51 496,1 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | ОБ | 51 496,1 |
| - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 27 шт. | ОБ | 238,6 |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 59 778,15 кв.м | ОБ | 51 257,5 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | МБ | 51 496,1 |
| - проведение испытаний образцов вырубок асфальтобетонного покрытия на соответствие требованиям ГОСТ и СНиП | 27 шт. | МБ | 238,6 |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) | 59 778,15 кв.м | МБ | 51 257,5 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» |  | ФБ | 707 363,0 |
| МБ | 60 462,7 |
| 4.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе: |  | ФБ | 591 363,0 |
| МБ | 60 462,7 |
| 4.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 187 793 кв.м | ФБ | 466 757,9 |
| МБ | 47 722,7 |
| - ул. Марата | 14 506 кв.м | ФБ | 36 409,2 |
| МБ | 3 722,6 |
| - ул. Чехова | 3 470 кв.м | ФБ | 8 228,8 |
| МБ | 841,3 |
| - ул. Сафонова | 16 090 кв.м | ФБ | 34 662,3 |
| МБ | 3 544,0 |
| - пер. Русанова | 1 519 кв.м | ФБ | 6 135,2 |
| МБ | 627,3 |
| - ул. Радищева | 26 390 кв.м | ФБ | 52 967,8 |
| МБ | 5 415,6 |
| - ул. Генерала Фролова | 7 626 кв.м | ФБ | 17 749,5 |
| МБ | 1 814,8 |
| - просп. Кольский, проезд вдоль 302 мкр. | 6 751 кв.м | ФБ | 22 875,4 |
| МБ | 2 338,8 |
| - ул. Горького, ул. Советская (от ул. Алексея Генералова до ул. Горького) | 5 749 кв.м | ФБ | 15 858,0 |
| МБ | 1 621,4 |
| - ул. Полухина | 2 306 кв.м | ФБ | 18 690,9 |
| МБ | 1 911,0 |
| - пр. Ивана Халатина | 6 117 кв.м | ФБ | 19 198,6 |
| МБ | 1 962,9 |
| - ул. Ушакова | 8 723 кв.м | ФБ | 13 316,5 |
| МБ | 1 361,5 |
| - ул. Героев Рыбачьего (от просп. Кольского до дома 33) | 7 032 кв.м | ФБ | 41 084,4 |
| МБ | 4 200,6 |
| - ул. Морская | 13 245 кв.м | ФБ | 17 203,0 |
| МБ | 1 758,9 |
| - ул. Промышленная | 6 791 кв.м | ФБ | 26 510,6 |
| МБ | 2 710,5 |
| - пр. Рыбный | 12 461 кв.м | ФБ | 10 325,6 |
| МБ | 1 055,7 |
| - пр. Михаила Бабикова | 4 593 кв.м | ФБ | 14 835,2 |
| МБ | 1 516,8 |
| - ул. Генерала Щербакова | 4 005 кв.м | ФБ | 25 679,8 |
| МБ | 2 625,6 |
| - ул. Чумбарова-Лучинского | 13 320 кв.м | ФБ | 49 512,7 |
| МБ | 5 062,3 |
| - просп. Героев-североморцев (от ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда) | 20 099 кв.м | ФБ | 35 514,4 |
| МБ | 3 631,1 |
| 4.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 15 988,39 кв.м | ФБ | 72 314,3 |
| МБ | 7 393,6 |
| - проезд вдоль 178 квартала | 3 074,4 кв.м | ФБ | 10 506,0 |
| МБ | 1 074,2 |
| - ул. Инженерная | 3 196,2 кв.м | ФБ | 25 385,1 |
| МБ | 2 595,3 |
| - ул. Загородная | 3 015,36 кв.м | ФБ | 13 793,2 |
| МБ | 1 410,3 |
| - ул. Алексея Генералова | 3 982,56 кв.м | ФБ | 20 541,3 |
| МБ | 2 100,2 |
| - ул. Нахимова | 1 562,59 кв.м | ФБ | 1 793,3 |
| МБ | 183,4 |
| - ул. Вице-адмирала Николаева | 1 157,28 кв.м | ФБ | 295,4 |
| МБ | 30,2 |
| 4.1.3 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 293,28 м | ФБ | 52 290,8 |
| МБ | 5 346,4 |
| - земляное полотно дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной | 293,28 м | ФБ | 52 290,8 |
| МБ | 5 346,4 |
| 4.2 | Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Российской Федерации | 15 929,9 кв.м | ФБ | 116 000,00 |
| 4.2.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 15 929,9 кв.м | ФБ | 99 428,6 |
|  | - проезд вдоль 178 квартала | 3 330,6 кв.м | ФБ | 16 571,5 |
|  | - ул. Инженерная | 3 462,55 кв.м | ФБ | 16 571,5 |
|  | - ул. Загородная | 3 266,64 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - ул. Алексея Генералова | 4 314,44 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - ул. Нахимова | 1 692,81 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - ул. Вице-адмирала Николаева | 1 253,72 кв.м | ФБ | 16 571,4 |
| 4.2.2 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения: | 270,72 м | ФБ | 16 571,4 |
|  | - земляное полотно дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной | 270,72 м | ФБ | 16 571,4 |

3.5. Детализация направлений расходов на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МБ | 196 695,3 |
| ОБ | 33 243,4 |
| 1.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 4 406 кв.м | ОБ | 33 243,4 |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса  |
| - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского |
| - капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана |
| - капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково |
| - капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева |
| - капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: |  | МБ | 33 243,5 |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 2 по пр. Северному до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса  |
| - капитальный ремонт (устройство) пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского |
| - капитальный ремонт разворотной площадки в районе конечной остановки автобуса маршрута № 18 по ул. Баумана |
| - капитальный ремонт тротуара, ведущего от дома 21 по ул. Приморской в сторону храма Святого Архистратига Михаила в районе Росляково |
| - капитальный ремонт пешеходной связи от дома 42 до дома 36 по ул. Академика Книповича |
| - капитальный ремонт тротуара от дома 50 по ул. Свердлова до дома 13 по ул. Магомета Гаджиева |
| - капитальный ремонт перекрестка просп. Героев-североморцев – ул. Юрия Гагарина |
| 1.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий: | 37 816,5 кв.м | МБ | 162 344,5 |
| - капитальный ремонт автомобильной дороги (объект: улица Адмирала флота Лобова, участок от улицы Алексея Позднякова до дома 65 по улице Адмирала флота Лобова (км 0+00 – км 1+520) 2 этап |
| - капитальный ремонт тротуаров по пр. Северному в районе домов 3-7 |  | МБ | 1 107,3 |
| 2. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | МБ | 89 001,0 |
| ОБ | 283 253,3 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 44 687,5 кв.м | ОБ | 87 018,8 |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области: | 44 687,5 кв.м | МБ | 87 018,8 |
| - ремонт проезжей части дорог (выборочно) |
| 2.3 | Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда: | 36 123,15 кв.м  | ОБ | 16 234,5 |
| - ул. Подгорная (от путепровода до 1-го железнодорожного переезда) |
| - проезд вдоль дома 80 по ул. Подгорной |
| - проезд вдоль домов 206, 206А по просп. Кольскому |
| - проезд вдоль домов 60 - 86 по просп. Кольскому |
|  - проезд от дома 66 до дома 54 по ул. Карла Либкнехта |
| - просп. Кольский, проезд вдоль 311 мкр. |
| - ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори) |
| - ул. Ленинградская |
| - просп. Ленина (от ул. Профсоюзов до ул. Октябрьской с перекрестками) |
| - проезд от ул. Шабалина до дома 40А по ул. Героев Рыбачьего (до дворовой территории по ул. Героев Рыбачьего, д. 54, 56) |
| - проезд от ул. Бочкова до дома 16 по ул. Достоевского |
| - проезд на телецентр, включая проезд ул. Фурманова и ул. Академика Павлова, ул. Пархоменко |
| 2.4 | Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения (на конкурсной основе) за счет средств бюджетного фонда: | 36 123,15 кв.м | МБ | 1 982,2 |
| - ул. Подгорная (от путепровода до 1-ого железнодорожного переезда) |
| - проезд вдоль дома 80 по ул. Подгорной |
| - проезд вдоль домов 206, 206А по просп. Кольскому |
| - проезд вдоль домов 60 - 86 по просп. Кольскому |
| - проезд от дома 66 до дома 54 по ул. Карла Либкнехта |
| - просп. Кольский, проезд вдоль 311 мкр. |
| - ул. Академика Книповича (от просп. Ленина до ул. Полярные Зори) |
| - ул. Ленинградская |
| - просп. Ленина (от ул. Профсоюзов до ул. Октябрьской с перекрестками) |
| - проезд от ул. Шабалина до дома 40А по ул. Героев Рыбачьего (до дворовой территории по ул. Героев Рыбачьего, д. 54, 56) |
| - проезд от ул. Бочкова до дома 16 по ул. Достоевского |
| - проезд на телецентр, включая проезд ул. Фурманова и ул. Академика Павлова, ул. Пархоменко |
| 3. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» |  | ОБ | 480 000,0 |
| МБ | 60 000,0 |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | 185 257,5 кв.м | ОБ | 480 000,0 |
| 3.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| - пер. Терский |
| - ул. Володарского |
| - пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова |
| - ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна |
| - просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата |
| - ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича |
| - пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному |
| - пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному  |
| - ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова  |
| - ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина |
| - проезд вдоль озера Ледового |
| - ул. Трудовых Резервов |
| - ул. Кирпичная |
| - пер. Арктический |
| - ул. Ростинская |
| - ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко |
| - ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи |
| - ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной |
| - проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова |
| - пр. Автопарковый |
| - проезд к дому 91 по ул. Старостина |
| - проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина |
| - ул. Фрунзе |
| - ул. Траловая  |
| - проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова |
| - ул. Школьная (район Росляково) |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда | МБ | 60 000,0 |
| 3.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: |
| - пер. Терский |
| - ул. Володарского |
| - пр. Северный, от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова |
| - ул. Коминтерна, от ул. Комсомольской до ул. Коминтерна |
| - просп. Кирова, от пер. Хибинского до ул. Марата |
| - ул. Капитана Буркова, от ул. Карла Маркса до ул. Академика Книповича |
| - пр. Ледокольный, от дома 18/33 по пер. Якорному до дома 9 по пр. Ледокольному |
| - пр. Северный, от ул. Старостина до дома 25 по пр. Северному  |
| - ул. Адмирала флота Лобова, от просп. Героев-североморцев до дома 10 по ул. Адмирала флота Лобова  |
| - ул. Виктора Миронова, от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2 по ул. Юрия Гагарина |
| - проезд вдоль озера Ледового |
| - ул. Трудовых Резервов |
| - ул. Кирпичная |
| - пер. Арктический |
| - ул. Ростинская |
| - ул. Ивана Сивко, от дома 34 по ул. Нахимова до дома 3 по ул. Ивана Сивко |
| - ул. Сполохи, от ул. Полярные Зори до дома 9 по ул. Сполохи |
| - ул. Пищевиков, от ул. Карла Либкнехта до дома 11 по ул. Загородной |
| - проезд в районе дома 14 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова |
| - пр. Автопарковый |
| - проезд к дому 91 по ул. Старостина |
| - проезд от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина |
| - ул. Фрунзе |
| - ул. Траловая  |
| - проезд от дома 40 корп. 4 по ул. Свердлова до дома 8а по ул. Виктора Миронова |
| - ул. Школьная (район Росляково) |

3.6. Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2022-2024 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выпол-нения (квар-тал, год) | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Наименование, ед. изм. | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства | 2022-2024 | МБ | 24 752,4 | 4 950,5 | 19 801,9 | - | Количество реконструированных элементов обустройства автомобильных дорог, шт. | - | 1 | - | Комитет по строительству администрации города Мурманска, ММКУ «Управление капитального строительства» |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог | 2022-2024 | МБ | 24 752,4 | 4 950,5 | 19 801,9 | - | Осуществление работ по реконструкции объекта незавершенного строительства, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | - |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего,в т.ч. | 322 800,1 | 22 400,1 | 150 200,0 | 150 200,0 | Доляотремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 161 900,1 | 11 700,1 | 75 100,0 | 75 100,0 |
| ОБ | 160 900,0 | 10 700,0 | 75 100,0 | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 160 900,0 | 10 700,0 | 75 100,0 | 75 100,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 3 900 | 38000 | 38000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 160 900,1 | 10 700,1 | 75 100,0 | 75 100,0 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомствен-ных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 2022 | МБ | 1 000,0 |  1 000,0 | - | - | Количество объектов, на которых устранены дефекты, ед. | 5 | - | - |  |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 1 468 086,7 | 138 000,0 | 644 971,1 | 685 115,6 | Доляотремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема на год, % | 100 | 100 | 100 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| МБ | 734 043,4 | 69 000,0 | 322 485,6 | 342 557,8 |
| ОБ | 734 043,3 | 69 000,0 | 322 485,5 | 342 557,8 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | ОБ | 734 043,3 | 69 000,0 | 322 485,5 | 342 557,8 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 60 000 | 110000 | 110000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 2022-2024 | МБ | 734 043,4 | 69 000,0 | 322 485,6 | 342 557,8 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 2022-2023 | Всего, в т.ч. | 1 707 000,0 | 567 000,0 | 570 000,0 | 570 000,0 | Доля дорожнойсети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | 75 | 80 | 85 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| ОБ | 1 527 000,0 | 507 000,0 | 510 000,0 | 510 000,0 |
| МБ | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2022-2023 | ОБ | 1 527 000,0 | 507 000,0 | 510 000,0 | 510 000,0 | Площадь отремонтированных дорог, кв.м | 130000 | 130000 | 130000 | ММБУ «Управление дорожного хозяйства» |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 2022-2023 | МБ | 180 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
|  | Всего по подпрограмме | 2022-2024 | Всего, в т.ч. | 3 522 639,2 | 732 350,6 | 1 384 973,0 | 1 405 315,6 |  |  |  |  |  |
| МБ | 1 100 695,9 | 145 650,6 | 477 387,5 | 477 657,8 |
| ОБ | 2 421 943,3 | 586 700,0 | 907 585,5 | 927 657,8 |

3.7. Детализация направлений расходов на 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 4 950,5 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: |  | МБ | 4 950,5 |
| - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев»  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3900 кв.м | МБ | 11 700,1 |
| ОБ | 10 700,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 1 950 кв.м | ОБ | 10 700,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 1950 кв.м | МБ | 10 700,1 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий: | 5 ед. | МБ | 1 000,0 |
| 2.3.1 | - реализация гарантийных обязательств, не выполненных подрядчиками, по устранению дефектов на объектах капитального ремонта автомобильных дорог (ММБУ «Управление дорожного хозяйства») | 5 ед. | МБ | 1 000,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 60 000 кв.м | МБ | 69 000,0 |
| ОБ | 69 000,0 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 30 000 кв.м | ОБ | 69 000,0 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 30 000 кв.м | МБ | 69 000,0 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 130 000 кв.м | ОБ | 507 000,0 |
| МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 130 000 кв.м | ОБ | 507 000,0 |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | МБ | 60 000,0 |

3.8. Детализация направлений расходов на 2023 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: развитие инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства |  | МБ | 19 801,9 |
| 1.1 | Реконструкция элементов обустройства автомобильных дорог: |  | МБ | 19 801,9 |
| - реконструкция объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев»  |
| 2. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| ОБ | 75 100,0 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| 3. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110 000 кв.м | МБ | 322 485,6 |
| ОБ | 322 485,5 |
| 3.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | ОБ | 322 485,5 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | МБ | 322 485,6 |
| 4. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 130 000 кв.м | ОБ | 510 000,0 |
| МБ | 60 000,0 |
| 4.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 130 000 кв.м | ОБ | 510 000,0 |
| 4.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | МБ | 60 000,0 |

3.9. Детализация направлений расходов на 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Источники финан-сирования | Объем финансирования,тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 38 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| ОБ | 75 100,0 |
| 1.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | ОБ | 75 100,0 |
| 1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 19 000 кв.м | МБ | 75 100,0 |
| 2. | Основное мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 110 000 кв.м | МБ | 342 557,8 |
| ОБ | 342 557,8 |
| 2.1 | Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | ОБ | 342 557,8 |
| 2.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области | 55 000 кв.м | МБ | 342 557,8 |
| 3. | Основное мероприятие: региональный проект «Дорожная сеть» | 130 000 кв.м | ОБ | 510 000,0 |
| МБ | 60 000,0 |
| 3.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | 130 000 кв.м | ОБ | 510 000,0 |
| 3.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда | МБ | 60 000,0 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Всего,тыс. руб. | В т.ч. по годам реализации, тыс. руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего по подпрограмме, в т.ч.: | 6 924 590,7 | 275 768,8 | 983 540,3 | 1 000 449,4 | 1 142 193,0 | 723 350,6 | 1 384 973,0 | 1 405 315,6 |
| - средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2 092 169,9 | 119 377,9 | 344 822,4 | 181 577,4 | 345 696,3 | 145 650,6 | 477 387,5 | 477 657,8 |
| - средств областного бюджета | 3 685 057,8 | 156 390,9 | 198 717,9 | 111 509,0 | 796 496,7 | 586 700,0 | 907 585,5 | 927 657,8 |
| - средств федерального бюджета | 1 147 363,0 | 0,0 | 440 000,0 | 707 363,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей мероприятий подпрограммы по достижению намеченной цели.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска является заказчиком-координатором подпрограммы и организатором выполнения мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, разработке программ и схем в сфере дорожного хозяйства. Исполнителем мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения является подведомственное комитету бюджетное учреждение – ММБУ «Управление дорожного хозяйства».

Реализация мероприятий по разработке программ и схем в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет бюджета муниципального образования город Мурманск на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация мероприятий по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск, средств областного и федерального бюджетов на основании гражданско-правовых договоров учреждения, заключенных в соответствии с нормами, установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Комитет по строительству администрации города Мурманска является организатором выполнения мероприятия по реконструкции элементов обустройства автомобильных дорог и осуществляет оперативный контроль за ходом его реализации. Исполнителем указанного мероприятия является ММКУ «Управление капитального строительства», которое обеспечивает его своевременное и качественное выполнение.

Комитет по строительству администрации города Мурманска в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет заказчику-координатору подпрограммы отчет о ходе выполнения мероприятий за 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (с нарастающим итогом) по форме, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143. Годовой отчет о ходе выполнения мероприятий направляется в адрес заказчика-координатора в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

В ходе реализации подпрограммы перечень мероприятий и объемы их финансирования могут уточняться.

Ежегодные объемы ассигнований на реализацию подпрограммы уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования город Мурманск на соответствующий финансовый год.

В случае привлечения дополнительных средств из источников, не предусмотренных подпрограммой, заказчик-координатор подпрограммы вносит в нее соответствующие изменения.

6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска».

Реализация программных мероприятий, направленных на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, позволит повысить транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог общего пользования местного значения города Мурманска, привести их к нормативным требованиям, а также улучшить их эстетическое состояние, повысить пропускную способность дорог, повысить комфортность проживания жителей.

На достижение цели подпрограммы оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести изменения федерального, областного и муниципального законодательства, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

- риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий гражданско-правового договора подрядчиком;

- риск несостоявшегося аукциона на оказание услуг (выполнение работ);

- риск отклонения сроков реализации программных мероприятий от установленных сроков по вине исполнителя услуг (работ).