II. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске»

на 2018-2024 годы

Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта.  2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
| Заказчик подпрограммы | Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2018-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 2 810 278,3 тыс. руб., в т.ч.:  МБ – 2 756 658,6 тыс. руб., из них:  2018 год – 284 912,6 тыс. руб.,  2019 год – 327 934,5 тыс. руб.,  2020 год – 307 953,7 тыс. руб.,  2021 год – 443 617,9 тыс. руб.,  2022 год – 461 019,3 тыс. руб.,  2023 год – 462 694,9 тыс. руб.,  2024 год – 468 525,7 тыс. руб.,  ОБ - 53 619,7 тыс. руб.:  2018 год – 4 402,2 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб.,  2021 год – 7 504,3 тыс. руб.,  2022 год – 13 904,4 тыс. руб.,  2023 год – 13 904,4 тыс. руб.,  2024 год – 13 904,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%), - 55 |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Физкультура и спорт являются важнейшим средством профилактики заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности и духовного развития человека. В неблагоприятных для жизнедеятельности условиях районов Крайнего Севера физическое и духовное здоровье граждан является важным фактором социально-экономического развития региона, поддержания его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Таким образом, развитие физкультуры и спорта является одной из основополагающих задач муниципальной социальной политики.

Материально-техническая база физической культуры, спорта в городе в техническом отношении изношена, морально устарела, оборудована старым, энергоемким оборудованием, не имеет необходимых площадей для организации работы с населением, недостаточно оснащена современным спортивным инвентарем и тренажерами.

Повышение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг сделало недоступным учреждения физической культуры и спорта для большинства мурманчан. Сегодня не сформирован идеал физического здоровья как нравственной ценности и важнейшей составляющей образа жизни современного молодого человека, не в полной мере используются возможности и потенциал современных средств массовой информации для пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

В сложившейся ситуации, рассматривая физическую культуру и спорт как наименее затратное и наиболее эффективное средство укрепления здоровья и профилактики асоциального поведения среди населения, администрация города Мурманска определила в качестве приоритетного направления муниципальной социальной политики дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы как основной формы, способной обеспечить максимальное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

В настоящее время в городе Мурманске насчитывается 12 детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 8 специализированных спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР и СШОР). В 2016 году в городе Мурманске численность учащихся в ДЮСШ, СДЮСШОР и СШОР увеличилась на 5,2 % по сравнению с 2014 годом. При этом на этапах «спортивного совершенствования» и «высшего спортивного мастерства», то есть в будущем резерве российского спорта высших достижений, в настоящее время находятся менее 2 % от общей численности воспитанников учреждений спортивной направленности.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе и требующих неотложного решения, в том числе:

- утрата традиций российского спорта высших достижений;

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта, а также моральный и физический износ спортивного оборудования и снаряжения.

Кроме того в городе Мурманске наблюдается постепенное сокращение численности населения, в связи со значительным оттоком населения в другие регионы Российской Федерации, низким уровнем рождаемости. Реализация подпрограммы направлена на стабилизацию демографической ситуации в городе Мурманске.

Тем не менее, последовательная политика в области физической культуры и спорта, реализация ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» с [2014](consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D6239400F0F54F0524382AFE5DFCB4D63DFB271F354A86E11FFE527C79F2B6942F0N4G) по 2016 годы позволили изменить положение дел и обеспечить неуклонный рост систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Современный уровень развития детско-юношеского спорта и спорта высших достижений требует исключительно детального подхода к техническому обеспечению как тренировочного, так и соревновательного процесса. С целью качественной подготовки спортсмены должны иметь необходимую экипировку, современные спортивные сооружения и другие приспособления, необходимые для выполнения тренировочных планов.

Состояние спорта в спортивных школах города показывает необходимость проведения целенаправленных мероприятий по укреплению и улучшению материально-технической базы, что в свою очередь, позволит спортсменам более качественно проводить учебно-тренировочные сборы и привлекать большее число детей и подростков к занятиям спортом. Острой проблемой является обеспечение спортивных школ необходимым современным спортивным оборудованием и инвентарем, без которых невозможно эффективно проводить учебно-тренировочный процесс. Оборудование и снаряжение школ устарело и фактически не обновляется.

Как показывает передовой опыт, в современных условиях нельзя обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта на территории города без наличия четкой, сбалансированной целевой программы.

При активном участии комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска обеспечено регулярное информирование жителей о спортивных событиях, ежегодно проводится смотр - конкурс среди журналистов на лучшую спортивную публикацию и теле-, видеоматериалы. Через теле- и радиовещание осуществляется информационная поддержка негосударственных спортивных организаций, федераций, клубов, объединений.

Пропаганда физической культуры и спорта должна способствовать повышению у населения интереса к физическому совершенствованию, раскрытию ценности физической культуры и спорта, популяризации самостоятельных занятий, формированию в массовом сознании необходимости физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. Для решения данных вопросов с 2020 года функционирует вновь созданное муниципальное автономное учреждение «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия», которое призвано использовать новые пути и креативные подходы пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения.

В связи с этим необходимо использовать системный подход к вопросам поддержки физической культуры и спорта, основанный на реализации целевой программы, разработанной с учетом реального состояния физической культуры и спорта, потребностей в

физической культуре и спорте. К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно: привлекать заинтересованные организации, проводить физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, учебно-тренировочные занятия, массовые физкультурно-спортивные мероприятия, спартакиады, ярмарки спорта, турниры, первенства, фестивали, спортивные праздники (в том числе среди студентов, трудовых коллективов), соревнования. Также для решения проблемы поддержки физической культуры и спорта необходимо всестороннее взаимодействие органов власти и населения, занимающегося физической культурой и спортом, что позволит рассмотреть данный вопрос с разных точек зрения и поможет учесть пожелания и предложения всех заинтересованных сторон.

Функционирование муниципального автономного учреждения «Городской спортивный центр «Авангард» позволит на более высоком уровне организовать работу с населением по месту жительства, обеспечить условия для развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования город Мурманск.

Обеспечение доступности муниципального спортивного сооружения как для организованных, так и самостоятельных занятий различных категорий населения массовыми видами спорта будет способствовать увеличению количества занимающихся, профилактике негативных явлений в самом низкообеспеченном спортивными объектами округе города.

Муниципальная поддержка позволит:

- повысить доступность занятий физической культурой и спортом при помощи спортивно-массовых мероприятий, спартакиад, ярмарок спорта и т.д.;

- оказать помощь спортсменам в повышении их спортивного профессионализма через проведение сборов, тренировок, соревнований;

- решить указанные проблемы при максимально эффективном расходовании бюджетных средств;

- увеличить количество подготовленных спортсменов высокого класса на конец отчетного года;

- увеличить количество ежегодно подготовленных спортсменов по массовым разрядам на конец отчетного года;

- популяризировать спорт и физическую культуру через проведение различных спортивно-массовых мероприятий;

- сохранение численности занимающихся в СШОР в условиях отрицательных демографических тенденций.

2. Основные цели и задачи подпрограммы,

целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | | | | | | | | | |
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации подпрограммы | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | |
|  | Удельный вес населения города Мурманска, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 32,8 | 33,0 | 44,1 | 47,3 | 47,7 | 50 | 51 | 53 | 55 | |
| 1 | Задача 1. Обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля спортсменов, выполнивших норматив кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса, в общем количестве спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период | % | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 1.2 | Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных МАУ ГСЦ «Авангард» с населением по месту жительства | Ед. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1.3 | Количество мероприятий по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни | Ед. | - | - | - | - | - | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 2 | Задача 2. Увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Чел. | 93357 | 93500 | 123748 | 130271 | 131372 | 134583 | 137274 | 142657 | 148041 | |

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Сокращения:

- КФиС –комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска;

- МБУ ДО СДЮСШОР - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва;

- МАУ СШОР – муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва;

- МАУ ГСЦ «Авангард» - муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта «Городской спортивный центр «Авангард»

- МАУ «Центр «Стратегия» - муниципальное автономное учреждение «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы на 2018 - 2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Цель, задачи, основные мероприятия | | | | Срок выполнения (квар тал, год) | | Источ ники финан сирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | Перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий | | |
| Всего | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | Наименование показателя, ед. измерения | | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | | 2023 год | | 2024 год | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | | 16 | | 17 | 18 | | | 19 | | 20 | | | 21 | | |
| Цель: обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: обеспечение эффективного функционирования муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска | | | | 2018-2024 годы | | Всего, в т.ч.: МБ; ОБ | 2 300 921,7 | 249 806,2 | | 280 663,1 | 284 554,7 | | | 351 360,8 | | | 375 118,3 | 376 793,9 | | 382 624,7 | | Количество обучающихся, чел. | | 1750 | 1716 | | | | 2246 | | 2073 | 2073 | | | 2073 | | 2073 | КФиС, МАУ СШОР №№ 3, 4, МБУ СШОР №№ 12, 13, МБУ СШ № 6, МАУ ГСЦ «Авангард», МАУ «Центр «Стратегия» | | | | |
| 1.1. | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | | | | 2018-2024 годы | | МБ | 2 194 777,3 | 242 096,6 | | 280 663,1 | 284 554,7 | | | 336 352,1 | | | 347 309,6 | 348 985,2 | | 354 816,0 | | Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, ед. | | 6 | 6 | | | | 7 | | 7 | 7 | | | 7 | | 7 | КФиС, МАУ СШОР №№ 3, 4, МБУ СШОР №№ 12, 13, МБУ СШ № 6, МАУ ГСЦ «Авангард», МАУ «Центр «Стратегия» | | | | |
| Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, обеспеченных инвентарем и оборудованием, ед. | | \_ | \_ | | | | 6 | | 6 | 6 | | | 6 | | 6 |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | | | | 16 | | 17 | 18 | | | 19 | | 20 | 21 | | | | |
| 1.2. | | Проведение социологического опроса по вопросам удовлетворенности качеством предоставления услуг населению подведомственными учреждениями КФиС | | | | 2018-2024 годы | | не требует финансирования | | | | | | | | | | | | | | | | Наличие социологического опроса, да-1, нет-0 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | КФиС | | | | |
| 1.3. | | Субсидия на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | | | | 2018 год | | МБ; ОБ | 7 709,6 | 7 709,6 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, ед. | | 4 | 0 | | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | КФиС, МАУ СШОР №№ 3, 4, МБУ СШОР №№ 12, 13 | | | | |
| МБ | 3 307,4 | 3 307,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |  | | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
| ОБ | 4 402,2 | 4 402,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |  |  | | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
| 1.4. | | Субсидия на оказание финансовой поддержки спортивным организа циям, осуществляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | 2021 год | | ОБ | 49 217,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 7 504,3 | | 13 904,4 | 13 904,4 | | 13 904,4 | | Количество подведомственных учреждений комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска, ед. | | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | КФиС, МАУ СШОР №№ 3, 4, 12, 13, МАУ СШ № 6 | | | | |
| 1.5. | | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии на оказание финансовой поддержки спортивным организациям, осущест вляющим спортивную подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в соответст вии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | 2021 год | | МБ | 49 217,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 7 504,4 | | 13 904,3 | 13 904,3 | | 13 904,3 | |  | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | | | | 16 | | 17 | 18 | | | 19 | 20 | | 21 | | | | |
| Итого | | | | | | | | МБ | 2 247 302,0 | 245 404,0 | | 280 663,1 | | 284 554,7 | | | 343 856,5 | | 361 213,9 | 362 889,5 | | 368 720,3 | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
| Итого | | | | | | | | ОБ | 53 619,7 | 4 402,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 7 504,3 | | 13 904,4 | 13 904,4 | | 13 904,4 | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
| Всего по задаче 1 | | | | | | | | Всего, в т.ч.: МБ; ОБ | 2 300 921,7 | 249 806,2 | | 280 663,1 | | 284 554,7 | | | 351 360,8 | | 375 118,3 | 376 793,9 | | 382 624,7 | |  | |  |  | | | |  | |  |  | | |  |  | |  | | | | |
| Задача 2: увеличение вовлеченности населения в занятие физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | Развитие системы массового спорта в городе Мурманске | | 2018-2024 годы | | МБ | | 509 356,6 | 39 508,6 | | 47 271,4 | | 23 399,0 | | | 99 761,4 | | 99 805,4 | 99 805,4 | | 99 805,4 | | Количество массовых легкоатлетических забегов, эстафет, ед. | | 5 | 5 | | | 0 | | 3 | | 5 | | 5 | | 5 | | | КФиС | | | |
| Обеспечение проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий, да-1, нет-0 | | - | - | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | |
| 2.1. | | | Премии главы муниципального образования город Мурманск | | 2018-2024 годы | | МБ | | 1 206,8 | 172,4 | | 172,4 | | 172,4 | | | 172,4 | | 172,4 | 172,4 | | 172,4 | | Количество врученных премий, ед. | | 10 | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | | КФиС | | | |
| 2.2. | | | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта | | 2018-2024 годы | | МБ | | 54 233,6 | 10 609,3 | | 9 850,5 | | 4 293,6 | | | 6 963,4 | | 7 505,6 | 7 505,6 | | 7 505,6 | | Количество проведенных массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий, ед. | | 211 | 211 | | | 60 | | 145 | | 211 | | 211 | | 211 | | | КФиС | | | |
| 2.3. | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | | 2018-2024 годы | | МБ | | 70 265,5 | 20 079,9 | | 14 401,5 | | 3 933,0 | | | 6 306,1 | | 8 515,0 | 8 515,0 | | 8 515,0 | | Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, в т.ч. количество участий, ед. | | 218 | 218 | | | 60 | | 108 | | 150 | | 150 | | 150 | | | КФиС, МАУ СШОР № 4, МБУ СШОР № 13, МАУ ГСЦ «Авангард» | | | |
| 2.4. | | | Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | | 2018-2024 годы | | МБ | | 102 494,0 | 8 647,0 | | 22 847,0 | | 15 000,0 | | | 20 000,0 | | 12 000,0 | 12 000,0 | | 12 000,0 | | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, ед. | | 3 | 3 | | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | | КФиС | | | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | | 21 | | | |
| 2.5. | | | Субсидия на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного соглашения | | 2021-2024 годы | | МБ | | 281 156,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | 66 319,5 | | 71 612,4 | 71 612,4 | | 71 612,4 | | Количество объектов, ед. | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | КФиС, МАУ ГСЦ «Авангард» | | | |
|  | | | Итого по задаче 2 | | 2018-2024 годы | | МБ | | 509 356,6 | 39 508,6 | | 47 271,4 | | 23 399,0 | | | 99 761,4 | | 99 805,4 | 99 805,4 | | 99 805,4 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Итого | | | | | | | МБ | | 2 756 658,6 | 284 912,6 | | 327 934,5 | | 307 953,7 | | | 443 617,9 | | 461 019,3 | 462 694,9 | | 468 525,7 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Итого | | | | | | | ОБ | | 53 619,7 | 4 402,2 | | 0,0 | | 0,0 | | | 7 504,3 | | 13 904,4 | 13 904,4 | | 13 904,4 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Всего | | | | | | | Всего, в т.ч.: МБ; ОБ | | 2 810 278,3 | 289 314,8 | | 327 934,5 | | 307 953,7 | | | 451 122,2 | | 474 923,7 | 476 599,3 | | 482 430,1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | |
| Детализация направлений расходов на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование | | | | | | | Источники финансирования | | | | Объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | | | 2022 год | | | | | | 2023 год | | | | | | 2024 год | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | |
| 1. | | | Обеспечение предоставления услуг, выполнения работ физкультурно-спортивными организациями города Мурманска | | | | | | | Всего, в т.ч.: МБ ОБ | | | | 2 300 921,7 | | | 249 806,2 | | | 280 663,1 | | 284 554,7 | | 351 360,8 | | | | 375 118,3 | | | | | | 376 793,9 | | | | | | 382 624,7 | |
| МБ | | | | 2 247 302,0 | | | 245 404,0 | | | 280 663,1 | | 284 554,7 | | 343 856,5 | | | | 361 213,9 | | | | | | 362 889,5 | | | | | | 368 720,3 | |
| ОБ\* | | | | 53 619,7 | | | 4 402,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | 7 504,3 | | | | 13 904,4 | | | | | | 13 904,4 | | | | | | 13 904,4 | |
| 1.1. | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | | | | | | | МБ | | | | 2 194 777,3 | | | 242 096,6 | | | 280 663,1 | | 284 554,7 | | 336 352,1 | | | | 347 309,6 | | | | | | 348 985,2 | | | | | | 354 816,0 | |
| 1.1.1. | | | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта МАУ СШОР №№ 3, 4 и МБУ СШОР №№ 8, 12, 13, МБУ СШ № 6 | | | | | | | МБ | | | | 1 476 059,1 | | | 170 790,0 | | | 188 066,7 | | 177 108,9 | | 248 484,3 | | | | 229 822,3 | | | | | | 227 554,6 | | | | | | 234 232,3 | |
| 1.1.2. | | | Обеспечение доступа к объектам спорта МАУ ГСЦ «Авангард» | | | | | | | МБ | | | | 649 977,3 | | | 71 306,6 | | | 90 557,4 | | 94 095,8 | | 74 838,2 | | | | 104 540,9 | | | | | | 107 998,0 | | | | | | 106 640,4 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | |
| 1.1.3. | | | Обеспечение деятельности МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» | | | | | | | МБ | | | | 68 740,9 | | | 0,0 | | | 2 039,0 | | 13 350,0 | | 13 029,6 | | | | 12 946,4 | | | | | | 13 432,6 | | | | | | 13 943,3 | |
| 2. | | | Развитие системы массового спорта в городе Мурманске | | | | | | | МБ | | | | 509 356,6 | | | 39 508,6 | | | 47 271,4 | | 23 399,0 | | 99 761,4 | | | | 99 805,4 | | | | | | 99 805,4 | | | | | | 99 805,4 | |
| 2.3. | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | | | | | | | МБ | | | | 70 265,5 | | | 20 079,9 | | | 14 401,5 | | 3 933,0 | | 6 306,1 | | | | 8 515,0 | | | | | | 8 515,0 | | | | | | 8 515,0 | |
| 2.3.1. | | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МБУ СШОР № 13 | | | | | | | МБ | | | | 181,4 | | | 115,0 | | | 66,4 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| 2.3.2. | | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий МАУ СШОР № 4 | | | | | | | МБ | | | | 22 237,1 | | | 2 298,2 | | | 3 148,6 | | 1 540,4 | | 3 249,9 | | | | 4 000,0 | | | | | | 4 000,0 | | | | | | 4 000,0 | |
| 2.3.3. | | | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий МАУ ГСЦ «Авангард» | | | | | | | МБ | | | | 19 441,5 | | | 2 781,5 | | | 3 666,2 | | 2 392,6 | | 3 056,2 | | | | 2 515,0 | | | | | | 2 515,0 | | | | | | 2 515,0 | |
| 2.3.4. | | | Организация и проведение спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта «Гольфстрим» | | | | | | | МБ | | | | 16 221,8 | | | 6 721,8 | | | 3 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | | | | 2 000,0 | | | | | | 2 000,0 | |
| 2.3.5. | | | Подготовка к проведению мероприятия «Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году» | | | | | | | МБ | | | | 12 183,7 | | | 8 163,4 | | | 4 020,3 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| 2.4. | | | Субсидии некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | | | | | | | МБ | | | | 102 494,0 | | | 8 647,0 | | | 22 847,0 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | | | 12 000,0 | | | | | | 12 000,0 | | | | | | 12 000,0 | |
| 2.4.1. | | | Субсидия некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта в спортивной дисциплине «хоккей с мячом» | | | | | | | МБ | | | | 88 300,0 | | | 8 300,0 | | | 15 000,0 | | 15 000,0 | | 20 000,0 | | | | 10 000,0 | | | | | | 10 000,0 | | | | | | 10 000,0 | |
| 2.4.2. | | | Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению массовых спортивных и физкультурных мероприятий | | | | | | | МБ | | | | 694,0 | | | 347,0 | | | 347,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | | | 11 | |
| 2.4.3. | | | Субсидия некоммерческой организации по организации и проведению спортивно-массового мероприятия фестиваля спорта «Гольфстрим» | | | | | | | МБ | | | | 10 500,0 | | | 0,0 | | | 4 500,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 2 000,0 | | | | | | 2 000,0 | | | | | | 2 000,0 | |
| 2.4.4. | | | Субсидия некоммерческой организации по подготовке к проведению мероприятия «Чемпионат Мира по ледяному плаванию в 2019 году» | | | | | | | МБ | | | | 3 000,0 | | | 0,0 | | | 3 000,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | |
| 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы  Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования город Мурманск на соответствующий год исходя из возможностей муниципального бюджета и других источников.\* в том числе средства федерального бюджета.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования | Всего, | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | тыс. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Всего | 2 810 278,3 | 289 314,8 | 327 934,5 | 307 953,7 | 451 122,2 | 474 923,7 | 476 599,3 | 482 430,1 | | в том числе за счет: |  |  |  |  |  |  |  |  | | средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2 756 658,6 | 284 912,6 | 327 934,5 | 307 953,7 | 443 617,9 | 461 019,3 | 462 694,9 | 468 525,7 | | средств областного бюджета | 53 619,7 | 4 402,2 | 0,0 | 0,0 | 7 504,3 | 13 904,4 | 13 904,4 | 13 904,4 | | средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска | 2 810 278,3 | 289 314,8 | 327 934,5 | 307 953,7 | 451 122,2 | 474 923,7 | 476 599,3 | 482 430,1 | | средств бюджета муниципального образования город Мурманск | 2 756 658,6 | 284 912,6 | 327 934,5 | 307 953,7 | 443 617,9 | 461 019,3 | 462 694,9 | 468 525,7 | | средств областного бюджета | 53 619,7 | 4 402,2 | 0,0 | 0,0 | 7 504,3 | 13 904,4 | 13 904,4 | 13 904,4 | | средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | инвестиции в основной капитал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка вклада подпрограммы в достижение целей социально-экономического развития города Мурманска | Описание внешних рисков реализации подпрограммы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков реализации подпрограммы | Меры, направленные на  снижение внутренних рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация подпрограммы позволит повысить уровень и качество жизни населения города Мурманска, а также решить проблемы, указанные в подпрограмме при максимально эффективном управлении муниципальными финансами  (средствами муниципального  бюджета). В результате реализации подпрограммы произойдет увеличение: - численности населения, систематически занимающе-гося физической культурой и спортом,  - количества мурманчан, участвующих в массовых спортивных мероприятиях на 5 % к уровню предыдущего года (ежегодно);  - количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг в | Выполнению цели и поставленных задач могут помешать внешние риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:  - законодательные риски (законодательная база, регламентирующая деятельность отрасли, требует постоянного совершенствования; своевременное решение поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов);  - низкая активность населения | Оперативное реагирование на изменение федерального и регионального законодательства в части принятия нормативно-правовых актов на местном уровне, внесение изменений в подпрограмму в части перераспределения финансовых средств между программными мероприятиями | Выполнению цели и  поставленных задач могут помешать внутренние риски:  - несвоевременная и недостоверная информация от первичных организаций, представляющих отчеты по формам [1-ФК](consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D612B2C510A52F80B4D87A8E68D94123882E578F903EF2148BDA12AC69EF2N2G), [3-АФК](consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D612B2C510A52F80B4D87A8E68D94123882E578F903EF2148BDA12AC39EF2N9G), [5-ФК](consultantplus://offline/ref=6085E442E5FC340761D48D612B2C510A52F80B4D87A8E68D94123882E578F903EF2148BDA12ACE9DF2NEG) государственной статистической отчетности для формирования сводного отчета | Сбор ведомственной статистики, разработка и заключение соглашений и договоров с исполнителями подпрограммы о реализации мероприятий, назначение ответственных за координацию программных мероприятий |
| городе;  - числа спортсменов массовых разрядов на 5 % к уровню предыдущего года (ежегодно);  - количества участников мероприятий по адаптивной физической культуре |  |  |  |  |