## 6 РЕДАКЦИЯ
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 26.12.2025 № 7449
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023 – 2025 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта | [21 empty] | Источники финансирования |  |  |  | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завер- шения выполне- ния работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений* | Ремонт фасада | Ремонт фундамента** | Иные виды работ |  | В том числе: |  |  | Средства федерального бюджета | Средства областно- го бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников помещений МКД
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогрева- теля(-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабжения | в том числе индивидуально- го(-ых) теплово- го(-ых) пун- кта(-ов) |  | электроснаб- жения | газоснабжения | [8 empty] | Разработка проектной документации | Строительный контроль | Авторский надзор
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2023 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 5 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 9 | 11640392.6 | [12 empty] | 11031144.28 | [5 empty] | 607705.18 | 1543.14 |  |  | 11640392.6 |  |  | 2023 | 2023
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 2, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 3, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
6 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 11 корп. 5, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
7 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 1827624.95 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 |  |  |  | 1827624.95 |  |  | 2023 | 2023
8 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 9189914.82 | 1274730.68 |  |  | 1288777.18 | 2322534.75 | 1883311.5 |  |  | 1331716.25 | [9 empty] | 967328.4 | 121516.06 |  |  |  |  | 9189914.82 | 2023 | 2023
9 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 15890998.41 | 1123426.46 |  |  | 1135805.71 | 2046861.38 | 9251870.55 |  |  | 1173648.13 | [9 empty] | 938412 | 220974.18 |  |  |  |  | 15890998.41 | 2023 | 2023
10 | ул. Академика Книповича, д. 19, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
11 | ул. Академика Книповича, д. 33 корп. 2 | 1833328.03 |  | 1 | 1588616.85 | [15 empty] | 220640 | 24071.18 |  |  | 1833328.03 |  | 0 | 2023 | 2023
12 | ул. Академика Книповича, д. 37 | 1421448.78 |  | 1 | 1197448.78 | [15 empty] | 224000 |  |  |  | 710724.39 |  | 710724.39 | 2022 | 2023
13 | ул. Академика Книповича, д. 52 | 1827624.95 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 |  |  |  | 1827624.95 |  |  | 2023 | 2023
14 | ул. Академика Павлова, д. 2 | 10525490.58 | [13 empty] | 2666183.28 | 5242008.96 | 1549039.86 |  |  | 926400 | 141858.48 |  |  |  |  | 10525490.58 | 2023 | 2023
15 | ул. Академика Павлова, д. 59 | 18477715.7 | 1059505.01 |  |  | 996307.98 | 1068186.98 | 6404451.89 |  |  | 988958 |  |  |  | 5804754.18 | [5 empty] | 1910719.2 | 244832.46 |  |  |  |  | 18477715.7 | 2023 | 2023
16 | ул. Александра Невского, д. 69/51 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
17 | ул. Александра Невского, д. 75 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
18 | ул. Александра Невского, д. 79 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
19 | ул. Александра Невского, д. 83 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
20 | ул. Александра Невского, д. 87 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
21 | ул. Александра Невского, д. 91 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
22 | ул. Александра Невского, д. 92 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
23 | ул. Александра Невского, д. 95 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
24 | ул. Александра Невского, д. 97/60 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
25 | ул. Александра Невского, д. 98 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
26 | ул. Алексея Генералова, д. 12 | 7679444.77 | 275421.29 |  |  | 202287.2 | 309441.85 | 746180.98 |  |  | 274886.88 |  |  |  | 3850904.22 |  | 1896710.53 |  |  |  |  | 123611.82 |  |  | 7679444.77 |  |  | 2022 | 2023
27 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 7 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
28 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 13 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
29 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
30 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
31 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 3 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
32 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 14 корп. 4 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
33 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 15 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
34 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
35 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 16 корп. 3 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
36 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 17 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
37 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
38 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 20 корп. 2 | 17549958.54 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [6 empty] | 13935257.45 |  |  |  | 1029223.6 | 243456.56 |  |  | 2500448.63 |  | 15049509.91 | 2023 | 2023
39 | ул. Аскольдовцев, д. 16 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
40 | ул. Аскольдовцев, д. 18 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
41 | ул. Аскольдовцев, д. 20 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
42 | ул. Аскольдовцев, д. 22 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
43 | ул. Аскольдовцев, д. 24 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
44 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
45 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
46 | ул. Аскольдовцев, д. 26 корп. 3 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
47 | ул. Аскольдовцев, д. 30 корп. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
48 | ул. Аскольдовцев, д. 30 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
49 | ул. Аскольдовцев, д. 32 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
50 | ул. Аскольдовцев, д. 34 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
51 | ул. Аскольдовцев, д. 36 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
52 | ул. Аскольдовцев, д. 38/28 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
53 | ул. Беринга, д. 5, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
54 | ул. Беринга, д. 7, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
55 | ул. Беринга, д. 11, п. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 18955882.35 | [10 empty] | 6 | 18226809.96 | [6 empty] | 455670.24 | 273402.15 |  |  |  |  | 18955882.35 | 2023 | 2024
56 | ул. Беринга, д. 13, п. 1 | 2974318.29 | [10 empty] | 1 | 2855540.15 | [6 empty] | 75945.04 | 42833.1 |  |  |  |  | 2974318.29 | 2023 | 2024
57 | ул. Беринга, д. 15, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
58 | ул. Беринга, д. 17, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
59 | ул. Виктора Миронова, д. 1 | 2500448.61 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.68 |  |  | 2500448.61 |  |  | 2023 | 2023
60 | ул. Виктора Миронова, д. 4 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
61 | ул. Виктора Миронова, д. 6 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
62 | ул. Виктора Миронова, д. 13 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
63 | ул. Виктора Миронова, д. 16/32 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
64 | пер. Водопроводный, д. 7 корп. 2 | 1827624.95 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 |  |  |  | 1827624.95 |  |  | 2023 | 2023
65 | ул. Володарского, д. 3 | 26471756.89 | 2839497.19 |  |  | 2670127.75 | 2862765.06 | 13770320.56 |  |  | 2650429.63 | [9 empty] | 1306719.6 | 371897.1 |  |  |  |  | 26471756.89 | 2023 | 2023
66 | ул. Володарского, д. 13 | 18737238.94 |  |  |  | 2153917.54 | 2130397.37 | 11096418.68 |  |  | 2041451.38 | [9 empty] | 1053721.2 | 261332.77 |  |  |  |  | 18737238.94 | 2023 | 2023
67 | ул. Воровского, д. 11 | 83742944.62 | [12 empty] | 24719141.81 |  | 51894360.43 |  |  |  | 6128900.82 | 825774.48 | 174767.08 |  | 83742944.62 |  |  | 2022 | 2023
68 | ул. Воровского, д. 13 | 56357828.15 | [12 empty] | 19454108.32 |  | 33573002.02 |  |  |  | 2934553.14 | 396164.67 |  |  | 56357828.15 |  |  | 2022 | 2023
69 | ул. Гвардейская, д. 19 | 4960000 | 1208381.33 | 1 | 1334856 | 1208381.33 | 1208381.34 | [19 empty] | 4960000 | 2023 | 2023
70 | ул. Гвардейская, д. 22, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
71 | ул. Гвардейская, д. 24, п. 1, 2, 3 | 9477941.17 | [10 empty] | 3 | 9113404.98 | [6 empty] | 227835.12 | 136701.07 |  |  |  |  | 9477941.17 | 2023 | 2024
72 | пр. Героев-cевероморцев, д. 5 корп. 3 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
73 | пр. Героев-cевероморцев, д. 21 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
74 | пр. Героев-cевероморцев, д. 23 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
75 | пр. Героев-cевероморцев, д. 31 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
76 | пр. Героев-cевероморцев, д. 56 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
77 | пр. Героев-cевероморцев, д. 58 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
78 | пр. Героев-cевероморцев, д. 62 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
79 | пр. Героев-cевероморцев, д. 66/19 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
80 | пр. Героев-cевероморцев, д. 76 корп. 2 | 5000897.28 | [6 empty] | 2 | 4684041.86 | [10 empty] | 248000 | 68855.42 |  |  | 5000897.28 |  |  | 2023 | 2023
81 | пр. Героев-cевероморцев, д. 78 корп. 2 | 5000897.28 | [6 empty] | 2 | 4684041.86 | [10 empty] | 248000 | 68855.42 |  |  | 5000897.28 |  |  | 2023 | 2023
82 | ул. Ивана Сивко, д. 9, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
83 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 3 | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  |  | 2023 | 2023
84 | ул. Ивана Сивко, д. 9 корп. 4 | 1713935.38 |  | 1 | 1483784.21 | [15 empty] | 206079.99 | 24071.18 |  |  | 1713935.38 |  |  | 2023 | 2023
85 | ул. Капитана Копытова, д. 41 | 16444312.01 | [12 empty] | 15453257.55 | [5 empty] | 759255.6 | 231798.86 |  |  |  |  | 16444312.01 | 2023 | 2023
86 | ул. Капитана Пономарева, д. 1/16, п. 1, 2 | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 | [6 empty] | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
87 | ул. Карла Либкнехта, д. 21/22 | 17350744.07 | 1358729.59 |  |  | 1373701.69 | 2475579.15 | 2007413.1 |  |  | 1419470.25 |  |  |  |  | 4501419.45 |  | 2615303.39 |  |  | 1362853.2 | 236274.25 |  |  |  |  | 17350744.07 | 2023 | 2023
88 | ул. Кильдинская, д. 25 | 4600689.72 | [12 empty] | 4380952.38 | [5 empty] | 219047.62 | 689.72 |  |  | 4600689.72 |  | 0 | 2023 | 2023
89 | пр. Кирова, д. 20 | 1060002 | [12 empty] | 1060002 | [11 empty] | 1060002 | 2023 | 2023
90 | ул. Колхозная, д. 12 | 8462470.29 | [12 empty] | 5598079.44 |  | 2276368.38 |  |  |  | 526325.98 | 61696.49 |  |  | 8462470.29 |  |  | 2023 | 2023
91 | пр. Кольский, д. 20, п. 1, 2 | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 | [6 empty] | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
92 | пр. Кольский, д. 38, п. 1, 2 | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 | [6 empty] | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
93 | пр. Кольский, д. 46, п. 1, 2 | 8374206.57 | [10 empty] | 2 | 8100804.42 | [6 empty] | 151890.08 | 121512.07 |  |  |  |  | 8374206.57 | 2023 | 2024
94 | пр. Кольский, д. 91 корп. 1, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
95 | пр. Кольский, д. 91 корп. 2, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
96 | пр. Кольский, д. 91 корп. 3, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
97 | пр. Кольский, д. 95, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 15796568.62 | [10 empty] | 5 | 15189008.3 | [6 empty] | 379725.2 | 227835.12 |  |  |  |  | 15796568.62 | 2023 | 2024
98 | пр. Кольский, д. 97 корп. 1, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
99 | пр. Кольский, д. 97 корп. 2, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
100 | пр. Кольский, д. 97 корп. 4, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
101 | пр. Кольский, д. 101 | 124897.36 | [18 empty] | 124897.36 |  |  |  | 124897.36 |  |  | 2023 | 2023
102 | пр. Кольский, д. 103 | 92557.02 | [18 empty] | 92557.02 |  |  |  | 92557.02 |  |  | 2023 | 2023
103 | пр. Кольский, д. 152, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
104 | пр. Кольский, д. 155, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
105 | пр. Кольский, д. 170, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
106 | пр. Кольский, д. 172, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
107 | пр. Кольский, д. 174 корп. 4, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
108 | пр. Кольский, д. 176 корп. 1, п. 1, 2, 3 | 9477941.17 | [10 empty] | 3 | 9113404.98 | [6 empty] | 227835.12 | 136701.07 |  |  |  |  | 9477941.17 | 2023 | 2024
109 | пр. Кольский, д. 176 корп. 2, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
110 | пр. Кольский, д. 176 корп. 3, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
111 | пр. Кольский, д. 198, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
112 | ул. Коммуны, д. 18 | 11428995.19 | 1612672.93 |  |  | 1630443.28 | 2938259.03 | 2382593.85 |  |  | 1684765.88 | [9 empty] | 1026529.2 | 153731.02 |  |  |  |  | 11428995.19 | 2023 | 2023
113 | ул. Коммуны, д. 20 | 16963301.84 | [12 empty] | 15585453.24 | [5 empty] | 1144066.8 | 233781.8 |  |  |  |  | 16963301.84 | 2023 | 2023
114 | ул. Комсомольская, д. 3А | 9269307.72 | 631171.6 |  |  | 638126.6 | 1149982.5 | 5197953 |  |  | 659387.5 | [9 empty] | 868537.2 | 124149.32 |  |  |  |  | 9269307.72 | 2023 | 2023
115 | пр-д Ледокольный, д. 1, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
116 | пр-д Ледокольный, д. 15, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
117 | пр-д Ледокольный, д. 17, п. 1, 2. 3, 4 | 12637254.9 | [10 empty] | 4 | 12151206.64 | [6 empty] | 303780.16 | 182268.1 |  |  |  |  | 12637254.9 | 2023 | 2024
118 | пр-д Ледокольный, д. 19, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
119 | пр-д Ледокольный, д. 25, п. 1, 2, 3, 4 | 12637254.9 | [10 empty] | 4 | 12151206.64 | [6 empty] | 303780.16 | 182268.1 |  |  |  |  | 12637254.9 | 2023 | 2024
120 | пр-д Ледокольный, д. 27, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
121 | пр-д Ледокольный, д. 29, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
122 | пр-д Ледокольный, д. 31, п. 1, 2, 3, 4 | 12637254.9 | [10 empty] | 4 | 12151206.64 | [6 empty] | 303780.16 | 182268.1 |  |  |  |  | 12637254.9 | 2023 | 2024
123 | пр. Ленина, д. 17 | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  | 0 | 2023 | 2023
124 | пр. Ленина, д. 45 | 86880994.25 | [12 empty] | 35059859.67 |  | 48777181.62 |  |  |  | 2485036.2 | 558916.76 |  |  | 86880994.25 |  | 0 | 2022 | 2023
125 | пр. Ленина, д. 60 | 9316638.35 | [12 empty] | 8438752.56 | [5 empty] | 766234.49 | 111651.3 |  |  | 9316638.35 |  | 0 | 2022 | 2023
126 | пр. Ленина, д. 61 | 28926942.68 | [12 empty] | 26626939.58 | [5 empty] | 1962787.7 | 281246.04 | 55969.36 |  | 28926942.68 |  | 0 | 2022 | 2023
127 | пр. Ленина, д. 62/11 | 57844836.89 | [12 empty] | 20151056.1 |  | 34344503.64 |  |  |  | 2928787.03 | 420490.12 |  |  | 57844836.89 |  | 0 | 2022 | 2023
128 | пр. Ленина, д. 63 | 84023892.65 | [12 empty] | 29890564.08 |  | 53274245.31 |  |  |  |  | 692674.88 | 166408.38 |  | 84023892.65 |  | 0 | 2022 | 2023
129 | пр. Ленина, д. 65 | 43517793.73 | [12 empty] | 40243467.35 | [5 empty] | 2822593.54 | 371245.91 | 80486.93 |  | 43517793.73 |  | 0 | 2022 | 2023
130 | пр. Ленина, д. 67 | 48297564.1 | [14 empty] | 47695059.78 |  |  |  |  | 495153.87 | 107350.45 |  | 48297564.1 |  | 0 | 2022 | 2023
131 | пр. Ленина, д. 70 | 46544739.29 | [12 empty] | 43106233.23 | [5 empty] | 3281389.86 | 82148.84 | 74967.36 |  | 43188382.07 |  | 3356357.22 | 2022 | 2023
132 | пр. Ленина, д. 74 | 35215055.42 | [12 empty] | 16173420.66 |  | 18477085.7 |  |  |  |  | 492857.2 | 71691.86 |  | 35215055.42 |  | 0 | 2022 | 2023
133 | пр. Ленина, д. 76 | 21968599.64 | [14 empty] | 21563575.97 |  |  |  |  | 361896.52 | 43127.15 |  | 21968599.64 |  | 0 | 2022 | 2023
134 | пр. Ленина, д. 77 | 28536278.51 | [14 empty] | 26365340.08 |  |  |  | 1871431.28 | 246142.84 | 53364.31 |  | 28536278.51 |  | 0 | 2022 | 2023
135 | пр. Ленина, д. 80 | 124952663.51 | [5 empty] | 30068727.12 |  |  | 5787450.25 |  |  |  | 32556944.06 |  | 53169917.63 |  |  |  | 1826285.33 | 1378548.37 | 164790.75 |  | 86732358.15 |  | 38220305.36 | 2022 | 2023
136 | ул. Ломоносова, д. 10 корп. 2, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
137 | ул. Ломоносова, д. 13 | 8773699.18 | [12 empty] | 7546040.97 | [5 empty] | 1114467.6 | 113190.61 |  |  |  |  | 8773699.18 | 2023 | 2023
138 | ул. Мира, д. 8 | 2790000 | [10 empty] | 1 | 2734000 | [6 empty] | 56000 | [5 empty] | 2790000 | 2023 | 2023
139 | пр-д Михаила Бабикова, д. 15, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
140 | ул. Морская, д. 5 | 23404430.41 | [12 empty] | 21604088.29 | [5 empty] | 1476280.8 | 324061.32 |  |  |  |  | 23404430.41 | 2023 | 2023
141 | ул. Октябрьская, д. 22 | 11415005.23 | 613449.94 |  |  | 556928.14 | 945081.71 | 2729374.92 | [8 empty] | 6029829.36 |  |  |  | 377221.2 | 163119.96 |  |  |  |  | 11415005.23 | ТС, ХВС, ГВС, В ( 2020-2023) | Ф (2023-2023)
142 | ул. Октябрьская, д. 28 | 7649131.18 | [12 empty] | 7038812.11 | [5 empty] | 610319.07 |  |  |  | 7649131.18 |  |  | 2023 | 2023
143 | ул. Олега Кошевого, д. 4 | 11138007.69 | [12 empty] | 10290916.34 | [5 empty] | 692727.6 | 154363.75 |  |  |  |  | 11138007.69 | 2023 | 2023
144 | ул. Олега Кошевого, д. 6 корп. 1 | 17593400.94 | [12 empty] | 16560151.86 | [5 empty] | 784846.8 | 248402.28 |  |  |  |  | 17593400.94 | 2023 | 2023
145 | ул. Олега Кошевого, д. 16 корп. 2 | 21611913.84 | [12 empty] | 20479479.25 | [5 empty] | 825242.4 | 307192.19 |  |  |  |  | 21611913.84 | 2023 | 2023
146 | пер. Охотничий, д. 25 | 1732303.48 |  | 1 | 1499912.31 | [15 empty] | 208319.99 | 24071.18 |  |  | 1732303.48 |  | 0 | 2023 | 2023
147 | ул. Павлика Морозова, д. 4А | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
148 | ул. Планерная, д. 3 | 16718946.56 | [12 empty] | 15200041.14 | [5 empty] | 1290904.8 | 228000.62 |  |  |  |  | 16718946.56 | 2023 | 2023
149 | ул. Полярный Круг, д. 2 | 12067388.71 | [12 empty] | 11190993.41 | [5 empty] | 708530.4 | 167864.9 |  |  |  |  | 12067388.71 | 2023 | 2023
150 | ул. Полярные Зори, д. 17 корп. 4, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
151 | ул. Полярные Зори, д. 38 | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  | 0 | 2023 | 2023
152 | ул. Полярные Зори, д. 43 корп. 1 | 1851696.13 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 | 24071.18 |  |  | 1851696.13 |  | 0 | 2023 | 2023
153 | ул. Полярные Зори, д. 49 корп. 4, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
154 | ул. Привокзальная, д. 14 | 2040427 | 680142.33 |  |  | 680142.33 | 680142.34 | [19 empty] | 2040427 | 2023 | 2023
155 | пр-д Профессора Жуковского, д. 4 | 4106330.29 | [12 empty] | 3903321.37 | [5 empty] | 202229.52 | 779.4 |  |  | 4106330.29 |  | 0 | 2023 | 2023
156 | пер. Русанова, д. 3 | 8711378.82 | [12 empty] | 7483639.03 | [5 empty] | 1115485.2 | 112254.59 |  |  |  |  | 8711378.82 | 2023 | 2023
157 | пр-д Рыбный, д. 4 | 60309614.9 | 1959904.21 |  |  | 1866307.88 | 1694213.43 | 11761348.29 |  |  | 2376785.77 |  |  |  | 16566113.46 | 2751646.06 | 13376813.22 | 4420832.38 |  |  | 3500538.13 | 35112.07 |  |  | 17762476.39 |  | 42547138.51 | 2023 | 2023
158 | ул. Самойловой, д. 8 | 1827624.95 |  | 1 | 1604744.95 | [15 empty] | 222880 |  |  |  | 1827624.95 |  |  | 2023 | 2023
159 | ул. Сафонова, д. 39, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
160 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
161 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
162 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 5 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
163 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 6 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
164 | ул. Свердлова, д. 4 корп. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
165 | ул. Свердлова, д. 4 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
166 | ул. Свердлова, д. 6 корп. 1 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
167 | ул. Свердлова, д. 6 корп. 3 | 14597158.01 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [6 empty] | 11144699.81 |  |  |  | 1056974.88 | 53462.39 |  |  | 2500448.63 |  | 12096709.38 | 2023 | 2023
168 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
169 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 3 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
170 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 4 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
171 | ул. Свердлова, д. 8 корп. 5 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
172 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 2 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
173 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 4 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
174 | ул. Свердлова, д. 54 | 6174605.58 | [14 empty] | 5300881.95 |  |  |  | 794210.4 | 79513.23 |  |  |  |  | 6174605.58 | 2023 | 2023
175 | ул. Свердлова, д. 70, п. 1, 2 | 6318627.45 | [10 empty] | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 151890.08 | 91134.05 |  |  |  |  | 6318627.45 | 2023 | 2024
176 | ул. Свердлова, д. 74, п. 1, 2, 3, 4, 5 | 15796568.62 | [10 empty] | 5 | 15189008.3 | [6 empty] | 379725.2 | 227835.12 |  |  |  |  | 15796568.62 | 2023 | 2024
177 | пр-д Связи, д. 26 | 2974318.29 | [10 empty] | 1 | 2855540.15 | [6 empty] | 75945.04 | 42833.1 |  |  |  |  | 2974318.29 | 2023 | 2024
178 | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 23780342.74 | 1339676.47 |  |  | 1354438.62 | 2440864.73 | 1979263.65 |  |  | 1399565.38 |  |  |  |  | 4438297.18 | 6013577.56 | 2578629.65 |  |  | 1912864.8 | 323164.7 |  |  |  |  | 23780342.74 | 2023 | 2023
179 | пер. Терский, д. 3 | 8937098.18 | [14 empty] | 7981219.13 |  |  |  | 836160.76 | 119718.29 |  |  |  |  | 8937098.18 | 2023 | 2023
180 | пер. Терский, д. 9 | 5342225.09 | [14 empty] | 4856541.87 |  |  |  | 412835.09 | 72848.13 |  |  |  |  | 5342225.09 | 2023 | 2023
181 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 6 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
182 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 8 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
183 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 10 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
184 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 12 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
185 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 1 | 12157787.44 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [6 empty] | 8649699.71 |  |  |  | 1001893.6 | 164173.2 |  |  | 2500448.63 |  | 9657338.81 | 2023 | 2023
186 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 46 корп. 2 | 2500448.69 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.76 |  |  | 2500448.69 |  |  | 2023 | 2023
187 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 48 корп. 1 | 2500448.73 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.8 |  |  | 2500448.73 |  |  | 2023 | 2023
188 | ул. Чумбарова-Лучинского, д. 50 | 2500448.73 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.8 |  |  | 2500448.73 |  |  | 2023 | 2023
189 | ул. Юрия Гагарина, д. 13 | 2500448.63 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 | [10 empty] | 124000 | 34427.7 |  |  | 2500448.63 |  |  | 2023 | 2023
190 | ул. Юрия Гагарина, д. 25 корп. 2, п. 1, 2 | 8819076.08 | [6 empty] | 1 | 2342020.93 |  |  | 2 | 6075603.32 | [6 empty] | 275890.08 | 125561.75 |  |  | 2500448.63 |  | 6318627.45 | ИТП (2023-2023) | Л (2023-2024)
191 | пер. Якорный, д. 1, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
192 | пер. Якорный, д. 2, п. 1 | 3159313.72 | [10 empty] | 1 | 3037801.66 | [6 empty] | 75945.04 | 45567.02 |  |  |  |  | 3159313.72 | 2023 | 2024
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2023 год |  | 1819058277.2 | 15976709.03 | 13 | 19942577.75 | 17755693.23 | 24272691.62 | 99279228.09 | 80 | 187361674.4 | 21788515.3 | 0 | 107 | 332477257.34 | 497048631.94 | 14357545.97 | 475837880.11 | 11163805.28 | 0 | 0 | 80882285.82 | 19920857.69 | 992923.63 | 0 | 997411965.11 | 0 | 821646312.09 | 2023 | 2023
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2024 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 34 | 22381728.88 | 3270584.91 |  |  | 2159444.24 | 2140679.46 | 11124890.79 |  |  | 2046689.5 | [9 empty] | 1328305.65 | 311134.33 |  |  |  |  | 22381728.88 | 2024 | 2024
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 35 | 20016568.04 | [12 empty] | 18794899.57 | [5 empty] | 939744.98 | 281923.49 |  |  |  |  | 20016568.04 | 2024 | 2025
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 41547980.62 | 3760622.18 |  |  | 3536309.76 | 3791438.08 | 18237374.25 |  |  | 3510221.63 | [6 empty] | 6467408.9 |  |  | 1655055.2 | 589550.62 |  |  |  |  | 41547980.62 | 2024 | 2024
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
6 | ул. Академика Книповича, д. 15 | 23027099.7 | [12 empty] | 21621689.86 | [5 empty] | 1081084.49 | 324325.35 |  |  |  |  | 23027099.7 | 2024 | 2025
7 | ул. Академика Книповича, д. 35 корп. 1 | 1814959.93 |  | 1 | 1572488.75 | [15 empty] | 218400 | 24071.18 |  |  | 1814959.93 |  |  | 2024 | 2025
8 | ул. Академика Книповича, д. 39 корп. 3 | 1121438.8 |  | 1 | 967685.14 | [15 empty] | 134399.96 | 19353.7 |  |  | 1121438.8 |  |  | 2024 | 2024
9 | ул. Академика Павлова, д. 9 | 1718401.95 |  | 1 | 1491848.26 | [15 empty] | 207199.99 | 19353.7 |  |  | 1718401.95 |  |  | 2024 | 2024
10 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 28 корп. 1 | 5874947.72 | [6 empty] | 2 | 5399441.48 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 5874947.72 |  |  | 2024 | 2024
11 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 29 | 3098794.33 | [6 empty] | 1 | 2854609.57 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3098794.33 |  |  | 2024 | 2024
12 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 30 | 2847008.33 | [6 empty] | 1 | 2602823.57 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 2847008.33 |  |  | 2024 | 2024
13 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 31 | 3265524.76 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3265524.76 |  |  | 2024 | 2024
14 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 33 | 3118363.69 | [6 empty] | 1 | 2874178.93 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3118363.69 |  |  | 2024 | 2024
15 | ул. Алексея Хлобыстова, д. 35 | 3046278.27 | [6 empty] | 1 | 2802093.51 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3046278.27 |  |  | 2024 | 2024
16 | ул. Анатолия Бредова, д. 5 | 3265524.76 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3265524.76 |  |  | 2024 | 2024
17 | ул. Анатолия Бредова, д. 12 | 6266826.16 | [6 empty] | 2 | 5791319.92 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 6266826.16 |  |  | 2024 | 2024
18 | ул. Анатолия Бредова, д. 14 | 6268186.24 | [6 empty] | 2 | 5792680 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 6268186.24 |  |  | 2024 | 2024
19 | ул. Баумана, д. 36 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
20 | ул. Беринга, д. 14 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
21 | ул. Володарского, д. 7 | 13463133.23 | [14 empty] | 8791674.81 | 2905514.19 |  |  | 1590486.39 | 175457.84 |  |  |  |  | 13463133.23 | 2024 | 2025
22 | ул. Воровского, д. 4/22 | 45643668.58 | [12 empty] | 21469949.02 |  | 21439738.08 |  |  |  | 2390083.93 | 343897.55 |  |  | 45643668.58 |  |  | 2024 | 2025
23 | ул. Воровского, д. 15 | 13680922.17 | [14 empty] | 13029449.68 |  |  |  | 651472.48 | 0.01 |  |  | 13680922.17 |  |  | 2024 | 2024
24 | ул. Воровского, д. 17 | 13216436.55 | [14 empty] | 12587082.42 |  |  |  | 629354.12 | 0.01 |  |  | 13216436.55 |  |  | 2024 | 2024
25 | ул. Гарнизонная, д. 22 | 5304118.83 | [6 empty] | 2 | 4846801.52 | [10 empty] | 448000 | 9317.31 |  |  | 5304118.83 |  |  | 2024 | 2024
26 | ул. Георгия Седова, д. 24 | 7823242 | [12 empty] | 7823242 | [11 empty] | 7823242 | 2024 | 2024
27 | пр. Героев-cевероморцев, д. 21 | 43334128.45 | [12 empty] | 14410326.6 |  | 26579423.55 |  |  |  | 2049487.51 | 294890.79 |  |  | 43334128.45 |  |  | 2024 | 2025
28 | пр. Героев-cевероморцев, д. 23 корп. 2 | 51249695.81 | [12 empty] | 17042568.55 |  | 31434516.41 |  |  |  | 2423854.25 | 348756.6 |  |  | 51249695.81 |  |  | 2024 | 2025
29 | пр. Героев-cевероморцев, д. 25 | 44966080.38 | [12 empty] | 14953015.73 |  | 27580397.68 |  |  |  | 2126670.67 | 305996.3 |  |  | 44966080.38 |  |  | 2024 | 2025
30 | пр. Героев-cевероморцев, д. 27 | 45134212.79 | [12 empty] | 15008926.46 |  | 27683523.39 |  |  |  | 2134622.49 | 307140.45 |  |  | 45134212.79 |  |  | 2024 | 2025
31 | пр. Героев-cевероморцев, д. 29 | 3096596.91 | [6 empty] | 1 | 2852412.15 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3096596.91 |  |  | 2024 | 2024
32 | пр. Героев-cевероморцев, д. 48 | 3265524.82 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 231321.54 | 12863.28 |  |  | 3265524.82 |  |  | 2024 | 2024
33 | ул. Гончарова, д. 5 | 3142302.23 | [6 empty] | 1 | 2898117.47 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3142302.23 |  |  | 2024 | 2024
34 | ул. Гончарова, д. 7 | 3255922.39 | [6 empty] | 1 | 3011737.63 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3255922.39 |  |  | 2024 | 2024
35 | ул. Гончарова, д. 9 | 3114339.88 | [6 empty] | 1 | 2870155.12 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3114339.88 |  |  | 2024 | 2024
36 | ул. Гончарова, д. 11 | 3145233.39 | [6 empty] | 1 | 2901048.63 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3145233.39 |  |  | 2024 | 2024
37 | ул. Гончарова, д. 13 | 3184526.85 | [6 empty] | 1 | 2940342.09 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3184526.85 |  |  | 2024 | 2024
38 | ул. Гончарова, д. 15 | 3255922.39 | [6 empty] | 1 | 3011737.63 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3255922.39 |  |  | 2024 | 2024
39 | ул. Дзержинского, д. 2/33 | 1139806.9 |  | 1 | 983813.24 | [15 empty] | 136639.96 | 19353.7 |  |  | 1139806.9 |  |  | 2024 | 2024
40 | ул. Загородная, д. 7 | 910436.72 | 854870.16 | [17 empty] | 42743.51 | 12823.05 |  |  |  |  | 910436.72 | 2024 | 2025
41 | ул. Инженерная, д. 2 | 3265524.76 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3265524.76 |  |  | 2024 | 2024
42 | ул. Инженерная, д. 3 | 3223954.73 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 189751.45 | 12863.28 |  |  | 3223954.73 |  |  | 2024 | 2024
43 | ул. Инженерная, д. 5 | 3223954.73 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 189751.45 | 12863.28 |  |  | 3223954.73 |  |  | 2024 | 2024
44 | ул. Каменная, д. 2 корп. 1 | 6988742.42 | [15 empty] | 6562199.46 |  |  | 328109.97 | 98432.99 |  |  |  |  | 6988742.42 | 2024 | 2025
45 | ул. Капитана Буркова, д. 13 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
46 | ул. Капитана Буркова, д. 41 | 1521070.32 |  | 1 | 1314439.17 | [15 empty] | 182559.98 | 24071.17 |  |  | 1521070.32 |  |  | 2024 | 2024
47 | ул. Капитана Буркова, д. 45 | 3260975.39 | 3061948.72 | [17 empty] | 153097.44 | 45929.23 |  |  |  |  | 3260975.39 | 2024 | 2025
48 | ул. Капитана Орликовой, д. 10 | 1148990.95 |  | 1 | 991877.28 | [15 empty] | 137759.97 | 19353.7 |  |  | 1148990.95 |  |  | 2024 | 2024
49 | ул. Капитана Пономарева, д. 14 | 11549873.88 | [10 empty] | 3 | 10844952 | [6 empty] | 542247.6 | 162674.28 |  |  |  |  | 11549873.88 | 2024 | 2025
50 | пр-д Капитана Тарана, д. 10 | 1194911.31 |  | 1 | 1032197.62 | [15 empty] | 143359.98 | 19353.71 |  |  | 1194911.31 |  |  | 2024 | 2024
51 | пр-д Капитана Тарана, д. 16 | 1860880.18 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24071.18 |  |  | 1860880.18 |  |  | 2024 | 2024
52 | ул. Карла Либкнехта, д. 9 | 4392087.66 | [14 empty] | 4106787.47 |  |  |  | 205339.37 | 79960.82 |  |  | 4392087.66 |  |  | 2024 | 2024
53 | ул. Карла Либкнехта, д. 11 | 15086804.85 | [12 empty] | 9944756.02 |  | 4162043.73 |  |  |  | 705340 | 274665.1 |  |  | 15086804.85 |  |  | 2024 | 2024
54 | ул. Карла Либкнехта, д. 15 | 15377556.98 | [12 empty] | 10136410.86 |  | 4242254.42 |  |  |  | 718933.26 | 279958.44 |  |  | 15377556.98 |  |  | 2024 | 2024
55 | ул. Карла Либкнехта, д. 17 | 4333628.16 | [14 empty] | 4052125.37 |  |  |  | 202606.27 | 78896.52 |  |  | 4333628.16 |  |  | 2024 | 2024
56 | ул. Карла Либкнехта, д. 19/15 | 13335969.15 | [12 empty] | 7529682.07 |  | 5030285.52 |  |  |  | 627998.39 | 148003.17 |  |  | 13335969.15 |  |  | 2024 | 2024
57 | ул. Карла Либкнехта, д. 23 | 15707690.74 | 1725045.07 |  |  | 1744053.67 | 3142998.9 | 2548614.6 |  |  | 1802161.5 | [6 empty] | 3320393 |  |  | 1210175 | 214249 |  |  |  |  | 15707690.74 | 2024 | 2024
58 | ул. Карла Либкнехта, д. 25 | 23007269.18 | 1439779.1 |  |  | 1455644.3 | 2623249.8 | 2127157.2 |  |  | 1504143 | [5 empty] | 9378212.62 | 2771308.73 |  |  | 1388282.01 | 319492.42 |  |  |  |  | 23007269.18 | 2024 | 2024
59 | ул. Карла Либкнехта, д. 40 | 7513521.67 | [12 empty] | 7054949.92 | [5 empty] | 352747.5 | 105824.25 |  |  |  |  | 7513521.67 | 2024 | 2025
60 | ул. Карла Маркса, д. 4 | 37292718.73 | [12 empty] | 16131688.93 |  | 18258310.8 |  |  |  | 2188388.6 | 714330.4 |  |  | 37292718.73 |  |  | 2024 | 2024
61 | ул. Карла Маркса, д. 7 | 41094603.42 | [12 empty] | 16620834.82 |  | 22250548.71 |  |  |  | 1943569.18 | 279650.71 |  |  | 41094603.42 |  |  | 2024 | 2025
62 | ул. Карла Маркса, д. 7а | 22164372.52 | [12 empty] | 9088157.02 |  | 11867679.65 |  |  |  | 1056518.53 | 152017.32 |  |  | 22164372.52 |  |  | 2024 | 2025
63 | ул. Карла Маркса, д. 9 | 34769256.85 | [12 empty] | 14261231.3 |  | 18611578.43 |  |  |  | 1657899.96 | 238547.16 |  |  | 34769256.85 |  |  | 2024 | 2025
64 | ул. Карла Маркса, д. 57 | 1500000 | [12 empty] | 1500000 | [11 empty] | 1500000 | 2024 | 2024
65 | пр. Кирова, д. 28в | 4015182.56 | 2022705.56 | 1 | 1612809 | [15 empty] | 325135.28 | 54532.72 |  |  |  |  | 4015182.56 | 2024 | 2025
66 | пр. Кирова, д. 53 | 2691037.4 | 2526795.68 | [17 empty] | 126339.78 | 37901.94 |  |  |  |  | 2691037.4 | 2024 | 2025
67 | пр. Кирова, д. 53а | 1722184.24 | 1617074.4 | [17 empty] | 80853.72 | 24256.12 |  |  |  |  | 1722184.24 | 2024 | 2025
68 | пр. Кольский, д. 6 | 2126523.84 | 1996736 | [17 empty] | 99836.8 | 29951.04 |  |  |  |  | 2126523.84 | 2024 | 2025
69 | пр. Кольский, д. 101 | 1636880.18 |  | 1 | 1612809 | [16 empty] | 24071.18 |  |  | 1636880.18 |  |  | 2024 | 2025
70 | пр. Кольский, д. 162 | 1176543.06 |  | 1 | 1016069.39 | [15 empty] | 141119.96 | 19353.71 |  |  | 1176543.06 |  |  | 2024 | 2024
71 | ул. Коммуны, д. 20 | 3326895.14 | [15 empty] | 2961489.9 |  |  | 320982.89 | 44422.35 |  |  |  |  | 3326895.14 | 2024 | 2024
72 | ул. Крупской, д. 40а | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
73 | пр. Ленина, д. 13 | 7472359.37 | [12 empty] | 7016299.88 | [5 empty] | 350814.99 | 105244.5 |  |  |  |  | 7472359.37 | 2024 | 2025
74 | пр. Ленина, д. 20 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
75 | пр. Ленина, д. 23 | 3618969.05 | [10 empty] | 1 | 3398093 | [6 empty] | 169904.65 | 50971.4 |  |  |  |  | 3618969.05 | 2024 | 2025
76 | пр. Ленина, д. 51 | 33192548.18 | [12 empty] | 30732418.12 | [5 empty] | 2151269.27 | 308860.79 |  |  | 33192548.18 |  |  | 2022 | 2024
77 | пр. Ленина, д. 53 | 24947685.51 | [12 empty] | 23111478.53 | [5 empty] | 1617803.5 | 218403.48 |  |  | 24947685.51 |  |  | 2022 | 2024
78 | пр. Ленина, д. 67 | 115498965.16 | [5 empty] | 33862775.85 |  |  | 10342148.08 |  |  |  | 41037840.18 |  |  | 23248945.01 |  |  | 5677515.47 | 1273093.34 | 56647.23 |  | 60494955.59 |  | 55004009.57 | К (2022-2024) | ЭЛ, ТС, П, РФ (2024-2025)
79 | пр. Ленина, д. 70 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
80 | пр. Ленина, д. 80 | 24892152.26 | [15 empty] | 23989204.33 |  |  | 543109.87 | 359838.06 |  |  | 16197659.75 |  | 8694492.51 | 2023 | 2025
81 | пр. Ленина, д. 81 | 45015293.33 | 1272356.71 |  |  | 1196463.58 | 1282782.86 | 7691089.03 |  |  | 1187637 |  |  |  | 17074072.87 |  | 13724068.32 |  |  |  | 1262424.76 | 280465.48 | 43932.72 |  | 31217972.41 |  | 13797320.92 | 2024 | 2025
82 | пр. Ленина, д. 83 | 52896914.77 | 1654318.46 |  |  | 1672547.71 | 3014136.38 | 2444121.75 |  |  | 1728273.13 |  |  |  | 25133860.72 |  | 15495191.06 |  |  |  | 1411495.98 | 278901.03 | 64068.55 |  | 41229782.01 |  | 11667132.76 | 2024 | 2025
83 | пр. Ленина, д. 85 | 65516860.51 | 2152944.02 | 1 | 1197448.78 | 2176667.72 | 3922622.55 | 3180800.7 |  |  | 2249189.25 |  |  |  | 31525181.26 |  | 16992022.74 |  |  |  | 1664175.76 | 372606.38 | 83201.35 |  | 49289347.6 |  | 16227512.91 | 2024 | 2025
84 | пр. Ленина, д. 92 | 1325488.87 |  | 1 | 1197448.78 | [15 empty] | 110078.36 | 17961.73 |  |  |  |  | 1325488.87 | 2024 | 2025
85 | пр. Ленина, д. 95 | 11306802.27 | 1179936.96 | 1 | 1612809 | 1192938.91 | 3139110.8 | 1743261.45 |  |  | 1232684.88 | [9 empty] | 1054549.14 | 151511.13 |  |  |  |  | 11306802.27 | ГВС, ХВС, ТС, ЭЛ (2024-2024) | ВДП, В (2024-2025)
86 | пр. Ленина, д. 100 | 12216759.21 | [14 empty] | 11945964.48 |  |  |  | 190478.68 | 45012.28 | 35303.77 |  | 12216759.21 |  |  | 2024 | 2025
87 | пр. Ленина, д. 102 | 61607677.34 | 2685342.04 |  |  | 1846602.14 | 2650328.65 | 10145513.26 |  |  | 3098576.47 |  |  |  | 22521506.81 |  | 16530781.98 |  |  |  | 1584966.23 | 439591.89 | 104467.87 |  | 39853601.21 |  | 21754076.13 | 2024 | 2025
88 | ул. Ленинградская, д. 24 | 55749698.04 | [12 empty] | 25575054.06 |  | 26757766.94 |  |  |  | 2987080.54 | 429796.5 |  |  | 55749698.04 |  |  | 2024 | 2025
89 | ул. Ленинградская, д. 29/5 | 40892219.59 | [12 empty] | 16490236.74 |  | 22185284.04 |  |  |  | 1937868.36 | 278830.45 |  |  | 40892219.59 |  |  | 2024 | 2025
90 | ул. Лесная, д. 8 | 1064099.12 | [18 empty] | 1064099.12 |  |  |  | 1064099.12 |  |  | 2024 | 2024
91 | ул. Лесная, д. 12 | 6229268.17 | [15 empty] | 5849078.09 |  |  | 292453.91 | 87736.17 |  |  |  |  | 6229268.17 | 2024 | 2025
92 | ул. Ломоносова, д. 13 | 1860880.18 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24071.18 |  |  | 1860880.18 |  |  | 2024 | 2024
93 | ул. Магомета Гаджиева, д. 2/47 | 3088597.54 | [6 empty] | 1 | 2844412.78 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3088597.54 |  |  | 2024 | 2024
94 | ул. Магомета Гаджиева, д. 4 | 3196591.93 | [6 empty] | 1 | 2952407.17 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3196591.93 |  |  | 2024 | 2024
95 | ул. Магомета Гаджиева, д. 14 | 3265524.76 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3265524.76 |  |  | 2024 | 2024
96 | пр-д Михаила Ивченко, д. 3 | 3083120.25 | [6 empty] | 1 | 2838935.49 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3083120.25 |  |  | 2024 | 2024
97 | пр-д Михаила Ивченко, д. 9 | 5929884.61 | [6 empty] | 2 | 5454378.37 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 5929884.61 |  |  | 2024 | 2024
98 | пр-д Молодежный, д. 16 | 1814534.52 |  | 1 | 1580373.82 | [15 empty] | 224000 | 10160.7 |  |  | 1814534.52 |  |  | 2024 | 2024
99 | ул. Октябрьская, д. 1 | 3162607.79 |  | 1 | 1612809 | [5 empty] | 1207110.5 | [9 empty] | 300389.49 | 42298.8 |  |  |  |  | 3162607.79 | ЭЛ (2024-2024) | ВДП (2024-2025)
100 | ул. Октябрьская, д. 18/13 | 13740902.65 | [12 empty] | 7791993.61 |  | 5205525.58 |  |  |  | 649875.96 | 93507.5 |  |  | 13740902.65 |  |  | 2024 | 2025
101 | ул. Октябрьская, д. 26 | 5123363.51 | [15 empty] | 4810669.96 |  |  | 240533.5 | 72160.05 |  |  |  |  | 5123363.51 | 2024 | 2025
102 | ул. Октябрьская, д. 28 | 12227171.1 | 381051.4 |  |  | 281275.27 | 704873.25 | 4662499.05 |  |  | 692461.22 | 676434 |  |  |  |  | 2764502.41 |  |  |  | 1897228.73 | 166845.77 |  |  | 12227171.1 |  |  | 2024 | 2025
103 | пер. Охотничий, д. 21 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
104 | пер. Охотничий, д. 23 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
105 | ул. Папанина, д. 7 | 2621361.24 | [18 empty] | 2621361.24 |  |  |  | 2621361.24 |  |  | 2024 | 2025
106 | ул. Полины Осипенко, д. 2 | 8996102.54 | [6 empty] | 3 | 8289274.82 | [10 empty] | 693964.44 | 12863.28 |  |  | 8996102.54 |  |  | 2024 | 2024
107 | ул. Полины Осипенко, д. 4 | 3172325.06 | [6 empty] | 1 | 2928140.3 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3172325.06 |  |  | 2024 | 2024
108 | ул. Полины Осипенко, д. 6 | 5749590.17 | [6 empty] | 2 | 5274083.93 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 5749590.17 |  |  | 2024 | 2024
109 | ул. Полины Осипенко, д. 8 | 6004533.58 | [6 empty] | 2 | 5529027.34 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 6004533.58 |  |  | 2024 | 2024
110 | ул. Полины Осипенко, д. 10 | 5960520.13 | [6 empty] | 2 | 5485013.89 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 5960520.13 |  |  | 2024 | 2024
111 | ул. Полины Осипенко, д. 14 | 6160789.57 | [6 empty] | 2 | 5685283.33 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 6160789.57 |  |  | 2024 | 2024
112 | ул. Полухина, д. 12 | 9572329.32 | [14 empty] | 5869266.07 | 3118836.58 |  |  | 449405.13 | 134821.54 |  |  |  |  | 9572329.32 | 2024 | 2025
113 | ул. Полухина, д. 14 | 11319715.6 | [12 empty] | 10628840.94 | [5 empty] | 531442.05 | 159432.61 |  |  |  |  | 11319715.6 | 2024 | 2025
114 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп.1 | 27755973.01 | [12 empty] | 26061946.49 | [5 empty] | 1303097.32 | 390929.2 |  |  |  |  | 27755973.01 | 2024 | 2025
115 | ул. Полярные Зори, д. 34 | 1823583.66 |  | 1 | 1589422.96 | [15 empty] | 224000 | 10160.7 |  |  | 1823583.66 |  |  | 2024 | 2024
116 | ул. Полярные Зори, д. 46 | 8196157.82 | [12 empty] | 7278955.52 | [5 empty] | 821120.1 | 96082.2 |  |  | 8196157.82 |  |  | 2024 | 2025
117 | ул. Прибрежная, д. 25 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
118 | ул. Профессора Сомова, д. 7 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2024
119 | ул. Профсоюзов, д. 17/12 | 36431144.04 | [12 empty] | 14844359.74 |  | 19850948.5 |  |  |  | 1735835.8 |  |  |  | 36431144.04 |  |  | 2024 | 2024
120 | ул. Профсоюзов, д. 22 | 11881307.51 | [12 empty] | 6780082.01 |  | 4535053.6 |  |  |  | 566171.9 | 0 |  |  | 11881307.51 |  |  | 2024 | 2024
121 | ул. Профсоюзов, д. 24 | 11385968.25 | [12 empty] | 6500829.71 |  | 4342949.58 |  |  |  | 542188.96 | 0 |  |  | 11385968.25 |  |  | 2024 | 2024
122 | ул. Пушкинская, д. 12 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
123 | ул. Пушкинская, д. 14 | 17782868.13 |  | 1 | 1612809 | [9 empty] | 8299656.89 |  | 6760836.38 |  |  |  | 977024.66 | 132541.2 |  |  | 15921866.99 |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
124 | ул. Радищева, д. 19 | 3835436.1 | [15 empty] | 3601348.45 |  |  | 180067.42 | 54020.23 |  |  |  |  | 3835436.1 | 2024 | 2025
125 | ул. Ростинская, д. 9 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
126 | пер. Русанова, д. 4 | 2908252.06 | 2730753.1 | [17 empty] | 136537.66 | 40961.3 |  |  |  |  | 2908252.06 | 2024 | 2025
127 | пр-д Рыбный, д. 8 | 12699534.81 | [8 empty] | 11924445.83 | [9 empty] | 596222.29 | 178866.69 |  |  |  |  | 12699534.81 | 2024 | 2025
128 | ул. Сафонова, д. 5 | 6062829.74 | [6 empty] | 2 | 5587323.5 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.28 |  |  | 6062829.74 |  |  | 2024 | 2024
129 | ул. Сафонова, д. 7 | 3148923.68 | [6 empty] | 1 | 2904738.92 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3148923.68 |  |  | 2024 | 2024
130 | ул. Сафонова, д. 9 | 8955938.15 | [6 empty] | 3 | 8249110.43 | [10 empty] | 693964.44 | 12863.28 |  |  | 8955938.15 |  |  | 2024 | 2024
131 | ул. Сафонова, д. 10 | 8567306.58 | [6 empty] | 3 | 7860478.79 | [10 empty] | 693964.51 | 12863.28 |  |  | 8567306.58 |  |  | 2024 | 2024
132 | ул. Сафонова, д. 12 | 9245511.42 | [6 empty] | 3 | 8538683.7 | [10 empty] | 693964.44 | 12863.28 |  |  | 9245511.42 |  |  | 2024 | 2024
133 | ул. Сафонова, д. 24/26 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
134 | ул. Сафонова, д. 32/19 | 35145651.72 | 2240246.26 |  |  | 2264931.96 | 4081685.55 | 18449332.62 |  |  | 2340394.25 | [6 empty] | 4312060.1 |  |  | 951671.22 | 505329.76 |  |  |  |  | 35145651.72 | 2024 | 2024
135 | ул. Сафонова, д. 45 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
136 | ул. Свердлова, д. 2 корп. 3 | 1000500 | [18 empty] | 1000500 |  |  |  | 1000500 |  |  | 2024 | 2024
137 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 1 | 3265524.76 | [6 empty] | 1 | 3021340 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3265524.76 |  |  | 2024 | 2024
138 | ул. Свердлова, д. 16/9 | 3078908.71 | [6 empty] | 1 | 2834723.95 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3078908.71 |  |  | 2024 | 2024
139 | ул. Свердлова, д. 46а | 3096693.02 | [6 empty] | 1 | 2852508.26 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.28 |  |  | 3096693.02 |  |  | 2024 | 2024
140 | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
141 | ул. Софьи Перовской, д. 8 | 20905103.92 | [12 empty] | 8513063.38 |  | 11396559.4 |  |  |  | 995481.14 |  |  |  | 20905103.92 |  |  | 2024 | 2025
142 | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
143 | ул. Софьи Перовской, д. 14 | 23370479.96 | [12 empty] | 9517024.06 |  | 12740575.9 |  |  |  | 1112880 | 0 |  |  | 23370479.96 |  |  | 2024 | 2024
144 | ул. Софьи Перовской, д. 16 | 6160181.12 | [14 empty] | 5866839.16 |  |  |  | 293341.96 | 0 |  |  | 6160181.12 |  |  | 2024 | 2024
145 | ул. Софьи Перовской, д. 18 | 30964238.63 | [12 empty] | 18512758.74 |  | 10976992.34 |  |  |  | 1474487.55 | 0 |  |  | 30964238.63 |  |  | 2024 | 2024
146 | ул. Софьи Перовской, д. 19 | 15609505.31 | [12 empty] | 10128346.36 |  | 4737313.87 |  |  |  | 743845.08 |  |  |  | 15609505.31 |  |  | 2024 | 2024
147 | ул. Софьи Перовской, д. 27 | 40152587.85 | [12 empty] | 17965956.44 |  | 19702587.77 |  |  |  | 2214554.29 | 269489.35 |  |  | 20687738.06 |  | 19464849.79 | 2024 | 2024
148 | ул. Старостина, д. 37 | 1392493.87 |  | 1 | 1201542.69 | [15 empty] | 166880 | 24071.18 |  |  | 1392493.87 |  |  | 2024 | 2025
149 | ул. Старостина, д. 69 | 2790000 | [10 empty] | 1 | 2710000 | [6 empty] | 80000 | [5 empty] | 2790000 | 2024 | 2024
150 | б-р Театральный, д. 6 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2024 | 2025
151 | б-р Театральный, д. 8 | 19265660.93 | [15 empty] | 18089822.48 |  |  | 904491.12 | 271347.33 |  |  |  |  | 19265660.93 | 2024 | 2025
152 | пер. Терский, д. 3 | 19787681.55 | 1533733.85 |  |  | 1442250.17 | 1546301.82 | 7437938.96 |  |  | 1431610.38 |  |  |  |  | 1641758 |  | 2637670.97 |  |  | 1851348.44 | 265068.96 |  |  |  |  | 19787681.55 | 2024 | 2024
153 | пер. Терский, д. 9 | 14429657.2 | 872314.54 |  |  | 881926.74 | 1589340.3 | 7183862.52 |  |  | 911310.5 | [6 empty] | 1679044.31 |  |  | 1115091.31 | 196766.98 |  |  |  |  | 14429657.2 | 2022 | 2024
154 | ул. Трудовых Резервов, д. 8 | 11896370.32 | [12 empty] | 11170300.77 | [5 empty] | 558515.04 | 167554.51 |  |  |  |  | 11896370.32 | 2024 | 2025
155 | ул. Успенского, д. 11 | 6268186.23 | [6 empty] | 2 | 5792680 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.27 |  |  | 6268186.23 |  |  | 2024 | 2024
156 | ул. Ушакова, д. 7 корп. 2 | 9196151.61 | [6 empty] | 3 | 8489323.7 | [10 empty] | 693964.64 | 12863.27 |  |  | 9196151.61 |  |  | 2024 | 2024
157 | ул. Ушакова, д. 11 | 6268186.23 | [6 empty] | 2 | 5792680 | [10 empty] | 462642.96 | 12863.27 |  |  | 6268186.23 |  |  | 2024 | 2024
158 | пр-д Флотский, д. 1 | 25599900.37 | 2930350.33 | 1 | 1612809 | 2015084.53 | 2892142.34 | 11071181.12 |  |  | 3381287.91 | [9 empty] | 1338502.31 | 358542.83 |  |  |  |  | 25599900.37 | 2024 | 2025
159 | ул. Челюскинцев, д. 7 | 42976239.59 | 4643124.89 |  |  | 4366173.22 | 4681172.34 | 22517126.74 |  |  | 4333963 | [9 empty] | 1826556 | 608123.4 |  |  |  |  | 42976239.59 | 2024 | 2024
160 | ул. Челюскинцев, д. 18/20 | 10772757.25 | 1472045.54 |  |  | 1488266.29 | 2682038.63 | 2174828.25 |  |  | 1537851.88 | [9 empty] | 1277401.2 | 140325.46 |  |  |  |  | 10772757.25 | 2024 | 2024
161 | ул. Челюскинцев, д. 20 | 15370826.92 | 1084730.33 |  |  | 1096683.18 | 1976357.78 | 8933192.31 |  |  | 1133222.13 | [9 empty] | 933278.4 | 213362.79 |  |  |  |  | 15370826.92 | 2024 | 2024
162 | ул. Челюскинцев, д. 30а | 18378893.26 | 1610082.6 | [11 empty] | 6786046.63 |  | 9084577.45 |  |  |  | 874035.33 | 24151.25 |  |  | 16664155.29 |  | 1714737.97 | 2024 | 2025
163 | ул. Шмидта, д. 17 | 5120153.09 | 1696765.76 |  |  | 1595961.56 | 1734062.21 | [14 empty] | 93363.56 |  |  |  |  | 5120153.09 | 2022 | 2025
164 | ул. Шмидта, д. 31/1 | 28157385.77 | [12 empty] | 13672698.89 |  | 12961345.28 |  |  |  | 1331729.44 | 191612.16 |  |  | 28157385.77 |  |  | 2024 | 2025
165 | ул. Юрия Гагарина, д. 19 | 3249420.76 | [6 empty] | 1 | 3005236.01 | [10 empty] | 231321.48 | 12863.27 |  |  | 3249420.76 |  |  | 2024 | 2024
166 | ул. Молодежная, д. 10 | 3219919.77 | [15 empty] | 3023398.85 |  |  | 151169.94 | 45350.98 |  |  |  |  | 3219919.77 | 2024 | 2025
167 | ш. Североморское, д. 4 | 3532942.22 | [15 empty] | 3317316.64 |  |  | 165865.83 | 49759.75 |  |  |  |  | 3532942.22 | 2024 | 2025
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2024 год |  | 2065471653.81 | 52416258.57 | 40 | 59682498.88 | 32413224.95 | 47595321.7 | 175535560.45 | 66 | 186808663.9 | 57595382.04 | 676434 | 5 | 16953045 | 648063138.08 | 1641758 | 531512585.59 | 122665709.95 | 0 | 0 | 113880458.41 | 17643992.8 | 387621.49 | 0 | 1351109551.94 | 0 | 714362101.87 | 2024 | 2024
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области, на 2014 – 2043 годы муниципальным образованием город Мурманск на 2025 год
1 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 37 | 26957173.13 | 2565179.93 |  |  | 2412172.88 | 2586199.95 | 12440001.74 | 1 | 2771340 | 2394377.75 | [9 empty] | 1410361.8 | 377539.08 |  |  |  |  | 26957173.13 | 2025 | 2025
2 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 39/13 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
3 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 44 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
4 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 47 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
5 | ул. Адмирала флота Лобова, д. 49/17 | 20198812.19 | [14 empty] | 18760039.2 |  |  |  | 1157372.4 | 281400.59 |  |  |  |  | 20198812.19 | 2025 | 2025
6 | ул. Академика Книповича, д. 9А | 7368181.69 | [13 empty] | 1801232.23 | 3541420.26 | 1046507.4 |  |  | 883184.4 | 95837.4 |  |  |  |  | 7368181.69 | 2025 | 2025
7 | ул. Академика Книповича, д. 53 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
8 | ул. Александра Невского, д. 88 | 13567045.14 | [12 empty] | 12276081.52 | [5 empty] | 1106822.4 | 184141.22 |  |  |  |  | 13567045.14 | 2025 | 2025
9 | ул. Алексея Генералова, д. 2/18 | 14830966.36 | [12 empty] | 13447288.24 | [5 empty] | 1181968.8 | 201709.32 |  |  |  |  | 14830966.36 | 2025 | 2025
10 | ул. Алексея Генералова, д. 13 | 16255640.3 | [12 empty] | 9280844.18 |  | 6200168.31 |  |  |  | 774050.63 | 577.18 |  |  | 16255640.3 |  |  | 2025 | 2025
11 | ул. Аскольдовцев, д. 7 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
12 | ул. Виктора Миронова, д. 10 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2025 | 2025
13 | ул. Володарского, д. 10 | 2274342.13 | [8 empty] | 1776833.63 | [9 empty] | 470856 | 26652.5 |  |  |  |  | 2274342.13 | 2025 | 2025
14 | ул. Володарского, д. 13 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
15 | ул. Воровского, д. 11 | 10856907.14 | [10 empty] | 3 | 10194279 | [6 empty] | 509713.95 | 152914.19 |  |  |  |  | 10856907.14 | 2025 | 2025
16 | ул. Гвардейская, д. 22 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
17 | ул. Гвардейская, д. 24 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
18 | ул. Генерала Журбы, д. 12 | 3357521.5 | [10 empty] | 1 | 3199680 | [6 empty] | 153600 | 4241.5 |  |  | 3357521.5 |  |  | 2025 | 2025
19 | пр. Героев-североморцев, д. 29 | 8764548.33 | [12 empty] | 8346846.3 | [5 empty] | 417342.32 | 359.71 |  |  | 8764548.33 |  |  | 2025 | 2025
20 | пр. Героев-североморцев, д. 31 | 8647687.69 | [12 empty] | 8235555.02 | [5 empty] | 411777.75 | 354.92 |  |  | 8647687.69 |  |  | 2025 | 2025
21 | ул. Достоевского, д. 12 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2025 | 2025
22 | ул. Загородная, д. 7 | 1524636.66 |  |  |  | 587859.96 | 843723.75 | [13 empty] | 71579.19 | 21473.76 |  |  |  |  | 1524636.66 | 2025 | 2025
23 | ул. Загородная, д. 19 | 7488730.73 | [12 empty] | 7031672.05 | [5 empty] | 351583.6 | 105475.08 |  |  |  |  | 7488730.73 | 2025 | 2025
24 | ул. Зои Космодемьянской, д. 1 | 3357521.5 | [10 empty] | 1 | 3199680 | [6 empty] | 153600 | 4241.5 |  |  | 3357521.5 |  |  | 2025 | 2025
25 | ул. Зои Космодемьянской, д. 7 | 7266780 | [10 empty] | 2 | 6912000 | [6 empty] | 345600 | 9180 |  |  | 7266780 |  |  | 2025 | 2025
26 | ул. Зои Космодемьянской, д. 14 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
27 | ул. Зои Космодемьянской, д. 17 корп. 2 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2025 | 2025
28 | ул. Зои Космодемьянской, д. 18 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2025 | 2025
29 | ул. Зои Космодемьянской, д. 19 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2025 | 2025
30 | ул. Зои Космодемьянской, д. 21 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2025 | 2025
31 | ул. Зои Космодемьянской, д. 22 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2025 | 2025
32 | ул. Зои Космодемьянской, д. 23 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2025 | 2025
33 | ул. Зои Космодемьянской, д. 24 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2025 | 2025
34 | ул. Зои Космодемьянской, д. 25 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2025 | 2025
35 | ул. Зои Космодемьянской, д. 26 | 15399831.84 | [10 empty] | 4 | 14459936 | [6 empty] | 722996.8 | 216899.04 |  |  |  |  | 15399831.84 | 2025 | 2025
36 | ул. Зои Космодемьянской, д. 28 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
37 | ул. Зои Космодемьянской, д. 30 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
38 | ул. Зои Космодемьянской, д. 33 | 14533560 | [10 empty] | 4 | 13824000 | [6 empty] | 691200 | 18360 |  |  | 14533560 |  |  | 2025 | 2025
39 | ул. Зои Космодемьянской, д. 34 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
40 | ул. Зои Космодемьянской, д. 36 | 7266780 | [10 empty] | 2 | 6912000 | [6 empty] | 345600 | 9180 |  |  | 7266780 |  |  | 2025 | 2025
41 | ул. Каменная, д. 2 корп. 1 | 29698073.86 | [12 empty] | 14606199.93 |  | 13279315.43 |  |  |  | 1394275.77 | 418282.73 |  |  |  |  | 29698073.86 | 2025 | 2025
42 | ул. Капитана Буркова, д. 45 | 8360130.24 |  |  |  | 3750710.83 | 4099176.72 | [13 empty] | 392494.38 | 117748.31 |  |  |  |  | 8360130.24 | 2025 | 2025
43 | ул. Капитана Пономарева, д. 1/16 | 5763053.72 | [12 empty] | 4290493.56 | [5 empty] | 1472375.26 | 184.9 |  |  | 5763053.72 |  |  | 2025 | 2025
44 | ул. Карла Либкнехта, д. 27 | 3466085.49 | [15 empty] | 3107617.17 |  |  | 311854.06 | 46614.26 |  |  |  |  | 3466085.49 | 2025 | 2025
45 | ул. Карла Маркса, д. 23/51 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
46 | пр. Кирова, д. 25 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
47 | пр. Кирова, д. 28в | 2883905.37 |  |  |  | 2707892.36 | [14 empty] | 135394.62 | 40618.39 |  |  |  |  | 2883905.37 | 2025 | 2025
48 | пр. Кирова, д. 38 | 5539734.05 | [14 empty] | 5275720.66 |  |  |  | 263786.03 | 227.36 |  |  | 5539734.05 |  |  | 2025 | 2025
49 | пр. Кирова, д. 53 | 4506468.37 |  |  |  | 1737576.16 | 2493849.53 | [13 empty] | 211571.29 | 63471.39 |  |  |  |  | 4506468.37 | 2025 | 2025
50 | пр. Кирова, д. 53а | 2884006.28 |  |  |  | 1111997.28 | 1595989.83 | [13 empty] | 135399.36 | 40619.81 |  |  |  |  | 2884006.28 | 2025 | 2025
51 | пр. Кольский, д. 6 | 5451748.09 |  |  |  | 2673125.68 | 2445886.61 | [13 empty] | 255950.62 | 76785.18 |  |  |  |  | 5451748.09 | 2025 | 2025
52 | пр. Кольский, д. 10 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
53 | пр. Кольский, д. 20 | 5596389.76 | [12 empty] | 4166351.7 | [5 empty] | 1429773.31 | 264.75 |  |  | 5596389.76 |  |  | 2025 | 2025
54 | пр. Кольский, д. 24 | 5504594.35 | [12 empty] | 4098012.66 | [5 empty] | 1406321.29 | 260.4 |  |  | 5504594.35 |  |  | 2025 | 2025
55 | пр. Кольский, д. 38 | 5565393.9 | [12 empty] | 4143276.18 | [5 empty] | 1421854.44 | 263.28 |  |  | 5565393.9 |  |  | 2025 | 2025
56 | пр. Кольский, д. 42 | 5410705.94 | [12 empty] | 4317023.71 | [5 empty] | 1093407.91 | 274.32 |  |  | 5410705.94 |  |  | 2025 | 2025
57 | пр. Кольский, д. 46 | 5519347.19 | [12 empty] | 4108995.72 | [5 empty] | 1410090.37 | 261.1 |  |  | 5519347.19 |  |  | 2025 | 2025
58 | пр. Кольский, д. 102 | 14533560 | [10 empty] | 4 | 13824000 | [6 empty] | 691200 | 18360 |  |  | 14533560 |  |  | 2025 | 2025
59 | пр. Кольский, д. 106 корп. 4 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
60 | пр. Кольский, д. 108 корп. 1 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
61 | пр. Кольский, д. 108 корп. 2 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
62 | пр. Кольский, д. 108 корп. 3 | 7266780 | [10 empty] | 2 | 6912000 | [6 empty] | 345600 | 9180 |  |  | 7266780 |  |  | 2025 | 2025
63 | ул. Коммуны, д. 18 | 4812478.24 |  | 1 | 1612809 |  |  |  | 1 | 2771340 | [10 empty] | 362567 | 65762.24 |  |  |  |  | 4812478.24 | 2025 | 2025
64 | пр-д Ледокольный, д. 3 | 3849957.96 | [10 empty] | 1 | 3614984 | [6 empty] | 180749.2 | 54224.76 |  |  |  |  | 3849957.96 | 2025 | 2025
65 | пр-д Ледокольный, д. 5 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2025 | 2025
66 | пр-д Ледокольный, д. 9 | 23099747.76 | [10 empty] | 6 | 21689904 | [6 empty] | 1084495.2 | 325348.56 |  |  |  |  | 23099747.76 | 2025 | 2025
67 | пр. Ленина, д. 1 | 20283017.37 | [14 empty] | 19315990.44 |  |  |  | 965799.52 | 1227.41 |  |  | 20283017.37 |  |  | 2025 | 2025
68 | пр. Ленина, д. 68 | 24594344.44 | 2611460.66 |  |  | 2455693.07 | 2632859.91 | 12664443.02 |  |  | 2437576.88 | [9 empty] | 1450280.4 | 342030.5 |  |  |  |  | 24594344.44 | 2025 | 2025
69 | пр. Ленина, д. 88 | 339834.11 | [14 empty] | 339834.11 | [7 empty] | 339834.11 |  | 0 | 2025 | 2025
70 | пр. Ленина, д. 92 | 481295.9 | [14 empty] | 481295.9 | [7 empty] | 481295.9 |  | 0 | 2025 | 2025
71 | пр. Ленина, д. 101 | 17838261.44 | [14 empty] | 16988217.21 |  |  |  | 849410.86 | 633.37 |  |  | 17838261.44 |  |  | 2025 | 2025
72 | ул. Марата, д. 23 | 22040452.38 | [12 empty] | 6236837.69 |  | 13728674.24 |  |  |  | 1958142.22 | 116798.23 |  |  | 22040452.38 |  |  | 2025 | 2025
73 | пр-д Молодежный, д. 3 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
74 | пр-д Молодежный, д. 4 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
75 | пр-д Молодежный, д. 5 | 3633390 | [10 empty] | 1 | 3456000 | [6 empty] | 172800 | 4590 |  |  | 3633390 |  |  | 2025 | 2025
76 | пр-д Молодежный, д. 6 | 14533560 | [10 empty] | 4 | 13824000 | [6 empty] | 691200 | 18360 |  |  | 14533560 |  |  | 2025 | 2025
77 | пр-д Молодежный, д. 8 | 7266780 | [10 empty] | 2 | 6912000 | [6 empty] | 345600 | 9180 |  |  | 7266780 |  |  | 2025 | 2025
78 | пр-д Молодежный, д. 9 | 7266780 | [10 empty] | 2 | 6912000 | [6 empty] | 345600 | 9180 |  |  | 7266780 |  |  | 2025 | 2025
79 | пр-д Молодежный, д. 10 | 7266780 | [10 empty] | 2 | 6912000 | [6 empty] | 345600 | 9180 |  |  | 7266780 |  |  | 2025 | 2025
80 | пр-д Молодежный, д. 16 | 26827492.39 | [12 empty] | 10834258.18 |  | 14355875.52 |  |  |  | 1259506.69 | 377852 |  |  |  |  | 26827492.39 | 2025 | 2025
81 | ул. Нахимова, д. 11 | 8413735.35 | [12 empty] | 7572535.71 | [5 empty] | 727611.6 | 113588.04 |  |  |  |  | 8413735.35 | 2025 | 2025
82 | ул. Нахимова, д. 25 | 7521279.64 | [12 empty] | 6445106.64 | [5 empty] | 979496.4 | 96676.6 |  |  |  |  | 7521279.64 | 2025 | 2025
83 | ул.Нахимова, д. 31 | 7296801.47 | [12 empty] | 6235384.31 | [5 empty] | 967886.4 | 93530.76 |  |  |  |  | 7296801.47 | 2025 | 2025
84 | ул. Октябрьская, д. 21 | 26072163.64 | [12 empty] | 24261867.23 | [5 empty] | 1446368.4 | 363928.01 |  |  |  |  | 26072163.64 | 2025 | 2025
85 | ул. Октябрьская, д. 23 | 25081042.15 | [12 empty] | 23313876.01 | [5 empty] | 1417458 | 349708.14 |  |  |  |  | 25081042.15 | 2025 | 2025
86 | ул. Октябрьская, д. 24 | 19580157.17 | [9 empty] | 3475743 |  |  |  |  | 10757862.97 | 3555309.33 |  |  | 1560663.43 | 230578.44 |  |  |  |  | 19580157.17 | 2025 | 2025
87 | ул. Папанина, д. 7 | 9586413.87 | [14 empty] | 9129593.8 |  |  |  | 456479.69 | 340.38 |  |  | 9586413.87 |  |  | 2025 | 2025
88 | ул. Папанина, д. 9 | 8526564.28 | [14 empty] | 8120249.08 |  |  |  | 406012.45 | 302.75 |  |  | 8526564.28 |  |  | 2025 | 2025
89 | ул. Папанина, д. 12 | 6383845.08 | [14 empty] | 6079636.59 |  |  |  | 303981.82 | 226.67 |  |  | 6383845.08 |  |  | 2025 | 2025
90 | ул. Папанина, д. 17 | 18929807.71 | [14 empty] | 18027748.17 |  |  |  | 901387.41 | 672.13 |  |  | 18929807.71 |  |  | 2025 | 2025
91 | ул. Папанина, д. 20 | 5910118.92 | [14 empty] | 5628484.84 |  |  |  | 281424.24 | 209.84 |  |  | 5910118.92 |  |  | 2025 | 2025
92 | ул. Папанина, д. 22 | 25873887.9 | [12 empty] | 13871969.55 |  | 10196979.06 |  |  |  | 1698902.14 | 106037.15 |  |  | 25873887.9 |  |  | 2025 | 2025
93 | ул. Папанина, д. 24 | 10299803.65 | [12 empty] | 6054382.7 |  | 3379024.3 |  |  |  | 824837.22 | 41559.43 |  |  | 10299803.65 |  |  | 2025 | 2025
94 | ул. Папанина, д. 26 | 9247241.98 | [12 empty] | 6208271.92 |  | 2598263.76 |  |  |  | 440326.78 | 379.52 |  |  | 9247241.98 |  |  | 2025 | 2025
95 | ул. Папанина, д. 34/25 | 26689452.44 | [12 empty] | 15393684.73 |  | 9127562.33 |  |  |  | 2060175.6 | 108029.78 |  |  | 26689452.44 |  |  | 2025 | 2025
96 | ул. Пищевиков, д. 7 | 634142.55 |  |  |  | 188740.09 | 406698.92 | [13 empty] | 29771.95 | 8931.59 |  |  |  |  | 634142.55 | 2025 | 2025
97 | ул. Полярные Зори, д. 20 | 7699915.92 | [10 empty] | 2 | 7229968 | [6 empty] | 361498.4 | 108449.52 |  |  |  |  | 7699915.92 | 2025 | 2025
98 | ул. Полярные Зори, д. 27 корп. 2 | 27526660.89 | [12 empty] | 14505729.84 |  | 11230943.71 |  |  |  | 1403937.24 | 386050.1 |  |  |  |  | 27526660.89 | 2025 | 2025
99 | ул. Полярные Зори, д. 31 корп. 2 | 11233148.5 | [14 empty] | 10547557.28 |  |  |  | 527377.86 | 158213.36 |  |  |  |  | 11233148.5 | 2025 | 2025
100 | ул. Полярные Зори, д. 33 корп. 1 | 21334933.31 | [14 empty] | 20178250.75 |  |  |  | 854008.8 | 302673.76 |  |  |  |  | 21334933.31 | 2025 | 2025
101 | ул. Полярные Зори, д. 35 корп. 2 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
102 | ул. Радищева, д. 16 | 39797811.46 | [12 empty] | 20952326.45 |  | 16222168.86 |  |  |  | 2065698.72 | 557617.43 |  |  |  |  | 39797811.46 | 2025 | 2025
103 | ул. Радищева, д. 18 | 8672024.69 | [12 empty] | 7819914.37 | [5 empty] | 734811.6 | 117298.72 |  |  |  |  | 8672024.69 | 2025 | 2025
104 | ул. Радищева, д. 19 | 27995053.73 | [12 empty] | 11239695.16 |  | 15046740.27 |  |  |  | 1314321.77 | 394296.53 |  |  |  |  | 27995053.73 | 2025 | 2025
105 | ул. Ростинская, д. 1 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
106 | пер. Русанова, д. 4 | 4924297.94 |  |  |  | 2128440.9 | 2495313.03 | [13 empty] | 231187.7 | 69356.31 |  |  |  |  | 4924297.94 | 2025 | 2025
107 | ул. Сафонова, д. 19 | 9658293.88 |  |  |  | 743745.5 | 1340320.73 | 6058287.09 |  |  | 768525.38 | [9 empty] | 613752 | 133663.18 |  |  |  |  | 9658293.88 | 2025 | 2025
108 | ул. Сафонова, д. 20, корп. 2 | 21381181.09 | [12 empty] | 19738958.32 | [5 empty] | 1346138.4 | 296084.37 |  |  |  |  | 21381181.09 | 2025 | 2025
109 | ул. Сафонова, д. 21 | 7632191.91 | [5 empty] | 6002421.24 |  |  | 761438.5 | [9 empty] | 766874.27 | 101457.9 |  |  |  |  | 7632191.91 | 2025 | 2025
110 | ул. Сафонова, д. 24/26 | 16574313.47 | 1174333.1 |  |  | 1187273.3 | 2139612.3 | 9671107.32 |  |  | 1226830.5 | [9 empty] | 944169.6 | 230987.35 |  |  |  |  | 16574313.47 | 2025 | 2025
111 | ул. Свердлова, д. 12 корп. 3 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
112 | ул. Свердлова, д. 82 | 10900170 | [10 empty] | 3 | 10368000 | [6 empty] | 518400 | 13770 |  |  | 10900170 |  |  | 2025 | 2025
113 | пр-д Связи, д. 24 | 1429185.59 | 476395.2 |  |  | 476395.2 | 476395.19 | [19 empty] | 1429185.59 | 2025 | 2025
114 | ул. Софьи Перовской, д. 6 | 15049055.82 | 1069275.48 |  |  | 1081058.03 | 1948199.33 | 8805915.33 |  |  | 1117076.38 | [9 empty] | 817208.4 | 210322.87 |  |  |  |  | 15049055.82 | 2025 | 2025
115 | ул. Софьи Перовской, д. 10 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
116 | ул. Софьи Перовской, д. 31/11 | 11308281.98 | [12 empty] | 10484314.02 | [5 empty] | 806947.2 | 17020.76 |  |  |  |  | 11308281.98 | 2025 | 2025
117 | ул. Сполохи, д. 7 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
118 | б-р Театральный, д. 8 | 104549867.12 | [12 empty] | 42222367.87 |  | 55946521.44 |  |  |  | 4908444.47 | 1472533.34 |  |  |  |  | 104549867.12 | 2025 | 2025
119 | пр-д Флотский, д. 1 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
120 | ул. Челюскинцев, д. 7 | 1800323.7 |  | 1 | 1572488.77 | [15 empty] | 218400 | 9434.93 |  |  | 1800323.7 |  |  | 2025 | 2025
121 | ул. Челюскинцев, д. 30а | 2871536.61 |  |  |  | 1107189.3 | 1589089.2 | [13 empty] | 134813.93 | 40444.18 |  |  |  |  | 2871536.61 | 2025 | 2025
122 | ул. Челюскинцев, д. 35 | 1800323.7 |  | 1 | 1572488.77 | [15 empty] | 218400 | 9434.93 |  |  | 1800323.7 |  |  | 2025 | 2025
123 | ул. Шмидта, д. 11 | 16822226.56 | [12 empty] | 11406173.5 |  | 4482980.52 |  |  |  | 794457.7 | 138614.84 |  |  | 16822226.56 |  |  | 2025 | 2025
124 | ул. Шмидта, д. 17 | 22889704.94 | [14 empty] | 21798399.78 |  |  |  | 1089919.99 | 1385.17 |  |  | 22889704.94 |  |  | 2025 | 2025
125 | ул. Молодежная, д. 10 | 18304011.32 | [12 empty] | 11497201.07 |  | 5689664.02 |  |  |  | 859343.25 | 257802.98 |  |  |  |  | 18304011.32 | 2025 | 2025
126 | ул. Молодежная, д. 16 | 2951477.1 | [6 empty] | 1 | 2771340 | [10 empty] | 138567 | 41570.1 |  |  |  |  | 2951477.1 | 2025 | 2025
127 | ул. Приморская, д. 8/1 | 1861001.14 |  | 1 | 1612809 | [15 empty] | 224000 | 24192.14 |  |  |  |  | 1861001.14 | 2025 | 2025
128 | ш. Североморское, д. 8 | 61160154.37 | [12 empty] | 34277105.15 |  | 17203373.37 | 5685452.03 |  |  | 3136734.86 | 857488.96 |  |  |  |  | 61160154.37 | 2025 | 2025
129 | ш. Североморское, д. 9 | 36288211.48 | [12 empty] | 21830407.2 |  | 8715004.38 | 3121355.63 |  |  | 2116442.76 | 505001.51 |  |  |  |  | 36288211.48 | 2025 | 2025
Итого по муниципальному образованию город Мурманск на 2025 год |  | 1357123295.37 | 7896644.37 | 13 | 20885876.54 | 24349870.54 | 27093315 | 55642175.74 | 11 | 30484740 | 10482659.02 | 3475743 | 71 | 249300175 | 430751008.39 | 1801232.23 | 382373560.56 | 16516241.56 | 0 | 0 | 82762672.49 | 13307380.93 | 0 | 0 | 439460144.16 | 0 | 917663151.21 | 2025 | 2025
Планируемые показатели выполнения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по муниципальному образованию город Мурманск на 2023-2025 годы
Планируемые показатели по годам |  | Стоимость работ капитального ремонта | [21 empty] | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства собственников МКД | Плановый год начала выполнения работ | Плановый год завершения выполнения работ
|  | Всего: | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [9 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений* | Ремонт фасада | Ремонт фундамента** | Иные виды работ |  | Разработка проектной документации | Строительный контроль | Авторский надзор
|  |  | горячего водоснабжения | в том числе водоподогрева- теля(-ей) |  | холодного водоснабжения | водоотведения | теплоснабже- ния | в том числе индивидуально- го(-ых) теплово- го(-ых) пун- кта(-ов) |  | электроснаб- жения | газоснабжения
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Планируемые показатели на период 2023 - 2025 годы |  | 5241653226.38 | 76289611.97 | 66 | 100510953.17 | 74518788.72 | 98961328.32 | 330456964.28 | 157 | 404655078.3 | 89866556.36 | 4152177 | 183 | 598730477.34 | 1575862778.41 | 17800536.2 | 1389724026.26 | 150345756.79 | 0 | 0 | 277525416.72 | 50872231.42 | 1380545.12 | 0 | 2787981661.21 | 0 | 2453671565.17 | 2023 | 2025
Планируемые показатели на 2023 год |  | 1819058277.2 | 15976709.03 | 13 | 19942577.75 | 17755693.23 | 24272691.62 | 99279228.09 | 80 | 187361674.4 | 21788515.3 | 0 | 107 | 332477257.34 | 497048631.94 | 14357545.97 | 475837880.11 | 11163805.28 | 0 | 0 | 80882285.82 | 19920857.69 | 992923.63 | 0 | 997411965.11 | 0 | 821646312.09 | 2023 | 2023
Планируемые показатели на 2024 год |  | 2065471653.81 | 52416258.57 | 40 | 59682498.88 | 32413224.95 | 47595321.7 | 175535560.45 | 66 | 186808663.9 | 57595382.04 | 676434 | 5 | 16953045 | 648063138.08 | 1641758 | 531512585.59 | 122665709.95 | 0 | 0 | 113880458.41 | 17643992.8 | 387621.49 | 0 | 1351109551.94 | 0 | 714362101.87 | 2024 | 2024
Планируемые показатели на 2025 год |  | 1357123295.37 | 7896644.37 | 13 | 20885876.54 | 24349870.54 | 27093315 | 55642175.74 | 11 | 30484740 | 10482659.02 | 3475743 | 71 | 249300175 | 430751008.39 | 1801232.23 | 382373560.56 | 16516241.56 | 0 | 0 | 82762672.49 | 13307380.93 | 0 | 0 | 439460144.16 | 0 | 917663151.21 | 2025 | 2025
Условные обозначения:
* – | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в т.ч. ремонт отмостки, обустройство дренажной системы;
** – | Ремонт фундамента, в т.ч. восстановление отмостки, обустройство дренажной системы;
ЭЛ – система электроснабжения;
ТС – система теплоснабжения;
ХВС – система холодного водоснабжения;
ГВС – система горячего водоснабжения;
ВДП - водоподогреватель системы ГВС;
В – система водоотведения (канализация);
ГС – система газоснабжения;
Л – лифт;
К – крыша;
П – подвальное помещение;
Ф – фасад;
РФ – фундамент;
РПД, СК, АН – услуга по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта; строительный контроль; авторский надзор;
МКД – многоквартирный дом.
Note on L23: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on L24: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on B29: timofeevaos: комиссия
Note on Q29: Якубицкая Наталья Николаевна решение Комиссии на 2023год
Note on R29: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 ГОД
Note on S29: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B30: timofeevaos: комиссия
Note on L30: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on S30: Якубицкая Наталья Николаевна: 1323 903,43 стоимость из МКПЛ 20-22, дом исключен полн из 22. Работы перенесены согласно предл Минтсроя от 22,03,23. в ргпр - 20-22, законодат акта и решения о переносе нет. Сроки не менять-Минстрой
Note on B53: timofeevaos: комиссия
Note on R53: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on V53: Якубицкая Наталья Николаевна: 905 223,60-фасад собств 124000 -итп обл б
Note on W53: Якубицкая Наталья Николаевна: 209028,86-фасад собств 35130,31 -итп обл б
Note on C81: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on L81: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on B100: timofeevaos: комиссия
Note on O100: Якубицкая Наталья Николаевна: удален лифт
Note on P100: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on L102: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q102: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on S102: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on P128: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L129: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L145: Якубицкая Наталья Николаевна: работы не попавшие в КРПЛ 20-22
Note on Q145: Якубицкая Наталья Николаевна: 20201-2023
Note on R145: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S145: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on V145: User: без электрики и тепла
Note on AB145: timofeevaos:
Note on AB146: Стеценко Татьяна Николаевна: из них 74967,36 авторский надзор
Note on L150: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q150: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал 2022-2024, СМР 8 135 112,42+СТР.К.122 026,69 =8 257 139, 11
Note on S150: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on V150: User: ВДИС - 2 369 395,2 ПОДВАЛ - 1 000 114,80
Note on Y150: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал за счет ОБЛ.Б Минстрой изменил источник на собственников
Note on AB150: Н.Н.Якубицкая 49 586 451,04 (35 856177, 37 вдис+10 663 089,47 фунд
Note on B152: timofeevaos: комиссия
Note on P152: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B155: timofeevaos: комиссия
Note on P155: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B156: timofeevaos: комиссия
Note on R156: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on V156: Якубицкая Наталья Николаевна: ПД фасад 377 221, 20
Note on W156: Якубицкая Наталья Николаевна: СК крыша-90 447,44 ТС-40 940,62 ХВС-8 353.92 ГВС-9 201,75 В-14 176,23, итого ВДИС -72 672,52
Note on B158: timofeevaos: комиссия
Note on P158: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B159: timofeevaos: Комиссия
Note on P159: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B160: timofeevaos: комиссия
Note on P160: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B163: timofeevaos: комиссия
Note on P163: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B164: timofeevaos: комиссия
Note on P164: Якубицкая Наталья Николаевна: решение комиссии от 23.04.2021 № 96 на 2023 год
Note on B171: timofeevaos: комиссия
Note on P171: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B182: timofeevaos: комиссия
Note on R182: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on B189: timofeevaos: комиссия
Note on R189: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комиссии на 2023 год
Note on Q193: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R194: Якубицкая Наталья Николаевна: перенесен из 2024 в 2023
Note on B200: Якубицкая Наталья Николаевна: КОМИССИЯ
Note on R205: Якубицкая Наталья Николаевна: решение Комисии на 2023 год
Note on V205: Якубицкая Наталья Николаевна: 124000-ИТП, 151 890,08 -ЛИФТ
Note on W205: Якубицкая Наталья Николаевна: 35130,31-ИТП 91134,05 -ЛИФТ
Note on C210: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L210: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on V210: 163529,25 ГАС
Note on W210: 49058,77 - ГВС
Note on L212: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q212: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on S212: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on Q230: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R230: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S230: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on L266: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q266: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S266: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on B267: Автор: не нашла в региональной
Note on L267: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q267: Якубицкая Наталья 2022-2024
Note on R267: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on S267: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on S280: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on Q287: Якубицкая Наталья Николаевна: изменение состава работ: было -П с дренаж, стало П-без дренажа. Дренаж вошел в работы по фундаменту(ранее Ф был без дренажа). Срок окончания работ перенесен на 2025
Note on S287: Якубицкая Наталья Николаевна: срок окончания работ перенесен на 2025 год
Note on Q289: Якубицкая Наталья Николаевна: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал 2022-2024, СМР 8 135 112,42+СТР.К.122 026,69 =8 257 139, 11. Изменился состав работ: был П с дренаж, стало без дренажа, Дренаж вошел в фундамент. Изменился срок окончания работ перенесн на 2025 год.
Note on S289: Якубицкая Наталья Николаевна: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024. изменени срок окончания работ - 2025 год
Note on L290: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L291: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S291: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on L292: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L293: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q293: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024. Исключен протокол 243 от 24.11.2023
Note on S293: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2022-2024
Note on V293: User: подвал+фундамент 1073556
Note on V294: User: 336808,8 кан
Note on V299: Якубицкая Наталья Николаевна: подвал, фуналмент с обустр дрен системы
Note on L308: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on V314: Якубицкая Наталья Николаевна: фундамент
Note on V332: Стеценко Татьяна Николаевна: 753024,66 - крыша и фасад, 224000 - ВДП
Note on W332: Стеценко Татьяна Николаевна: 108349, 06 - фасад и крыша, 24 192, 14 - ВДП
Note on L343: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q343: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S343: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on V345: Якубицкая Наталья Николаевна: фасад
Note on Q361: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R361: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on S361: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on V361: User: 630622,80 фасад
Note on L362: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Q362: Якубицкая Наталья Николаевна размер стоимости РПД в 22, СМР перенос в 24, письмо Минстроя от 22.02.2023, акт, в котором на 24, но законн основания на более поздний отс-ют. РГПР 20-22.
Note on R362: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on S362: Автор: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on V362: User: 577323,6-фасад
Note on L370: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on B372: Якубицкая Наталья Николаевна: ХВС, ГВС, В перенесены из 2020-2022 письмо Минстроя от 22.02.2023, РПД оставлены в 2020-2022
Note on L379: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2026
Note on R383: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on P386: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on P387: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on L391: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q422: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R422: Якубицкая Наталья Николаевна: 2024-2026
Note on S422: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on L446: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on P459: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on P460: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on P461: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on P462: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on V462: User: 1446368,40 крыша
Note on P463: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on Q464: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R464: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S464: Якубицкая: ремонт фундамента без отмостки 2021-2023
Note on R476: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R478: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on R480: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on P481: Якубицкая Наталья Николаевна: 2023-2025
Note on L487: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on R487: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on S487: Якубицкая Наталья Николаевна: 2022-2024
Note on V487: User: 850110 фас,фунд
Note on L488: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on L492: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on P494: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on Z494: Якубицкая Наталья Николаевна: фасад
Note on B500: Якубицкая Наталья Николаевна: от него запитаны 37, 31 челюск
Note on P501: Якубицкая Наталья Николаевна: 2021-2023
Note on S506: Автор: ремонт фундамента без отмостки
Note on S507: Автор: ремонт фундамента без отмостки