## Лист1
Столбец1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2023-2028 годы за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Муниципальная програма, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соисполнители | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | Всего | 3443788.5 | 2272290.6 | 65.9823 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 30 | - | -
|  | МБ | 1986244.7 | 1268919.3 | 63.8853 |  | Выполнены в полном объеме | 7
|  | ОБ | 1457543.8 | 1003371.3 | 68.8399 |  | Выполнены частично | 20
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 23.3%
| Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска | Всего | 3443548.5 | 2272110.6 | 66 | - | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 29 | - | -
|  | МБ | 1986004.7 | 1268739.3 | 63.9 |  | Выполнены в полном объеме | 7
|  | ОБ | 1457543.8 | 1003371.3 | 68.8 |  | Выполнены частично | 19
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 3
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 24.1%
| Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска | Всего | 0 | 0 | - | - | Количество мероприятий, всего - 0 , в. т.ч. |  | - | -
|  | МБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены в полном объеме
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены -
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий - 0
| Комитет по образованию администрации города Мурманска | Всего | 240 | 180 | 75 | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей, 4 ед. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КО | Реализация мероприятий запланирована до конца 2024 года
|  | МБ | 240 | 180 | 75 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | - | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры" | Всего | 825062.4 | 879672.3 | 106.6189 | - | Количество мероприятий, всего - 12, в т.ч. | 10 | ММБУ «УДХ»
|  | МБ | 97486.6 | 73652.2 | 75.5511 |  | Выполнены в полном объеме - 3 | 1
|  | ОБ | 727575.8 | 806020.1 | 110.7816 |  | Выполнены частично - 7 | 7
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены - 2 | 2
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий - 25 % | 10%
1.1 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры в сфере дорожного хозяйства» | Всего | - | 12691.7 | 0 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | ММБУ «УДХ»
|  | МБ | - | 126.9 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | - | 12564.8 | 0 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | - | 0 | 0 |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | - | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1.1.1 | Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | Всего |  | 12564.8 | 0 | Разработка проектной документации на строительство дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в районе улиц Скальной, Родниковой, Солнечной | Работы ведутся, срок испонения контракта 03.12.2024 | нет | ММБУ «УДХ» | заключены контракты, работы ведутся
|  | МБ |  | 0 | 0
|  | ОБ |  | 12564.8 | 0
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | ВБ |  | 0 | 0
1.1.2 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета на разработку проектной документации по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда | Всего |  | 126.9 | 0
|  | МБ |  | 126.9 | 0
|  | ОБ |  | 0 | 0
|  | ФБ |  | 0 | 0
|  | ВБ |  | 0 | 0
1.2 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 200062.4 | 65119.4 | 32.5495 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | ММБУ «УДХ»
|  | МБ | 24986.6 | 11642.8 | 46.5962 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 175075.8 | 53476.6 | 30.5448 |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | - | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | - | 0 | 0 |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
1.2.1 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 24986.6 | 11642.8 | 46.5962 | Капитальный ремонт ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова до д. № 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома № 4 по ул. Шабалина (2 этап) | Работы ведутся, срок окончания работ 28.11.2024 | частично | ММБУ «УДХ» | работы ведутся
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 24986.6 | 11642.8 | 46.5962
|  | ФБ | - | 0 | -
|  | ВБ | - | 0 | -
1.2.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 24986.6 | 11642.8 | 46.5962
|  | МБ | 24986.6 | 11642.8 | 46.5962
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.2.3 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | 150089.2 | 21505.7 | 14.3286 | Капитальный ремонт ул. Подгорной, участок от дома 80 до дома 92 (2 этап) | Работы ведутся, срок окончания работ 15.11.2024 | частично | ММБУ "УДХ" | работы в стадии завершения
|  | МБ | - | 0 | -
|  | ОБ | 150089.2 | 21505.7 | 14.3286
|  | ФБ | - | 0 | -
|  | ВБ | - | 0 | -
1.2.4 | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда" | Всего | - | 20328.1 | - | Капитальный ремонт проезда Серпантин (2023 год), капитальный 3 перекрестков, а также устройство регулируемых пеш.переходов на 1 перекрестке | оплата выполненных в 2023 году по капитальному ремонту проезда Серпантин Работы по устройству регулируемых пешеходных переходов на перекрестке "просп. Ленина - ул. Профсоюзов" выполнены на 97%. Завершение обозначенных работ планируется в первой декаде ноября 2024 года.На перекрестке "просп. Героев североморцев - ул. Юрия Гагарина" работы выполнены на 97%. На перекрестке "ул. Полярные Зори - ул. Академика Книповича" работы выполнены на 61%. На перекрестке "просп. Героев североморцев - Алексея Хлобыстова" работы выполнены на 42%. Работы по капитальному ремонту обозначенных перекрестков планируется выполнить до конца ноября текущего года. | частично | ММБУ "УДХ" | Завершение работ планируется до 30.11.2024.
|  | МБ | - | 0 | -
|  | ОБ | - | 20328.1 | -
|  | ФБ | - | 0 | -
|  | ВБ | - | 0 | -
1.3 | Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Всего | 25000 | 430279.9 |  |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | ММБУ «УДХ»
|  | МБ | 12500 | 19053.6 |  |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 12500 | 411226.3 |  |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
1.3.1 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 12500 | 19053.6 | 152.4288 | Приобретение асфальтобетонной смеси для ремонта дорог, инструментальная диагностика состояния автомобильных дорог, ремонт нижней привокзальной площади | Работы ведутся, сроки окончания работ: - приобретение асфальтобетонной смеси для ремонта дорог до 30.10.2024; -ремонт нижней привокзальной площади до 20.12.2024; - срок действия контракта по инструментальной диагностике состояния автомобильных дорог до 27.12.2024 | частично | ММБУ «УДХ» | работы ведутся
|  | МБ |  | 0
|  | ОБ | 12500 | 19053.6 | 152.4288
|  | ФБ |  | 0
|  | ВБ |  | 0
1.3.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городским округом городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 12500 | 19053.6 | 100
|  | МБ | 12500 | 19053.6 | 100
|  | ОБ | - | 0 | -
|  | ФБ | - | 0 | -
|  | ВБ | - | 0 | -
1.3.3 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда» | Всего | - | 1223.8 | - | Ремонт Нижне-Ростинского шоссе (2023 год) | Ремонт Нижне-Ростинского шоссе (2023 год) | да | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | - | 0 | -
|  | ОБ | - | 1223.8 | -
|  | ФБ | - | 0 | -
|  | ВБ | - | 0 | -
1.3.4 | Мероприятие "Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда" | Всего | 0 | 390948.9 | - | Ремонт автодорог и тротуаров - 24 участка | выполнены работы по ремонту 22 участков автодорог и тротуаров | частично | ММБУ "УДХ" | работы ведутся, срок окончания работ 14.11.2024
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 390948.9 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.4 | Проект "Региональный проект "Дорожная Сеть"" | Всего | 600000 | 371581.3 | 61.9302 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | ММБУ "УДХ"
|  | МБ | 60000 | 42828.9 | 71.3815 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 540000 | 328752.4 | 60.8801 |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 100%
1.4.1 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда» | Всего | 540000 | 371581.3 | 68.8114 | Ремонт автодорог- 27 участков | ремонт выполнен в полном объеме | да | ММБУ "УДХ" | работы выполнены
|  | МБ | 0 |  | -
|  | ОБ | 540000 | 328752.4 | 60.8801
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.4.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» за счет средств дорожного фонда» | Всего | 60000 | 42828.9 | 71.3815
|  | МБ | 60000 | 42828.9 | 71.3815
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | Всего | 27983.1 | 9453.3 | 33.7822 |  | Количество мероприятий, всего т.ч. | 4 | КО, ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | Выполнение запланировано на второе полугоде 2024 года.Конечные сроки исполнения заключенных договоров находятся во втором полугодии 2024 года
|  | МБ | 15483.1 | 6098.2 | 39.3862
|  | ОБ | 12500 | 3355.1 | 26.8408 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 3
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
2.1 | Основное мероприятие «Проведение профилактических мероприятий по снижению детского дорожно-транспортного травматизма» | Всего | 240 | 0 | 0 | Количество дорожно- транспортных происшествий сучастием детей не более 55 ед. Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях не более 36 чел. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КО, УМВД России по г. Мурманску | Выполнение мероприятия до конца текущего года
|  | МБ | 240 | 0 | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
[5 empty] | #DIV/0! |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
2.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий" | Всего | 240 | 0 | 0 | Количество оснащенных общеобразовательных учреждегий схемами - 4 | Количество оснащенных общеобразовательных учреждений схемами - 3 шт. По 1 общеобразовательному учреждению работы ведутся. | частично | КО, УМВД России по г. Мурманску | Выполнение мероприятия до конца текущего года
|  | МБ | 240 | 0 | 0
ОБ
ФБ
ВБ
2.2 | Основное мероприятие «Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения» | Всего | 27743.1 | 9453.3 | 34.0744 | Общее количество дорожно-транспортных происшествий, не более 334 ед. Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более 414 чел. Количество человек, погибших в дорожно-транспотрных происшествиях, не более 7 чел. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, не более 55 ед. Количество детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, не более 36 чел. Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением - 12 ед. Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки - 31053,9 кв.м. | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 3 | ММБУ "УДХ", ММБУ "ЦОДД" | Выполнение запланировано на второе полугодие 2024 года
|  | МБ | 15243.1 | 6098.2 | 40.0063
|  | ОБ | 12500 | 3355.1 | 26.8408 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Выполнены частично | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены - | 0
[7 empty] | Степень выполнения мероприятий | 33.3%
2.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 2743.1 | 2743.1 | 100 | Площадь нанесенной/ восстановленной дорожной разметки 31053,9 кв.м | Площадь нанесенной/ восстановленной дорожной разметки 31053,9 кв.м | да | ММБУ «ЦОДД»
|  | МБ | 2743.1 | 2743.1 | 100
|  | ОБ | - | 0 | -
|  | ФБ | - | 0 | -
|  | ВБ | - | 0 | -
2.2.2 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 12500 | 3355.1 | 26.8408 | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки холодным пластиком - 2012,23 кв.м. Количество пешеходных переходов - 28. Устройство искусственных неровностей - 9 ед. | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки холодным пластиком - 1943,83кв.м. Количество пешеходных переходов - 28. Устройство искусственных неровностей - 5 ед. | частично | ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД» | выполнение запланировано до конца текущего года
|  | МБ | - | 0 | -
|  | ОБ | 12500 | 3355.1 | 26.8408
|  | ФБ | - | 0 | -
|  | ВБ | - | 0 | -
2.2.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 12500 | 3355.1 | 26.8408
|  | МБ | 12500 | 3355.1 | 26.8408
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | Всего | 2518083.5 | 1322219.3 | 52.509 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 11 | ММБУ «УДХ», ММБУ«ЦОДД», ММБУ «ДГК», ММБУ «МурманскГорСвет», АО «БСО»
|  | МБ | 1800664.7 | 1128253.6 | 62.6576 |  | Выполнены в полном объеме | 2
|  | ОБ | 717418.8 | 193965.7 | 27.0366 |  | Выполнены частично | 8
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 18.2%
3.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог» | Всего | 1564254.6 | 1106719.5 | 70.7506 | Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 5
|  | МБ | 1164254.6 | 917576.3 | 78.8123 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 400000 | 189143.2 | 47.2858 |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 20%
3.1.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 964254.6 | 759276.3 | 78.7 | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании - 212,67 км 2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании – 8785 ед. | 1. Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании – 212,67 км 2. Количество объектов технических средств, находящихся на содержании – 8785 ед | да | ММБУ «УДХ», ММБУ «ЦОДД»
|  | МБ | 964254.6 | 759276.3 | 78.7
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 200000 | 158300 | 79.2 | 1. Доля транспортных средств, отображаемых в системе мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области – 100 % 2. Площадь уборки – 1367,7 тыс. кв.м 3. Закупка материалов для зимнего содержания дорог - 16,7 тыс.т 4. Доля отремонтированной уборочной техники - 30 % | 1. Доля транспортных средств, отображаемых в системе мониторинга уборки территорий муниципальных образований Мурманской области – 100 % 2. Площадь уборки – 1367,7 тыс. кв.м 3. Закупка материалов для зимнего содержания дорог - 0. 4. Доля отремонтированной уборочной техники - 0 | частично | ММБУ "УДХ" | Ведется подготовка закупочной документации на приобретение запасных частей для ремонта уборочной техники.
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 200000 | 158300 | 79.2
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.3 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 200000 | 158300 | 79.2
|  | МБ | 200000 | 158300 | 79.2
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.4 | Мероприятие:«Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам на приобретение дорожной техники (на конкурсной основе)" | Всего | - | 30843.2 |  | Запланировано приобретение. гудронатор - 1 ед., катки самоходные - 2 ед., асфальтоукладчик - 1 ед. | Осуществлена поставка: катки самоходные - 2 ед., асфальтоукладчик - 1 ед. | частично | ММБУ "УДХ" | ожидаемый срок поставки гудронатора до 01.11.2024
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | - | 30843.2
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.5 | Мероприятие «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение создания безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения» | Всего | 200000 | 0 | - | Количество созданных безопасных и комфортных мест ожидания общественного транспорта, оборудованных информационным табло о передвижении общественного транспорта, схемами и информацией о периодичности движения – 40 шт. |  | нет | ММБУ "УДХ" | Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на выполнение указанного мероприятия расторгнуто с 02.07.2024. Данное мероприятия будет исключено
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 200000 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства» | Всего | 953828.9 | 212419.5 | 22.2702 | Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | ММБУ «УДХ», ММБУ «МурманскГорСвет», ММБУ «ДГК», АО «БСО»
|  | МБ | 636410.1 | 209137.2 | 32.862 |  | Выполнены в полном объеме | 1
|  | ОБ | 317418.8 | 3282.3 | 1.0341 |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 25%
3.2.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий» | Всего | 318690.3 | 205629.6 | 64.5 | 1. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании – 17 ед. 2. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании – 557,3 тыс. м2 3. Объем потребленной электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища – 12 950,0/ 584,8 тыс. кВт.час 4. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) – 161,4/ 663,2 тыс.м | 1. Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании – 17 ед. 2. Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании – 557,3 тыс. м2 3. Объем потребленной электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/ городского кладбища – 7353,7/ 256,7 тыс. кВт.час 4. Уборочная площадь городских кладбищ (зима/лето) – 161,4/ 663,2 тыс.м2 | да | ММБУ «УДХ», ММБУ «Мурманск-ГорСвет», ММБУ «ДГК» | Мероприятие выполняется в течение года
|  | МБ | 318690.3 | 205629.6 | 64.5
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.2.2 | Мероприятие «Оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших» | Всего | 301 | 215.8 | 71.7 | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг – 361 ед. | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг – 262 ед. | частично | АО "БСО" | мероприятие выполняется в течение года
|  | МБ | 301 | 215.8 | 71.7
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.2.3 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 317418.8 | 3282.3 | 1 | 1. Количество капитально отремонтированных пешеходных связей - 1 ед. 2. Количество отремонтированных лестниц - 4 ед. 3. Количество озелененных территорий - 3 шт. | 1. Количество капитально отремонтированных пешеходных связей - 0. 2. Количество отремонтированных лестниц - 3 ед. 3. Количество озелененных территорий - 3 шт. | частично | ММБУ "УДХ" | ведутся работы по ремонту пешеходной связи в районе д. 13 по ул. Бочкова, ориентировочный срок окончания работ - 30.11.2024
|  | МБ | - |  | -
|  | ОБ | 317418.8 | 3282.3 | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.2.4 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 317418.8 | 3291.8 | 1
|  | МБ | 317418.8 | 3291.8 | 1
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.3 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт наружного освещения» | Всего | 0 | 3080.3 | - |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 2 | ММБУ "МурманскГорСвет"
|  | МБ | 0 | 1540.1 | - |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 1540.2 | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.3.1 | Мероприятие «Субсидия бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 0 | 1540.2 | - | 1. Количество замененных аварийных опор наружного освещения - 30 ед. 2. Количество замененных светильников - 30 ед. 3. Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения - 6 ед. | 1. Количество замененных опор аварийных наружного освещения - 0 ед. 2. Количество замененных светильников -114 ед. 3. Количество разработанной проектной документации на устройство наружного освещения - 0 ед. | частично | ММБУ "МурманскГорСвет" | Ведется подготовка закупочной документации на замену аварийных опор наружного освещения. В счоответствии с заключенными договорами ведется разработка ПСД на устройство наружного освещения СРОК до 31.12.2024
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 0 | 1540.2 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.3.2 | Мероприятие «Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на осуществление городом-героем Мурманском функций административного центра области» | Всего | 0 | 1540.1 | -
|  | МБ | 0 | 1540.1 | -
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
4 | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | Всего | 40.3 | 23.8 | 59.1 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КРГХ, АО "Электротранспорт" | Низкая востребованность
|  | МБ | 40.3 | 23.8 | 59.1 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1 | Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» | Всего | 40.3 | 23.8 | 59.1 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 1 | КРГХ, АО "Электротранспорт" | Низкая востребованность
|  | МБ | 40.3 | 23.8 | 59.1 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
4.1.1 | Мероприятие «Субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом» | Всего | 40.3 | 23.8 | 59.1 | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом в размере - 40,3 тыс. руб. Количество билетов, проданных с предоставлением льготы - 1000 по 20 маршрутам | Субсидия предоставлена в размере 23,8 тыс. руб. Количество билетов, проданнных с предоставлением льготы - 1360 по 20 маршрутам | частично | КРГХ, АО "Электротранспорт" | Низкая востребованность
|  | МБ | 40.3 | 23.8 | 59.1
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5 | Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | Всего | 72619.2 | 60741.9 | 83.6 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 4 | КРГХ
|  | МБ | 72570 | 60711.5 | 83.7 |  | Выполнены в полном объеме | 3
|  | ОБ | 49.2 | 30.4 | 61.8 |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 75
5.1 | Основное мероприятие «Эффективное выполнение муниципальных функций в сфере развития городского хозяйства» | Всего | 72619.2 | 60741.9 | 83.6 |  | Количество мероприятий, всего - 4, в т.ч. |  | КРГХ
|  | МБ | 72570 | 60711.5 | 83.7 |  | Выполнены в полном объеме - 3
|  | ОБ | 49.2 | 30.4 | 61.8 |  | Выполнены частично - 1
|  | ФБ | - | 0 | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | - | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий – 75 %
5.1.1 | Мероприятие «Оплата труда работников органов местного самоуправления» | Всего | 71569 | 59560.2 | 83.2 | Количество муниципальных служащих - 46 чел. | Количество муниципальных служащих - 45 чел. | да | КРГХ | Мероприятие выполняется в течение года
|  | МБ | 71569 | 59560.2 | 83.2
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.2 | Мероприятие «Обеспечение функций работников органов местного самоуправления» | Всего | 1001 | 1151.3 | 115 | Количество муниципальных служащих, имеющих право на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно – 39 чел. | Фактическое количество муниципальных служащих, воспользовавшихся правом оплаты стоимости проезда в отпуск и обратно – 30 чел. | частично | КРГХ | Мероприятие выполняется в течение года
|  | МБ | 1001 | 1151.3 | 115
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0
5.1.3 | Мероприятие «Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев» | Всего | 30.4 | 30.4 | 100 | Количество переданных государственных полномочий – 2 ед. | Фактическое исполнение переданных государственных полномочий – 2 ед. | да | КРГХ | Мероприятие выполняется в течение года
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 30.4 | 30.4 | 100
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
5.1.4 | Мероприятие «Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» | Всего | 18.8 | 0 | -
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 18.8 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -