## Отчет 6 мес 2025 10а
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и испотники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соиспол-неитель | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выпол-нение (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы | Всего | 367449.4 | 176988.8 | 48.17% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 8 | КРГХ - ответственный исполнитель, КТРиС, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ", ММКУ "УКС"
|  | МБ | 350998.8 | 169271.1 | 48.23% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 16450.6 | 7717.7 | 46.91% |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 4
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КРГХ | Всего | 199561.7 | 117579.3 | 58.92% | Ожидаемые результаты приведены далее в раждой попрограмме (в связи с большим перечнем результатов реализации) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6 | КРГХ, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ"
|  | МБ | 183111.1 | 109861.6 | 60% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 16450.6 | 7717.7 | 46.91% |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
| КТРиС | Всего | 167887.7 | 59409.5 | 35.39% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 167887.7 | 59409.5 | 0.35386 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
1 | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2023 - 2028 годы | Всего | 91733.5 | 39855.3 | 43.45% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 91733.5 | 39855.3 | 43.45% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0
ОМ 1.1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | Всего | 91333.5 | 39855.3 | 43.64% | 0.1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий - 1500 куб.м в 2025 году 0.3. Рекультивация объекта накопленного вреда окружающей среде (экологического ущерба) - 100 % (Мероприятия по проведению биологического этапа рекультивации объекта «Городская свалка твердых отходов» расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1) 0.4. Количество вывезенных отработанных автомобильных покрышек - 7900 кг. в 2025 г. 1.1. Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду - 6 ед. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 91333.5 | 39855.3 | 43.64% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | - | - |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | - | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | - | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0
1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 60994.6 | 39855.3 | 65.34% | 1. Вывоз с территории города Мурманска отходов в ходе выполнения программных мероприятий - 1500 куб.м в 2025 году. | По п. 1 - по состоянию на 01.10.2025 убрано и вывезено 740 куб.м отходов. Рабты продолжаются | частично | ММБУ "Экосистема" | В связи с тем, что оплата выполнения работ по ряду мероприятий (вывоз отходов и автомобильных покрышек, установка контейнеров, покос травы, осуществление обрезки зеленых насаждений, возведение блоков) будет выполнена после окончания полного исполнения подрядными организациями работ по контрактам, фактическое исполнение средств по состоянию на 01.10.2025 указано не в 100 % объеме.
|  | МБ | 60994.6 | 39855.3 | 65.34% | 2. Возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – установка 88 п.м. блоков в 2025 году | По п. 2 - по состоянию на 01.10.2025 осуществлена установка 88 п.м. блоков |  |  | Установка бетонных блоков осуществляется по направленный управлениями административных округов адресам. В 2025 году Управлениями подана необходимость установки только 88 п.м. блоков. В связи с чем данное мероприятия выполнено на 100 % (в паспорт исполнения муниципальной программы вносятся изменения)
|  | ОБ | 0 | - | - | 3. Установка контейнеров в местах массового отдыха горожан – ежегодно 18 шт. | По п. 3 - контейнеры в местах отдыха горожан установлены
|  | ФБ | 0 | - | - | 4. Вывоз отработанных автомобильных покрышек - 7900 кг. в 2025 г. | По п. 4 - по состоянию на 01.10.2025 убрано и вывезено 37 075 кг отработанных автомобильных покрышек. Работы продолжаются
|  | ВБ | 0 | - | - | 5. Осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 1 200 000,0 кв.м за весь период 2023 - 2028 годов. | По п. 5 осуществлен покос травостоя на площади 148 532 кв. м.
[6 empty] | 6. Осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 199,8 куб.м. дерева за весь период 2023 - 2028 годов. | По п. 6 - осуществлена санитарная обрезка зеленых насаждений 282,88 куб. м.
[6 empty] | 7. Организация места накоплени ртутьсодержащих отходов от населения города - 1 ед. | По п. 7 - место накопления ртутьсодержащих отходов организовано в ММБУ "Экосистема" по адресу: пр. Кольский, д. 5
1.1.2 | Мероприятия по проведению биологического этапа рекультивации объекта «Городская свалка твердых отходов» расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1 | Всего | 29500 | 0 | 0% | 1. Повторное проведение пусконаладочных работ установки по дегазации – 1 шт. в 2025 году. 2. Повторное проведение пусконаладочных работ очистных сооружений ливневых сточных вод – 1 шт. в 2025 году. 3. Повторное проведение пусконаладочных работ установки обратного осмоса – 1 шт. в 2025 году. | Пусконаладочные работы проведены (установки по дегазации, очистных сооружений и установки обратного осмоса). Ожидается получение заключения лабораторных исследований. | частично | ММБУ "Экосистема" | Пусконаладочные работы проведены (установки по дегазации, очистных сооружение и установки обратного осмоса). Но работы приняты не были, так как не получено результатов лабораторных исследований. Заключение лабораторных исследований ожидается 21.10.2025, в связи с чем приемка выполнения пусконаладочных работ (соответственно, отражение в отчете данных мероприятий как полностью выполненных) возможно только после 21.10.2025
|  | МБ | 29500 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
1.1.3 | Разработка лесохозяйственного регламента Мурманского городского лесничества муниципального образования город Мурманск | Всего | 838.9 | 0 | 0% | Количество разработанных лесохозяйственных регламентов – 1 ед. | По состоянию на 01.07.2025 осуществляется разработка документации для осуществления закупки на разработку лесохозяйственного регламента | нет | КРГХ | На 01.10.2025 документация на осуществление Закупки в форме открытого аукциона на оказание услуг по разработке проекта лесохозяйственного регламента Мурманского городского лесничества муниципального образования город Мурманскнаправлена в ММКУ "Управление закупок"
|  | МБ | 838.9 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
ОМ 1.2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | Всего | 400 | 0 | 0% | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды - 2 | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 400 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
1.2.1. | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | Всего | 400 | 0 | 0% | 1. Установка информационных щитов в местах возникновения несанкционированных свалок - 2 ед. в 2025 г. 2. Проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» - 1 ед., ежегодно | По п. 1 - запланировано в 4 квартале 2025 года после ликвидации мест несанкционированного размещения отходов | частично | КРГХ, ММБУ "Экосистема" | По п. 1 - установка щитов запланирована в местах несанкционированного размещения отходов. В связи с тем, что в 2-3 квартале ликвидация мест несанкционированного размещения отходов продолжается, то установка щитов планируется в 4 квартале 2024 года после завершения мероприятий.
|  | МБ | 400 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | По п. 2 - исполнено в полном объеме - награждение участников смотра-конкурса выполнено 19 сентября 2025
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  |  |  |  | В связи с тем, что по состоянию на 01.09.2025 оплата за поставленную печатную продукцию исполнителю не переведена, степень освоения средств оставлена 0 %
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | Всего | 107828.2 | 77724 | 72.08% | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных - 899 ед. к 2028 году | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор
|  | МБ | 91377.6 | 70006.3 | 76.61% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 16450.6 | 7717.7 | 46.91% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
ОМ 2.1 | Основное мероприятие: осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 107828.2 | 77724 | 72.08% | 0.2. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных – 899 к 2028 году 2.1.Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия – 1525 гол. к 2028 году | На 01.10.25 - поступило 362 заявки на необходимость отлова безнадзорных животных | частично | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | Работы осуществляются на основании поступающих заявок от граждан в течении всего года
|  | МБ | 91377.6 | 70006.3 | 76.61%
|  | ОБ | 16450.6 | 7717.7 | 46.91% |  | На 01.10.25 - осуществлен отлов 287 животных без владельцев | частично
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 91377.6 | 70006.3 | 76.61% | количество учреждений – 1 ед.; | количество учреждений – 1 ед.; | да | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | В рамках выделенных по указанному мероприятию средств осуществляется содержание собак, принятых в муниципальную собственность, каждый месяц. По состоянию на 01.10.2025 отражены фактическое исполнение трат за 9 месяцев. Оставшиеся средства необходимы для оплаты содержания животных и подбор трупов в оставшиеся 3 месяца. Так как показатели достигнуты с превышением, то ставится полное исполнение мероприятия, но денежные средства потребуются для обеспечения деятельности по выполнению мероприятия в оставшиеся 3 месяца
|  | МБ | 91377.6 | 70006.3 | 76.61% | количество голов (количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность) – 350 к 2028 году | По состоянию на 01.07.2025 - в муниципальную собственность приняты 462 собаки
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | - | количество трупов животных (количество трупов животных, подобранных на территории города) – 140 ежегодно | По состоянию на 01.10.2025 - подобрано 148 трупа животных
|  | ВБ | 0 | 0 | -
2.1.2. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | Всего | 16450.6 | 7717.7 | 46.91% | Осуществление отлова и содержания животных без владельцев в соответствии с переданными государственными полномочиями | Осуществлялся отлов и содержание животных без владельцев в соответствии с заключенными договорами с ООО "Атлант" и ММБУ "ЦСЖ" | частично | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | По состоянию на 01.10.2025 отловлено 287 животных без владельцев. Работы по отлову продолжаются.
|  | МБ | 0 | 0 | -
|  | ОБ | 16450.6 | 7717.7 | 46.91%
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3 | Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2023 - 2028 годы | Всего | 167887.7 | 59409.5 | 35.39% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства"
|  | МБ | 167887.7 | 59409.5 | 35.39% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
ОМ 3.1 | ОМ 3.1. Основное мероприятие: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | Всего | 167887.7 | 59409.5 | 35.39% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2
|  | МБ | 167887.7 | 59409.5 | 35.39% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.1.1. | 3.1.1. Мероприятие: Выполнение работ по благоустройству городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола-Мурмаши | Всего | 30651.5 | 0 | 0% | Устройство колумбарных стен | В настоящее время муниципальные контракты на выполнение данного мероприятия не заключены. Подготовка документации и размещение закупки на определение подрядчика на выполнение работ по устройству колумбарных стен запланированы на 4 квартал 2025 года. | нет |  | В настоящее время муниципальные контракты на выполнение данного мероприятия не заключены. Подготовка документации и размещение закупки на определение подрядчика на выполнение работ по устройству колумбарных стен запланированы на 4 квартал 2025 года. Бюджетные ассигнования перераспределены в соответствии с ПАГМ от 05.03.2025 № 889 (на работы по благоустройству территории муниципального образования город Мурманск) - 24 877 000,00 руб. В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 19.06.2025 № 6-85 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2024 № 6-85 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изменены лимиты бюджетных обязательств.
|  | МБ | 30651.5 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | -
3.1.2 | 3.1.2. Мероприятие: Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши | Всего | 137236.2 | 59409.5 | 43.29% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 8,5 Га | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 0,0 Га | частично |  | Низкое исполнение связано с выполнением мероприятий в 4 квартале 2025 года, а также в связи с изменением отдельных этапов исполнения контрактов, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнения контрактов. Одним из факторов явилась дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях, возникшая в связи с удорожанием материальных ресурсов (песок, щебень). В соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 19.06.2025 № 6-85 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2024 № 6-85 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» изменены лимиты бюджетных обязательств.
|  | МБ | 137236.2 | 59409.5 | 43.29% | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: 1) строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (1 этап) по МК от 04.04.2023 № 82. | По п. 1 - переходящий контракт, работы выполнены и оплачены в полном объеме
|  | ОБ | 0 | 0 | - | 2) строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га)" (3 этап) по МК от 27.09.2023 № 242. | По п. 2 - переходящий контракт. 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 03.06.2025 № 2793 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях возникла в связи с удорожанием материальных ресурсов (песок, щебень). Завершение работ в 4 квартале 2025 года.
|  | ФБ | 0 | 0 | - | 3) строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 12.03.2024 № 57 | По п. 3 -выполнен частично. 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 29.05.2025 № 2671 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Завершение работ в 4 квартале 2025 года.
|  | ВБ | 0 | 0 | - | 4) выполнение работ по подготовке проектной документации на создание (расширение) объекта по МК от 09.06.2025 № 137. | По п. 4 - Выплачен аванс по 1 этапу. Завершение работ в 4 квартале 2025 года.

## КТРиС 01.10.2025 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2025 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выпол-нения работ | Источник финан-сирования | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Предусмот-рено программой на год, | Кассовый расход, | Степень выполнения,% | Техническая готовность объекта,% | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[7 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей
1 | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023 - 2028 годы | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства" |  | 2023-2028 | Всего | 1338477.7 | 167887.7 | 59409.5 | 35.39%
[5 empty] | МБ | 1338477.7 | 167887.7 | 59409.5 | 35.39%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 1338477.7 | 167887.7 | 59409.5 | 35.39%
[5 empty] | МБ | 1338477.7 | 167887.7 | 59409.5 | 35.39%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | Основное мероприятие 3.1: комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений |  |  | 2023-2028 | Всего | 1338477.7 | 167887.7 | 59409.5 | 35.39%
[5 empty] | МБ | 1338477.7 | 167887.7 | 59409.5 | 35.39%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | Мероприятие 3.1.1: Выполнение работ по благоустройству городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола-Мурмаши |  | 43 326,2 (проектно-сметный метод) | 2023-2028 | Всего | 43326.2 | 30651.5 | 0 | 0% | 0% | В настоящее время муниципальные контракты на выполнение данного мероприятия не заключены. Подготовка документации и размещение закупки на определение подрядчика на выполнение работ по устройству колумбарных стен запланированы на 4 квартал 2025 года.
[5 empty] | МБ | 43326.2 | 30651.5 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | Мероприятие 3.1.2: Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши |  | 1 596 684,9 (проектно-сметный метод) | 2023-2028 | Всего | 1295151.5 | 137236.2 | 59409.5 | 43.29% | 57.5% | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (1 этап) по МК от 04.04.2023 № 82 (переходящий контракт, работы выполнены и оплачены в полном объеме). - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га)" (3 этап) по МК от 27.09.2023 № 242 (переходящий контракт). 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 03.06.2025 № 2793 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях возникла в связи с удороданием маткериальных ресурсов (песок, щебень). Завершение работ в 4 квартале 2025 года. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории. Процент технической готовности - 90%. - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 12.03.2024 № 57 (выполнен частично). 26.06.2025 заключено соглашение на основании ПАГМ от 29.05.2025 № 2671 "Об изменении существенных условий" в связи с изменением отдельных этапов исполнения контракта, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнение контракта. Увеличилась стоимость контракта, а также аванс. Завершение работ в 4 квартале 2025 года. В настоящее время ведутся работы по вертикальной планировке и благоустройству территории. Процент технической готовности - 40%. - выполнение работ по подготовке проектной документации на создание (расширение) объекта по МК от 09.06.2025 № 137. Выплачен аванс по 1 этапу. Завершение работ в 4 квартале 2025 года. Общий процент технической готовности - 57,5% Низкое исполнение связано с выполнением мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контарктами и планируемыми к заключению контрактами в 3 квартале 2025 года, а также в связи с изменением отдельных этапов исполнения контрактов, в том числе состава, объемов и видов работ и с возникновением независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность выполнения контрактов.
[5 empty] | МБ | 1295151.5 | 137236.2 | 59409.5 | 43.29%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%