## Лист1
Таблица № 10а
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы за 6 месяцев 2023 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и испотники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соиспол-неитель | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выпол-нение (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы | Всего | 2274869.7 |  | 0% | 1. Увеличение ежегодно объема отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке, – до 5700 куб.м к 2028 году. 2. Сокращение ежегодно количества выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных – до 899 шт. к 2028 году. 3. Обустройство 51 262 могил за период 2023-2028 годов | Выполнены в полном объеме | нет | КТРиС
|  | МБ | 1904798.5 |  | 0% |  | Выполнены частично - 7 | частично
|  | ОБ | 159655.3 | 0 |  |  | Не выполнены | 0
|  | ФБ | 210415.9 | 0 |  |  | Степень выполнения мероприятий
|  | ВБ | 0 | 0
| КРГХ | Всего | 374008.8 | 130284.7 | 34.8347 |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 5 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 84007 | 38786.5 | 46.1706 |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 79585.9 | 25188.6 | 31.6496 |  | Выполнены частично | 5
|  | ФБ | 210415.9 | 66309.6 | 31.5136 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мерпориятий
| КТРиС | Всего | 166690.7 | 292.3 | 0.1754% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 166690.7 | 292.3 | 0.1754% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ |  |  |  |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мерпориятий
1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | Всего | 321808.5 | 104837.6 | 32.6% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 50372 | 19298.2 | 38.3% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 61020.6 | 19229.8 | 31.5% |  | Выполнены частично | 3
|  | ФБ | 210415.9 | 66309.6 | 31.5% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мерпориятий
1.1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | Всего | 27988.1 | 11183.8 | 40% | 0.1. Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке – 5700 куб.м. к 2028 году | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 3 | ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 27988.1 | 11183.8 | 40% | 0.3. Доля площади, на которой ликвидирован накопленный вред окружающей среде (экологический ущерб) – 100% к 2028 году | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ |  |  |  | 1.1. Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду, - 6 ед. | Выполнены частично | 3
|  | ФБ |  |  |  |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ |  |  |  |  | Степень выполнения мерпориятий
1.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 24988.1 | 11183.8 | 40% | 1.ликвидация несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалок отработанных автомобильных покрышек – 7691,5 куб.м к 2028 году, ежегодно 7648,0 кг. ; | Вывезено-784 куб.м отходов, 86150 кг автомобильных покрышек | частично | ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 24988.1 | 11183.8 | 40% | 2. возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – ежегодно 120 п.м.; | Возведено 120 п.м. блоков | да
|  | ОБ |  |  |  | 3. установка контейнеров в местах массового отдыха горожан – ежегодно 18 шт.; | Установлено 18 контейнеров в местах массового отдыха горожан | да
|  | ФБ |  |  |  | 4. организация места накопления ртутьсодержащих отходов от населения города – 1 место в 2023 году; | Организовано место сбора | да
|  | ВБ |  |  |  | 5. осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 1 200 000,0 кв.м за весь период; | Осуществлено покос травостоя на площади 151 986,5 кв.м | частично
[6 empty] | 6. осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 199,8 куб.м. дерева за весь период | В стадии получения разрешения на снос, пересадку, санитарную обрезку зеленых насаждений | частично
1.2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | Всего | 460 | 260 | 56.5% | 1.2. Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды – 2 ед. | Изготовлена печатная продукция | да | КРГХ
|  | МБ | 460 | 260 | 56.5%
ОБ
ФБ
|  | ВБ |  |  |  |  | осуществляется подготовка к объезду участников общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом" | частично
1.2.1 | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | Всего | 460 | 260 | 56.5% | 1. изготовление продукции экологической направленности для распространения – 650 шт. ежегодно; | Изготовлена печатная продукция в сфере охраны окуржающей среды | да | КРГХ
|  | МБ | 460 | 260 | 56.5% | 2. проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» - 1 ед., ежегодно | осуществляется подготовка к объезду участников общегородского смотра-конкурса "Мой зеленый город - мой уютный дом" | частично
ОБ
ФБ
ВБ
П 1.1 | Проект: региональный проект «Чистая страна» | Всего | 296360.4 | 93393.8 | 31.5% |  |  |  | ММБУ "Экосистема", конкурсный отбор
|  | МБ | 24923.9 | 7854.4 | 31.5%
|  | ОБ | 61020.6 | 19229.8 | 31.5%
|  | ФБ | 210415.9 | 66309.6 | 31.5%
ВБ
1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | Всего | 296360.4 | 93393.8 | 31.5% | 1.3. Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде – 35,8 га. | Техническая готовность объекта составляет 88% | частично | ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 24923.9 | 7854.4 | 31.5%
|  | ОБ | 61020.6 | 19229.8 | 31.5%
|  | ФБ | 210415.9 | 66309.6 | 31.5%
ВБ
2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | Всего | 52200.3 | 25447.1 | 48.749 |  |  |  | ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор
|  | МБ | 33635 | 19488.3 | 57.9405
|  | ОБ | 18565.3 | 5958.8 | 32.0964
ФБ
ВБ
2.1 | Основное мероприятие: осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 52200.3 | 25447.1 | 48.749 | 0.2. Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных – 899 к 2028 году | 627 | частично | ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор
|  | МБ | 33635 | 19488.3 | 57.9405 | 2.1.Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия – 1525 гол. к 2028 году | 355 | частично | ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор
|  | ОБ | 18565.3 | 5958.8 | 32.0964
ФБ
ВБ
2.1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 33635 | 19488.3 | 57.9405 | - количество учреждений – 1 ед.; | 1 | да | ММБУ "ЦСЖ"
|  | МБ | 33635 | 19488.3 | 57.9405 | - количество голов (количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность) – 350 к 2028 году | 253 | частично
|  | ОБ |  |  |  | - количество трупов животных (количество трупов животных, подобранных на территории города) – 140 ежегодно | 114
ФБ
ВБ
2.1.2 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | Всего | 18565.3 | 5958.8 | 32.0964 | осуществление отлова и содержания животных без владельцев в соответствии с переданными государственными полномочиями | Осуществляется отлов и содержание животных без владельцев в соответствии с заключенными договорами с ООО "Атлант" и ММБУ "ЦСЖ" | частично | ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор
|  | МБ | 18565.3 | 5958.8 | 32.0964
ОБ
ФБ
ВБ
3 | Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши на 2023-2028 годы" | Всего | 166690.7 | 292.3 | 0.1754%
|  | МБ | 166690.7 | 292.3 | 0.1754%
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | Всего | 166690.7 | 292.3 | 0.1754%
|  | МБ | 166690.7 | 292.3 | 0.1754%
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Капитальный и текущий ремонт городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши" | Всего | 15335.2 | 0 | 0% | Выполнение работ по благоустройству кладбища (колумбарные стены) 1 этап (МК № 278 от 24.10.2022, срок исполнения – 30.12.2022, работы частично выполнены, при выполнении земляных работ было обнаружено залегание скального грунта в значительном количестве. Работы приостановлены до внесения изменений в проектно-сметную документацию). | Работы приостановлены | нет |  | При выполнения землянных работ было обнаружено залегание скального грунта в значительном количестве. Работы приостановлены до внесения изменений в проектно-сметную документацию
|  | МБ | 15335.2 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши" | Всего | 151355.5 | 292.3 | 0.1931% | В рамках данного мероприятия предусмотрено: 1. Подготовка проектной и рабочей документации на строительство объекта: «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2-й участок площадью 16,0 га) (МК № 56 от 11.03.2020, срок исполнения – 15.12.2020,); 2. Выполнение работ по строительству объекта: «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (устранение недостатков (дефектов), допущенных ООО «СТРОЙКОМСЕРВИС» при выполнении работ по муниципальному контракту № 322 от 08.11.2019 на секторах захоронений №№ 1-6, благоустройство территории) (МК от 04.10.2022 № 264). 3.Выполнение геодезических работ по созданию геодезической разбивочной основы и выносу в натуру линий регулирования застройки по объекту: «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2-й участок площадью 16,0 га) (первый этап) (МК № 78 от 15.03.2023, работы выполнены); 4.Выполнение работ по «Строительству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2-й участок площадью 16,0 га) (первый этап) (МК № 82 от 04.04.2023, срок исполнения-15.10.2023); 5. Заключение контракта на выполнение работ по строительству городского кладбища. | Выполнена отсыпка по двум секторам захоронений S=1670,00 м2 и переданы под захоронение. Выполняются работы по устранению дефектов, возникщие после выполнение работ предыдущим подрядчиком. Выполнены геодезические работы по созданию геодизической разбивочной основы и выносу в натуру линий регулирования застройки по Объекту. | Частично частично да |  | Причины невыполнения мероприятий: муниципальные контракты заключены частично со сроком исполнения в 3-4 кв. 2023 года, а также планируются к заключению во втором полугодии 2023 года.
|  | МБ | 151355.5 | 292.3 | 0.1931%
|  | ОБ | 0 | 0
|  | ФБ | 0 | 0
|  | ВБ | 0 | 0

## Лист2
52200.3 | 25447.1 | 48.749
33635 | 19488.3 | 57.9405
18565.3 | 5958.8 | 32.0964
374008.8 | 130284.7 | 34.8347
84007 | 38786.5 | 46.1706
79585.9 | 25188.6 | 31.6496
210415.9 | 66309.6 | 31.5136
|  |  | 3500 кг | 3500
|  |  | 2700 кг | 2700
|  |  | 100 кг | 100
|  |  | 1500 кг | 1500
|  |  | 500 кг | 500
|  |  | 500 кг | 500
|  |  | 350 кг | 350
|  |  | 50 кг | 50
|  |  | 50 кг | 50
|  |  | 250 кг | 250
|  |  | 500 кг | 500
|  |  | 3500 кг | 3500
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 2500 кг | 2500
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 1600 кг | 1600
|  |  | 5000 кг | 5000
|  |  | 1000 кг | 1000
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 1500 кг | 1500
|  |  | 2300 кг | 2300
|  |  | 7500 кг | 7500
|  |  | 700 кг | 700
|  |  | 400 кг | 400
|  |  | 2600 кг | 2600
|  |  | 1500 кг | 1500
|  |  | 2300 кг | 2300
|  |  | 1700 кг | 1700
|  |  | 30 м3 |  | 30
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 10м3 |  | 10
|  |  | 1000 кг | 1000
|  |  | 350 кг | 350
|  |  | 150 кг | 150
|  |  | 1300 кг | 1300
|  |  | 450 кг | 450
|  |  | 250 кг | 250
|  |  | 500 кг | 500
|  |  | 4000 кг | 4000
|  |  | 350 кг | 350
|  |  | 6000 кг | 6000
|  |  | 300 кг | 300
|  |  | 5000 кг | 5000
|  |  | 4000 кг | 4000
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 3 м3 |  | 3
|  |  | 6000 кг | 6000
|  |  | 1000 кг | 1000
|  |  | 150 кг | 150
|  |  | 350 кг | 350
|  |  | 450 кг | 450
|  |  | 2000 кг | 2000
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 25 м3 |  | 25
|  |  | 30 м3 |  | 30
|  |  | 300 кг | 300
|  |  | 500 кг | 500
|  |  | 5000 кг | 5000
|  |  | 30 м3 |  | 30
|  |  | 115 м3 |  | 115
|  |  | 35 м3 |  | 35
|  |  | 25 м3 |  | 25
|  |  | 5 м3 |  | 5
|  |  | 20 м3 |  | 20
|  |  | 70 м3 |  | 70
|  |  | 80 м3 |  | 80
|  |  | 100 кг | 100
|  |  | 50 кг | 50
|  |  | 3 м3 |  | 3
|  |  | 3 м3 |  | 3
|  |  | 8 м3 |  | 8
|  |  | 2500 кг | 2500
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 10 м3 |  | 10
|  |  | 110 кг |  | 110
|  |  | 15 м3 |  | 15
|  |  | 5 м3 |  | 5
|  |  | 25 м3 |  | 25
|  |  | 15 м3 |  | 15
|  |  | 2 м3 |  | 2
|  |  |  | 86150 | 784