|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к письму  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Отчет о реализации проектов во II квартале 2024 года**

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с пунктом 6.6 Положения   
об организации проектной деятельности в администрации города Мурманска, утвержденного постановлением администрации города Мурманска от 30.09.2019 № 3243.

В 2024 году структурные подразделения администрации города Мурманска принимают участие в реализации восьми региональных проектов, направленных   
на достижение показателей четырех национальных проектов, которые предусмотрены Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

На реализацию региональных проектов в бюджете муниципального образования город Мурманск в 2024 году предусмотрены финансовые средства в размере 2 331 986,3   
тыс. рублей, в том числе 695 361,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 1 636 625,3 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам II квартала   
2024 года освоены средства в размере 712 380,8 тыс. рублей или 30,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 265 035,6 тыс. рублей или 38,1% от плана, средств областного бюджета –   
447 345,2 тыс. рублей или 27,3% от плана.

Перечень реализуемых региональных проектов с указание объемов финансирования приведен в приложении к настоящему отчету.

I. Результаты, достигнутые в рамках реализации проектов

**1. Национальный проект «Культура»**

В целях достижения показателей национального проекта «Культура» комитет   
по культуре администрации города Мурманска и комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска в 2024 году принимают участие   
в реализации регионального проекта «Культурная среда».

1.1. На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
324 446,8 тыс. рублей, в том числе 110 082,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 214 364,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации региональных проектов по итогам II квартала 2024 года освоены средства в размере 76 139,3 тыс. рублей или 23,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 31 493,3 тыс. рублей или 28,6% от плана, средств областного бюджета –   
44 646,0 тыс. рублей или 20,8% от плана.

В 2024 году в рамках регионального проекта предусмотрено:

1. Создание модельной библиотеки на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» (ул. Беринга, дом 28).

В целях оснащения библиотеки по модельному стандарту заключены договоры   
на приобретение специализированного оборудования, мебели, техники, книжного фонда, переподготовку и повышение квалификации основного персонала. Планируемый срок завершения работ – 30.09.2024.

2. Капитальный ремонт крыши Детской школы искусств № 3 по адресу:   
ул. Александра Торцева, дом 14.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту указанного объекта. Срок исполнения контракта – 27.08.2024. Объект передан подрядчику 04.04.2024, работы планируется завершить до 01.08.2024.

На отчетную дату выполнены работы по:

- демонтажу и устройству пароизоляции;

- укладке утеплителя (минеральной ваты);

- устройству первого слоя кровли.

Ведутся работы по:

- устройству второго слоя кровли;

- устройству отливов;

- устройству малой кровли.

Техническая готовность объекта – 75%.

3. Строительство Центра культурного развития по адресу: ул. Аскольдовцев, дом 39.

Муниципальный контракт на строительство объекта заключен 31.03.2023, предусмотренный контрактом срок выполнения работ - 31.03.2023 – 23.12.2024.

Выполнены следующие виды работ:

- вырубка зеленых насаждений, расчистка строительной площадки от мусора;

- снятие почвенно-растительного слоя;

- обустройство строительной площадки;

- демонтаж внутриплощадочных существующих инженерных сетей;

- устройство временных сетей ливневой канализации;

- разработка котлована здания;

- устройство свайного поля здания Центра культурного развития и здания склада;

- устройство песчано-гравийного основания полов здания склада;

- монтаж фундаментных ростверков здания Центра культурного развития;

- гидроизоляция (обмазочная) ростверков здания Центра культурного развития;

- устройство плиты по грунту здания склада;

- гидроизоляция (оклеечная) ростверков фундамента здания Центра культурного развития;

- устройство подбетонки под стены;

- сборка армокаркаса и армирование колонн здания Центра культурного развития;

- отсыпка песчано-гравийного основания под железобетонную плиту здания Центра культурного развития.

Ведутся работы по сборке армокаркаса стен, монтажу опалубки и бетонированию, монтажу внутриплощадочных инженерных сетей, благоустройству территории. Техническая готовность объекта составляет 40%.

Отмечено отставание от графика строительно-монтажных работ (два месяца). 21.02.2024 представлен уточненный график строительно-монтажных работ, в соответствии   
с которым невыполненные работы переносятся на более поздний срок. В целях соблюдения общих сроков реализации проекта работы на объекте ведутся в две смены.

**2. Национальный проект «Образование»**

В целях достижения целевых показателей национального проекта «Образование» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2023 году принимали участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Современная школа» - комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Успех каждого ребенка» - комитет по образованию администрации города Мурманска;

- региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - комитет по образованию администрации города Мурманска.

2.1. На реализацию **регионального проекта «Современная школа»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 410 485,0 тыс. рублей, в том числе 209 342,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 201 143,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 284 164,6 тыс. рублей или 69,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 142 196,9 тыс. рублей или 67,9% от плана, средств областного бюджета – 141 967,7 тыс. рублей или 70,6% от плана.

Проектом предусмотрено строительство школы на 500 мест по ул. Советской.   
В 2021 году проведены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация, в 2022 году – заключены и исполнены договоры на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, холодного водоснабжения   
и водоотведения. Также выполнены работы по освобождению пятна застройки от аварийных многоквартирных домов (ул. Горького, дом 8 в и ул. Фрунзе, дом 12). 01.03.2023 выдано разрешение на строительство объекта.

В настоящее время выполняются работы по строительству объекта. Срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом – 01.09.2024. Подрядчиком выполнены работы по установке временного ограждения земельного участка, обустройству бытового строительного городка, срезке почвенно-растительного слоя, валке деревьев, выкорчевке корней, демонтажу элементов фундаментов ранее снесенных объектов, установке опор   
для монтажа временных наружных сетей электроснабжения, разбивке осей блока В, установке буронабивных свай, прокладке сетей водоотведения и устройству бетонных полов первого этажа блока А, заливке бетонных полов технического этажа блока Б.

Процент технической готовности по выполненным работам на объекте – 39% (подтверждены актами выполненных работ расходы на общую сумму 703 184,2 тыс. рублей, что составляет 34,13% от общей стоимости строительно-монтажных работ). Ведутся работы:

1. На блоке А по:

- штукатурным работам третьего этажа;

- монтажу внутренних сетей электроснабжения, слаботочных сетей;

- устройству навесного фасада;

- устройству кровельного ковра;

- устройству металлического каркаса площадки входа №2;

- устройству стяжки пола первого этажа.

2. На блоке Б по кладке кирпичных стен и перегородок первого, второго этажей   
с устройством перемычек, плит перекрытия.

3. На блоке В по:

- кирпичной кладке лифтовой шахты;

- кирпичной кладке стен лестничных клеток Л6, Л7;

- армированию трибуны;

- устройству перегородок из газобетона первого и второго этажей.

Работы ведутся с отставанием от графика выполнения СМР, выявлено нарушение сроков выполнения работ по разработке скального грунта на проектной площадке   
под стадион; нарушены сроки завершения работ по фундаментам блока Б и соответственно начала внутренних отделочных работ блоков Б и В.

19.02.2024 заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту   
на строительство объекта, в соответствии с которым при подписании актов по форме КС-2  
50% стоимости работ подлежит погашению за счет выплаченного по контракту аванса,  
50% стоимости работ подлежат оплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

03.04.2024 состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства строительства Мурманской области, АО «Мурманская ТЭЦ», ММКУ «Управление капитального строительства и ООО «Термоизолстрой» по вопросу подключения теплоснабжения корпуса А. По итогам совещания принято решение:

1. Подрядчику устранить замечания, выявленные при приемке монтажных работ теплового оборудования индивидуального теплового пункта (осуществить перенос грязевика до подачи теплоносителя, установить предохранительный клапан в период останова котельной).

2. АО «Мурманская ТЭЦ» выработать позицию по вопросу подключения теплового пункта по фактическим нагрузкам тепловой энергии (корпуса А) до выдачи временного разрешения Ростехнадзора.

3. ООО «Термоизолстрой» проверить расчеты по нагрузке на узел учета тепловой энергии, направить АО «Мурманская ТЭЦ» для согласования.

4. ММКУ УКС направить АО «Мурманская ТЭЦ» проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

2.2. На реализацию **регионального проекта «Успех каждого ребенка»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 567,6 тыс. рублей, в том числе 3 283,8 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 283,8 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Указанные финансовые средства освоены в полном объеме.

Проектом предусмотрено создание в образовательных организациях 138 новых мест   
для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Заключены договоры   
на оснащение оборудованием, средствами обучения и воспитания семи образовательных организаций.

Полностью оснащены:

- основная общеобразовательная школа № 4 (район Росляково);

- гимназия № 5;

- средние общеобразовательные школы №№ 45, 49;

- Мурманский международный лицей.

Частичная поставка произведена в гимназию № 8 и прогимназию № 40. Завершение реализации мероприятия запланировано до конца III квартал 2024 года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

2.3. На реализацию **регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства областного бюджета в размере 25 804,5 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 16 771,5 тыс. рублей или 65,0% от общего объёма запланированных средств.

Проектом предусмотрено обеспечение деятельности советников директора   
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями   
в общеобразовательных учреждениях города Мурманска (50 учреждений).

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

**3. Национальный проект «Жилье и городская среда»**

В целях достижения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» структурные подразделения администрации города Мурманска в 2024 году принимают участие в реализации следующих региональных проектов:

- региональный проект «Жилье» - комитет территориального развития   
и строительства администрации города Мурманска;

- региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - комитет   
по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, комитет по культуре администрации города Мурманска;

- региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного   
для проживания жилищного фонда» - комитет имущественных отношений города Мурманска.

3.1. На реализацию **регионального проекта «Жилье»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
6 418,0 тыс. рублей, в том числе 3 209,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 3 209,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства не расходовались.

Проектом предусмотрено обеспечение земельных участков под строительство, предназначенных для предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной инфраструктуры.

В целях реализации регионального проекта в период 2020-2021 годов заключено   
и исполнено два договора на технологическое присоединение земельных участков к сетям электроснабжения. Кроме того, заключено четыре договора на технологическое присоединение к сетям водоснабжения, работы по двум договорам завершены в 2020 году, планируемый срок завершения работ по двум договорам – второе полугодие 2024 года   
и IV квартал 2024 года.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

3.2. На реализацию **регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 319 107,8 тыс. рублей, в том числе 159 553,9 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 159 553,9 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 104 899,8 тыс. рублей или 32,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 52 449,9 тыс. рублей или 32,9% от плана, средств областного бюджета – 52 449,9 тыс. рублей или 32,9% от плана.

В 2024 году проектом предусмотрено комплексное благоустройство двух общественных территорий: сквера по проспекту Героев-Североморцев, дома 33, 33а   
и территории озера Семеновского с возведением здания «Домик Моржей», а также девяти дворовых территорий:

- ул. Старостина, дома 1, 3, 5, 7;

- ул. Капитана Маклакова, дома 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- просп. Кирова, дома 33, 35, 37, 39;

- пр. Связи, дом 3;

- ул. Полярные Зори, дом 49 корп. 2;

- ул. Полярные Зори, дом 20, ул. Академика Книповича, д. 22, 24;

- ул. Гвардейская, дом 9а;

- ул. Академика Книповича, дом 19;

- ул. Радищева, дом 14 корп. 1.

В отношении указанных общественных и дворовых территорий заключены договоры на выполнение работ по благоустройству. Планируемый срок производства работ   
по благоустройству общественных территорий – с 13.05.2024 по 30.09.2024, дворовых территорий – с 01.05.2024 по 31.08.2024.

3.3. На реализацию **регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2024 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере   
639 156,5 тыс. рублей, в том числе 149 890,3 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 489 266,2 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 147 963,5 тыс. рублей или 23,1% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
28 024,2 тыс. рублей или 18,7% от плана, средств областного бюджета – 119 939,3   
тыс. рублей или 24,5% от плана.

Результатом реализации проекта за отчетный период стало переселение   
201 человека (12,4% от плана) из 112 жилых помещений (15,8% от плана) общей площадью 3 631,05 кв.м в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2023 году. Кроме того, завершена процедура выкупа жилых помещений с выплатой возмещения 2023-2024 годов.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

**4. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»**

В целях достижения показателей национального проекта «Безопасные   
качественные дороги» комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в 2024 году принимает участие в реализации регионального проекта «Дорожная сеть».

4.1. На реализацию **регионального проекта «Дорожная сеть»** в 2024 году   
в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 600 000,0 тыс. рублей, в том числе 60 000,0 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 540 000,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Фактически в рамках реализации регионального проекта за отчетный период освоены средства в размере 75 874,4 тыс. рублей или 12,6% от общего объёма запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
7 587,4 тыс. рублей или 12,6% от плана, средств областного бюджета – 68 287,0 тыс. рублей или 12,6% от плана.

В 2024 году проектом предусмотрено проведение ремонта 27 автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 14,5 км.

В отношении указанных объектов заключено три договора на выполнение работ   
по ремонту. Предусмотренная договорами дата начала работ – 01.05.2024, срок завершения работ – 31.08.2024.

В настоящее время работы выполнены на 2 участках автодорог:

- ул. Приморская в районе Росляково (в т.ч. с проездами от дома 5 по ул. Приморской до дома 9 по ул. Заводской, от дома 6 до дома 10 по ул. Приморской и проезда к дому 8/1   
по ул. Приморской);

- ул. Фестивальная (от ул. Подгорной до Мурманского индустриального колледжа)   
с проездом от дома 9 до дома 25 по ул. Фестивальной.

Ведутся работы на 10 участках автодорог:

- ул. Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе);

- проезд вдоль д. 15, 18, 19, 21 по ул. Капитана Орликовой;

- ул. Полярный Круг;

- ул. Папанина с проездом от ул. Папанина к д. 47 по ул. Папанина;

- ул. Гвардейская с проездами от д. 11 до д. 9 по ул. Гвардейской, от д. 9 а по ул. Гвардейской до д. 11 по ул. Полярные Зори;

- пер. Водопроводный;

- ул. Советская в районе Росляково (от д. 1 по ул. Заводская до д. 6 по ул. Советской);

- проезд от д. 7 по пр. Михаила Ивченко до д. 28. корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова;

- Нижне-Ростинское шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова);

- ул. Подстаницкого.

Предусмотренные проектом мероприятия реализуются своевременно.

II. Выводы и рекомендации

По итогам проведенного мониторинга реализации региональных проектов   
на территории муниципального образования город Мурманск можно заключить, что предусмотренные шестью проектами мероприятия реализуются в соответствии с графиком.

Вместе с тем, по двум проектам – «Культурная среда» (в части строительства Центра культурного развития) и «Современная школа» - отмечено отставание от графика строительно-монтажных работ.

Главным распорядителям бюджетных средств – заказчикам проектов рекомендуется регулярно осуществлять текущий контроль за реализацией проектов, своевременно информировать кураторов проектов о возникающих проблемах для принятия соответствующих управленческих решений.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_