|  | Приложение к постановлению администрации города Мурманска от ________ № ________ |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Мурманска в 2023 году

I. Общие положения

В 2023 году в городе Мурманске действовало 16 муниципальных программ города Мурманска (далее - МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 25 860 349,9 тыс. рублей, в том числе 11 706 176,4 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 12 236 334,3 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1 917 839,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Дополнительно 
на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 928 010,9 тыс. рублей.

Перечень МП, реализуемых в 2023 году, утвержден распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2022 № 63-р и приведен 
в приложении № 1 к настоящему отчету:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпро-грамм, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предусмотрено на 2023 год |  | кассовый расход за 2023 год |  |
|  |  |  | всего | в том числе городской бюджет | всего | в том числе городской бюджет |
| 1 | МП «Развитие образования» на 2023-2028 годы | 6 | 11 860 952,5 | 4 610 242,8 | 11 734 616,9 | 4 607 875,2 |
| 2 | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | 2 | 4 930,8 | 4 930,8 | 4 618,6 | 4 618,6 |
| 3 | МП «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы | 4 | 955 219,9 | 115 831,4 | 766 766,0 | 114 473,0 |
| 4 | МП «Развитие культуры» на 2023-2028 годы | 4 | 1 886 607,1 | 1 594 419,1 | 1 850 206,5 | 1 580 772,3 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы | 3 | 642 645,8 | 613 750,5 | 645 496,4 | 617 095,3 |
| 6 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы | 3 | 55 424,1 | 55 096,4 | 54 064,5 | 53 748,5 |
| 7 | МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | 5 | 4 742 170,9 | 1 843 770,7 | 2 791 107,4 | 1 705 773,4 |
| 8 | МП «Управление имуществом» на 2023-2028 годы | 3 | 516 671,2 | 514 542,5 | 501 848,4 | 501 483,4 |
| 9 | МП «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | 4 | 2 219 737,7 | 339 234,2 | 1 536 077,1 | 246 253,4 |
| 10 | МП «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы | 3 | 410 549,8 | 95 701,7 | 364 723,0 | 91 829,4 |
| 11 | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы | 5 | 292 286,0 | 292 242,2 | 280 745,0 | 280 701,2 |
| 12 | МП «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | 3 | 543 307,2 | 253 305,4 | 402 799,7 | 182 815,9 |
| 13 | МП «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы | 3 | 62 670,3 | 62 370,3 | 63 543,2 | 63 243,2 |
| 14 | МП «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы | 2 | 309 722,7 | 309 722,7 | 310 865,6 | 310 865,6 |
| 15 | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы | 6 | 861 446,6 | 810 915,2 | 872 263,3 | 825 026,1 |
| 16 | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | 1 | 496 007,3 | 190 100,5 | 425 537,0 | 159 634,2 |
| Итого |  | 57 | 25 860 349,9 | 11 706 176,4 | 22 605 278,6 | 11 346 208,7 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает местный бюджет – 50,2%. Доля областного бюджета – 43,3%, федерального бюджета – 6,5%.

На реализацию МП в 2023 году дополнительно привлечено 929 037,9 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников (100,1% от плана).

Подробная информация о финансировании МП в 2023 году представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

II. Наиболее значимые результаты, достигнутые

в рамках реализации МП в 2023 году

1. МП «Развитие образования» на 2023-2028 годы

МП «Развитие образования» на 2023-2028 годы разработана в целях формирования образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную 
и общественно-политическую жизнь города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 11 860 952,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 4 610 242,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 7 008 671,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 242 037,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 11 734 616,9 тыс. рублей, или 98,9% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 
4 607 875,2 тыс. рублей, или 99,9% от плана, средства областного бюджета – 
6 884 703,9 тыс. рублей, или 98,2% от плана, средства федерального бюджета – 242 037,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

1.1. Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске»

Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 1 346 475,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 875 048,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 471 426,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 966 544,0 тыс. рублей, или 71,8% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 
800 989,4 тыс. рублей, или 91,5% от плана, средства областного бюджета – 
165 554,6 тыс. рублей, или 35,1% от плана.

В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 
2023-2024 учебному году выполнены следующие мероприятия:

1. Ремонтные работы по ликвидации аварийных ситуаций и замене оборудования, находящегося в аварийном состоянии в 31 дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ), в 32 общеобразовательных учреждениях и семи учреждениях дополнительного образования.

2. Работы по ремонту вентиляции в семи образовательных учреждениях.

3. Работы по ремонту водоснабжения, канализации, отопления в десяти образовательных учреждениях.

4. Текущий ремонт помещений в 37 образовательных учреждениях.

5. Ремонт освещения, электромонтажные работы в десяти образовательных учреждениях.

6. Противопожарные мероприятия в 19 образовательных учреждениях.

7. Ремонт ограждений в четырех образовательных учреждениях.

8. Ремонт кровли в 11 образовательных учреждениях.

9. Текущий ремонт в трех учреждениях дополнительного образования.

10. Текущий ремонт помещений в рамках проекта «Школа Росатома» (МБОУ г. Мурманска «Мурманский международный лицей»).

11. Мероприятия по повышению антитеррористической защищенности 
в 51 образовательном учреждении.

12. Комплексная замена оконных блоков в девяти общеобразовательных учреждениях (740 окон) и частичная замена оконных блоков в семи общеобразовательных учреждениях в рамках программы «Теплое окно».

13. Модернизация образовательных пространств в рамках проекта «Арктическая школа» в пяти образовательных учреждениях: средней образовательной школе (далее – СОШ) № 20 (ремонт и приобретение мебели, оборудования для оснащения кабинета информатики), гимназии № 6 (ремонт помещения и приобретение оборудования в целях создания опорной площадки для подготовки школьников к олимпиадам по физике), ДОУ № 118 (ремонт музыкально-спортивного зала), ДОУ № 125 (ремонт спортивного зала), 
ДОУ № 97 (ремонт групповых помещений).

14. Реализация трех инициативных проектов в рамках региональной программы «На Севере - твой проект»: проектов по установке нового игрового и спортивного оборудования на территории двух дошкольных образовательных учреждений (ДОУ №№ 157, 73), модернизация актового зала в СОШ № 36.

15. Ремонт асфальтобетонного покрытия на пяти территориях общеобразовательных учреждений в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

16. Текущий ремонт помещений СОШ № 1.

17. Устройство двух спортивных площадок с устройством искусственного покрытия и установкой спортивно-игрового оборудования на территории основной общеобразовательной школы (далее – ООШ) № 26.

18. Ремонтные работы по устранению предписаний надзорных органов 
в 13 образовательных учреждениях.

19. Создание на базе МБУ ДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия» комнаты Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

20. Работы по геологическому изучению в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МБУ ДО г. Мурманска «ЦДЮТ».

21. Инженерно-геологические изыскания в целях выполнения капитального ремонта фасадов ДОУ №№ 73, 74, 38.

22. Капитальный ремонт фасадов ДОУ № 73, ООШ № 26, СОШ № 1.

23. Капитальный ремонт системы поверхностного водоотвода СОШ № 1.

24. Государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта крыши части здания детско-юношеской спортивно-адаптивной школы 
(далее – ДЮСАШ) № 15.

Кроме того, заключены муниципальные контракты (срок исполнения – 2024 год) на:

- проведение государственной экспертизы проектной документации 
в части проверки достоверности определения сметной стоимости работ 
по капитальному ремонту фасадов зданий ДЮСАШ № 15, ДОУ № 87, инженерных систем (отопление, водоснабжение и канализация) ДОУ № 83;

- выполнение работ по капитальному ремонту фасада гимназии № 2;

- осуществление научного руководства и авторского надзора при выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту фасада гимназии 
№ 2;

- осуществление технического надзора при выполнении подрядчиком работ по капитальному ремонту фасада гимназии № 2.

Также проведены городские праздники по подведению итогов муниципальных этапов всероссийских конкурсов профессионального мастерства педагогов образовательных учреждений «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», городской конкурс педагогов дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства», фестиваль учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды», муниципальный конкурс профессионального мастерства «Учитель города Мурманска».

Региональным проектом «Современная школа» предусмотрены мероприятия по строительству школы на 500 мест по ул. Советской. 
В 2021 году проведены инженерные изыскания, разработана проектная и рабочая документация, в 2022 году – заключены и исполнены договоры на технологическое присоединение объекта к сетям теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения. Также выполнены работы по освобождению пятна застройки от аварийных многоквартирных домов (ул. Горького, дом 8 и ул. Фрунзе, дом 12). 01.03.2023 выдано разрешение на строительство объекта.

В настоящее время выполняются работы по строительству объекта. Срок завершения работ в соответствии с заключенным контрактом – 01.09.2024. 
По состоянию на конец отчетного года уровень технической готовности объекта составил 30%.

Подрядчиком выполнены работы по установке временного ограждения земельного участка, обустройству бытового строительного городка, срезке почвенно-растительного слоя, валке деревьев, выкорчевке корней, демонтажу элементов фундаментов ранее снесенных объектов, установке опор для монтажа временных наружных сетей электроснабжения, разбивке осей блока В, установке буронабивных свай, прокладке сетей водоотведения и устройству бетонных полов первого этажа блока А.

Ведутся работы:

- на блоке А: по кладке кирпичных стен и перегородок, монтажу плит перекрытий и монолитных участков;

- на блоке Б: по монтажу стен из блоков ФБС с гидроизоляцией, теплоизоляцией и обратной засыпкой фундаментов (работы завершаются), по монтажу плит перекрытия технического этажа;

- на блоке В: по монтажу каркаса и опалубки для устройства фундаментных балок, устройству армированных бетонных полов первого этажа, устройству каркаса здания из металлоконструкций, кладке стен из газобетонных блоков, гидроизоляции, утеплению возведенных поверхностей, 
а также обратной засыпке пазух фундаментов.

Кроме того, на отдельных участках площадки под стадион продолжаются работы по экскавации насыпного и разрыхленного скального грунта.

По результатам плановой проверки, проведенной в период с 21.12.2023 
по 27.12.2023 Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области, нарушений на объекте не выявлено. Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Вместе с тем, в связи с уходом 
с рынка производителей строительной продукции, подрядчиком в адрес заказчика направлено обращение о согласовании замены строительных материалов (рассматривается заказчиком).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно, в полном объеме.

1.2. Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей и молодежи города Мурманска»

Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и молодежи города Мурманска» разработана в целях организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей 
и молодежи.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 70 512,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 36 629,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 33 882,7 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 70 349,7 тыс. рублей, что составляет 99,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 36 505,0 тыс. рублей, или 99,7% от плана, средства областного бюджета – 33 844,7 тыс. рублей, или 99,9% от плана.

В 2023 году в рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1. На базе 31 муниципального общеобразовательного учреждения открыто 40 городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 5 230 детей в возрасте от 6 до 18 лет.

В филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 осуществлял работу оздоровительный лагерь для 45 детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. В летний период 2023 года для 240 мурманских школьников организованы профильные экспедиции по территории Кольского полуострова.

3. Организован выездной лагерь для 49 учащихся, имеющих высокие результаты в спорте, творчестве, общественно-полезной деятельности, 
в оздоровительную смену культурно-оздоровительного центра «Премьера», расположенного в городе-курорте Анапе Краснодарского края.

4. По путевкам ГАНОУ МО «Центр образования «Лапландия» организован отдых 2 130 детей и подростков в оздоровительных учреждениях Мурманской области и за ее пределами.

В оздоровительных учреждениях Мурманской области отдохнули 
568 мурманских школьников, в том числе в летний период 
– 216 человек. В оздоровительных учреждениях, расположенных 
на Черноморском побережье России, организован отдых 1 559 детей 
и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе 471 ребенка, находящегося 
в трудной жизненной ситуации, и 42 детей-инвалидов, которые находились на отдыхе в сопровождении родителей. Отдых детей проходил в оздоровительных лагерях Туапсинского района («Химик», «Юбилейный», «Золотой колос», «Шахтинский текстильщик», «Звездочка») и Лазаревского района города Сочи («Зарница»).

В сентябре 2023 года организован отдых несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах и учреждениях системы профилактики, 
в оздоровительной смене детского лагеря «Горный ключ» Чеченской республики.

Оздоровительными путевками обеспечено 139 детей лиц, участвующих 
в специальной военной операции.

5. В осенний период 2023 года 11 мурманских школьников приняли участие в культурно-просветительской программе «Моя Россия – моя Москва».

6. В декабре 2023 года организована профильная (экскурсионно-туристская) смена «Новогодние каникулы» (г. Москва), в которой приняли участие 94 школьника города Мурманска.

7. С 12 по 14 мая 2023 года в районе Долины славы организован патриотический слет молодежи «Молодежь Мурманска – потомки солдат Великой Победы». В военно-патриотическом слете приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 35 лет.

8. С 15 по 17 сентября 2023 года в районе озера Цацьюкком состоялась ежегодная молодежная военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья». В экспедиции приняли участие 50 человек в возрасте 
от 18 до 35 лет.

9. С 20 по 22 октября 2023 года на территории «Оздоровительного комплекса «Турбаза «Здоровье» состоялся обучающий лагерь-семинар для студентов «Погружение–2023». В лагерь-семинаре приняли участие 50 человек студентов очной формы обучения образовательных организаций города Мурманска.

10. В целях обеспечения занятости несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет создано 1 393 временных рабочих места (100,0% от плана).

Благодаря эффективной реализации программных мероприятий 
в 2023 году общее количество отдохнувших и оздоровленных детей 
и молодежи составило 7 904 человека (100,0% от плана). Реализация программных мероприятий осуществлялась своевременно.

1.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления

муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного,

общего и дополнительного образования»

Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» 
разработана в целях организации предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий в 2023 году предусмотрены средства 
в размере 9 758 279,2 тыс. рублей, из них средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 464 412,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 051 829,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 
242 037,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 10 037 299,0 тыс. рублей, или 102,9% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 529 366,2 тыс. рублей, или 101,9% от плана, средств областного бюджета – 6 265 895,0 тыс. рублей, или 103,5% от плана, средств федерального бюджета - 242 037,8 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В 2023 году в муниципальных ДОУ услугу дошкольного образования получали 13 876 человек, в том числе 180 детей-инвалидов. Обеспечено функционирование 66 дошкольных образовательных учреждений.

В городе Мурманске полностью решена проблема предоставления мест 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. В 2023 году 
в муниципальных ДОУ функционировали:

- 23 центра игровой поддержки детей;

- девять консультационных центров для семей, чьи дети не посещают дошкольные учреждения;

- 36 логопедических пунктов с более 800 обучающимися.

Обеспечено функционирование 50 общеобразовательных учреждений. Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска за 2023 год составила 30 937 человек.

В 2023-2024 учебном году при реализации образовательных программ профильного обучения на уровне среднего общего образования продолжаются практики сотрудничества с 24 предприятиями-партнерами (42 профильных класса). В 2023 году создано два профильных психолого-педагогических 
класса в сотрудничестве с федеральным государственным автономным учреждением высшего образования «Мурманский арктический университет» (гимназии №№ 2, 9), два морских класса при поддержке морского холдинга «НОРЕБО» (гимназия № 6), один инженерный класс по направлению «Судостроение» (СОШ № 57), один класс РЖД (СОШ № 49) и образовательное пространство «Атомкласс» (Мурманский международный лицей).

На платформе «Профилум» зарегистрировано более 5 966 обучающихся седьмых классов общеобразовательных учреждений города Мурманска, которые изучают курс «Карьерная грамота». В проекте «Билет в будущее» 
в 2023 году участвуют 45 педагогов-навигаторов и 2 700 обучающихся 
6 - 11 классов мурманских школ.

В мероприятиях третьего сезона проекта «Большая перемена» приняли участие 3 602 обучающихся из 11 образовательных учреждений города Мурманска.

В 2023 году в образовательных учреждениях города Мурманска началась реализация Комплексного модульного плана по развитию профессиональной ориентации и профессиональному самоопределению обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска «Выбор будущего. Ориентация – Север!» на 2023-2024 годы, который включает ряд профориентационных образовательных событий как для старшеклассников, так и для педагогических работников.

С 01.09.2022 в общеобразовательных учреждениях города Мурманска началась реализация проекта «Разговор о важном» для обучающихся 
с 1 по 11 класс. Одним из приоритетов патриотического воспитания школьников стало применение государственной символики России и изучение истории государственных символов Российской Федерации.

С 01.09.2022 в общеобразовательных учреждениях города Мурманска реализуется Всероссийский проект «Навигаторы детства».

В рамках Регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» осуществляются мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями во всех общеобразовательных учреждениях города Мурманска за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В течение 2023 года в рамках мероприятий Всероссийского проекта «Парта героя» по увековечиванию памяти защитников Отечества 
в общеобразовательных учреждениях города Мурманска установлено 50 парт.

Особая роль в системе воспитания сегодня отводится детским общественным объединениям и органам ученического самоуправления школьников. В деятельности детских общественных объединений задействовано 9 205 детей и подростков. В 25 общеобразовательных учреждениях открыты первичные отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».

В состав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в городе Мурманске входят 
26 отрядов, 593 юнармейца.

Образовательные учреждения города Мурманска участвуют в реализации регионального проекта для детей школьного возраста по посещению музеев, достопримечательностей и предприятий Мурманской области «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью».

В общеобразовательных учреждениях с 01.09.2023 началась реализация региональной программы патриотического воспитания «На Севере – жить». 
В детских садах в рамках образовательных программ реализуется направление патриотического воспитания.

В общеобразовательных учреждениях города Мурманска также организована деятельность 50 школьных спортивных клубов, вовлечено 
16 889 обучающихся.

Обеспечено функционирование на территории города Мурманска 
18 муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе 
11 детско-юношеских спортивных школ, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования (далее – МБУДО) г. Мурманска  «Центр детского и юношеского туризма», МБУДО г. Мурманска ДМЦ «Океан», МБУДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», МБУДО г. Мурманска «Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт», трех домов детского творчества, ГОБУМО г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». В учреждениях дополнительного образования города Мурманска реализуются программы шести направленностей дополнительного образования.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составила 47,2%.

В 2023 году впервые в городе Мурманске проведена первая городская конференция педагогических работников «Дополнительное образование детей: от новых возможностей до новых результатов. Ориентиры 2023», участниками которой стали 200 педагогов дополнительного образования и руководителей образовательных учреждений.

Основная часть предусмотренных подпрограммой мероприятий выполнена своевременно, в полном объеме.

1.4. Подпрограмма 4 «Школьное питание»

Подпрограмма 4 «Школьное питание» разработана в целях создания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 470 613,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 66 462,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 
404 150,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 448 099,5 тыс. рублей, что составляет 95,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 73 139,1 тыс. рублей, 
или 110,0% от плана, средства областного бюджета – 374 960,4 тыс. рублей, 
или 92,8% от плана.

В 2023 году количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание, составило 3 307 человек (80,9% от плана, 
100,0% от общей численности обучающихся).

Количество обучающихся 1 - 4 классов муниципальных образовательных учреждений, в том числе реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, составило 13 437 человек (101,1% от плана).

Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание, составило 1 882 человека (86,6% от плана),

Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, составило 13 437 человек (101,1% от плана, 100,0% от общей численности обучающихся).

Предусмотренные на 2023 год программные мероприятия реализованы своевременно и в полном объеме. Недостижение ряда плановых значений показателей обусловлено сокращением числа детей соответствующих категорий.

1.5. Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска»

Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» разработана в целях развития 
и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 104 426,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 101 261,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 3 164,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 104 408,3 тыс. рублей, что составляет 100,0% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 101 243,7 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана, средства областного бюджета – 3 164,6 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана.

В 2023 году работа с подростками и молодежью проводилась 
по следующим приоритетным направлениям:

1. Проведено 5 146 мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска 
(муниципальное автономное учреждение молодежной политики (далее - МАУ МП) «Объединение молодежных центров» - 5 026 мероприятий, 
МАУ МП «Дом молодежи» - 120 мероприятий).

2. На базе МАУ МП «Объединение молодежных центров» осуществляют свою деятельность 12 молодежных общественных объединений, для которых 
в отчетный период было проведено 15 мероприятий.

3. Групповые мероприятия в МАУ МП «Объединение молодежных центров» реализуются в рамках 49 программ по вовлечению молодежи 
в социальную практику.

4. МАУ МП «Дом молодежи» разработан дизайн-проект и сметная документация для модернизации объекта учреждения, расположенного 
по адресу: ул. Капитана Орликовой, дом 3.

5. Финансовая поддержка в виде субсидии оказана пяти проектам молодежных общественных организаций (100,0% от числа обратившихся 
за поддержкой организаций).

6. Выплачивалась стипендия главы муниципального образования город Мурманск 80 стипендиатам.

В результате эффективной реализации программных мероприятий общее число молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики 
в отчетном периоде, составило 16 547 человек (25,0% от общей численности молодежи города Мурманска).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия реализованы своевременно и в полном объеме.

1.6. АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска

через эффективное выполнение муниципальных функций»

АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» разработана в целях развития системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2023 году предусмотрены средства 
в размере 110 646,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 66 428,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 44 218,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 107 916,4 тыс. рублей, или 97,5% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 66 631,8 тыс. рублей, или 100,3% от плана, средств областного бюджета – 41 284,6 тыс. рублей, 
или 93,4% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

2. МП «Охрана здоровья населения города Мурманска»

на 2023-2028 годы

МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях вовлечения жителей города Мурманска в деятельность по охране здоровья.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 4 930,8 тыс. рублей. Освоены средства в размере 4 618,6 тыс. рублей, или 93,7% от общего объема запланированных средств.

2.1. Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни

населения города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях вовлечения жителей города Мурманска в деятельность по охране здоровья.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 
4 245,4 тыс. рублей. Фактически освоено 3 933,2 тыс. рублей (средства местного бюджета), или 92,6% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2023 году в рамках реализации подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

1. В целях информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни в газетах «Вечерний Мурманск», «Мурманский вестник» на официальном сайте администрации города Мурманска размещено 12 публикаций.

2. Изготовлено и распространено через медицинские организации города Мурманска 520 буклетов о здоровом образе жизни.

3. Организовано информирование специалистов сферы образования 
по вопросам здорового образа жизни.

4. Организовано проведение в прямом эфире на радио «Вести FM Мурманск» пяти тематических радиопередач по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний.

5. В целях обучения детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни изготовлены и распространены в образовательных учреждениях 520 буклетов для детей «Сохраним здоровую осанку на долгие годы» и «Профилактика простудных заболеваний», проведена разъяснительная работа о способах профилактики социально-значимых заболеваний среди детей 
(14 мероприятий).

6. Проведены кампании в рамках Всемирных дней в области здравоохранения (Всемирного дня здоровья, Всемирного дня без табака, Всемирного дня сердца).

7. Организованы мероприятия по предупреждению и раннему выявлению заболеваний (прошли диспансеризацию 567 человек, или 100,0% от плана).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Число жителей города Мурманска, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни, составило 1 320 человек (100,0% 
от плана).

2.2. Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике

наркомании в городе Мурманске» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании 
в городе Мурманске» на 2023-2028 годы разработана в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 685,4 тыс. рублей. Фактически освоено 685,4 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств 
и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды 
в городе Мурманске в 2023 году:

1. Проведено 18 мероприятий в сфере молодежной политики, способствующих предупреждению наркомании (100,0% от плана), издано 
10 000 материалов по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. По результатам проведенного опроса доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц составила 70,0%.

2. Осуществлено тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании в количестве 166 ед. (100,0% от плана). Кроме того, муниципальными учреждениями культуры организован ряд мероприятий, направленных на предупреждение наркомании, токсикомании и алкоголизма.

3. Организовано участие 14 021 обучающегося (114,0% от плана) 
в спортивных и конкурсных мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алкогольной продукции, популяризацию 
и обучение детей и подростков навыкам здорового образа жизни, а также профилактику незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних.

4. Проведены мероприятия для родительской общественности 
с привлечением сотрудников УМВД России по Мурманской области, специалистов ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», участниками которых стали 500 родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Проведены тематические беседы с детьми и подростками по вопросам негативного влияния наркотических средств и психотропных веществ 
на организм подростков, даны разъяснения об ответственности гражданина перед законом за распространение наркотических средств. Организовано участие обучающихся во Всероссийских антинаркотических акциях «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», «За здоровье и безопасность наших детей».

6. Организован спортивный праздник «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», приуроченный к проведению в городе Мурманске широкомасштабной профилактической акции «Декада SOS». В мероприятии приняли участие 189 обучающихся спортивных школ города Мурманска.

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме и позволили охватить значительную часть молодежи города Мурманска, являющейся наиболее уязвимой категорией населения с точки зрения распространения незаконного потребления наркотических веществ.

3. МП «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы

МП «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы разработана в целях снижения основных социально-экономических проблем населения 
и обеспечения максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 955 219,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 115 831,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 
839 388,5 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 766 766,0 тыс. рублей, или 80,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 114 473,0 тыс. рублей, или 98,8% от плана, средства областного бюджета – 652 293,0 тыс. рублей, или 77,7% от плана.

3.1. Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» 
на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 814 774,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 664,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 811 109,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 630 293,1 тыс. рублей, или 77,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 664,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 626 628,3 тыс. рублей, или 77,3% от плана.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Мурманске в 2023 году составляла 997 человек.

Среднегодовая численность детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей, на содержание которых назначаются и выплачиваются денежные средства, составила 336 человек, в приемных семьях - 261 человек. Среднегодовая численность детей, над которыми установлен социальный 
и постинтернатный патронат, составила 99 человек.

Запланированная на 2023 год выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат, осуществлялась в полном объеме.

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставлялась 402 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа (93,5% от плана).

Выполнен ремонт 18 жилых помещений для 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, - 128 человек (73 жилых помещения приобретены по сертификатам Мурманской области, 55 жилых помещений предоставлены по договорам найма специализированных жилых помещений. Мероприятие исполнено на 78,1% от плана, что обусловлено дефицитом жилых помещений с необходимыми характеристиками как на первичном, так и на вторичном рынке жилья).

Основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно, 
в полном объеме. В результате реализации программных мероприятий 
за отчетный период доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки 
в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, составила 100,0%.

3.2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных

категорий граждан» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 81 912,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 62 004,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 19 908,4 тыс. рублей.

Фактически освоено 79 584,6 тыс. рублей, или 97,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 61 360,5 тыс. рублей, или 99,0% от плана, средств областного бюджета – 18 224,1 тыс. рублей, или 91,5% от плана.

В 2023 году:

1. Трудоустроено 150 граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы (100,0% от плана).

2. Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки 
(в т.ч. выданы талоны на бесплатное посещение общего отделения бань, талонов на бесплатное питание и т.д.) 958 гражданам (100,0% от плана).

3. Выполнен ремонт одной квартиры ветерана Великой Отечественной войны.

4. Предоставлено дополнительное пенсионное обеспечение 361 муниципальному служащему в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и лицу, замещавшему муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск.

5. Предоставлена материальная помощь 1 547 гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации (103,1% от плана).

6. Единоразовая выплата по случаю Международного дня инвалидов предоставлена 100 получателям (100% от плана).

7. Предоставлены денежные выплаты 31 участнику Великой Отечественной войны и инвалиду Великой Отечественной войны.

8. Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей 
в полном объеме предоставлялись установленные законодательством льготы 
(в т.ч. ежемесячная доплата к государственной (трудовой) пенсии, единовременная материальная помощь на санаторное лечение 
и оздоровительные мероприятия, обеспечение единым социальным проездным билетом).

9. Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья 
и коммунальных услуг, трем юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

10. Обеспечено предоставление в соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 68 получателям (98,6% от плана в связи с утратой одним получателем права на получения льготы).

11. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг 
по погребению 65 человек.

Мероприятия подпрограммы носят заявительный характер, в связи с чем не поддаются планированию в полной мере.

Основная часть программных мероприятий выполнена своевременно, 
в полном объеме.

3.3. Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов

и других маломобильных групп населения на территории

города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» 
на 2023-2028 годы разработана в целях создания безбарьерной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 12 055,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 10 434,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 621,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 10 792,0 тыс. рублей, или 89,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 9 377,1 тыс. рублей, или 89,9% от плана, средств областного бюджета – 1 414,9 тыс. рублей, или 87,3% от плана.

В 2023 году в рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены:

1. Поставка лестничного гусеничного подъемника для инвалидов 
с креслом-коляской в гимназию № 2.

2. Устройство ограждения и покрытий из тактильной плитки в бассейне СОШ № 27.

3. Приобретение пиктограммы со встроенным речевым информатором, поручней, предупредительных наклеек на поручни, противоскользящей накладки на ступени в ООШ № 4.

4. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для детей 
с ограниченными возможностями здоровья в ДЮСАШ № 15.

5. Проведение мероприятия по оснащению специализированным оборудованием объекта МАУ МП «Объединение молодежных центров» 
по адресу: ул. Бондарная, дом 10а (приобретено различное оборудование для создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, ноутбук).

6. Монтаж инженерной сантехники и электрооборудования, монтаж опорных поручней в помещении первого этажа учреждения, работы по переоборудованию фойе и зрительного зала, оборудование радиокласса (радиомикрофон), установка мобильного лестничного подъемника в здании МАУДО г. Мурманска «Детская театральная школа» (просп. Ленина, дом 16).

7. Установка бегущей строки, информационного терминала, сенсорных смесителей в санузлы, мнемосхем, тактильных табличек у аудиторий в здании МБУДО г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой» (ул. Профсоюзов, дом 18).

8. Разработка проектно-сметной документации для создания доступной среды для маломобильных групп населения, установка тактильных табличек, тактильных наклеек на пол в МБУК «Выставочный зал г. Мурманска» 
(ул. Челюскинцев, дом 27).

9. Установка тактильных табличек и мнемосхем, пульта, табло и каскадного коммутатора адаптивной системы оповещения, приобретение беспроводного микрофона в МБУК г. Мурманска «Центр досуга и семейного творчества» (пр. Северный, дом 12).

10. Приобретение и установка различного оборудования для создания доступной среды для маломобильных групп населения в зданиях 
ДК «Первомайский» (ул. Зои Космодемьянской, дом 2а, ул. Лесная, дом 39).

11. Приобретение сантехнического оборудования в МБУК ДК «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Заводская, дом 1).

12. Приспособлено с учетом потребностей инвалидов 19 входных групп многоквартирных домов (95,0% от плана в связи с невыполнением работ 
по одному контракту ввиду смерти инвалида).

13. Приспособлено с учетом потребностей инвалидов семь жилых помещений (87,5% от плана в связи с нарушением подрядчиком условий муниципального контракта в части предоставления исполнительной документации, ведется претензионная работа).

Мероприятия подпрограммы частично не исполнены в части мероприятия по приспособлению жилых помещений, входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов.

3.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной

поддержке, взаимодействию с общественными организациями

и делам молодежи» на 2023-2028 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» 
на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения реализации мероприятий 
в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с СОНКО и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 46 477,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 39 728,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 749,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 46 096,3 тыс. рублей, или 99,2% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 40 070,6 тыс. рублей, или 100,9% от плана, средства областного бюджета – 6 025,7 тыс. рублей, или 89,3% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

4. МП «Развитие культуры» на 2023-2028 годы

МП «Развитие культуры» на 2023-2028 годы разработана в целях содействия повышению качества городской культурной среды для развития 
и наиболее полного удовлетворения культурных потребностей горожан.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
1 886 607,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 594 419,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 182 109,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 
110 078,4 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 448 010,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 850 206,5 тыс. рублей, или 98,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 580 772,3 тыс. рублей, или 99,1% от плана, средства областного бюджета - 159 355,8 тыс. рублей, или 87,5% от плана, средства федерального бюджета - 110 078,4 тыс. рублей, или 100,0%. Кроме того, привлечено 448 010,9 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

4.1. Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация 
муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства»

Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений 
в сфере культуры и искусства» разработана в целях улучшения качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 479 105,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 222 696,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 
146 526,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 109 882,1 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 448 010,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 481 594,5 тыс. рублей, или 100,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 226 883,8 тыс. рублей, или 101,9% от плана, средства областного бюджета - 144 828,6 тыс. рублей, или 98,8% от плана, средства федерального бюджета - 109 882,1 тыс. рублей, или 100,0% от плана. Кроме того, привлечено 448 010,9 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В 2023 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Приобретено оборудование, проведен частичный текущий ремонт 
в муниципальном бюджетном учреждении культуры (далее – МБУК) «Центральная городская библиотека г. Мурманска», МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска», МБУДО г. Мурманска «Детская школа искусств № 3» и МБУДО г. Мурманска «Детская музыкальная школа № 6».

2. В рамках регионального проекта «Культурная среда»:

- в целях создания в городе Мурманске центра культурного развития проведены инженерные изыскания, разработана проектная документация, заключен муниципальный контракт на строительство здания 
на ул. Аскольдовцев. Срок завершения работ по контракту - 23.12.2024. 07.06.2023 подрядной организацией в соответствии с условиями контракта предоставлена документация (проект производства работ, календарный график, схема организации движения), подрядной организации передан земельный участок. По состоянию на конец 2023 года уровень технической готовности объекта составил 15%. Планируемый срок завершения работ – 23.12.2024;

- в целях размещения художественной школы заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания по адресу: 
ул. Полярной Дивизии, дом 1/16. Предусмотренный контрактом срок завершения работ - не позднее 29.01.2024. По состоянию на конец 2023 года общий уровень технической готовности объекта – 85%;

- создана модельная библиотека на базе информационного интеллект-центра № 5 МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска»: приобретены специализированное оборудование, мебель, техника, книжный фонд, проведены переподготовка и повышение квалификации персонала. Предусмотренные проектом работы выполнены в полном объеме. Торжественное открытие модельной библиотеки состоялось 29.09.2023;

- МБУДО г. Мурманска «Детская школа искусств № 1» оснащено музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества. Предусмотренные работы по оснащению учреждения культуры полностью завершены.

3. Заключен гражданско–правовой договор на разработку концепции центра творческих профессий «Муза» в рамках приспособления 
к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, дом 26. Заключен договор на выполнение работ по приспособлению к современному использования объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина». Работы ведутся в соответствии с графиком работ. Работы планируются 
к завершению в 2024 году.

4. Проведена государственная экспертиза проектной документации по капитальному ремонту фасада и крыши МБУДО г. Мурманска «Детская школа искусств № 1» по адресу: ул. Баумана, дом 42, капитальному ремонту кровли МБУДО г. Мурманска «Детская школа искусств № 3».

Основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно, в полном объеме.

4.2. Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание 
общественных территорий города Мурманска»

Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» разработана в целях развития и благоустройства общественных территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 438 060,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 404 067,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 33 993,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 399 726,9 тыс. рублей, или 91,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 386 312,3 тыс. рублей, или 95,6% от плана, средства областного бюджета - 13 414,6 тыс. рублей, или 39,5% от плана.

В 2023 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись работы по:

- организации благоустройства и озеленения городских территорий;

- обустройству 25 территорий под установку детских игровых комплексов и (или) спортивных снарядов, тренажеров;

- замене оборудования на двух детских площадках;

- разработке проектно-сметной документации на обустройство пяти детских площадок;

- предоставлению телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства;

- поддерживающему ремонту на объектах внешнего благоустройства;

- разработке проектно-сметной документации на выполнение работ 
по благоустройству общественных территорий;

- изготовлению, монтажу новогодней иллюминации и украшений, установке, демонтажу и обслуживанию ледовых скульптур и ледовых малых архитектурных форм, изготовлению, поставке и монтажу праздничных конструкций.

Кроме того, в 2023 году проведены городские акции «Зеленый рекорд» 
и «Земля народу».

Мероприятия подпрограммы в 2023 году выполнены своевременно, 
в полном объеме.

4.3. Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала

жителей города Мурманска»

Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» разработана в целях обеспечения эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры 
и искусства и создания условий для обеспечения прав граждан на участие 
в культурной жизни города.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 955 205,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 953 420,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 589,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 196,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 954 530,9 тыс. рублей, что составляет 99,9%
от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 953 222,0 тыс. рублей, 
или 100,0% от плана, средств областного бюджета - 1 112,6 тыс. рублей, 
или 70,0% от плана, средств федерального бюджета - 196,3 тыс. рублей или 100,0% от плана.

В 2023 году в рамках подпрограммы реализован ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставок, поддержку творческой, культурной и досуговой деятельности самодеятельных коллективов в учреждениях культуры, а также поддержку дополнительного образования детей в области культуры и искусства, что способствовало повышению посещаемости муниципальных музеев детьми, подростками, городской молодежью, социально незащищенными слоями населения и другими категориями граждан.

Предусмотренные подпрограммой средства направлены на выплату заработной платы работникам учреждений культуры и дополнительного образования с начислениями, реализацию Закона Мурманской области 
от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково», устранение предписаний надзорных органов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, арендной платы за пользование имуществом, работ и услуг по содержанию имущества.

Произведено комплектование фондов МБУК «Центральная детская библиотека г. Мурманска» (приобретена книжная продукция в количестве 
848 экземпляров).

На высоком творческом и организационном уровне организовано 
и проведено 21 общегородское праздничное мероприятие для жителей города.

Изданы сборник стихов о городе Мурманске и фильм «Памятник» (часть вторая), кроме того приобретены толстовки, календари и другая продукция. Также в рамках городской акции «Родившимся в городе Мурманске» приобретены медали в футляре и свидетельства к ним.

Продолжена работа по обеспечению доступности информации 
о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе деятельности органов местного самоуправления и администрации города Мурманска.

В рамках проведения цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню города Мурманска, состоялась церемония присуждения премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска, а также подведение итогов и награждение победителей и лауреатов ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

Трем некоммерческим организациям предоставлены субсидии 
на организацию и проведение трех городских праздничных мероприятий в сфере культуры.

Обеспечено участие мурманских творческих коллективов в городских, региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках.

Предусмотренные на 2023 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

4.4. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре

администрации города Мурманска»

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития культуры города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 14 235,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 14 354,2 тыс. рублей, или 100,8% 
от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы разработана в целях привлечения граждан города Мурманска 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 642 645,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 613 750,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 28 895,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 645 496,4 тыс. рублей, или 100,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 617 095,3 тыс. рублей, или 100,5% от плана, средства областного бюджета - 28 401,1 тыс. рублей, или 98,3% от плана.

5.1. Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка

спортивного резерва»

Подпрограмма 1 «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» разработана в целях создания условий для развития физической культуры и спорта на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 496 379,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 477 474,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 18 904,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 502 566,2 тыс. рублей, или 101,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 483 661,9 тыс. рублей, или 101,3% от плана, средства областного бюджета - 18 904,3 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году:

1. МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» проведено три физкультурных мероприятия с общим количеством участников 4 296 человек. МАУ ГСЦ «Авангард» проведено 15 физкультурных мероприятий с участием 15 419 человек. Городским центром тестирования ГТО проведено 85 мероприятий по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО с участием 1 370 человек.

2. На территории города Мурманска проведено семь официальных физкультурных мероприятий с общим количеством участников 12 000 человек.

3. В целях популяризации лыжного спорта в городе Мурманске 
и привлечения жителей города Мурманска к занятиям физической культурой 
и спортом в Мурманске в 2023 году подготовлены лыжные трассы в рамках проекта «Пять озер» (озера Семеновское, Среднее, Большое, Глубокое, Безымянное). На озере Среднем также вморожены парковые опоры системы освещения.

4. Организовано и проведено 301 физкультурное мероприятие 
и спортивное соревнование, в том числе шесть физкультурных мероприятий всероссийского уровня. Спортсмены сборных команд приняли участие 
в 12 физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, в том числе двух всероссийского уровня.

5. На территории спортивного комплекса «Снежинка» проложены лыжные трассы для конькового и классического хода на дистанции 2 км, 4,5 км и 5 км.

6. Отремонтировано 14 спортивных и детских площадок.

7. Вручено десять премий главы муниципального образования за личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска.

8. Установлено две площадки для пляжного волейбола и приобретено музыкальное оборудование для организации и проведения физкультурно-массовой работы среди населения, официальных физкультурных мероприятий.

9. Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат некоммерческой организации «Мурман», связанных с подготовкой и участием спортивной команды в физкультурных и спортивных мероприятиях 
в спортивной дисциплине «хоккей с мячом», в том числе за пределами территории Российской Федерации.

10. Обеспечивалась реализация дополнительных программ спортивной подготовки муниципальными спортивными школами. В целях организации 
и проведения учебно-тренировочных мероприятий осуществлялась аренда спортивных сооружений. Осуществлена закупка спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для обучающихся спортивных школ.

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году доля граждан города Мурманска, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составила 57,9% (106,8% от плана).

5.2. Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры»

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» разработана в целях создания условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в том числе спортом высших достижений.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 116 411,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 106 420,3 тыс. рублей, средства областного бюджета 
- 9 991,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 113 878,8 тыс. рублей, или 97,8% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 104 382,0 тыс. рублей, или 98,1% от плана, средств областного бюджета - 9 496,8 тыс. рублей, или 95,1% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году выполнено:

1. Благоустройство территории стадиона «Юность» по адресу: ул. Героев Рыбачьего, дом 8. Засыпка крошкой и засев травы планируется осуществить 
в 2024 году на основании гарантийных обязательств.

2. Обустройство детской игровой площадки по адресу: ул. Капитана Маклакова, дом 10. Открытие площадки состоялось 01.09.2023.

3. Строительство открытого плоскостного физкультурно-спортивного сооружения - футбольного поля по адресу: ул. Адмирала флота Лобова, дом 51. Открытие футбольного поля состоялось 01.09.2023.

4. Создание спортивного пространства для молодежи «Сопки Спорт» 
по адресу: ул. Беринга, дом 24. Открытие спортивного пространства состоялось 15.09.2023.

Кроме того, начаты работы по строительству гаража для специализированной техники по адресу: ул. Героев Рыбачьего, дом 8 (спортивная школа № 6, стадион «Юность»). Техническая готовность объекта составила 30%. Работы будут продолжены в 2024 году при наступлении благоприятных погодных условий.

В рамках мероприятий по подготовке земельного участка для размещения спортивных площадок по ул. Молодежной в районе Росляково продолжена работа по переселению граждан из аварийных домов, расположенных на указанном земельном участке. Переселено два человека (66,7% от плана). 
По одному жилому помещению подано исковое заявление о принудительном изъятии земельного участка (иск удовлетворен). Работу по подготовке участка планируется завершить в 2024 году.

Таким образом, основная часть мероприятий подпрограммы выполнена своевременно.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способности объектов спорта, составила 42,0% (111,6% от плана).

5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета

по физической культуре и спорту администрации

города Мурманска»

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре 
и спорту администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 29 855,5 тыс. рублей. Фактически освоено 29 051,4 тыс. рублей, или 97,3% 
от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы разработана в целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 55 424,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 55 096,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 327,7 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 54 064,5 тыс. рублей, или 97,5% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 53 748,5 тыс. рублей, или 97,6% от плана, средства областного бюджета – 316,0 тыс. рублей, или 96,4% 
от плана.

6.1. Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска»

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории 
города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 3 761,1 тыс. рублей. Фактически освоено 3 311,9 тыс. рублей, 
или 88,1% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году:

1. Реализованы мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска, в том числе:

- обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, содержащего необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности, инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности и т.д. За отчетный период – 1 501 посетитель, 
4 317 просмотров инвестиционного портала;

- актуализация инвестиционного паспорта города Мурманска, который содержит информацию о городе Мурманске: демографические показатели, показатели занятости населения, характеристики местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, ЖКХ, инфраструктурного и имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок и прочие сведения для потенциальных инвесторов;

- актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов, буклета «Паспорт города», содержащего основные индикаторы социально-экономического положения города Мурманска;

- обеспечение функционирования Информационного портала международного сотрудничества. За отчетный период – 267 посетителей, 
1 140 просмотров портала;

- приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности;

- разработка и мониторинг документов стратегического планирования;

- изготовление сувенирной продукции.

2. Осуществлялась оплата расходов, связанных с членством органов местного самоуправления в трех организациях межмуниципального сотрудничества (75% от плана в связи с реорганизацией Межрегиональной ассоциации субъектов РФ и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота).

3. Представители администрации города Мурманска приняли участие в десяти конгрессно-выставочных и международных мероприятиях.

4. Реализовывались мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске.

В целях информационной поддержки жителей и гостей города в сфере внутреннего и въездного туризма функционирует туристический портал города Мурманска (www.tour.murman.ru). За 2023 год количество посетителей составило 17 102 человека (28 476 просмотров).

Изготовлена печатная продукция - карта-схема города Мурманска.

На регулярной основе ведется мониторинг объема въездного туристского потока путем сбора и анализа сведений о количестве лиц, размещенных 
в коллективных средствах размещения города Мурманска. Число размещенных туристов за три года увеличилось на 10,0% с 174,7 тыс. человек в 2021 году 
до 191,4 тыс. человек в 2023 году.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

6.2. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего

предпринимательства в городе Мурманске»

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» разработана в целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 7 417,8 тыс. рублей. Фактически освоены средства в размере 
6 401,7 тыс. рублей, или 86,3% от общего объема запланированных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году субъектам МСП оказывалась информационно-консультационная, финансовая 
и имущественная поддержка.

В рамках информационно-консультационной поддержки:

- осуществляется взаимодействие с инфраструктурой поддержки субъектов МСП, в состав которой входят девять организаций;

- в целях повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей реализовано 136 образовательных мероприятий, которые посетили 1 561 человек;

- обеспечено функционирование Координационного совета по вопросам МСП, основной задачей которого является создание благоприятных условий для развития субъектов МСП (в 2023 году проведено пять заседаний совета);

- обеспечивается функционирование Портала информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП при администрации города Мурманска, количество посетителей составило 5 329 человек (21 975 просмотров).

В целях оказания финансовой поддержки проведены отборы на:

- предоставление грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на обеспечение финансовых затрат для реализации бизнес-планов проектов (победителем признан один предприниматель, который отказался от подписания договора на предоставление муниципального гранта);

- предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП и самозанятым гражданам в городе Мурманске (победителями признаны 13 субъектов малого и среднего предпринимательства, общий объем предоставленных субсидий - 4 984,15 тыс. рублей).

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов МСП - получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска. Указанный реестр размещен 
на официальном сайте администрации города Мурманска и Портале информационной поддержки МСП.  Кроме того, сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка, и об оказанной им поддержке предоставляются в Федеральную налоговую службу.

В рамках оказания имущественной поддержки в 2023 году:

- 76 муниципальных объектов передано субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки;

- в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам, включено 85 новых объектов;

- десять новых объектов включены в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам;

- заключено 53 договора аренды с субъектами МСП и самозанятыми гражданами;

- из перечня муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам, исключено шесть объектов, в т.ч. четыре объекта - по желанию субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих помещения.

В целях развития потребительского рынка города Мурманска:

- в реестр объектов потребительского рынка города Мурманска внесено 123 записи;

- в торговый реестр Мурманской области внесено 63 записи;

- проведено восемь мероприятий (общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» и семь мероприятий выездной торговли), в которых принял участие 101 хозяйствующий субъект.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета

по экономическому развитию администрации

города Мурманска»

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 44 245,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 43 917,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 327,7 тыс. рублей.

Фактически освоено 44 350,9 тыс. рублей или 100,2% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 44 034,9 тыс. рублей 
или 100,3% от плана, средств областного бюджета – 316,0 тыс. рублей 
или 96,4% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

7. МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы разработана 
в целях формирования развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
4 742 170,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 843 770,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 898 400,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 2 791 107,4 тыс. рублей, или 58,9% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 705 773,4 тыс. рублей, или 92,5% от плана, средства областного бюджета – 1 085 334,0 тыс. рублей, или 37,4% от плана.

7.1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры»

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» 
разработана в целях повышения качества транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
2 555 591,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 89 689,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 465 901,5 тыс. рублей.

Фактически освоено 866 604,3 тыс. рублей, или 33,9% 
от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 70 691,4 тыс. рублей, или 78,8% от плана, средств областного бюджета – 795 912,9 тыс. рублей, или 32,3% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году выполнены следующие работы:

1. В целях реализации инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск», предусматривающего реконструкции узла 
«ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Траловая – ул. Подгорная» 
и увеличение количества полос движения на участках улично-дорожной сети ул. Траловой - Портового проезда (до Морского вокзала), ведутся работы 
по разработке проектной документации. Получено согласование технических условий с ОАО «РЖД». Подписание договора на проведение государственной экспертизы планируется в 2024 году. В связи с отсутствием разработанной проектной документации (по причине длительности процедуры согласования технических условий уполномоченными организациями), заключить договор 
на проведение работ по реконструкции в рамках указанного проекта 
не представилось возможным.

2. Повторно проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости выполнения работ по реконструкции объекта незавершенного строительства «Подземный переход через просп. Героев-североморцев».

3. Выполнен капитальный ремонт пешеходной связи по ул. Туристов вдоль прогимназии № 61.

4. Выполнен ремонт «большими картами» шести участков тротуаров общей протяженностью 3 170,00 п.м.

5. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия трех участков просп. Кольского и трех участков Нижне-Ростинского шоссе протяженностью 
5 960,0 п.м.

6. Выполнены работы по устройству ливневой канализации и ремонту асфальтобетонного покрытия на перекрестке ул. Героев Рыбачьего – 
ул. Шабалина – ул. Капитана Копытова, ведутся работы по благоустройству (устройство деревянных лестниц) в зеленой зоне.

7. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнен ремонт 
18 участков автомобильных дорог.

Также выполняется капитальный ремонт:

- ул. Героев Рыбачьего от примыкания к ул. Капитана Копытова 
до дома 33 по ул. Героев Рыбачьего и проезда до дома 4 по ул. Шабалина 
(первый этап);

- проезда Серпантина;

- ул. Подгорной (участка от дома 80 до дома 92 (1 этап).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены не в полном объеме, что обусловлено:

- признанием несостоявшимся аукциона на определение исполнителя работ по устройству пешеходной связи от дома 10 по ул. Трудовых Резервов 
до дома 51 по ул. Карла Маркса по причине отсутствия заявок;

- нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по ремонту автомобильных дорог;

- переносом на 2024 год работ по реконструкции автомобильных дорог 
в рамках инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск», а также отменой части работ по ремонту дорог общего пользования местного значения, а также вновь принятых объектов 
в муниципальную собственность.

7.2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения

и снижение дорожно-транспортного травматизма»

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного травматизма» разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 95 617,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 49 800,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 45 817,1 тыс. рублей.

Фактически освоено 54 426,7 тыс. рублей, или 56,9% 
от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 29 204,9 тыс. рублей, 
или 58,6% от плана, средств областного бюджета – 25 221,8 тыс. рублей, 
или 55,0% от плана.

В 2023 году в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения безопасности пешеходов выполнено:

1. Установка в четырех общеобразовательных учреждениях светодиодных схем безопасных маршрутов движения обучающихся.

2. Устройство трех новых пешеходных переходов, приведение 
в соответствие с требованиями национальных стандартов девяти пешеходных переходов.

3. Установка 228 светильников в целях повышения освещенности участков автомобильных дорог.

4. Подключение 12 светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением.

5. Нанесено/восстановлено 31 177,5 кв.м дорожной разметки. 
На 28 пешеходных переходах дорожная разметка нанесена холодным пластиком.

Предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены частично. Работы по установке остановочных пунктов, устройству барьерных ограждений, установке искусственных дорожных неровностей не выполнены по причине нарушения подрядчиком обязательств, а также в связи 
с невозможностью заключения договоров ввиду отсутствия потенциальных подрядчиков.

В 2023 году на территории муниципального образования город Мурманск зарегистрировано 272 ДТП, что на 5,8% меньше количества ДТП, зарегистрированных за 2022 год. В ДТП погибло четыре человека, получили ранения 333 человека. Вместе с тем, количество ДТП с участием детей возросло на 28,6% по сравнению в 2022 годом и составило 45 единиц, количество пострадавших детей – 47 человек.

Несмотря на частичное невыполнение предусмотренных подпрограммой мероприятий, проведенная в 2023 году работа способствовала повышению уровня безопасности дорожного движения в городе Мурманске.

7.3. Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства»

Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
2 008 560,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 621 926,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 386 634,6 тыс. рублей.

Фактически освоено 1 787 816,4 тыс. рублей, или 89,0% 
от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 523 654,2 тыс. рублей, или 93,9% от плана, средств областного бюджета – 264 162,2 тыс. рублей, или 68,3% от плана.

В 2023 году ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялись содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «МурманскГорСвет» организовано наружное освещение улиц 
и дворовых территорий города, ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение территории городского кладбища, расположенного на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Кроме того, в 2023 году в рамках реализации программных мероприятий:

- приобретено и установлено 20 автопавильонов;

- выполнено оснащение системой радиоинформирования и звукового ориентирования 12 пешеходных переходов;

- произведен ремонт 27 256,18 кв.м асфальтобетонного покрытия;

- приобретались стекла для ремонта остановочных павильонов, урны, ящики для песка, скамейки, вазоны, цветочницы, транспортные средства 
и коммунальная техника для уборки территорий в количестве шести единиц, песок и соль;

- проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в целях проведения капитального ремонта проезда Серпантина;

- приобретено два специальных подметально-уборочных прицепа;

- выполнена установка 69 программно-аппаратных комплексов «Гелиос», 12 датчиков уровня освещенности, 30 светильников по ул. Моховой;

- выполнена перевозка 296 безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг.

Выполнялось мероприятие по обустройству детских игровых площадок. Выполнена установка малых архитектурных форм на 29 площадках (96,7% от плана). Неисполнение мероприятия в полном объеме обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ в связи с необходимостью изменения проектных решений и доработкой технической и рабочей документации. Завершение работ планируется в весенне-летний период 
2024 года.

7.4. Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения»

Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в размере 22,1 тыс. рублей. Освоены средства в размере 14,6 тыс. рублей, или 66,1% от общего объема предусмотренных средств.

В 2023 году в рамках реализации программных мероприятий транспортной организации АО «Электротранспорт», осуществляющей регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах 
по регулируемым тарифам, за счет средств местного бюджета направлена субсидия в размере 14,6 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов 
в связи с предоставлением льготы на проезд.

Субсидия предоставлена в полном объеме фактически предоставленной жителям города Мурманска льготы на проезд.

7.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию

городского хозяйства администрации города Мурманска»

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» разработана 
в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2023 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 
82 379,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 82 332,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 47,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 82 245,4 тыс. рублей, или 99,8% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 82 208,3 тыс. рублей, или 99,8% от плана, средств областного бюджета – 37,1 тыс. рублей, или 78,9% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

8. МП «Управление имуществом» на 2023-2028 годы

МП «Управление имуществом» на 2023-2028 годы разработана в целях эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
516 671,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 514 542,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 128,7 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 501 848,4 тыс. рублей, 
или 97,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 501 483,4 тыс. рублей, или 97,5% от плана, средства областного бюджета – 365,0 тыс. рублей, или 17,1% от плана.

8.1. Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования

муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях вовлечения в хозяйственный оборот имущества.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 364 298,9 тыс. рублей. Фактически освоено 350 968,8 тыс. рублей, или 96,3% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2023 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Приобретено два жилых помещения для отнесения к специализированным жилым помещениям (100,0% от плана).

2. Выполнено 236 мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (105,9% от плана).

3. Оформлены наследственные права на 74 единицы выморочного имущества (134,5% от плана).

4. Изготовлена техническая документация на 89 объектов недвижимости (71,8% от плана, мероприятие реализуется по фактической потребности по мере выявления выморочного имущества).

5. Проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости 570 объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества (100,9% от плана).

6. Модернизированы три модуля («Предоставление жилья гражданам», «Приватизация жилья», «Учет платы за землю») автоматизированной системы управления муниципальным имуществом и обеспечено их сопровождение.

7. В полном объеме обеспечена деятельность ММКУ «ЦКИМИ».

8. Своевременно производилась оплата счетов согласно заключенным муниципальным контрактам на внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами.

9. Установлено 128 индивидуальных приборов учета в пустующих муниципальных помещениях, расположенных в многоквартирных домах города Мурманска.

10. Выполнен ремонт 74 муниципальных жилых и нежилых помещений (100,0% от плана), проведены работы по техническому обследованию и подготовке рабочей документации.

11. Произведен снос двух нежилых строений.

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены своевременно и с достаточной степенью эффективности.

8.2. Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование

земельных и имущественных отношений на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных 
и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы разработана в целях регулирования земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 170,0 тыс. рублей. Фактически освоено 170,0 тыс. рублей, или 100,0% от предусмотренного на год объема денежных средств.

В 2023 году выполнены кадастровые работы в отношении пяти земельных участков общей площадью 3,6 га (в т.ч. кадастровые съемки выполнены по трем земельным участкам площадью 1 га).

Запланированные на 2023 год программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

8.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета

имущественных отношений города Мурманска» на 2023-2028 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2023-2028 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий в 2023 году предусмотрены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 
152 202,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 150 073,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 128,7 тыс. рублей.

Фактически освоены средства бюджета муниципального образования город Мурманск в размере 150 709,6 тыс. рублей, или 99,0% от предусмотренного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 150 344,6 тыс. рублей, или 100,2% от плана, средства областного бюджета – 365,0 тыс. рублей, или 17,1% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

9. МП «Жилищная политика» на 2023-2028 годы

МП «Жилищная политика» на 2023-2028 годы разработана в целях создания благоприятных условий для обеспечения комфортным жильем отдельных категорий граждан, проживающих в аварийных домах, молодых и многодетных семей, малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
2 219 737,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 339 234,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 626 685,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 
1 253 818,4 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 430 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 1 536 077,1 тыс. рублей, 
или 69,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 246 253,4 тыс. рублей, или 72,6% от плана, средства областного бюджета – 431 488,2 тыс. рублей, или 68,9% от плана, средства федерального бюджета – 858 335,5 тыс. рублей, или 68,5% от плана. Кроме того, привлечено 431 027,0 тыс. рублей 
за счет средств внебюджетных источников.

9.1. Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных

домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2025 годы

Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2025 годы разработана в целях расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 1 685 272,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 214 962,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 216 492,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 1 253 818,4 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 1 123 490,9 тыс. рублей, или 66,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 133 238,6 тыс. рублей, или 62,0% от плана, средства областного бюджета – 131 916,8 тыс. рублей, или 60,9% от плана, средства федерального бюджета – 858 335,5 тыс. рублей, или 68,5% от плана.

В 2023 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Расселено 356 жилых помещений, расположенных в аварийных МКД (73,6% от плана) общей площадью 11 503,8 кв.м (84,9% от плана).

2. Из аварийных многоквартирных домов переселено 698 граждан (76,5% от плана).

3. Ограничен доступ в 18 расселенных аварийных многоквартирных домов.

4. Произведен снос двух аварийных многоквартирных домов 
(ул. Калинина, дома 13 и 15). Кроме того, выполнено компенсационное озеленение после сноса аварийных домов по адресам: ул. Горького, дом 8, 
ул. Фрунзе, дом 12.

В целях расселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с заключенным в 2022 году муниципальным контрактом приобретено 12 жилых помещений общей площадью 563,7 кв.м, произведен окончательный расчет по контракту.

Кроме того, заключен муниципальный контракт на приобретение 
50 жилых помещений общей площадью не менее 2 332,0 кв.м в строящемся многоквартирном доме на ул. Успенского. Срок исполнения контракта 
– до 28.04.2024. На вторичном рынке жилья приобретено 88 квартир общей площадью 3 999,9 кв.м.

Принято 39 решений об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирных домах. Собственникам жилых помещений направлены 227 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, из которых 166 подписаны. По 343 соглашениям (в том числе по решениям судов) произведена оплата, из которых по 306 соглашениям зарегистрирован переход прав собственности. Завершена процедура выкупа 16 жилых помещений общей площадью 518,05 кв.м с выплатой возмещения в 2022 году и процедура выкупа 253 жилых помещений общей площадью 7 426,65 кв.м с выплатой возмещения в 2023 году.

Отклонение фактического значения количества расселенных граждан от планового значения, установленного на 2023 год, обусловлено тем, что часть жилых помещений, предусмотренных к предоставлению переселяемым из аварийного жилья гражданам, приобретена в конце 2023 года либо предусмотрена к приобретению в первом полугодии 2024 года и, соответственно, будет фактически предоставлена гражданам в 2024 году.

9.2. Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы разработана в целях расселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 378 438,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 26 453,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 351 984,7 тыс. рублей.

Фактически освоены средства в размере 260 147,4 тыс. рублей, или 68,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 17 777,3 тыс. рублей, 
или 67,2% от плана, средства областного бюджета – 242 370,1 тыс. рублей, 
или 68,9% от плана.

Выполнены кадастровые работы в отношении шести земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу (кадастровая съемка и оформление межевого плана).

Выполнен снос многоквартирного дома по адресу: просп. Кирова, дом 48 (в т.ч. компенсационное озеленение). Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по сносу многоквартирных домов по адресам: ул. Профессора Жуковского, дом 12 и ул. Профессора Жуковского, дом 16. Срок исполнения контрактов – 2024 год.

Ограничен доступ в 20 аварийных многоквартирных домов.

В целях переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, на вторичном рынке приобретено 34 квартиры общей площадью 1 642,7 кв.м. Кроме того, приобретено четыре жилых помещения в построенном многоквартирном доме по адресу: ул. Анатолия Бредова, дом 9.

Заключен муниципальный контракт на приобретение 19 жилых помещений в строящемся многоквартирном доме по ул. Шевченко общей площадью не менее 792,2 кв.м. Срок исполнения контракта – 31.12.2025.

Принято три решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирных домах, собственникам жилых помещений направлены 16 соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд, из которых 15 соглашений подписаны. 
По 15 соглашениям произведена оплата и зарегистрирован переход прав собственности. Переселены два человека, проживавшие в жилых помещениях общей площадью 96,6 кв.м, путем выплаты выкупной стоимости за изымаемое жилое помещение.

В результате реализации мероприятий подпрограммы переселено 199 граждан, проживавших в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства (108,7% от плана), из 76 жилых помещений (105,6% от плана) общей площадью 3123,9 кв.м (106,6% от плана). При этом значительная часть аукционов, объявленных в целях приобретения жилых помещений, признана несостоявшейся, что потребовало повторного объявления конкурсных процедур.

9.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых

и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях улучшения жилищных условий молодых и многодетных семей, нуждающихся в жилом помещении.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 149 875,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 91 667,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 58 208,1 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 430 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 148 868,8 тыс. рублей, или 99,3% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 91 667,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 57 201,3 тыс. рублей, или 98,3% от плана. Кроме того, привлечено 431 027,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В 2023 году молодым и многодетным семьям выдано 153 Свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. По состоянию на 01.01.2024 улучшили свои жилищные условия 135 семей, которым были перечислены средства социальной выплаты на общую сумму 136 257,0 тыс. рублей.

В 2023 году дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка выплачены 18 семьям на общую сумму 3 167,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий, на отчетную дату составляет 
27 семей (90,0% от плана, что обусловлено невозможностью выполнения частью многодетных семей условий, установленных действующим нормативным правовым актом), улучшили жилищные условия 24 семьи.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году позволила улучшить жилищные условия более 150 молодых и многодетных семей.

9.4. Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 151,0 тыс. рублей. Фактически освоено 3 570,0 тыс. рублей, или 58,0% 
от предусмотренного на год объема денежных средств.

В 2023 году в целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретено одно жилое помещение общей площадью 42,7 кв.м (60,4% от плана). Часть аукционов на приобретение жилых помещений признана несостоявшейся.

В рамках программных мероприятий по состоянию на 31.12.2023 малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, по договорам социального найма предоставлены 
три жилых помещения (150,0% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2023 году в целом способствовала улучшению жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

10. МП «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы

МП «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы разработана 
в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 410 549,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск 95 701,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 314 848,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 364 723,0 тыс. рублей, или 88,8% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 91 829,4 тыс. рублей, или 96,0% от плана, средства областного бюджета – 272 893,6 тыс. рублей, или 86,7% от плана.

10.1. Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства

на территории муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства 
на территории муниципального образования город Мурманск» 
разработана в целях создания условий для строительства, реконструкций и капитального ремонта.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 314 374,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 25 533,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 
288 841,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 294 563,0 тыс. рублей, или 93,7% от общего объема запланированных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 21 669,4 тыс. рублей, или 84,9% от плана, средств областного бюджета – 272 893,6 тыс. рублей, или 94,5% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году:

1. Проведен открытый конкурс на разработку архитектурного проекта 
на установку памятного знака на территории Ансамбля-мемориала в память 
о погибших в мирное время моряках (определено два лучших проекта).

2. В целях обеспечения инженерной (коммунальной) инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале, заключены договоры / муниципальные контракты:

- на осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения 80 земельных участков, образованных 
в кадастровом квартале 51:20:0001317 (район ул. Шевченко). Срок исполнения договора - 15.12.2023. В связи с наличием замечаний заказчика к результатам выполнения работ по договору работы в указанный срок не приняты. После приемки работ исполнителю будет направлено требование об уплате пеней;

- на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств для электроснабжения земельных участков, предоставленных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского административного округа города Мурманска. Срок исполнения договора – 2025 год;

- на выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной 
и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных 
на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе ул. Светлой 
и Ягодной. Срок выполнения работ по договору - 20.12.2022. Договор исполнен с нарушением сроков выполнения работ. Исполнителем уплачены пени;

- на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001318. Срок завершения работ – 31.03.2024.

Кроме того, в рамках завершения работ по технологическому присоединению к сетям холодного водоснабжения заключены и исполнены договоры на приобретение и монтаж водоразборных колонок.

3. Многодетным семьям предоставлены две социальные выплаты для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках на общую сумму 800 тыс. рублей.

4. Осуществлялись вложения в линейные объекты муниципальной собственности, заключены:

- договоры на разработку проектно-сметной документации 
на строительство систем водоотведения к жилому дому по ул. Полярные Зори 
и к общеобразовательной школе на 800 мест по пер. Казарменному (срок исполнения договоров - 27.04.2024);

- договор на строительство системы водоотведения к жилому дому 
по ул. Бондарной (работы по объекту завершены, исполнительная документация не предоставлена, оплата не производилась).

Предусмотренные подпрограммой договоры на выполнение работ 
по инженерным изысканиям в целях получения исходных материалов в объеме, необходимом и достаточном для подготовки схемы размещения гаражей, являющимися некапитальными сооружениями, не заключались в связи с тем, что в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск в июне 2023 года внесены изменения. Необходимость учета данных изменений в схеме размещения некапитальных гаражей, а также необходимость выполнения топографической съемки в теплое время года обусловила невозможность исполнения договора в отчетном году. Договоры планируются к заключению в 2024 году.

Основная часть предусмотренных программой мероприятий исполнена своевременно. Недостижение части плановых значений показателей обусловлено нарушением исполнителями сроков выполнения работ 
по отдельным договорам, а также переносом мероприятия по разработке схемы размещения некапитальных гаражей на 2024 год.

10.2. Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска»

Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» 
разработана в целях оформления города социальной наружной рекламой, устойчивого развития рынка наружной рекламы.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 900,4 тыс. рублей. Фактически освоено 5 896,1 тыс. рублей, или 99,9% 
от предусмотренного на год объема денежных средств.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году изготовлено 
160 рекламных материалов (100,0% от плана), размещена социальная реклама:

- государственных праздников и мероприятий: 8 марта, День защитника Отчества, День космонавтики, 78-я годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День России, День Государственного флага Российской Федерации;

- городских праздников, мероприятий и программ: шествия «Бессмертного полка» во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., городского праздника «День выпускника», фестиваля спорта «Гольфстрим», Дня города Мурманска.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Кроме того, выдано 30 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (100,0% от плана), 131 предписание о демонтаже рекламных конструкций (рекламные конструкции демонтированы).

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

10.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета территориального 
развития и строительства администрации города Мурманска»

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 64 268,2 тыс. рублей. Фактически освоено 64 263,9 тыс. рублей, или 100,0% 
от предусмотренного на год объема денежных средств.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

11. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы разработана в целях создания условий для обеспечения населения, проживающего 
в многоквартирных домах, качественными жилищными и коммунальными услугами.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 292 286,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 292 242,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 43,8 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий МП предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 280 745,0 тыс. рублей, или 96,1% от общего объема предусмотренных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 280 701,2 тыс. рублей, или 96,1% от плана, средства областного бюджета - 43,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана. Кроме того, было привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

11.1. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории 
муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» разработана в целях повышения эффективности использования энергетических ресурсов в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 730,0 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 3 730,0 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств. Привлечено 
50 000,0 тыс. рублей за счет внебюджетных средств.

В 2023 году в рамках реализации программных мероприятий:

- разработана схема теплоснабжения муниципального образования городской округ город-герой Мурманск на период с 2023 по 2042 годы (утверждена постановлением администрации города Мурманска от 21.06.2023 № 2294);

- 14 нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда возмещены расходы на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды.

Кроме того, управляющими организациями города Мурманска выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, на сумму 50 000,0 тыс. рублей (за счет средств внебюджетных источников).

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году удельный расход ресурсов в МКД составил: электрической энергии – 52,9 кВт/ч на 1 кв.м общей площади (101,9% от плана), тепловой энергии - 0,279 Гкал на 
1 кв.м общей площади (101,1% от плана), холодной воды – 62,6 куб. м на 1 чел. (99,2% от плана), горячей воды – 17,1 куб. м на 1 чел. (106,4% от плана).

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме.

11.2. Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе

в осенне-зимний период»

Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» разработана в целях обеспечения предоставления жилищных и коммунальных услуг населению, надежности эксплуатации муниципальных котельных района Дровяного.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 102 018,1 тыс. рублей. Фактически освоено 91 031,8 тыс. рублей, или 89,2% 
от предусмотренного на год объема денежных средств.

В рамках мероприятий подпрограммы в 2023 году выполнено:

1. Капитальный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до кабельного разделителя, расположенного на фасаде жилого дома 8 по 
ул. Полярные Зори.

2. Капитальный ремонт участка сети бытовой канализации в районе дома 5 по ул. Чумбарова-Лучинского до канализационного коллектора, расположенного на ул. Шестой Комсомольской Батареи.

3. Капитальный ремонт объекта «Сети хозяйственно-питьевого 
и противопожарного водоснабжения, проходящие транзитом в подвальных помещениях домов 53, 54, 55, 58, 59, 60 по ул. Капитана Орликовой в городе Мурманске» (компенсационное озеленение).

4. Текущий ремонт участков сетей холодного водоснабжения по адресам: ул. Радищева, дом 14, ул. Полухина, дом 14а, просп. Кольский, дом 136/4, 
ул. Морская, дом 11.

5. Текущий ремонт участка сети холодного водоснабжения 
по ул. Капитана Буркова, дом 41.

6. Инженерно-геологические изыскания:

- для подготовки проектной документации на капитальный ремонт сети бытовой канализации в районе домов 23, 25 по ул. Сафонова;

- после выполнения капитального ремонта участка сети бытовой канализации в районе дома 5 по ул. Чумбарова-Лучинского 
до канализационного коллектора, расположенного на ул. Шестой Комсомольской Батареи;

- после выполнения капитального ремонта кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до разделительного кабеля, расположенного 
на фасаде дома 8 по ул. Полярной Зори;

- для подготовки проектной документации на реконструкцию сети водоотведения по адресу: просп. Ленина, дом 45.

7. Реконструкция участка дренажной сети, расположенной в районе дома 35 по ул. Аскольдовцев.

Кроме того, в целях устранения аварий на бесхозяйных, муниципальных сетях и объектах коммунального хозяйства в 2023 году заключено и исполнено 70 муниципальных контрактов.

Также предоставлены субсидии юридическим лицам на:

- финансовое обеспечение затрат, связанных с выработкой и подачей тепловой энергии в горячей воде муниципальными котельными, снабжающими тепловой энергией население района Дровяного (получатель субсидии - 
МУП «Мурманская управляющая компания»);

- финансовое обеспечение затрат по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, признанных аварийными, и (или) домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства (субсидия предоставлена трем юридическим лицам);

- возмещение части затрат по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда (субсидия предоставлена одному юридическому лицу);

- финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяного (субсидия предоставлена МУП «Мурманская управляющая компания» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт дымовой трубы и двух водогрейных котлов).

Мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме. Неосвоение части предусмотренных финансовых средств обусловлено расторжением муниципального контракта на выполнение работ по реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе дома 19 по ул. Достоевского, 
в связи с односторонним отказом подрядной организации.

11.3. Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив

граждан по управлению многоквартирными домами на территории

муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан 
по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» разработана в целях содействия организации эффективного управления МКД.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 290,0 тыс. рублей. Фактически освоено 290,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году проведен общегородской конкурс «Дом, в котором мы живем» в рамках проекта «Мурманск – город чистоты».

Предусмотренные подпрограммой мероприятия в 2023 году выполнены своевременно и в полном объеме.

11.4. Подпрограмма 4 «Представление интересов

муниципального образования город Мурманск 
как собственника жилых помещений в многоквартирных домах»

Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» разработана в целях реализации мер, направленных на обеспечение качественного жилищно-коммунального обслуживания населения.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 118 674,1 тыс. рублей. Фактически освоено 118 067,8 тыс. рублей, или 99,5% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках подпрограммы в 2023 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Новые формы управления».

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД – оплачены счета за январь – декабрь 2023 года на общую сумму 
43 177,7 тыс. рублей (98,7% от плана). Оплата производится по мере поступления счетов.

Мероприятия подпрограммы в 2023 году выполнялись своевременно, в полном объеме.

11.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета

по жилищной политике администрации города Мурманска»

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 67 573,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 67 530,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 43,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 67 625,4 тыс. рублей, или 100,1% от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 67 581,6 тыс. рублей, или 100,1% от плана, средства областного бюджета - 43,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

12. МП «Обеспечение экологической безопасности

и улучшение окружающей среды муниципального образования 
город Мурманск» на 2023-2028 годы

МП «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения благоприятной и безопасной окружающей среды на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
543 307,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 253 305,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 79 585,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 
210 415,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 402 799,7 тыс. рублей, или 74,1% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 182 815,9 тыс. рублей, или 72,2% от плана, средства областного бюджета – 61 384,8 тыс. рублей, или 77,1% от плана, средства федерального бюджета – 158 599,0 тыс. рублей, или 75,4% от плана.

12.1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды

в городе Мурманске» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» 
на 2023-2028 годы разработана в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
326 889,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 55 452,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 61 020,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 
210 415,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 258 752,6 тыс. рублей, или 79,2% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 54 159,9 тыс. рублей, или 97,7% от плана, средства областного бюджета – 45 993,7 тыс. рублей, или 75,4% от плана, средства федерального бюджета – 158 599,0 тыс. рублей, или 75,4% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году:

1. Территория города Мурманска очищена от отходов объемом 1 492,28 куб.м, убрано 355 990 кг отработанных автомобильных покрышек. Ликвидирована 121 несанкционированная свалка.

2. Выполнены работы по возведению блоков (120 п.м) для предотвращения образования несанкционированных свалок.

3. Осуществлялся еженедельный сбор, вывоз и обезвреживание отходов из 18 контейнеров.

4. Организовано место сбора ртутьсодержащих отходов от населения по адресу: ул. Колхозная, дом 16.

5. Осуществлялся еженедельный сбор, вывоз и обезвреживание отходов из 18 контейнеров, установленных в местах массового отдыха горожан.

6. Проведен покос травостоя на площади 222 222 кв.м., проведены снос и санитарная обрезка зеленых насаждений объемом 31,41 куб.м.

7. Изготовлена печатная продукция в сфере охраны окружающей среды в количестве 650 единиц для распространения среди населения и организаций города Мурманска.

8. Проведен общегородской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Мой зеленый город - мой уютный дом».

9. Опубликовано четыре информационных сообщения по вопросу охраны зеленых насаждений на территории города Мурманска на официальном сайте администрации города Мурманска.

Указанные программные мероприятия выполнены своевременно, в полном объеме.

Кроме того, в 2023 году продолжена реализация на территории города Мурманска регионального проекта «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Проектом предусмотрено выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. В июле 2021 года заключен гражданско-правовой договор на выполнение соответствующих работ.

Договором предусмотрено завершение работ в срок до 31.07.2023. Часть работ не принята и не оплачена в связи с отсутствием положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам рассмотрения изменений, внесенных в проектно-сметную документацию. В связи с замечаниями строительного контроля администрацией города Мурманска ведется претензионная работа в отношении подрядной организации.

В 2024 году после окончания технического этапа, включающего монтаж и пуско-наладочные работы установок по сжиганию биогаза, а также очистных сооружений, планируется приступить к биологическому этапу.

Общая техническая готовность объекта по состоянию на конец 2023 года составила 88%.

12.2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий

по осуществлению деятельности по обращению

с животными без владельцев» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы разработана в целях осуществления деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 61 945,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 43 380,4 тыс. рублей, средства областного бюджета 18 565,3 тыс. рублей.

Фактически освоено 59 251,0 тыс. рублей, или 95,6% запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 43 859,9 тыс. рублей, или 101,1% от плана, средств областного бюджета – 15 391,1 тыс. рублей, или 82,9% от плана.

В 2023 году выполнены мероприятия, связанные с отловом 
и содержанием 690 безнадзорных животных (100,0% от плана). Количество заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных составило 959 единиц (100,0% от плана). В муниципальной собственности 
ММБУ «Центр содержания животных» содержалось 295 животных 
без владельцев.

Мероприятия, направленные на сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск, реализованы своевременно, в полном объеме.

12.3. Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища

на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши» на 2023-2028 годы разработана в целях расширения городского кладбища для обеспечения потребности мест захоронения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 154 472,4 тыс. рублей. Фактически освоено 84 796,1 тыс. рублей, или 54,9% от запланированного на год объема денежных средств.

В рамках работ по расширению и благоустройству городского кладбища в 2023 году выполнены следующие мероприятия:

1. Инженерно-геодезические изыскания для выбора площадки для строительства и подготовка территории под строительство третьего участка городского кладбища.

2. Выполнение геодезических работ по созданию геодезической разбивочной основы и выносу в натуру линий регулирования застройки, подготовка проектной и рабочей документации на строительство второго участка площадью 16,0 га городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок «Сангородок у кедра»).

3. Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (устранение недостатков (дефектов), допущенных подрядчиком по ранее заключенному муниципальному контракту, благоустройство территории).

По муниципальному контракту на выполнение первого этапа строительства второго участка площадью 16,0 га городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок «Сангородок у кедра») подрядчиком нарушены сроки производства работ. Ведется претензионная работа. Заключен контракт на выполнение работ по третьему этапу (срок исполнения - 23.07.2024).

Кроме того, ведутся работы по устройству колумбарных стен (первый этап). При выполнении земляных работ обнаружено залегание скального грунта 
в значительном количестве. Работы временно приостановлены для принятия дальнейшего решения. Поскольку в состав работ по контракту включены работы сезонного характера, окончание работ по устройству колумбарных стен запланировано на второй квартал 2024 года. Кроме того, подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. По условиям заключенного контракта претензионная работа с подрядчиком будет проводиться после завершения работ.

Запланированные на 2023 год программные мероприятия реализованы 
не в полном объеме, что обусловлено недобросовестным исполнением подрядчиками заключенных муниципальных контрактов, а также обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к увеличению объему работ. В целях минимизации риска неисполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий в отношении подрядчиков, допустивших нарушения сроков исполнения контрактов, ведется претензионная работа.

13. МП «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы

МП «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения общественной безопасности и правопорядка, повышения уровня защищенности граждан от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
62 670,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 62 370,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 63 543,2 тыс. рублей, или 101,4% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 63 243,2 тыс. рублей, или 101,4% от плана, средства областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

13.1. Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений,

экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических)

конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы разработана в целях профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 937,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 637,2 тыс. рублей, средства областного бюджета 300,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 4 810,1 тыс. рублей, или 122,2% запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 510,1 тыс. рублей, или 124,0% от плана, средств областного бюджета – 300,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году:

- проведена совместная со средствами массовой информации ежегодная акция «Прощай оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения (размещено 
15 публикаций);

- главой администрации города Мурманска поощрялись наиболее отличившиеся сотрудники подразделений полиции, а также граждане, проявившие активную гражданскую позицию по охране общественного порядка (50 сотрудников полиции и десять граждан);

- изготовлено 21,5 тыс. экземпляров печатной продукции (плакатов, листовок, памяток) по профилактике противоправных деяний, связанных 
с использованием мобильной и телефонной связи, хищением личного имущества граждан, о необходимости добровольной сдачи населением оружия и боеприпасов, профилактике терроризма;

- проведено 19 мероприятий в сфере молодежной политики, 
шесть мероприятий в сфере культуры, два мероприятия в сфере физической культуры и спорта и восемь мероприятий в сфере образования, направленных на формирование в детской и молодежной среде стойкого неприятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний;

- проведено четыре заседания антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск, опубликовано четыре материала о проведенных заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск и четыре материала – 
о проведенных заседаниях комиссии по профилактике правонарушений 
в городе Мурманске;

- в рамках комплекса мероприятий по развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» ММБУ «Центр организации дорожного движения» в 2023 году приобретено 13 единиц программных продуктов, оборудования;

- УМВД России по г. Мурманску организовано информирование населения о возможных угрозах террористического характера и порядке действий при возникновении данных угроз и иных чрезвычайных ситуаций, а также информирование населения о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, ограничении движения транспорта, необходимости повышения бдительности в период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий.

Несмотря на то, что мероприятия подпрограммы в 2023 году выполнены 
своевременно и в полном объеме, отмечено значительное увеличение количества зарегистрированных преступлений – на 12,6% к 2022 году 
(до 6 154 единиц в 2023 году), в том числе преступлений экстремистской 
и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов – на 41% к 2022 году 
(до 106 единиц в 2023 году). Вместе с тем, значения указанных показателей 
не определяются в полной мере эффективностью реализации программных мероприятий.

13.2. Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на 2023-2028 годы

Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы разработана в целях повышения готовности органов местного самоуправления к реагированию на угрозы возникновения ЧС, организации эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, организации осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите от ЧС.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 58 643,1 тыс. рублей. Фактически освоено 58 643,1 тыс. рублей, или 100,0% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2023 году в рамках реализации программы реализовывались мероприятия по следующим ключевым направлениям:

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Количество принятых и обработанных обращений по системе 112 составило 173 598 единиц (108,9% от плана). Количество принятых 
и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций составило 1 205 единиц (92,7% от плана).

В 2023 году проведено 956 аварийно-спасательных работ, оказана помощь 412 гражданам. Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия с 2 111 гражданами. Проведено 11 профилактических работ.

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города Мурманска 
и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера. Количество подготовленных специалистов по программе «Обучение должностных лиц и специалистов Мурманского городского звена 
по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев» составило 
353 человека (100,3% от плана).

3. Обеспечение безопасности на водных объектах – проведено пять работ.

4. Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий: осуществлялось содержание и обеспечение функционирования пункта временного размещения населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях по адресу: просп. Героев-североморцев, дом 5, общей площадью 1 527 кв.м.

Предусмотренные на 2023 год программные мероприятия реализованы своевременно, в результате чего защищенность граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обеспечивалась в полном объеме.

13.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности» на 2023-2028 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 
на 2023-2028 годы разработана в целях создания необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в границах муниципального образования.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 
90,0 тыс. рублей. Фактически освоено 90,0 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2023 году в рамках реализации подпрограммы приобретено 170 ед. учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц, состоящих в трудовых отношениях с администрацией города Мурманска. Кроме того, проведено 45 методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности (100,0% от плана).

Несмотря на то, что предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены в полном объеме, отмечено увеличение числа пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск, на 6,4% к 2022 году (до 1 046 единиц в 2023 году). Вместе с тем, значение указанного показателя не определяется в полной мере эффективностью реализации программных мероприятий.

14. МП «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы

МП «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск в сумме 309 722,7 тыс. рублей. Фактически освоено 310 865,6 тыс. рублей, или 100,4% от общего объема запланированных средств.

14.1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности

органов местного самоуправления»

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов 
в муниципальном образовании город Мурманск» разработана в целях создания условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 46 486,7 тыс. рублей. Фактически освоено 45 468,3 тыс. рублей, или 97,8% 
от запланированного на год объема денежных средств.

В 2023 году в рамках мероприятий подпрограммы органами местного самоуправления города Мурманска:

- в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих приобреталась (модернизировалась) компьютерная техника и оргтехника, приобретались и обновлялись информационно-справочные системы и программное обеспечение;

- в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих проводились обучающие семинары, курсы повышения квалификации 
и аттестация рабочих мест муниципальных служащих.

Кроме того, обеспечивалось:

- составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством;

- публикация в сети Интернет бюджета для граждан;

- размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru;

- проведение проверок (ревизий);

- проведение оценки результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики;

- реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов.

В рамках реализации подпрограммы достигнуты следующие значения основных целевых показателей (индикаторов):

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации, от общего числа планируемых к обучению составила 98,0% (100,0% от плана);

- уровень технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих составил 98,0% (100,0% от плана).

Предусмотренные на 2023 год мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

14.2. АВЦП «Обеспечение эффективного управления

муниципальными финансами»

АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2023-2028 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 263 236,0 тыс. рублей.

Фактически освоено 265 397,3 тыс. рублей, или 100,8% 
от запланированного на год объема денежных средств.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

15. МП «Развитие муниципального самоуправления

и гражданского общества» на 2023-2028 годы

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы разработана в целях повышения эффективности муниципального управления на основе системы принятия решений 
с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского развития.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 861 446,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 810 915,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 26 523,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 24 007,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках осуществления программных мероприятий освоены средства в размере 872 263,3 тыс. рублей, или 101,3% от общего объема запланированных средств, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 825 026,1 тыс. рублей, или 101,7% от плана, средства областного бюджета – 23 617,3 тыс. рублей, или 89,0% от плана 
и средства федерального бюджета – 23 619,9 тыс. рублей, или 98,4% от плана.

15.1. Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления

муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» разработана в целях расширения применения информационных технологий в ОМСУ.

На реализацию подпрограммы в 2023 году запланировано 16 255,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 16 237,1 тыс. рублей, 
за счет средств областного бюджета - 18,2 тыс. рублей.

Фактически освоено 16 179,7 тыс. рублей, или 99,5% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 16 161,5 тыс. рублей, или 99,5% от плана, средств областного бюджета - 18,2 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В 2023 году в рамках мероприятий подпрограммы осуществлялось сопровождение системы электронного документооборота, приобретение 
и продление лицензий на неисключительные права на использование программного обеспечения, аттестационные мероприятия по защите государственной тайны, приобретение оборудования.

В результате реализации мероприятий подпрограммы доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска составила 99,0% (100,0% от плана).

Предусмотренные подпрограммой мероприятия в 2023 году реализованы своевременно.

15.2. Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности

органов местного самоуправления муниципального образования

город Мурманск»

Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» 
разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 100 754,8 тыс. рублей. Фактически освоено 100 522,4 тыс. рублей, или 99,8% запланированного на год объема денежных средств.

В 2023 году газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно 
и своевременно доставлялась читателям.

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» 
в 2023 году составила 83% (108,5% от плана). Печатные площади 
для опубликования нормативных правовых актов органов местного самоуправления предоставлялись в необходимых объемах.

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам, отчеты (информация) публиковались в газете.

Предусмотренные на 2023 год программные мероприятия реализованы своевременно, в полном объеме.

15.3. Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования город Мурманск,

учреждений в области молодежной политики, физической культуры

и спорта»

Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений 
в области молодежной политики, физической культуры и спорта» 
разработана в целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 374 221,5 тыс. рублей. Фактически освоено 386 028,8 тыс. рублей, или 103,2% 
от запланированного на год объема денежных средств.

ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» в соответствии с целями и видами деятельности обеспечивало деятельность органов местного самоуправления 
(в том числе обеспечивало техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, оказывало транспортные услуги, организовало охрану вверенных зданий и сооружений, их бытовое и коммунальное обслуживание и др.).

МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» обеспечивало организацию и выполнение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск.

ММКУ «Управление закупок» осуществляло определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами для обеспечения нужд муниципальных заказчиков муниципального образования городской округ город-герой Мурманск.

В 2023 году деятельность указанных учреждений обеспечивалось в полном объеме, что способствовало эффективной работе органов местного самоуправления и учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

15.4. Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских

инициатив в городе Мурманске»

Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив 
в городе Мурманске» разработана в целях развития институтов гражданского общества, стимулирования участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержки общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотического воспитания населения.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 664,7 тыс. рублей. Фактически освоено 6 664,7 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного на год объема денежных средств.

В 2023 году в рамках подпрограммы:

1. По результатам проведенного конкурса программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций десяти некоммерческим организациям предоставлены субсидии на общую сумму 800,00 тыс. рублей.

2. Десять лауреатов награждено премией главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу» (награждение лауреатов производилось в торжественной обстановке в рамках Ярмарки социальных проектов).

3. Проведено пять мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, и 18 мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска (в том числе предоставлена поддержка десяти подшефным воинским частям, учреждениям).

Реализация запланированных на 2023 год программных мероприятий осуществлялась своевременно, в полном объеме. В результате реализации программных мероприятий доля общественных объединений 
и некоммерческих организаций, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, от общего числа общественных организаций увеличилась до 17,9%.

15.5. Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции 
в муниципальном образовании город Мурманск»

Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» разработана в целях предупреждения (профилактики) коррупции.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 50,0 тыс. рублей. Фактически освоено 50,0 тыс. рублей, или 100,0% от запланированного 
на год объема денежных средств.

Мероприятия по противодействию коррупции в администрации города Мурманска проводятся в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Мурманска, утвержденного распоряжением администрации города Мурманска от 30.11.2018 № 80-р.

В целях предупреждения (профилактики) коррупции в муниципальном образовании город Мурманск в 2023 году с муниципальными служащими администрации города Мурманска проведено 31 методическое занятие, беседа по профилактике коррупции (100,0% от плана).

Кроме того, изготовлена печатная продукция антикоррупционной направленности в количестве 50 единиц (16, 7% от плана в связи с удорожанием печатной продукции и изменением ее типа – печатью календарей вместо листовок).

Запланированные на 2023 год программные мероприятия реализованы 
своевременно.

15.6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации

города Мурманска»

АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» разработана в целях обеспечения деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций.

На реализацию мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 363 500,3 тыс. рублей, в т.ч средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 312 987,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 26 505,4 тыс. рублей 
и средства федерального бюджета – 24 007,8 тыс. рублей.

Фактически освоено 362 817,7 тыс. рублей, или 99,8% 
от запланированного на год объема денежных средств, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 315 598,7 тыс. рублей, или 100,8% от плана, средств областного бюджета – 23 599,1 тыс. рублей, или 89,0% от плана, средств федерального бюджета – 23 619,9 тыс. рублей, или 98,4% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

16. МП «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территорий города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 496 007,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 190 100,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 228 425,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 77 480,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 425 537,0 тыс. рублей, или 85,8% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 
159 634,2 тыс. рублей, или 84,0% от плана, средства областного бюджета - 
188 421,9 тыс. рублей, или 82,5% от плана, средства федерального бюджета - 
77 480,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

16.1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства

территорий муниципального образования город Мурманск»

Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» разработана в целях повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2023 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства 
в размере 496 007,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 190 100,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 228 425,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 77 480,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 425 537,0 тыс. рублей, или 85,8% от плана, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 
159 634,2 тыс. рублей, или 84,0% от плана, средства областного бюджета - 
188 421,9 тыс. рублей, или 82,5% от плана, средства федерального бюджета - 
77 480,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2023 году:

1. Выполнены работы по капитальному ремонту семи дворовых территорий, сформированных в шесть объектов:

- ул. Халтурина, дома 1, 3;

- просп. Ленина, дома 63, 65 (две дворовые территории);

- пр. Связи, дома 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

- ул. Карла Маркса, дома 40, 42, 44;

- просп. Ленина, дома 19, 21, 23, ул. Полярные Зори, дом 2;

- ул. Карла Маркса, дома 45, 47, 49, 51.

В результате выполнения работ по благоустройству дворовых территорий образовалась экономия, обусловленная уменьшением объема работ 
по фактической потребности. Кроме того, часть работ в 2023 году не оплачена 
в связи с несвоевременным предоставлением подрядчиком исполнительной документации.

2. Выполнены работы по ямочному ремонту 147 дворовых проездов.

3. Выполнено комплексное благоустройство трех общественных территорий:

- зеленой зоны вдоль ручья Чистого (вдоль просп. Кольского, 
от ул. Баумана до ул. Генерала Щербакова);

- территории озера Семеновского («Домик Моржей»);

- экологической тропы на территории спортивного комплекса «Снежинка» протяженностью 3 км (летняя) и 2,2 км (всесезонная). Работы по данной общественной территории завершены, экологическая тропа открыта для населения, установка входных групп будет произведена в 2024 году при наступлении благоприятных погодных условий. Кроме того, по согласованию 
с Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области за счет образовавшейся экономии планируется установить дополнительные малые архитектурные формы (бинокли, информационные стенды, скамьи).

Программные мероприятия выполнены в полном объеме.

III. Оценка эффективности реализации МП по итогам 2023 года

Оценка эффективности МП в 2023 году проводилась в соответствии 
с Методикой оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска 06.07.2022 № 1860, исходя из значения интегрального показателя эффективности, рассчитываемого для каждой МП на основе трех критериев:

- степени достижения цели муниципальной программы;

- динамики значений показателей муниципальной программы по сравнению с предшествующим годом;

- степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ в 2023 году приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2023 года приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

В 2023 году высокий уровень эффективности зафиксирован у пяти МП, средний уровень – у семи МП, уровень эффективности ниже среднего – у одной МП, низкий уровень эффективности – у трех МП.

|  |  | Приложение № 1 к отчету |
| --- | --- | --- |

Перечень муниципальных программ города Мурманска,

реализуемых в 2023 году

| № | Наименование программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3525 (в ред. постановлений от 30.01.2023 № 248, от 03.02.2023 № 382, от 25.05.2023 № 1877, от 20.07.2023 № 2617, от 20.12.2023 № 4453) |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3523 (в ред. постановления от 22.12.2023 № 4513) |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3529 (в ред. постановлений от 29.05.2023 № 1913, от 22.12.2023 № 4514) |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3533 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2173, от 22.12.2023 № 4515) |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3530 (в ред. постановлений от 28.06.2023 № 2381, от 22.12.2023 № 4498) |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3522 (в ред. постановлений от 07.06.2023 № 2074, от 10.10.2023 № 3517, от 20.12.2023 № 4452) |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3528 (в ред. постановлений от 08.06.2023 № 2109, от 21.12.2023 № 4478) |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3527 (в ред. постановлений от 11.08.2023 № 2902, от 22.12.2023 № 4524) |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3532 (в ред. постановлений от 01.03.2023 № 756, от 13.07.2023 № 2559, от 18.09.2023 № 3207, от 22.12.2023 № 4525) |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3531 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2174, от 22.12.2023 № 4516) |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3521 (в ред. постановлений от 02.06.2023 № 2010, от 21.12.2023 № 4476) |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3534 (в ред. постановлений от 13.07.2023 № 2558 от 22.12.2023 № 4526) |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3535 (в ред. постановлений от 18.08.2023 № 2937, от 22.12.2023 № 4527) |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3526 (в ред. постановлений от 14.03.2023 № 898, от 25.05.2023 № 1878, от 21.12.2023 № 4477) |
| 15. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы | Постановление администрации города Мурманска от 14.11.2022 № 3524 (в ред. постановлений от 09.06.2023 № 2139, от 15.12.2023 № 4398) |
| 16. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 28.11.2022 № 3702 (в ред. постановлений от 14.06.2023 № 2175, от 21.12.2023 № 4490) |

_______________

|  |  |  | - Приложение № 2 к отчету |
| --- | --- | --- | --- |

Информация о финансировании муниципальных программ города Мурманска в 2023 году

Перечень принятых сокращений:

- АВЦП – аналитическая ведомственная целевая программа;

- АГМ – администрация города Мурманска;

- ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

- КЖП – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;

- КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска;

- КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;

- КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- КСП – Контрольно-счетная палата города Мурманска;

- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- КФКСИОЗ – комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска;

- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;

- МБ – местный бюджет;

- МП – муниципальная программа города Мурманска;

- ОБ – областной бюджет;

- СД – Совет депутатов города Мурманска;

- УФ – управление финансов администрации города Мурманска;

- ФБ – федеральный бюджет.

| № п/п | Наименование программы | Исполнитель | Источники финансирования | Предусмотрено МП, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Процент освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МП «Развитие образования» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 11 860 952,5 | 11 734 616,9 | 98,9% |
|  |  |  | МБ | 4 610 242,8 | 4 607 875,2 | 99,9% |
|  |  |  | ОБ | 7 008 671,9 | 6 884 703,9 | 98,2% |
|  |  |  | ФБ | 242 037,8 | 242 037,8 | 100,0% |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» |  | Всего, в т.ч. | 1 346 475,4 | 966 544,0 | 71,8% |
|  |  |  | МБ | 875 048,7 | 800 989,4 | 91,5% |
|  |  |  | ОБ | 471 426,7 | 165 554,6 | 35,1% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 412 428,8 | 655 341,9 | 158,9% |
|  |  |  | МБ | 342 653,1 | 581 971,6 | 169,8% |
|  |  |  | ОБ | 69 775,7 | 73 370,3 | 105,2% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 934 046,6 | 311 202,1 | 33,3% |
|  |  |  | МБ | 532 395,6 | 219 017,8 | 41,1% |
|  |  |  | ОБ | 401 651,0 | 92 184,3 | 23,0% |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» |  | Всего, в т.ч. | 70 512,3 | 70 349,7 | 99,8% |
|  |  |  | МБ | 36 629,6 | 36 505,0 | 99,7% |
|  |  |  | ОБ | 33 882,7 | 33 844,7 | 99,9% |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 3 649,6 | 3 621,8 | 99,2% |
|  |  |  | МБ | 1 207,4 | 1 207,4 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 2 442,2 | 2 414,4 | 98,9% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 60 979,5 | 60 844,7 | 99,8% |
|  |  |  | МБ | 35 128,0 | 35 003,4 | 99,6% |
|  |  |  | ОБ | 25 851,5 | 25 841,3 | 100,0% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 5 883,2 | 5 883,2 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 294,2 | 294,2 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 5 589,0 | 5 589,0 | 100,0% |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» | КО | Всего, в т.ч. | 9 758 279,2 | 10 037 299,0 | 102,9% |
|  |  |  | МБ | 3 464 412,3 | 3 529 366,2 | 101,9% |
|  |  |  | ОБ | 6 051 829,1 | 6 265 895,0 | 103,5% |
|  |  |  | ФБ | 242 037,8 | 242 037,8 | 100,0% |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | КО | Всего, в т.ч. | 470 613,0 | 448 099,5 | 95,2% |
|  |  |  | МБ | 66 462,3 | 73 139,1 | 110,0% |
|  |  |  | ОБ | 404 150,7 | 374 960,4 | 92,8% |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 104 426,3 | 104 408,3 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 101 261,7 | 101 243,7 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 3 164,6 | 3 164,6 | 100,0% |
| 1.6. | АВЦП «Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций» | КО | Всего, в т.ч. | 110 646,3 | 107 916,4 | 97,5% |
|  |  |  | МБ | 66 428,2 | 66 631,8 | 100,3% |
|  |  |  | ОБ | 44 218,1 | 41 284,6 | 93,4% |
| 2. | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 4 930,8 | 4 618,6 | 93,7% |
|  |  |  | МБ | 4 930,8 | 4 618,6 | 93,7% |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 4 245,4 | 3 933,2 | 92,6% |
|  |  |  | МБ | 4 245,4 | 3 933,2 | 92,6% |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 685,4 | 685,4 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 685,4 | 685,4 | 100,0% |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 366,1 | 366,1 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 366,1 | 366,1 | 100,0% |
|  |  | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 138,6 | 138,6 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 138,6 | 138,6 | 100,0% |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 104,7 | 104,7 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 104,7 | 104,7 | 100,0% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 76,0 | 76,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 76,0 | 76,0 | 100,0% |
| 3. | МП «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 955 219,9 | 766 766,0 | 80,3% |
|  |  |  | МБ | 115 831,4 | 114 473,0 | 98,8% |
|  |  |  | ОБ | 839 388,5 | 652 293,0 | 77,7% |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 814 774,5 | 630 293,1 | 77,4% |
|  |  |  | МБ | 3 664,8 | 3 664,8 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 811 109,7 | 626 628,3 | 77,3% |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 501 056,8 | 327 905,1 | 65,4% |
|  |  |  | ОБ | 501 056,8 | 327 905,1 | 65,4% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 307 003,0 | 295 673,3 | 96,3% |
|  |  |  | ОБ | 307 003,0 | 295 673,3 | 96,3% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 6 714,7 | 6 714,7 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 3 664,8 | 3 664,8 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 3 049,9 | 3 049,9 | 100,0% |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 81 912,6 | 79 584,6 | 97,2% |
|  |  |  | МБ | 62 004,2 | 61 360,5 | 99,0% |
|  |  |  | ОБ | 19 908,4 | 18 224,1 | 91,5% |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 76 247,7 | 74 682,0 | 97,9% |
|  |  |  | МБ | 61 212,6 | 60 599,2 | 99,0% |
|  |  |  | ОБ | 15 035,1 | 14 082,8 | 93,7% |
|  |  | КЖП | Всего, в т.ч. | 3 635,6 | 3 552,9 | 97,7% |
|  |  |  | МБ | 16,1 | 13,4 | 83,2% |
|  |  |  | ОБ | 3 619,5 | 3 539,5 | 97,8% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 1 253,8 | 601,8 | 48,0% |
|  |  |  | ОБ | 1 253,8 | 601,8 | 48,0% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 775,5 | 747,9 | 96,4% |
|  |  |  | МБ | 775,5 | 747,9 | 96,4% |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 12 055,6 | 10 792,0 | 89,5% |
|  |  |  | МБ | 10 434,3 | 9 377,1 | 89,9% |
|  |  |  | ОБ | 1 621,3 | 1 414,9 | 87,3% |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 3 300,0 | 3 300,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 3 300,0 | 3 300,0 | 100,0% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 7 455,6 | 6 192,0 | 83,1% |
|  |  |  | МБ | 5 834,3 | 4 777,1 | 81,9% |
|  |  |  | ОБ | 1 621,3 | 1 414,9 | 87,3% |
| 3.4. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска» на 2023-2028 годы | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 46 477,2 | 46 096,3 | 99,2% |
|  |  |  | МБ | 39 728,1 | 40 070,6 | 100,9% |
|  |  |  | ОБ | 6 749,1 | 6 025,7 | 89,3% |
| 4. | МП «Развитие культуры» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 1 886 607,1 | 1 850 206,5 | 98,1% |
|  |  |  | МБ | 1 594 419,1 | 1 580 772,3 | 99,1% |
|  |  |  | ОБ | 182 109,6 | 159 355,8 | 87,5% |
|  |  |  | ФБ | 110 078,4 | 110 078,4 | 100,0% |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» |  | Всего, в т.ч. | 479 105,3 | 481 594,5 | 100,5% |
|  |  |  | МБ | 222 696,3 | 226 883,8 | 101,9% |
|  |  |  | ОБ | 146 526,9 | 144 828,6 | 98,8% |
|  |  |  | ФБ | 109 882,1 | 109 882,1 | 100,0% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 418 123,0 | 398 612,2 | 95,3% |
|  |  |  | МБ | 174 412,2 | 156 599,7 | 89,8% |
|  |  |  | ОБ | 133 828,7 | 132 130,4 | 98,7% |
|  |  |  | ФБ | 109 882,1 | 109 882,1 | 100,0% |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 60 982,3 | 82 982,3 | 136,1% |
|  |  |  | МБ | 48 284,1 | 70 284,1 | 145,6% |
|  |  |  | ОБ | 12 698,2 | 12 698,2 | 100,0% |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» | КК | Всего, в т.ч. | 438 060,9 | 399 726,9 | 91,2% |
|  |  |  | МБ | 404 067,4 | 386 312,3 | 95,6% |
|  |  |  | ОБ | 33 993,5 | 13 414,6 | 39,5% |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | КК | Всего, в т.ч. | 955 205,9 | 954 530,9 | 99,9% |
|  |  |  | МБ | 953 420,4 | 953 222,0 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 1 589,2 | 1 112,6 | 70,0% |
|  |  |  | ФБ | 196,3 | 196,3 | 100,0% |
| 4.4. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» | КК | Всего, в т.ч. | 14 235,0 | 14 354,2 | 100,8% |
|  |  |  | МБ | 14 235,0 | 14 354,2 | 100,8% |
| 5. | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2023 -2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 642 645,8 | 645 496,4 | 100,4% |
|  |  |  | МБ | 613 750,5 | 617 095,3 | 100,5% |
|  |  |  | ОБ | 28 895,3 | 28 401,1 | 98,3% |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 496 379,0 | 502 566,2 | 101,2% |
|  |  |  | МБ | 477 474,7 | 483 661,9 | 101,3% |
|  |  |  | ОБ | 18 904,3 | 18 904,3 | 100,0% |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» |  | Всего, в т.ч. | 116 411,3 | 113 878,8 | 97,8% |
|  |  |  | МБ | 106 420,3 | 104 382,0 | 98,1% |
|  |  |  | ОБ | 9 991,0 | 9 496,8 | 95,1% |
|  |  | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 110 189,3 | 109 200,8 | 99,1% |
|  |  |  | МБ | 100 198,3 | 99 704,0 | 99,5% |
|  |  |  | ОБ | 9 991,0 | 9 496,8 | 95,1% |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 6 222,0 | 4 678,0 | 75,2% |
|  |  |  | МБ | 6 222,0 | 4 678,0 | 75,2% |
| 5.3. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска» | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 29 855,5 | 29 051,4 | 97,3% |
|  |  |  | МБ | 29 855,5 | 29 051,4 | 97,3% |
| 6. | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 55 424,1 | 54 064,5 | 97,5% |
|  |  |  | МБ | 55 096,4 | 53 748,5 | 97,6% |
|  |  |  | ОБ | 327,7 | 316,0 | 96,4% |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» |  | Всего, в т.ч. | 3 761,1 | 3 311,9 | 88,1% |
|  |  |  | МБ | 3 761,1 | 3 311,9 | 88,1% |
|  |  | СД | Всего, в т.ч. | 143,0 | 143,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 143,0 | 143,0 | 100,0% |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 1 023,0 | 628,5 | 61,4% |
|  |  |  | МБ | 1 023,0 | 628,5 | 61,4% |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 93,8 | 92,1 | 98,2% |
|  |  |  | МБ | 93,8 | 92,1 | 98,2% |
|  |  | УФ | Всего, в т.ч. | 70,7 | 70,7 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 70,7 | 70,7 | 100,0% |
|  |  | КЭР | Всего, в т.ч. | 2 341,9 | 2 291,5 | 97,8% |
|  |  |  | МБ | 2 341,9 | 2 291,5 | 97,8% |
|  |  | КСП | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 100,0% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 38,7 | 36,1 | 93,3% |
|  |  |  | МБ | 38,7 | 36,1 | 93,3% |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | КЭР | Всего, в т.ч. | 7 417,8 | 6 401,7 | 86,3% |
|  |  |  | МБ | 7 417,8 | 6 401,7 | 86,3% |
| 6.3. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» | КЭР | Всего, в т.ч. | 44 245,2 | 44 350,9 | 100,2% |
|  |  |  | МБ | 43 917,5 | 44 034,9 | 100,3% |
|  |  |  | ОБ | 327,7 | 316,0 | 96,4% |
| 7. | МП «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 4 742 170,9 | 2 791 107,4 | 58,9% |
|  |  |  | МБ | 1 843 770,7 | 1 705 773,4 | 92,5% |
|  |  |  | ОБ | 2 898 400,2 | 1 085 334,0 | 37,4% |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  | Всего, в т.ч. | 2 555 591,0 | 866 604,3 | 33,9% |
|  |  |  | МБ | 89 689,5 | 70 691,4 | 78,8% |
|  |  |  | ОБ | 2 465 901,5 | 795 912,9 | 32,3% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 2 555 573,2 | 866 586,5 | 33,9% |
|  |  |  | МБ | 89 671,7 | 70 673,6 | 78,8% |
|  |  |  | ОБ | 2 465 901,5 | 795 912,9 | 32,3% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 17,8 | 17,8 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 17,8 | 17,8 | 100,0% |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  | Всего, в т.ч. | 95 617,3 | 54 426,7 | 56,9% |
|  |  |  | МБ | 49 800,2 | 29 204,9 | 58,6% |
|  |  |  | ОБ | 45 817,1 | 25 221,8 | 55,0% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 240,0 | 240,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 240,0 | 240,0 | 100,0% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 95 377,3 | 54 186,7 | 56,8% |
|  |  |  | МБ | 49 560,2 | 28 964,9 | 58,4% |
|  |  |  | ОБ | 45 817,1 | 25 221,8 | 55,0% |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | КРГХ | Всего, в т.ч. | 2 008 560,6 | 1 787 816,4 | 89,0% |
|  |  |  | МБ | 1 621 926,0 | 1 523 654,2 | 93,9% |
|  |  |  | ОБ | 386 634,6 | 264 162,2 | 68,3% |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | КРГХ | Всего, в т.ч. | 22,1 | 14,6 | 66,1% |
|  |  |  | МБ | 22,1 | 14,6 | 66,1% |
| 7.5. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» | КРГХ | Всего, в т.ч. | 82 379,9 | 82 245,4 | 99,8% |
|  |  |  | МБ | 82 332,9 | 82 208,3 | 99,8% |
|  |  |  | ОБ | 47,0 | 37,1 | 78,9% |
| 8. | МП «Управление имуществом» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 516 671,2 | 501 848,4 | 97,1% |
|  |  |  | МБ | 514 542,5 | 501 483,4 | 97,5% |
|  |  |  | ОБ | 2 128,7 | 365,0 | 17,1% |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 364 298,9 | 350 968,8 | 96,3% |
|  |  |  | МБ | 364 298,9 | 350 968,8 | 96,3% |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 191 907,5 | 185 550,3 | 96,7% |
|  |  |  | МБ | 191 907,5 | 185 550,3 | 96,7% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 172 391,4 | 165 418,5 | 96,0% |
|  |  |  | МБ | 172 391,4 | 165 418,5 | 96,0% |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | КИО | Всего, в т.ч. | 170,0 | 170,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 170,0 | 170,0 | 100,0% |
| 8.3. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2023-2028 годы | КИО | Всего, в т.ч. | 152 202,3 | 150 709,6 | 99,0% |
|  |  |  | МБ | 150 073,6 | 150 344,6 | 100,2% |
|  |  |  | ОБ | 2 128,7 | 365,0 | 17,1% |
| 9. | МП «Жилищная политика» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 2 219 737,7 | 1 536 077,1 | 69,2% |
|  |  |  | МБ | 339 234,2 | 246 253,4 | 72,6% |
|  |  |  | ОБ | 626 685,1 | 431 488,2 | 68,9% |
|  |  |  | ФБ | 1 253 818,4 | 858 335,5 | 68,5% |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023 - 2025 годы |  | Всего, в т.ч. | 1 685 272,7 | 1 123 490,9 | 66,7% |
|  |  |  | МБ | 214 962,0 | 133 238,6 | 62,0% |
|  |  |  | ОБ | 216 492,3 | 131 916,8 | 60,9% |
|  |  |  | ФБ | 1 253 818,4 | 858 335,5 | 68,5% |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 1 677 490,4 | 1 115 900,0 | 66,5% |
|  |  |  | МБ | 208 293,2 | 126 761,2 | 60,9% |
|  |  |  | ОБ | 215 378,8 | 130 803,3 | 60,7% |
|  |  |  | ФБ | 1 253 818,4 | 858 335,5 | 68,5% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 7 782,3 | 7 590,9 | 97,5% |
|  |  |  | МБ | 6 668,8 | 6 477,4 | 97,1% |
|  |  |  | ОБ | 1 113,5 | 1 113,5 | 100,0% |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 378 438,4 | 260 147,4 | 68,7% |
|  |  |  | МБ | 26 453,7 | 17 777,3 | 67,2% |
|  |  |  | ОБ | 351 984,7 | 242 370,1 | 68,9% |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 368 275,0 | 254 405,8 | 69,1% |
|  |  |  | МБ | 16 290,3 | 12 687,4 | 77,9% |
|  |  |  | ОБ | 351 984,7 | 241 718,4 | 68,7% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 10 163,4 | 5 741,6 | 56,5% |
|  |  |  | МБ | 10 163,4 | 5 089,9 | 50,1% |
|  |  |  | ОБ | 0,0 | 651,7 | - |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 149 875,6 | 148 868,8 | 99,3% |
|  |  |  | МБ | 91 667,5 | 91 667,5 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 58 208,1 | 57 201,3 | 98,3% |
|  |  | КЭР | Всего, в т.ч. | 139 688,8 | 139 688,8 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 91 667,5 | 91 667,5 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 48 021,3 | 48 021,3 | 100,0% |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 10 186,8 | 9 180,0 | 90,1% |
|  |  |  | ОБ | 10 186,8 | 9 180,0 | 90,1% |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | КИО | Всего, в т.ч. | 6 151,0 | 3 570,0 | 58,0% |
|  |  |  | МБ | 6 151,0 | 3 570,0 | 58,0% |
| 10. | МП «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 410 549,8 | 364 723,0 | 88,8% |
|  |  |  | МБ | 95 701,7 | 91 829,4 | 96,0% |
|  |  |  | ОБ | 314 848,1 | 272 893,6 | 86,7% |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование жилищного строительства на территории муниципального образования город Мурманск» |  | Всего, в т.ч. | 340 381,2 | 294 563,0 | 86,5% |
|  |  |  | МБ | 25 533,1 | 21 669,4 | 84,9% |
|  |  |  | ОБ | 314 848,1 | 272 893,6 | 86,7% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 314 374,9 | 294 563,0 | 93,7% |
|  |  |  | МБ | 25 533,1 | 21 669,4 | 84,9% |
|  |  |  | ОБ | 288 841,8 | 272 893,6 | 94,5% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 26 006,3 | 0,0 | 0,0% |
|  |  |  | ОБ | 26 006,3 | 0,0 | 0,0% |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | КТРиС | Всего, в т.ч. | 5 900,4 | 5 896,1 | 99,9% |
|  |  |  | МБ | 5 900,4 | 5 896,1 | 99,9% |
| 10.3. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» | КТРиС | Всего, в т.ч. | 64 268,2 | 64 263,9 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 64 268,2 | 64 263,9 | 100,0% |
| 11. | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 292 286,0 | 280 745,0 | 96,1% |
|  |  |  | МБ | 292 242,2 | 280 701,2 | 96,1% |
|  |  |  | ОБ | 43,8 | 43,8 | 100,0% |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | Всего, в т.ч. | 3 730,0 | 3 730,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 3 730,0 | 3 730,0 | 100,0% |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  | Всего, в т.ч. | 102 018,1 | 91 031,8 | 89,2% |
|  |  |  | МБ | 102 018,1 | 91 031,8 | 89,2% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 54 255,4 | 43 342,0 | 79,9% |
|  |  |  | МБ | 54 255,4 | 43 342,0 | 79,9% |
|  |  | КЖП | Всего, в т.ч. | 47 762,7 | 47 689,8 | 99,8% |
|  |  |  | МБ | 47 762,7 | 47 689,8 | 99,8% |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | Всего, в т.ч. | 290,0 | 290,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 290,0 | 290,0 | 100,0% |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | КЖП | Всего, в т.ч. | 118 674,1 | 118 067,8 | 99,5% |
|  |  |  | МБ | 118 674,1 | 118 067,8 | 99,5% |
| 11.5. | АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» | КЖП | Всего, в т.ч. | 67 573,8 | 67 625,4 | 100,1% |
|  |  |  | МБ | 67 530,0 | 67 581,6 | 100,1% |
|  |  |  | ОБ | 43,8 | 43,8 | 100,0% |
| 12. | МП «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 543 307,2 | 402 799,7 | 74,1% |
|  |  |  | МБ | 253 305,4 | 182 815,9 | 72,2% |
|  |  |  | ОБ | 79 585,9 | 61 384,8 | 77,1% |
|  |  |  | ФБ | 210 415,9 | 158 599,0 | 75,4% |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2023-2028 годы | КРГХ | Всего, в т.ч. | 326 889,1 | 258 752,6 | 79,2% |
|  |  |  | МБ | 55 452,6 | 54 159,9 | 97,7% |
|  |  |  | ОБ | 61 020,6 | 45 993,7 | 75,4% |
|  |  |  | ФБ | 210 415,9 | 158 599,0 | 75,4% |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | КРГХ | Всего, в т.ч. | 61 945,7 | 59 251,0 | 95,6% |
|  |  |  | МБ | 43 380,4 | 43 859,9 | 101,1% |
|  |  |  | ОБ | 18 565,3 | 15 391,1 | 82,9% |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2023-2028 годы | КТРиС | Всего, в т.ч. | 154 472,4 | 84 796,1 | 54,9% |
|  |  |  | МБ | 154 472,4 | 84 796,1 | 54,9% |
| 13. | МП «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 62 670,3 | 63 543,2 | 101,4% |
|  |  |  | МБ | 62 370,3 | 63 243,2 | 101,4% |
|  |  |  | ОБ | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 3 937,2 | 4 810,1 | 122,2% |
|  |  |  | МБ | 3 637,2 | 4 510,1 | 124,0% |
|  |  |  | ОБ | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 670,2 | 670,2 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 670,2 | 670,2 | 100,0% |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 805,0 | 805,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 805,0 | 805,0 | 100,0% |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 750,0 | 750,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 450,0 | 450,0 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 300,0 | 300,0 | 100,0% |
|  |  | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 400,0 | 400,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 400,0 | 400,0 | 100,0% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 1 127,0 | 1 999,9 | 177,5% |
|  |  |  | МБ | 1 127,0 | 1 999,9 | 177,5% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 185,0 | 185,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 185,0 | 185,0 | 100,0% |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2023-2028 годы | АГМ | Всего, в т.ч. | 58 643,1 | 58 643,1 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 58 643,1 | 58 643,1 | 100,0% |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» на 2023-2028 годы | АГМ | Всего, в т.ч. | 90,0 | 90,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 90,0 | 90,0 | 100,0% |
| 14. | МП «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 309 722,7 | 310 865,6 | 100,4% |
|  |  |  | МБ | 309 722,7 | 310 865,6 | 100,4% |
| 14.1. | Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» |  | Всего, в т.ч. | 46 486,7 | 45 468,3 | 97,8% |
|  |  |  | МБ | 46 486,7 | 45 468,3 | 97,8% |
|  |  | КИО | Всего, в т.ч. | 4 464,1 | 4 444,0 | 99,5% |
|  |  |  | МБ | 4 464,1 | 4 444,0 | 99,5% |
|  |  | СД | Всего, в т.ч. | 2 543,5 | 2 460,5 | 96,7% |
|  |  |  | МБ | 2 543,5 | 2 460,5 | 96,7% |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 13 083,8 | 12 409,7 | 94,8% |
|  |  |  | МБ | 13 083,8 | 12 409,7 | 94,8% |
|  |  | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 558,2 | 553,3 | 99,1% |
|  |  |  | МБ | 558,2 | 553,3 | 99,1% |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 724,0 | 649,6 | 89,7% |
|  |  |  | МБ | 724,0 | 649,6 | 89,7% |
|  |  | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 681,6 | 651,7 | 95,6% |
|  |  |  | МБ | 681,6 | 651,7 | 95,6% |
|  |  | КО | Всего, в т.ч. | 1 122,0 | 1 070,5 | 95,4% |
|  |  |  | МБ | 1 122,0 | 1 070,5 | 95,4% |
|  |  | УФ | Всего, в т.ч. | 9 005,8 | 8 910,3 | 98,9% |
|  |  |  | МБ | 9 005,8 | 8 910,3 | 98,9% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 3 883,0 | 3 799,3 | 97,8% |
|  |  |  | МБ | 3 883,0 | 3 799,3 | 97,8% |
|  |  | КСП | Всего, в т.ч. | 2 508,3 | 2 502,9 | 99,8% |
|  |  |  | МБ | 2 508,3 | 2 502,9 | 99,8% |
|  |  | КТРиС | Всего, в т.ч. | 3 786,9 | 3 891,7 | 102,8% |
|  |  |  | МБ | 3 786,9 | 3 891,7 | 102,8% |
|  |  | КЭР | Всего, в т.ч. | 1 600,0 | 1 599,3 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 1 600,0 | 1 599,3 | 100,0% |
|  |  | КЖП | Всего, в т.ч. | 2 525,5 | 2 525,5 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 2 525,5 | 2 525,5 | 100,0% |
| 14.2. | АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» | УФ | Всего, в т.ч. | 263 236,0 | 265 397,3 | 100,8% |
|  |  |  | МБ | 263 236,0 | 265 397,3 | 100,8% |
| 15. | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы |  | Всего, в т.ч. | 861 446,6 | 872 263,3 | 101,3% |
|  |  |  | МБ | 810 915,2 | 825 026,1 | 101,7% |
|  |  |  | ОБ | 26 523,6 | 23 617,3 | 89,0% |
|  |  |  | ФБ | 24 007,8 | 23 619,9 | 98,4% |
| 15.1. | Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» |  | Всего, в т.ч. | 16 255,3 | 16 179,7 | 99,5% |
|  |  |  | МБ | 16 237,1 | 16 161,5 | 99,5% |
|  |  |  | ОБ | 18,2 | 18,2 | 100,0% |
|  |  | СД | Всего, в т.ч. | 36,4 | 36,4 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 18,2 | 18,2 | 100,0% |
|  |  |  | ОБ | 18,2 | 18,2 | 100,0% |
|  |  | АГМ | Всего, в т.ч. | 16 218,9 | 16 143,3 | 99,5% |
|  |  |  | МБ | 16 218,9 | 16 143,3 | 99,5% |
| 15.2. | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» | АГМ | Всего, в т.ч. | 100 754,8 | 100 522,4 | 99,8% |
|  |  |  | МБ | 100 754,8 | 100 522,4 | 99,8% |
| 15.3. | Подпрограмма 3 «Облуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» | АГМ | Всего, в т.ч. | 374 221,5 | 386 028,8 | 103,2% |
|  |  |  | МБ | 374 221,5 | 386 028,8 | 103,2% |
| 15.4. | Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» | КСПВООДМ | Всего, в т.ч. | 6 664,7 | 6 664,7 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 6 664,7 | 6 664,7 | 100,0% |
| 15.5. | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» | АГМ | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 50,0 | 50,0 | 100,0% |
| 15.6. | АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» | АГМ | Всего, в т.ч. | 363 500,3 | 362 817,7 | 99,8% |
|  |  |  | МБ | 312 987,1 | 315 598,7 | 100,8% |
|  |  |  | ОБ | 26 505,4 | 23 599,1 | 89,0% |
|  |  |  | ФБ | 24 007,8 | 23 619,9 | 98,4% |
| 16. | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы |  | Всего, в т.ч. | 496 007,3 | 425 537,0 | 85,8% |
|  |  |  | МБ | 190 100,5 | 159 634,2 | 84,0% |
|  |  |  | ОБ | 228 425,9 | 188 421,9 | 82,5% |
|  |  |  | ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 100,0% |
| 16.1. | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» |  | Всего, в т.ч. | 496 007,3 | 425 537,0 | 85,8% |
|  |  |  | МБ | 190 100,5 | 159 634,2 | 84,0% |
|  |  |  | ОБ | 228 425,9 | 188 421,9 | 82,5% |
|  |  |  | ФБ | 77 480,9 | 77 480,9 | 100,0% |
|  |  | КРГХ | Всего, в т.ч. | 328 744,3 | 271 312,1 | 82,5% |
|  |  |  | МБ | 105 264,0 | 87 835,8 | 83,4% |
|  |  |  | ОБ | 223 480,3 | 183 476,3 | 82,1% |
|  |  | КК | Всего, в т.ч. | 136 442,4 | 123 404,3 | 90,4% |
|  |  |  | МБ | 68 221,2 | 56 486,4 | 82,8% |
|  |  |  | ОБ | 4 093,3 | 4 015,1 | 98,1% |
|  |  |  | ФБ | 64 127,9 | 62 902,8 | 98,1% |
|  |  | КФКСИОЗ | Всего, в т.ч. | 30 820,6 | 30 820,6 | 100,0% |
|  |  |  | МБ | 16 615,3 | 15 312,0 | 92,2% |
|  |  |  | ОБ | 852,3 | 930,5 | 109,2% |
|  |  |  | ФБ | 13 353,0 | 14 578,1 | 109,2% |
|  | Итого: |  | Всего, в т.ч. | 25 860 349,9 | 22 605 278,6 | 87,4% |
|  |  |  | МБ | 11 706 176,4 | 11 346 208,7 | 50,2% |
|  |  |  | ОБ | 12 236 334,3 | 9 788 918,4 | 43,3% |
|  |  |  | ФБ | 1 917 839,2 | 1 470 151,5 | 6,5% |

|  |  |  | Приложение № 3 к отчету |
| --- | --- | --- | --- |

Сведения о достижении значений показателей муниципальных программ в 2023 году

Перечень принятых сокращений:

- АГМ – администрация города Мурманска;

- КЖП – комитет по жилищной политике администрации города Мурманска;

- КТРиС – комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска;

- КИО – комитет имущественных отношений города Мурманска;

- КК – комитет по культуре администрации города Мурманска;

- КО – комитет по образованию администрации города Мурманска;

- КРГХ – комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска;

- КСП – Контрольно-счетная палата города Мурманска;

- КСПВООДМ – комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска;

- КФКСиОЗ – комитет по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска;

- КЭР – комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска;

- ММБУ «ЕДДС» - Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба»;

- СД – Совет депутатов города Мурманска;

- УФ – управление финансов администрации города Мурманска.

| № п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-лен-ность | Значения показателей |  |  | ДП | Дин | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт |  |  |  |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи города Мурманска | чел. | 0 | 8495 | 7904 | 7904 | 100,00 | 93,04 | КО, КСПВООДМ |
|  | Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 1270 | 1393 | 1393 | 100,00 | 109,69 | КО, КСПВООДМ, КРГХ |
|  | Доля выпускников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам | % | -1 | 0,23 | 0,22 | 0,1 | 220,00 | 230,00 | КО |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 0 | 47,7 | 48,6 | 47,19 | 97,10 | 98,93 | КО |
|  | Доля обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения | % | 1 | 97,2 | 97,4 | 97,6 | 100,21 | 100,41 | КО |
|  | Доля молодежи, удовлетворенной качеством реализуемых мероприятий, направленных на создание условия для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных бюджетных образовательных учреждений | % | 0 | 99 | 99 | 86,88 | 87,76 | 87,76 | КО |
|  | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в отношении которых осуществлено строительство (реконструкция, модернизация) | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
|  | Количество образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в которых проведен капитальный ремонт | ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
|  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений | % | 1 | 20,6 | 21 | 21,3 | 101,43 | 103,40 | КО |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отдохнувших и оздоровленных обучающихся системы образования города Мурманска | чел. | 1 | 8345 | 7754 | 7754 | 100,00 | 92,92 | КО |
|  | Количество участников профильных молодежных лагерей | чел. | 1 | 150 | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество временных рабочих мест, созданных для обучающихся системы образования города Мурманска | ед. | 0 | 1065 | 1178 | 1178 | 100,00 | 110,61 | КО |
|  | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет | ед. | 0 | 55 | 65 | 65 | 100,00 | 118,18 | КСПВООДМ |
|  | Количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 - 18 лет в летний период | ед. | 1 | 150 | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | % | 1 | 85,19 | 84,3 | 84,3 | 100,00 | 98,95 | КО |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 100,3 | 100 | 101,5 | 101,50 | 101,20 | КО |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Мурманской области | % | 0 | 100,8 | 100 | 95,5 | 95,50 | 94,74 | КО |
|  | Доля педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании город Мурманск | % | 0 | 98 | 100 | 96,5 | 96,50 | 98,47 | КО |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | % | 0 | 8,1 | 7,5 | 5,9 | 78,67 | 72,84 | КО |
|  | Количество общеобразовательных учреждений города Мурманска, в которых проводятся мероприятия по обеспечению деятельности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 0 | 49 | 49 | 49 | 100,00 | 100,00 | КО |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Школьное питание» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений, за исключением обучающихся начальных классов, получающих двухразовое бесплатное питание | чел. | 0 | 3344 | 4084 | 3307 | 80,97 | 98,89 | КО |
|  | Количество обучающихся 1-4 классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком | чел. | 0 | 13338 | 13289 | 13437 | 101,11 | 100,74 | КО |
|  | Доля обучающихся 1-4 классов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4 классов в данных учреждениях | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное двухразовое питание | чел. | 0 | 1915 | 2174 | 1882 | 86,57 | 98,28 | КО |
|  | Количество обучающихся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание | чел. | 0 | 13338 | 13289 | 13437 | 101,11 | 100,74 | КО |
|  | Доля обучающиеся по образовательным программам начального общего образования, получающих бесплатное одноразовое питание, в общем количестве обучающихся по образовательным программам начального общего образования | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КО |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля молодежи, привлеченной в учреждения молодежной политики, от общей численности молодежи города Мурманска | % | 1 | 26 | 24,3 | 25 | 102,88 | 96,15 | КСПВООДМ |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска | ед. | 1 | 4812 | 5010 | 5146 | 102,71 | 106,94 | КСПВООДМ |
|  | Доля молодежных и детских общественных объединений, получивших муниципальную поддержку, от общего количества молодежных и детских общественных объединений, обратившихся за поддержкой | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество стипендиатов главы муниципального образования город Мурманск | чел. | 0 | 73 | 80 | 80 | 100,00 | 109,59 | КСПВООДМ |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число лиц, принявших участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни | чел. | 1 | 1000 | 1320 | 1320 | 100,00 | 132,00 | КФКСиОЗ, КО |
|  | Доля населения, удовлетворенного эффективностью профилактической антинаркотической работы, от общего числа опрошенных лиц | % | 1 |  | 70 | 70,0 | 100,00 | - | КСПВООДМ |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество подготовленных (изданных) материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни | ед. | 1 | 10 | 12 | 12 | 100,00 | 120,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество экземпляров информационных материалов о здоровом образе жизни для населения | ед. | 1 | 500 | 520 | 520 | 100,00 | 104,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество материалов для информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни | ед. | 1 | 4 | 5 | 5 | 100,00 | 125,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество выступлений (тематических радиопередач) по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний | ед. | 1 | 4 | 5 | 5 | 100,00 | 125,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество подготовленных и распространенных экземпляров информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 500 | 520 | 520 | 100,00 | 104,00 | КФКСиОЗ |
|  | Количество проведенных мероприятий (тематических лекций, бесед) по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | 12 | 14 | 14 | 100,00 | 116,67 | КО, КФКСиОЗ |
|  | Количество проведенных профилактико-просветительных мероприятий в рамках ежегодного проведения Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (последнее воскресенье сентября) | ед. | 1 | 3 | 5 | 5 | 100,00 | 166,67 | КФКСиОЗ |
|  | Количество участников мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний | чел. | 0 | 571 | 567 | 567 | 100,00 | 99,30 | КФКСиОЗ |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних, охваченных профилактическими мероприятиями по профилактике наркомании | чел. | 1 | 15500 | 12300 | 14021 | 113,99 | 90,46 | КО |
|  | Количество родителей (законных представителей) несовершеннолетних, участвующих в мероприятиях | чел. | 1 | 500 | 500 | 500 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики | ед. | 1 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество изготовленных и распространенных информационных материалов | шт. | 1 | 6520 | 1200 | 10000 | 833,33 | 153,37 | КСПВООДМ |
|  | Количество приобретенных книжных, электронных и аудиовизуальных изданий | шт. | 1 | 169 | 166 | 166 | 100,00 | 98,22 | КК |
|  | Количество некоммерческих объединений в сфере физической культуры и спорта, которым предоставлены субсидии | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | КФКСиОЗ |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | % | 0 | 95,0 | 94,0 | 94,0 | 100,00 | 98,95 | КО |
|  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Общее количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки и оказанные услуги | чел. | 1 | 2905 | 3537 | 3537 | 100,00 | 121,76 | КСПВООДМ, КЖП, КРГХ, КТРиС |
|  | Доля организаций, индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, от общего числа обратившихся за ее получением | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
|  | Количество объектов социальной инфраструктуры, в которых реализуются мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 58 | 62 | 62 | 100,00 | 106,90 | КСПВООДМ, КО, КК |
|  | Доля фактически приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов от запланированного количества (на соответствующий год) | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 95,0 | 95,00 | 95,00 | КТРиС |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей | чел. | 0 | 388 | 358 | 336 | 93,85 | 86,60 | КО |
|  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях | чел. | 0 | 277 | 264 | 261 | 98,86 | 94,22 | КО |
|  | Число детей, над которыми установлен социальный и постинтернатный патронат | чел. | 0 | 100 | 100 | 99 | 99,00 | 99,00 | КО |
|  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлена ежемесячная жилищно-коммунальная выплата | чел. | 0 | 477 | 430 | 402 | 93,49 | 84,28 | КО |
|  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым предоставлены благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 0 | 59 | 164 | 128 | 78,05 | 216,95 | КИО |
|  | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым осуществлен ремонт жилых помещений, собственниками которых они являются, либо текущий ремонт жилых помещений, право пользования которыми за ними сохранено | чел. | 0 | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 | КТРиС, КО |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество трудоустроенных граждан | чел. | 0 | 150 | 150 | 150 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество граждан, которым были предоставлены дополнительные меры социальной поддержки | чел. | 0 | 958 | 958 | 958 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество отремонтированных квартир ветеранов Великой Отечественной войны | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
|  | Количество выплат на возмещение стоимости услуг по погребению умерших | ед. | 0 | 130 | 130 | 65 | 50,00 | 50,00 | КРГХ |
|  | Количество опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, получающих вознаграждение | чел. | 0 | 55 | 56 | 56 | 100,00 | 101,82 | КСПВООДМ |
|  | Количество граждан, получивших материальную помощь | чел. | 0 | 1800 | 1500 | 1500 | 100,00 | 83,33 | КСПВООДМ |
|  | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших единовременную материальную помощь | чел. | 0 | 39 | 31 | 31 | 100,00 | 79,49 | КСПВООДМ |
|  | Количество получателей льгот, установленных Почетным гражданам города-героя Мурманска и членам их семей | чел. | 0 | 33 | 33 | 33 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество получателей ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты | чел. | 0 | 72 | 69 | 68 | 98,55 | 94,44 | КЖП |
|  | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг | ед. | 0 | 4 | 3 | 3 | 100,00 | 75,00 | КЖП |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 46 | 48 | 48 | 100,00 | 104,35 | КО |
|  | Количество учреждений культуры и дополнительного образования (детских школ искусств (по видам искусств), в которых реализованы мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, подведомственных комитету по культуре администрации города Мурманска (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 7 | 8 | 8 | 100,00 | 114,29 | КК |
|  | Количество приспособленных жилых помещений и (или) общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | ед. | 0 | 15 | 8 | 7 | 87,50 | 46,67 | КТРиС |
|  | Количество объектов МАУ МП «Объединение молодежных центров», в которых реализованы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (нарастающим итогом) | % | 1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество приспособленных входных групп многоквартирных домов с учетом потребностей инвалидов | ед. | 0 | 0 | 20 | 19 | 95,00 | - | КТРиС |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворенности населения города Мурманска качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | % | 1 | 85,0 | 86,0 | 86,0 | 100,00 | 101,18 | КК |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0 | 5,56 | 3,7 | 3,7 | 100,00 | 66,55 | КК, КТРиС |
|  | Доля общественных территорий, находящихся в надлежащем санитарном, техническом и эстетическом состоянии | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности | % | 1 | 36,23 | 36,76 | 36,8 | 100,00 | 101,46 | КК |
|  | Количество организованных городских праздничных, культурно-массовых мероприятий | ед. | 1 | 16 | 17 | 21,0 | 123,53 | 131,25 | КК |
|  | Количество организаций, издательств, творческих союзов, деятелей культуры и работников социальной сферы, почетных граждан, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 10 | 10 | 10,0 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в клубах и учреждениях клубного типа | % | 1 | 108,5 | 110,09 | 110,09 | 100,00 | 101,47 | КК |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности в библиотеках | % | 1 | 128,46 | 129,46 | 129,46 | 100,00 | 100,78 | КК |
|  | Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | чел. | 1 | 2400 | 2510 | 2437 | 97,09 | 101,54 | КК |
|  | Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | % | 1 | 88,0 | 89,0 | 89,0 | 100,00 | 101,14 | КК |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реконструированных/ модернизированных объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество объектов культурного наследия, приспособленных к современному использованию | ед. | 0 |  | - |  |  |  | КК |
|  | Количество выполненных предпроектных и (или) проектных работ в целях осуществления строительства (реконструкции) объектов в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | КТРиС |
|  | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт | ед. | 1 | 6 | 7 | 7 | 100,00 | 116,67 | КК |
|  | Количество муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства, оснащенных музыкальными инструментами и (или) техникой и (или) мебелью | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | - | КК |
|  | Количество созданных модельных библиотек | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 100,00 | 50,00 | КК |
|  | Количество построенных/модернизированных/реконструированных зданий муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | - | 1 | 1 | 100,00 | - | КК, КТРиС |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общественных территорий, в отношении которых выполняются работы по содержанию и текущему ремонту | ед. | 0 | 77 | 77 | 83 | 107,79 | 107,79 | КК |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество источников средств массовой информации, информирующих о событиях в культурной и общественной жизни города | ед. | 0 | 12 | 13 | 13 | 100,00 | 108,33 | КК |
|  | Количество мероприятий, организованных учреждениями культуры | ед. | 0 | 890 | 900 | 1951 | 216,78 | 219,21 | КК |
|  | Количество видов изданной или приобретенной продукции | ед. | 0 | 6 | 7 | 7 | 100,00 | 116,67 | КК |
|  | Количество врученных премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | КК |
|  | Количество учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы) в сфере культуры и искусства | ед. | 0 | 19 | 18 | 18 | 100,00 | 94,74 | КК |
|  | Доля населения, охваченного услугами библиотек | % | 1 | 38,0 | 39,0 | 38,05 | 97,56 | 100,13 | КК |
|  | Посещаемость учреждений культуры | посе-ще-ний | 1 | 1300000 | 1310000 | 1355393 | 103,47 | 104,26 | КК |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля граждан города Мурманска, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 54,2 | 55 | 57,9 | 105,27 | 106,83 | КФКСиОЗ |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 1 | 37,7 | 36 | 42,0 | 116,67 | 111,41 | КФКСиОЗ |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность занимающихся адаптивной физической культурой и спортом | чел. | 1 | 1058 | 1059 | 1229 | 116,05 | 116,16 | КФКСиОЗ |
|  | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 94 | 95,5 | 95,5 | 100,00 | 101,60 | КФКСиОЗ |
|  | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 20,5 | 22 | 21,2 | 96,36 | 103,41 | КФКСиОЗ |
|  | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 1 | 46 | 47 | 52,6 | 111,91 | 114,35 | КФКСиОЗ |
|  | Численность спортсменов города Мурманска, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Мурманской области по видам спорта | чел. | 1 | 710 | 713 | 718 | 100,70 | 101,13 | КФКСиОЗ |
|  | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 1 | 92,3 | 93,1 | 92,3 | 99,14 | 100,00 | КФКСиОЗ |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единовременная пропускная способность спортивных объектов | чел. | 1 | 12097 | 11608 | 12516 | 107,82 | 103,46 | КФКСиОЗ |
|  | Количество спортивных сооружений, на которых осуществлен капитальный и/или текущий ремонт | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | КФКСиОЗ, КТРиС |
|  | Количество спортивных сооружений, расположенных на территории города Мурманска | ед. | 1 | 479 | 507 | 505 | 99,61 | 105,43 | КФКСиОЗ |
|  | Количество переселенных граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по ул. Молодежной в районе Росляково | чел. | 0 | 0 | 3 | 2 | 66,67 | - | КИО |
|  | Количество расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по ул. Молодежной в районе Росляково | ед. | 0 | 0 | 3 | 2 | 66,67 | - | КИО |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в аварийных многоквартирных домах 1, 2 и 6 по ул. Молодежной в районе Росляково | кв.м | 0 | 0 | 146,4 | 96,6 | 65,98 | - | КИО |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) | млн. руб. | 1 | 50150,2 | 93393,1 | 97073,9 | 103,94 | 193,57 | КЭР |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого и среднего предпринимательства) в расчете на одного жителя | тыс. руб. | 1 | 179,7 | 339,5 | 363,0 | 106,92 | 202,00 | КЭР |
|  | Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения) | тыс. чел. | 1 | 177,6 | 175 | 191,4 | 109,37 | 107,77 | КЭР |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске | ед. | 1 | 14302 | 14447 | 14708 | 101,81 | 102,84 | КЭР |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 1 | 512 | 542 | 551 | 101,66 | 107,62 | КЭР |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска | ед. | 0 | 9 | 8 | 8 | 100,00 | 88,89 | КЭР |
|  | Количество организаций межмуниципального сотрудничества, членом которых является город Мурманск | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | КЭР, КСП |
|  | Количество проведенных презентационных мероприятий в городе, регионах Российской Федерации и за рубежом | ед. | 0 | 9 | 10 | 10 | 100,00 | 111,11 | КЭР, СД, АГМ, КСП, КИО, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КТРиС, КЖП |
|  | Количество мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма в городе Мурманске | ед. | 0 | 4 | 3 | 3 | 100,00 | 75,00 | КЭР |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий (семинары, конференции и т.п.) по вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства | шт. | 1 | 93 | 71 | 136 | 191,55 | 146,24 | КЭР |
|  | Количество участников, посетивших мероприятия (семинары, конференции и т.п.) по вопросам развития и поддержки МСП | чел. | 1 | 1751 | 1505 | 1561 | 103,72 | 89,15 | КЭР |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших финансовую поддержку | ед. | 0 | 21 | 13 | 13 | 100,00 | 61,90 | КЭР |
|  | Количество записей, внесенных в реестр объектов потребительского рынка города Мурманска | ед. | 1 | 123 | 123 | 123 | 100,00 | 100,00 | КЭР |
|  | Количество записей, внесенных в торговый реестр Мурманской области | ед. | 1 | 62 | 63 | 63 | 100,00 | 101,61 | КЭР |
|  | Количество общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли | ед. | 0 | 8 | 8 | 8 | 100,00 | 100,00 | КЭР |
|  | Количество участников общегородских конкурсов и мероприятий выездной торговли | ед. | 0 | 101 | 101 | 101 | 100,00 | 100,00 | КЭР |
|  | Количество муниципальных объектов, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки | шт. | 1 | 74 | 76 | 76 | 100,00 | 102,70 | КИО |
|  | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | шт. | 1 | 81 | 85 | 85 | 100,00 | 104,94 | КИО |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023 - 2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1 | 25,1 | 20,0 | 23,0 | 86,96 | 109,13 | КРГХ |
|  | Общее количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | -1 | 289 | 337 | 272,0 | 123,90 | 106,25 | КРГХ |
|  | Количество человек, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 346 | 417 | 333 | 125,23 | 103,90 | КРГХ |
|  | Количество человек, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 6 | 7 | 4 | 175,00 | 150,00 | КРГХ |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей | ед. | -1 | 35 | 57 | 45 | 126,67 | 77,78 | КРГХ |
|  | Количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | -1 | 46 | 39 | 47 | 82,98 | 97,87 | КРГХ |
|  | Доля исполненных мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий города Мурманска, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства | % | 0 | 96,6 | 100,0 | 84,62 | 84,62 | 87,60 | КРГХ |
|  | Количество билетов, проданных с предоставлением льготы при оплате проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в границах муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 809 | 1203 | 807 | 67,08 | 99,75 | КРГХ |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реконструированных объектов | шт. | 0 |  | 0 |  | - | - | КРГХ |
|  | Количество капитально отремонтированных дорог | ед. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | - | КРГХ |
|  | Количество отремонтированных дорог | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество отремонтированных дорог в рамках регионального проекта | ед. | 0 | 29 | 18 | 18 | 100,00 | 62,07 | КРГХ |
|  | Количество разработанной проектной документации | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | - | КРГХ |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество устроенных/приведенных в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходных переходов | ед. | 0 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество светофорных объектов, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением | ед. | 1 | 10 | 12 | 12 | 100,00 | 120,00 | КРГХ |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий по снижению дорожно-транспортного травматизма | ед. | 1 |  | 610 | 960 | 157,38 | - | КРГХ, КО |
|  | Площадь нанесенной/восстановленной дорожной разметки | кв.м | 0 | 29938,08 | 30491,3 | 31177,5 | 102,25 | 104,14 | КРГХ |
|  | Количество общеобразовательных учреждений, оснащенных схемами безопасных маршрутов передвижения детей | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | КО |
|  | Количество установленных искусственных дорожных неровностей | шт. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,00 | 0,00 | КРГХ |
|  | Количество пешеходных переходов, на которых нанесена дорожная разметка холодным пластиком | ед. | 0 | 49 | 28 | 28 | 100,00 | 57,14 | КРГХ |
|  | Протяженность устроенных барьерных ограждений | п.м | 0 |  | 887 | 0 | 0,00 | - | КРГХ |
|  | Протяженность установленных пешеходных ограничивающих ограждений | п.м | 0 | 2122,07 | 500 | 0 | 0,00 | 0,00 | КРГХ |
|  | Устройство остановочных пунктов | ед. | 0 |  | 4 | 0 | 0,00 | - | КРГХ |
|  | Количество установленных светильников | ед. | 0 | 281 | 228 | 228 | 100,00 | 81,14 | КРГХ |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог, находящихся на содержании | км | 0 | 206,29 | 213,7 | 213,7 | 100,00 | 103,59 | КРГХ |
|  | Количество объектов технических средств, находящихся на содержании | ед. | 0 | 7992 | 8501 | 8688 | 102,20 | 108,71 | КРГХ |
|  | Количество объектов благоустройства, находящихся на содержании | ед. | 0 | 17 | 17 | 17 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Площадь объектов озеленения, находящихся на содержании | тыс. кв.м | 0 | 557,3 | 557,3 | 557,3 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение улиц и дворовых территорий/городского кладбища | тыс. кВт/ч | 0 | 12669 | 12950 | 12583,6 | 97,17 | 99,33 | КРГХ |
|  | Объем потребляемой электроэнергии на освещение городского кладбища | тыс. кВт/ч | 1 | 387,1 | 584,8 | 450,5 | 77,03 | 116,38 | КРГХ |
|  | Уборочная площадь городских кладбищ (зима) | тыс. кв.м | 0 | 161,4 | 161,4 | 161,4 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Уборочная площадь городских кладбищ (лето) | тыс. кв.м | 1 | 663,2 | 663,2 | 663,2 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество перевезенных безродных, невостребованных и неопознанных тел (останков) умерших (погибших) в морг | ед. | 0 | 324 | 361 | 296 | 81,99 | 91,36 | КРГХ |
|  | Количество установленных опор наружного освещения | шт. | 0 |  | - |  | - | - |  |
|  | Количество установленных датчиков освещения | шт. | 0 | 0 | 12 | 12 | 100,00 | - | КРГХ |
|  | Количество установленных программно-аппаратных комплексов «Гелиос» | шт. | 0 | 0 | 69 | 69 | 100,00 | - | КРГХ |
|  | Количество установленных светильников | шт. | 0 | 0 | 30 | 30 | 100,00 | - | КРГХ |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, на которых предоставляется право льготного проезда отдельным категориям граждан | ед. | 0 | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципального имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот | % | 1 | 92,87 | 92,99 | 94,44 | 101,56 | 101,69 | КИО |
|  | Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального образования город Мурманск (за исключением субвенций и субсидий) | % | -1 | 3,96 | 3,59 | 3,6 | 98,63 | 108,79 | КИО |
|  | Количество объектов, в отношении которых созданы условия для использования | ед. | 0 | 270 | 270 | 242 | 89,63 | 89,63 | КИО |
|  | Количество муниципальных зданий, строений, помещений и земельных участков с улучшенными техническими характеристиками | ед. | 0 | 25 | 77 | 77 | 100,00 | 308,00 | КТРиС |
|  | Количество сформированных земельных участков под муниципальные объекты недвижимого имущества | ед. | 1 | 544 | 549 | 549 | 100,00 | 100,92 | КИО |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов муниципального нежилого фонда, инженерной инфраструктуры и земельных участков, переданных по сделкам, договорам и пр. | ед. | 1 | 2868 | 2880 | 2790 | 96,88 | 97,28 | КИО |
|  | Количество жилых помещений, приобретенных с целью пополнения муниципального специализированного жилищного фонда | ед. | 0 | 5 | 2 | 2 | 100,00 | 40,00 | КИО |
|  | Количество проведенных мероприятий по обеспечению сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий | ед. | 0 | 366 | 223 | 236 | 105,83 | 64,48 | КИО |
|  | Количество объектов, в которых проведен ремонт | ед. | 0 | 22 | 74 | 74 | 100,00 | 336,36 | КТРиС |
|  | Количество снесенных муниципальных нежилых зданий, строений и сооружений | ед. | 0 | 3 | 2 | 2 | 100,00 | 66,67 | КТРиС |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь земельных участков, по которым выполнены кадастровые съемки | га | 1 | 50735,9 | 50736,9 | 50736,9 | 100,00 | 100,00 | КИО |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | чел. | 0 | 191 | 913 | 698 | 76,45 | 365,45 | КИО |
|  | Количество граждан, расселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 (нарастающим итогом) | чел. | 1 | 207 | 183 | 199 | 108,74 | 96,14 | КИО |
|  | Количество молодых и многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 109 | 93 | 93 | 100,00 | 85,32 | КЭР |
|  | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, улучшивших свои жилищные условия | ед. | 0 | 36 | 42 | 42 | 100,00 | 116,67 | КЭР |
|  | Количество семей - участников подпрограммы, получивших дополнительную социальную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка | ед. | 0 | 23 | 18 | 18 | 100,00 | 78,26 | КЭР |
|  | Количество многодетных семей, улучшивших свои жилищные условия с использованием единовременной денежной выплаты | ед. | 0 | 45 | 30 | 24 | 80,00 | 53,33 | КСПВООДМ |
|  | Количество семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия (нарастающим итогом) | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 150,00 | 300,00 | КИО |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017 | кв.м | 0 | 3499,6 | 13547,24 | 11503,8 | 84,92 | 328,72 | КИО |
|  | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 94 | 484 | 356 | 73,55 | 378,72 | КИО |
|  | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 10 | 18 | 18 | 100,00 | 180,00 | КТРиС |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными после 01.01.2017 | кв.м | 0 | 587,4 | 929,8 | 1129,38 | 121,46 | 192,27 | КИО |
|  | Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 16 | 29 | 33 | 113,79 | 206,25 | КИО |
|  | Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация | ед. | 1 | 19 | 6 | 6 | 100,00 | 31,58 | КИО |
|  | Количество снесенных многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | КТРиС |
|  | Количество многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017, в которые ограничен доступ | ед. | 0 | 16 | 20 | 20 | 100,00 | 125,00 | КТРиС |
|  | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | ед. | 0 | 40 | 43 | 43 | 100,00 | 107,50 | КИО |
|  | Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы | кв.м | 0 | 981,4 | 1999,5 | 1994,55 | 99,75 | 203,24 | КИО |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 121 | 106 | 107 | 100,94 | 88,43 | КЭР |
|  | Количество молодых семей, в которых возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье достиг 36 лет, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | ед. | 0 | 36 | 46 | 46 | 100,00 | 127,78 | КЭР |
|  | Количество многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий | ед. | 0 | 45 | 30 | 27 | 90,00 | 60,00 | КСПВООДМ |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений, приобретенных с целью предоставления малоимущим гражданам | кв.м | 0 | 139,1 | 70,7 | 42,7 | 60,40 | 30,70 | КИО |
|  | Количество предоставленных жилых помещений малоимущим гражданам по договорам социального найма | ед. | 0 | 1 | 2 | 3 | 150,00 | 300,00 | КИО |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество мероприятий, направленных на устойчивое развитие территорий | ед. | 0 | - | 5 | 5 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество выданных разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | ед. | 0 | 34 | 30 | 30,0 | 100,00 | 88,24 | КТРиС |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных архитектурных конкурсов | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
|  | Количество выполненных работ по инженерным изысканиям для подготовки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | КТРиС |
|  | Количество семей, получивших социальную выплату для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество заключенных договоров на обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры | ед. | 0 | 1 | 2 | 2 | 100,00 | 200,00 | КТРиС |
|  | Количество построенных участков ливневых канализаций | ед. | 0 | - | 1 | 1 | 100,00 | - | КРГХ |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы | шт. | 0 | 135 | 160 | 160 | 100,00 | 118,52 | КТРиС |
|  | Количество заключенных договоров на определение рыночной стоимости права заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Количество выданных предписаний о демонтаже рекламных конструкций | шт. | 0 | 225 | 300 | 300 | 100,00 | 133,33 | КТРиС |
|  | Доля демонтированных рекламных конструкций от направленного к демонтажу количества рекламных конструкций (в год) | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КТРиС |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  | - | - |  |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых в соответствии с технической документацией организовано электро-, тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение, от общего количества многоквартирных домов города Мурманска | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП, КТРиС |
|  | Доля многоквартирных домов, подготовленных к осенне-зимнему периоду, от общего количества многоквартирных домов города Мурманска | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
|  | Исполнение обязанностей муниципального образования город Мурманск как собственника помещений в многоквартирных домах в части оплаты расходов по установке приборов учета коммунальных ресурсов и уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с принятыми заявлениями, заключенными соглашениями, выставленными счетами | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
|  | Доля организаций жилищно-коммунального комплекса, получивших финансовое обеспечение/возмещение затрат, от общего количества организаций жилищно-коммунального комплекса, подавших заявление о предоставлении субсидии и имеющих право на ее получение | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых выбран способ управления или назначена управляющая организация/обслуживающая организация, от общего количества многоквартирных домов города Мурманска | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 34,9 | 34,92 | 34,25 | 98,08 | 98,14 | КЖП |
|  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 98,3 | 98,32 | 98,27 | 99,95 | 99,97 | КЖП |
|  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории города Мурманска | % | 1 | 67,4 | 69,55 | 72,18 | 103,78 | 107,09 | КЖП |
|  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/ кв.м | -1 | 0,284 | 0,282 | 0,279 | 101,08 | 101,79 | КЖП |
|  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт*ч/кв.м | -1 | 55 | 53,9 | 52,9 | 101,89 | 103,97 | КЖП |
|  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | куб.м/ чел. | -1 | 60,2 | 62,1 | 62,6 | 99,20 | 96,17 | КЖП |
|  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах | куб.м/чел. | -1 | 21,6 | 18,2 | 17,1 | 106,43 | 126,32 | КЖП |
|  | Доля фактически возмещенных расходов нанимателям муниципальных помещений на приобретение и установку общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
|  | Доля фактически возмещенных затрат организациям жилищно-коммунального комплекса по оснащению многоквартирных домов, в которых расположены муниципальные помещения, коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов от общего объема принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100,0 | - | - | - | - | КЖП |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отремонтированных коммунальных объектов | ед. | 0 | 12 | 83 | 82 | 98,80 | 683,33 | КТРиС |
|  | Протяженность реконструированных коммунальных сетей | п.м. | 0 | 0 | 121,2 | 121,2 | 100,00 | - | КТРиС |
|  | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии в горячей воде потребителям, подключенным к муниципальным котельным, снабжающим тепловой энергией население района Дровяного | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
|  | Количество юридических лиц, получивших субсидии на финансовое обеспечение/ возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом многоквартирных домов, муниципальных котельных района Дровяного | ед. | 0 | 6 | 5 | 5 | 100,00 | 83,33 | КЖП |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля фактически оплаченных счетов на компенсацию затрат на регистрацию товариществ собственников недвижимости и на обучение представителей некоммерческих организаций (товариществ собственников жилья/товариществ собственников недвижимости и жилищных строительных кооперативов) эффективному управлению многоквартирными домами от количества принятых заявлений на возмещение затрат | % | 0 | 100,0 | - | - | - | - | КЖП |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | ед. | 0 | 1285 | 1049 | 1047 | 99,81 | 81,48 | КЖП |
|  | Исполнение обязательств по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | КЖП |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходе выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке | куб.м | 1 | 3111,85 | 2699,95 | 2699,95 | 100,00 | 86,76 | КРГХ |
|  | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных | ед. | -1 | 1559 | 959 | 959,0 | 100,00 | 162,57 | КРГХ |
|  | Доля площади, на которой ликвидирован накопленный вред окружающей среде (экологический ущерб) | % | 1 | 0 | 85,0 | 85,0 | 100,00 | - | КРГХ |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | ед. | 0 | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | га | 0 | 0 | 35,8 | 35,8 | 100,00 | - | КРГХ |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия | гол. | -1 | 1555 | 690 | 690 | 100,00 | 225,36 | КРГХ |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь расширяемой территории кладбища | га | 0 | 0 | 3,89 | 0,64 | 16,45 | - | КТРиС |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений | ед. | -1 | 5464 | 6245 | 6154 | 101,48 | 88,79 | АГМ |
|  | Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности, а также совершенных на почве межнациональных (межэтнических) конфликтов | ед. | -1 | 75 | 23 | 106,0 | 21,70 | 70,75 | АГМ |
|  | Раскрываемость уличных преступлений | % | 1 | 43,3 | 49,6 | 50,9 | 102,62 | 117,55 | АГМ |
|  | Раскрываемость преступлений, совершенных в общественных местах | % | 1 | 61,3 | 57 | 59,8 | 104,91 | 97,55 | АГМ |
|  | Доля подразделений ММБУ «ЕДДС», готовых к немедленному реагированию при угрозе возникновения и (или) возникновении чрезвычайной ситуации | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля доведенных задач, поставленных вышестоящими органами Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, до дежурно-диспетчерских служб и подчиненных сил постоянной готовности | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Уровень охвата населения средствами оповещения | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Соответствие уровня объема фактически заложенных в резерв материальных ресурсов нормативным показателям | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля выполненных заданий по гражданской обороне и защите населения, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Число пожаров, произошедших на территории муниципального образования город Мурманск | ед. | -1 | 983 | 888 | 1046 | 84,89 | 93,98 | АГМ |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику противоправной деятельности | ед. | 0 | 135 | 142 | 142 | 100,00 | 105,19 | АГМ |
|  | Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на добровольную сдачу населением оружия | ед. | 0 | 15 | 15 | 15 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Количество изготовленной печатной продукции, направленной на профилактику преступлений и правонарушений | тыс. шт. | 0 | 60 | 21,5 | 21,5 | 100,00 | 35,83 | АГМ |
|  | Количество поощренных сотрудников полиции и граждан | чел. | 0 | 60 | 60 | 60 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Количество заседаний антитеррористической комиссии | ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Количество методических занятий, лекций, бесед, проведенных среди населения и обучающихся образовательных учреждений города Мурманска | ед. | 0 | 135 | 135 | 135 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество приобретенных программных продуктов, оборудования в целях развития, содержания аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | КРГХ |
|  | Количество проведенных мероприятий в сфере молодежной политики культуры, физической культуры и спорта, образования | ед. | 0 | 35 | 35 | 35 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество принятых и обработанных обращений по системе 112 | ед. | 1 | 174407 | 159400 | 173598 | 108,91 | 99,54 | АГМ |
|  | Количество принятых и обработанных заявок органом повседневного управления о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций | ед. | 0 | 1306 | 1300 | 1205 | 92,69 | 92,27 | АГМ |
|  | Количество человек, выполнивших программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих, учащихся и студентов | ед. | 0 | 352 | 352 | 353 | 100,28 | 100,28 | АГМ |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенного учебного материала для наглядной агитации, обучения населения и подготовки должностных лиц | ед. | 0 | 0 | 170 | 170 | 100,00 | - | АГМ |
|  | Количество проведенных методических занятий, бесед по профилактике пожарной безопасности | ед. | 0 | 45 | 45 | 45 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление проекта бюджета муниципального образования город Мурманск в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
|  | Наличие результатов оценки мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
|  | Количество проверок (ревизий) за соблюдением: - положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; - положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов; - условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в целях исполнения муниципальных контрактов; - законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | ед. | 0 | 30 | 25 | 28 | 112,00 | 93,33 | УФ |
|  | Непревышение показателей долговой устойчивости, установленных пунктом 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации для заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) | % | 0 | 16,6 | 50,0 | 22,2 | 44,40 | 133,73 | УФ |
|  | - годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 0,5 | 13,0 | 1,1 | 8,46 | 220,00 | УФ |
|  | - доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0 | 1,7 | 5,0 | 11,1 | 222,00 | 652,94 | УФ |
|  | Размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
|  | Публикация в сети Интернет бюджета для граждан | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных | % | 1 | 93,8 | 98,0 | 98,0 | 100,00 | 104,48 | КИО, СД, АГМ, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КСП, КТРиС, КЭР, КЖП |
|  | Доля приобретенных основных средств и материальных запасов органов местного самоуправления | % | 1 | 93,8 | 98,0 | 98,0 | 100,00 | 104,48 | КИО, СД, АГМ, КСПВООДМ, КК, КФКСиОЗ, КО, УФ, КРГХ, КСП, КТРиС, КЭР, КЖП |
|  | Реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов | да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 100,00 | УФ |
| 15. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям АГМ | % | 0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ, СД |
|  | Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций содержания газеты «Вечерний Мурманск» | % | 0 | 93,6 | 76,5 | 83,0 | 108,50 | 88,68 | АГМ |
|  | Доля органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных материально-техническим, транспортным, документационным обеспечением их деятельности, а также в области бухгалтерского учета и сфере закупок | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, вовлеченных в реализацию мероприятий по поддержке общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, от общего числа общественных организаций | % | 0 | 17,2 | 17,9 | 17,9 | 100,00 | 104,07 | КСПВООДМ |
|  | Количество коррупциогенных факторов, выявленных в нормативных правовых актах АГМ | ед. | -1 | 0,4 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
| 15.1. | Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля защищенных каналов связи государственной системы передачи данных в общем количестве каналов | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ, СД |
| 15.2. | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая печатная площадь газеты «Вечерний Мурманск», в т.ч. с опубликованной информацией о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск и социально значимой информацией | Поло-сы А2 | 0 | - | 1368 | 1494 | 109,21 | - | АГМ |
| 15.3. | Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, удовлетворенных материально-техническим, транспортным, документационным обеспечением их деятельности, а также в сфере закупок | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
|  | Доля структурных подразделений АГМ, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта, удовлетворенных обслуживанием в области бухгалтерского учета | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | АГМ |
| 15.4. | Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска, принявших участие в мероприятиях | ед. | 0 | 96 | 96 | 96 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлены субсидии | ед. | 0 | 8 | 10 | 10 | 100,00 | 125,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество врученных премий за активную общественную работу | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив населения города Мурманска | ед. | 0 | 5 | 5 | 5 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество мероприятий, направленных на сохранение военно-исторических традиций, повышение престижа военной службы, формирование патриотического сознания населения города Мурманска | ед. | 0 | 18 | 18 | 18 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
|  | Количество подшефных воинских частей, учреждений, имеющих долгосрочные шефские связи с АГМ, КСПВООДМ, которым оказана помощь для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих | ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 100,00 | 100,00 | КСПВООДМ |
| 15.5. | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изготовленной печатной продукции антикоррупционной тематики | ед. | 0 | 300 | 300 | 50 | 16,67 | 16,67 | АГМ |
|  | Количество проведенных методических занятий, бесед по профилактике коррупции с муниципальными служащими АГМ | ед. | 1 | 30 | 31 | 31 | 100,00 | 103,33 | АГМ |
| 16. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий | ед. | 0 | 11 | 9 | 9 | 100,00 | 81,82 | КРГХ, КК, КФКСиОЗ |
| 16.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 9 | 7 | 7 | 100,00 | 77,78 | КРГХ |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 100,00 | 100,00 | КК, КФКСиОЗ |

|  |  |  | Приложение № 4 к отчету |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска по итогам 2023 года

|  | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 | К2 | К3 | ЭГП | Оценка | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2023–2028 годы | КО | 97,74 | 98,80 | 98,67 | 97,39 | Высокий уровень эффективности |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Модернизация образования в городе Мурманске» | КО | 96,94 | 100,00 | 98,57 | 97,53 | Высокий уровень эффективности |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» | КО | 100,00 | 97,64 | 100,00 | 98,12 | Высокий уровень эффективности |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» | КО | 96,33 | 98,95 | 97,22 | 96,51 | Средний уровень эффективности | Недостижение целевого показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере» (78,7% от плана) |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Школьное питание» | КО | 94,59 | 100,00 | 100,00 | 97,33 | Высокий уровень эффективности |  |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Молодежь Мурманска» | КСПВООДМ | 100,00 | 98,08 | 100,00 | 98,28 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2023-2028 годы | КФКСиОЗ | 100,00 | 99,13 | 100,00 | 98,65 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» | КФКСиОЗ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 2.2. | Подпрограмма 2 «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» | КСПВООДМ | 100,00 | 97,74 | 100,00 | 98,16 | Высокий уровень эффективности |  |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2023-2028 годы | КСПВООДМ | 95,90 | 100,00 | 80,88 | 91,03 | Уровень эффективности ниже среднего |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» | КО | 93,88 | 100,00 | 62,50 | 83,99 | Низкий уровень эффективности | Значительная часть мероприятий подпрограммы выполнена частично в связи со снижением количества детей-сирот, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и состоящих на полном государственном обеспечении в них. Кроме того, не в полном объеме выполнено мероприятие по приобретению жилых помещений для предоставления детям-сиротам, лицам из их числа в связи с дефицитом жилых помещений с требуемыми характеристиками на первичном и вторичном рынке жилья |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | КСПВООДМ | 94,86 | 100,00 | 86,67 | 92,74 | Средний уровень эффективности | Ряд предусмотренных подпрограммой мероприятий выполнен частично в связи уменьшением числа получателей дополнительных мер социальной поддержки (мероприятия подпрограммы носят заявительный характер и не поддаются планированию в полной мере) |
| 3.3. | Подпрограмма 3 «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» | КСПВООДМ | 96,50 | 100,00 | 75,00 | 89,15 | Уровень эффективности ниже среднего | Не в полном объеме выполнены мероприятия, связанные с приспособлением жилых помещений и общедомового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (один контракт расторгнут в связи со смертью инвалида, по одному контракту ведется претензионная работа в связи с непредоставлением подрядчиком исполнительной документации) |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2023-2028 годы | КК | 99,78 | 100,00 | 92,86 | 96,38 | Средний уровень эффективности |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» | КК | 100,00 | 100,00 | 77,78 | 91,17 | Уровень эффективности ниже среднего | Мероприятия подпрограммы выполнены частично: не завершен капитальный ремонт здания по адресу: ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы. Уровень технической готовности объекта составил 85%. Завершить работы по капитальному ремонту планируется в 2024 году |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» | КК | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Развитие творческого потенциала жителей города Мурманска» | КК | 99,65 | 100,00 | 100,00 | 98,85 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2023-2028 годы | КФКСиОЗ | 92,46 | 100,00 | 95,45 | 95,10 | Средний уровень эффективности |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Массовый спорт и подготовка спортивного резерва» | КФКСиОЗ | 99,25 | 100,00 | 100,00 | 98,73 | Высокий уровень эффективности |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» | КФКСиОЗ | 83,15 | 100,00 | 88,89 | 90,01 | Уровень эффективности ниже среднего | Не в полном объеме выполнены мероприятия (и не достигнуты соответствующие им целевые показатели) по подготовке земельного участка для размещения спортивных площадок по ул. Молодежной в районе Росляково (в связи с необходимостью изъятия жилого помещения в судебном порядке), а также мероприятие по строительству гаража для специализированной техники (ул. Героев Рыбачьего, дом 8) в связи с неблагоприятными погодными условиями |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2023-2028 годы | КЭР | 106,61 | 99,01 | 95,45 | 99,00 | Высокий уровень эффективности |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» | КЭР | 100,00 | 100,00 | 87,50 | 94,58 | Средний уровень эффективности | Мероприятие по оплате членских взносов муниципального образования город Мурманск за участие в организациях межмуниципального сотрудничества выполнено частично в связи с тем, что в 2023 году не была осуществлена оплата членских взносов за участие муниципального образования город Мурманск в Межрегиональной ассоциации субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота, в связи с ее реорганизацией |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» | КЭР | 110,59 | 98,19 | 100,00 | 101,49 | Высокий уровень эффективности |  |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2023-2028 годы | КРГХ | 77,90 | 97,29 | 75,00 | 82,62 | Низкий уровень эффективности |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | КРГХ | 50,00 | 100,00 | 63,89 | 71,31 | Низкий уровень эффективности | Предусмотренные подпрограммой мероприятия выполнены частично, в частности, мероприятие по реализации инфраструктурного проекта «Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» (в связи с длительностью получения и согласования технических условий с ОАО «РЖД» и ГМК «Норильский никель»), отдельные мероприятия по капитальному ремонту дорог и элементов дорожной инфраструктуры (в связи с нарушением подрядчиками сроков производства работ, невозможностью заключения ряда договоров по причине отсутствия потенциальных подрядчиков). Кроме того, часть финансовых средств, предусмотренных на ремонт дорог общего пользования местного значения, перераспределена на иные цели (соответствующие мероприятия не выполнялись) |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» | КРГХ | 63,64 | 100,00 | 75,00 | 79,29 | Низкий уровень эффективности | Не выполнены мероприятия (и не достигнуты соответствующие целевые показатели) по устройству искусственных неровностей (в связи с нарушением подрядчиком обязательств по договору), установке остановочных комплексов, установке барьерных ограждений и ограничивающих пешеходных ограждений (соответствующие договоры не заключались в связи с отсутствием потенциальных подрядчиков) |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» | КРГХ | 96,35 | 100,00 | 84,62 | 92,47 | Средний уровень эффективности | Не завершены работы по обустройству детских площадок (выполнено 96,7% работ). Кроме того, подрядчиком не выполнены предусмотренные договором работы по капитальному ремонту ливневой канализации в районе домов 33а - 47 по ул. Шмидта, в связи с чем оплата не производилась |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Транспортное обслуживание населения» | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 81,45 | Низкий уровень эффективности | Неисполнение программного мероприятия в полном объеме обусловлено его заявительным характером и невозможностью точного прогнозирования целевого значения, а также снижением востребованности пассажирских перевозок городским транспортом |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом» на 2023-2028 годы | КИО | 98,77 | 99,46 | 93,75 | 96,20 | Средний уровень эффективности |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» | КИО | 99,38 | 97,28 | 95,83 | 96,35 | Средний уровень эффективности | Не в полном объеме выполнены работы по изготовлению технической документации на объекты недвижимости (71,8% от плана). Данные работы выполняются по мере поступления заявок по фактической потребности и не поддаются в полной мере планированию |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» | КИО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищная политика» на 2023-2028 годы | КИО | 93,87 | 75,90 | 84,21 | 83,15 | Низкий уровень эффективности |  |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2023-2025 годы | КИО | 89,62 | 100,00 | 91,67 | 92,92 | Средний уровень эффективности | Недостижение целевых показателей «Расселенная площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными до 01.01.2017» (84,9% от плана) и «Количество расселенных жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» (73,6% от плана) обусловлено тем, что часть жилых помещений, предусмотренных к предоставлению переселяемым из аварийного жилья гражданам, приобретена в конце 2023 года либо предусмотрена к приобретению в первом полугодии 2024 года и, соответственно, будет фактически предоставлена гражданам в 2024 году |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Расселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017» на 2023-2028 годы | КИО | 99,96 | 31,58 | 81,25 | 68,43 | Низкий уровень эффективности | Низкий уровень эффективности обусловлен отрицательной динамикой показателя «Количество земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, в отношении которых подготовлена необходимая документация» (31,6% к 2022 году) в связи с отсутствием в 2023 году фактической потребности в проведении кадастровых работ |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2023-2028 годы | КЭР | 96,67 | 100,00 | 87,50 | 93,58 | Средний уровень эффективности | Основное мероприятие «Предоставление единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий» выполнено частично (мероприятие носит заявительный характер), что обусловлено невозможностью выполнения отдельными многодетными семьями условий, установленных действующим нормативным правовым актом, в части требований по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения, наличия нуждаемости, сохранения статуса многодетной семьи |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2023-2028 годы | КИО | 80,20 | 100,00 | 50,00 | 75,51 | Низкий уровень эффективности | Снижение оценки эффективности обусловлено тем, что мероприятие по приобретению жилых помещений в целях предоставления малоимущим гражданам выполнено не в полном объеме (60,4% от плана) в связи с признанием части аукционов на приобретение жилых помещений несостоявшимися |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2023-2028 годы | КТРиС | 90,91 | 100,00 | 89,29 | 92,47 | Средний уровень эффективности |  |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Поддержка и стимулирование строительства на территории города Мурманска» | КТРиС | 80,00 | 100,00 | 83,33 | 87,12 | Уровень эффективности ниже среднего | Не в полном объеме выполнены мероприятия по: - проведению архитектурно-планировочных работ (в связи с внесением изменений в Правила землепользования и застройки в 2023 году, которые учитываются при разработке Схемы размещения некапитальных гаражей, учитывая сроки на подготовку аукционной документации и проведение закупки принято решение о нецелесообразности выполнение изысканий в 2023 году); - обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, на которых планируется реализация проектов развития индивидуального жилищного строительства, или земельных участков, предоставленных многодетным семьям и расположенных в общем или смежном с такими земельными участками кадастровом квартале» (нарушение подрядчиками сроков выполнения работ) |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Наружная реклама города Мурманска» | КТРиС | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023-2028 годы | КЖП | 99,78 | 99,18 | 96,88 | 97,50 | Высокий уровень эффективности |  |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | 99,65 | 99,18 | 100,00 | 98,56 | Высокий уровень эффективности |  |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» | КЖП | 99,70 | 100,00 | 92,86 | 96,36 | Средний уровень эффективности | Не в полном объеме выполнено мероприятие «Реконструкция муниципальных коммунальных сетей» в связи с расторжением двух муниципальных контрактов: - по соглашению сторон по причине уменьшения объемов работ; - по причине одностороннего отказа подрядной организации |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» | КЖП | - | 100,00 | 100,00 | - | Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме. Оценить уровень эффективности реализации подпрограммы не представляется возможным в связи с тем, что изменения в муниципальную программу внесены некорректно |  |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений в многоквартирных домах» | КЖП | 99,90 | 100,00 | 100,00 | 98,92 | Высокий уровень эффективности |  |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023-2028 годы | КРГХ | 89,56 | 95,59 | 71,43 | 84,27 | Низкий уровень эффективности |  |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 83,33 | 93,12 | Средний уровень эффективности | Не в полном объеме завершены мероприятия по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов, предусмотренные региональным проектом «Чистая страна». Иные мероприятия подпрограммы выполнены своевременно, в полном объеме |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» | КТРиС | 16,45 | 100,00 | 25,00 | 47,64 | Низкий уровень эффективности | Запланированные на 2023 год программные мероприятия реализованы не в полном объеме, что обусловлено недобросовестным исполнением подрядчиками заключенных муниципальных контрактов, а также обстоятельствами непреодолимой силы, которые привели к увеличению объему работ (обнаружено залегание скального грунта на одном из участков, работы приостановлены) |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания» на 2023-2028 годы | АГМ | 99,62 | 91,77 | 100,00 | 95,95 | Средний уровень эффективности |  |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | АГМ | 97,56 | 99,54 | 100,00 | 98,06 | Высокий уровень эффективности |  |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2023-2028 годы | УФ | 86,62 | 100,00 | 100,00 | 94,94 | Средний уровень эффективности | Снижение оценки эффективности обусловлено недостижением ряда целевых показателей муниципальной программы |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» | УФ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2023-2028 годы | АГМ | 95,10 | 100,00 | 88,64 | 93,50 | Средний уровень эффективности |  |
| 15.1. | Подпрограмма 1 «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15.2. | Подпрограмма 2 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15.3. | Подпрограмма 3 «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15.4. | Подпрограмма 4 «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» | КСПВООДМ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 15.5. | Подпрограмма 5 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» | АГМ | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 81,45 | Низкий уровень эффективности | Мероприятие подпрограммы по изготовлению печатной продукции антикоррупционной направленности исполнено частично (фактически изготовлено 16,7% от запланированного количества печатных материалов в связи с удорожанием соответствующих услуг) |
| 16. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2023-2024 годы | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |
| 16.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» | КРГХ | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,95 | Высокий уровень эффективности |  |

__________________________

Здесь и далее в случае превышения кассового расхода над плановым объемом бюджетных ассигнований: бюджетные ассигнования уточнены в соответствии с бюджетной росписью после внесения изменений 
в решение Совета депутатов города Мурманска о бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов.

Степень достижения показателя.

Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом.

Степень достижения показателей.

Динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом.

Степень выполнения мероприятий.

Интегральный показатель эффективности.