|  | Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 01.04.2021 № 857 |
| --- | --- |

Отчет о реализации муниципальных программ

города Мурманска за 2020 год

I. Общие положения

В 2020 году в городе Мурманске действовало 14 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 17 513 176,4 тыс. рублей, в том числе 9 925 081,2 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск, 6 315 879,0 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 272 216,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Перечень МП, реализуемых в 2020 году, утвержден распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р и приведен в приложении № 1 к настоящему отчету:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпро-грамм, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предусмотрено на 2020 год |  | Кассовый расход за 12 месяцев 2020 года |  |
|  |  |  | всего | в том числе местного бюджета | всего | в том числе местного бюджета |
| 1 | МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы | 8 | 8 933 486,7 | 3 779 448,3 | 8 857 350,3 | 3 682 164,8 |
| 2 | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы | 4 | 9 569,8 | 9 569,8 | 9 465,0 | 9 465,0 |
| 3 | МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | 5 | 513 535,1 | 84 511,8 | 386 764,8 | 83 873,7 |
| 4 | МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы | 5 | 1 113 417,1 | 1 106 640,6 | 1 126 079,8 | 1 117 978,4 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | 3 | 599 728,5 | 495 325,3 | 584 913,0 | 480 509,8 |
| 6 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы | 3 | 42 867,2 | 42 195,8 | 42 172,1 | 41 661,2 |
| 7 | МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | 5 | 3 093 619,4 | 1 939 258,3 | 2 484 803,6 | 1 705 894,8 |
| 8 | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы | 8 | 930 751,2 | 516 122,1 | 793 014,6 | 478 398,6 |
| 9 | МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | 3 | 82 706,4 | 68 120,3 | 79 093,7 | 65 991,3 |
| 10 | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | 8 | 451 374,6 | 451 337,8 | 438 275,0 | 438 238,2 |
| 11 | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы | 5 | 360 197,3 | 348 700,9 | 324 920,5 | 320 151,4 |
| 12 | МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы | 2 | 296 376,8 | 296 376,8 | 193 969,1 | 193 969,1 |
| 13 | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы | 6 | 671 217,7 | 626 502,7 | 657 760,5 | 620 064,9 |
| 14 | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1 | 414 328,6 | 160 970,7 | 394 305,6 | 152 801,6 |
|  | Итого | 66 | 17 513 176,4 | 9 925 081,2 | 16 372 887,6 | 9 391 162,8 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает местный бюджет – 57,4%. Доля областного бюджета – 36,3%, федерального бюджета – 6,3%.

Подробная информация о финансировании МП за отчетный период представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

# II. Наиболее значимые результаты, достигнутые 
в рамках реализации МП в 2020 году

## 1. МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы

## На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 933 486,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 779 448,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 957 149,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 196 889,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 8 857 350,3 тыс. рублей, или 99,1% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
3 682 164,8 тыс. рублей, или 97,4% от плана, средств областного бюджета – 
5 035 646,6 тыс. рублей, или 101,6% от плана, средств федерального бюджета – 139 538,9 тыс. рублей, или 70,9% от плана.

МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска. Задачи МП:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

3. Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска.

4. Повышение доступности качественного дошкольного образования.

5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

6. Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

7. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

1.1. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 770 433,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 586 502,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 57 735,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 
126 195,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 564 739,7 тыс. рублей, или 73,3% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
491 012,2 тыс. рублей, или 83,7% от плана, средств областного бюджета – 
4 423,7 тыс. рублей, или 7,7% от плана, средств федерального бюджета – 69 303,8 тыс. рублей, или 54,9% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за отчетный период выполнены следующие работы:

- разработка проектной документации на ремонт фасадов СОШ 
№№ 18, 26;

- капитальный ремонт фасада СОШ № 36;

- ремонт кровель в 23 образовательных учреждениях (далее – ОУ);

- ремонт ограждения территории 12 ОУ (МБОУ СОШ 
№№ 27, 50, гимназия № 6, МПЛ, прогимназия № 40, МБДОУ №№ 18, 41, 76, 112, 125, 130, 152);

- замена оконных блоков в 17 дошкольных образовательных учреждениях (далее – ДОУ) по программе «Теплое окно»;

- модернизация систем видеонаблюдения в СОШ №№ 33, 42, 44, 50, гимназиях №№ 5, 8, 10, прогимназиях №№ 24, 40, 51, лицее № 2;

- работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности в 30 ОУ;

- геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха «Парус» (в том числе подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ);

- государственная экспертиза документации на устройство запасных эвакуационных путей и выходов в МБДОУ № 87;

- инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт крыши МБДОУ № 2;

- оценка рабочей документации по восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов СОШ № 1;

- государственная экспертиза в части проверки достоверности сметной стоимости работ по разработке научно-проектной документации по восстановлению лестничной клетки и усилению фундаментов, капитальному ремонту системы поверхностного водоотвода, фасада СОШ № 1;

- инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт фасада МБДОУ № 74;

- общестроительные работы в 34 ОУ;

- ремонт пищеблока ДОУ № 89 и помещения мастерской гимназии № 6;

- ремонт инженерных сетей в восьми ОУ, в том числе: системы электроснабжения в СОШ № 27, ДОУ № 38, системы вентиляции в СОШ № 11, МПЛ, ДОУ №№ 130, 154, системы водоснабжения в ДОУ № 151;

- установка фильтров для очистки воды в ДОУ № 14;

- ремонт асфальтового покрытия на территории гимназии № 7;

- ремонт шести учреждений дополнительного образования (ДЮСШ 
№№ 1, 6, 7, 14, 17, Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия»);

- капитальный ремонт крыши СОШ № 44, ООШ № 26;

- капитальный ремонт фасада МБДОУ № 7;

- устройство запасных эвакуационных путей и выходов в 
МАДОУ № 19 и МБДОУ № 96 (работы выполнены и оплачены);

- улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 32 ОУ;

- подготовка и выдача технических условий на предоставление комплекса услуг для объекта строительства и присоединения к сети связи школы на 1200 мест в районе улиц Скальной – Маклакова;

- подготовка и выдача технических условий на предоставление комплекса услуг для присоединения к сетям связи школы в районе пер. Казарменного.

Также ведутся работы по:

- капитальному ремонту открытой спортивной площадки на территории гимназии № 8 (подрядчиком нарушены сроки выполнения работ);

- обслуживанию 36 спортивных площадок общеобразовательных организаций;

- модернизации школьных спортивных площадок в СОШ №№ 11, 50, гимназиях №№ 5, 6, 9, ООШ № 58;

- комплексной замене инженерных сетей, устройству автоматизированного теплового пункта, ремонту сетей отопления, водоснабжения, водоотведения в ДОУ № 87;

- капитальному ремонту крыши МБДОУ № 2 (подрядчиком нарушены сроки выполнения работ), СОШ № 26;

- капитальному ремонту фасадов МБДОУ № 83 (контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с неисполнением).

Кроме того, заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт систем вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и канализации, капитальный ремонт крыши СОШ № 1.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» предусмотрено строительство в 2019-2021 годах детских садов:

1. На 80 мест в районе дома 44 по улице Капитана Орликовой (далее – ДОУ на 80 мест).

В целях строительства ДОУ на 80 мест выполнены работы по подготовке проектной и рабочей документации (надземная часть, подземная часть), инженерно-геологические, геодезические, экологические изыскания, разработка технических условий для присоединения объекта к сети связи.

Кроме того, заключены договоры на выполнение работ по:

- осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств (срок выполнения работ – 2 квартал 2021 года);

- осуществлению технологического присоединения к сетям теплоснабжения;

- выдаче технических условий по ливневой канализации и наружному освещению;

- осуществлению технологического присоединения к сетям водоотведения и водоснабжения (срок выполнения работ – 3 квартал 2021 года);

- строительству детского сада (срок выполнения работ – 3 квартал 2021 года);

- экспертному сопровождению (срок выполнения работ – 4 квартал 2021 года);

- выполнению геодезических работ по созданию геодезической разбивочной основы и выносу в натуру линий регулирования застройки.

Получено согласование ООО «МУЖСК» о врезках в сеть ливневой канализации в районе дома 31 по ул. Капитана Орликовой. Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий.

2. На 196 мест в районе домов 31 и 32 по ул. Достоевского (далее – ДОУ на 196 мест).

В целях строительства ДОУ на 196 мест проведена государственная историко-культурная экспертиза земельного участка, выделенного для строительства, получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности определения сметной стоимости. Кроме того, получены технические условия на подключение указанного объекта к сети ливневой канализации, присоединение его к сети связи.

Также заключены договоры на выполнение следующих работ:

- технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения, централизованной системе водоотведения (срок выполнения – 4 квартал 2021 года);

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств (срок выполнения – 2 квартал 2021 года);

- строительство детского сада (срок выполнения – 4 квартал 2021 года);

- экспертное сопровождение (срок выполнения – 4 квартал 2021 года);

- авторский надзор (срок выполнения – 4 квартал 2021 года).

В целях подготовки земельного участка под строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест в районе улиц Советской – Фрунзе приобретено 25 квартир, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилого дома, расположенного на указанном участке.

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых педагогов, стимулирования их инновационной деятельности, поддержки творческой инициативы молодых учителей, распространения педагогического опыта проведено шесть муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов. Поддержка талантливых педагогов является одним из приоритетных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно. Неосвоение части предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено нарушением подрядчиками сроков исполнения договоров на проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, общего образования.

1.2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 15 317,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 8 456,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 6 860,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 8 456,9 тыс. рублей, или 55,2% от плана за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой общее количество обучающихся системы образования города Мурманска, отдохнувших и оздоровленных за отчетный период, составило 699 человек. В 2020 году в санаторно-оздоровительные и оздоровительные учреждения Мурманской области направлено 133 человека, за пределы Мурманской области – 566 человек.

В рамках подпрограммы, реализуемой комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, организован отдых и оздоровление 40 человек в возрасте от 18 лет.

Также с целью временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет создано 15 временных рабочих мест в 
МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено невозможностью организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях в запланированном объеме по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

1.3. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях развития материально-технической базы и модернизации учреждений молодежной политики города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 316,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 230,4 тыс. рублей, или 72,7% от плана.

В 2020 году в ходе реализации подпрограммы выполнен капитальный ремонт крыльца и помещений (устройство эстакады) структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресу: 
ул. Ломоносова, д. 17/2.

Также ведутся работы по:

- технологическому присоединению энергопринимающих устройств здания МАУ МП «Дом молодежи» по адресу: ул. Ленинградская, д. 26 к электрическим сетям в соответствии с договором, заключенным в 2019 году;

- разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия – здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 26, в соответствии с контрактом, заключенным в 2019 году.

В настоящее время подрядчиком заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Также МАУ МП «Дом молодежи» заключено дополнительное соглашение к договору с АО «МОЭСК» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания кинотеатра «Родина», в соответствии с которым изменен срок выполнения договора (новый срок – до 31.12.2021).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

1.4. Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения доступности качественного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 629 541,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 328 612,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 300 929,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 731 308,4 тыс. рублей, или 102,8% от плана1, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
1 328 612,2 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета –
2 402 696,2 тыс. рублей, или 104,4% от плана.

В 2020 году в муниципальных ДОУ услугу дошкольного образования получали 16 806 человек (95,3% от плана).

Заявления на места для детей в возрасте от трех до семи лет в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, обеспечиваются полностью. Увеличивается число групп для детей раннего возраста.

Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью в муниципальных ДОУ функционируют:

- центры игровой поддержки ребенка в количестве 22 ед.;

- консультативные пункты в девяти ДОУ.

В центрах игровой поддержки ребенка и консультативных пунктах детьми, не посещающими детский сад, осваиваются образовательные программы дошкольного образования, а также предоставляется консультативная помощь родителям.

Также в ДОУ функционируют 35 логопедических пунктов, в которых в 2020 году по адаптированной программе обучались более 800 детей.

Созданная дифференцированная сеть ДОУ позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечивать право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

1.5. Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы разработана в целях организации предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 016 286,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 645 955,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 299 637,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 70 693,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 4 068 715,5 тыс. рублей, или 101,3% от плана1, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
1 645 955,2 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета – 
2 352 525,2 тыс. рублей, или 102,3% от плана, средств федерального бюджета – 70 235,1 или 99,4% от плана.

Система общего образования города Мурманска представлена 
50 учреждениями, в том числе 28 средними общеобразовательными школами, пятью основными общеобразовательными школами, девятью гимназиями, четырьмя лицеями, четырьмя прогимназиями. Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.

В 2020 году средняя численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составила 29 878 человек (99,5% от плана). Кроме того, 50 детей-инвалидов обучались на дому (127,8% от плана), 137 детей (88,4% от плана) получали в общеобразовательных учреждениях услугу дошкольного образования.

В связи с введением ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях недопущения распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования проводилась в форме промежуточной аттестации.

По итогам 2019-2020 учебного года аттестат об основном общем образовании получили 2 734 выпускника девятых классов, завершивших обучение по образовательным программам основного общего образования и имеющих итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Аттестат о среднем общем образовании получили 1 279 выпускников 11 классов.

В 2020 году единый государственный экзамен сдавали 1 184 человека. При этом доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 2,03%.

В отчетном году сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, представлена 20 учреждениями различных видов. Наиболее востребованными являются учреждения 
художественно-эстетического и спортивного направлений.

За отчетный период средняя численность воспитанников учреждений дополнительного образования составила 13 981 человек (100,2% от плана), в том числе 855 обучающихся мурманских школ проходили обучение по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» в Центре профессиональной ориентации «ПрофСтар».

В целях развития спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в городе Мурманске функционирует 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15, в которой занимаются 393 воспитанника. ДЮСАШ № 15 является единственным в городе учреждением дополнительного образования, предоставляющим возможность заниматься адаптивной физической культурой и адаптивным спортом детям с ОВЗ.

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город Мурманск с сентября 2020 года реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Указанный финансово-экономический механизм позволит всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. Кроме того, в третьем квартале 2020 года начата реализация механизма персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Указанные механизмы в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составила 32,7% (100,1% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

1.6. Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы разработана в целях создания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 336 271,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 71 045,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 265 226,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 320 714,0 тыс. рублей, или 95,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
71 045,1 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета – 249 668,9 тыс. рублей, или 94,1% от плана.

За отчетный период количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, составило 5 475 человек (61,3% от плана).

Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, за отчетный период составило 13 157 человек (101,6% от плана).

С сентября 2020 года осуществляется организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ. Численность обучающихся начальных классов, получающих бесплатное питание, составила 13 157 человек.

Также в период введения ограничительных мероприятий осуществлялась выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся муниципальных ОУ города Мурманска, получающим образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска обеспечено проведение мониторинга качества питания, которое предоставляет обучающимся МАУО «Центр школьного питания»; ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности организацией питания участников образовательного процесса.

Кроме того, организовано проведение следующих мероприятий:

1. Родительский бракераж готовой продукции.

2. Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях попечительских советов, советов школ, родительских комитетов вопросов организации и качества питания детей.

3. Дни «открытых дверей школьных столовых», дегустационные дни и иные формы подобных мероприятий.

4. Общественная дегустация блюд школьного меню.

Также на сайте администрации города Мурманска проведен мониторинг по вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях города Мурманска.

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, за отчетный период составила 95,1% (100,6% от плана).

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, составила 100%.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

1.7. Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 88 523,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 88 373,8 тыс. рублей, или 99,8% от плана.

В 2020 году работа с подростками и молодежью проводилась по следующим приоритетным направлениям:

1. Мероприятия в области молодежной политики (общее количество участников – 800 человек).

2. Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск. С января по июнь 2020 года выплачивалась стипендия 34 стипендиатам. С сентября 2020 года стипендия выплачивается 39 стипендиатам.

3. Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям. За отчетный период финансовая поддержка в виде субсидии оказана пяти проектам молодежных общественных организаций (100% от плана).

4. Организация МАУ МП «Объединение молодежных центров» и 
МАУ МП «Дом молодежи» 2 776 мероприятий в сфере молодежной политики.

5. Реализация МАУ МП «Объединение молодежных центров» групповых мероприятий в рамках 40 программ по вовлечению молодежи 
в социальную практику.

6. Функционирование на базе МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи» 30 молодежных общественных объединений.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

1.8. АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018-2024 годы

АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018-2024 годы разработана в целях развития системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 76 795,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 50 036,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 26 759,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 74 811,6 тыс. рублей, или 97,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 48 479,0 тыс. рублей, или 96,9% от плана, средств областного бюджета – 26 332,6 тыс. рублей, или 98,4% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 2. МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» 
на 2018-2024 годы

МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях вовлечения жителей города в деятельность по охране здоровья. Задачи МП:

1. Создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих.

3. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

4. Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 569,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2020 году освоены средства в размере 9 465,0 тыс. рублей, или 98,9% от плана.

2.1. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 25,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 25,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году выполнено:

1. Обеспечение регулярного информирования населения города Мурманска, направленного на формирование здорового образа жизни.

1.1. Организация информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни через средства массовой информации (публикации на официальном сайте администрации города Мурманска, в средствах периодической печати (газете «Вечерний Мурманск»).

1.2. Организация издания и тиражирования информационных материалов о здоровом образе жизни для населения.

Изготовлено 500 буклетов «Грудное вскармливание – залог здоровья малыша». В августе-сентябре 2020 года буклеты распространены среди населения города Мурманска при содействии женских консультаций города Мурманска.

1.3. Организация информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни: проведены лекции о здоровом образе жизни, гигиене, питании, режиме отдыха, режиме дня, роли белка в питании спортсменов, о влиянии вредных привычек на здоровье и спортивные достижения (для тренеров спортивных школ олимпийского резерва города Мурманска), лекции о психическом здоровье, причинах депрессии, ее последствиях, а также о том, какие существуют виды помощи по профилактике и лечению депрессии, в образовательные организации направлены информационные материалы на тему «Самоизоляция – это не только безопасно, но и полезно!», оказана методическая помощь.

1.4. Проведение тематических радиопередач по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний – организованы четыре выступления в прямом эфире на радио «Вести FM Мурманск».

2. Обучение детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни.

2.1. Подготовка и распространение информационных материалов (буклетов, листовок, брошюр) среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

Изготовлено 500 буклетов для детей «Сохраним здоровую осанку на долгие годы». В сентябре буклеты при содействии муниципальных ОУ распространены среди несовершеннолетних граждан города Мурманска.

2.2. Организация и проведение тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

Проведена разъяснительная работа о способах профилактики заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), даны основные рекомендации (12 занятий).

3. Организация и проведение кампаний в рамках Всемирных дней в области здравоохранения (Всемирный день здоровья (7 апреля), Всемирный день без табака (31 мая), Всемирный день сердца (27 сентября).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

2.2. Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 301,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы за 
12 месяцев 2020 года освоены средства в размере 3 197,8 тыс. рублей (96,8% от плана).

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено заключение контрактов на организацию услуги по проведению диспансеризации 
612 муниципальных служащих администрации города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, контрольно-счетной палаты города Мурманска. По состоянию на 31.12.2020 диспансеризацию прошли 585 муниципальных служащих.

Недостижение планового значения показателя «Численность муниципальных служащих (Совета депутатов города Мурманска), прошедших диспансеризацию» связано с тем, что плановое значение указанного показателя не было своевременно приведено в соответствие с фактической численностью муниципальных служащих Совета депутатов города Мурманска.

2.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 696,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 5 695,4 тыс. рублей, или 100% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

2.4. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 546,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 546,8 тыс. рублей, или 100% от плана.

В целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в городе Мурманске в 2020 году:

1. Проведено 18 мероприятий в сфере молодежной политики, способствующих предупреждению наркомании (100% от плана).

2. Начиная с июня 2020 года на экране, расположенном на фасаде кинотеатра «Мурманск», и экране, расположенном на площади Пять Углов, ведется трансляция социального видеоролика антинаркотической направленности «Выйди из тьмы».

Изготовлены и переданы для распространения в субъекты профилактики, работающие на территории города Мурманска, плакаты о возможности прохождения реабилитации и ресоциализации (100 экз.).

Изготовлен буклет (5000 экз.) об ответственности за участие в незаконном обороте наркотиков.

Изготовлено десять билбордов по профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни.

3. Осуществлено тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании в количестве 203 ед. (100% от плана).

4. Организовано участие 12 195 обучающихся в спортивных и конкурсных мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, употребления алкогольной продукции, популяризацию и обучение детей и подростков навыкам здорового образа жизни, а также профилактику незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних.

К проведению мероприятий привлечены сотрудники УМВД России по 
г. Мурманску, ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», представители Мурманской и Мончегорской Епархии, а также сотрудники учреждений образования, культуры и спорта.

Также проведены родительские собрания, встречи и беседы с участием субъектов профилактики, работающих на территории города Мурманска, в которых приняло участие 500 родителей (законных представителей несовершеннолетних).

Организован ежедневный мониторинг по обеспечению контроля за ОУ в части исключения распространения никотинсодержащей продукции, в том числе бездымных табачных продуктов.

В связи с постановлением Губернатора Мурманской области 
от 16.03.2020 № 47-ПГ «О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» все мероприятия, направленные на профилактику наркомании среди несовершеннолетних, проводятся в дистанционной форме.

В период с 15.09.2020 по 31.10.2020 в общеобразовательных учреждениях города Мурманска проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов.

В период с 01.12.2020 по 10.12.2020 в рамках «Декады «SOS» с обучающимися ОУ проведены тематические беседы, классные часы, профилактические акции. Организовано размещение актуальной информации по вопросам профилактики наркомании на официальных сайтах ОУ и в официальных группах в социальных сетях.

В декабре 2020 года проведен городской конкурс школьных агитбригад «Это наш выбор», в котором приняли участие 85 обучающихся из 13 общеобразовательных учреждений города Мурманска, конкурс социальной рекламы «Жизнь вне зависимости», городская акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», городской заочный конкурс методических разработок по профилактике употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних «Жизнь со знаком плюс».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

## 3. МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы

МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для объединения городского общества на основе принципов социальной инклюзии, а также сокращения дифференциации между различными группами населения. Задачи МП:

1. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

2. Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

3. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории города Мурманска.

4. Повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

5. Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СОНКО) и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 513 535,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 84 511,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 423 240,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 5 782,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 386 764,8 тыс. рублей, или 75,3% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
83 873,7 тыс. рублей, или 99,2% от плана, средств областного бюджета – 297 108,3 тыс. рублей, или 70,2% от плана, средств федерального бюджета – 5 782,8 тыс. рублей, или 100% от плана.

3.1. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 
2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 419 219,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 750,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 411 686,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 5 782,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 295 140,7 тыс. рублей, или 70,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
1 750,8 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета – 287 607,1 тыс. рублей, или 69,9% от плана, средств федерального бюджета – 5 782,8 тыс. рублей, или 100% от плана.

По состоянию на 01.01.2021 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 1 092 человека (меньше, чем на начало года, на 5,1%, что свидетельствует о положительной тенденции межведомственной работы по поддержке детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 95%.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных образований (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций. Детям указанной категории во время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, на начало 2021 года составило 443 ребенка (88,1% от плана). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, составило 267 детей (96,4% от плана).

В полном объеме осуществлялась запланированная выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (далее – ЕЖКВ) предоставлена 509 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (97,5% от плана, мероприятие носит заявительный характер).

В рамках мероприятия по приобретению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, приобретены 23 квартиры (82,1% от плана).

Кроме того, произведен ремонт 22 жилых помещений, закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (100% от запланированного количества).

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено признанием несостоявшимися части аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (в связи с отсутствием заявок).

3.2. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 51 098,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 50 071,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 1 027,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 50 699,9 тыс. рублей, или 99,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
49 950,4 тыс. рублей, или 99,8% от плана, средств областного бюджета – 
749,5 тыс. рублей, или 73% от плана.

В 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. Финансирование общественных работ – трудоустроено 130 человек (99,2% от плана), освоено 4 087,1 тыс. рублей.

2. Предоставление социально-бытовых услуг отдельным категориям граждан – охвачено 342 человека (99,1% от плана), освоено 327,6 тыс. рублей.

3. Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов) – охвачено 
1 684 человека (99,1% от плана), освоено 6 035,3 тыс. рублей.

4. Предоставление единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы – охвачено 93 человека (100% от плана), освоено 465,0 тыс. рублей.

5. Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в органах местного самоуправления муниципального образования город Мурманск (далее – ОМСУ) и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск, – охвачено 355 человек (100% от плана), освоено 34 571,7 тыс. рублей (99,9% от плана).

6. Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны – отремонтировано три квартиры (100% от общего числа стоящих в очереди на проведение ремонтных работ), освоено 
970,7 тыс. рублей.

7. Реализация положения о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска», в том числе:

- предоставление ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии – охвачено 35 человек (100% от плана), освоено 2 140,7 тыс. рублей;

- предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия – охвачено 
29 человек (100% от плана), освоено 500,0 тыс. рублей;

- обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, автобусах городского и пригородного сообщения – охвачено 
15 человек (100% от плана, мероприятие носит заявительный характер), освоено 302,3 тыс. рублей/

- Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению – количество выплат составило 90 ед., освоено 749,5 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

3.3. Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 
2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 
2018-2024 годы разработана в целях создания безбарьерной среды для инвалидов и других МГН на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 6 460,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 5 982,6 тыс. рублей, или 92,6% от плана.

В 2020 году в целях увеличения количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска, доступных для инвалидов и других МГН, выполнено:

1. В МАУ МП «Дом молодежи» приобретение оборудования и расходных материалов для дооснащения структурных подразделений учреждения по адресам: ул. Капитана Орликовой, д. 3, ул. Капитана Орликовой, д. 58 (приобретены мнемосхемы, бегущая строка, крючки для костылей, ноутбуки с комплектующими для дистанционного оказания услуг).

2. Приобретение механических подъемников для детей-инвалидов в МБДОУ № 13, МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».

3. Приобретение ноутбуков для дистанционного оказания услуг на объектах МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресам: 
ул. Марата, д. 16, пер. Якорный, д. 10.

4. Приобретение в структурные подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» трех комплектов систем вызова помощи (ул. Марата, 
д. 16, пер. Якорный, д. 10, ул. Бондарная, д. 10а), четырех светодиодных табло (ул. Марата, д. 16, ул. Марата, д. 21, пер. Якорный, д. 10, ул. Бондарная, д. 10 а), индукционной портативной системы (пер. Якорный, д. 10), двух информационных тактильных табличек на входную группу (пер. Якорный, 
д. 10, пр. Ледокольный, д. 7).

5. Монтаж и пусконаладка беспроводной системы вызова помощника «Пульсар-3» в МБУДО «Детская школа искусств № 2».

6. Приобретение подъемников, мнемосхем и индукционных систем в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой» и МБУДО «Детская музыкальная школа № 6».

7. Ремонт и монтаж инженерной сантехники и санузлов для организации доступной среды в МАУДО «Детская театральная школа» 
и МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» (филиал № 15 по адресу: просп. Ленина, д. 94).

8. Приобретение ленты для маркировки дверных проемов, алюминиевых полос для ступенек крыльца МБУДО «Детская музыкальная школа № 6».

9. Приобретение тактильных плит, тактильных знаков, крючков для костылей и алюминиевых полос для ступенек в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой».

10. Приобретение лестничного гусеничного подъемника для инвалидов в МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» по адресу: просп. Кольский, д. 93.

11. Разработка проектно-сметной документации, ремонт и оснащение санузла средствами для МГН в МБУДО «Детская музыкальная школа № 5».

12. Установка пандуса, тактильной вывески и мнемосхемы, а также 
пусконаладка двухканальной системы вызова помощи в МАУ ДО 
«Детская театральная школа».

13. Приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества с учетом потребностей инвалидов в восьми многоквартирных домах (далее – МКД), а также работы по проверке достоверности определения сметной стоимости соответствующих работ в пяти МКД.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено расторжением одного контракта на приспособление жилого помещения и (или) общего домового имущества МКД с учетом потребностей инвалидов (в связи с выставлением дополнительных требований к соответствующим работам заявителем) и отсутствием согласования управляющей организацией одного контракта на приспособление жилого помещения и (или) общего домового имущества МКД с учетом потребностей инвалидов.

3.4. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 153,1 тыс. рублей (средства областного бюджета).

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 4 348,8 тыс. рублей, или 84,4% от плана.

В 2020 году количество получателей ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области 
от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» составило 87 человек.

Выплаты ЕЖКВ произведены за ноябрь 2019 – октябрь 2020 года.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

3.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 
2018-2024 годы разработана в целях обеспечения реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с СОНКО и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 31 604,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 26 230,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 374,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 30 592,8 тыс. рублей, или 96,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 26 189,9 тыс. рублей, или 99,8% от плана, средств областного бюджета – 4 402,9 тыс. рублей, или 81,9% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 4. МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы

МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства. Задачи МП:

1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

2. Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска.

3. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.

4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства.

5. Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 113 417,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 106 640,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 776,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 126 079,8 тыс. рублей, или 101,1% от плана1, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
1 117 978,4 тыс. рублей, или 101,0% от плана, средств областного бюджета – 
8 101,4 тыс. рублей, или 119,6% от плана.

4.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы разработана в целях улучшения качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление 
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 39 278,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 39 278,7 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году:

- Проведен частичный текущий ремонт помещений:

- МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой» – ремонт хорового класса, библиотеки, хранилища;

- МБУДО «Детская школа искусств № 1» – ремонт пластинчатого теплообменника, частичный ремонт кровли;

- МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» – текущий ремонт помещений библиотеки-филиала № 15;

- МАУК ДК Ленинского округа – ремонт помещений первого этажа и подвала;

- МБУДО «Детская школа искусств № 3» – замена системы отопления в зале, ремонтные работы по циклевке пола в танцклассе, ремонт сцены зала, замена стеклопакетов;

- МБУДО «Детская художественная школа» – частичная замена оконных блоков;

- МБУДО «Детская школа искусств № 4» – установка регулирующего гидроэлеватора, частичная замена металлопластиковых труб на полипропиленовые;

- МБУК ДК «Первомайский» – замена труб холодного водоснабжения, изготовление и установка ограждения, капитальный ремонт фасада здания.

2. Приобретено световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты, осуществлена закупка мебели для учреждений, приобретена компьютерная и оргтехника в количестве 307 единиц.

3. Установка, монтаж и ремонт охранно-пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, противопожарные мероприятия в:

- МАУДО «Детская театральная школа» – монтаж дополнительных камер видеонаблюдения;

-  МБУК ДК «Первомайский» и МБУК «Центр досуга и семейного творчества» – установка противопожарных дверей;

- МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» – изготовление проектно-сметной документации на установку систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

4. В целях проведения капитального ремонта здания по улице Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы выполнены инженерные изыскания, государственная экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости работ.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

4.2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях развития и благоустройства общественных территорий города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 344 871,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 344 871,5 тыс. рублей, или 100% от плана.

Кроме того, освоены средства гранта в размере 1 600,0 тыс. рублей, предоставленного муниципальному образованию город Мурманск в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности ОМСУ (указанные средства не внесены в МП в связи с тем, что грант предоставлен в конце финансового года).

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году выполнялись:

- разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественных территорий;

- изготовление, монтаж новогодней иллюминации и украшений, установка, демонтаж и обслуживание ледовых скульптур и ледовых малых архитектурных форм, изготовление, поставка и монтаж праздничных конструкций;

- поддерживающий ремонт на общественных территориях;

- организация благоустройства и озеленения;

- предоставление телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства.

За отчетный период проведены городские акции «Земля народу» и «Зеленый рекорд».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

4.3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержки авторского творчества и информирования жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 50 651,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 50 651,4 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации подпрограммы организованы и проведены на высоком художественном уровне 18 общегородских праздничных мероприятий для жителей города.

В рамках реализации мероприятия по изданию и приобретению произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции выполнено:

- создание фильма о В. Тимофееве;

- приобретение книги «Мурманск в огне», книги С. Гронского «О Мурманске в Кольском краю и в России», книги В. Горячкина «О друзьях – товарищах, или след в жизни», книги В. Семенова «Ближе к ночи»;

- приобретение сувенирной продукции.

Продолжена работа по обеспечению доступности информации о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе деятельности ОМСУ.

В рамках проведения цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 30.09.2020 состоялась церемония присуждения премии главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска, а также подведение итогов и награждение победителей и лауреатов ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

Средства, выделенные в рамках субсидии некоммерческим организациям на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры, направлены на организацию и проведение семи праздничных мероприятий.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

4.4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 669 104,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 662 327,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 6 776,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 680 198,9 тыс. рублей, или 101,7% от плана1, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
673 697,5 тыс. рублей, или 101,7% от плана, средств областного бюджета – 
6 501,4 тыс. рублей, или 95,9% от плана.

В 2020 году в рамках подпрограммы реализован ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что содействовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения других категорий населения в посещении муниципальных библиотек, участию в коллективах художественной самодеятельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году проведен текущий ремонт в помещениях библиотеки-филиала № 15 
МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» по адресу: 
просп. Ленина, д. 94. Выполнена перепланировка помещений, выровнены полы, произведена замена электропроводки, системы водоснабжения, завершены отделочные работы.

В целях создания модельной библиотеки осуществлена поставка, сборка и установка офисного и компьютерного оборудования, книжной продукции, специализированной и мягкой мебели для организации внутреннего пространства.

Торжественное открытие модельной библиотеки состоялось 
28.09.2020.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

4.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях реализации управленческих функций и создания условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 511,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 9 479,3 тыс. рублей, или 99,7% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования условий, обеспечивающих увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также способствующих позиционированию города как спортивной столицы Арктического региона. Задачи МП:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта.

2. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 599 728,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 495 325,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 55 139,50 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 49 263,7 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию программных мероприятий предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 41 425,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 584 913,0 тыс. рублей, или 97,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 480 509,8 тыс. рублей, или 97% от плана, средств областного бюджета – 55 139,5 тыс. рублей, или 100% от плана, средств федерального бюджета – 49 263,7 тыс. рублей, или 100% от плана. Кроме того, привлечено 34 142,6 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

5.1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спорта.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 280 493,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 176 090,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 55 139,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 49 263,7 тыс. рублей. Дополнительно на реализацию программных мероприятий предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 41 425,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 265 723,2 тыс. рублей, или 94,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 161 320,0 тыс. рублей, или 91,6% от плана, средств областного бюджета – 55 139,5 тыс. рублей, или 100% от плана, средств федерального бюджета – 49 263,7 тыс. рублей, или 100% от плана. Кроме того, привлечено 34 142,6 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году:

- В МАУ ГСЦ «Авангард» проводится модернизация, включающая в себя строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами.

Разработана проектная документация, проведены инженерные изыскания по объекту: «Стадион с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля и искусственным покрытием, помещения для переодевания и трибунами».

2. Выполнены работы по замене вышедших из строя ламп наружного освещения, окраске МАФов, урн, домика лыжника, удаление проросших на трассе кустарников и травы в спортивном комплексе «Снежинка» (КП-2).

3. Проведено благоустройство детской спортивной площадки, расположенной в районе д. 49 по просп. Кольскому. Обустроены детская площадка (детский городок «Маяк», качели-балансир, скамейки и урны), спортивная площадка (турники для воркаута), скейтпарк, тартановое покрытие детской и спортивной площадок, поле для мини-футбола (покрытие – искусственная трава), асфальтированные дорожки, обеспечено крепление откоса и отсыпка откосов по периметру участка плодородным грунтом.

4. Завершены работы по благоустройству детской площадки, расположенной по адресу: ул. Баумана, д. 20. Объект открыт для посещения гражданами 30.10.2020.

5. В МАУ СШОР № 3 проведены работы по ремонту освещения запасного выхода, спортивного зала, комнаты хранения инвентаря, коридора, лестницы центрального входа на объекте по адресу: ул. Спартака, д. 11, косметическому ремонту запасных выходов, замене осветительных приборов и ламп в спортивном зале и ремонту канализационной системы на объекте по адресу: пр. Молодежный, д. 13.

6. Выполнен текущий ремонт крыльца МБУ СШОР № 12.

7. Выполнен косметический ремонт стен спортивного зала, детской раздевалки МБУ СШОР № 13.

Кроме того, за счет внебюджетных ассигнований и средств спонсоров выполнены дополнительные работы: установка входной группы с возможностью доступа МГН, системы видеоконтроля и управления доступом, покраска лестничного марша и коридора.

8. Завершен ремонт МАУ СШОР № 4. Произведены работы по замене люминесцентных светильников на светодиодные светильники первого этажа здания, устройству потолков и светильников пролетов 1 и 2 этажа здания, косметическому ремонту спортивного зала, беговой дорожки в легкоатлетическом манеже, ремонту входной группы, электрощитовой, ремонту санузла первого этажа здания, электромонтажные работы по монтажу прожекторов на фасаде здания.

9. В МАУ ГСЦ «Авангард» в декабре 2020 года проведены работы по замене 300 м² металлических ограждений футбольного поля на детской спортивной площадке, расположенной в районе д. 26/3 по ул. Аскольдовцев.

10. Проведены работы по устройству освещения двух выходов помещения МАУ «Центр организационно методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия», расположенного по адресу: ул. Капитана Маклакова, д. 15, а также работы по замене двух входных дверей и облицовке стен помещения щитами из ЛДСП.

11. В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» завершено строительство крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного соглашения с ООО «Пропаганда».

Официальное открытие спортивного объекта состоялось 27.02.2021.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

5.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 307 953,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 307 953,7 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году:

1. В целях развития системы детско-юношеского спорта МБУ СШОР и МАУ СШОР оказывали и выполняли следующие муниципальные услуги, работы:

- МБУ СШОР №№ 12, 13 – услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (баскетбол, художественная гимнастика, 
греко-римская борьба);

-  МАУ СШОР №№ 3, 4 – услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, биатлон, легкая атлетика, конькобежный спорт) и неолимпийским видам спорта (хоккей с мячом);

- МАУ СШОР №№ 3, 4, МБУ СШОР №№ 12, 13 – работа по организации и проведению официальных спортивных мероприятий;

- МАУ СШ № 6 – услуги по реализации спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (горнолыжный спорт, хоккей, фигурное катание на коньках) и неолимпийским видам спорта (хоккей с мячом);

- МАУ СШОР № 4 – работа по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);

- МАУ СШОР № 4 – работа по проведению тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

За отчетный период СШОР города Мурманска подготовлено кандидатов в мастера спорта – 11 человек, мастеров спорта России – четыре человека, спортсменов массовых разрядов – 516, победителей и призеров чемпионатов и первенств Мурманской области – 254 человека, победителей и призеров официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки России) – 30 человек, международных соревнований – 15 человек.

- МАУ ГСЦ «Авангард» для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства с января по март 2020 года проведено три спортивно-массовых мероприятия в рамках проекта «Родной двор – родной город» на спортивных площадках, находящихся на придомовой территории МКД, в которых приняло участие 495 человек.

Также проведен традиционный 49-й массовый конкурс «Лыжня зовет 2020!».

За отчетный период число регулярно занимающихся в 
МАУ ГСЦ «Авангард» (два-три раза в неделю) составило 3 532 человека, количество посещений спорткомплекса – 84 775 ед., из них посещений плавательного бассейна – 61 976 ед.

3. В целях развития массового спорта в городе Мурманске в 2020 году проведено 60 мероприятий (30 055 участников), в том числе:

- 12 областных соревнований (104 участника), в том числе 
одни международные соревнования (20 участников);

- 48 городских спортивно-массовых мероприятий (29 951 участник), в том числе два мероприятия для лиц с ОВЗ (55 участников).

4. МАУ ГСЦ «Авангард», МАУ СШОР № 4, МБУ СШОР № 13 приняли участие в организации и проведении 46 официальных спортивных мероприятий, двух официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

5. Предоставлена субсидия в целях возмещения затрат некоммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанную с подготовкой и участием спортивных команд в физкультурных и спортивных мероприятиях в спортивной дисциплине «хоккей с мячом», - АНО «Клуб по хоккею с мячом «Мурман» в сумме 
15 000,0 тыс. рублей.

Конкурсы проектов некоммерческих организаций на оказание услуг по организации и проведению спортивно-развлекательных мероприятий и торжественных церемоний открытия и награждения при проведении официальных спортивных и физкультурных мероприятий в 2020 году не проводились, субсидия некоммерческим организациям не предоставлялась в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Вручено 10 премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Недостижение плановых значений ряда показателей обусловлено невозможностью проведения массовых физкультурно-спортивных мероприятий (в том числе некоммерческими организациями) в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 11 281,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 11 236,1 тыс. рублей, или 99,6% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья. Задачи МП:

1. Создание условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

3. Содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 42 867,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 42 195,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 671,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 42 172,1 тыс. рублей, или 98,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 661,2 тыс. рублей, или 98,7% от плана, средств областного бюджета – 510,9 тыс. рублей, или 76,1% от плана.

6.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 848,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 718,7 тыс. рублей, или 93% от плана.

В 2020 году выполнено:

1. Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска.

1.1. Обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, содержащего необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности. За отчетный период – 2 403 посетителя, 
3 490 просмотров инвестиционного портала.

1.2. Актуализация инвестиционного паспорта города Мурманска, который содержит информацию о городе Мурманске: демографические показатели, показатели занятости населения, характеристики местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, ЖКХ, инфраструктурного и имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок и прочие сведения для потенциальных инвесторов.

1.3. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов.

1.4. Изготовление сувенирной продукции с имиджевой символикой города, а именно: багажные ремни, чехлы на чемодан, подарочные пакеты.

1.5. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности.

1.6. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: МП, прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

1.7. Разработка дизайн-макета буклета «Паспорт города».

1.8. Печать паспорта города.

1.9. Разработка дизайн-макетов и печать соглашений по международному сотрудничеству с городами-побратимами.

1.10. В целях продвижения бренда в 2020 году продолжилось предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска. Кроме того, в 2020 году логотип города также неоднократно использовался структурными подразделениями администрации города Мурманска при проведении городских культурных и спортивных мероприятий в соответствии с руководством по использованию фирменного стиля.

2. За отчетный период представители администрации города Мурманска приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях:

- 4-7 января 2020 года – визит в город-побратим Харбин (КНР) на Встречу мировых городов льда и снега, обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества, реализации совместных проектов;

- 15-16 января 2020 года – участие главы администрации города Мурманска в международном конгрессе «Умные города и муниципалитеты» (с докладом по внедрению и развитию проекта «Умный город» в столице Заполярья), проходившем в г. Анкаре (Турецкая Республика);

- 12 февраля 2020 года – участие в Международной Киркенесской конференции, проведение переговоров по мероприятиям развития международного сотрудничества с коммуной Сер-Варангер (г. Киркенес, Королевство Норвегия);

- 22 апреля 2020 года – участие главы администрации города Мурманска в онлайн-конференции Форума мэров Арктики. В онлайн-конференции приняли участие мэры Лулео (Швеция), Рованиеми (Финляндия), Торсхавн (Дания), Акюрейри (Исландия), Анкоридж (США), Тромсе (Норвегия) и др. В онлайн-режиме представители арктических муниципалитетов поделились информацией о том, как они справляются с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), методами борьбы с ней в рамках условий северных территорий;

- 03 июля 2020 года – онлайн-встреча главы администрации города Мурманска и главы муниципального образования город Мурманск с мэром города Аланьи (Турецкая Республика);

- 11 сентября 2020 года – встреча главы администрации города Мурманска с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исландии в Москве в модельной библиотеке – информационном интеллект-центре по ул. Шабалина, д. 59 (стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и реализации совместных мероприятий);

- 21-23 октября 2020 года – участие в X Днях российско-норвежского приграничного сотрудничества;

- 20-30 октября 2020 года – участие в онлайн-этапе XIX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»;

- 21 октября 2020 года – участие в Форуме мэров Арктики;

- 29 октября 2020 года – участие в Третьем заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Мурманской области;

- 17 ноября 2020 года – участие в III международной сессии «Сотрудничество в Арктике».

3. В рамках подпрограммы также оплачиваются расходы, связанные с членством города Мурманска в следующих организациях межмуниципального сотрудничества:

- Совет муниципальных образований Мурманской области (576,0 тыс. рублей);

- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера» (446,2 тыс. рублей);

- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота (50,0 тыс. рублей).

4. Реализованы мероприятия по развитию туристского направления в городе Мурманске.

Обеспечена деятельность туристско-информационного центра «Мурманск-инфо-Арктика» за счет функционирования туристских информационных терминалов, которые размещены в деловых центрах «Арктика» и «Меридиан», в отеле «Park Inn Полярные Зори», в универмаге «Волна», в аэропорту, торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл», железнодорожном и морском вокзалах.

Функционирует и постоянно обновляется туристический портал города Мурманска. За отчетный период количество посетителей составило 
11 137 человек, количество просмотров – 20 046 ед.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

6.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития МСП.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 12 067,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 11 842,4 тыс. рублей, или 98,1% от плана.

В рамках программных мероприятий субъектам МСП оказывается информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка.

Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП, в состав которой входят 11 организаций (mp.murman.ru/infra). Совместно с комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП проводят обучающие семинары, консультации, конференции, осуществляют сопровождение бизнеса.

В целях повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей реализовано 149 мероприятий (семинары, конференции, в том числе в онлайн-формате), которые посетил 1 831 человек, в том числе количество участников, прошедших обучение, составило 188 человек.

При администрации города Мурманска создан и функционирует Координационный совет по вопросам МСП (в 2020 году проведено два заседания). Основной задачей Координационного совета является создание благоприятных условий для развития субъектов МСП.

Также продолжает функционировать Портал информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП (www.mp.murman.ru). За 2020 год данный сайт посетили 3 849 пользователей (20 349 просмотров).

В рамках конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП поддержка предоставлена 18 субъектам на общую сумму 6 218 881,0 рублей. Победители конкурса получили возможность возместить часть затрат, связанных с процентами по кредиту, первым взносом по договорам финансовой аренды (лизинга), приобретением нового оборудования, инвентаря для доставки продуктов питания и напитков, лицензионного программного обеспечения, разработкой интернет-сайтов. К возмещению принимались затраты, понесенные предпринимателями в 2018-2020 годах.

По результатам конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям города Мурманска победителями были признаны четыре участника. Область реализации бизнес-планов, представленных на конкурс, охватила сферы производства, пищевой промышленности и растениеводства. Сумма грантовой поддержки по данному конкурсу составила 1 988 000,0 рублей и была перечислена грантополучателям в октябре 2020 года.

На участие в конкурсе предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Мурманска поступило восемь заявок на общую сумму 3 842 757,0 рублей. Субсидии в рамках данного конкурса предоставляются для целевого финансового обеспечения части затрат в соответствии с представленным 
технико-экономическим обоснованием предпринимательского проекта. Победителями стали шесть участников конкурса. Субсидии в объеме 2 942 757,0 рублей были перечислены получателям в ноябре 2020 года.

Осуществлялось ведение Реестра субъектов МСП – получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска, размещенного на сайте администрации (www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки МСП (www.mp.murman.ru). С 20.12.2020 сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка, и об оказанной им поддержке вносятся в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенный на сайте ФНС России 
(www.rmsp-pp.nalog.ru).

В рамках оказания имущественной поддержки в 2020 году:

- количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП в качестве имущественной поддержки по состоянию на 31.12.2020 – 81;

- 68 муниципальных объектов переданы субъектам МСП в качестве имущественной поддержки;

- шесть новых объектов включено в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень).

Количество объектов, исключенных из Перечня, в том числе по желанию субъектов МСП с согласия Координационного совета по вопросам МСП, - 2 ед.

Перечень имущества размещен на сайте администрации города Мурманска (www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки МСП (www.mp.murman.ru).

В 2020 году предпринимателям города Мурманска также предоставлена льготная имущественная поддержка, в том числе в рамках мер, разработанных для поддержки субъектов МСП в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

1. Количество субъектов МСП, включенных в перечень наиболее пострадавших отраслей и освобожденных от арендной платы, составило:

- по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда – 
15 ед.;

- по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, - четыре ед.;

2. Количество субъектов МСП, получивших отсрочку по договорам аренды муниципального имущества, составило:

- по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда – три ед.;

- по договорам аренды муниципального имущества (земли) – две ед.;

- по договорам аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – одну ед.;

- по договорам купли-продажи недвижимого имущества с рассрочкой платежа, находящегося в собственности муниципального образования город Мурманск, – три ед.

В связи с введением запрета на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, независимо от численности участников, часть мероприятий, запланированных на 2020 год, отменена либо перенесена на 2021 год.

В декабре 2020 года подведены итоги общегородского конкурса «Новогодняя фантазия» на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка города Мурманска. Конкурс проводился по номинации «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска». Заявки на участие в конкурсе поступили от 18 хозяйствующих субъектов. Награждение участников и победителей конкурса состоялось 25.12.2020 в торжественной обстановке. Победители конкурса награждены ценными подарками (планшетными компьютерами), дипломами и цветочной продукцией (букетами); участники конкурса награждены дипломами и цветочной продукцией (букетами).

Кроме того, до введения запрета на проведение массовых мероприятий организована выездная торговля при проведении праздничного мероприятия «Широкая Масленица». В указанном мероприятии приняло участие 11 хозяйствующих субъектов.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 28 951,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 28 280,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 671,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 28 611,0 тыс. рублей, или 98,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 28 100,1 тыс. рублей, или 99,4% от плана, средств областного бюджета – 510,9 тыс. рублей, или 76,1% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 7. МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности. Задачи МП:

1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 093 619,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 939 258,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 446 998,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 707 363,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 2 484 803,6 тыс. рублей, или 80,3% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –
1 705 894,8 тыс. рублей, или 88% от плана, средств областного бюджета – 227 402,4 тыс. рублей, или 50,9% от плана, средств федерального бюджета – 551 506,4 тыс. рублей, или 78% от плана.

7.1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» 
на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 000 449,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 181 577,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 111 509,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 707 363,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 689 159,3 тыс. рублей, или 68,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
95 893,0 тыс. рублей, или 52,8% от плана, средств областного бюджета – 41 759,9 тыс. рублей, или 37,4% от плана, средств федерального бюджета – 551 506,4 тыс. рублей, или 78,0% от плана.

В 2020 году проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и инженерных изысканий на реконструкцию подземного перехода по 
пр. Героев-североморцев, разработана комплексная схема организации дорожного движения города Мурманска.

Выполнены работы по капитальному ремонту:

- тротуара от д. 46/2 по ул. Чумбарова-Лучинского к памятнику «Ждущая», к конечной остановке автобусного маршрута № 18, к д. 40/3 по 
ул. Чумбарова-Лучинского;

- тротуара от д. 2 по пр. Северному до д. 34, 44 по ул. Карла Маркса (частично);

- автомобильной дороги по ул. Адмирала флота Лобова, участок от 
ул. Алексея Позднякова до д. 65 по ул. Адмирала флота Лобова (частично первого этапа).

Кроме того, выполнены работы по выборочному ремонту проезжей части дорог в Ленинском, Октябрьском административных округах города Мурманска.

Работы в Первомайском административном округе города Мурманска не выполнены в полном объеме по вине подрядчика, гражданско-правовой договор расторгнут.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены работы по:

- ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Радищева, 
ул. Генерала Фролова, ул. Горького, ул. Советской, ул. Чехова, ул. Генерала Щербакова, пр. Михаила Бабикова, ул. Чумбарова-Лучинского, 
ул. Промышленной, пр. Ивана Халатина, ул. Морской, ул. Ушакова, 
ул. Сафонова, пр. Рыбного, просп. Героев-североморцев, просп. Кольского (проезд вдоль 302 квартала), пер. Русанова, ул. Героев Рыбачьего, ул. Полухина, ул. Марата;

- капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части 
ул. Загородной, проезда вдоль 178 квартала, ул. Алексея Генералова, 
ул. Инженерной, ул. Вице-адмирала Николаева, ул. Нахимова.

Работы по строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной, не выполнены в полном объеме по вине подрядчика, перенесены на 2021 год.

Перевыполнение целевого показателя «Доля отремонтированного покрытия от запланированного объема на год» обусловлено технической ошибкой, допущенной при внесении изменений в МП.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по строительству земляного полотна дорожной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в районе ул. Солнечной.

7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 7 257,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 7 257,1 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за отчетный период выполнено:

- оборудование кабинета по углубленному изучению правил дорожного движения в СОШ № 36;

- оснащение светодиодными схемами безопасных маршрутов движения обучающихся СОШ № 42, гимназии № 6, прогимназии № 51, МПЛ;

- установка искусственных неровностей площадью 569,4 кв.м в районе 
д. 36 по ул. Аскольдовцев, д. 37, 39 по ул. Академика Книповича, д. 149 по                         просп. Кольскому, д. 30 по ул. Скальной, д. 10 по ул. Капитана Маклакова, д. 18А по ул. Олега Кошевого, д. 18 по ул. Беринга, д. 11, 13 по 
ул. Чумбарова-Лучинского, д. 15 по ул. Генерала Фролова, пересечения 
ул. Комсомольской и ул. Самойловой, проезда от д. 19 по пр. Ледокольному до д. 6 по пер. Якорному, д. 28 по ул. Сафонова;

- установка светофорного объекта на пересечении ул. Подгорной с                                   ул. Фестивальной;

- реконструкция светофорного объекта на перекрестке просп. Кирова –
 ул. Марата.

Работы по установке ограждений не выполнены в связи с тем, что аукционы для определения исполнителя указанных работ признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В декабре 2020 года для обучающихся начальных классов общеобразовательных учреждений города Мурманска закуплены светоотражающие приспособления.

Из запланированных на 2020 год 16 профилактических мероприятий, направленных на привлечение коллективов транспортных предприятий, водителей транспортных средств к решению проблем безопасности дорожного движения на территории города Мурманска УМВД России по г. Мурманску проведено пять в связи с введением на территории Мурманской области ограничительных мер в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

За 2020 год доля участников мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, составила 85% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях города Мурманска.

В отчетный период организовано участие обучающихся муниципальных ОУ в мероприятиях, направленных на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, городских и областных конкурсах, акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения.

С обучающимися ОУ проведены инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, тематические беседы и классные часы с привлечением сотрудников УМВД России по г. Мурманску.

В муниципальных ОУ организовано ежемесячное проведение мониторинга использования световозвращающих элементов, обеспечено соблюдение требований законодательства при осуществлении организованных перевозок групп детей.

Во втором квартале 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, проводились в дистанционной форме.

На официальных сайтах ОУ города Мурманска и в официальных группах в сети Интернет размещена информация о проведении фестивалей, конкурсов и профилактических акций «Дорога и дети», «Лето без ДТП», «Внимание! Дети!» и др., а также ссылки на видеоролики в рамках проекта «Создание образовательных, научно-популярных видеороликов для детей по вопросам безопасности дорожного движения».

В период с 01.09.2020 по 10.09.2020 обучающиеся первых классов общеобразовательных учреждений приняли участие в традиционной профилактической акции «Посвящение в пешеходы». В указанный период в общеобразовательных учреждениях города Мурманска проведена городская профилактическая акция для обучающихся и их родителей (законных представителей) «За здоровье и безопасность наших детей».

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Мурманску проведены следующие оперативно-профилактические мероприятия: «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «Бутылочка», «Барьер», «Пешеход», «Детское удерживающее устройство», «Внимание – дети!».

За 2020 год на территории муниципального образования город Мурманск зарегистрировано 357 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), что на 7% меньше количества ДТП, зарегистрированных в 2019 году. В ДТП погибло 20 человек, получили ранения 429 человек. Количество ДТП с участием детей составило 39 ед., количество пострадавших детей – 40 человек.

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно.

7.3. Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 718 019,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 484 723,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 233 295,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 453 510,2 тыс. рублей, или 84,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
1 356 043,0 тыс. рублей, или 91,3% от плана, средств областного бюджета – 
97 467,2 тыс. рублей, или 41,8% от плана.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища, расположенного 
на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Заключен контракт с АО «Бюро спецобслуживания» на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. За 2020 год вывезено 347 тел умерших.

Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан»; системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны; сетей наружной бытовой и ливневой канализации; городских общественных и уличных туалетов).

В 2020 году выполнены работы по:

- ремонту лестниц в районе д. 31 по ул. Старостина и д. 21 по пр. Северному (3 ед.), д. 6 корп. 1 и д. 8 по ул. Олега Кошевого, д. 15, 17 по ул. Школьной, д. 10 по ул. Капитана Маклакова, д. 16 по пр. Северному;

- ремонту проезда к МБОУ ДО города Мурманска «Детская музыкальная школа № 3» (ул. Кирпичная, д. 2) и проезда к ДЮСШ № 10 (ул. Карла Либкнехта, д. 50);

- капитальному ремонту (устройству) пешеходной связи от д. 3 по ул. Халтурина до ул. Горького, от д. 32 по ул. Старостина до д. 21 по пр. Северному, от д. 6 корп. 1 до д. 8 по ул. Олега Кошевого;

- капитальному ремонту дождевой канализации на участке от д. 13 до д. 25 по пр. Северному;

- капитальному ремонту (устройству) наружного освещения проезда от ул. Адмирала флота Лобова до улицы Алексея Хлобыстова, от ул. Свердлова до автодороги Р-21 «Кола», включая участок по ул. Домостроительной (от Верхне-Ростинского шоссе до д. 18 по ул. Домостроительной), участка пр. Северного от ул. Старостина вдоль д. 1, 3, 5, 7, 13 до д. 21 по пр. Северному, ул. Полярной Дивизии, от д. 21 по ул. Маяковского до д. 8 по ул. Садовой.

Также произведена оплата работ по контрактам, заключенным в 2019 году, на выполнение работ по капитальному ремонту (устройству) наружного освещения по Верхне-Ростинскому шоссе от пересечения с 
просп. Героев-североморцев в сторону пересечения с ул. Старостина; по ул. Саши Ковалева на участке от д. 20 до ул. Инженерной.

Срок завершения работ по капитальному ремонту наружного освещения внутриквартального проезда от д. 19 по пр. Ледокольному до д. 4 по пер. Якорному перенесен на январь 2021 года в связи с выявлением в месте производства работ скального грунта и пересогласованием проектных решений ввиду необходимости переноса мест установки опор.

Заключен договор на поставку автономных павильонов-туалетов модульного типа в количестве 2 ед. (срок поставки – до 01.02.2021).

Реализация подпрограммы в 2020 году характеризуется недостижением:

- показателей «Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту сетей наружного освещения от запланированного объема на год», «Количество установленных опор наружного освещения», «Количество восстановленных опор наружного освещения» (по причине переноса срока завершения работ по капитальному ремонту объектов наружного освещения в связи с выявлением в месте производства работ скального грунта и необходимостью повторного согласования проектных решений);

- показателя «Количество приобретенных автономных мобильных туалетов» (в связи с тем, что по условиям договора поставка была предусмотрена в 2021 году);

- показателя «Приобретение техники» (по причине обращения поставщика об увеличении срока исполнения договорных обязательств по приобретению дорожно-уборочной техники до 08.02.2021 в связи с мерами по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), что также повлияло на неосвоение части предусмотренных средств субсидии бюджету муниципального образования город Мурманск на осуществление городом Мурманском функций административного центра области.

7.4. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 
на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-
2024 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 311 784,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 209 625,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 102 159,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 278 987,2 тыс. рублей, или 89,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
190 840,3 тыс. рублей, или 91,0% от плана, средств областного бюджета – 88 146,9 тыс. рублей, или 86,3% от плана.

В 2020 году:

1. Субвенция АО «Электротранспорт» на реализацию Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте общего пользования обучающимся на территории Мурманской области» составила 60 914,9 тыс. руб., количество реализованных месячных проездных билетов (транспортных карт) – 66 434 ед.

Кроме того, АО «Электротранспорт» предоставлены:

- субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом, в размере 7 175,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- субсидия на финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта общего пользования в части оформления транспорта в размере 
3 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Также на 16 маршрутах регулярных перевозок (троллейбусных №№ 3, 4, 6, 10, автобусных №№ 1, 3Т, 4Т, 6Т, 5, 10, 11, 18, 19, 24, 27, 33Р) заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск.

Кроме того, в полном объеме освоены средства иных межбюджетных трансфертов на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии, а также средства софинансирования из местного бюджета к указанным иным межбюджетным трансфертам.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

7.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 56 108,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 56 074,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 34,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 55 889,8 тыс. рублей, или 99,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 55 861,4 тыс. рублей, или 99,6% от плана, средств областного бюджета – 28,4 тыс. рублей, или 83,3% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» 
на 2018-2024 годы

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи МП:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Обеспечение граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

3. Предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

4. Сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем.

5. Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

6. Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

7. Регулирование земельных и имущественных отношений.

8. Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 930 751,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 516 122,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 190 253,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 224 375,2 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 232 824,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 793 014,6 тыс. рублей, или 85,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
478 398,6 тыс. рублей, или 92,7% от плана, средств областного бюджета – 
107 880,2 тыс. рублей, или 56,7% от плана, средств федерального бюджета – 
206 735,8 тыс. рублей, или 92,1% от плана. Кроме того, привлечено 
232 725,3 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы разработана в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 272 964,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 26 632,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21 956,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 224 375,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 251 753,9 тыс. рублей, или 92,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
24 805,8 тыс. рублей, или 93,1% от плана, средств областного бюджета – 
20 212,3 тыс. рублей, или 92,1% от плана, средств федерального бюджета – 
206 735,8 тыс. рублей, или 92,1% от плана.

За 2020 год в рамках реализации программных мероприятий:

1. Расселено 192 человека (67,8% от плана) с высвобождением 75 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 3 054,8 кв.м.

2. В целях расселения граждан из аварийных МКД проведены 
инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания, технологическое присоединение энергопринимающих устройств и присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения, государственная экспертиза проектной документации и инженерных изысканий на строительство МКД по ул. Кирпичной.

3. Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ по сносу шести аварийных домов, и выполнен снос четырех аварийных домов.

4. Ограничен доступ в десять аварийных домов.

5. Изготовлено 93 информационные таблички.

Недостижение целевых индикаторов подпрограммы связано с тем, что часть жилых помещений приобретена в декабре 2020 года (период оформления договоров социального найма и мены с гражданами на предоставляемые жилые помещения составляет от 30 до 50 дней).

8.2. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 171 087,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 120 615,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 50 472,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 108 962,7 тыс. рублей, или 63,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
104 182,0 тыс. рублей, или 86,4% от плана, средств областного бюджета – 
4 780,7 тыс. рублей, или 9,5% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за 2020 год:

1. Выполнены кадастровые работы по 17 земельным участкам (100% от плана).

2. Расселено 97 человек (68,6% от плана) с высвобождением 43 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 1 712,6 кв.м.

3. Снесены четыре аварийных дома по адресам: ул. Новосельская, д. 26а, ул. Калинина, д. 63 (надземная часть), проезд Капустина, д. 5 (надземная часть), ул. Новосельская, д. 34 (100% от плана).

Также выполнено благоустройство территории после сноса аварийных домов по адресам: ул. Бондарная, д. 7, ул. Новосельская, д. 34.

4. Ограничен доступ в четыре аварийных дома (ул. Фрунзе, д. 8, 
ул. Фролова, д. 12, ул. Алексея Генералова, д. 25, ул. Декабристов, д. 2/24).

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено невозможностью выполнения работ по сносу аварийного дома по ул. Карла Либкнехта, д. 32/2 в связи с тем, что дом не был расселен, а также признанием значительной части аукционов на приобретение жилых помещений с целью переселения граждан из аварийных МКД несостоявшимися по причине отсутствия заявок, длительным периодом оформления договоров социального найма (невозможностью предоставления приобретенных жилых помещений переселяемым гражданам до конца отчетного года).

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях предоставления муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 193 911,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 76 086,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 117 824,9 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 232 813,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 158 973,3 тыс. рублей, или 82% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 76 086,1 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета – 82 887,2 тыс. рублей, или 70,3% от плана. Кроме того, привлечено 232 725,3 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В рамках реализации подпрограммы молодым и многодетным семьям города Мурманска, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная и муниципальная поддержка в форме социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья удостоверяется именным документом – Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее – Свидетельство).

За отчетный период выдано 122 Свидетельства на общую сумму 106 941,1 тыс. руб., в том числе:

- по муниципальной программе – 66 молодым семьям на общую сумму 
37 378,8 тыс. рублей и 12 многодетным семьям на общую сумму 
10 713,6 тыс. рублей;

- по региональной программе – 44 молодым семьям на общую сумму 
58 848,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2021 улучшили свои жилищные условия 
116 семей, в том числе:

– по муниципальной программе – 73 семьи, в том числе 11 многодетных семей, которым перечислены социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 44 649,6 тыс. рублей;

– по региональной программе – 43 семьи, которым перечислены социальные выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов, а также бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 57 489,8 тыс. рублей.

Кроме того, за отчетный период дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка предоставлены 18 семьям на общую сумму 2 579,9 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2019 
№ 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» с 01.01.2020 многодетные семьи имеют право на предоставление иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

За отчетный период единовременная денежная выплата предоставлена 163 многодетным семьям (мероприятие носит заявительный характер).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено:

- невозможностью выполнения многодетными семьями условий, установленных действующим законодательством, в части требований по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения;

- значительным сроком предоставления документов, подтверждающих реализацию единовременной денежной выплаты (шесть месяцев).

8.4. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы разработана в целях сокращения количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечения населения благоустроенным жильем.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 14 339,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 13 942,3 тыс. рублей, или 97,2% от плана.

В 2020 году запланирован перевод одного муниципального нежилого помещения в десять жилых помещений. В рамках реализации программных мероприятий:

1. Подготовлен и оформлен в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки для перевода указанного муниципального нежилого помещения в жилые.

2. Выполнены работы по капитальному ремонту одного муниципального помещения.

В связи с длительным процессом подключения вновь образованных квартир к электроснабжению (определением точек подключения к энергоносителям, оформлением документов о технологическом присоединении и актов разграничения балансовой принадлежности), окончание перевода указанных помещений в категорию «жилое» планируется на второй квартал 2021 года.

8.5. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 16 891,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 7 679,0 тыс. рублей, или 45,5% от плана.

В 2020 году в целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретено три квартиры общей площадью 143,7 кв.м (46,8% от плана).

В рамках программных мероприятий по состоянию на 01.01.2021 малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, предоставлено пять помещений (в том числе три жилых помещения, приобретенных в 2020 году, два жилых помещения в 2019 году).

Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено признанием значительной части аукционов на приобретение жилых помещений с целью предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

8.6. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 166 791,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году освоены средства в размере 157 619,2 тыс. рублей, или 94,5% от плана.

В 2020 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись:

1. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества. За отчетный период проведена оценка 524 объектов (97,2% от плана).

2. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости (данная категория работ подразумевает изготовление технических паспортов, технических планов, справок (о регистрации права собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых лет), актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимого имущества).

За отчетный период подрядчиками выполнены работы по изготовлению технической документации в отношении 130 объектов на сумму 1 208,9 тыс. руб. (105,7% от плана, работы выполняются в соответствии с поступившими заявками).

3. Обеспечение деятельности МКУ «Центр по контролю за использованием муниципального имущества».

4. Мероприятия, связанные с обеспечением сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (за отчетный период проведено 243 мероприятия или 108% от плана).

5. Капитальный ремонт административных муниципальных зданий, помещений, строений, в том числе разработка проектной документации (отремонтировано помещение третьего этажа нежилого административного здания по адресу: ул. Профсоюзов, д. 20, проведены инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт части гаража, расположенного по адресу: просп. Кольский, д. 114, для размещения аварийно-спасательного отряда города Мурманска ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»).

6. Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям. За отчетный период приобретено десять двухкомнатных квартир (83,3% от плана).

7. Осуществление проверки правильности расчетов платы за 
жилищно-коммунальные услуги. Проведена проверка 3 009 расчетов (100,3% от плана).

8. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. Оплачено 2 778 счетов (138,9% от плана).

9. Формирование перечня выморочного имущества (100% от плана). Количество объектов, обладающих признаками выморочного имущества, принятых в муниципальную собственность в порядке наследования, составило 17 ед. (53,1% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Неполное освоение предусмотренного финансирования обусловлено заявительным характером мероприятия по оформлению наследственных прав на выморочное имущество.

8.7. Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях регулирования земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 170,0 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в размере 11,0 тыс. руб.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 150,0 тыс. рублей, или 88,2% от плана.

В 2020 году выполнены кадастровые работы по:

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001009:7, находящегося в муниципальной собственности;

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001308:26 под объект «Общежитие»;

– образованию земельного участка путем раздела земельного участка с кадастровым номером 51:20:0001009:7, находящегося в муниципальной собственности;

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003175:8 под объект «МДОУ г. Мурманска детский сад общеразвивающего вида № 62»;

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003173:19 под объект «Нежилое отдельно стоящее здание»;

– образованию земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 51:20:0003202:5274, находящегося в муниципальной собственности.

Площадь земельных участков, по которым выполнена кадастровая 
съемка, составила 1,08 га (100% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено заявительным характером мероприятий по изменению границ земельных участков под МКД в целях исключения территорий общего пользования, оврагов, межполосиц, по выполнению кадастровой съемки для исправления реестровой ошибки.

8.8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 94 596,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 93 934,2 тыс. рублей, или 99,3% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 9. МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы

МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи МП:

1. Создание условий для строительства.

2. Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач 
социально-экономического развития города Мурманска.

3. Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 82 706,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 68 120,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14 586,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 79 093,7 тыс. рублей, или 95,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
65 991,3 тыс. рублей, или 96,9% от плана, средств областного бюджета – 
13 102,4 тыс. рублей, или 89,8% от плана.

9.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для строительства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 36 383,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 21 797,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 14 586,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 32 834,2 тыс. рублей, или 90,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
19 731,8 тыс. рублей, или 90,5% от плана, средств областного бюджета – 
13 102,4 тыс. рублей, или 89,8% от плана.

За 2020 год в рамках реализации программных мероприятий выполнено:

1. Кадастровые работы в отношении 252 земельных участков.

2. Технологическое присоединение к электрическим сетям 110 индивидуальных жилых домов в районе улицы Скальной, подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале № 51:20:0001007, подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах №№ 51:20:0000000; 51:20:0002405.

3. Инженерные изыскания с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска в районе горы Горелой, улиц Брусничной, Морошковой и Черничной, улицы Родниковой.

В стадии исполнения находятся договоры на:

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям 40 жилых домов, расположенных в районе проезда Ледокольного в кадастровом квартале 51:20:0001318 (срок исполнения – 12.12.2021);

- выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям по проезду Молодежному. В настоящее время подрядчиком не пройдена государственная экспертиза;

- осуществление технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 51:20:0002400; 51:20:0002405; 51:20:0000000:58 (срок исполнения – 30.09.2022).

Планируемый срок исполнения работ – апрель 2021 года.

4. Одной многодетной семье предоставлена социальная выплата для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках в размере 390,0 тыс. рублей.

Плановое значение показателя площади территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, не откорректирован в связи с технической ошибкой при формировании МП. Реализация соответствующих работ на 2020 год не была запланирована.

9.2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» 
на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 
2018-2024 годы разработана в целях создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 496,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 9 476,1 тыс. рублей, или 99,8% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году:

1. Размещена социальная наружная реклама:

- общественно-значимых целей и обеспечения интересов государства (профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, предупреждения распространения наркомании в подростковой среде и употребления несовершеннолетними алкогольной продукции);

- государственных праздников и мероприятий: 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и исполнение Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2019 «О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» в 2020 году, День России, День Государственного флага РФ, День народного единства;

- Дня мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны, Дня города, городской программы «Мурманск – город чистоты!».

Количество изготовленных рекламных материалов социальной наружной рекламы составило 230 ед.

2. Выдано 40 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (100% от плана) и 375 предписаний о демонтаже рекламных конструкций (100% от плана).

Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы составил 
1 562,0 тыс. рублей (100% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

9.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 
2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 
2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 36 826,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 36 783,4 тыс. рублей, или 99,9% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи МП:

1. Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.

2. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

4. Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности.

5. Содействие организации эффективного управления МКД.

6. Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных.

7. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

8. Обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений на территории города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 451 374,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 451 337,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 36,8 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение средств внебюджетных источников в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 438 275,0 тыс. рублей, или 97,1% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
438 238,2 тыс. рублей, или 97,1% от плана, средств областного бюджета – 
36,8 тыс. рублей, или 100% от плана. Также привлечены внебюджетные средства в размере 50 000,0 тыс. рублей.

10.1. Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 736,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 81,2 тыс. рублей, или 3% от плана.

Выполнены работы по инженерным изысканиям в целях ремонта подпорной стенки, расположенной в районе д. 24 по ул. Капитана Орликовой.

Неосвоение предусмотренных финансовых средств обусловлено невозможностью выполнения работ по ремонту подпорной стены в районе крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: ул. Капитана Орликовой, 9 микрорайон, в связи с тем, что в зоне производства работ по ремонту подпорной стены установлен строительный городок подрядных организаций, принимающих участие в строительстве катка.

Работы приостановлены, объект не передан в работу подрядчику, планируемый срок начала работ – март 2021 года.

10.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 773,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Также предусмотрено привлечение 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 749,4 тыс. рублей, или 99,4% от плана. Кроме того, привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В 2020 году в рамках реализации программных мероприятий выполнено:

- работы по замене радиаторов системы отопления СОШ № 49;

- ежеквартальный сбор и обработка данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск – собрано данных, подготовлено отчетов – 50 ед. (100% от плана);

- возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке коллективных (общедомовых) приборов учета. Затраты возмещены по 27 МКД (100% от плана);

- разработка схемы теплоснабжения города Мурманска;

- возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды (мероприятие носит заявительный характер). Расходы возмещены 19 нанимателям (100% от плана).

Кроме того, подпрограммой предусматривалось выполнение управляющими организациями города Мурманска работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда. По информации, предоставленной управляющими организациями, за 2020 год выполнены работы на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы выполнены своевременно.

10.3. Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в 
осенне-зимний период» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 34 945,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 34 343,8 тыс. рублей, или 98,3% от плана.

В 2020 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены:

1. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт сети электроснабжения к д. 4 по ул. Шабалина и сетей водоснабжения, расположенных в районе домов 53, 55, 60 по ул. Капитана Орликовой.

2. Капитальный ремонт мазутной котельной в районе Росляково (замена дымовой трубы).

3. Реконструкция самотечного коллектора хозяйственно-бытовой канализации по ул. Свердлова, дома 19, 19а, 21, 25, 25а, 27, 29.

4. Государственная экспертиза проектной документации и результата инженерных изысканий на реконструкцию сети водоотведения в районе д. 45 по просп. Ленина.

5. Инженерно-геологические изыскания для разработки проектной документации на реконструкцию сети водоотведения по просп. Ленина, д. 45 (скважины 1, 2, 3), сети ливневой канализации, расположенной в районе д. 19 по ул. Достоевского.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

10.4. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 211 569,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 202 948,7 тыс. рублей, или 95,9% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году выполнены следующие работы:

- ремонт в 72 муниципальных квартирах;

- демонтаж 134 рекламных конструкций с фасадов МКД;

- текущий ремонт 14 муниципальных коммунальных сетей;

- устранение аварий на 38 участках внутриквартальных сетей водоснабжения и восьми участках внутриквартальных сетей теплоснабжения;

- капитальный ремонт четвертого подъезда в д. 10 по ул. Володарского;

- капитальный ремонт жилого помещения по адресу: район Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, д. 1, квартира 24;

- капитальный ремонт жилого помещения по адресу: ул. Генерала Журбы, д. 12, пом. 1а;

- капитальный ремонт помещения по адресу: улица Генерала Фролова, 
д. 3, пом. 50;

- аварийно-восстановительные работы в д. 78 по улице Зеленой;

- восстановление откоса, системы дренажной канализации, ремонт системы вентиляции, изоляция стыков мазутопровода, ремонт кровли на территории котельной по ул. Фестивальной.

Мероприятия подпрограммы реализовано своевременно.

10.5. Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях содействия организации эффективного управления МКД.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 247,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 247,5 тыс. рублей, или 100% от плана.

В 2020 году выполнялись мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению МКД. Средства в размере 57,5 тыс. рублей направлены на возмещение затрат четырем председателям ТСН за обучение эффективному управлению МКД и одному председателю ТСН за регистрацию ТСН.

Также проведены общегородские конкурсы в рамках реализации мероприятий проекта «Мурманск – город чистоты». Подведены итоги общегородского конкурса «Дом, в котором мы живем».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

10.6. Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 
2018-2024 годы

Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 140 268,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 139 398,5 тыс. рублей, или 99,4% от плана за счет средств местного бюджета.

По состоянию на отчетную дату в муниципальном образовании город Мурманск числился 1991 МКД, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности (99,3% от плана).

В рамках подпрограммы в 2020 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Новые формы управления».

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД – оплачено 1 144 счета на общую сумму 27 387,7 тыс. рублей (99% от плана).

3. Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству трем организациям (мероприятие носит заявительный характер) – освоено 
40 692,5 тыс. рублей (99,9% от плана).

4. Оказание мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг (мероприятие носит заявительный характер, оплата производится на основании фактически предъявленных организациями документов) – освоено 70,8 тыс. рублей (98,3% от плана), затраты возмещены шести организациям.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту муниципальных котельных, снабжающих тепловой энергией население района Дровяное, – 270,0 тыс. рублей (100% от плана).

6. Возмещение затрат АО «Мурманэнергосбыт», связанных с обеспечением работы вновь построенной котельной по ул. Фестивальной и поставкой тепловой энергии потребителям до даты установления тарифа на тепловую энергию в размере 3 401,4 тыс. рублей (100% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

10.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 44 780,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 44 744,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 36,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 44 751,6 тыс. рублей, или 99,9% от плана, в том числе средства муниципального бюджета – 44 714,8 тыс. рублей, или 99,9% от плана, средства областного бюджета – 36,8 тыс. рублей, или 100% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

10.8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019 – 2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019 – 2024 годы разработана в целях обеспечения исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 053,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 12 754,3 тыс. рублей, или 97,7% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения охраны, улучшения качества окружающей среды, снижения преступности и обеспечения безопасной среды проживания. Задачи МП:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.

2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

3. Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

4. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

5. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 360 197,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 348 700,9 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11 496,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2020 году освоены средства в размере 324 920,5 тыс. рублей, или 90,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 320 151,4 тыс. рублей, или 91,8% от плана, средств областного бюджета – 4 769,1 тыс. рублей, или 41,5% от плана.

11.1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 
2018-2024 годы разработана в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышения уровня экологической культуры населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 54 155,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году освоены средства в размере 54 155,5 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2020 году:

1. Выполнялись работы по еженедельному сбору, вывозу и обезвреживанию отходов общим объемом 2 577,34 куб.м из 18 контейнеров, установленных по 18 адресам. Убрано 203 011,84 кг отработанных автомобильных покрышек, ликвидировано 160 несанкционированных свалок.

2. Выполнены работы по возведению блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок.

3. Организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию) 
4 356 ед. ртутьсодержащих отходов, собранных от населения города.

4. Осуществлялось содержание ММБУ «Экосистема».

5. Выполнены инженерные изыскания и разработка проектной документации на рекультивацию городской свалки твердых отходов.

6. Организовано размещение печатной продукции экологического характера в количестве 28 330 ед., изготовленной в 2019 году, на городской акции по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов. Материалы также направлены в учреждения культуры и образования, управляющие организации города Мурманска для распространения среди жителей города.

В 2020 году изготовлено 1130 ед. печатной продукции в сфере охраны окружающей среды.

7. Проведен общегородской смотр-конкурс по озеленению и благоустройству «Мой зеленый город – мой уютный дом».

8. В газете «Вечерний Мурманск», а также на официальном сайте администрации города Мурманска опубликовано четыре информационных сообщения по вопросу охраны зеленых насаждений на территории города Мурманска.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

11.2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы разработана в целях расширения городского кладбища и обеспечения стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 223 995,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году освоены средства в размере 195 445,9 тыс. рублей, или 87,3% от плана.

В рамках реализации подпрограммы в 2020 году выполнено:

- государственная экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок между секторами № 31 и № 46;

- подготовка проектной и рабочей документации на благоустройство объекта: «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами № 31 и № 46 (колумбарные стены)».

В связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ продолжаются работы по:

- строительству городского кладбища на 7-8 км автодороги 
Кола-Мурмаши, левая сторона, участок между секторами № 31 и № 46;

- подготовке проектной и рабочей документации на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2 участок площадью 16 га).

Также заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению авторского надзора за строительством городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра», срок исполнения – до 18.10.2021.

Неисполнение бюджета связано с нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ по строительству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок между секторами № 31 и № 46 (не выполнены работы по II этапу), а также подготовке проектной и рабочей документации на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (2 участок).

11.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019-2024 годы разработана в целях профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 318,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 2 318,1 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках подпрограммы разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан, профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению нелегальной миграции, противодействию терроризму и экстремизму.

В ходе реализации подпрограммы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена совместная со СМИ ежегодная акция «Прощай, оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Размещено 15 публикаций в средствах массовой информации (100% от плана).

2. Поощрены денежными премиями наиболее отличившиеся сотрудники подразделений полиции (50 человек), а также граждане, проявившие активную гражданскую позицию (десять человек). Поощрения осуществлялись при проведении общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона и на различных совещаниях сотрудников органов внутренних дел в торжественной обстановке с освещением в средствах массовой информации.

3. В целях формирования в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний организовано и проведено 
19 мероприятий в сфере молодежной политики, шесть мероприятий в сфере культуры и шесть мероприятий в сфере образования.

4. В целях противодействия вовлечению в террористическую, криминальную деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей с использованием возможностей СМИ, в том числе электронных, обеспечено информирование населения о возможных угрозах террористического характера и порядке действий при возникновении данных угроз и иных ЧС. Также в период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий осуществлялось информирование населения с использованием возможностей средств массовой информации о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, ограничении движения транспорта, необходимости повышения бдительности.

5. По данным УМВД России по г. Мурманску, в целях профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске проведено 144 мероприятия по обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений.

6. За отчетный период проведено четыре заседания антитеррористической комиссии и одно заседание комиссии по профилактике правонарушений в городе Мурманске.

По данным УМВД России по г. Мурманску, в 2020 году зарегистрировано 5 700 преступлений. При этом уровень раскрываемости уличных преступлений составил 58,5%, уровень раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах – 71,6%.

В целях обеспечения безопасности на территории областного центра реализуется комплекс мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма путем внедрения и развития АПК «Профилактика преступлений и правонарушений» (далее – АПК). В настоящее время на территории города Мурманска установлено и подключено к АПК 465 камер видеонаблюдения. Сотрудники УМВД России по г. Мурманску осуществляют постоянный мониторинг камер видеонаблюдения АПК. По результатам мониторинга организовано обобщение получаемой информации с последующим сообщением о выявленных недостатках в ММБУ «Центр организации дорожного движения».

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

11.4. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018-2024 годы разработана в целях сокращения численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 29 177,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 17 681,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11 496,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 22 450,3 тыс. рублей, или 76,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 
17 681,2 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета – 4 769,1 тыс. рублей, или 41,5% от плана.

В 2020 году поступило 967 заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, что составляет 99,7% от планового показателя (мероприятие носит заявительный характер).

В рамках реализации программных мероприятий произведены отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных в количестве 460 голов (92% от плана).

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

11.5. Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня защищенности граждан от ЧС природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 50 550,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году освоены средства в размере 50 550,7 тыс. рублей, или 100% от плана.

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы выполнялись мероприятия по четырем ключевым направлениям:

1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС.

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, обучающихся и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера. Количество подготовленных специалистов по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев» составило 352 человека (100% от плана).

3. Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий (содержание и обеспечение функционирования пунктов временного размещения населения, пострадавшего при ЧС).

4. Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, материальных и культурных ценностей, природной среды в зоне ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

По обращениям обслужен 771 человек, проведено 979 
аварийно-спасательных работ, в том числе: при ЧС природного характера – 26 ед., при ЧС техногенного характера – 23 ед., при ДТП – 63 ед., бытовых работ – 771 ед., противопаводковых мероприятий – две ед., ложных выездов – 91 ед.

Количество пострадавших граждан – 564 человека, в том числе: оказана помощь (спасено) – 483 человека, погибло – 80 человек, пропал без вести – один человек.

Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия с 
4 108 гражданами.

Также на территории муниципального образования город Мурманск проведено 16 профилактических мероприятий.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

## 12. МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска. Задачи МП:

1. Создание условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 296 376,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий в 2020 году освоены средства в размере 193 969,1 тыс. рублей, или 65,4% от плана.

12.1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 40 850,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 39 464,2 тыс. рублей, или 96,6% от плана.

В результате реализации подпрограммы в 2020 году:

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных к обучению составила 98%;

- уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности органов местного самоуправления составил 91,3%;

- обеспечены публикация в сети Интернет бюджета для граждан, размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov, реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов;

- проведена оценка результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики.

В 2020 году в рамках мероприятий подпрограммы:

- в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих ОМСУ приобретены (модернизированы) компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, основные средства (в том числе квадрокоптер и геодезический прибор), обновлены информационно–справочные системы;

- в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих проводились обучающие семинары и курсы повышения квалификации.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

12.2. АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 255 526,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 154 504,9 тыс. рублей, или 60,5% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

## 13. МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения эффективности муниципального управления на основе системы принятия решений с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского развития. Задачи МП:

1. Расширение применения информационных технологий в ОМСУ.

2. Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

3. Обеспечение деятельности ОМСУ, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

4. Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.

5. Предупреждение (профилактика) коррупции.

6. Обеспечение деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 671 217,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 626 502,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 17 316,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 27 398,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий за отчетный период освоены средства в размере 657 760,5 тыс. рублей, или 98,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 620 064,9 тыс. рублей, или 99% от плана, средств областного бюджета – 16 262,6 тыс. рублей, или 93,9% от плана, средств федерального бюджета – 21 433,0 тыс. рублей, или 78,2% от плана.

13.1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях расширения применения информационных технологий в ОМСУ.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 20 385,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 20 383,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы за отчетный период освоены средства в размере 16 489,6 тыс. рублей, или 80,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 16 487,2 тыс. рублей, или 80,9% от плана, средств областного бюджета – 2,4 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий выполнялось внедрение и поддержка систем в области информационных технологий – освоено 16 484,8 тыс. рублей (80,9% от плана).

Доступность информационных систем, включенных в 
информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям АГМ в результате реализации программных мероприятий составила 100%.

Неосвоение части предусмотренных финансовых ресурсов связано с размещением закупок на внедрение и поддержку систем в области информационных технологий в конце 2020 года и невозможностью их исполнения до конца отчетного года.

13.2. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 71 732,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы за отчетный период освоены средства в размере 71 447,3 тыс. рублей, или 99,6% от плана.

В 2020 году газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно и своевременно доставлялась читателям.

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» 
за отчетный период составила 91,4% (100,4% от плана). Печатные площади для опубликования нормативных правовых актов ОМСУ предоставлялись в необходимых объемах.

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам.

Реализация подпрограммы позволяет в полном объеме обеспечивать конституционное право жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности АГМ, Совета депутатов города Мурманска, а также объективной информации о социально-экономических и политических процессах, происходящих в обществе.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

13.3. Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» 
на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 298 315,1 тыс. рублей.

Фактически 2020 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы за отчетный период освоены средства в размере 
297 777,0 тыс. рублей, или 99,8% от плана.

В 2020 году в рамках реализации программных мероприятий обеспечивалась текущая деятельность ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска», МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» и ММКУ «Управление закупок».

ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» в соответствии с целями и видами деятельности обеспечивает деятельность ОМСУ (в том числе обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, оказывает транспортные услуги, организует охрану вверенных зданий и сооружений, их бытовое и коммунальное обслуживание и др.).

МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» обеспечивает организацию и выполнение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск.

ММКУ «Управление закупок» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок. Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 767 ед.

Таким образом, ключевым результатом реализации подпрограммы за отчетный период стало обеспечение своевременного обслуживания в полном объеме деятельности ОМСУ.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

13.4. Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях развития институтов гражданского общества, стимулирования участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержки общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотического воспитания населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 064,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы в 2020 году освоены средства в размере 9 060,2 тыс. рублей, или 100% от плана.

В 2020 году в рамках подпрограммы продолжилась реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки СОНКО;

- создание условий для развития и организации общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения;

- популяризацию ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, повышения престижа военной службы, укрепления шефских связей, формирования патриотического сознания населения города Мурманска.

За отчетный период:

1. Проведен конкурс программ (проектов) СОНКО в целях предоставления СОНКО субсидий. На конкурс подано восемь заявок, по итогам конкурса восемь СОНКО признаны победителями. Общая сумма предоставленных субсидий составила 800,0 тыс. рублей.

2. Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска:

- мероприятие «Первый рассвет», посвященное окончанию полярной ночи на широте города Мурманска;

- консультационный семинар для представителей общественных объединений и СОНКО;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отчества;

- заседание Общественного совета при администрации города Мурманска, на котором обсуждались вопросы местного значения;

- проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию лауреатов премии главы муниципального образования города Мурманск «За активную общественную работу» в 2020 году;

- участие в мероприятии, посвященном 29-й годовщине со Дня подъема военно-морского флага на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»;

- торжественные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан, в котором приняли участие участники боевых действий, обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска, представители общественных организаций города Мурманска;

- заседание межведомственной комиссии для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих, посвященное Дню защитника Отечества;

- участие в церемонии, посвященной открытию бюстов Героев Российской Федерации 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота;

- торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей 
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне за подписью руководства города Мурманска;

- мероприятия в рамках празднования 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

- сопровождение траурного мероприятия по случаю кончины Почетного гражданина города-героя Мурманска Журина Льва Васильевича;

- участие в мероприятиях в рамках празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны;

- проведение мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности;

- участие в историко-поисковом автопробеге, посвященном подвигам Полярной дивизии;

- проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого человека;

- участие в мероприятии, посвященном открытию памятника воинам Полярной дивизии;

- проведение мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье;

- участие в организации и проведении мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов;

- организация и проведение новогодних мероприятий, посвященных чествованию ветеранов, в связи с окончанием юбилейного года, посвященного 75-летию со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

3. В целях улучшения социально-бытовых условий военнослужащих оказана помощь девяти войсковым частям, учреждениям, имеющим долгосрочные шефские связи с АГМ, комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы способствовала оказанию муниципальной поддержки СОНКО в виде субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, взаимодействию органов муниципальной власти с общественными объединениями, воспитанию гражданственности и патриотизма населения областного центра, поддержке, сохранению и развитию военно-исторических и шефских традиций Кольского Заполярья.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

13.5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях предупреждения (профилактики) коррупции.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 90,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 47,4 тыс. рублей, или 52,7% от плана.

Мероприятия по противодействию коррупции проводятся в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в АГМ, утвержденного распоряжением АГМ от 30.11.2018 № 80-р.

В целях предупреждения (профилактики) коррупции в муниципальном образовании город Мурманск в 2020 году с муниципальными служащими АГМ проведено 30 методических занятий, бесед по профилактике коррупции.

Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, составила 0,6% при плановом значении 10%.

Мероприятия подпрограммы реализованы своевременно.

13.6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 271 630,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 226 917,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 17 314,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 27 398,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП за отчетный период освоены средства в размере 262 939,0 тыс. рублей, или 96,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 225 245,8 тыс. рублей, или 99,3% от плана, средств областного бюджета – 16 260,2 тыс. рублей, или 93,9% от плана, средств федерального бюджета – 21 433,0 тыс. рублей, или 78,2% от плана.

Мероприятия АВЦП реализованы своевременно.

14. МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территорий города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Задача МП: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 414 328,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 160 970,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 192 213,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 61 144,2 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 3 658,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 394 305,6 тыс. рублей, или 95,2% от плана, из них средства муниципального бюджета – 152 801,6 тыс. рублей, или 94,9% от плана, средств областного бюджета – 184 715,9 тыс. рублей, или 96,1% от плана, 
средств федерального бюджета – 56 788,1 тыс. рублей, или 92,9% от плана. Кроме того, привлечены средства внебюджетных источников в размере 
2 105,6 тыс. рублей.

14.1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию программных мероприятий в 2020 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 414 328,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 160 970,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 192 213,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 61 144,2 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 3 658,8 тыс. рублей.

## Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 394 305,6 тыс. рублей, или 95,2% от плана, из них средства муниципального бюджета – 152 801,6 тыс. рублей, или 94,9% от плана, средств областного бюджета – 184 715,9 тыс. рублей, или 96,1% от плана, средств федерального бюджета – 56 788,1 тыс. рублей, или 92,9% от плана. Кроме того, привлечены средства внебюджетных источников в размере 2 105,6 тыс. рублей.

## По итогам реализации в 2020 году программных мероприятий в части благоустройства общественных территорий выполнены работы по благоустройству следующих объектов:

- зеленой зоны вдоль ул. Капитана Копытова (от дома 212 по 
пр. Кольскому до дома 34 по ул. Героев Рыбачьего);

- Аллеи Полярной дивизии (по пр. Героев-североморцев в районе домов 70а-78/1);

- сквера и набережной у озера Ледового.

В рамках реализации программных мероприятий в части благоустройства дворовых территорий на 01.01.2021 выполнены работы по благоустройству следующих дворовых территорий:

- д. 9, 9 корп. 1, 9 корп. 2 по ул. Ивана Сивко (II этап);

- д. 7а по ул. Бондарной;

- д. 39, 41, 43, 45, 47, 49 по просп. Кольскому (II этап);

- д. 3 по ул. Капитана Пономарева, дома 26, 28, 30, 32, 34, 36 по просп. Кольскому, д. 6 по пр. Лыжному;

- д. 9, 10, 11, 12, 13, 17 по ул. Героев Рыбачьего;

- д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Капитана Орликовой (I этап);

- д. 7, 9, 11 по ул. Зои Космодемьянской (II этап);

- д. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по ул. Капитана Копытова;

- д. 54, 56 по ул. Героев Рыбачьего;

- д. 35 по ул. Карла Маркса.

Также выполнен ямочный ремонт дворовых территорий (326 дворовых проездов).

Кроме того, заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования город Мурманск на реализацию проектов по поддержке местных инициатив, предусматривающее реализацию четырех проектов по ремонту входных групп и подъездов многоквартирных домов.

Заключено три соглашения на предоставление юридическим лицам субсидий на возмещение части затрат, связанных с расходами на реализацию проектов по поддержке местных инициатив по ремонту входных групп и подъездов многоквартирных домов.

Количество реализованных проектов составило 3 ед., количество отремонтированных входных групп и подъездов МКД – 14 ед.

Неосвоение части предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено неполным выполнением работ по ремонту входных групп и подъездов МКД (в связи с отказом частной организации в реализации соответствующей инициативы, удешевлением ряда выполненных работ).

III. Оценка эффективности реализации МП в 2020 году

Оценка эффективности МП в 2020 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий МП (результативность МП);

- оценка полноты финансирования МП.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2020 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2020 году высокий уровень эффективности у пяти МП, приемлемый уровень - у восьми МП, средний уровень – у одной МП. Низкий уровень эффективности не отмечен ни у одной из МП.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки

эффективности реализации МП в 2020 году

Представленный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по МП. Учитывая, что годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации ОМСУ муниципального образования город Мурманск муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается ОМСУ муниципального образования город Мурманск – заказчикам МП:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов МП между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей МП прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

|  | Приложение № 1 к Отчету |
| --- | --- |

# Перечень муниципальных программ города Мурманска, 
реализуемых в 2020 году

| № | Наименование МП | Нормативный правовой акт об утверждении МП и внесении в нее изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604 (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190, от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664, от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403, от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184, от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621, от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949) |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611 (в ред. постановлений от 21.03.2018 № 713, от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296, от 20.12.2018 № 4442, от 13.12.2019 № 4196, от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326, от 09.12.2020 № 2836, от 17.12.2020 № 2943) |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606 (в ред. постановлений от 07.06.2018 № 1687, от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936, от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415, от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373, от 09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200, от 16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066, от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 № 2854, от 17.12.2020 № 2942) |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603 (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478, от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184, от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 № 4445, от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019 № 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2940, от 18.12.2020 № 2972) |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601 (в ред. постановлений от 09.06.2018 № 1722, от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140, от 18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224, от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109) |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598 (в ред. постановлений от 29.01.2018 № 165, от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402, от 19.12.2018 № 4416, от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 № 4229, от 01.04.2020 № 884, от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020 № 2940, от 17.12.2020 № 2950) |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607 (в ред. постановлений от 13.03.2018 № 606, от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625, от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298, от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218, от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381, от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162, от 02.07.2020 № 1516, от 16.12.2020 № 2921, от 18.12.2020 № 2966) |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610 (в ред. постановлений от 20.03.2018 № 711, от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355, от 06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444, от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293, от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222, от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 2941, от 18.12.2020 № 2971) |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602 (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640, от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954, от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417, от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937, от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969) |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605 (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363, от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902, от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401, от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954, от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918) |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608 (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123, от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015, от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383, от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449, от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544, от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194, от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977, от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020 № 2967) |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600 (в ред. постановлений от 06.04.2018 № 964, от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904, от 17.12.2018 № 4371, от 19.12.2018 № 4414, от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019 № 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от 10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919) |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609 (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532, от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441, от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488, от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 № 4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968) |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875 (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791, от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354, от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964, от 26.06.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349, от 25.12.2020 № 3051) |

________________________

Здесь и далее: превышение фактического объема финансирования мероприятий программы над плановым обусловлено тем, что в декабре 2020 года главному распорядителю бюджетных средств в соответствии со сводной бюджетной росписью доведены дополнительные бюджетные ассигнования, которые не были отражены в решении Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с завершением финансового года.

Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - бюджет города), уменьшен по сводной бюджетной росписи расходов бюджета города 
на 19 007,3 тыс. рублей в связи с уменьшением средств из областного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 13.12.2019 № 6-82 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - бюджет города), уменьшен по сводной бюджетной росписи расходов бюджета города на 88 668,9 тыс. рублей в связи с уменьшением средств из областного бюджета.