

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

01.04.2022 №818

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальных программ города Мурманска в 2021 году**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения   
о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск», постановлениями администрации города Мурманска   
от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета города Мурманска», от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска» и на основании протокола заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 23.03.2022 № 1-22 **п о с т а н о в л я ю**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2021 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

**Временно исполняющий полномочия**

**главы администрации города Мурманска В.А. Доцник**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации города Мурманска  от 01.04.2022 № 818 |

Отчет о реализации муниципальных программ

города Мурманска за 2021 год

# I. Общие положения

В 2021 году в городе Мурманске действовало 14 муниципальных программ (далее – МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составил 21 420 171,6 тыс. рублей, в том числе 11 654 870,1 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования город Мурманск,   
7 911 070,9 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 854 230,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Перечень МП, реализуемых в 2021 году, утвержден распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р и приведен   
в приложении № 1 к настоящему отчету.

| № | Наименование МП | Коли-чество подпро-грамм, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2021 год | | Кассовый расход за 2021 год | |
| всего | в том числе городской бюджет | всего | в том числе городской бюджет |
| 1 | МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы | 8 | 11 561 209,6 | 5 192 818,4 | 11 033 723,0 | 4 931 480,4 |
| 2 | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы | 3 | 9 905,1 | 9 905,1 | 9 764,8 | 9 764,8 |
| 3 | МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | 5 | 545 980,2 | 97 146,3 | 419 334,8 | 94 932,8 |
| 4 | МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы | 5 | 1 518 421,9 | 1 358 346,9 | 1 450 157,2 | 1 392 385,1 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | 3 | 601 690,7 | 594 186,4 | 598 880,6 | 591 376,3 |
| 6 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы | 3 | 44 289,3 | 42 809,4 | 43 687,0 | 42 522,3 |
| 7 | МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | 5 | 3 114 347,3 | 2 132 128,4 | 2 731 032,8 | 2 030 450,2 |
| 8 | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы | 6 | 871 442,7 | 395 554,8 | 596 747,8 | 368 276,0 |
| 9 | МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | 3 | 73 228,5 | 61 232,5 | 73 013,0 | 61 017,0 |
| 10 | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | 8 | 398 838,3 | 398 799,6 | 386 647,8 | 386 609,1 |
| 11 | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы | 5 | 1 337 422,9 | 263 801,9 | 1 290 681,9 | 220 596,4 |
| 12 | МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы | 2 | 266 153,5 | 266 153,5 | 183 374,5 | 183 374,5 |
| 13 | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы | 6 | 712 897,3 | 676 522,8 | 709 122,4 | 677 868,8 |
| 14 | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1 | 364 344,3 | 165 464,1 | 339 624,9 | 153 104,5 |
|  | Итого | 63 | 21 420 171,6 | 11 654 870,1 | 19 865 792,5 | 11 143 758,2 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает городской бюджет – 56,1%. Доля областного бюджета – 36,5%, федерального бюджета – 7,4%.

Подробная информация о финансировании МП за отчетный период представлена в приложении № 2 к настоящему отчету, результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска   
по итогам 2021 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

II. Наиболее значимые результаты,

достигнутые в рамках реализации МП в 2021 году

1. МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы

МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории   
и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, а также создания условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную   
и общественно-политическую жизнь города Мурманска.

Задачи МП:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования   
и позитивной социализации детей.

2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

3. Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска.

4. Повышение доступности качественного дошкольного образования.

5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

6. Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

7. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 11 561 209,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 5 192 818,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 850 932,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 517 458,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 11 033 723,0 тыс. рублей, или 95,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
4 931 480,4 тыс. рублей, или 95,0% от плана, средств областного бюджета – 5 723 665,5 тыс. рублей, или 97,8% от плана, средств федерального бюджета – 378 577,1 тыс. рублей, или 73,2% от плана.

1.1. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»   
на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске»   
на 2018-2024 годы разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 2 133 666,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 584 157,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 244 130,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 305 378,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 622 952,5 тыс. рублей, или 76,1% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
1 322 895,1 тыс. рублей, или 83,5% от плана, средств областного бюджета – 133 560,5 тыс. рублей, или 54,7% от плана, средств федерального бюджета – 166 496,9 тыс. рублей, или 54,5% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за отчетный период выполнены следующие работы:

- работы по обслуживанию 38 спортивных площадок общеобразовательных организаций;

- текущий ремонт фасада в восьми образовательных учреждениях (далее – ОУ) (прогимназии №№ 40, 61, лицей № 2, дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ) №№ 2, 46, 58, детско-юношеская спортивная школа (далее - ДЮСШ) № 19, детский морской центр «Океан»);

- текущий ремонт кровель в 16 ОУ (средние образовательные школы (далее – СОШ) №№ 38, 42, Кадетская школа, прогимназия № 61, ДОУ №№ 4, 15, 34, 46, 50, 89, 93, 104, 118, 156, 157, Управление хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных учреждений (далее – УХЭО).

Выполнены общестроительные работы в 50 ОУ:

- текущий ремонт крылец центрального входа в четырех ОУ (основная образовательная школа (далее – ООШ) № 4, СОШ № 5, Кадетская школа, лицей № 2);

- текущий ремонт лестниц эвакуационных выходов в ДОУ № 119;

- текущий ремонт душевых и раздевалок при бассейне в СОШ № 27;

- текущий ремонт тамбуров в двух ОУ (СОШ № 28, ДОУ № 156);

- текущий ремонт помещений в четырех ОУ (СОШ № 11, гимназия № 2, ДОУ №№ 2, 74, 157);

- текущий ремонт полов в пяти ОУ (СОШ № 18, 41, 53, гимназия № 10, ДОУ 78);

- текущий ремонт кабинета под открытие нового 1-го класса   
в прогимназии № 61;

- текущий ремонт фойе актовых залов в 10 ОУ (СОШ № 5, 18, 20, 22, 23, 27, 41, 42, гимназия № 8, МАЛ);

- текущий ремонт туалета в муниципальном бюджетном учреждении образования Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений комитета по образованию администрации города Мурманска (далее –   
МБУО ЦБ);

- установка видеодомофона в гимназии № 5;

- замена оконных блоков в гимназиях №№ 7, 8, ООШ № 37, УХЭО;

- замена дверных блоков в СОШ №№ 31, 45, ДОУ №№ 34, 82, 105;

- текущий ремонт межпанельных швов в СОШ № 53, ММЛ;

- текущий ремонт отмостки в СОШ № 44, гимназии № 2;

- демонтаж теплицы в гимназии № 7, хозяйственной постройки   
в ДОУ № 2, фундаментов прогулочных веранд в ДОУ № 91, прогулочной веранды в ДОУ № 95, теплицы и теневых навесов в ДОУ № 130;

- реставрация памятника летчикам морской авиации на территории СОШ № 57;

- текущий ремонт примыкающих веранд в ДОУ № 136;

- текущий ремонт кровли прогулочной веранды в ДОУ № 105;

- текущий ремонт стены на пищеблоке в ДОУ № 46;

- устройство козырьков над входами в ясельные группы в ДОУ № 50;

- устройство пристройки в ДОУ № 73;

- благоустройство территории ДОУ № 110;

- разработка проектно-сметной документации на проектирование входной группы в ДОУ № 112;

- ремонт входа в подвальное помещение в ДОУ № 118.

Выполнен текущий ремонт:

- пищеблоков в трех ОУ (СОШ № 33, ДОУ №№ 85, 105);

- прачечной в ДОУ № 115;

- профильных кабинетов в двух ОУ (кабинет физики – СОШ №№ 3, 23);

- спортивных залов в четырех ОУ (СОШ №№ 11, 57, гимназия № 7, ММЛ).

Выполнен ремонт инженерных сетей в 39 ОУ, в том числе:

- ремонт системы электроснабжения в СОШ №№ 5, 11, 31, 36, 37, 41, гимназиях №№ 6, 7, ДОУ №№ 2, 15, 18, 26, 38, 72, 73, 74, 83, 89, 101, 108, 110, 118, 123, 136;

- ремонт системы вентиляции в СОШ №№ 27, 33, 44, гимназии № 3, МПЛ, ДОУ №№ 74, 82, 119, 120;

- ремонт системы водоснабжения и водоотведения в ООШ № 16,   
СОШ №№ 13, 21, 34, 43, гимназии № 6, ДОУ №№ 19, 78, 89;

- ремонт ограждения территории в девяти ОУ (ООШ № 37,   
СОШ № 41, прогимназия № 40, ДОУ №№ 18, 45, 58, 131, 156, 157);

- приобретение и установка на территории ДОУ № 74 теневых навесов и малых архитектурных форм.

Из запланированных работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнены работы в 10 ОУ (СОШ №№ 3, 56,   
ООШ № 37, ММЛ, ДОУ №№ 2, 15, 19, 32, 156, МБУО ЦБ. Кроме того, проведены противопожарные мероприятия в ДЮСШ №№ 1, 14, 17.

Выполнен ремонт в 11 учреждениях дополнительного образования:

- текущий ремонт кровли МБУ ДО Первомайского Дома детского творчества, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Мурманска Центра профессиональной ориентации «ПрофСтарт» (далее – ЦПО «ПрофСтарт»), МБУ ДО Дома детского творчества им. А. Торцева, ДЮСШ №№ 15, 19;

- текущий ремонт межпанельных швов в ДЮСШ № 1;

- текущий ремонт помещений в ДЮСШ №№ 7, 17, ЦПО «ПрофСтарт», Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия»;

- ремонт ограждения в Доме детского творчества им. А. Бредова, ЦПО «ПрофСтарт».

Выполнены работы по улучшению технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 42 ОУ.

Проведена комплексная реконструкция инженерных систем в ДОУ № 15 (корп. 2), № 50 (корп. 1).

Проведена комплексная реконструкция систем:

- теплоснабжения в 15 зданиях ОУ: ДОУ № 15 (два здания), 21, 50 (корп. 1), 58, 87, 97, 110, 112, 123, 125, 131, 136, ООШ № 58, СОШ № 27 (филиал);

- водоснабжения в 14 зданиях ОУ: ДОУ № 15 (два здания), 21, 50 (корп. 1), 58, 87, 97, 110, 112, 123, 125, 131, 136, СОШ № 27 (филиал);

- водоотведения в 14 зданиях ОУ: ДОУ № 15 (два здания), 21, 50 (корп. 1), 58, 87, 97, 110, 112, 123, 125, 131, 136, СОШ № 27 (филиал).

Продолжены работы по модернизации спортивных площадок:

- на территории СОШ № 56, гимназии № 5 (выполнено устройство резинового покрытия);

- на территории СОШ № 43 (выполнен ремонт ограждения спортивной площадки);

- на территории СОШ № 11 (выполнено асфальтирование дороги и работы по устройству резинового покрытия);

- стадиона гимназии № 9 (выполнена заливка бетоном спортивной площадки, укладка резинового покрытия на спортивной площадке и беговой дорожке, монтаж баскетбольных щитов, монтаж волейбольных стоек и сетки, благоустройство территории вокруг футбольного поля и спортивной площадки).

Кроме того, проведено шесть конкурсов педагогического мастерства.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ, в том числе:

- от 02.10.2019 № 292 по капитальному ремонту открытой спортивной площадки гимназии № 8 (работы выполнены и оплачены);

- от 06.05.2020 № 66 по капитальному ремонту крыши СОШ № 1 (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ).

Работы по левому, правому крыльям и спортивному залу школы выполнены в полном объеме. По центральной части (актовый зал) работы приостановлены до выполнения работ по усилению ферм и ремонту перекрытий. С 04.03.2022 работы по ремонту крыши возобновлены. Планируемый срок завершения работ – июнь 2022 года. По завершении работ Мурманским муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» (далее – ММКУ УКС) будет проведена претензионно-исковая работа в отношении подрядной организации   
за нарушение сроков выполнения работ по заключенному вышеуказанному муниципальному контракту;

- от 16.04.2020 № 74 по капитальному ремонту системы водоснабжения   
и канализации СОШ № 1 (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, работы выполнены и оплачены);

- от 25.03.2021 № 42 по капитальному ремонту системы поверхностного водоотвода СОШ № 1 (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ).

Планируемый срок завершения работ – июнь 2022. По завершении работ ММКУ УКС будет проведена претензионно-исковая работа в отношении подрядной организации за нарушение сроков выполнения работ   
по заключенному вышеуказанному муниципальному контракту;

- от 24.03.2021 № 43 по капитальному ремонту лестничной клетки   
и усилению фундаментов СОШ № 1 (подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ, работы выполнены и оплачены);

- от 14.04.2021 № 71 по разборке и последующему восстановлению крыши СОШ № 27 для разработки проектной документации на капитальный ремонт со сроком исполнения - 06.05.2021 (работы выполнены и оплачены);

- от 23.03.2021 № 44 по капитальному ремонту фасада СОШ № 1 (срок исполнения – 07.02.2022);

- от 17.06.2021 № 128 по капитальному ремонту фасада гимназии № 2   
(в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию муниципальный контракт по соглашению сторон расторгнут по причине невозможности исполнения);

- от 17.06.2021 № 129 по капитальному ремонт фасада СОШ № 26 (муниципальный контракт расторгнут 20.07.2021 по соглашению сторон в связи с возникшими не зависящими от сторон контракта обстоятельствами, препятствующими выполнению работ);

- от 19.05.2021 № 110 по инженерно-геодезическим изысканиям   
для подготовки проектной документации на капитальный ремонт ООШ № 26 (крыльца) (работы выполнены и оплачены);

- от 25.06.2021 № 138 по авторскому надзору за выполнением работ   
по капитальному ремонту объекта культурного наследия гимназии № 2 (фасад) (контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с возникновением   
не зависящих от сторон обстоятельств, препятствующих исполнению контракта);

- от 20.08.2021 № 187 по техническому надзору за выполнением работ по капитальному ремонту объекта культурного наследия гимназии № 2 (фасад), (контракт расторгнут по соглашению сторон в связи с возникновением   
не зависящих от сторон обстоятельств, препятствующих исполнению контракта);

- от 26.04.2021 № 78 по обследованию и подготовке проектной документации на выполнение работ по ремонту стропильной фермы СОШ № 1 (работы выполнены и оплачены).

Неисполнение бюджета связано с нарушением подрядными организациями сроков исполнения муниципальных контрактов, а также   
с расторжением муниципальных контрактов от 17.06.2021 № 128   
по капитальному ремонту фасада гимназии № 2 по просп. Ленина, дом 59   
и от 17.06.2021 № 129 по капитальному ремонт фасада СОШ № 26.

Также заключены муниципальные контракты на:

- выполнение работ на геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ (работы выполнены и оплачены на сумму 526,4 тыс. рублей);

- выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям   
для подготовки проектной документации по объекту: «Реконструкция   
МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ» (работы выполнены и оплачены на сумму   
589,3 тыс. рублей);

- геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения МБУ ДО   
города Мурманска ЦДЮТ (третий этап: опытно-фильтрационные работы по скважине № 1) (работы выполнены и оплачены на сумму 589,1 тыс. рублей);

- геологическое изучение в целях поиска и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения   
МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ (режим наблюдения и исследования качества воды) (работы выполнены и оплачены на сумму 212,5 тыс. рублей);

- выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям   
для подготовки проектной документации по объекту: «Реконструкция   
МБУ ДО города Мурманска ЦДЮТ по адресу: Мурманская область, Кольский район, населенный пункт Зверосовхоз, озеро Кильдинское» (работы выполнены и оплачены на сумму 599,0 тыс. рублей);

- выполнение работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям для подготовки проектной документации (работы выполнены и оплачены на сумму 598,4 тыс. рублей);

- на проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка (работы выполнены и оплачены на сумму 597,2 тыс. рублей).

Подрядчиком нарушены сроки производства работ по контрактам   
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка (установленный срок выполнения работ – 24.12.2021, работы выполнены   
и оплачены в январе 2022 года), чем обусловлено неполное освоение предусмотренных подпрограммой на 2021 год финансовых средств.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости» предусмотрено строительство в 2019-2021 годах двух детских садов:

1. Детского сада на 80 мест в районе дома 44 по ул. Капитана Орликовой.

21.08.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «АСМ».   
В соответствии с контрактом начало выполнения работ – 24.08.2020, окончание выполнения работ по контракту было запланировано на 30.09.2021.

Подрядчиком отказано в одностороннем порядке в выполнении работ  
по контракту по причине их удорожания. В связи с этим подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту от 21.08.2020. После подписания подрядчиком были возобновлены работы на объекте.

На отчетную дату выполнены работы по устройству кровли, штукатурке стен и перегородок, окраске стен, выравнивающей стяжке полов, устройству покрытий из керамической плитки, прокладке внутренних инженерных сетей электроснабжения, прокладке наружных сетей связи и водоснабжения.

Ведутся работы по устройству покрытий из линолеума (выполнено 95%), монтажу утеплителя и подсистемы вентилируемого фасада здания (выполнено 95%), монтажу металлических кассет (выполнено 95%), прокладке внутренних инженерных сетей связи (выполнено 99%), вентиляционных систем (выполнено 99%), сетей водоснабжения, водоотведения и отопления (выполнено 99%), монтажу лифтового оборудования, прокладке наружных сетей освещения (выполнено 50%), отопления (выполнено 99%), бытовой и ливневой канализации (95%), установке бортового камня (выполнено 60%), асфальтированию проездов и тротуаров (выполнено 35%), планировке территории под устройство прогулочных площадок (выполнено 90%), устройству фундаментов под теневые навесы (выполнено 20%), устройству физкультурных и бытовых площадок (выполнено 50%), устройству подпорной стенки (выполнено 95%).

Работы по внутренней отделке помещений и фасада завершены,   
при наступлении благоприятных климатических условий на данном объекте будут выполнены работы по благоустройству территории и обустройству детских площадок.

Срок исполнения контракта - третий квартал 2022 года.

2. Детского сада на 196 мест в районе домов 31 и 32 по ул. Достоевского.

23.07.2020 заключен муниципальный контракт с ООО «Аксай». Начало выполнения работ – 24.07.2020, завершение работ (в том числе приемка) – 14.10.2021.

На отчетную дату выполнены и оплачены строительно-монтажные работы, а также внесены авансовые платежи за технологическое присоединение объекта к тепловым сетям, к сетям электроснабжения, к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

После выполнения всех видов работ получено разрешение   
на строительство в комитете градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска от 07.08.2021, 30.12.2021 оформлено разрешение № 51-RU 51301000-730-2021 на ввод в эксплуатацию объекта «Детский сад на 196 мест в районе домов № 31, 32 по ул. Достоевского в городе Мурманске».

Работы по строительству детского сада по ул. Достоевского выполнены   
в полном объеме, окончательная оплата в 2022 году.

На отчетную дату осуществляются мероприятия по вводу объекта   
в эксплуатацию.

Нарушение сроков реализации мероприятий, предусматривающих строительство детских садов, обусловлено объективными обстоятельствами:

- внесением изменений в условия муниципального контракта на выполнение работ по строительству детского сада по ул. Капитана Орликовой на основании положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов (увеличение цены контракта в связи с удорожанием стоимости строительных ресурсов);

- выявлением при выполнении работ по строительству детского сада   
по ул. Капитана Орликовой участков выхода скальных пород выше проектной отметки, повлекшим за собой необходимость замены песчаного основания на щебеночное. Данные обстоятельства потребовали внесения изменений в проектную документацию и изменения сроков строительства;

- выявлением при выполнении работ по строительству детского сада по   
ул. Достоевского участков выхода скальных пород выше проектной отметки, повлекшим за собой необходимость замены конструктивных элементов - стеновых панелей. Данные обстоятельства потребовали внесения изменений   
в проектную документацию и изменения сроков строительства.

Региональным проектом «Современная школа» предусматривалось строительство на территории города Мурманска двух новых общеобразовательных школ (по ул. Советской на 500 мест   
и по пер. Казарменному на 800 мест).

В рамках строительства школы по ул. Советской заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительству школы (срок исполнения - 26.12.2022);

- на выполнение работ по технологическому присоединению   
к централизованной системе холодного водоснабжения (срок исполнения - 30.11.2022);

- на выполнение работ по технологическому присоединению   
к централизованной системе водоотведения (срок исполнения - 30.11.2022);

- на размещение рекламных материалов в региональных полосах «Экономика СЗФО» «Российской газеты» в целях проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе (работы выполнены и оплачены);

- на размещение объявления в газете «Мурманский вестник» в целях проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе (работы выполнены и оплачены);

- на выполнение работ по государственной экологической экспертизе (работы выполнены и оплачены).

В рамках строительства школы по пер. Казарменному заключены муниципальные контракты:

- на выполнение работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации и строительство школы (срок исполнения - 26.12.2022);

- на размещение рекламных материалов в региональных полосах «Экономика СЗФО» «Российской газеты» в целях проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе (работы выполнены и оплачены);

- на размещение объявления в газете «Мурманский вестник» в целях проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой на территории города Мурманска и подлежащей экологической экспертизе (работы выполнены и оплачены);

- для проведения государственной экологической экспертизы (работы выполнены и оплачены).

В рамках мероприятия по подготовке земельного участка под строительство школы на 500 мест в районе ул. Советской – Фрунзе за отчетный период был объявлен 51 электронный аукцион. По результатам объявленных аукционов заключено восемь муниципальных контрактов на приобретение восьми квартир. Все контракты на отчетную дату исполнены, оплачены.

Остальные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

1.2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости   
детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей   
и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей   
и молодежи.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 47 401,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 36 195,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 11 205,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 47 401,2 тыс. рублей, или 100,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
36 195,3 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета –   
11 205,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи   
за отчетный период составило 6 902 человека (100,0% от плана). Количество человек, отдохнувших и оздоровленных в рамках мероприятий, реализуемых комитетом по образованию администрации города Мурманска, составило   
6 752 человека, в рамках мероприятий, реализуемых комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делами молодежи администрации города Мурманска, – 150 человек.

На базе муниципальных общеобразовательных учреждений было открыто 34 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 4 300 детей в возрасте от 6 до 18 лет, в оздоровительных   
и санаторно-оздоровительных учреждениях на территории Мурманской области и за ее пределами отдохнули 1 505 детей и 707 детей, находящихся   
в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, в летний период 2021 года 240 школьников стали участниками детских профильных экспедиций, организованных в Кандалакшском государственном природном заповеднике, в Апатитском, Ловозерском, Терском, Кандалакшском и Кольском районах, в селе Териберке, и приняли участие в социально значимых проектах («Сад Победы»).

Также с целью временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет создано 750 временных рабочих мест, в том числе в рамках мероприятий, реализуемых комитетом по образованию администрации города Мурманска, – 700 временных рабочих мест, в рамках мероприятий, реализуемых комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делами молодежи администрации города Мурманска, – 50 временных рабочих мест.

Дополнительно несовершеннолетние граждане получили материальную помощь от ГОБУ Центр занятости населения города Мурманска за отработанный период. В 2021 году за полный отработанный месяц размер материальной поддержки составлял 4200 рублей, что на 2100 рублей больше, чем в 2020 году.

1.3. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры   
учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана   
в целях развития материально-технической базы и модернизации учреждений молодежной политики города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 113,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 113,8 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В целях реализации подпрограммы «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы в 2021 году продолжилась работа по развитию материально-технической базы учреждений молодежной политики. Реализованы следующие мероприятия:

1. Осуществление работ по присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта по адресу: ул. Ленинградская, дом 26.

Во исполнение приказа комитета имущественных отношений города Мурманска от 29.06.2021 № 866 здание по адресу: ул. Ленинградская, дом 26 было передано в ведение муниципального бюджетного учреждения культуры Дворца культуры «Судоремонтник» города Мурманска (далее –   
ДК «Судоремонтник»).

20.12.2021 заключено дополнительное соглашение № ТП-19-00037-005   
к договору № ТП-19-00037 от 28.03.2019 между МАУ МП «Дом молодежи»,

Акционерное общество (далее – АО) «МОЭСК» и ДК «Судоремонтник» о смене заказчика (МАУ МП «Дом молодежи» на ДК «Судоремонтник») в связи с переходом права собственности на объект.

2. Строительство (реконструкция) объектов молодежной политики.

В 2021 году были завершены работы по разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, дом 26.

Расчет за принятые работы по разработке научно-проектной документации произведен в полном объеме по договорам цессии   
ООО «Научно-реставрационная фирма «МИР» в апреле 2021 года.

20.05.2021 МАУ МП «Дом молодежи» передало документы, связанные   
с разработкой научно-проектной документации для приспособления   
к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», в адрес комитета по строительству администрации города Мурманска для организации работы по проведению реконструкции объекта.

3. В 2021 году мероприятия по дооснащению и текущему ремонту структурных подразделений учреждений молодежной политики, подведомственных комитету по социальной поддержке, взаимодействию   
с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска, не проводились.

1.4. Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование»   
на 2018-2024 годы разработана в целях повышения доступности качественного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 4 232 229,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 536 925,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 695 303,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 4 218 310,3 тыс. рублей, или 99,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
1 536 925,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 2 681 384,7 тыс. рублей, или 99,5% от плана.

За 2021 год в муниципальных ДОУ услугу дошкольного образования получали 16 325 человек (98,7% от плана).

Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью в муниципальных ДОУ функционируют:

- центры игровой поддержки ребенка в количестве 22 ед.;

- консультативные пункты в девяти ДОУ.

В центрах игровой поддержки ребенка и консультативных пунктах детьми, не посещающими детский сад, осваиваются образовательные программы дошкольного образования, а также предоставляется консультативная помощь родителям.

Также в ДОУ функционировали 36 логопедических пунктов, в которых   
в 2021 году по адаптированной программе обучались более 800 детей.

Созданная дифференцированная сеть ДОУ позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную   
на различные индивидуальные образовательные потребности детей   
и родителей, обеспечивать право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

1.5. Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы разработана в целях организации предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 4 518 881,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 1 785 296,7 тыс. рублей, средства областного бюджета – 2 521 504,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 212 080,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 4 518 881,4 тыс. рублей, или 100,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
1 785 296,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 2 521 504,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств федерального бюджета – 212 080,2 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Система общего образования города Мурманска представлена   
50 учреждениями, в том числе 28 средними общеобразовательными школами, пятью основными общеобразовательными школами, девятью гимназиями, четырьмя лицеями, четырьмя прогимназиями. На 01.09.2021 функционировало 49 общеобразовательных учреждений (общеобразовательная деятельность СОШ № 1 приостановлена с 01.07.2020 на период проведения капитального ремонта).

Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования   
и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания   
и формирования личности обучающегося, для развития его способности   
к социальному самоопределению.

За 2021 год среднегодовая численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска составила   
29 983 человека (99,3% от плана). Кроме того, количество детей-инвалидов, обучающихся на дому, - 41 человек (96,0% от плана), 98 детей (99,1% от плана) получали в общеобразовательных учреждениях услугу дошкольного образования.

По итогам 2020-2021 учебного года аттестаты об основном общем образовании получили 2 543 выпускника девятых классов, завершивших обучение по образовательным программам основного общего образования   
и имеющих итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Аттестаты о среднем общем образовании получили 1 279 выпускников   
одиннадцатых классов.

За 2021 год среднегодовая численность воспитанников учреждений дополнительного образования составила 12 865 человек, что соответствует 100,5% планового показателя численности обучающихся, в том числе   
671 обучающийся мурманских школ проходил обучение по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» в ЦПО «ПрофСтар».

В 2021-2022 учебном году в системе общего образования Мурманской области три ОУ имеют статус ресурсного центра, все они учреждения города Мурманска: Мурманский политехнический лицей, Мурманский академический лицей, Мурманский международный лицей.

В 2021 году общеобразовательные учреждения города Мурманска активно участвовали в региональном конкурсе на получение грантов   
на реализацию инновационных проектов в системе общего образования.   
Девять учреждений представили системы своей работы. Победителем   
в номинации «Поддержка детского и юношеского чтения» стала гимназия № 1.

Также общеобразовательные учреждения города Мурманска в этом году активно участвовали в региональном конкурсе грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools».

На Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «Школа года – 2021» муниципальную систему образования города Мурманска представила гимназия № 2, которая была признана победителем конкурса.

В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в муниципальном образовании город Мурманск   
с сентября 2020 года реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Указанный финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ   
к бюджетному финансированию. Кроме того, в третьем квартале 2020 года начата реализация механизма персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств. Указанные механизмы в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

По состоянию на конец 2021 года 3 654 ребенка в возрасте 5-18 лет использовали сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, что составляет 9%   
от общего количества детей данной возрастной группы, проживающих в городе Мурманске (112,7% планового показателя).

В целях развития спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в городе Мурманске функционирует детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15, где в течение 2021 года занимались   
342 воспитанника. МБУ ДО ДЮСАШ № 15 является единственным в городе учреждением дополнительного образования, предоставляющим возможность заниматься адаптивной физической культурой и адаптивным спортом детям   
с ОВЗ.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составила 31,7% (100,5% от плана).

1.6. Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы разработана   
в целях создания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся   
с целью сохранения и укрепления их здоровья.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 436 624,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 91 477,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 345 146,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 436 570,9 тыс. рублей, или 100,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
91 476,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 345 094,4 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

За 2021 год доля обучающихся общеобразовательных учреждений, в том числе общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные учреждения, составила 96,4% (101,5% от плана).

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание   
на бесплатной основе, составило 3 579 человек (90,3% от планового значения). Отклонение от плановых значений обусловлено уменьшением количества детей льготных категорий в связи с изменением нормативных правовых документов Мурманской области (в части изменения перечня документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание обучающихся общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей), пропусками обучающихся школьных занятий по объективным причинам: по болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочим причинам.

Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, составило   
13 201 человек (99,9% от планового значения).

С сентября 2020 года осуществляется организация бесплатного горячего одноразового питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных ОУ.

Численность обучающихся начальных классов, получающих бесплатное одноразовое питание, составила 13 201 человек (99,9% от планового значения).

В период введения ограничительных мероприятий осуществлялась выплата денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся муниципальных ОУ города Мурманска, получающим образование на дому,   
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

В городе Мурманске пищеблоки общеобразовательных учреждений переданы муниципальному автономному учреждению образования города Мурманска «Центр школьного питания» (далее – МАУО ЦШП) в оперативное управление, все технологическое оборудование цеха полуфабрикатов, пекарского цеха и оборудование на школьных пищеблоках находится   
в собственности МАУО ЦШП.

Только МАУО ЦШП имеет необходимую производственную базу   
для соблюдения всех производственных и санитарных норм.

Все школьные пищеблоки в городе Мурманске по набору помещений   
и по их площади можно эксплуатировать только как доготовочные   
(без первичной обработки сырья) с приготовлением блюд из полуфабрикатов высокой степени готовности.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска ежегодно проводится мониторинг удовлетворенности организацией питания участников образовательного процесса. Результаты мониторинга удовлетворенности организацией питания, замечания и предложения всех участников образовательных отношений, которые поступают в ходе проведения вышеназванных мероприятий, используются администрациями общеобразовательных учреждений, МАУО ЦШП, специалистами комитета   
по образованию администрации города Мурманска для совершенствования организации питания школьников.

1.7. Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы разработана   
в целях развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 98 627,7 тыс. рублей (бюджет муниципального образования город Мурманск).

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 98 627,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

За 2021 год работа с подростками и молодежью проводилась   
по следующим приоритетным направлениям:

1. Мероприятия в области молодежной политики (общее количество участников – 12 809 человек).

2. Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск. С января по июнь 2021 года выплачивалась стипендия   
39 стипендиатам. С сентября 2021 года стипендия выплачивается   
35 стипендиатам.

3. Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным   
и детским общественным объединениям. За отчетный период финансовая поддержка в виде субсидии оказана шести проектам молодежных общественных организаций (100% от плана).

4. Организация МАУ МП «Объединение молодежных центров»   
и МАУ МП «Дом молодежи» 4 079 (100,0% от плана) мероприятий в сфере молодежной политики.

5. Реализация МАУ МП «Объединение молодежных центров» групповых мероприятий в рамках 48 (96,0% от плана) программ по вовлечению молодежи   
в социальную практику.

6. Функционирование на базе МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи» 34 (106,3% от плана) молодежных общественных объединений.

7. Присуждение премии главы муниципального образования город Мурманск 30 (100,0% от плана) жителям города Мурманска в возрасте   
от 14 до 35 лет.

1.8. АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018-2024 годы

АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018-2024 годы разработана в целях развития системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 93 666,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 60 024,4 тыс. рублей, средства областного бюджета – 33 641,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 90 865,2 тыс. рублей, или 97,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 59 949,7 тыс. рублей, или 99,9% от плана, средств областного бюджета – 30 915,5 тыс. рублей, или 91,9% от плана.

2. МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы

МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях вовлечения жителей города в деятельность по охране здоровья. Задачи МП:

1. Создание благоприятных условий для формирования мотивации   
к ведению здорового образа жизни.

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих.

3. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

4. Формирование негативного отношения жителей города Мурманска   
к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ,   
а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 9 905,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий 2021 год освоены средства в размере 9 764,8 тыс. рублей, или 98,6% от плана.

2.1. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения

города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 2 766,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 2 666,1 тыс. рублей, или 96,4% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за 2021 год:

1. В целях информирования населения города Мурманска о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни в средствах массовой информации (газета «Вечерний Мурманск») размещены 10 публикаций.

2. Изготовлено и распространено среди населения города Мурманска при содействии поликлиник города Мурманска 500 ед. полиграфической продукции (буклет «НИЗ. Факторы риска и профилактика»).

3. В целях информирования специалистов сферы образования   
по вопросам здорового образа жизни проведены лекции о неинфекционных заболеваниях, факторах риска и профилактике, лекции о реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции, лекции о необходимости укрепления иммунной системы, разъяснительная работа о необходимости вакцинации против COVID-19 в целях сохранения здоровья, лекции о модели «здоровьесбережения», беседы на тему «Три уровня ценности здоровья», распространены информационные материалы на тему «Восемь компонентов здоровья».

4. Проведены четыре тематические радиопередачи по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний на радио «Радио Рекорд».

5. Изготовлено и распространено среди детского населения города Мурманска при содействии муниципальных ОУ 500 ед. полиграфической продукции (буклет для детей «Гигиена рук»).

6. Организованы и проведены 12 тематических лекций и бесед   
по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений (разъяснительная работа о гигиене рук и правильной осанке на площадках городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей).

7. Организованы и проведены кампании в рамках Всемирного дня здоровья (7 апреля), Всемирного дня без табака (31 мая), Всемирного дня сердца (29 сентября).

8. В рамках организации мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний заключен муниципальный контракт на проведение диспансеризации 590 муниципальных служащих органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) муниципального образования город Мурманск на сумму 2 704,5 тыс. рублей. В соответствии с условиями муниципального контракта оплата произведена по факту оказания услуги   
в течение 30 дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанной услуги, но не позднее 30.12.2021. По состоянию на 31.12.2021 прошли диспансеризацию 582 муниципальных служащих, муниципальный контракт исполнен на сумму 2 641,1 тыс. рублей, что составляет 96,4%.

2.2. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании

в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 685,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 685,4 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств   
и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды   
в городе Мурманске за 2021 год:

1. Проведено 18 мероприятий в сфере молодежной политики, способствующих предупреждению наркомании (100,0% от плана).

2. Осуществлено тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании в количестве 220 ед. (102,0% от плана).

3. Организовано участие 12 195 учащихся в спортивных и конкурсных мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, употребления алкогольной продукции, популяризацию и обучение детей   
и подростков навыкам здорового образа жизни, а также профилактику незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. К проведению мероприятий привлечены сотрудники УМВД России по Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер»,   
ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», а также сотрудники учреждений образования, культуры и спорта.

В период летней оздоровительной кампании 2021 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных   
на базе 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, проведены тематические беседы, творческие и спортивные мероприятия, направленные   
на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни.

В период проведения месячника антинаркотической направленности   
в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей проведены тематические беседы и викторины «Мурманск – территория здоровья», конкурс рисунков «Жить здорово!», спортивный марафон «Движение – это жизнь!».

В учреждениях образования реализуется профилактическая программа «Профилактика употребления наркотических средств и психоактивных веществ (в т.ч. снюсов) в образовательных учреждениях города Мурманска   
на 2020-2021 годы». Продолжена работа, направленная на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. С этой целью организовано направление обучающихся на профилактические медицинские осмотры. Кроме того,   
в период с 01.09.2021 по 31.10.2021 проводилось социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска.

В отчетный период проведены тематические беседы с детьми   
и подростками по вопросам профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ (в т.ч. снюсов), а также даны разъяснения   
об ответственности гражданина перед законом за распространение наркотических средств.

Проведен цикл родительских собраний с привлечением сотрудников УМВД России по Мурманской области, специалистов ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», участниками которых стали   
500 родителей (законных представителей) обучающихся.

Проведены профилактические мероприятия с несовершеннолетними, организовано их участие во Всероссийских антинаркотических акциях «Сообщи, где торгуют смертью!», «Дети России», «За здоровье и безопасность наших детей» и других. В марте 2021 года проведен городской фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение России!», в котором приняли участие 64 обучающихся ОУ города Мурманска.

В период с 01 по 10 декабря 2021 года в рамках профилактической акции «Декада SOS» с обучающимися ОУ города Мурманска проведены тематические беседы, классные часы, профилактические акции. Организовано размещение актуальной информации по вопросам профилактики наркомании   
на официальных сайтах ОУ и в официальных группах в социальных сетях.

В целях предоставления субсидий некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта (в рамках конкурса проектов на проведение мероприятий) в 2021 году комитетом по физической культуре и спорту администрации города Мурманска предоставлена субсидия Мурманской региональной общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман». Средства бюджета муниципального образования город Мурманск израсходованы на проведение спортивного праздника «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», прошедшего 15.12.2021 и приуроченного к проведению в городе Мурманске широкомасштабной профилактической акции «Декада SOS». В ходе мероприятия была организована работа различных площадок (мастер-класс и игра в хоккей с мячом, мастер-класс   
по конькобежному спорту, конкурс рисунков на тему «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», эстафеты на льду, мастер-класс по фигурному катанию и др.).

В празднике приняли участие 310 обучающихся спортивных школ, подведомственных комитету по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

2.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 6 453,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 6 413,3 тыс. рублей, или 99,4% от плана.

Мероприятия АВЦП реализовывались своевременно.

3. МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы

МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для объединения городского общества на основе принципов социальной инклюзии, а также сокращения дифференциации между различными группами населения. Задачи МП:

1. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

2. Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

3. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории города Мурманска.

4. Повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

5. Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки   
и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО)   
и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 545 980,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 97 146,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 440 055,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета –   
8 778,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 419 334,8 тыс. рублей, или 76,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 94 932,8 тыс. рублей, или 97,7% от плана, средств областного бюджета – 315 623,5 тыс. рублей, или 71,7% от плана, средств федерального бюджета – 8 778,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

Реализация мероприятий МП за отчетный период осуществлялась своевременно.

3.1. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам   
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа»   
на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 432 650,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 3 566,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 420 305,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 8 778,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 310 147,7 тыс. рублей, или 71,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 2 569,1 тыс. рублей, или 72,0% от плана, средств областного бюджета – 298 800,1 тыс. рублей, или 71,1% от плана, средств федерального бюджета – 8 778,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

По состоянию на 01.01.2022 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 1 015 человек (меньше, чем   
на начало года, на 7%).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 94,3%.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных образований (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций. Детям указанной категории во время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, на отчетную дату составило 415 детей (93,3% от плана). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, - 271 ребенок (99,3% от плана).

В полном объеме осуществлялась запланированная выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (далее – ЕЖКВ) предоставлена 455 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (100,4% от плана, мероприятие носит заявительный характер).

Продолжилась реализация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Произведен ремонт 18 жилых помещений указанной категории. Заключен муниципальный контракт на ремонт двух жилых помещений указанной категории. Работы планируется завершить в 2022 году.

Также для предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 24 жилых помещения (28,6% от плана). Невыполнение показателя результативности мероприятия связано с тем, что не состоялись аукционы на приобретение квартир в связи   
с отсутствием участников.

3.2. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки

отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 65 618,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 55 401,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 10 216,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 62 815,7 тыс. рублей, или 95,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
54 608,0 тыс. рублей, или 98,6% от плана, средств областного бюджета –   
8 207,7 тыс. рублей, или 80,3% от плана.

За 2021 год реализовывались следующие мероприятия:

1. Финансирование общественных работ – трудоустроены 107 человек (82,3% от плана), освоено 4 745,2 тыс. рублей (100,0% от плана).

2. Предоставление социально-бытовых услуг отдельным категориям граждан - охвачено 342 человека (97,7% от плана), освоено 368,7 тыс. рублей (92,5% от плана).

3. Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны – ремонт произведен в трех квартирах (100,0% от плана), освоено 561,2 тыс. рублей (98,6% от плана).

4. Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов) - охвачено   
1 698 человек (99,9% от плана), освоено 8 259,6 тыс. рублей (100,0% от плана).

5. Оказание материальной помощи инвалидам – охвачено 200 человек (100,0% от плана), освоено 290,0 тыс. рублей (100,0% от плана).

6. Предоставление единовременной материальной помощи участникам   
и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы - охвачено 63 человека (100,0% от плана), освоено 220,5 тыс. рублей (100,0% от плана).

7. Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в ОМСУ муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск, - охвачено 355 человек (100% от плана), освоено 37 292,1 тыс. рублей (98,1% от плана).

8. Выплата вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан произведена 41 опекуну (100% от плана), освоено 7 490,5 тыс. рублей (82,5% от плана).

9. Реализация положения о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска», в том числе:

- предоставление ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии - охвачено 32 человека (100,0% от плана), освоено 1 994,2 тыс. рублей (100,0% от плана);

- предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия – охвачено   
25 человек (100,0% от плана), освоено 431,0 тыс. рублей (100,0% от плана);

- обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок   
в троллейбусах, автобусах городского и пригородного сообщения – охвачено   
10 человек (100% от плана, мероприятие носит заявительный характер), освоено 275,5 тыс. рублей (94,7% от плана);

- возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями, - три получателя (100,0% от плана), освоено 170,0 тыс. рублей (100,0% от плана).

10. Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг   
по погребению – количество выплат составило 83 ед. (63,8% от плана), освоено 717,2 тыс. рублей (62,8% от плана).

3.3. Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и   
других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»   
на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска»   
на 2018-2024 годы разработана в целях создания безбарьерной среды для инвалидов и других МГН на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 7 078,8,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 6 565,1 тыс. рублей, или 92,7% от плана.

За 2021 год в целях увеличения количества объектов социальной   
и транспортной инфраструктуры города Мурманска, доступных для инвалидов и других МГН, выполнено:

1. МАУ МП «Объединение молодежных центров» реализованы следующие мероприятия по оснащению специализированным оборудованием структурных подразделений учреждения:

- для оснащения объекта учреждения по адресу: ул. Шабалина, дом 39 приобретены ноутбук для дистанционного оказания услуг, оборудование   
для создания доступной среды для инвалидов и других МГН: адаптивная система оповещения о чрезвычайных ситуациях в закрытых помещениях (пульт управления, каскадный коммутатор, модульное визуально-информационное табло, звуковой маяк), индукционная портативная система, светодиодное табло, информационная тактильная табличка на входную группу; комплект системы вызова помощи на входную группу;

- приобретено оборудование и технические средства адаптации   
для дооснащения объектов учреждения: адаптивная система оповещения   
о чрезвычайных ситуациях в закрытых помещениях (пульт управления, каскадный коммутатор, модульное визуально-информационное табло, звуковой маяк) (ул. Капитана Маклакова, дом 25), светодиодное табло (ул. Капитана Маклакова, дом 25), комплект системы вызова помощи на входную группу   
(ул. Капитана Маклакова, дом 25), тактильная мнемосхема (пер. Якорный, дом 10).

2. В сфере культуры выполнена перепланировка существующих санузлов с устройством универсального санузла для инвалидов и других МГН в здании МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» по адресу: ул. Александра Торцева, дом 14.

3. Выполнены работы по созданию в дошкольных образовательных организациях, организациях дополнительного образования (МБДОУ   
города Мурманска № 4, МБДОУ города Мурманска № 156, МБУ ДО города Мурманска детском морском центре «Океан», МБУ ДО города Мурманска ДЮСАШ № 15) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

4. В рамках мероприятия по приспособлению жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов (в том числе проведению обследований, разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий, проверке достоверности определения сметной стоимости, проведению восстановительных работ) выполнены и оплачены работы по приспособлению общего домового имущества с учетом потребностей инвалидов по адресам: пр. Кольский,   
дом 150/2, пр. Кольский, дом 144, подъезд 1 (в рамках гарантийных обязательств), проезд Михаила Бабикова, дом 5, подъезд 1.

Кроме того, проводятся работы по приспособлению общего домового имущества с учетом потребностей инвалидов по адресу: ул. Челюскинцев,   
дом 9, подъезд 4 (срок исполнения – 18.10.2021, подрядчиком нарушены сроки исполнения).

В настоящее время работы продолжаются. По завершению работ   
ММКУ УКС будет проведена претензионно-исковая работа в отношении подрядной организации за нарушение сроков выполнения работ   
по контракту.

3.4. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий   
граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 3 993,8 тыс. рублей (средства областного бюджета).

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 964,0 тыс. рублей, или 99,3% от плана.

За 2021 год количество получателей ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области   
от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» составило 76 человек.

Выплаты произведены гражданам за ноябрь 2020 – октябрь 2021 года.

3.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи»

на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи»   
на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения реализации мероприятий   
в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с СОНКО и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 36 639,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 31 100,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5 539,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 35 842,3 тыс. рублей, или 97,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 31 190,6 тыс. рублей, или 100,3% от плана, средств областного бюджета – 4 651,7 тыс. рублей,   
или 84,0% от плана.

4. МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы

МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства. Задачи МП:

1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление   
и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений   
в сфере культуры и искусства.

2. Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска.

3. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях   
в культурной и общественной жизни.

4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг   
и выполнения работ в сфере культуры и искусства.

5. Реализация управленческих функций и создание условий   
для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 1 518 421,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 358 346,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 45 490,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 114 584,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 450 157,2 тыс. рублей, или 95,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
1 392 385,1 тыс. рублей, или 102,5% от плана, средств областного бюджета -   
23 471,2 тыс. рублей, или 51% от плана, средств федерального бюджета -   
34 300,9 тыс. рублей, или 29,9% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2021 году осуществлялась своевременно.

4.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений

в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений   
в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы разработана в целях улучшения качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 323 511,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 170 659,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 38 266,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 114 584,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 198 503,7 тыс. рублей, или 61,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
147 651,3 тыс. рублей, или 86,5% от плана, средств областного бюджета -   
16 551,5 тыс. рублей, или 43,3% от плана, средств федерального бюджета -   
34 300,9 тыс. рублей, или 29,9% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году выполнено:

1. Частичный текущий ремонт МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» (замена деревянных окон на блоки ПВХ в фойе первого этажа, замена электросетей и светильников в фойе и левом крыле первого этажа, замена дверных полотен, установка подвесных потолков, ремонт концертного зала   
и фойе).

2. Ремонт тепловой сети МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1   
им. А.Н. Волковой» с заменой трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.

3. Выборочный ремонт внутренних помещений МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6».

4. Ремонт помещений и входной группы МАУК ДК Ленинского округа.

5. Ремонт помещений информационного интеллект-центра № 9 МБУК «ЦГБ».

6. Выборочный ремонт кровли МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1».

7. Частичный ремонт внутренних помещений МАОУ ДО «Детская театральная школа».

8. Косметический ремонт коридора и лестничной клетки, обследование строительных конструкций и инженерных систем зрительного зала   
МБУК ДК «Первомайский».

9. Монтаж и ремонт системы видеонаблюдения в:

- МБУ ДО «Детская школа искусств № 3»;

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой»;

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5»;

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 6».

10. В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»   
для МБУДО «Детская школа искусств № 3» приобретены один концертный рояль Бехштейн, три пианино «Михаил Глинка», три цифровых пианино «Yamaha», оборудование для учащихся с ОВЗ – аппаратно-программный комплекс для учащегося с нарушением зрения, четыре комплекта интерактивного оборудования для учебного процесса и интерактивные пособия по сольфеджио и музыкальной литературе, звуковая аппаратура   
для образовательного процесса и звуковое оборудование для концертного зала, световое оборудование для концертного зала, интерактивные пособия.

Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение работ   
по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 под размещение художественной школы.

Работы выполнены частично. Контракт расторгнут 19.05.2021   
по соглашению сторон в связи с существенными изменениями обстоятельств.

Муниципальный контракт на выполнение указанных работ заключен повторно. Срок завершения работ по контракту – первый квартал 2022 года.

11. В рамках реализации регионального проекта «Цифровая культура» для создания виртуального концертного зала на базе МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» приобретено оборудование:

- лазерный инсталляционный проектор Epson;

- проекционный экран;

- мультимедийное оборудование (медиасервер).

Проведены работы по установке и настройке указанного оборудования, пусконаладочные работы. Торжественное открытие виртуального концертного зала состоялось 09.09.2021.

12. Для последующей разработки проектной документации   
на выполнение капитального ремонта объекта «Здание центра детского чтения, расположенного по адресу: ул. Калинина, дом 38» по указанному адресу выполнены инженерно-геодезические изыскания, проведено техническое обследование несущих и ограждающих конструкций. Инженерно-геологические изыскания выполнены с нарушением срока производства работ.

13. В целях приспособления к современному использованию объекта культурного наследия - здания кинотеатра «Родина» выполнены работы   
по составлению ведомости объемов технологически законченных элементов (оплата указанных работ будет произведена в 2022 году).

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено:

- нарушением подрядной организацией сроков выполнения инженерно-геологических изысканий по зданию, расположенному по адресу: ул. Калинина, дом 38, в целях капитального ремонта указанного здания;

- переносом сроков выполнения работ по капитальному ремонту здания по ул. Полярной Дивизии, дом 1/16 на 2022 год в связи с необходимостью повторного размещения соответствующей закупки.

4.2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях развития и благоустройства общественных территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 384 873,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 442 648,9 тыс. рублей, или 115% от плана.

В 2021 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись работы по:

- организации благоустройства и озеленения городских территорий;

- предоставлению телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства;

- проведению ремонтных работ на объектах внешнего благоустройства;

- украшению города (приобретению и установке топиарных фигур);

- благоустройству зеленой зоны в районе сквера на ул. Шабалина;

- облицовке подпорной стенки набережной озера Семеновского;

- организации городских акций «Зеленый рекорд» и «Земля народу».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

4.3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества,   
развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы разработана   
в целях создания условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержки авторского творчества и информирования жителей города Мурманска о событиях   
в культурной и общественной жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 81 804,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 76 357,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 5 447,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 81 706,9 тыс. рублей, или 99,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 76 259,9 тыс. рублей, или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 5 447,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году:

1. Организованы и проведены на высоком художественном уровне   
12 общегородских праздничных мероприятий для жителей города.

2. В рамках реализации мероприятия по изданию и приобретению произведений, творческих проектов, фотоальбомов, буклетов, каталогов, открыток, сувенирной и полиграфической продукции выполнено:

- создание сценария к документальному фильму, посвященному   
105-летию города Мурманска;

- приобретение документального фильма на DVD и USB-флеш-накопителях «Город и годы»;

- приобретение книги М.Г. Орешеты «Гранитный линкор»;

- приобретение документального фильма «Полярная дивизия»;

- издание альманаха «Мурманск-105»;

- создание авторского набора детских книг «Мурманск – город счастливого детства»;

- приобретение календаря на 2022 год «Первые лица: Власть. Бизнес. Общество»;

- создание авторского юмористического календаря «Мурманск – город хорошего настроения 2022»;

- создание авторского фотокалендаря «Мурманск 105»;

- приобретение сувенирной продукции к 105-летию города Мурманска.

3. Продолжена работа по обеспечению доступности информации   
о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе деятельности ОМСУ для жителей города Мурманска.

4. В рамках проведения цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню города, проведена традиционная торжественная церемония присуждения премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска (в 2021 году вручено 10 премий), а также подведение итогов и награждение победителей и лауреатов ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

5. Некоммерческим организациям предоставлена субсидия   
на организацию и проведение пяти мероприятий в сфере культуры. Также   
за счет средств субсидии из областного бюджета МАУ ДО «Детская театральная школа» осуществлена постановка двух спектаклей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

4.4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг

и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг   
и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 716 902,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 715 126,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 776,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 716 598,9 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 715 126,2 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета - 1 472,7 тыс. рублей, или 82,9% от плана.

В 2021 году в рамках подпрограммы реализован ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что способствовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения и других категорий жителей города Мурманска к посещению муниципальных библиотек, участию в коллективах художественной самодеятельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, а также сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

Предусмотренные программными мероприятиями средства были направлены на выплату заработной платы работникам с начислениями, устранение предписаний надзорных органов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, внесение арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества, а также на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО   
«О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково».

В результате реализации программных мероприятий в 2021 году:

- доля населения, охваченного услугами библиотек, составила 37% (100% от плана);

- посещаемость учреждений культуры составила 1 475 513 посещений (147,6% от плана);

- количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составило 2 400 человек (100%   
от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

4.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре

администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях реализации управленческих функций и создания условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 11 330,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства  
в размере 10 698,8 тыс. рублей, или 94,4% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2021 году осуществлялась своевременно.

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования условий, обеспечивающих увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом,   
а также способствующих позиционированию города как спортивной столицы Арктического региона. Задачи МП:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта.

2. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой   
и спортом.

3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 601 690,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 594 186,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 7 504,3 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 6 790,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 598 880,6 тыс. рублей, или 99,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 591 376,3 тыс. рублей, или 99,5% от плана, средств областного бюджета - 7 504,3 тыс. рублей, или 100% от плана. Дополнительно освоены средства внебюджетных источников в размере 6 790,2 тыс. рублей.

Реализация мероприятий МП в 2021 году осуществлялась своевременно.

5.1. Подпрограмма «Развитие материально-технической   
базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий   
для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спорта.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 136 745,1 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 6 790,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 134 437,0 тыс. рублей, или 98,3% от плана. Дополнительно освоены средства внебюджетных источников в размере 6 790,2 тыс. рублей.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 годы выполнены:

1. Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной документации на строительство стадиона   
с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания   
и трибунами, разработка проектной документации.

2. Благоустройство территории в районе объекта спорта «Крытый каток  
с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (работы выполнены частично, контракт расторгнут по причине невозможности выполнения работ в зимний период), установка наружного освещения в районе указанного объекта.

3. Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации на благоустройство территории МАУ СШ № 6.

4. Устройство системы охраны (видеонаблюдения) на 14 объектах спорта.

5. Текущий ремонт приточно-вытяжной вентиляции спортивного зала МАУ СШОР № 3.

6. Текущий ремонт МАУ СШОР № 13 (в том числе ремонт тренажерного зала, спортивного зала и раздевалки, системы отопления, замена радиаторов).

7. Текущий ремонт зала в МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».

8. Установка модульного туалета на территории спортивного комплекса «Снежинка» (КП-2).

Кроме того, в рамках подпрограммы в соответствии с концессионным соглашением на строительство объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенного по адресу: ул. Капитана Орликовой, дом 9, концессионеру направлен инвестиционный платеж в размере 10 507,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

5.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта

в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 451 122,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 443 617,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 7 504,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 450 659,5 тыс. рублей, или 99,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 443 155,2 тыс. рублей, или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 7 504,3 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году:

1. В целях развития системы детско-юношеского спорта обеспечивалась деятельность спортивных школ олимпийского резерва (далее – СШОР).   
МБУ СШОР №№ 12, 13, МАУ СШОР №№ 3, 4, МБУ СШ № 6 оказывались муниципальные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по различным видам спорта и этапам подготовки, а также по организации и проведению официальных спортивных мероприятий, проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду   
и обороне» (далее - ГТО). Центром тестирования ГТО города Мурманска на базе МАУ СШОР № 4 организовано и проведено 80 приемов нормативов ГТО   
и три массовых мероприятия - зимний и летний фестивали ГТО, многоборье ГТО среди общеобразовательных школ города Мурманска (февраль, май, октябрь 2021 года), в которых приняли участие 1 055 человек.

В 2021 году спортивными школами подготовлены 30 кандидатов   
в мастера спорта, один мастер спорта международного класса, 860 спортсменов массовых разрядов, 751 победитель и призер чемпионатов и первенств Мурманской области, 186 победителей и призеров официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки России), шесть победителей   
и призеров официальных международных соревнований.

2. МАУ ГСЦ «Авангард» организовывались и проводились физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, обеспечивался свободный доступ жителей города Мурманска к открытым спортивным объектам (спортивные комплексы, спортивная площадка), организовывались и проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия.

За отчетный период МАУ ГСЦ «Авангард» на спортивных площадках, находящихся на придомовых территориях многоквартирных домов (далее – МКД), проведено 31 спортивно-массовое мероприятие для жителей города Мурманска в рамках проекта «Родной двор - родной город» (1 500 участников).

Кроме того, МАУ «Центр организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия» проведено 56 физкультурно-массовых мероприятия для жителей города Мурманска в рамках проекта   
«Без финиша» (800 участников) и 39 физкультурно-массовых мероприятий   
в рамках проекта «Подзарядка» (1 350 участников).

С января по апрель 2021 года проведен традиционный 50-й массовый конкурс «Лыжня зовет - 2021». Общее количество посещений мероприятия   
(в том числе выходов на лыжню) составило 24 000 ед.

За отчетный период число регулярно занимающихся   
в МАУ ГСЦ «Авангард» (два-три раза в неделю) составило 6 192 человека, количество посещений спорткомплекса – 106 789 ед., из них посещений плавательного бассейна – 61 725 ед.

3. Вручено 10 премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска».

4. Продолжена работа по организации официальных физкультурных   
и спортивных городских мероприятий. В 2021 году проведено 143 мероприятия (32 011 участников), в том числе:

- 19 выездных соревнований (182 участника), в том числе   
три международных соревнования (73 участника);

- 124 городских спортивно-массовых мероприятий (31 938 участников),   
в том числе шесть мероприятий для лиц с ОВЗ (72 участника).

5. Участие МАУ ГСЦ «Авангард», МАУ СШОР №№ 4 и 13   
в организации и проведении 65 официальных спортивных мероприятий.

6. Предоставление субсидии пяти некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта.

Кроме того, ООО «Пропаганда» предоставлялась субсидия в сумме   
66 298,7 тыс. рублей на возмещение затрат по эксплуатации объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» в рамках концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию указанного объекта.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре

и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 823,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 13 784,1 тыс. рублей, или 99,7% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2021 году осуществлялась своевременно.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики»

на 2018-2024 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья. Задачи МП:

1. Создание условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

3. Содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 44 289,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 42 809,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 479,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 43 687,0 тыс. рублей, или 98,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 42 522,3 тыс. рублей, или 99,3% от плана, средств областного бюджета - 1 164,7 тыс. рублей, или 78,7% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2021 году осуществлялась своевременно.

6.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристской деятельности   
на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 1 834,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 808,4 тыс. рублей, или 98,6% от плана.

В 2021 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска.

1.1. Обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, содержащего необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности и т.д. За отчетный период – 2 000 посетителей,   
5 285 просмотров инвестиционного портала.

1.2. Актуализация инвестиционного паспорта города Мурманска, который содержит информацию о городе Мурманске: демографические показатели, показатели занятости населения, характеристики местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, ЖКХ, инфраструктурного   
и имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок и прочие сведения для потенциальных инвесторов.

1.3. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов.

1.4. Разработка и сопровождение Информационного портала международного сотрудничества, в том числе с городами-побратимами.

1.5. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности.

1.6. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: муниципальных программ города Мурманска, прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

1.7. Изготовление сувенирной продукции с имиджевой символикой города.

1.8. Актуализация буклета «Паспорт города», содержащего основные индикаторы социально-экономического положения города Мурманска, печать соответствующего буклета.

1.9. В целях продвижения бренда в 2021 году продолжилось предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на право использования имиджевой символики города Мурманска. Кроме того,   
в 2021 году логотип города также неоднократно использовался структурными подразделениями администрации города Мурманска при проведении городских культурных и спортивных мероприятий в соответствии с руководством   
по использованию фирменного стиля.

1.10. Подписание 30.09.2021 соглашения о сотрудничестве между администрацией города Мурманска и ООО «УК «Столица Арктики» в целях содействия реализации инвестиционных проектов резидентов Арктической зоны Российской Федерации и резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Столица Арктики».

1.11. Участие 07.12.2021 председателя комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска с докладом и презентацией «Лучший бренд северного города. Опыт города Мурманска»   
в онлайн-вебинаре «Маркетинг как инструмент управления и развития территорий», который проводил Всероссийский Совет местного самоуправления совместно с Академией городских технологий «SREDA».

2. В 2021 году представители администрации города Мурманска приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях:

- 09.02.2021 – встреча главы администрации города Мурманска   
с Генеральным консулом Королевства Норвегия в городе Мурманске в целях обсуждения перспектив сотрудничества, реализации совместных проектов   
в условиях пандемии и закрытых границ;

- 19.02.2021 – участие главы администрации города Мурманска   
в панельной дискуссии Transborder café в рамках проведения международного фестиваля искусств и культуры «Баренц Спектакль» в онлайн-формате. Повестка дня: влияние пандемии на социально-экономическую ситуацию; перспективы дальнейшего сотрудничества в Баренц-регионе;

- 06.04.2021 – онлайн-встреча главы администрации города Мурманска с заместителем председателя Минского городского исполнительного комитета (Республика Беларусь) в целях обсуждения перспектив международного сотрудничества, развития бизнеса между городами Минском и Мурманском, увеличения объемов экспорта. Отдельный вопрос повестки дня – организация гастролей труппы МАОУ ДО «Детская театральная школа города Мурманска» на сценической площадке Белорусского государственного академического театра юного зрителя;

- 19.04.2021 – участие главы администрации города Мурманска   
в открытии форума «Россия и Норвегия – на перекрестке эпох и культур»   
в онлайн-формате. Программа форума «Россия и Норвегия –   
на перекрестке эпох и культур» включает международную научно-практическую конференцию, открытые лекции, кинопоказы, творческие встречи, выставки и экскурсию;

- 19.04.2021 – рабочая встреча с заместителем Генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге. Основная тема встречи – подготовка к организации визита официальной делегации Республики Корея в Мурманскую область, который был запланирован на конец мая   
2021 года;

- 10.05.2021 – участие главы администрации города Мурманска   
в заседании Форума мэров Арктики в онлайн-формате. Повестка дня – план проведения мероприятий на 2021-2023 годы;

- 20.05.2021-21.05.2021 – участие главы администрации города Мурманска, представителей администрации города Мурманска в III Днях российско-финляндского приграничного сотрудничества в онлайн-формате.   
В рамках III Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества участие в пленарном заседании «Приграничное российско-финляндское сотрудничество: перспективы и возможности», круглом столе   
с представителями города-побратима Мурманска – Рованиеми (Финляндия);

- 21.06.2021 – рабочая онлайн-встреча представителей администрации города Мурманска, мэрии города-побратима Гронингена, а также участников общественной организации «Города-побратимы Грониген – Мурманск»   
и Общества Города-побратимы Гронинген – Мурманск, посвященная   
32-й годовщине установления побратимских связей между Мурманском   
и Гронингеном;

- 18.08.2021 – онлайн-встреча представителей администрации города Мурманска с представителями Международной федерации скейтбординга   
(г. Лозанна, Швейцария). Участники встречи обсудили возможности развития скейт-комплексов в городе Мурманске;

- 28.09.2021 – торжественное мероприятие с возложением цветов   
к памятнику «Города-побратимы города Мурманска», приуроченное   
к 105-летию со дня образования города Мурманска. В мероприятии приняли участие представители администрации города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, расположенных на территории города Мурманска консульских учреждений;

- 25.10.2021-26.10.2021 представители администрации города Мурманска приняли участие в XIX Общероссийском форуме «Стратегическое планирование   
в регионах и городах России» (г. Санкт-Петербург);

- 17.11.2021 – встреча представителей администрации города Мурманска с Генеральным консулом Швеции в Санкт-Петербурге;

- 24.11.2021 – участие представителей администрации города Мурманска в IV международной сессии «Сотрудничество в Арктике» (г. Мурманск);

- 30.11.2021 – участие представителей администрации города Мурманска в IV заседании Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь   
и Мурманской области (онлайн-формат);

- 02.12.2021 – протокольная встреча временно исполняющего полномочия главы администрации города Мурманска, временно исполняющего полномочия главы муниципального образования город Мурманск, заместителя председателя Совета депутатов города Мурманска, а также представителей администрации города Мурманска с делегацией Генерального консульства Государства Израиль в городе Санкт-Петербурге во главе с Генеральным консулом Государства Израиль в Санкт-Петербурге. Стороны обсудили состояние и перспективы социально-экономического развития заполярной столицы, кроме того коснулись темы двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры и медицины.

3. В рамках подпрограммы также оплачиваются расходы, связанные   
с членством города Мурманска в следующих организациях межмуниципального сотрудничества:

- Совете муниципальных образований Мурманской области;

- Ассоциации экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»;

- Межрегиональной ассоциации субъектов Российской Федерации   
и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота.

4. Реализованы мероприятия по развитию туристского направления   
в городе Мурманске.

Функционирует и постоянно обновляется туристический портал города Мурманска. Портал содержит полезную информацию для жителей и гостей города, включающую сведения о событиях и достопримечательностях города, туристических и транспортных маршрутах, контакты коллективных средств размещения, объектов общественного питания, транспорте и т.д. В 2021 году   
на портале зафиксировано 12 530 посетителей и 25 514 просмотров.

Деятельность виртуального туристско-информационного центра «Мурманск-инфо-Арктика» осуществляется за счет функционирования туристских информационных терминалов, которые размещены в городских деловых центрах «Арктика» и «Конгресс-отель «Меридиан», в отеле «Park Inn Полярные Зори», в универмаге «Волна», в аэропорту, торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл», железнодорожном и морском вокзалах.

Кроме того, в рамках продвижения туристской привлекательности города Мурманска изготовлена печатная продукция – туристические карты-схемы города Мурманска и календари с фотографиями туристических достопримечательностей города Мурманска на 2022 год.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

6.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана   
в целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – МСП).

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 8 753,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 8 026,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 726,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 8 653,8 тыс. рублей, или 98,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 7 953,8 тыс. рублей, или 99,1% от плана, средств областного бюджета - 700,0 тыс. рублей, или 96,3% от плана.

В рамках подпрограммных мероприятий субъектам МСП оказывается информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка.

Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП,   
в состав которой входят 11 организаций (mp.murman.ru/infra). Совместно   
с комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее – КЭР) организации инфраструктуры осуществляют деятельность по поддержке и развитию предпринимательства - проводят обучающие семинары, консультации, конференции, осуществляют сопровождение бизнеса.

В целях повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей в 2021 году проведено 88 мероприятий (семинары, конференции, круглые столы, в том числе в онлайн-формате), которые посетили 1 535 человек, из них количество участников, прошедших обучение, составило 21 человек.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ   
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при администрации города Мурманска создан и функционирует Координационный совет по вопросам МСП (в 2021 году проведено   
три заседания).

Функционирует Портал информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП при администрации города Мурманска (www.mp.murman.ru). В 2021 году данный сайт посетили   
4 935 пользователей, количество просмотров составило 19 785 ед.

В 2021 году в рамках информационно-консультационной поддержки обновлена и издана следующая печатная продукция: буклеты «Дни предпринимательства», информационные буклеты для мероприятий финансовой поддержки, листовки по реестру объектов потребительского рынка города Мурманска, буклеты по защите прав потребителей.

В рамках оказания финансовой поддержки субъектам МСП за счет средств субсидии из областного бюджета трем субъектам МСП предоставлена финансовая поддержка.

Отбор субъектов МСП для предоставления грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям на обеспечение финансовых затрат   
для реализации бизнес-планов проектов проводился в 2021 году дважды.   
На участие в первом отборе поступило четыре заявки, победителем был признан один участник, сумма гранта составила 500 тыс. рублей. Для участия во втором отборе поступило две заявки, победителем признан один участник, сумма гранта составила 500 тыс. рублей.

В рамках отбора субъектов МСП на предоставление субсидий   
для возмещения части затрат, связанных с процентами по кредиту, первым взносом по договорам финансовой аренды (лизинга), приобретением нового оборудования, лицензионного программного обеспечения, разработкой интернет-сайтов, поступило 14 заявок. Победителями признаны 12 субъектов МСП. Общая сумма субсидий составила 5,4 млн. рублей.

На участие в отборе субъектов МСП на предоставление субсидий для обеспечения затрат по предпринимательским проектам поступило пять заявок. Победителями признаны три участника. Общая сумма субсидий составила   
1,1 млн. рублей.

Осуществляется ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, оказываемой администрацией города Мурманска, размещенного на сайте администрации (www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки малого   
и среднего предпринимательства (www.mp.murman.ru). Сведения о субъектах МСП, которым оказана поддержка, и об оказанной им поддержке предоставляются в Федеральную налоговую службу для их внесения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, размещенный на сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (www.rmsp-pp.nalog.ru).

В рамках оказания имущественной поддержки в 2021 году:

- количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП   
в качестве имущественной поддержки, составило 83 ед.;

- количество новых объектов, включенных в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам (далее – Перечень), составило восемь ед.;

- количество новых договоров, заключенных с субъектами МСП   
в качестве имущественной поддержки, составило 58 ед.;

- количество объектов, исключенных из Перечня, в том числе количество объектов, исключенных из Перечня по желанию субъектов МСП, арендующих помещения, с согласия Координационного совета по вопросам малого   
и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска, составило две единицы.

В мае 2021 года состоялся общегородской конкурс «Гермес», основными задачами которого являлись повышение общественного статуса предпринимательства, расширение деловых возможностей, распространение положительного опыта и признание делового авторитета лучших руководителей и коллективов, развитие конкуренции на потребительском рынке города Мурманска, распространение передового опыта, стимулирование деятельности предприятий по совершенствованию форм и методов организации услуг.

В целях улучшения внешнего облика города Мурманска и создания праздничной атмосферы в декабре 2021 года проведен общегородской конкурс «Новогодняя фантазия» по двум номинациям: «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска»   
и «Лучшая новогодняя елка».

Кроме того, с начала 2021 года проведена работа по привлечению хозяйствующих субъектов к выездной торговле при проведении городских праздничных мероприятий: театрализованное народное гулянье «Широкая Масленица» в городе Мурманске и районе Росляково (13 хозяйствующих субъектов), празднование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе Мурманске и районе Росляково   
(14 хозяйствующих субъектов), празднование Дня России (11 хозяйствующих субъектов), празднование 105-летия со дня основания города Мурманска   
(54 хозяйствующих субъекта).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому   
развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана   
в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 33 701,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 32 948,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 753,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 33 224,8 тыс. рублей, или 98,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 32 760,1 тыс. рублей, или 99,4% от плана, средств областного бюджета - 464,7 тыс. рублей, или 61,7% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2021 году осуществлялась своевременно.

7. МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы разработана   
в целях формирования развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности. Задачи МП:

1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ   
по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 3 114 347,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 2 132 128,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 982 218,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 2 731 032,8 тыс. рублей, или 87,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
2 030 450,2 тыс. рублей, или 95,2% от плана, средств областного бюджета -   
700 582,6 тыс. рублей, или 71,3% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2021 году осуществлялась своевременно.

7.1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»   
на 2018-2024 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 1 142 193,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 345 696,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 796 496,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 876 064,5 тыс. рублей, или 76,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
303 114,8 тыс. рублей, или 87,7% от плана, средств областного бюджета -   
572 949,7 тыс. рублей, или 71,9% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году выполнено:

1. Капитальный ремонт пешеходной связи на проезде по ул. Маяковского.

Кроме того, частично выполнены работы по капитальному ремонту:

- тротуара от дома 2 по Северному проезду до домов 34, 44 по ул. Карла Маркса (работы выполнены, за исключением установки барьерного ограждения; общее выполнение составляет 98%). В результате недостаточного привлечения сил и средств подрядчиком было допущено отставание от графика выполнения работ. Ориентировочный срок выполнения работ - 30.07.2022.

- автомобильной дороги по ул. Адмирала флота Лобова (от ул. Алексея Позднякова до дома 65 по ул. Адмирала флота Лобова) – общее выполнение составляет около 96%. Работы не приняты и не оплачены.

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (выполнен ремонт 22 участков автодорог протяженностью около 6,7 км):

- просп. Ленина (от ул. Генерала Журбы до просп. Кольского);

- просп. Кирова (от просп. Кольского до ул. Академика Павлова);

- проезда вдоль дома 1 по ул. Папанина;

- перекрестка ул. Академика Павлова и ул. Радищева;

- ул. Октябрьской, от ул. Челюскинцев до дома 36 по ул. Октябрьской;

- ул. Александра Невского, проезд вдоль дома 98;

- проезда по ул. Маяковского, выборочно (от ул. Саши Ковалева   
до дома 16 по ул. Саши Ковалева);

- проезда от дома 2 до дома 14 по ул. Приморской;

- проезда от дома 14 до дома 18 по Североморскому шоссе;

- пр. Портового (от дома 15 по ул. Привокзальной);

- ул. Привокзальной (проезда к дому 15 по ул. Привокзальной);

- тротуара по ул. Ушакова в районе дома 33/2 по ул. Адмирала флота Лобова;

- просп. Кольского от просп. Кирова до ул. Капитана Пономарева;

- просп. Кольского в районе остановки общественного транспорта   
ул. Морской в северном направлении;

- просп. Кольского от пр. Автопаркового до въезда в ТЦ «Твой» в южном направлении;

- просп. Кольского от пр. Нагорного до въезда к дому 110   
по просп. Кольскому;

- перекрестка ул. Беринга - ул. Баумана;

- проезда вдоль ТЦ «Флагман» по ул. Героев Рыбачьего;

- ул. Шабалина от пр. Михаила Бабикова до ул. Героев Рыбачьего;

- ул. Капитана Копытова;

- Прибрежной автодороги от опоры н/о № 257 до мостового перехода;

- ул. Юрия Смирнова.

Также в 2021 году выполнен ремонт на семи участках автомобильных дорог протяженностью 3,64 км за счет средств областного бюджета:

- ул. Подгорной (от путепровода до первого железнодорожного переезда);

- проезда вдоль дома 80 по ул. Подгорной;

- проезда от дома 66 до дома 54 по ул. Карла Либкнехта;

- проезда вдоль домов 60 - 86 по просп. Кольскому;

- проезда вдоль домов 206, 206А по просп. Кольскому;

- просп. Кольского (проезд вдоль 311 мкр.);

- просп. Ленина, от ул. Профсоюзов до ул. Октябрьской   
(с перекрестками).

Всего в рамках дополнительного финансирования был предусмотрен ремонт 12 участков автодорог, однако в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий ремонт выполнен на семи участках. В связи с поздним сроком подписания дополнительного соглашения с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области соответствующие изменения   
не учтены в бюджете муниципального образования город Мурманск   
в 2021 году и не внесены в МП.

3. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» - ремонт   
26 автомобильных дорог (27 участков работ) протяженностью 13,7 км:

- ул. Сполохи;

- ул. Фрунзе;

- ул. Алексея Хлобыстова;

- ул. Кирпичной;

- пер. Арктического;

- пер. Терского (первый участок от ул. Карла Либкнехта до дома 13   
по пер. Терскому);

- пер. Терского (второй участок от ул. Октябрьской до   
ул. Карла Либкнехта);

- ул. Трудовых Резервов;

- проезда к дому 91 по ул. Старостина;

- ул. Володарского;

- проезда Северного (верхнего участка работ от ул. Старостина   
до дома 25 по пр. Северному);

- проезда Северного (нижнего участка от ул. Карла Маркса до ул. Георгия Седова);

- ул. Капитана Буркова;

- проезда от ул. Капитана Маклакова до дома 27 по ул. Старостина;

- ул. Адмирала флота Лобова;

- просп. Кирова;

- проезда вдоль озера Ледового;

- проезда по ул. Виктора Миронова (от дома 40 корп. 4 до дома 8А   
по ул. Свердлова);

- ул. Виктора Миронова (от дома 30/1 по ул. Свердлова до дома 25/2   
по ул. Юрия Гагарина);

- ул. Ивана Сивко;

- ул. Ростинской;

- ул. Школьной района Росляково;

- Автопаркового проезда;

- ул. Коминтерна;

- пр. Ледокольного (ведется устройство участка тротуара к автобусной остановке);

- ул. Траловой;

- ул. Пищевиков.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств   
и недостижение значительной части плановых показателей обусловлено нарушением подрядчиками сроков выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог.

7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения   
и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 70 932,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 39 498,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 31 434,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 23 543,1 тыс. рублей, или 33,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 15 803,6 тыс. рублей, или 40% от плана, средств областного бюджета - 7 739,5 тыс. рублей, или 24,6% от плана.

В 2021 году на территории муниципального образования город Мурманск зарегистрировано 329 дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), что на 7,8% меньше количества ДТП, зарегистрированных за 2020 год. В результате ДТП погибли девять человек, получили ранения 395 человек. Количество ДТП с участием детей составило 63 ед., количество пострадавших детей –   
45 человек.

В 2021 году в целях предотвращения ДТП и обеспечения безопасности пешеходов создан муниципальный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе ЦПО «ПрофСтарт».

В 2021 году доля участников мероприятий, направленных   
на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, составила 100% от общего числа обучающихся в ОУ.

В отчетный период организовано участие обучающихся муниципальных ОУ в профилактических культурно-просветительских и познавательных мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, городских и областных соревнованиях «Безопасное колесо», акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», «Внимание, дети!», проведены инструктажи   
о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, тематические беседы с приглашением сотрудников УМВД России по Мурманской области.

В период летней оздоровительной кампании 2021 года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, с обучающимися проведены инструктажи о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах города, тематические беседы с приглашением сотрудников УМВД России   
по Мурманской области, викторины, конкурсы плакатов и рисунков «Внимание! Дети!», «Ты и улица», «Зеленая волна», профилактические акции «Лето! Дети! И дорога!», «Защити себя! Соблюдай правила дорожного движения», направленные на закрепление навыков безопасного участия   
в дорожном движении и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, участниками которых стали 2000 мурманских школьников.

В период с 01.09.2021 по 10.09.2021 4 696 обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска стали участниками тематических мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, усиление мер и повышение уровня эффективности деятельности ОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду использования световозвращающих элементов.

Вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, популяризации использования световозвращающих элементов, а также соблюдения Правил перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом были включены   
в тематику совещаний, педагогических советов, родительских собраний.

Кроме того, выполнены работы по:

- установке светодиодных схем безопасных маршрутов обучающихся «дом-школа-дом» в МБОУ города Мурманска ООШ № 4, СОШ №№ 3, 13, 34;

- установке светофорного объекта в районе пешеходного перехода   
у дома 44 по просп. Кирова;

- реконструкции светофорных объектов по адресам: просп. Ленина -   
ул. Генерала Журбы, просп. Ленина - ул. Октябрьская, ул. Старостина -   
ул. Свердлова - Верхне-Ростинское шоссе;

- нанесению горизонтальной разметки дорог холодным пластиком площадью 1 163,1 кв.м;

- установке искусственных неровностей площадью 108,5 кв.м в районе съезда ул. Шмидта - ул. Траловой, остановки общественного транспорта «Улица Траловая» по ул. Подгорной;

- ремонту (устройству) восьми пешеходных переходов в районе: перекрестка ул. Старостина - ул. Мира, домов 11 по ул. Академика Павлова,   
19 по ул. Адмирала флота Лобова, 20 и 10 - 14 по ул. Саши Ковалева;

- устройству четырех пешеходных переходов с технологией проецирования дорожной разметки в районе домов 47 по ул. Свердлова, 30   
по ул. Полярные Зори, 13 по ул. Спортивной, 11 по ул. Кильдинской.

Не выполнены в полном объеме работы по:

- установке искусственных неровностей и ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров ввиду позднего заключения договоров на выполнение указанных работ (декабрь 2021 года);

- установке пешеходных и барьерных ограждений, повышению уровня освещенности участков автомобильных дорог и пешеходных переходов   
по причине признания несостоявшимися конкурсных процедур.

Плановые показатели выполнения работ по устройству пешеходных переходов, ремонту асфальтобетонного покрытия тротуаров уменьшены   
в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным 13.12.2021   
с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (соответствующие изменения не внесены в МП в связи с поздним сроком заключения дополнительного соглашения).

Указанные причины также обусловили неполное освоение предусмотренных финансовых средств.

7.3. Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети

и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 1 668 187,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 560 900,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 107 287,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 598 993,1 тыс. рублей, или 95,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
1 526 093,6 тыс. рублей, или 97,8% от плана, средств областного бюджета -   
72 899,5 тыс. рублей, или 67,9% от плана.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища, расположенного   
на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» организовано привлечение граждан к временным общественно полезным работам. Численность граждан, привлеченных к выполнению указанных работ, – 72 человека.

В 2021 год приобретено 16 остановочных павильонов. Кроме того, приобретено 15 средств малой механизации (28,8% от плана в связи с поздним заключением контракта на поставку техники (декабрь 2021 года).

Заключен контракт с АО «Бюро спецобслуживания» на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. В 2021 году вывезено 378 тел умерших.

Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед городским деловым центром «Арктика», стелы-маяка в составе объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», сетей наружной бытовой и ливневой канализации, городских общественных и уличных туалетов).

Кроме того, в рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнен капитальный ремонт (устройство) наружного освещения:

- пешеходной связи от перекрестка ул. Чумбарова-Лучинского -   
ул. Аскольдовцев к домам 32 корп. 1, 32 корп. 2, 32 корп. 3 по ул. Чумбарова-Лучинского (установлена 21 опора наружного освещения);

- территории земельного участка с кадастровым номером 51:20:0002016:12 (Мурманская область, город Мурманск, ул. Полухина) (установлено 12 опор наружного освещения).

В связи с нарушением условий договора подрядной организацией расторгнуты договоры на выполнение капитального ремонта (устройство) наружного освещения ул. Школьной района Росляково и дворовых территорий домов 170, 172, 174 корп. 1 - 5, 176 корп. 1 - 3 по просп. Кольскому и домов 1, 3 по пер. Якорному.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

7.4. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»   
на 2018-2024 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок   
с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 171 272,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 124 309,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 46 962,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 171 266,9 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
124 304,5 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета -   
46 962,4 тыс. рублей, или 100% от плана.

В 2021 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Транспортной организации АО «Электротранспорт» за счет средств областного бюджета направлена субсидия в размере 46 962,4 тыс. рублей   
на возмещение расходов в рамках реализации Закона Мурманской области   
от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда   
на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Количество реализованных проездных билетов составило 45 907 шт. (82,9% от плана).

Кроме того, АО «Электротранспорт» предоставлены субсидии:

– в размере 124 276,3 тыс. рублей на организацию работы муниципальных маршрутов регулярных перевозок (количество маршрутов регулярных перевозок, по которым заключены муниципальные контракты   
на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск, составило 16 ед.);

– в размере 28,2 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

7.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана   
в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 61 761,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 723,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 38,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 61 165,2 тыс. рублей, или 99% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 133,7 тыс. рублей, или 99% от плана, средств областного бюджета - 31,5 тыс. рублей, или 81,4% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2021 году осуществлялась своевременно.

8. МП «Управление имуществом и жилищная политика»   
на 2018-2024 годы

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи МП:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Обеспечение граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

3. Предоставление муниципальной и государственной поддержки   
в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

4. Сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем.

5. Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих   
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых   
по договорам социального найма.

6. Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

7. Регулирование земельных и имущественных отношений.

8. Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 871 442,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 395 554,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 175 549,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 300 338,4 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 275 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 596 747,8 тыс. рублей, или 68,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск –   
368 276,0 тыс. рублей, или 93,1% от плана, средств областного бюджета – 82 425,1 тыс. рублей, или 46,9% от плана, средств федерального бюджета – 146 046,7 тыс. рублей, или 48,6% от плана. Кроме того, привлечено   
275 488,3 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы разработана в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 336 399,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 20 475,3 тыс. рублей, средства областного бюджета – 15 586,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 300 338,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 165 799,2 тыс. рублей, или 49,3% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 11 397,4 тыс. рублей, или 55,7% от плана, средств областного бюджета – 8 355,1 тыс. рублей, или 53,6% от плана, средств федерального бюджета – 146 046,7 тыс. рублей, или 48,6% от плана.

За 2021 год опубликовано 294 электронных аукциона на приобретение жилых помещений, по результатам которых:

- заключено 17 контрактов на приобретение 17 квартир на вторичном рынке жилья общей площадью 900,5 кв.м;

- заключено 29 контрактов на приобретение 29 квартир у застройщика   
в доме, введенном в эксплуатацию, общей площадью 1 405,0 кв.м.

Все заключенные контракты исполнены и оплачены.

Остальные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В 2021 году принято шесть решений об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в шести многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. По состоянию   
на 01.01.2022 было заключено четыре соглашения об изъятии жилых помещений, два из которых были оплачены на общую сумму 3 914 129,9 рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3 692 923,7 рублей, областного бюджета – 110 603,1 рублей, бюджета муниципального образования город Мурманск – 110 603,1 рублей.

По состоянию на отчетную дату расселены 205 человек из 93 жилых помещений общей площадью 3 656,8 кв.м, из них:

- 173 человека из 77 жилых помещений общей площадью 2 887,9 кв.м   
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2020 году;

- 28 человек из 14 жилых помещений общей площадью 725,8 кв.м   
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2021 году;

- четыре человека из двух жилых помещений общей площадью 43,1 кв.м   
в благоустроенные жилые помещения (выведенные из категории специализированного жилищного фонда).

Расселено 205 человек (58,9% от плана) с высвобождением 93 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 3 656,8 кв.м.

Ограничен доступ в 14 аварийных многоквартирных домов (87,5%   
от плана).

Низкий процент освоения финансирования, предусмотренного подпрограммой, обусловлен признанием значительной части аукционов   
на приобретение жилых помещений несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

8.2. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей

города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 124 892,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 27 203,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 97 688,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 42 244,8 тыс. рублей, или 33,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 19 987,0 тыс. рублей, или 73,5% от плана, средств областного бюджета – 22 257,8 тыс. рублей, или 22,8% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий за 2021 год:

1. Выполнены кадастровые работы по двум земельным участкам (100%   
от плана).

2. За отчетный период 2021 года был объявлен 261 аукцион,   
по результатам которого заключено 15 контрактов на приобретение 15 квартир общей площадью 618,7 кв.м. Все контракты на отчетную дату исполнены, оплачены.

Остальные аукционы признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Запланировано расселить в 2021 году 116 человек из 52 жилых помещений общей площадью 2 136,2 кв.м.

В рамках реализации мероприятия расселены 86 человек из 40 жилых помещений общей площадью 1 765,5 кв.м, из них:

– 61 человек из 27 жилых помещений общей площадью 1 215,2 кв.м   
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2020 году;

– 25 человек из шести жилых помещений общей площадью 550,3 кв.м   
в благоустроенные жилые помещения, приобретенные в 2021 году.

3. Ограничен доступ в 16 аварийных многоквартирных домов.

Низкий процент освоения финансирования, предусмотренного подпрограммой, обусловлен признанием значительной части аукционов   
на приобретение жилых помещений несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и   
многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях предоставления муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 138 432,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 76 157,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 62 274,6 тыс. рублей[[1]](#footnote-1). Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 275 000 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 127 969,8 тыс. рублей, или 92,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 76 157,6 тыс. рублей, или 100,0% от плана, средств областного бюджета – 51 812,2 тыс. рублей, или 83,2% от плана. Кроме того, привлечено 275 488,3 тыс. рублей   
за счет средств внебюджетных источников.

В рамках реализации подпрограммы молодым и многодетным семьям города Мурманска, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, предоставляется государственная и муниципальная поддержка   
в форме социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

Право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - Свидетельство).

За отчетный период выдано 118 Свидетельств, в том числе:

- по муниципальной программе – 62 молодым семьям и 10 многодетным семьям;

- по региональной программе - 46 молодым семьям.

По состоянию на 01.01.2022 улучшили свои жилищные условия   
113 семей, в том числе:

– по муниципальной программе – 68 семей, в том числе восемь многодетных семей, которым перечислены социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму   
43 207,2 тыс. рублей;

– по региональной программе - 45 семей, которым перечислены социальные выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов,   
а также бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 56 898,5 тыс. рублей.

Кроме того, за отчетный период дополнительные социальные выплаты   
в связи с рождением (усыновлением) ребенка предоставлены 32 семьям   
на общую сумму 4 481,2 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

В соответствии с Законом Мурманской области от 19.12.2019   
№ 2454-01-ЗМО «О единовременной денежной выплате многодетным семьям на улучшение жилищных условий и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области» с 01.01.2020 многодетные семьи имеют право на предоставление иной меры социальной поддержки   
по обеспечению жилыми помещениями в виде единовременной денежной выплаты взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.

За отчетный период единовременная денежная выплата предоставлена   
75 многодетным семьям (мероприятие носит заявительный характер).

Освоение бюджетных ассигнований не в полном объеме, а также количество получателей единой денежной выплаты (далее – ЕДВ) определено по следующим обстоятельствам:

- отказ многодетных семей от получения ЕДВ в пользу предоставления земельного участка (в порядке установленной очередности);

- утрата многодетными семьями права на получение ЕДВ (выезд семей   
на постоянное место жительства за пределы Мурманской области, возрастная категория детей - старше 23 лет);

- срок предоставления документов, подтверждающих реализацию ЕДВ   
на улучшение жилищных условий, составляет девять месяцев с даты ее предоставления;

- невозможность выполнения многодетными семьями условий, установленных действующим нормативным правовым актом, в части требований по соблюдению учетной нормы общей площади приобретаемого жилого помещения.

8.4. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные

жилые помещения» на 2018-2024 годы

В связи с отсутствием бюджетных ассигнований и плановых показателей за отчетный год и на последующие годы реализации подпрограммы рекомендуется рассмотреть возможность ее досрочного завершения либо корректировки ожидаемых конечных результатов реализации и ресурсного обеспечения подпрограммы.

8.5. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих   
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам   
социального найма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 4 200,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный период предусмотренные финансовые средства   
не расходовались.

В целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, объявлено   
три аукциона на приобретение жилых помещений, которые не состоялись ввиду отсутствия заявок.

8.6. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 162 455,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы   
за отчетный период освоены средства в размере 156 623,7 тыс. рублей,   
или 96,4% от плана.

За 2021 год в рамках реализации программных мероприятий выполнялись:

1. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества. За отчетный период проведена оценка   
436 объектов (77,2% от плана).

2. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости (данная категория работ подразумевает изготовление технических паспортов, технических планов, справок (о регистрации права собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых лет), актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимого имущества).

За отчетный период подрядчиками выполнены работы по изготовлению технической документации в отношении 262 объектов на сумму 2 991,0 тыс. рублей (100,8% от плана, работы выполняются в соответствии с поступившими заявками).

3. Обеспечение деятельности МКУ «Центр по контролю   
за использованием муниципального имущества».

4. Мероприятия, связанные с обеспечением сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (за отчетный период проведено 279 мероприятий, или 116,3% от плана).

5. Проведение государственной экспертизы проектной документации   
в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт крыши административного здания по адресу:   
ул. Комсомольская, дом 10».

6. Приобретение жилых помещений для отнесения их   
к специализированным жилым помещениям. За отчетный период приобретено две квартиры (100,0% от плана).

7. Снос аварийных нежилых зданий, строений (муниципального имущества, объекта инженерной инфраструктуры) в количестве трех ед. (100,0% от плана).

8. Оформление наследственных прав на выморочное имущество   
в количестве 57 ед. (154,1% от плана).

9. Осуществление проверки правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги. Проведена проверка 2 026 расчетов (100,3% от плана).

10. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. Оплачено 3 585 счетов (102,4%   
от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

8.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета

имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 105 062,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 104 110,3 тыс. рублей, или 99,1% от плана.

9. МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы

МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы разработана   
в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи МП:

1. Создание условий для строительства.

2. Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

3. Обеспечение развития градостроительной деятельности   
и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 73 228,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 232,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 996,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 73 013,0 тыс. рублей, или 99,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 61 017,0 тыс. рублей, или 99,6% от плана, средств областного бюджета - 11 996,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2021 году осуществлялась своевременно.

9.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства

на территории муниципального образования город Мурманск»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства   
на территории муниципального образования город Мурманск»   
на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для строительства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 26 125,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 14 129,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 996,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 26 125,3 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 14 129,3 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета - 11 996,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

В целях создания условий для строительства ведутся работы   
по обеспечению объектами коммунальной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году выполнены:

- работы по технологическому присоединению к электрическим сетям   
40 жилых домов, расположенных в районе проезда Ледокольного   
в кадастровом квартале 51:20:0001318;

- инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации   
на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском административном округе города Мурманска   
по ул. Северного Сияния;

- инженерные изыскания в целях подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям   
в Первомайском административном округе города Мурманска в районе   
ул. Северного Сияния (северная часть) и ул. Лучистой.

Кроме того, произведена оплата в размере 50% по договору   
с единственным поставщиком на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения   
для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 51:20:0002400, 51:20:0002405, 51:20:0000000:58, заключенным в 2020 году   
с ГОУП «Мурманскводоканал». Срок завершения указанных работ – 30.09.2022.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

9.2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска»   
на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 5 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 5 000,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году:

1. Изготовлена и размещена социальная наружная реклама государственных праздников и мероприятий (76-я годовщина Победы   
в Великой Отечественной войне, День России, День памяти и скорби (22 июня) и городских праздников, мероприятий (городской праздник День мужества   
и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны, 105-летие города Мурманска).

2. Дважды внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск.

3. Выдано 158 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (100% от плана) и 380 предписаний о демонтаже рекламных конструкций (100% от плана).

Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы составил 2 152,0 тыс. рублей (100% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

9.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства

и территориального развития администрации города Мурманска»

на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства   
и территориального развития администрации города Мурманска»   
на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития градостроительной деятельности и территориального планирования   
в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 42 103,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 41 887,7 тыс. рублей, или 99,5% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2021 году осуществлялась своевременно.

10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи МП:

1. Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.

2. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий   
для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения   
к осенне-зимнему периоду.

4. Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности.

5. Содействие организации эффективного управления МКД.

6. Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных.

7. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

8. Обеспечение исполнения решений ОМСУ в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений   
на территории города Мурманска.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 398 838,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 398 799,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 38,7 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 386 647,8 тыс. рублей, или 96,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
386 609,1 тыс. рублей, или 96,9% от плана, средств областного бюджета -   
38,7 тыс. рублей, или 100% от плана. Кроме того, привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Реализация мероприятий МП в 2021 году осуществлялась своевременно.

10.1. Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства

города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Ремонт элементов благоустройства города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 660,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 197,3 тыс. рублей, или 29,9% от плана.

В 2021 году выполнены:

- инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт подпорной стены в районе объекта спорта «Крытый каток с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», расположенный по адресу: ул. Капитана Орликовой, дом 9;

- капитальный ремонт подпорной стены в районе дома 24 по ул. Капитана Орликовой.

Неполное освоение предусмотренных финансовых ресурсов обусловлено расторжением муниципального контракта по капитальному ремонту подпорной стены в районе дома 24 по ул. Капитана Орликовой (контракт исполнен частично, невозможность выполнения работ обусловлена не зависящими   
от сторон контракта причинами).

В связи с отсутствием бюджетных ассигнований и плановых показателей на последующие годы реализации подпрограммы рекомендуется рассмотреть возможность ее досрочного завершения либо корректировки ожидаемых конечных результатов реализации и ресурсного обеспечения подпрограммы.

10.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования

город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 2 707,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 2 676,2 тыс. рублей, или 98,9% от плана. Кроме того, привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В 2021 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены:

- работы по ремонту системы отопления СОШ № 21;

- ежеквартальный сбор и обработка данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск – собрано данных, подготовлено отчетов - 50 ед. (100% от плана);

- актуализация схемы теплоснабжения города Мурманска;

- возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды (мероприятие носит заявительный характер). Расходы возмещены 11 нанимателям (100% от плана), освоено 47,2 тыс. рублей (60,4% от плана).

Кроме того, управляющими организациями города Мурманска за счет собственных средств выполнены работы, направленные на энергосбережение   
и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

10.3. Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального

хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе

в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 6 921,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 6 193,5 тыс. рублей, или 89,5% от плана.

В 2021 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены:

1. Инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации на капитальный ремонт сети хозяйственно-бытовой канализации по ул. Чумбарова-Лучинского, дом 5, на капитальный ремонт кабельной сети электроснабжения от ТП-165 до дома 8 по ул. Полярные Зори.

2. В целях реконструкции муниципальных коммунальных сетей заключен контракт с ФГБУ «Мурманское УГМС» на предоставление специализированной информации в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, проведены инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания, экологическая экспертиза, разработана проектная документация на выполнение работ по реконструкции сети ливневой канализации, расположенной в районе многоквартирного дома 19   
по ул. Достоевского, проведена государственная экспертиза проектной документации.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств   
и недостижение ряда плановых значений показателей обусловлено нарушением подрядной организацией ООО «Мурманстрой» сроков выполнения работ   
по реконструкции сети водоотведения в районе многоквартирного дома 45   
по просп. Ленина.

10.4. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов

муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 166 096,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 156 157,3 тыс. рублей, или 94% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году выполнены следующие работы:

- демонтаж 307 рекламных конструкций;

- текущий ремонт в 50 муниципальных квартирах;

- капитальный ремонт первого подъезда многоквартирного дома 6/1   
по ул. Свердлова;

- ремонт фасада павильона подземного перехода по просп. Героев-североморцев;

- обследование несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома 19 по ул. Академика Павлова;

- техническое обслуживание средств охранной сигнализации   
и видеоконтроля на объектах незавершенного строительства (подземный переход в районе просп. Героев-североморцев);

- внесение изменений в проектную документацию и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт жилого помещения 41, расположенного по адресу: просп. Ленина, дом 45;

- устранение аварий на 39 участках внутриквартальных сетей холодного водоснабжения и пяти участках сетей теплоснабжения;

- текущий ремонт 14 участков муниципальных инженерных сетей.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ   
по текущему ремонту муниципальных квартир и по реконструкции теплотрассы на объекте «Котельная по ул. Фестивальной, дом 10 (дублер)».

10.5. Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан

по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан   
по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях содействия организации эффективного управления МКД.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 194,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 194,3 тыс. рублей, или 100% от плана.

В 2021 году выполнялись мероприятия, связанные со стимулированием   
и поддержкой инициатив граждан по управлению МКД на территории муниципального образования город Мурманск. Средства в размере 4,6 тыс. рублей направлены на возмещение затрат одному председателю за регистрацию товарищества собственников недвижимости. Мероприятие носит заявительный характер.

Кроме того, в 2021 году проведен городской конкурс «Дом, в котором мы живем» в рамках проекта «Мурманск - город чистоты».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

10.6. Подпрограмма «Представление интересов муниципального

образования город Мурманск как собственника жилых помещений»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 158 149,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 157 177,2 тыс. рублей, или 99,4% от плана, за счет средств местного бюджета.

По состоянию на отчетную дату в муниципальном образовании город Мурманск числилось 1 977 МКД, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности (98,9% от плана).

В рамках подпрограммы в 2021 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Новые формы управления» - освоено 70 063,0 тыс. рублей (100% от плана).

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД - оплачено 1 082 счета за январь - декабрь 2021 года на общую сумму   
39 426,3 тыс. рублей (97,9% от плана).

3. Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству (мероприятие носит заявительный характер) трем организациям - освоено 42 506,8 тыс. рублей (99,8% от плана).

4. Возмещение затрат юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по оказанию мер социальной поддержки жителям   
и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг (мероприятие носит заявительный характер, оплата производится на основании фактически предъявленных организациями документов) - освоено 73,8 тыс. рублей (99,9% от плана), затраты возмещены пяти организациям.

5. Предоставлено финансовое обеспечение на разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы на дизельной котельной, расположенной в районе Дровяном. Указанные работы выполнены, проверка подтверждающих документов будет произведена в 2022 году.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

10.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 50 804,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 50 766,2 тыс. рублей, средства областного бюджета - 38,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 50 823,9 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 50 785,2 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета - 38,7 тыс. рублей, или 100% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2021 году осуществлялась своевременно.

10.8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019 – 2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019 – 2024 годы разработана в целях обеспечения исполнения решений ОМСУ в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений   
на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 13 304,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 13 228,1 тыс. рублей, или 99,4% от плана.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана

окружающей среды» на 2018-2024 годы

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения охраны, улучшения качества окружающей среды, снижения преступности и обеспечения безопасной среды проживания. Задачи МП:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.

2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

3. Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

4. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

5. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 1 337 422,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 263 801,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 252 726,40 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 820 894,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 290 681,9 тыс. рублей, или 96,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
220 596,4 тыс. рублей, или 83,6% от плана, средств областного бюджета -   
249 190,9 тыс. рублей, или 98,6% от плана, средств федерального бюджета -   
820 894,6 тыс. рублей, или 100% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2021 году осуществлялась своевременно.

11.1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды

в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске»   
на 2018-2024 годы разработана в целях снижения негативного воздействия   
на окружающую среду отходов производства и потребления, повышения уровня экологической культуры населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 1 189 838,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 130 884,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 238 059,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 820 894,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 189 838,8 тыс. рублей, или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
130 884,7 тыс. рублей, или 100% от плана, средств областного бюджета -   
238 059,5 тыс. рублей, или 100% от плана, средств федерального бюджета -   
820 894,6 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2021 году:

1. Территория города Мурманска очищена от отходов объемом   
2 972,97 куб.м, убрано 237 300 кг отработанных автомобильных покрышек, ликвидировано 227 несанкционированных свалок.

2. Выполнены работы по возведению блоков общей длиной 120 п.м.   
для предотвращения образования несанкционированных свалок.

3. Выполнялись работы по еженедельному сбору, вывозу   
и обезвреживанию отходов из 18 контейнеров, установленных по 18 адресам.

4. Организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию)   
5 848 ртутьсодержащих ламп и термометров, собранных от населения города.

5. Осуществлялось содержание ММБУ «Экосистема».

6. Изготовлено 450 ед. печатной продукции в сфере охраны окружающей среды.

7. Проведен общегородской смотр-конкурс «Мой зеленый город - мой уютный дом».

8. В газете «Вечерний Мурманск» опубликовано четыре информационных сообщения по вопросу охраны зеленых насаждений   
на территории города Мурманска.

Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна» заключен договор на выполнение работ по рекультивации городской свалки твердых отходов. Срок выполнения работ – до 31.07.2023.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

11.2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища

на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы разработана в целях расширения городского кладбища и обеспечения стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 46 894,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 4 733,7 тыс. рублей, или 10,1% от плана.

В 2021 году в рамках реализации программных мероприятий заключены муниципальные контракты на выполнение работ по:

- строительству городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши на участке «Сангородок у кедра», а также участке между секторами №№ 31 и 46 (левая сторона) (подрядчиком нарушены сроки выполнения работ на данном участке);

- подготовке проектной и рабочей документации на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (второй участок) (подрядчиком нарушены сроки выполнения работ);

- отбору образцов (проб) песка, асфальтобетона и проведению лабораторных испытаний отобранных материалов по объекту: «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (муниципальный контракт от 20.02.2021 № 16). Работы выполнены и оплачены;

- проверке исполнительных геодезических схем по секторам захоронений №№ 3, 4, 5, 6 (заключен муниципальный контракт от 01.06.2021 № 124, срок исполнения – 18.10.2021);

- инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной документации по объекту: «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола - Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (второй участок площадью 16,0 га) (срок исполнения – 30.08.2021).

В связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ принято решение о расторжении в одностороннем порядке муниципального контракта на строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра».

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ   
по исполнительной геодезической съемке и геотехническому контролю (инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания при строительстве) секторов захоронений №№ 5, 6, участки с номерами 4.5.1 - 4.5.4 и 4.6.1 - 4.6.5 для установления соответствия фактически выполненных работ   
с проектной документацией, а также на оказание услуг по определению мероприятий в целях выполнения работ по устранению недостатков (дефектов), допущенных подрядчиком на секторах захоронений № 5 и № 6. На основании результатов исполнения указанных контрактов выполнен расчет причиненных подрядчиком убытков, ведется работа по взысканию убытков.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ   
по строительству объекта: «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра» (устранению недостатков (дефектов)». Срок завершения работ – первый квартал 2022 года.

Мероприятия подпрограммы реализованы частично.

11.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма,

терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов

в городе Мурманске» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске»   
на 2019-2024 годы разработана в целях профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов   
и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе   
Мурманске.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 12 262,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 12 190,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 72,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 11 953,2 тыс. рублей, или 97,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 11 881,2 тыс. рублей, или 97,5% от плана, средств областного бюджета - 72,0 тыс. рублей, или 100% от плана.

В рамках подпрограммы разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан, профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению нелегальной миграции, противодействию терроризму и экстремизму.

В ходе реализации подпрограммы в 2021 году выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена совместная со СМИ ежегодная акция «Прощай, оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Размещено 15 публикаций в газете «Вечерний Мурманск» (100% от плана).

2. Поощрены денежными премиями наиболее отличившиеся сотрудники подразделений полиции (50 человек), а также граждане, проявившие активную гражданскую позицию (10 человек). Поощрения осуществлялись   
при проведении общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона и на различных совещаниях сотрудников органов внутренних дел в торжественной обстановке с освещением в СМИ.

3. Изготовлено 60 000 плакатов и листовок профилактической направленности.

4. В 2021 году продолжена работа по развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» (далее - АПК). Заключено и исполнено семь муниципальных контрактов в целях приобретения оборудования и комплектующих для АПК, программного обеспечения.

В настоящее время на территории города Мурманска установлено   
и подключено к АПК 465 камер видеонаблюдения. Сотрудники УМВД России по Мурманской области осуществляют постоянный мониторинг камер видеонаблюдения АПК. По результатам мониторинга организовано обобщение получаемой информации с последующим сообщением   
о выявленных недостатках в ММБУ «Центр организации дорожного движения».

5. В целях формирования в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе   
на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения   
к любым формам противоправных деяний организовано и проведено   
19 мероприятий в сфере молодежной политики, шесть мероприятий в сфере культуры, четыре мероприятия в сфере физической культуры и спорта,   
пять мероприятий в сфере образования.

6. В целях противодействия вовлечению в террористическую, криминальную деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей с использованием возможностей СМИ, в том числе электронных, обеспечено информирование населения о возможных угрозах террористического характера и порядке действий при возникновении данных угроз и иных ЧС. Также в период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий осуществлялось информирование населения   
с использованием возможностей СМИ о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, ограничении движения транспорта, необходимости повышения бдительности.

7. За отчетный период проведено шесть заседаний антитеррористической комиссии. Опубликовано шесть материалов о проведенных заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск и комиссии по профилактике правонарушений в городе Мурманске.

8. Проведено 135 методических занятий, бесед по профилактике правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов с различными категориями населения.

По данным УМВД России по Мурманской области, в 2021 году зарегистрировано 5 548 преступлений (на 2,8% меньше, чем в 2020 году).   
При этом уровень раскрываемости уличных преступлений составил 49,7%, уровень раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах, - 61,5%.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

11.4. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных»   
на 2018-2024 годы разработана в целях сокращения численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 33 766,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 19 171,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 14 594,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 29 495,4 тыс. рублей, или 87,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 18 436,0 тыс. рублей, или 96,2% от плана, средств областного бюджета - 11 059,4 тыс. рублей, или 75,8% от плана.

В 2021 году поступило 1 170 заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, что составляет 89%   
от планового показателя (мероприятие носит заявительный характер).

В рамках реализации программных мероприятий ММБУ «Центр содержания животных» произведены отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных в количестве 939 голов   
(94,1% от плана).

Кроме того, реализовано мероприятие по созданию дополнительных мест для содержания животных без владельцев в приютах для животных   
(15 вольеров для 45 животных). В связи с просрочкой подрядчиком сроков исполнения обязательств по договору вольеры были поставлены в разобранном виде.

В настоящее время сборка и проверка вольеров выполнена. В отношении подрядчика ведется претензионная работа. Невозможность оплаты работ   
по договору в полном объеме обусловила неполное освоение предусмотренных финансовых средств.

11.5. Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня защищенности граждан от ЧС природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 54 660,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 54 660,8 тыс. рублей, или 100% от плана.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия по четырем ключевым направлениям:

1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС. Количество принятых и обработанных обращений по Системе-112 за 2021 год составило 159 285 ед. (100% от плана). Количество принятых и обработанных заявок о фактах возникновения ЧС составило 1300 обращений (100% от плана).

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, обучающихся и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера. Количество подготовленных специалистов по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО Мурманского городского звена   
по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев» составило   
264 человека (75% от плана).

3. Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе   
или возникновении ЧС природного, техногенного характера и иных происшествий (содержание и обеспечение функционирования пунктов временного размещения населения, пострадавшего при ЧС).

Также обеспечивается содержание и обеспечение функционирования пункта временного размещения населения, пострадавшего при ЧС по адресу: ул. Героев-североморцев, дом 5.

4. Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, материальных и культурных ценностей, природной среды в зоне ЧС   
и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

По обращениям обслужено 773 человека, проведено 910 аварийно-спасательных работ, в том числе: при ЧС природного характера - шесть, при ЧС техногенного характера - 18, при ДТП - 70, бытовых работ - 773, ложных выездов - 43.

Количество пострадавших граждан - 523 человека, в том числе: оказана помощь (спасено) - 444 человека, погибло - 79 человек.

Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия   
с 2 466 гражданами.

Также на территории муниципального образования город Мурманск проведено восемь профилактических мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2021 году осуществлялась своевременно.

12. МП «Управление муниципальными финансами»

на 2018-2024 годы

МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска. Задачи МП:

1. Создание условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности   
и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 266 153,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий за 2021 год освоены средства в размере 183 374,5 тыс. рублей, или 68,9% от плана.

12.1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности

органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 39 692,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 38 524,9 тыс. рублей, или 97,1% от плана.

Средний процент достижения целевых индикаторов мероприятий составил 100,0%.

В результате реализации подпрограммы за 2021 год:

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных к обучению составила 99,0% при плановых показателях 99,0%;

- уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности ОМСУ составил 93,8% при плановых показателях 94,0%;

- обеспечены публикация в сети Интернет бюджета для граждан, размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте   
в сети Интернет (bus.gov.ru), реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов;

- проведена оценка результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета и формирование их ежегодного рейтинга на основе утвержденной Методики.

За 2021 год в рамках мероприятий подпрограммы:

- в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих ОМСУ приобретены (модернизированы) компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, обновлены информационно–справочные системы, а также для нужд ОМСУ приобретены основные средства, в том числе мебель и сервер;

- в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих организовано посещение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации.

12.2. АВЦП «Обеспечение эффективного управления

муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 226 460,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства   
в размере 144 849,6 тыс. рублей, или 64,0% от плана.

Низкий процент исполнения заключается в досрочном погашении задолженности по кредитам коммерческих банков. Исполнение данного мероприятия в сложившемся объеме позволило достигнуть положительного бюджетного эффекта.

13. МП «Развитие муниципального самоуправления

и гражданского общества» на 2018-2024 годы

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения эффективности муниципального управления на основе системы принятия решений   
с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского развития. Задачи МП:

1. Расширение применения информационных технологий в ОМСУ.

2. Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска   
на получение объективной информации о деятельности ОМСУ, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

3. Обеспечение деятельности ОМСУ, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

4. Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.

5. Предупреждение (профилактика) коррупции.

6. Обеспечение деятельности администрации города Мурманска   
по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 712 897,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 676 522,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 20 187,0 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 16 187,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий за отчетный период освоены средства в размере 709 122,4 тыс. рублей, или 99,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 677 868,8 тыс. рублей, или 100,2% от плана, средств областного бюджета -   
17 432,7 тыс. рублей, или 86,4% от плана, средств федерального бюджета -   
13 820,9 тыс. рублей, или 85,4% от плана.

13.1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях расширения применения информационных технологий в ОМСУ.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 13 643,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 13 628,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 15,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы   
за отчетный период освоены средства в размере 12 952,2 тыс. рублей,   
или 94,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 12 936,9 тыс. рублей, или 94,9% от плана, средств областного бюджета – 15,3 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий выполнялось внедрение и поддержка систем в области информационных технологий (программное обеспечение, системы автоматизированных рабочих мест).

Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям администрации города Мурманска в результате реализации программных мероприятий составила 99%.

13.2. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск»   
на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск»   
на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации   
о деятельности ОМСУ, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 80 505,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы   
за отчетный период освоены средства в размере 80 429,7 тыс. рублей, или 99,9% от плана.

За 2021 год газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно   
и своевременно доставлялась читателям.

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ и социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты «Вечерний Мурманск» за отчетный период составила 91,9% (98,8% от плана). Печатные площади для опубликования нормативных правовых актов ОМСУ предоставлялись в необходимых объемах.

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам.

Реализация программы позволяет в полном объеме обеспечивать конституционное право жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности администрации города Мурманска, Совета депутатов города Мурманска, а также объективной информации о социально-экономических и политических процессах, происходящих в обществе.

13.3. Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск,

учреждений в области молодежной политики, физической культуры

и спорта» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений   
в области молодежной политики, физической культуры и спорта»   
на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 320 282,5 тыс. рублей (бюджет муниципального образования город Мурманск).

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 320 282,5 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

За 2021 год в рамках реализации программных мероприятий обеспечивалась текущая деятельность ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»,   
МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» и ММКУ «Управление закупок».

ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» в соответствии с целями и видами деятельности обеспечивает деятельность ОМСУ (в том числе обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, оказывает транспортные услуги, организует охрану вверенных зданий и сооружений, их бытовое   
и коммунальное обслуживание и др.).

МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» обеспечивает организацию работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

ММКУ «Управление закупок» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=C356931A267C4C6EFFB03786744669CEF28C1757081FA9CEE32BBCC8E8B3B154061DF79B45F01A7DBEAB2133BANBC6N) от 05.04.2013 № 44-ФЗ   
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таким образом, ключевым результатом реализации подпрограммы   
за отчетный период стало обеспечение своевременного обслуживания в полном объеме деятельности ОМСУ.

Мероприятия подпрограммы реализовывались своевременно.

13.4. Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских

инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив   
в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях развития институтов гражданского общества, стимулирования участия граждан   
и организаций в общественных объединениях, поддержки общественных   
и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотического воспитания населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 8 764,7 тыс. рублей (бюджет муниципального образования город Мурманск).

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 8 764,7 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

За 2021 год в рамках подпрограммы продолжилась реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки СОНКО;

- создание условий для развития и организации общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска и их привлечение к содействию   
в решении вопросов местного значения;

- популяризацию ветеранского движения, создание условий   
для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска.

За отчетный период:

1. Проведен конкурс программ (проектов) СОНКО в целях предоставления СОНКО субсидий. На конкурс подано 13 заявок, по итогам конкурса 12 СОНКО признаны победителями. Общая сумма предоставленных субсидий составила 800,0 тыс. рублей.

2. Организованы и проведены следующие мероприятия, направленные   
на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска:

- проведение мероприятия, посвященного окончанию полярной ночи   
на широте города Мурманска «Первый рассвет» (11.01.2021);

- участие в мероприятии, посвященном 30-й годовщине со Дня подъема военно-морского флага на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» (20.01.2021);

- проведение заочного заседания Общественного совета   
при администрации города Мурманска, на котором решались вопросы местного значения (25.01.2021);

- сопровождение траурного мероприятия по случаю кончины Почетного гражданина города-героя Мурманска Дмитриевой Зинаиды Ивановны (30.01.2021);

- сопровождение траурного мероприятия по случаю кончины Почетного гражданина города-героя Мурманска Орешеты Михаила Григорьевича (12.02.2021);

- проведение торжественных мероприятий, посвященных 32-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан, в котором приняли участие участники боевых действий, обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска, представители общественных организаций города Мурманска (15.02.2021);

- проведение мероприятия, посвященного Дню памяти и скорби (22.02.2021);

- проведение мероприятий, посвященных чествованию представителей общественности, в связи с празднованием Дня защитника Отечества   
и Международного женского дня (февраль – март 2021 года);

- проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню защитника Отчества и Международному женскому дню (04.03.2021);

- проведение консультационного семинара для представителей общественных объединений и СОНКО по конкурсу программ (проектов) СОНКО (05.04.2021);

- проведение общегородской «Вахты памяти и скорби» (06.05.2021);

- проведение мероприятия, посвященного Дню стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны (18.06.2021);

- участие в мероприятии, посвященном памяти военнослужащих   
61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота, погибших на Северном Кавказе (26.06.2021);

- участие в мероприятиях, посвященных 21-й годовщине со дня гибели экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск» (12.08.2021);

- участие в мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны (03.09.2021);

- проведение мероприятия, посвященного Дню пожилого человека (01.10.2021);

- проведения торжественных мероприятий, приуроченных   
к 77-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье   
(14.10.2021 - 15.10.2021);

- участие в мероприятиях, посвященных 316-й годовщине формирования морской пехоты в России (27.11.2021);

- участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов (01.12.2021 - 10.12.2021);

- организация и проведение новогодних мероприятий, посвященных чествованию ветеранов (20.12.2021 - 30.12.2021);

- проведение торжественного мероприятия, посвященного чествованию лауреатов премии главы муниципального образования город Мурманск   
«За активную общественную работу» в 2021 году (22.12.2021).

3. Для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих оказана помощь девяти подшефным администрации города Мурманска войсковым частям в рамках значимых памятных дат и событий.

13.5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях предупреждения (профилактики) коррупции.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 40,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 40,0 тыс. рублей (100,0% от плана).

Мероприятия по противодействию коррупции в администрации города Мурманска проводятся в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Мурманска, утвержденного распоряжением администрации города Мурманска от 30.11.2018 № 80-р.

В целях предупреждения (профилактики) коррупции в муниципальном образовании город Мурманск за 2021 год с муниципальными служащими администрации города Мурманска проведено 30 методических занятий, бесед по профилактике коррупции.

Кроме того, изготовлена печатная продукция антикоррупционной тематики (40 тыс. ед.).

Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, составила 0,2% при плановом значении 2,0%.

Мероприятия подпрограммы в 2021 году реализовывались своевременно.

13.6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации

города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения деятельности администрации города Мурманска по выполнению муниципальных функций   
и переданных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 289 661,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 253 302,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 20 171,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 16 187,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП за отчетный период освоены средства в размере 286 777,3 тыс. рублей, или 99,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск – 255 539,0 тыс. рублей, или 100,9% от плана, средств областного бюджета – 17 417,4 тыс. рублей, или 86,3% от плана, средств федерального бюджета – 13 820,9 тыс. рублей, или 85,4% от плана.

Мероприятия АВЦП реализовывались своевременно.

14. МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территорий города Мурманска   
в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 364 344,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 165 464,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 122 892,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 75 988,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 339 624,8 тыс. рублей, или 93,2% от плана, из них средства муниципального бюджета – 153 104,5 тыс. рублей, или 92,5% от плана, средств областного бюджета – 110 532,4 тыс. рублей, или 89,9% от плана, средств федерального бюджета – 75 988,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

14.1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства

территорий муниципального образования город Мурманск»

на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию программных мероприятий в 2021 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства   
в размере 364 344,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 165 464,1 тыс. рублей, средства областного бюджета – 122 892,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 75 988,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 339 624,8 тыс. рублей, или 93,2% от плана, из них средства муниципального бюджета – 153 104,5 тыс. рублей, или 92,5% от плана, средств областного бюджета – 110 532,4 тыс. рублей, или 89,9% от плана,   
средств федерального бюджета – 75 988,0 тыс. рублей, или 100,0% от плана.

За 2021 год в части благоустройства общественных территорий ведутся работы по благоустройству следующих объектов:

- территории в районе дома 101 по проспекту Кольскому;

- сквера у памятника В.И. Ленину (включая проведение работ   
по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину»).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы в части благоустройства общественных территорий по состоянию на 01.01.2022:

1. На территории в районе дома 101 по просп. Кольскому работы выполнены в полном объеме.

2. В сквере у памятника В.И. Ленину работы выполнены с нарушениями.

Принять работы в 2021 году не представилось возможным по причине ухудшения погодных условий. Заключено дополнительное соглашение, предусматривающее выполнение работ по устранению замечаний в период с 15.05.2022 по 30.06.2022.

В рамках реализации программных мероприятий в части благоустройства дворовых территорий на 01.01.2022 планировалось благоустройство следующих дворовых территорий:

- домов 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 по ул. Капитана Орликовой (второй этап);

- дома 19 по ул. Полярные Зори;

- дома 18 по ул. Чумбарова-Лучинского;

- дома 11 по ул. Шмидта;

- домов 46, 48, 50 по просп. Ленина, дома 9а по ул. Академика Книповича;

- домов 26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3 по ул. Аскольдовцев;

- домов 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по ул. Крупской;

- дома 31 по ул. Челюскинцев;

- дома 30 корп. 3 по ул. Александрова;

- дома 9 по ул. Карла Маркса;

- дома 4 по ул. Генерала Журбы;

- дома 9 по ул. Академика Павлова;

- домов 57, 59 по ул. Академика Павлова;

- дома 33 корп. 2 по ул. Академика Книповича;

- домов 2, 6 по просп. Кольскому;

- домов 6, 8 по ул. Александрова, дома 4 по пр. Ивана Халатина;

- дома 73 по ул. Александра Невского;

- дома 12 по ул. Самойловой;

- дома 61 по просп. Ленина;

- домов 53, 55, 57, 59 по ул. Баумана.

Из 20 предусмотренных к благоустройству в 2021 году дворовых территорий:

- на 17 объектах работы завершены;

- на трех объектах (пр. Ивана Халатина, дом 4 и ул. Александрова,   
дом 6, 8[[2]](#footnote-2), ул. Самойловой, дом 12, ул. Академика Павлова, дом 9) основные работы завершены.

Оставшиеся работы по установке электропривода ворот на объекте   
по ул. Самойловой, дом 12 будут выполнены в срок до 10.03.2022. Работы   
по ремонту лестницы и отделка штукатуркой подпорных стен на объекте   
по ул. Академика Павлова, дом 9 будут выполнены при наступлении благоприятных погодных условий.

Перенос сроков связан с недостаточным привлечением сил и средств подрядными организациями, а также задержкой поставки металлоконструкций для выполнения работ по благоустройству (устройству ограждений) по причине значительного увеличения стоимости строительных материалов в 2021 году.

За неисполнение обязательств, предусмотренных гражданско-правовыми договорами, к подрядчикам будут применены штрафные санкции. Заказчиком работ в отношении порядных организаций ведется претензионная работа.

III. Основные рекомендации по итогам оценки

эффективности реализации МП в 2021 году

Представленный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации ОМСУ муниципального образования город Мурманск муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается ОМСУ муниципального образования город Мурманск - заказчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- при включении в МП объектов капитального строительства учитывать сроки подготовки и проведения конкурсных процедур по отбору исполнителей и подрядчиков, а также возможность выполнения предусмотренных работ   
в установленный срок;

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований   
к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий;

- обеспечить учет рисков неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации при планировании целевых значений показателей индикаторов эффективности реализации МП;

- своевременно осуществлять актуализацию МП на официальном сайте администрации города Мурманска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к Отчету |

# Перечень муниципальных программ города Мурманска, реализуемых в 2021 году

| № | Наименование программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604  (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190,  от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664,  от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403,  от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267,  от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184,  от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621,  от 28.04.2020 № 1088, от 03.07.2020 № 1523, от 17.07.2020 № 1641, от 22.09.2020 № 2203, от 13.10.2020 № 2348, от 10.12.2020 № 2853, от 17.12.2020 № 2949, от 26.03.2021 № 794,  от 31.03.2021 № 840, от 03.06.2021 № 1511,  от 30.07.2021 №1984, от 26.11.2021 № 3029, от 17.12.2021 № 3253, от 17.12.2021 № 3258) |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611  (в ред. постановлений от 21.03.2018 № 713,  от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296,  от 20.12.2018 № 4442, от 13.12.2019 № 4196,  от 16.12.2019 № 4223, от 05.06.2020 № 1326, от 09.12.2020 № 2836, от 17.12.2020 № 2943, от 11.05.2021 № 1225, от 15.12.2021 № 3238, от 14.12.2021 № 3206) |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606  (в ред. постановлений от 07.06.2018 № 1687,  от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936,  от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415,  от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373,  от 09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200, от 16.12.2019 № 4219, от 23.04.2020 № 1066,  от 04.08.2020 № 1844, от 10.12.2020 № 2854, от 17.12.2020 № 2942, от 28.06.2021 № 1751, от 06.12.2021 № 3127, от 17.12.2021 № 3273, от 17.12.2021 № 3274) |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603  (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,  от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184,  от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 № 4445,  от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 № 2994, от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019 № 4228, от 21.05.2020 № 1191, от 17.12.2020 № 2940, от 18.12.2020 № 2972, от 11.06.2021 № 1609, от 16.09.2021 № 2357, от 03.12.2021 № 3110, от 17.12.2021 № 3261, от 20.12.2021 № 3287) |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601  (в ред. постановлений от 09.06.2018 № 1722,  от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140,  от 18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224,  от 16.12.2019 № 4231, от 08.06.2020 № 1329, от 16.12.2020 № 2920, от 18.12.2020 № 2970, от 29.12.2020 № 3109, от 28.06.2021 № 1763, от 30.09.2021 № 2469, от 06.12.2021 № 3129, от 20.12.2021 № 3285, от 21.12.2021 № 3297) |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598  (в ред. постановлений от 29.01.2018 № 165,  от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402,  от 19.12.2018 № 4416, от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 № 4229, от 01.04.2020 № 884,  от 07.08.2020 № 1871, от 02.11.2020 № 2535, от 17.12.2020 № 2940, от 17.12.2020 № 2950, от 11.08.2021 № 2092, от 15.12.2021 № 3237, от 20.12.2021 № 3286) |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607  (в ред. постановлений от 13.03.2018 № 606,  от 12.04.2018 № 1041, от 15.08.2018 № 2625,  от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298,  от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218,  от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381, от 06.02.2020 № 277, от 14.05.2020 № 1162,  от 02.07.2020 № 1516, от 16.12.2020 № 2921, от 18.12.2020 № 2966, от 23.06.2021 № 1722, от 06.09.2021 № 2280, от 22.11.2021 № 2965, от 13.12.2021 № 3197, от 21.12.2021 № 3310) |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610  (в ред. постановлений от 20.03.2018 № 711,  от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355,  от 06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444,  от 04.04.2019 № 1238, от 08.07.2019 № 2293,  от 28.08.2019 № 2897, от 16.12.2019 № 4222,  от 18.12.2019 № 4249, от 08.06.2020 № 1348, от 30.07.2020 № 1825, от 30.10.2020 № 2517, от 17.12.2020 № 2941, от 18.12.2020 № 2971, от 09.08.2021 № 2063, от 10.11.2021 № 2877, от 21.12.2021 № 3296, от 21.12.2021 № 3316, от 21.12.2021 № 3317) |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602  (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640,  от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954,  от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417,  от 19.08.2019 № 2789, от 27.11.2019 № 3937,  от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243, от 28.05.2020 № 1243, от 15.12.2020 № 2891, от 18.12.2020 № 2969, от 27.05.2021 № 1417, от 08.11.2021 № 2854, от 14.12.2021 № 3204, от 20.12.2021 № 3276) |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605  (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363,  от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902,  от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401,  от 02.09.2019 № 2938, от 28.11.2019 № 3954,  от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235, от 13.05.2020 № 1151, от 26.06.2020 № 1468, от 07.09.2020 № 2079, от 09.12.2020 № 2837, от 16.12.2020 № 2918, от 24.06.2021 № 1728,  от 18.08.2021 № 2143, от 29.11.2021 № 3036, от 14.12.2021 № 3205, от 17.12.2021 № 3262) |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608  (в ред. постановлений от 24.01.2018 № 123,  от 31.05.2018 № 1590, от 06.09.2018 № 3015,  от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383,  от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449,  от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 № 2544,  от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194,  от 18.12.2019 № 4239, от 13.04.2020 № 977,  от 16.12.2020 № 2922, от 18.12.2020 № 2967, от 17.06.2021 № 1670, от 23.09.2021 № 2417, от 12.11.2021 № 2899, от 13.12.2021 № 3196, от 21.12.2021 № 3312, от 22.12.2021 № 3318) |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600  (в ред. постановлений от 06.04.2018 № 964,  от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904,  от 17.12.2018 № 4371, от 19.12.2018 № 4414,  от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019 № 4199, от 16.12.2019 № 4220, от 06.05.2020 № 1121, от 27.07.2020 № 1785, от 10.12.2020 № 2855, от 16.12.2020 № 2919, от 24.05.2021 № 1362, от 15.07.2021 № 1889, от 14.12.2021 № 3207, от 17.12.2021 № 3255) |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления  и гражданского общества»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609  (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532,  от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441, от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488,  от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 № 4221, от 05.06.2020 № 1327, от 11.12.2020 № 2881, от 18.12.2020 № 2968, от 22.07.2021 № 1941, от 17.12.2021 № 3254, от 17.12.2021 № 3259) |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования город Мурманск»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875  (в ред. постановлений от 27.03.2018 № 791,  от 13.06.2018 № 1741, от 01.10.2018 № 3354,  от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964,  от 26.06.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 4244, от 30.03.2020 № 868, от 08.06.2020 № 1349,  от 25.12.2020 № 3051, от 24.03.2021 № 769,  от 03.06.2021 № 1496, от 29.09.2021 № 2444, от 15.12.2021 № 3239) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. В соответствии с уведомлением Министерства строительства Мурманской области от 16.11.2021   
   № 479 из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы предоставлены дополнительные финансовые средства (сверх средств, предусмотренных решением Совета депутатов города Мурманска от 24.12.2020 № 18-233 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов») в размере 46,7 тыс. рублей. [↑](#footnote-ref-1)
2. На 10.01.2022 работы на объекте завершены. [↑](#footnote-ref-2)