

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

01.04.2020 № 894

**Об утверждении отчета о реализации**

**муниципальных программ города Мурманска в 2019 году**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, решением Совета депутатов города Мурманска от 26.05.2008 № 50-618 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мурманск», постановлениями администрации города Мурманска от 21.01.2013 № 54 «О создании Программно-целевого совета города Мурманска», от 21.08.2013 № 2143 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Мурманска» и на основании протокола заседания Программно-целевого совета города Мурманска от 27.03.2020 № 1-20 **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ города Мурманска в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю   
за собой.

**Глава администрации**

**города Мурманска Е.В. Никора**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению администрации города Мурманска  от 01.04.2020 № 894 |

Отчет о реализации муниципальных программ

города Мурманска в 2019 году

I. Общие положения

В 2019 году в городе Мурманске действовало 14 муниципальных программ (далее - МП). Общий объем финансирования, предусмотренный МП, составляет 16 033 353,5 тыс. рублей, в том числе 9 635 212,5 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования город Мурманск,   
5 534 968,3 тыс. рублей - средства областного бюджета, 863 172,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Перечень МП, реализуемых в 2019 году, утвержден распоряжением администрации города Мурманска от 09.11.2017 № 79-р и приведен в приложении № 1 к настоящему отчету:

| № | Наименование МП | Коли-чество подпро-грамм, АВЦП | Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено на 2019 год | | Кассовый расход за 2019 год | |
| всего | в том числе городской бюджет | всего | в том числе городской бюджет |
| 1 | МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы | 8 | 8 325 210,2 | 3 708 317,4 | 8 310 965,3 | 3 696 322,2 |
| 2 | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы | 4 | 8 550,8 | 8 550,8 | 8 515,0 | 8 515,0 |
| 3 | МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | 5 | 413 857,0 | 87 948,9 | 376 275,7 | 86 354,8 |
| 4 | МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы | 5 | 1 008 797,6 | 996 898,4 | 1 008 521,0 | 996 772,8 |
| 5 | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | 3 | 574 039,6 | 456 884,9 | 530 483,6 | 434 633,9 |
| 6 | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы | 3 | 36 841,0 | 35 679,3 | 36 290,3 | 35 251,0 |
| 7 | МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | 5 | 2 804 368,3 | 1 958 106,9 | 2 482 031,2 | 1 787 910,0 |
| 8 | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы | 8 | 807 514,5 | 504 815,8 | 782 381,5 | 498 481,9 |
| 9 | МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | 3 | 77 245,4 | 64 070,5 | 76 651,6 | 63 712,6 |
| 10 | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | 7 | 510 088,7 | 510 049,6 | 486 750,2 | 486 711,1 |
| 11 | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы | 5 | 218 299,8 | 203 410,8 | 200 768,6 | 193 136,2 |
| 12 | МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы | 2 | 297 338,1 | 297 338,1 | 132 884,6 | 132 884,6 |
| 13 | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы | 6 | 634 470,1 | 595 902,1 | 625 773,9 | 593 733,0 |
| 14 | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1 | 316 732,4 | 207 239,0 | 314 921,0 | 206 333,3 |
|  | Итого | 65 | 16 033 353,5 | 9 635 212,5 | 15 373 213,5 | 9 220 752,4 |

В структуре фактических расходов на реализацию МП наибольший удельный вес занимает городской бюджет - 60%. Доля областного бюджета – 34,4%, федерального бюджета – 5,6%.

Подробная информация о финансировании МП в 2019 году представлена в приложении № 2 к настоящему отчету.

II. Наиболее значимые результаты,

достигнутые в рамках реализации МП в 2019 году

1. МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы

МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования образовательного пространства города Мурманска, действующего в интересах социально-экономического развития территории и обеспечивающего реализацию государственных гарантий прав различных категорий граждан на общедоступность и равные возможности получения непрерывного образования, создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Мурманска. Задачи МП:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

2. Организация круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

3. Развитие материально-технической базы и модернизация учреждений молодежной политики города Мурманска.

4. Повышение доступности качественного дошкольного образования.

5. Организация предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

6. Создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

7. Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

8. Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 325 210,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 3 708 317,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4 616 892,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 8 310 965,3 тыс. рублей или 99,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
3 696 322,2 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств областного бюджета -   
4 614 643,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

1.1. Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 526 597,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 514 887,8 тыс. рублей или 97,8% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году выполнены:

1. Текущий ремонт:

- фасадов в двух образовательных учреждениях (далее – ОУ)   
(СОШ № 1, гимназия № 5);

- кровель в 15 ОУ (СОШ № 20, 43, ДОУ №№ 4, 27, 57, 73, 83, 90, 91, 96, 101, 112, 123, 135, 136);

- пищеблоков в шести ОУ (СОШ № 34, ООШ № 58, ДОУ №№ 34, 108, 122, 128);

- прачечных в пяти ОУ (прогимназия № 24, ДОУ №№ 4, 90, 96, 105);

- профильных кабинетов в пяти ОУ (СОШ №№ 21, 33, 44, 37, 11):

- спортивных залов в четырех ОУ (СОШ №№ 27, 41, 44, МАЛ);

- актового зала в СОШ № 49;

- помещений восьми учреждений дополнительного образования   
(ДЮСШ №№ 1, 6, 7, 10, 14, 15, 17, ЦДЮТ).

2. Ремонт:

- инженерных сетей в 26 ОУ:

- систем освещения и электроснабжения в СОШ №№ 3, 22, 41, 42, 50, 56, гимназиях №№ 6, 7, лицей № 2, ММЛ, ДОУ №№ 4, 73, 118, 122;

- систем отопления и вентиляции в СОШ №№ 5, 11, 21, ООШ № 58,   
ДОУ №№ 76, 112, 96, 122, 119, 130, 133, 157;

3. Разработка проектной документации на ремонт фасадов в 22 ОУ   
(СОШ №№ 28, 36, 43, 44, гимназии №№ 2, 5, 8, лицей № 2, ММЛ, МПЛ, прогимназии №№ 40, 61, ДОУ №№ 7, 38, 73, 74, 83, 112, 119 (два здания), ДЮСШ № 1, МБОУ ДО Детский морской центр «Океан»).

4. Устройство:

- плаца на территории Кадетской школы;

- асфальтового покрытия территории Гимназии № 8;

- детских спортивно-игровых площадок для начальной школы, расположенных на территориях шести общеобразовательных учреждений (СОШ №№ 11, 28, 31, 58, гимназия № 8, ММЛ).

5. Замена оконных блоков в рамках реализации программы «Теплое окно» в 24 ОУ (ДОУ №№ 7, 11, 15, 19, 21, 38, 41, 46, 50, 58, 79, 82, 83, 101, 110, 112, 115, 156, 118, 120, 122, 125, 127, 140).

6. Восстановление ограждения территории девяти ОУ (СОШ №№ 45, 50, прогимназия № 40, лицей № 2, ДОУ №№ 21, 34, 72, 95, 140).

7. Противопожарные мероприятия в пяти ОУ (СОШ № 11, 42, ММЛ, ДОУ № 73, УХЭО, ЦБ).

8. Установка фильтров для воды в СОШ № 3, ДЮСШ № 4.

9. Модернизация школьных спортивных площадок в двух ОУ (Кадетская школа, лицей № 2).

10. Комплексная реконструкция инженерных сетей:

- теплоснабжения в 12 ОУ (СОШ № 27 (филиал), ООШ № 58,   
ДОУ №№ 15, 21, 58, 97, 110, 112, 123, 125, 131, 136);

- водоснабжения в 11 ОУ (СОШ № 27 (филиал), ДОУ №№ 15, 21, 58, 97, 110, 112, 123, 125, 131, 136).

11. Улучшение технических характеристик систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 52 ОУ.

12. Оснащение системами наружного и внутреннего видеонаблюдения   
18 ОУ (СОШ №№ 21, 28, 49, гимназии №№ 2, 3, 6, 9, ДОУ №№ 14, 32, 46, 80, 93, 97, 109, 112, 140, 157, ЦДЮТ).

13. Поставка, установка теневых навесов и малых архитектурных форм в восьми ОУ (прогимназия № 24, ДОУ № 4, 38, 82, 97, 118, 119, 154).

14. Устройство запасных эвакуационных путей и выходов в МБДОУ   
№ 104 и МБДОУ № 27.

15. Капитальный ремонт:

- запасных эвакуационных выходов в МБДОУ № 57;

- крыши гимназии № 5.

16. Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6 (корпус 1) по адресу:   
ул. Беринга, д. 14а.

17. Разборка и последующее восстановление участков крыши МБОУ гимназия № 3 для разработки проектной документации на капитальный ремонт.

18. Переключение сети электроснабжения 6 кВ объекта «ЦЦЮТ «Парус» на озере Кильдинском (1 этап технологического присоединения к сетям   
ПАО «МРСК Северо-Запада»).

19. Общестроительные работы в 66 ОУ.

Также выполнялись предпроектные работы (разработка и последующее восстановление конструкций для разработки проектной документации на капитальный ремонт и реконструкцию объектов, разработка технических условий, проведение инженерных изысканий), экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости в целях капитального ремонта ОУ. В том числе, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» выполнены предпроектные работы для последующего строительства детского сада на 80 мест по ул. Капитана Орликовой и детского сада на 196 мест в районе домов 31, 32 по   
ул. Достоевского.

Кроме того, заключен муниципальный контракт на подготовку и выдачу технических условий на предоставление комплекса услуг для объекта строительства и присоединения к сети связи (телефонизация, интернет, радиофикация, автоматизированная система централизованного оповещения) «Строительство школы на 1200 мест в районе улиц Скальная - Маклакова (кадастровый № участка 51:20:0002400:97)», контракты на капитальный ремонт открытой спортивной площадки гимназии № 8 и системы вентиляции   
СОШ № 1 (срок исполнения - 2020 год).

В целях повышения престижа педагогической профессии, выявления талантливых педагогов, стимулирования их инновационной деятельности, поддержки творческой инициативы молодых учителей, распространения педагогического опыта проведено шесть муниципальных конкурсов профессионального мастерства педагогов. Поддержка талантливых педагогов является одним из приоритетных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Также организован городской праздник выпускников общеобразовательных учреждений города Мурманска «Последний звонок» на площади «Пять Углов» перед зданием Azimut Hotel Murmansk.

В целях увековечивания памяти о защитниках Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и формирования преемственности поколений с 2014 года город Мурманск является участником Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк». 9 мая 2019 года в составе Бессмертного полка прошли более 1000 юношей и педагогов образовательных учреждений, которые по улицам города Мурманска пронесли штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны, ветеранов.

Кроме того, проведены муниципальные конкурсы общеобразовательных учреждений города Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся, на лучшую организацию работы в области условий и охраны труда, на лучшую организацию работы по подготовке образовательных учреждений, на лучшую организацию работы по содержанию территории.

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту на устройство запасных эвакуационных путей и выходов в   
ДОУ № 19, приостановкой до получения у ресурсоснабжающих организаций уточненных технических условий контракта на подготовку проектной и рабочей документации на строительство детского сада в районе домов 31, 32 по ул. Достоевского, а также корректировкой проектных решений по капитальному ремонту открытой спортивной площадки гимназии № 8.

1.2. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 37 040,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 30 488,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 6 552,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 37 040,8 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 30 488,8 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 6 552,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году в рамках подпрограммы реализовывались следующие мероприятия:

1. На базе муниципальных общеобразовательных учреждений функционировало 39 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 5 229 детей.

С обучающимися, отдыхающими в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, проведены мероприятия, направленные на профилактику «поведения риска», дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности. Кроме того, дети и подростки приняли участие в экскурсиях, выставках, творческих мастер-классах, мероприятиях гражданско-патриотической и спортивной направленности.

2. Организованы профильные экспедиции туристического, туристско-краеведческого, краеведческого, военно-патриотического, экологического и эколого-биологического профилей, участниками которых стали   
240 школьников.

3. Осуществлялся прием документов и формирование организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, выезжающих на оздоровительный отдых, а также обеспечение педагогического и медицинского сопровождения организованных групп детей к месту отдыха и обратно.   
В 2019 году на отдых направлено 850 детей указанной категории.

4. В оздоровительные учреждения, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами, направлено 2 234 ребенка.

5. В целях обеспечения занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в общеобразовательных учреждениях создано   
500 временных рабочих мест. Кроме того, 47 временных рабочих мест создано в МАУ МП «Объединение молодежных центров».

6. В период с 10 по 12 мая 2019 года на территории Долины Славы   
(1457 км Федеральной трассы Мурманск-Печенга) проведен военно-патриотический слет молодежи «Молодежь Мурманска – потомки солдат Великой Победы», посвященный 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в котором приняли участие   
50 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

7. В период с 12 по 15 сентября 2019 года в районе реки Верхний Верман в Кандалакшском районе Мурманской области состоялась военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья – рубеж Верман», посвященная 74-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и памяти Леонида Федоровича Погодина. В мероприятии участвовало семь команд из образовательных и молодежных общественных организаций города Мурманска (50 человек в возрасте от 18 до 30 лет).

8. С 18 по 20 октября 2019 года на базе отдыха «Здоровье» (Мурманская обл., 14-км автодороги Кола-Лотта) организован выездной обучающий лагерь-семинар для студентов «Погружение-2019», направленный на создание комфортного пространства для развития личностных и профессиональных компетенций студенческой молодежи. В лагерь-семинаре приняли участие 50 человек в возрасте от 18 лет.

Благодаря эффективной реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. Общее количество отдохнувших и оздоровленных детей и молодежи составило 8 703 человека (97,8% от плана).

2. Общее количество временных рабочих мест, созданных для несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, составило 547 ед. (100% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

1.3. Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях развития материально-технической базы и модернизации учреждений молодежной политики города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 29 074,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 29 015,4 тыс. рублей или 99,8% от плана.

В 2019 году выполнены работы по:

1. Оснащению структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресу: ул. Виктора Миронова, д. 8, мебелью, оборудованием, предметами интерьера.

2. Капитальному ремонту помещений структурного подразделения   
МАУ МП «Объединение молодежных центров» по адресу: ул. Виктора Миронова, д. 8 (в том числе ремонту крыльца).

3. Инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки проектной документации на капитальный ремонт крыльца и помещений, устройство эстакады для структурного подразделения МАУ МП «Объединение молодежных центров» по ул. Ломоносова, д. 17 корп. 2, проверке достоверности определения сметной стоимости указанных работ.

Кроме того, МАУ МП «Дом молодежи» заключен договор   
с АО «МОЭСК» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания по адресу ул. Ленинградская, д. 26. Завершение работ по присоединению к электрическим сетям энергопринимающих устройств объекта планируется в мае 2020 года.

Также в 2019 году проводилась работа по разработке научно-проектной документации для приспособления к современному использованию объекта культурного наследия здания кинотеатра «Родина», расположенного по адресу: ул. Ленинградская, д. 26. В целях более качественной разработки раздела «Архитектурные решения» в отношении выбора типа, вида отделки и поверхностей потолка, стен, полов и декоративных элементов объекта   
МАУ МП «Дом молодежи» заключены дополнительные договоры на разработку дизайн-проекта помещений объекта. Работы по разработке научно-проектной документации будут продолжены в 2020 году.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

1.4. Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения доступности качественного дошкольного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 532 591,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 338 348,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 194 243,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 530 628,8 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
1 338 348,3 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -  
 2 192 280,5 тыс. рублей или 99,9% от плана.

В 2019 году в муниципальных ДОУ услугу дошкольного образования получали 17 504 человека (99% от плана). Кроме того, один ребенок-инвалид получал услугу дошкольного образования на дому.

Заявления на места для детей в возрасте от трех до семи лет в учреждения, реализующие основные программы дошкольного образования, обеспечиваются полностью. Увеличивается число групп для детей раннего возраста.

Одним из наиболее эффективных направлений повышения доступности дошкольного образования является внедрение его вариативных форм. С этой целью по состоянию на конец 2019 года в муниципальных ДОУ функционировали:

- центры игровой поддержки ребенка в количестве 22 ед.;

- консультативные пункты в девяти ДОУ.

В центрах игровой поддержки ребенка и консультативных пунктах детьми, не посещающими детский сад, осваиваются образовательные программы дошкольного образования, а также предоставляется консультативная помощь родителям.

Также в ДОУ по состоянию на конец 2019 года функционировали   
34 логопедических пункта, в которых по адаптированной программе обучались более 800 детей.

Созданная дифференцированная сеть ДОУ позволяет осуществлять дошкольное образование и подготовку детей к школе, ориентированную на различные индивидуальные образовательные потребности детей и родителей, обеспечивать право выбора форм и направленности дошкольного образования в соответствии с личностными особенностями ребенка.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

1.5. Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы разработана в целях организации предоставления качественного и доступного общего и дополнительного образования.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 833 496,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 609 672,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2 223 824,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 833 496,6 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
1 609 672,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -   
2 223 824,6 тыс. рублей или 100% от плана.

Система общего образования города Мурманска представлена   
50 учреждениями, в том числе 28 средними общеобразовательными школами, пятью основными общеобразовательными школами, девятью гимназиями, четырьмя лицеями, четырьмя прогимназиями. Сеть муниципальных учреждений, реализующих общеобразовательные программы, создает условия для получения качественного образования и позволяет в полной мере обеспечивать социальный заказ. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания и формирования личности обучающегося, для развития его способности к социальному самоопределению.

В 2019 году средняя численность обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений составила 29 585 человек (100% от плана). Кроме того, 53 ребенка-инвалида обучались на дому (98,5% от плана),   
179 детей (97,5% от плана) получали в общеобразовательных учреждениях услугу дошкольного образования.

В 2019 году отсутствуют выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавшие единый государственный экзамен.

Из 25 стобалльных работ учащихся Мурманской области – 20 работ учащихся общеобразовательных учреждений города Мурманска.

В отчетном году сеть организаций, реализующих программы дополнительного образования детей, представлена 19 учреждениями различных видов. Наиболее востребованными являются учреждения художественно-эстетического и спортивного направлений.

В 2019 году средняя численность воспитанников учреждений дополнительного образования составила 14 516 человек (100,5% от плана), в том числе 809 учащихся мурманских школ проходили обучение по программам основного общего, среднего (полного) общего образования в части изучения дисциплины «Технология» в Центре профессиональной ориентации «ПрофСтар».

В целях развития спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в городе Мурманске функционирует детско-юношеская спортивно-адаптивная школа № 15, в которой в течение 2019 года занимались 314 воспитанников. ДЮСАШ № 15 является единственным в городе учреждением дополнительного образования, предоставляющим возможность заниматься адаптивной физической культурой и адаптивным спортом детям с ОВЗ.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет составила 34,2% (100,5% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

1.6. Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы разработана в целях создания в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Мурманска условий для полноценного качественного питания обучающихся с целью сохранения и укрепления их здоровья.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 208 029,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск – 41 552,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 166 477,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 208 029,2 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 41 552,0 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 166 477,2 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году среднегодовое количество обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, получающих питание на бесплатной основе, составило   
6 685 человек (78,8% от плана).

Количество обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, за отчетный период составило 12 858 человек (100,6% от плана).

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, обеспеченных организованным горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся, фактически посещавших данные организации, за отчетный период составила 94% (100% от плана).

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, получающих питание на бесплатной основе, от общего количества обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, составила 100%.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

1.7. Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях развития и реализации потенциала молодежи города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 86 300,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 86 285,7 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году работа с подростками и молодежью проводилась по следующим приоритетным направлениям:

1. Мероприятия в области молодежной политики (проведение семинаров и молодежных акций, мероприятий, направленных на чествование талантливой молодежи города Мурманска, творческого молодежного фестиваля в рамках празднования Дня России, мероприятий и площадок, приуроченных к празднованию Дня молодежи и т.д.).

2. Выплата стипендий главы муниципального образования город Мурманск. С января по июнь 2019 года (2018/2019 учебный год) и с сентября 2019 года (2019/2020 учебный год) выплачивалась стипендия 34 стипендиатам.

3. Оказание муниципальной финансовой поддержки молодежным и детским общественным объединениям. За отчетный период финансовая поддержка в виде субсидии оказана десяти проектам молодежных общественных организаций (100% от плана).

4. Организация МАУ МП «Объединение молодежных центров» и   
МАУ МП «Дом молодежи» 4 320 мероприятий в сфере молодежной политики.

5. Реализация МАУ МП «Объединение молодежных центров» групповых мероприятий в рамках 43 программ по вовлечению молодежи   
в социальную практику.

6. Организация и проведение МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи» массовых городских мероприятий для молодежи (24 и 65 городских мероприятий соответственно).

7. Функционирование на базе МАУ МП «Объединение молодежных центров» и МАУ МП «Дом молодежи» 35 молодежных общественных объединений.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

1.8. АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018-2024 годы

АВЦП «Развитие системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций» на 2018-2024 годы разработана в целях развития системы образования города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 72 080,2 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 46 284,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 25 795,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 71 581,0 тыс. рублей или 99,3% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 46 072,2 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета - 25 508,8 тыс. рублей или 98,9% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

2. МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-  
2024 годы

МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях вовлечения жителей города в деятельность по охране здоровья. Задачи МП:

1. Создание благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципальных служащих.

3. Обеспечение поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

4. Формирование негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 550,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 8 515,0 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

2.1. Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания благоприятных условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 25,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 25,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. В целях обеспечения регулярного информирования населения города Мурманска, направленного на формирование здорового образа:

- в средствах периодической печати (газета «Вечерний Мурманск») опубликовано десять информационных материалов о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний, влиянии вредных привычек на формирование здорового образа жизни (100% от плана);

- разработан макет буклета о поддержании здорового образа жизни и профилактике заболеваний людей пожилого возраста, и изготовлена соответствующая полиграфическая продукция в количестве 500 ед. (100% от плана). Буклеты распространены среди населения города Мурманска при содействии медицинских и образовательных организаций.

2. В целях информирования специалистов сферы образования по вопросам здорового образа жизни в ОУ направлены соответствующие информационные материалы.

3. Проведены четыре тематические радиопередачи по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний в прямом эфире на радио «ГТРК Мурман» (100% от плана).

4. В целях обучения детского населения города Мурманска навыкам здорового образа жизни:

- разработан макет буклета для детей о профилактике простудных заболеваний, и изготовлена соответствующая полиграфическая продукция в количестве 500 ед. (100% от плана). Буклеты распространены среди населения города Мурманска при содействии муниципальных общеобразовательных учреждений;

- проведено 12 тематических лекций и бесед по вопросам профилактики заболеваний и формирования навыков здорового образа жизни среди обучающихся общеобразовательных учреждений.

5. Проведены кампании в рамках Всемирных дней в области здравоохранения (Всемирного дня здоровья, Всемирного дня без табака, Всемирного дня сердца): проведены лекции и тренинги для населения, распространены информационные материалы по вопросам формирования здорового образа жизни при проведении спортивно-массового мероприятия «Родной двор - родной город».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

2.2. Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 313,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 285,1 тыс. рублей или 99,1% от плана.

В 2019 году заключено и исполнено четыре муниципальных контракта с Федеральным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства» на проведение диспансеризации муниципальных служащих органов местного самоуправления города Мурманска (далее - ОМСУ).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

2.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по охране здоровья администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения поддержки и укрепления здоровья населения города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 526,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 4 519,5 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

2.4. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развитие антинаркотической пропаганды в областном центре.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 685,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 685,4 тыс. рублей или 100% от плана.

В целях формирования негативного отношения жителей города Мурманска к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, а также развития антинаркотической пропаганды в городе Мурманске в 2019 году:

1. Проведено 18 мероприятий в сфере молодежной политики, способствующих предупреждению наркомании (100% от плана), для   
696 участников.

2. Изготовлено 5000 экземпляров печатной продукции (буклеты, листовки, плакаты, брошюры) по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (100% от плана). Информационные материалы распространены среди подростков и молодежи в ходе проведения мероприятий, а также направлены в ОУ города Мурманска.

3. Осуществлено тематическое комплектование библиотечных фондов книжными, электронными, аудиовизуальными изданиями по профилактике наркомании в количестве 226 ед. (100% от плана).

4. Организовано участие 12 195 обучающихся ОУ города Мурманска (100% от плана) в спортивных и конкурсных мероприятиях, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, потребления алкогольной продукции, популяризацию и обучение детей и подростков навыкам здорового образа жизни, а также профилактику незаконного оборота наркотиков среди несовершеннолетних. К проведению мероприятий привлечены сотрудники УМВД России, ГОБУЗ «Мурманский областной наркологический диспансер», ГОАУЗ «Мурманский областной Центр специализированных видов медицинской помощи», представители Мурманской и Мончегорской Епархии, а также сотрудники учреждений образования, культуры и спорта.

5. Предоставлена субсидия Мурманской региональной общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман» на проведение спортивного праздника «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», прошедшего 07.12.2019 и приуроченного к проведению в городе Мурманске широкомасштабной профилактической акции «Декада SOS». В празднике приняли участие 320 обучающихся спортивных школ.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

3. МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы

МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для объединения городского общества на основе принципов социальной инклюзии, а также сокращения дифференциации между различными группами населения. Задачи МП:

1. Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

2. Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

3. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) на территории города Мурманска.

4. Повышение эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

5. Обеспечение реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями (далее - СОНКО) и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 413 857,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 87 948,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 321 526,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 4 381,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 376 275,7 тыс. рублей или 90,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 86 354,8 тыс. рублей или 98,2% от плана, средств областного бюджета - 285 539,5 тыс. рублей или 88,8% от плана, средств федерального бюджета - 4 381,4 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

3.1. Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018-  
2024 годы разработана в целях обеспечения развития семейных форм устройства и оказания мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 316 389,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 501,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 310 506,1 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 4 381,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 280 943,1 тыс. рублей или 88,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 363,6 тыс. рублей или 90,8% от плана, средств областного бюджета - 275 198,1 тыс. рублей или 88,6% от плана, средств федерального бюджета - 4 381,4 тыс. рублей или 100% от плана.

По состоянию на 01.01.2020 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляла 1 151 человек (меньше, чем на начало 2019 года, на 6,6%), что свидетельствует о положительной тенденции межведомственной работы по поддержке детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также по совершенствованию работы по семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи, от общей численности детей-сирот составила 95%.

Целенаправленная работа с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса, позволяет сохранить детям кровную семью, сократить количество родителей, ограниченных в родительских правах или лишенных родительских прав.

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с федеральным законодательством относится к расходным обязательствам субъектов РФ. Бюджетам муниципальных образований (городских округов) средства предоставляются в виде субвенций из регионального фонда компенсаций. Детям указанной категории во время пребывания в семье опекуна (попечителя), приемного родителя предоставляются меры социальной поддержки в полном объеме.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, на отчетную дату составило 491 ребенок (99% от плана). Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях, составило 267 детей (101,5% от плана).

В полном объеме осуществлялась запланированная выплата лицам, осуществляющим социальный и постинтернатный патронат.

Ежемесячная жилищно-коммунальная выплата (далее - ЕЖКВ) предоставлена 510 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (90% от плана, мероприятие носит заявительный характер).

В рамках мероприятия по приобретению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в 2019 году приобретено 22 квартиры (66,7% от плана в связи с признанием   
11 аукционов на приобретение квартир несостоявшимися).

Кроме того, в 2019 году продолжилась реализация мероприятий по ремонту квартир (жилых помещений), закрепленных за лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Произведен ремонт   
22 жилых помещений указанной категории (100% от запланированного количества).

Неполное освоение предусмотренного подпрограммой финансирования обусловлено признанием 11 аукционов на приобретение квартир несостоявшимися.

3.2. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 54 964,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 53 961,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 003,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 54 419,0 тыс. рублей или 99,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 53 699,7 тыс. рублей или 99,5% от плана, средств областного бюджета - 719,3 тыс. рублей или 71,7% от плана.

В 2019 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Финансирование общественных работ - трудоустроено 150 человек (100% от плана), освоено 5 943,0 тыс. рублей.

2. Предоставление социально-бытовых услуг отдельным категориям граждан - охвачено 595 человек (99,2% от плана), освоено 465,1 тыс. рублей.

3. Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (на приобретение лекарств, предметов первой необходимости, получение медицинских услуг, на оформление документов, удостоверяющих личность, приобретение проездных документов) - охвачено 3 098 человек (99,9% от плана), освоено 10 231,2 тыс. рублей.

4. Предоставление единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Победы - охвачено 113 человек (100% от плана), освоено 226,0 тыс. рублей.

5. Предоставление дополнительного пенсионного обеспечения муниципальным служащим в ОМСУ муниципального образования город Мурманск и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании город Мурманск, - охвачено 355 человек (100% от плана), освоено 31 978,5 тыс. рублей.

6. Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранов Великой Отечественной войны - отремонтировано две квартиры (100% от общего числа стоящих в очереди на проведение ремонтных работ), освоено 288,1 тыс. рублей.

7. Оказание материальной помощи инвалидам - охвачено 200 человек (100% от плана), освоено 490,0 тыс. рублей.

8. Реализация положения о звании «Почетный гражданин города-героя Мурманска», в том числе:

- предоставление ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии - охвачено 37 человек (100% от плана), освоено 2 178,1 тыс. рублей;

- предоставление и выплата ежегодной единовременной материальной помощи на санаторное лечение и оздоровительные мероприятия - охвачено   
29 человек (100% от плана), освоено 482,8 тыс. рублей;

- обеспечение единым социальным проездным билетом для поездок в троллейбусах, автобусах городского и пригородного сообщения - охвачено   
17 человек (89,5% от плана, мероприятие носит заявительный характер), освоено 296,1 тыс. рублей;

- возмещение расходов за ритуальные услуги, оказанные специализированными организациями, - обращений не поступало.

9. Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению - количество выплат составило 90 ед., освоено 719,3 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

3.3. Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания безбарьерной среды для инвалидов и других МГН на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 8 927,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 8 199,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 727,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 7 799,3 тыс. рублей или 87,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 7 071,4 тыс. рублей или 86,2% от плана, средств областного бюджета - 727,9 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году в целях увеличения количества объектов социальной и транспортной инфраструктуры города Мурманска, доступных для инвалидов и других МГН, выполнено:

1. Приобретение специализированного оборудования для детей с ОВЗ в ДОУ № 125 и ДОУ № 89.

2. Изготовление и установка пандуса, установка лестничного подъемника для детей с ОВЗ, приобретение оборудования в ДДТ им. А. Торцева.

3. Оснащение специализированным оборудованием Молодежного спортивного центра (ул. Виктора Миронова, д. 8).

4. Приобретение дополнительного оборудования для оснащения Молодежного культурного центра (ул. Ломоносова, д. 17/2), в том числе ноутбука для организации дистанционного оказания услуг, тактильных мнемосхем, стойки для тактильных мнемосхем с поручнем, адаптивной системы оповещения «СурдоЦентр» и пульта управления (визуально-акустического табло для оповещения в закрытых помещениях о чрезвычайных ситуациях), информационной тактильной таблички на входную группу.

5. Ремонт и обустройство входных групп и помещений первых этажей зданий МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой»   
(ул. Профсоюзов, д. 18), ремонт помещений коридора и туалетной комнаты МБУК «Выставочный зал».

6. Разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД) на ремонт входных групп МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» (ул. Баумана, д. 42), на реконструкцию санитарного узла для инвалидов в МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» (ул. Скальная, д. 18), МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3» (ул. Торцева, д. 14).

7. Приобретение тактильных табличек и указателей, выполненных рельефно-выпуклым шрифтом Брайля, для оснащения зданий и помещений МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 6» (ул. О. Кошевого, д. 22),   
МБУК Центр досуга и семейного творчества (Северный проезд, д. 12),   
МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. А.Н. Волковой»   
(ул. Профсоюзов, д. 18).

8. Установка беспроводной кнопки вызова персонала в МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Советская, д. 1) и МБОУ ДО «Детская школа искусств № 3» (ул. Торцева, д. 14).

9. Приобретение тактильных указателей, направляющих и коляски для инвалидов в МБОУ ДО ДШИ № 4 (район Росляково, ул. Советская, д. 4а).

10. Приобретение гусеничного ступенькохода для инвалидов-колясочников в МБОУ ДО «Детская музыкальная школа № 5» (ул. Скальная,   
д. 18).

11. Приобретение и установка тактильных пиктограмм, знаков доступности, тактильных полос в МБУК Дворец культуры «Судоремонтник» (район Росляково, ул. Советская, д. 1), тактильных мнемосхем движения внутри учреждения, фасадных табличек со шрифтом Брайля и дополнительных перил на пандус и вход в учреждение.

12. Работы по приспособлению 11 жилых помещений и (или) общего домового имущества в многоквартирных домах (далее – МКД) с учетом потребностей инвалидов (73,3% от плана).

13. Проверка достоверности определения сметной стоимости по приспособлению жилых помещений и (или) общего домового имущества с учетом потребностей инвалидов в семи МКД.

Мероприятия по приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в четырех МКД с учетом потребностей инвалидов не исполнены в полном объеме по следующим причинам: несоответствие поставленного подрядчиками оборудования необходимым размерам, несвоевременная закупка оборудования подрядчиком, ненадлежащее выполнение работ подрядчиком. Изложенными причинами обусловлено также неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств.

3.4. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения эффективности реализации прав на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 530,2 тыс. рублей (средства областного бюджета).

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 5 146,2 тыс. рублей или 93,1% от плана.

В 2019 году количество получателей ЕЖКВ на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг в соответствии с Законом Мурманской области   
от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО «О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа Росляково» составило 95 человек.

Выплаты ЕЖКВ произведены за ноябрь 2018–октябрь 2019 года, общая сумма выплат составила 5 146,2 тыс. рублей (93,1% от плана в связи с сокращением числа получателей ЕЖКВ).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

3.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения реализации мероприятий в сфере предоставления населению города Мурманска дополнительных мер социальной поддержки и оказания социальной помощи, в области взаимодействия с   
СО НКО и общественными объединениями, в области муниципальной молодежной политики через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 28 045,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 24 286,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 3 759,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 27 968,1 тыс. рублей или 99,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 24 220,1 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств областного бюджета - 3 748,0 тыс. рублей или 99,7% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

4. МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы

МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для разностороннего развития личности путем повышения конкурентной привлекательности учреждений сферы культуры и искусства. Задачи МП:

1. Улучшение качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

2. Развитие и благоустройство общественных территорий города Мурманска.

3. Создание условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержка авторского творчества и информирование жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.

4. Обеспечение эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства.

5. Реализация управленческих функций и создание условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 008 797,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 996 898,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 776,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 122,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 008 521,0 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
996 772,8 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -   
11 625,4 тыс. рублей или 98,7% от плана, средств федерального бюджета -   
122,8 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

4.1. Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы разработана в целях улучшения качества предоставляемых услуг через укрепление и обновление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 17 289,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 17 202,6 тыс. рублей или 99,5% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Проведен частичный текущий ремонт помещений:

- МБУДО ДШИ № 4 (ремонт фасада здания, пола в хореографическом зале, кладовой и установка ограждений);

- МБУДО ДМШ № 6 (замена окон, частичный ремонт полов);

- МБУДО ДХШ (ремонт системы водоснабжения и канализации по адресу: ул. Коммуны, д. 18, ремонт окон);

- МБУДО ДМШ № 1 (частичный ремонт помещений);

- МАУ ДО ДТШ (ремонт сцены в зрительном зале, ремонт вентиляционного оборудования и теплообменника);

- МБУК ДК «Первомайский» (разработка ПСД на реконструкцию теплового пункта, ремонт теплопункта, замена радиаторов и распределительных щитков, частичный ремонт помещений);

- МБУК «Выставочный зал» (частичный ремонт помещений);

- МБУК ДК «Судоремонтник» (ремонт пола в танцевальном зале);

- МАУК ДК Ленинского округа (разработка ПСД на устройство входной группы, ремонт крыльца);

- МБУК ЦДСТ (установка ограждений на территории при входе в учреждение);

- МБУК «ЦГБ» (ремонт помещений информационных интеллект-центров № 12 и № 24);

- МБУК «ЦДБ города Мурманска» (разработка проекта охранно-пожарной сигнализации, ремонт библиотеки-филиала № 12);

- МБУК «ЦДБ города Мурманска» (разработка ПСД на ремонт филиалов № 10 и № 15).

2. Приобретено световое и звуковое оборудование, музыкальные инструменты, осуществлена закупка мебели для учреждений, приобретена компьютерная и оргтехника.

3. Проведен монтаж охранной сигнализации и автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения в соответствии с действующими нормами в:

- ДМШ № 1 (монтаж охранной и охранно-пожарной сигнализации в части первого этажа здания);

- ДШИ № 3 (монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, замена дверей на противопожарные);

- ДШИ № 4 (замена противопожарной двери запасного выхода на первом этаже);

- МБУК ДК «Первомайский» (монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения);

- МБУК «ЦДБ города Мурманска» (монтаж и установка систем охранно-пожарной сигнализации видеонаблюдения в филиале № 12);

- МБУК «ЦГБ» (монтаж охранной сигнализации в информационном интеллект-центре № 12);

- МБУК ЦДСТ (монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

4. В целях проведения капитального ремонта здания по адресу:   
ул. Полярной Дивизии, д. 1/16 под размещение художественной школы в   
2019 году выполнены работы по разборке и последующему восстановлению участков крыши здания для разработки проектной документации, инженерные изыскания, подготовка и выдача технических условий на предоставление комплекса услуг для присоединения здания к сети связи (телефонизация, телевидение, радиофикация, автоматизированная система централизованного оповещения).

В декабре 2019 года заключен контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту указанного здания. Срок выполнения работ – 2020 год.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

4.2. Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях развития и благоустройства общественных территорий города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 264 656,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 264 656,4 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись работы по:

- организации благоустройства и озеленения городских территорий;

- предоставлению телекоммуникационных услуг связи на объектах благоустройства;

- поддерживающему ремонту на объектах внешнего благоустройства;

- украшению города (приобретению и установке топиарных фигур);

- благоустройству зеленой зоны в районе сквера на ул. Шабалина;

- облицовке подпорной стенки набережной озера Семеновского;

- устройству детской площадки с установкой игрового комплекса в сквере на площади «Пять Углов».

Кроме того, в рамках реализации плана дополнительных мероприятий Правительства Мурманской области по повышению качества жизни и обеспечению экономического развития Мурманской области на 2019 год проведены работы по подготовке оснований под детские и спортивные площадки на следующих общественных территориях:

- сквер на ул. Зои Космодемьянской;

- сквер на ул. Свердлова;

- сквер на ул. Советской в районе домов 1-3;

- сквер на ул. Шабалина.

Также разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству:

- территории в районе д. 101 по просп. Кольскому;

- территории у озера Среднего;

- сквера около памятника В.И. Ленину;

- зеленой зоны вдоль ручья Чистого;

- сквера на площади «Пять Углов»;

- территории на ул. Олега Кошевого в районе д. 5.

Завершилась реализация мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов благоустройства (создание искусственного рельефа в рамках выполнения работ по благоустройству объекта «Набережная озера Семеновское (вторая очередь)».

Также проведены городские акции «Зеленый рекорд» и «Земля народу».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

4.3. Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития культуры и искусства и обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, участие в сохранении, возрождении и развитии народного искусства, поддержки авторского творчества и информирования жителей города Мурманска о событиях в культурной и общественной жизни.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 85 447,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 85 446,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. Организованы и проведены на высоком художественном уровне   
26 общегородских праздничных мероприятий для жителей города.

2. Приобретена сувенирная и полиграфическая продукция:

- рабочая тетрадь «Путеводитель юных мурманчан»;

- сценарий документального фильма «Сегодня на мурманском направлении …»;

- авторская книга «По студеному морю»;

- авторская книга «Мурманск в огне»;

- календарь «Первые лица».

3. В рамках проведения городской акции «Родившимся в городе Мурманске» закуплены памятные медали в футляре со свидетельством о рождении (5000 комплектов).

4. Продолжена работа по обеспечению доступности информации о событиях культурной, общественно-политической жизни города, в том числе деятельности ОМСУ для жителей города Мурманска.

5. В рамках проведения цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню города, проведена традиционная торжественная церемония присуждения премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска» гражданам Российской Федерации, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства города Мурманска (в 2019 году вручено десять премий), а также подведение итогов и награждение победителей и лауреатов ежегодного конкурса детского рисунка «Я люблю мой город».

6. Некоммерческим организациям предоставлена субсидия на организацию и проведение десяти мероприятий в сфере культуры.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

4.4. Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного оказания муниципальных услуг и выполнения работ в сфере культуры и искусства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 632 342,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 620 442,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 11 776,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 122,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 632 191,1 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
620 442,9 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета -   
11 625,4 тыс. рублей или 98,7% от плана, средств федерального бюджета -   
122,8 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы реализован ряд мероприятий, направленных на организацию эффективного библиотечного, библиографического и информационного обслуживания, организацию выставочной деятельности, поддержку творческой деятельности самодеятельных коллективов учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности, поддержку дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, что способствовало привлечению детей, подростков, молодежи города, социально незащищенных слоев населения и других категорий жителей города Мурманска к посещению муниципальных библиотек, участию в коллективах художественной самодеятельности и в культурно-досуговых мероприятиях домов культуры, а также сохранению контингента учащихся в детских музыкальных школах и школах искусств города Мурманска.

Предусмотренные программными мероприятиями средства были направлены на выплату заработной платы работникам с начислениями, устранение предписаний надзорных органов, оплату услуг связи, коммунальных услуг, внесение арендной платы за пользование имуществом, оплату работ и услуг по содержанию имущества, а также на реализацию пункта 2 статьи 1 Закона Мурманской области от 19.12.2014 № 1811-01-ЗМО   
«О сохранении права на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с упразднением поселка городского типа».

Кроме того, в рамках выделенной субсидии на поддержку отрасли культуры приобретено 677 экземпляров книжной продукции.

В рамках регионального проекта «Культурная среда» на базе информационного интеллект-центра № 24 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека города Мурманска» и библиотеки-филиала № 12 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная детская библиотека города Мурманска» 06.09.2019 и 11.09.2019 соответственно открыты две муниципальные модельные библиотеки.

В результате реализации программных мероприятий в 2019 году:

- доля населения, охваченного услугами библиотек, составила 39% (111,4% от плана);

- посещаемость учреждений культуры составила 1 350 548 посещений (103,9% от плана);

- количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества составило 2 930 человек (97,7% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

4.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по культуре администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях реализации управленческих функций и создания условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 062,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 9 024,3 тыс. рублей или 99,6% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

5. МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы

МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования условий, обеспечивающих увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а также способствующих позиционированию города как спортивной столицы Арктического региона. Задачи МП:

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие материально-технической базы спорта.

2. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

3. Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 574 039,6 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 456 884,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 49 481,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 67 673,2 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 27 452,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 530 483,6 тыс. рублей или 88,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
434 633,9 тыс. рублей или 95,1% от плана, средств областного бюджета -   
28 176,5 тыс. рублей или 56,9% от плана, средств федерального бюджета -   
67 673,2 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

5.1. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, развития материально-технической базы спорта.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 232 673,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 115 519,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 49 481,5 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 67 673,2 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 27 452,6 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 189 148,7 тыс. рублей или 72,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 93 299,0 тыс. рублей или 80,8% от плана, средств областного бюджета - 28 176,5 тыс. рублей или 56,9% от плана, средств федерального бюджета - 67 673,2 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 годы выполнено:

1. Капитальный ремонт МАУ ГСЦ «Авангард» (ул. Адмирала флота Лобова, д. 51), в том числе ремонт большой чаши бассейна.

2. Строительство стадиона с конькобежными дорожками, спортивным ядром, состоящим из футбольного поля с искусственным покрытием, помещениями для переодевания и трибунами (первый этап).

3. Строительно-монтажные работы по устройству защитно-подпорных стен и организации прохода на детской спортивной площадке по адресу: Северный проезд, д. 12-14.

4. Разработка проектной документации в целях благоустройства детской спортивной площадки, расположенной в районе д. 49 по просп. Кольскому.

5. Разработка ПСД и устройство детской площадки на территории физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково г. Мурманска. Выполнение работ по устройству защитного ударопрочного бесшовного покрытия из резиновой крошки перенесено на весенний период 2020 года. В целях обеспечения безопасной эксплуатации детской площадки в период отсутствия защитного ударопрочного бесшовного покрытия в зонах безопасности игровых комплексов выполнена укладка сборных ударопрочных защитных матов из резиновой крошки.

6. Разработка ПСД и благоустройство детских спортивных площадок в районе домов 13 и 29 по ул. Скальной.

7. Разработка ПСД и благоустройство детских спортивных площадок в районе д. 32 по ул. Старостина.

Также в отчетном году:

- инициирована конкурсная процедура для определения подрядчика на выполнение работ по благоустройству детской спортивной площадки, расположенной в районе д. 49 по просп. Кольскому;

- разработана и направлена на проверку достоверности сметной стоимости ПСД на укрытие хоккейного корта на территории физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в жилом районе Росляково. Срок получения заключения государственной экспертизы Мурманской области – второй квартал 2020 года;

- заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство спортивной площадки на территории МАУ СШОР № 4   
(пер. Казарменный, д. 2). Срок завершения работ - до 01.04.2020;

- выполнены работы по устройству детской спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Баумана д. 20 (в связи с нарушением подрядчиком положений ПСД объект законсервирован, срок устранения подрядчиком замечаний – второй квартал 2020 года).

Кроме того, в 2019 году выполнялись мероприятия по строительству крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард» (строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного АГМ с ООО «Пропаганда»). Степень готовности объекта по состоянию на 31.12.2020 достигла 40%. В настоящее время выполняются работы по монтажу металлоконструкций, сэндвич-панелей, стального профилированного настила, наружных сетей (холодного водоснабжения, ливневой и бытовой канализации), по вертикальной планировке участка.

В результате реализации программных мероприятий в 2019 году:

- обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - плоскостными сооружениями составила 27,8% (104,5% от плана);

- обеспеченность жителей города объектами физической культуры и спорта - спортивными залами составила 41,7% (103,7% от плана).

Причина неполного освоения предусмотренных финансовых средств состоит в обстоятельствах непреодолимой силы (уточнение ранее выданных технических условий на присоединение объекта к сетям инженерного обеспечения), потребовавших корректировки проектной документации и сметной стоимости строительства крытого катка с искусственным льдом   
МАУ ГСЦ «Авангард», внесения соответствующих изменений в концессионное соглашение и переноса сроков начала строительных работ.

5.2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения условий для максимальной вовлеченности населения города Мурманска в систематические занятия физической культурой и спортом.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 327 934,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 327 909,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. В целях развития системы детско-юношеского спорта обеспечивалась деятельность спортивных школ олимпийского резерва (далее – СШОР).   
МБУ СШОР №№ 12, 13, МАУ СШОР №№ 3, 4 оказывались муниципальные услуги по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ по различным видам спорта и этапам подготовки, а также по организации и проведению официальных спортивных мероприятий, проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (139 приемов нормативов ГТО и четыре массовых мероприятия (муниципальные этапы Всероссийских фестивалей ГТО) по сдаче нормативов ГТО, 1 076 участников).

Благодаря эффективной работе СШОР доля обучающихся, сдавших нормативные требования в выбранном виде спорта и переведенных в 2019 году на следующие этапы обучения, составила 100%.

Кроме того, в 2019 году СШОР подготовлены 29 кандидатов в мастера спорта, четыре мастера спорта России, 564 спортсмена массовых разрядов,   
813 победителей и призеров чемпионатов и первенств Мурманской области, 161 победитель и призер официальных всероссийских соревнований (чемпионаты, первенства, Кубки России), 44 победителя и призера официальных международных соревнований.

2. МАУ ГСЦ «Авангард» организовывались и проводились физкультурные и спортивные мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, обеспечивался свободный доступ жителей города Мурманска к открытым спортивным объектам (спортивный комплекс, спортивная площадка), организовывались и проводились физкультурно-оздоровительные мероприятия.

За отчетный период МАУ ГСЦ «Авангард» на спортивных площадках, находящихся на придомовых территориях МКД, проведено 31 спортивно-массовое мероприятие для жителей города Мурманска в рамках проекта: «Родной двор - родной город» (4 100 участников).

С января по апрель 2019 года проведен традиционный 48-й массовый конкурс «Лыжня зовет 2019!». Общее количество посещений мероприятия (в том числе выходов на лыжню) составило 24 000 ед.

За отчетный период число регулярно занимающихся в МАУ ГСЦ «Авангард» (два-три раза в неделю) составило 3 512 человек, количество посещений спорткомплекса – 99 265 ед., из них посещений плавательного бассейна – 66 226 ед.

3. В 2019 году МАУ ГСЦ «Авангард», СШОР №№ 4, 13 приняли участие в организации и проведении 162 официальных спортивных мероприятий и восьми официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий.

4. Продолжилось совершенствование системы проведения соревнований различного уровня, обеспечение подготовки и участия сильнейших спортсменов, команд города Мурманска в областных, всероссийских и международных соревнованиях, оказание финансовой поддержки некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий.

В целях развития массового спорта в городе Мурманске в 2019 году проведено 212 мероприятий (54 071 участник), в том числе:

- 32 областных соревнования (471 участник), в том числе   
семь международных соревнований (89 участников);

- 180 городских спортивно-массовых мероприятий (53 600 участников), в том числе 11 мероприятий для лиц с ОВЗ (397 участников).

5. Предоставлена субсидия на организацию выездов спортсменов на соревнования и тренировочные сборы МАУ СШОР №№ 3, 4 и МБУ СШОР №№ 12, 13.

6. Некоммерческим организациям «Клуб по хоккею с мячом «Мурман», «Центр по организации и проведению культурно-массовых мероприятий «ПАРУС», автономной некоммерческой физкультурно-спортивной организации «СМЭШ», Мурманской региональной общественной организации «Физкультурно-оздоровительный клуб «Олимп-Мурман» на основании заключенных соглашений предоставлены субсидии на возмещение затрат, связанных с подготовкой и участием спортивных команд в мероприятиях по дисциплине «хоккей с мячом, на оказание услуг по проведению спортивно-развлекательных мероприятий, торжественных церемоний открытия и закрытия официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий.

7. В целях повышения интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом организована работа комиссий по присвоению почетных знаков и премий, проведены торжественные церемонии награждения 50 юбиляров и учреждений в сфере физической культуры и спорта города Мурманска, вручено десять премий главы муниципального образования город Мурманск «За личный вклад в развитие физической культуры и спорта города Мурманска» на подведении итогов спортивного 2019 года «Звезды спорта».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

5.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 13 431,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 13 425,9 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

6. МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы

МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения инвестиционной привлекательности города Мурманска и развития его как деловой столицы Заполярья. Задачи МП:

1. Создание условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее - МСП).

3. Содействие экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 36 841,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 35 679,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 1 161,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 36 290,3 тыс. рублей или 98,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 35 251,0 тыс. рублей или 98,8% от плана, средств областного бюджета - 1 039,3 тыс. рублей или 89,5% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

6.1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития инвестиционной и туристской деятельности на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 065,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 2 835,5 тыс. рублей или 92,5% от плана.

В 2019 году реализованы мероприятия по следующим направлениям:

1. Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности города Мурманска.

1.1. Обеспечение функционирования инвестиционного портала города Мурманска, содержащего необходимую для потенциальных инвесторов информацию, в частности, инвестиционный паспорт города, каталог инвестиционных проектов, нормативные правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности и т.д. За 2019 год – 2 264 посетителя,   
6 382 просмотра инвестиционного портала.

1.2. Проведение заседаний Инвестиционного совета муниципального образования город Мурманск (от 09.12.2019 № 1-19).

1.3. Актуализация инвестиционного паспорта города Мурманска, который содержит информацию о городе Мурманске: демографические показатели, показатели занятости населения, характеристики местного бюджета, основные параметры инвестиций, описание сфер здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, ЖКХ, инфраструктурного и имущественного потенциала, перечень свободных инвестиционных площадок и прочие сведения для потенциальных инвесторов.

1.4. Актуализация электронных версий реестра и каталога инвестиционных проектов.

1.5. Актуализация паспорта города, обеспечение печати соответствующего буклета.

1.6. Изготовление сувенирной продукции с имиджевой символикой города.

1.7. Приобретение статистических работ Мурманскстата, необходимых для информационного обеспечения деятельности, мониторинга социально-экономического развития, в том числе инвестиционной деятельности.

1.8. Разработка и мониторинг документов стратегического планирования: муниципальных программ города Мурманска, прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Мурманск.

1.9. В целях продвижения бренда за указанный период пяти организациям выдано разрешение на право использования имиджевой символики города Мурманска для размещения на сувенирной продукции, упаковке продуктов питания и разработки дизайн-макетов оформления троллейбуса и проездных билетов. Кроме того, в 2019 году логотип города также неоднократно использовался структурными подразделениями АГМ при проведении городских культурных и спортивных мероприятий в соответствии с руководством по использованию фирменного стиля.

2. В 2019 году представители АГМ приняли участие в следующих конгрессно-выставочных и международных мероприятиях:

- 14-15 февраля 2019 года – участие в Российском Инвестиционном форуме в г. Сочи;

- 28 февраля 2019 года - участие в Киркенесской конференции;

- 11-14 апреля 2019 года – участие в первой стратегической сессии с участием региональных управленческих команд субъектов Российской Федерации, территории которых входят в состав Арктической зоны РФ;

- 6 июня 2019 года - рабочая встреча представителей АГМ с делегацией поселка Штявницке Бане (Банскобыстрицкий самоуправляемый край, Словацкая республика);

- 15-17 июня 2019 года в соответствии с официальным приглашением мэра города Аланьи (Турецкая Республика) Адема Мурата Южела представители АГМ приняли участие в ежегодном Международном Фестивале культуры и арт-туризма. В состав делегации города Мурманска вошли творческие коллективы МБУК «ДК Первомайского округа города Мурманска» и МБУК «Выставочный зал города Мурманска», которые приняли участие в праздничных мероприятиях, провели мастер-классы и представили культурную программу на площадках Фестиваля;

- 18-21 июня 2019 года организованы и проведены праздничные мероприятия, посвященные 30-летию побратимских связей между городами Мурманск и Гронинген. В рамках указанных мероприятий 19 июня 2019 года проведено пленарное заседание «Мурманск – Гронинген. История. Вызовы. Возможности» по вопросу дальнейшего развития сотрудничества между двумя городами;

- 16-20 сентября 2019 года делегация города Мурманска приняла участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме в г. Минске (Республика Беларусь);

- 28-29 октября 2019 года – участие в Стратегическом форуме в   
г. Санкт-Петербурге;

- 25 октября 2019 года - участие делегации города Мурманска во главе с Сысоевым А.И. – главой муниципального образования город Мурманск в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Советской Армией Восточного Финнмарка от фашистских захватчиков в г. Киркенесе (королевство Норвегия);

- 27 ноября 2019 года - встреча главы муниципального образования город Мурманск Сысоева А.И. с делегацией из Швеции во главе с Генеральным консулом Швеции в Санкт-Петербурге госпожой Евой Сундквист, председателем правления Городского совета города Лулео господином Нихадом Зара, Губернатором региона Норрботтен господином Бьорном   
О. Нильссоном в целях обсуждения вопросов развития деловых и культурных связей со Швецией;

- 27 ноября 2019 года – 1 декабря 2019 года - по приглашению мэра города Гронинген господина Куна Схаулинга делегация от города Мурманска приняла участие в праздничных мероприятиях в городе Гронингене (Королевство Нидерландов) в рамках 30-летия установления побратимских связей между Мурманском и Гронингеном.

3. В рамках подпрограммы также оплачиваются расходы, связанные с членством города Мурманска в следующих организациях межмуниципального сотрудничества:

- Совет муниципальных образований Мурманской области;

- Ассоциация экономического взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»;

- Межрегиональная ассоциация субъектов Российской Федерации и городов, шефствующих над кораблями и частями Северного флота.

4. Реализованы мероприятия по развитию туристского направления в городе Мурманске.

Функционирует и постоянно обновляется туристический портал города Мурманска. Портал содержит полезную информацию для жителей и гостей города, включающую сведения о событиях и достопримечательностях города, туристических и транспортных маршрутах, контакты коллективных средств размещения, объектов общественного питания, транспорте и т.д. В 2019 году на портале зафиксировано 11 316 посетителей и 21 399 просмотров.

Также функционируют туристские информационные терминалы, которые размещены в деловых центрах «Арктика» и «Меридиан», в отеле «Park Inn Полярные Зори», в универмаге «Волна», в аэропорту, торгово-развлекательном комплексе «Мурманск Молл», железнодорожном и морском вокзалах.

В рамках продвижения туристской привлекательности города Мурманска совместно с АО «Электротранспорт» реализованы проекты по разработке макетов для оформления транспортной декадной карты (проездного билета) с использованием бренда города и местной айдентики с целью его распространения среди туристов и гостей города, а также для тематического оформления троллейбуса «Города-побратимы города Мурманска».

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено экономией по заключенным муниципальным контрактам.

6.2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для развития МСП.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 214,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 746,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 467,8 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 5 077,8 тыс. рублей или 97,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 4 610,0 тыс. рублей или 97,1% от плана, средств областного бюджета - 467,8 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках подпрограммных мероприятий субъектам МСП оказывается информационно-консультационная, финансовая и имущественная поддержка.

Сформирована и работает инфраструктура поддержки субъектов МСП, в состав которой входят 11 организаций (mp.murman.ru/infra). Совместно с комитетом по экономическому развитию администрации города Мурманска (далее – КЭР) организации инфраструктуры осуществляют деятельность по поддержке и развитию предпринимательства - проводят обучающие семинары, консультации, конференции, осуществляют сопровождение бизнеса.

В целях повышения уровня квалификации начинающих и действующих предпринимателей в 2019 году реализовано 140 мероприятий (семинары, конференции, круглые столы), которые посетило 3 016 человек, из них количество участников, прошедших обучение, составило 564 человека. В числе указанных мероприятий организован и проведен обучающий курс по бизнес-планированию для начинающих предпринимателей города Мурманска, в ходе которого обучено 60 слушателей с выдачей сертификата. Также в августе   
2019 года проведен семинар «Меры финансовой и имущественной поддержки для начинающих и действующих предпринимателей города Мурманска. Программы банковской поддержки», в ходе которого представители КЭР, Центра поддержки предпринимателей Мурманской области, Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области и Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Мурманске проинформировали участников семинара о мерах финансовой и имущественной поддержки, оказываемой на муниципальном и региональном уровнях для начинающих и действующих предпринимателей нашего города, а ознакомили участников семинара с банковскими предложениями для малого и среднего бизнеса.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ   
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» при АГМ создан и функционирует Координационный совет по вопросам МСП. В 2019 году заседания были в том числе посвящены обсуждению проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон   
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   
(в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли), развитию сферы туризма как сектора экономики города Мурманска и т.д.

Функционирует Портал информационной поддержки МСП Координационного совета по вопросам МСП при АГМ (www.mp.murman.ru).   
В 2019 году данный сайт посетил 3 731 пользователь, количество просмотров составило 20 362 ед.

В 2019 году в рамках информационно-консультационной поддержки обновлена и издана печатная продукция по всем программным мероприятиям: буклеты «Дни предпринимательства», для конкурсов финансовой поддержки - буклеты и листовки «Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям», «Конкурс КПД», «Конкурс предпринимательских проектов», «Конкурс на возмещение части затрат», листовки, буклеты, пригласительные для общегородских конкурсов «Гермес» и «Новогодняя фантазия», буклеты, листовки и флаеры для ярмарочной торговли «Арктическая кухня» и «Новогодний базар». Кроме того, для использования при проведении городских конкурсов, выставок, ярмарок и общегородских мероприятий был изготовлен флаг с изображением герба города Мурманска.

Специалисты КЭР принимали активное участие в мероприятиях по вопросам развития и поддержки МСП, организуемых в городе Мурманске Правительством Мурманской области, организациями инфраструктуры поддержки и прочими организациями.

В рамках оказания финансовой поддержки субъектам МСП в мае   
2019 года состоялось заседание конкурсных комиссий по двум конкурсам финансовой поддержки: молодежных бизнес-проектов «КПД» и предпринимательских проектов. В связи со слабым уровнем проектов, представленных на конкурсы, победители определены не были.

В рамках конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам МСП в городе Мурманске поддержка была предоставлена пяти субъектам на сумму 995,6 тыс. рублей.

По результатам проведения конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям поддержку получили шесть победителей на сумму 2 372,1 тыс. рублей.

В соответствии с федеральным законодательством ведется Реестр субъектов МСП – получателей финансовой поддержки, оказываемой АГМ. Реестр размещен на сайте администрации (www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки МСП (www.mp.murman.ru).

В рамках оказания имущественной поддержки в 2019 году:

- 83 муниципальных объекта были переданы субъектам МСП в качестве имущественной поддержки;

- 11 новых объектов включено в перечень муниципального имущества города Мурманска, предназначенный для оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее – Перечень).

Количество заключенных новых договоров и соглашений о продлении на новый срок договоров аренды с субъектами МСП составило 60 единиц. Перечень имущества размещен на сайте АГМ (www.citymurmansk.ru) и Портале информационной поддержки МСП (www.mp.murman.ru).

В мае 2019 года проводился общегородской конкурс «Гермес», основными задачами которого являлись: повышение общественного статуса предпринимательства, развитие конкуренции на потребительском рынке города Мурманска, выявление лучших предприятий, повышение качества обслуживания населения и профессионального мастерства, распространение передового опыта, стимулирование деятельности предприятий по совершенствованию форм и методов организации услуг.

В сентябре 2019 года в рамках международного фестиваля спорта «Гольфстрим» проводилась ярмарочная торговля «Арктическая кухня». Мероприятие проводилось сразу на двух площадках: под мостовым переходом через Кольский залив и на площади Пять Углов.

В декабре 2019 года в рамках мероприятий, посвященных встрече Нового года, на площади Пять Углов проводилась ярмарочная торговля «Новогодний базар», в которой приняли участие десять хозяйствующих субъектов.

В целях улучшения внешнего облика города Мурманска, создания праздничной атмосферы, поиска новых оригинальных решений в рекламно-художественном оформлении организаций потребительского рынка в декабре 2019 года проводился общегородской конкурс «Новогодняя фантазия». Конкурс проводился по двум номинациям: «Лучшая новогодняя витрина (входная группа) объекта потребительского рынка города Мурманска» и «Лучшая новогодняя елка».

Кроме того, проводилась работа по привлечению хозяйствующих субъектов к выездной торговле при проведении городских праздничных мероприятий.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

6.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях содействия экономическому развитию города через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 28 561,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 867,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 693,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 28 377,0 тыс. рублей или 99,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 27 805,5 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета - 571,5 тыс. рублей или 82,4% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

7. МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы

МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы разработана в целях формирования развитого внутригородского транспортного комплекса, отвечающего современным критериям качества, доступности и безопасности. Задачи МП:

1. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

2. Совершенствование дорожных условий, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

3. Повышение уровня благоустройства территории города Мурманска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

4. Организация транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

5. Обеспечение развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 2 804 368,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 958 106,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 406 261,4 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 440 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 2 482 031,2 тыс. рублей или 88,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
1 787 910,0 тыс. рублей или 91,3% от плана, средств областного бюджета - 233 855,7 тыс. рублей или 57,6% от плана, средств федерального бюджета - 460 265,5 тыс. рублей или 104,6% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

7.1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы разработана в целях развития транспортной инфраструктуры в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 983 540,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 344 822,4 тыс. рублей, средства областного бюджета - 198 717,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 440 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 811 670,3 тыс. рублей или 82,5% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 247 111,8 тыс. рублей или 71,7% от плана, средств областного бюджета - 104 293,0 тыс. рублей или 52,5% от плана, средств федерального бюджета - 460 265,5 тыс. рублей или 104,6% от плана. [[1]](#footnote-1)

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту:

- тротуаров по ул. Бондарной, по пр. Северному в районе домов 3-7, по ул. Саши Ковалева на участке от д. 20 до ул. Инженерной;

- заездного кармана в районе д. 20 по ул. Профсоюзов;

- разделительной полосы по просп. Кольскому на участке от пер. Якорного до д. 228 по просп. Кольскому;

- остановки общественного транспорта в районе д. 9 по ул. Морской (поликлиника № 5).

2. Ремонту:

- проездов: от д. 37 по просп. Ленина до д. 12 по ул. Полярные Зори, к ул. Полярной Дивизии, д. 5, вдоль домов 12, 14, 16 по ул. Полярные Зори, от ул. Шмидта до д. 7 по Театральному бульвару, вдоль д. 27 по ул. Карла Маркса, вдоль домов 137, 139 по просп. Кольскому, от д. 2 до д. 38 по ул. Капитана Орликовой, вдоль д. 15 по ул. Капитана Орликовой, вдоль домов 53, 54 по ул. Капитана Орликовой, от ул. Адмирала флота Лобова до д. 14, корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова, от ул. Свердлова до д. 2 корп. 4 по ул. Свердлова, вдоль 305 мкр., вдоль 306 мкр., к МБУЗ «ОМСЧ «Севрыба», от ул. Скальной до д. 5 по ул. Скальной;

- дороги к тяговой подстанции № 14;

- тротуаров по ул. Дзержинского, по ул. Софьи Перовской (от ул. Карла Маркса до ул. Воровского), по проезду от ул. Беринга до д. 1 по   
пр. Ледокольному;

- ул. Софьи Перовской (от ул. Папанина до ул. Карла Маркса),   
ул. Туристов, ул. Александра Невского (от д. 69/51 до Нижне-Ростинского шоссе), ул. Крупская, ул. Бондарная, ул. Карла Либкнехта,   
ул. Комсомольская, ул. Капитана Маклакова, ул. Старостина, ул. Академика Павлова (от просп. Кирова до ул. Радищева), ул. Баумана, ул. Скальная,   
ул. Заводской, ул. Шмидта (от ул. Комсомольской до ул. Капитана Егорова), ул. Полярные Зори, ул. Воровского, ул. Самойловой, ул. Капитана Орликовой, ул. Планерной;

- пр. Октябрьского, пр. Михаила Ивченко, пр. Нагорного,   
пр. Портового;

- просп. Ленина (от ул. Папанина до ул. Октябрьской), просп. Героев-североморцев;

- съезда с ул. Шмидта на ул. Траловую.

Также выполнены работы по ремонту «большими картами» на семи объектах (просп. Кольский, ул. Октябрьская, ул. Саши Ковалева,   
ул. Привокзальная, Верхне-Ростинское шоссе, ул. Нахимова, ул. Юрия Гагарина).

Кроме того, в 2019 году осуществлялись работы по реконструкции объекта незавершенного строительства «Подземный переход через проспект Героев-североморцев». Заключен муниципальный контракт на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по указанному объекту. В связи с поздним направлением ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» (за один день до окончания срока оказания услуг) замечаний к проектной документации, не позволившим устранить замечания в установленные муниципальным контрактом сроки, срок по муниципальному контракту продлен по соглашению сторон и перенесен на 1 квартал 2020 года.

Неполное освоение предусмотренных финансовых средств и недостижение части плановых показателей обусловлено несоблюдением подрядчиками условий договоров на ремонт автомобильных дорог, признанием ряда аукционов несостоявшимися вследствие отсутствия заявок.

7.2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы разработана в целях совершенствования дорожных условий, предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 39 713,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 39 713,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) и обеспечения безопасности пешеходов выполнены работы по устройству:

- искусственных неровностей в районе д. 7 по ул. Крупской, д. 3 по ул. Капитана Пономарева;

- подходов к нерегулируемым пешеходным переходам в районе д. 11 корп. 18 по ул. Академика Книповича (перенос пешеходного перехода   
от пересечения с ул. Капитана Буркова), д. 25 по ул. Карла Либкнехта,   
ул. Советской (в районе пересечения с ул. Алексея Генералова), д. 62   
по ул. Подгорной;

- дорожных ограждений в районе д. 20 по ул. Профсоюзов, д. 7 по   
ул. Трудовых Резервов, д. 62 по просп. Кирова – д. 3 по ул. Гвардейской, домов 7, 13, 19 по ул. Гвардейской, д. 6, корп. 5 по ул. Академика Павлова – д. 31, корп. 8 по ул. Радищева, от д. 6 по ул. Радищева до ул. Академика Павлова, д. 9 по ул. Академика Павлова, д. 18А по ул. Олега Кошевого;

- светофорных объектов в районе д. 6 по ул. Академика Павлова,   
д. 34А по ул. Туристов, пешеходного перехода ул. Подгорная –   
ул. Фестивальная.

Недостижение планового значения показателя протяженности установленных ограждений обусловлено неисполнением подрядчиками условий договоров.

Кроме того, в целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма»:

- оборудован кабинет по углубленному изучению правил дорожного движения в кадетской школе;

- установлены электронные светодиодные схемы безопасных маршрутов движения обучающихся СОШ № 33, 37, 41, прогимназии № 24.

В 2019 году организовано участие обучающихся муниципальных ОУ в профилактических, культурно-просветительских и познавательных мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, городских и областных соревнованиях «Безопасное колесо», региональном этапе Всероссийского фестиваля детского творчества «Азбука безопасности!», информационно-пропагандистской кампании по безопасности дорожного движения «Сохрани жизнь! Сбрось скорость!», профилактической операции «Внимание, дети!», акциях отрядов юных инспекторов дорожного движения «Красный, желтый, зеленый», «Внимание, дети!» и других тематических мероприятиях.

Обеспечено методическое сопровождение работы ОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проведены семинары для педагогических работников по проблемам детского дорожно-транспортного травматизма.

В период с 1 по 10 сентября 2019 года более 3500 обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска стали участниками городской профилактической акции для обучающихся первых классов «Посвящение в пешеходы», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, усиление мер и повышение уровня эффективности деятельности образовательных учреждений по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганду использования светоотражающих приспособлений.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД УМВД России по г. Мурманску проведены следующие оперативно-профилактические мероприятия: «Встречная полоса», «Нетрезвый водитель», «Бутылочка», «Барьер», «Пешеход», «Детское удерживающее устройство», «Внимание-дети!».

В 2019 году на территории муниципального образования город Мурманск произошло 384 ДТП. В результате совершенных ДТП пострадал 461 человек, погибло восемь человек. Количество ДТП с участием детей составило 65 ед., количество пострадавших детей - 65 человек.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

7.3. Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территории города Мурманска, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 488 542,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 1 388 113,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 100 429,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 346 342,2 тыс. рублей или 90,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
1 317 119,3 тыс. рублей или 94,9% от плана, средств областного бюджета -   
29 222,9 тыс. рублей или 29,1% от плана.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства», ММБУ «Центр организации дорожного движения», ММБУ «Дирекция городского кладбища» осуществлялось содержание и ремонт автомобильных дорог, элементов обустройства дорог, объектов внешнего благоустройства, инженерной инфраструктуры города, объектов озеленения, технических средств организации дорожного движения, территорий городских кладбищ и мест воинских захоронений.

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и ММБУ «Дирекция городского кладбища» организовано наружное освещение улиц и дворовых территорий города, территории городского кладбища, расположенного   
на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.

Заключен контракт с АО «Бюро спецобслуживания» на оказание услуг по перевозке в морг безродных, невостребованных и неопознанных тел умерших. В 2019 году вывезено 332 тела умерших.

Организованы охрана, техническое обслуживание и содержание прочих объектов благоустройства (электроустановок, расположенных перед зданием ГДЦ «Меридиан» и на площади перед зданием ОАО «Отель «Арктика», стелы-маяка в составе объекта «Ансамбль-мемориал в память о погибших в мирное время моряках», системы газоснабжения объекта «Вечный огонь» на подиуме мемориального комплекса Защитникам Советского Заполярья, сетей наружной бытовой и ливневой канализации, городских общественных и уличных туалетов).

Кроме того, в рамках реализации мероприятий подпрограммы выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия:

- проезда к ГОБУ «МФЦ МО» и проезда к д. 26 по ул. Алексея Хлобыстова с устройством водоотвода в районе домов 65-67 по просп. Героев-североморцев;

- пешеходной связи к Центру психологической помощи молодежи (пер. Якорный, д. 10);

- проезда к МБОУДО детская школа искусств г. Мурманска № 2   
(ул. Магомета Гаджиева, д. 6А);

- пешеходной связи от д. 6 по ул. Дзержинского к МБОУ г. Мурманска лицей № 2 (ул. Самойловой, д. 2);

- проезда от ул. Аскольдовцев вдоль д. 30, корп. 1, д. 30 корп. 2   
по ул. Аскольдовцев (МДОУ № 105).

2. Ремонту пешеходных лестниц (в районе д. 7 по просп. Кольскому, в районе д. 136 корп. 1 по просп. Кольскому, от д. 19 по ул. Адмирала флота Лобова до железнодорожного переезда, между домами 35 и 33 корп. 2   
по ул. Адмирала флота Лобова, в районе д. 15 корп. 2 по ул. Зои Космодемьянской, в районе д. 1 по ул. Челюскинцев, от д. 34 по   
ул. Челюскинцев до въезда на территорию МБОУ «Прогимназия № 61».

3. Капитальному ремонту наружного освещения:

- от д. 9 по ул. Бондарной до ул. Баумана (установлено восемь опор наружного освещения);

- от ул. Саши Ковалева на участке от д. 20 по ул. Инженерной (установлено 36 опор наружного освещения);

- пер. Водопроводного на участке от ул. Карла Либкнехта до д. 23А по ул. Туристов (установлено 14 опор наружного освещения);

- ул. Туристов от пересечения с ул. Челюскинцев до д. 43А по   
ул. Туристов (установлено 14 опор наружного освещения);

- ул. Калинина от строения № 6 по ул. Чумбарова-Лучинского до строения № 11 по пр. Ивана Халатина (установлено десять опор наружного освещения);

- лестницы в районе д. 9 по ул. Академика Павлова до д. 4 по   
ул. Пархоменко (установлено семь опор наружного освещения).

Неосвоение части предусмотренного программой финансирования и недостижение ряда плановых значений показателей (площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, количество отремонтированных лестниц, количество установленных опор наружного освещения) обусловлено нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ, расторжением заключенных договоров.

7.4. Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» на 2018-  
2024 годы разработана в целях организации транспортного обслуживания населения на территории города Мурманска автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с предоставлением права льготного проезда отдельным категориям граждан.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 239 582,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 132 501,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 107 081,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 231 401,7 тыс. рублей или 96,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
131 090,7 тыс. рублей или 98,9% от плана, средств областного бюджета -   
100 311,0 тыс. рублей или 93,7% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Транспортной организации АО «Электротранспорт» за счет средств областного бюджета направлена субсидия в размере 95 460,6 тыс. рублей на возмещение расходов в рамках реализации Закона Мурманской области   
от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области». Количество реализованных проездных билетов составило 112 086 шт. (93,2% от плана).

Кроме того, АО «Электротранспорт» предоставлены:

- субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, в связи с предоставлением льготы на проезд, установленной муниципальным нормативным правовым актом, в размере 102 050,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

- субсидия на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат, в размере 8 452,0 тыс. рублей за счет местного бюджета;

- субсидия организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах, в размере 4 850,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

- субсидия на финансовое обеспечение затрат в области автомобильного транспорта общего пользования в части оформления транспорта в размере   
3 000,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

2. По 12 маршрутам регулярных перевозок заключены муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Мурманск.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

7.5. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения развития городского хозяйства через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 52 990,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 52 956,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 33,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 52 903,4 тыс. рублей или 99,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 52 874,6 тыс. рублей или 99,8% от плана, средств областного бюджета - 28,8 тыс. рублей или 86,7% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

8. МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы

МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях вовлечения в хозяйственный оборот имущества, создания благоприятных условий для обеспечения населения комфортным жильем. Задачи МП:

1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

2. Обеспечение граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

3. Предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

4. Сокращение количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечение населения благоустроенным жильем.

5. Обеспечение комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

6. Создание условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

7. Регулирование земельных и имущественных отношений.

8. Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 807 514,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 504 815,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 42 111,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета -   
260 587,5 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 230 019,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 1 053 902,7 тыс. рублей или 101,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
498 481,9 тыс. рублей или 98,7% от плана, средств областного бюджета -   
41 309,8 тыс. рублей или 98,1% от плана, средств федерального бюджета -   
242 589,8 тыс. рублей или 93,1% от плана. Кроме того, привлечено   
271 521,2 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

8.1. Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы разработана в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 278 945,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 9 988,7 тыс. рублей, средства областного бюджета - 8 368,8 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 260 587,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 259 711,4 тыс. рублей или 93,1% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 9 330,8 тыс. рублей или 93,4% от плана, средств областного бюджета - 7 790,8 тыс. рублей или 93,1% от плана, средств федерального бюджета - 242 589,8 тыс. рублей или 93,1% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий:

1. Расселено 395 человек (123,1% от плана) с высвобождением 163 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 6 281,5 кв.м.

2. В целях расселения граждан из аварийных МКД проведены инженерно-геодезические изыскания, технологическое присоединение энергопринимающих устройств и присоединение к сети связи (радиофикация, автоматизированная система централизованного оповещения) МКД по   
ул. Кирпичной.

3. Снесен один аварийный МКД, подготовлена проектная документация на снос пяти аварийных МКД и выполнена проверка достоверности сметной стоимости сноса трех МКД.

4. Ограничен доступ в четыре аварийных МКД.

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых ресурсов обусловлено снижением стоимости работ по ограничению доступа в аварийные МКД и инженерных изысканий в целях строительства МКД по   
ул. Кирпичной по итогам конкурсных процедур.

8.2. Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, благоустроенными жилыми помещениями.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 135 104,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 134 823,6 тыс. рублей или 99,8% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. Выполнены кадастровые работы по земельным участкам, на которых расположено 23 МКД (100% от плана).

2. Расселено 64 человека (58,2% от плана) с высвобождением 30 жилых помещений в аварийных домах общей площадью 1 222,3 кв.м.

3. В целях расселения граждан, проживающих в МКД пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства, в 2019 году приобретены жилые помещения (квартиры) общей площадью 2 528,2 кв.м (105,8% от плана).

4. Исполнены муниципальные контракты на снос трех аварийных МКД, заключен контракт на снос одного аварийного МКД со сроком исполнения в 2020 году, подготовлена проектная документация на снос четырех аварийных МКД, выполнена проверка достоверности определения сметной стоимости сноса трех МКД.

5. Ограничен доступ в четыре аварийных МКД.

Неполное достижение планового показателя количества переселенных граждан и неосвоение части предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено длительными сроками оформления договоров социального найма и мены.

8.3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях предоставления муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых и многодетных семей города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 115 871,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 82 129,3 тыс. рублей, средства областного бюджета - 33 742,4 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 230 019,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 386 946,1 тыс. рублей или 111,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 81 905,9 тыс. рублей или 99,7% от плана, средств областного бюджета - 33 519,0 тыс. рублей или 99,3% от плана. Кроме того, привлечено 271 521,2 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году предоставлялась государственная и муниципальная поддержка в форме социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым и многодетным семьям города Мурманска, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Право на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья удостоверяется именным документом - Свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - Свидетельство).

В 2019 году выдано 150 Свидетельств, в том числе:

- по муниципальной программе - 68 молодым семьям на общую сумму 38 213,3 тыс. рублей и 12 многодетным семьям на общую сумму 10 453,0 тыс. рублей;

- по государственной программе - 70 молодым семьям на общую сумму 69 563,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2020 улучшили свои жилищные условия   
143 семьи, в том числе:

- по муниципальной программе - 75 семей (в том числе десять многодетных семей), которым перечислены социальные выплаты за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 45 049,5 тыс. рублей;

- по государственной программе - 68 семей, которым перечислены социальные выплаты за счет средств федерального и областного бюджетов, а также бюджета муниципального образования город Мурманск на общую сумму 67 038,1 тыс. рублей.

Кроме того, в 2019 году дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка выплачены 22 семьям на общую сумму 3 173,1 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

Превышение фактического значения финансирования мероприятий подпрограммы за счет внебюджетных источников над плановым обусловлено увеличением площади квартир, приобретаемых молодыми и многодетными семьями.

8.4. Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы разработана в целях сокращения количества пустующих муниципальных нежилых помещений и обеспечения населения благоустроенным жильем.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 5 531,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 5 512,6 тыс. рублей или 99,7% от плана.

В 2019 году был запланирован перевод шести муниципальных нежилых помещений в восемь жилых помещений. В рамках реализации программных мероприятий:

1. Подготовлены и оформлены в установленном порядке три проекта переустройства и (или) перепланировки для перевода муниципальных нежилых помещений в жилые (100% от плана).

2. Принято два решения об изменении категории помещения (100% от плана).

3. Проведено переустройство (перепланировка) шести пустующих муниципальных нежилых помещений для использования данных помещений в качестве жилых (100% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

8.5. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортным жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 18 994,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 18 994,5 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году в целях улучшения жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, приобретено восемь квартир общей площадью 368 кв.м (100% от плана).

В рамках программных мероприятий по состоянию на 31.12.2019 малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма предоставлено   
19 квартир (126,7% от плана). Кроме того, одно жилое помещение находится в стадии распределения, и одно жилое помещение находится в стадии оформления договора социального найма.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

8.6. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для использования имущества в целях решения вопросов местного значения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 158 499,4 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 153 574,7 тыс. рублей или 96,9% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий выполнялись:

1. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества. За отчетный период проведена оценка   
695 объектов (100% от плана).

2. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости (данная категория работ подразумевает изготовление технических паспортов, технических планов, справок (о регистрации права собственности на объекты, об инвентаризационной стоимости объектов в ценах прошлых лет), актов обследования, подтверждающих прекращение существования объектов недвижимого имущества).

В 2019 году подрядчиками выполнены работы по изготовлению технической документации в отношении 251 объекта (101,6% от плана, работы выполняются в соответствии с поступившими заявками).

3. Обеспечение деятельности МКУ «Центр по контролю за использованием муниципального имущества».

4. Мероприятия, связанные с обеспечением сохранности пустующих муниципальных помещений и нежилых зданий (за отчетный период проведено 351 мероприятие или 117% от плана).

5. Проверка достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: ул. Профсоюзов,   
д. 20 (III этап)». По результатам выполненных работ заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта указанного здания, срок исполнения – 2020 год.

6. Мероприятия, связанные с приобретением, внедрением и эксплуатацией автоматизированной системы управления муниципальной собственностью (далее - АСУМИ).

Комитетом имущественных отношений города Мурманска заключен муниципальный контракт на выполнение технологических работ по созданию АСУМИ с передачей неисключительных прав на использование программного обеспечения. В связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения обязательств по контракту планируемый срок завершения работ перенесен на 2020 год.

7. Приобретение жилых помещений для отнесения их к специализированным жилым помещениям. За отчетный год приобретено   
13 жилых помещений для последующего отнесения к специализированным жилым помещениям (100% от плана).

8. Снос (демонтаж) трех аварийных нежилых зданий, строений.

9. Осуществление проверки правильности расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги. Проведена проверка 3 427 расчетов (103,8% от плана).

10. Внесение платы за жилищно-коммунальные услуги, оказанные уполномоченными юридическими лицами. В 2019 году оплачено 3 026 счетов (112,1% от плана).

Кроме того, за муниципальным образованием город Мурманск зарегистрировано право собственности в отношении 58 бесхозяйных недвижимых вещей, также в реестр муниципального имущества города Мурманска включено 29 бесхозяйных движимых вещей.

Мероприятие по капитальному и текущему ремонту муниципальных нежилых зданий, помещений, строений и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе по разработке проектной документации не выполнено по причине невозможности установления границ и площади участка инженерно-геодезических изысканий для целей разработки проектной документации на капитальный ремонт части крытой стоянки – бокса 30 по просп. Кольскому, 114 для размещения аварийно-спасательного отряда города Мурманска ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» вследствие непредоставления информации по земельному участку аварийно-спасательным отрядом города Мурманска. В связи с изложенным, часть предусмотренных подпрограммой финансовых средств не была освоена.

8.7. Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях регулирования земельных и имущественных отношений.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 120,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 120,0 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году сформировано три перечня земельных участков, по которым необходимо выполнить кадастровые работы (100% от плана).

Под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, выполнены кадастровые работы по:

– уточнению местоположения границ и площади земельного участка под объект недвижимого имущества, находящийся в муниципальной собственности – «Подземный переход через пр. Героев-североморцев»;

– формированию земельного участка под объект «Гараж» (ул. Фрунзе,   
д. 41);

– формированию земельного участка путем объединения земельных участков с кадастровыми номерами 51:20:0002042:9, 51:20:00002042:445.

Площадь земельных участков, по которым выполнена кадастровая съемка, составила 0,08 га (100% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

8.8. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета имущественных отношений города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях осуществления муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 94 448,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 94 219,8 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

9. МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы

МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Задачи МП:

1. Создание условий для строительства.

2. Создание условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличение его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

3. Обеспечение развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 77 245,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 64 070,5 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 174,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 76 651,6 тыс. рублей или 99,2% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 63 712,6 тыс. рублей или 99,4% от плана, средств областного бюджета - 12 939,0 тыс. рублей или 98,2% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

9.1. Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для строительства.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 33 376,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 20 201,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 13 174,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 32 853,8 тыс. рублей или 98,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 19 914,8 тыс. рублей или 98,6% от плана, средств областного бюджета - 12 939,0 тыс. рублей или 98,2% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены следующие работы:

1. Инженерные изыскания (в том числе для последующей разработки градостроительной документации) на территории общей площадью 129 га (100% от плана).

2. Подготовка документации по планировке территории (в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям) площадью 208,9 га (100% от плана).

3. Образование 19 земельных участков под строительство (100% от плана).

Кроме того, заключены договоры с:

- АО «Мурманская областная электросетевая организация» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям   
110 индивидуальных жилых домов, дошкольного учреждения на 75 мест, предприятия торговли в районе ул. Скальной;

- ГОУП «Мурманскводоканал» на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0001007;

- ГОУП «Мурманскводоканал» на подключение (технологическое присоединение) централизованной системе холодного водоснабжения для обеспечения земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 51:20:0000000; 51:20:0002405;

- с АО «Мурманская областная электросетевая организация» на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям   
40 жилых домов, расположенных в районе проезда Ледокольного в кадастровом квартале 51:20:0001318.

Срок исполнения указанных договоров – 2020-2021 годы.

4. Инженерные изыскания с целью подготовки проектной документации по обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, в Первомайском административном округе города Мурманска по   
ул. Варяжской.

Недостижение ряда плановых показателей подпрограммы и неполное освоение предусмотренного финансирования обусловлено:

- отсутствием заявок на проведение архитектурных конкурсов на территории города Мурманска, заявлений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках;

- переносом на 2020 год срока выполнения работ по образованию   
15 земельных участков для предоставления многодетным семьям в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по заключенному муниципальному контракту.

9.2. Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-  
2024 годы

Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-  
2024 годы разработана в целях создания условий для устойчивого развития и функционирования рынка наружной рекламы, увеличения его вклада в решение задач социально-экономического развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 9 234,5 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 9 226,5 тыс. рублей или 99,9% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. Размещена социальная наружная реклама:

- государственных праздников и событий: «74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», «День России», «День государственного флага РФ», «День народного единства», «Год Театра в Российской Федерации»;

- городского дня памяти «День мужества и стойкости мурманчан во время Великой Отечественной войны» и городского праздника «День города»;

- информирующая о деятельности АГМ: «Вместе сделали!», «Вместе сделаем!», «Фестиваль комфортной городской среды»;

- антинаркотической направленности;

- спортивных мероприятий: «3-й Чемпионат Мира по ледяному плаванию» и «1-й Кубок Арктики по ледяному плаванию», международного фестиваля спорта «Гольфстрим».

2. Дважды внесены изменения в схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования город Мурманск (мероприятие носит заявительный характер).

3. Выдано 82 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (96,5% от плана) и 423 предписания о демонтаже рекламных конструкций (100,7% от плана).

Объем доходов в бюджет муниципального образования город Мурманск от деятельности в сфере наружной рекламы составил 1 894,6 тыс. рублей (103,3% от плана).

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

9.3. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-  
2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска» на 2018-  
2024 годы разработана в целях обеспечения развития градостроительной деятельности и территориального планирования в муниципальном образовании город Мурманск через эффективное выполнение муниципальных функций.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 34 634,9 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 34 571,3 тыс. рублей или 99,8% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

10. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы

МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения комфортной городской среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг. Задачи МП:

1. Обеспечение благоустройства отдельных элементов территории города Мурманска.

2. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

4. Улучшение технических характеристик объектов муниципальной собственности.

5. Содействие организации эффективного управления МКД.

6. Повышение качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных.

7. Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 510 088,7 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 510 049,6 тыс. рублей, средства областного бюджета - 39,1 тыс. рублей. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 536 750,2 тыс. рублей или 95,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
486 711,1 тыс. рублей или 95,4% от плана, средств областного бюджета -   
39,1 тыс. рублей или 100% от плана. Кроме того, привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

10.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и создания условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования город Мурманск на энергосберегающий путь развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 1 480,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Дополнительно предусмотрено привлечение внебюджетных средств в размере 50 000,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 1 439,3 тыс. рублей или 97,3% от плана. Кроме того, привлечено 50 000,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены:

- работы по модернизации системы отопления гимназии № 7;

- ежеквартальный сбор и обработка данных по потреблению энергетических ресурсов организациями с участием муниципального образования город Мурманск - подготовлено 50 отчетов (100% от плана);

- возмещение затрат ресурсоснабжающим организациям по установке коллективных (общедомовых) приборов учета. Затраты возмещены по 18 МКД (100% от плана), освоено 431,1 тыс. рублей (100% от плана);

- возмещение расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение и установку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, газа, холодной и горячей воды (мероприятие носит заявительный характер). Расходы возмещены 53 нанимателям (103,9% от плана), освоено 168,1 тыс. рублей (80,5% от плана).

Кроме того, управляющими организациями города Мурманска за счет собственных средств выполнены работы, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, на общую сумму 50 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

10.2. Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 4 272,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 4 126,7 тыс. рублей или 96,6% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий выполнены работы по:

1. Капитальному ремонту муниципальных коммунальных сетей, в т.ч.:

- сети водоснабжения по адресу: ул. Ушакова, д. 3;

- сети водоотведения по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 1.

2. Реконструкции муниципальных коммунальных сетей, в т.ч.:

- сети электроснабжения в районе домов 56, 58 по ул. Мурманской (в том числе разработка проектной документации);

- сети водоснабжения по ул. Марата, д. 6.

3. Проведению инженерных изысканий, разработке проектной и рабочей документации, проверке достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, коммунальных сетей. Количество инженерных изысканий, проверок достоверности определения сметной стоимости, экспертных оценок, обследований, экспертиз составило шесть единиц.

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено экономией, сложившейся по результатам проведения торгов.

10.3. Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях улучшения технических характеристик объектов муниципальной собственности.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 306 838,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 284 211,5 тыс. рублей или 92,6% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт:

- системы электроснабжения по адресу: ул. Молодежная, д. 16 в жилом районе Росляково;

- четвертого подъезда в МКД по адресу: ул. Володарского, д. 10 (в том числе чердачного перекрытия и помещений).

2. Техническое обслуживание средств охранной сигнализации и обеспечение безопасности на объектах незавершенного строительства «Подземный переход по пр. Героев-североморцев», «Детский сад № 10 по   
ул. Капитана Орликовой».

3. Аварийно-восстановительные работы в МКД по адресу: ул. Зеленая,   
д. 78 (выполнены работы по 1-3 этапам);

4. Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания (обследование фундаментов) здания № 1 по ул. Молодежная, отбор проб керамического кирпича и кладочного раствора из несущих стен указанного здания и проведение лабораторных испытаний прочности свойств отобранных материалов.

5. Экспертная оценка проектной документации на аварийно-восстановительные работы по капитальному ремонту МКД по адресу:   
ул. Свердлова д. 6 корп. 1 (конструктивные и объемно-планировочные решения), проверка достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту указанного МКД.

6. Отбор проб керамического кирпича и кладочного раствора из стен жилого дома по адресу: ул. Академика Павлова, д. 40.

7. Демонтаж средств охранной сигнализации на объекте незавершенного строительства: «Детский сад № 10 по ул. Капитана Орликовой мкр. 9».

8. Демонтаж 179 рекламных конструкций с фасадов МКД.

9. Текущий ремонт 107 муниципальных квартир, комнат и мест общего пользования.

10. Устранение аварий на участках внутриквартальных сетей водоснабжения по 52 адресам.

11. Текущий ремонт коммунальных муниципальных сетей по   
13 адресам.

Кроме того, завершено строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на ул. Фестивальной (объект введен в эксплуатацию 16.12.2019).

Неполное освоение предусмотренного подпрограммой финансирования обусловлено снижением цены контракта на строительство объекта с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием на ул. Фестивальной, а также несвоевременным исполнением подрядчиками обязательств по текущему ремонту двух муниципальных квартир, капитальному ремонту четвертого подъезда в МКД по адресу:   
ул. Володарского, д. 10, аварийно-восстановительным работам в МКД по адресу: ул. Зеленая, д. 78.

10.4. Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях содействия организации эффективного управления МКД.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 302,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 301,9 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году выполнялись мероприятия, связанные со стимулированием и поддержкой инициатив граждан по управлению МКД на территории муниципального образования город Мурманск. Средства в размере 111,9 тыс. рублей направлены на возмещение затрат восьми председателям ТСН за обучение эффективному управлению МКД и одному председателю ТСН за регистрацию. Мероприятие носит заявительный характер.

Кроме того, в 2019 году проведен городской конкурс «Дом, в котором мы живем» в рамках проекта «Мурманск - город чистоты».

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

10.5. Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения качества и эффективности управления жилищным фондом города Мурманска, надежности эксплуатации муниципальных котельных.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 142 011,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 141 567,7 тыс. рублей или 99,7% от плана за счет средств местного бюджета.

По состоянию на 31.12.2019 в муниципальном образовании город Мурманск числилось 2 003 МКД, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности (99,9% от плана).

В рамках подпрограммы в 2019 году реализовывались следующие мероприятия:

1. Обеспечение деятельности МКУ «Новые формы управления» - освоено 64 774,1 тыс. рублей (99,7% от плана).

2. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД - оплачено 1 088 счетов за январь - декабрь 2019 года на общую сумму   
28 198,5 тыс. рублей (100% от плана).

3. Возмещение убытков по жилищно-коммунальному хозяйству (мероприятие носит заявительный характер) трем организациям - освоено   
48 510,8 тыс. рублей (99,5% от плана).

4. Оказание мер социальной поддержки жителям и защитникам блокадного Ленинграда по оплате жилья и коммунальных услуг (мероприятие носит заявительный характер, оплата производится на основании фактически предъявленных организациями документов) - освоено 84,3 тыс. рублей   
(100% от плана), затраты возмещены шести организациям.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

10.6. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по жилищной политике администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска через эффективное выполнение муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 44 662,0 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 44 622,9 тыс. рублей, средства областного бюджета - 39,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 44 614,8 тыс. рублей или 99,9% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 44 575,7 тыс. рублей или 99,9% от плана, средств областного бюджета - 39,1 тыс. рублей или 100% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

10.7. АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019 – 2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности комитета по строительству администрации города Мурманска» на 2019 – 2024 годы разработана в целях обеспечения исполнения решений органов местного самоуправления в сфере строительства, реконструкции, ремонта, сноса или демонтажа объектов капитального строительства, линейных объектов, временных зданий и сооружений на территории города Мурманска.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 10 522,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 10 488,3 тыс. рублей или 99,7% от плана.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

11. МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения охраны, улучшения качества окружающей среды, снижения преступности и обеспечения безопасной среды проживания. Задачи МП:

1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышение уровня экологической культуры населения.

2. Расширение городского кладбища и обеспечение стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

3. Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

4. Сокращение численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

5. Повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного характера.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 218 299,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 203 410,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 14 889,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 200 768,6 тыс. рублей или 92,0% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -  
193 136,2 тыс. рублей или 94,9% от плана, средств областного бюджета -  
7 632,4 тыс. рублей или 51,3% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

11.1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, повышения уровня экологической культуры населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 41 708,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 41 373,4 тыс. рублей или 99,2% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году:

1. Территория города Мурманска очищена от отходов объемом   
1 157,64 куб.м, убрано 30 008,1 кг отработанных автомобильных покрышек, ликвидировано 52 несанкционированные свалки.

2. Выполнены работы по возведению блоков общей длиной 16 п.м. для предотвращения образования несанкционированных свалок.

3. Выполнялись работы по еженедельному сбору, вывозу и обезвреживанию отходов из 30 контейнеров, установленных по 19 адресам.

4. Организовано 12 мероприятий по утилизации (обезвреживанию)   
3 343 ртутьсодержащих ламп и термометров, собранных от населения города.

5. Осуществлялось содержание ММБУ «Экосистема».

6. Изготовлено 28 330 ед. печатной продукции экологического характера. Кроме того, организовано размещение печатной продукции экологического характера, изготовленной в 2017 году, на городской акции по сбору и утилизации ртутьсодержащих отходов. Материалы также направлены в учреждения культуры и образования, в управляющие организации города Мурманска для распространения среди жителей города.

7. Проведен общегородской смотр-конкурс «Мой зеленый город - мой уютный дом».

8. В газете «Вечерний Мурманск» опубликовано четыре информационных сообщения по вопросу охраны зеленых насаждений на территории города Мурманска.

Кроме того, заключен муниципальный контракт на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту «Рекультивация городской свалки твердых отходов, расположенной по адресу: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, сооружение 1». Срок выполнения работ – 30.06.2020.

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено образовавшейся экономией по договорам на изготовление печатной продукции об охране окружающей среды.

11.2. Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы разработана в целях расширения городского кладбища и обеспечения стабильности санитарно-эпидемиологических условий проживания населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 87 058,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 77 196,4 тыс. рублей или 88,7% от плана.

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году выполнены:

- инженерные изыскания по объекту: «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок между секторами № 31 и № 46»;

- работы по созданию геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линий регулирования застройки по объекту: «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами захоронений № 31 и № 46».

- работы по созданию геодезической разбивочной основы и вынос в натуру линий регулирования застройки по объекту: «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра».

- разработка проектной документации по расширению городского кладбища.

Кроме того, частично выполнены работы по строительству объекта «Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши участок «Сангородок у кедра».

Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств и недостижение плановых значений показателей обусловлено:

- поздним заключением муниципального контракта на строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра», обусловленным следующими причинами. Электронный аукцион, проведенный 12.08.2019, признан несостоявшимся в связи с отклонением заявки единственного участника, после чего аукцион трижды переносился в связи с отсутствием заявок. В дальнейшем процедура заключения муниципального контракта была приостановлена Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области в связи с рассмотрением жалобы участников закупки. В результате вышеизложенного муниципальный контракт заключен 08.11.2019;

- направлением ГОАУ «Управление государственной экспертизы Мурманской области» замечаний к проектной документации по объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами захоронений № 31 и № 46» (срок исполнения соответствующего контракта продлен на первый квартал   
2020 года).

11.3. Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019-2024 годы

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2019-2024 годы разработана в целях профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма, межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 17 931,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 17 930,6 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках подпрограммы разработан и реализуется комплекс мероприятий, способствующих предупредительно-профилактическому обеспечению борьбы с преступлениями против личности и преступными посягательствами на имущество граждан, профилактике правонарушений, предупреждению и пресечению нелегальной миграции, противодействию терроризму и экстремизму.

В ходе реализации подпрограммы в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

1. Проведена совместная со СМИ ежегодная акция «Прощай оружие», направленная на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. Размещено 15 публикаций в газете «Вечерний Мурманск» (100% от плана).

2. Поощрены денежными премиями наиболее отличившиеся сотрудники подразделений полиции (50 человек), а также граждане, проявившие активную гражданскую позицию (десять человек). Поощрения осуществлялись при проведении общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона и на различных совещаниях сотрудников органов внутренних дел в торжественной обстановке с освещением в СМИ.

3. В 2019 году продолжена работа по развитию аппаратно-программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений» (далее - АПК). Заключено и исполнено шесть муниципальных контрактов в целях приобретения оборудования для АПК, подключения двух серверов, расположенных в ММБУ «Центр организации дорожного движения» и УМВД России по городу Мурманску.

В настоящее время на территории города Мурманска установлено и подключено к АПК 277 камер видеонаблюдения. Сотрудники УМВД России по городу Мурманску осуществляют постоянный мониторинг камер видеонаблюдения АПК. По результатам мониторинга организовано обобщение получаемой информации с последующим сообщением о выявленных недостатках в ММБУ «Центр организации дорожного движения».

4. В целях формирования в детской и молодежной среде стойкого непринятия идеологии терроризма, экстремизма, в том числе на межнациональной, религиозной почве, а также негативного отношения к любым формам противоправных деяний организовано и проведено   
19 мероприятий в сфере молодежной политики, семь мероприятий в сфере культуры, два мероприятия в сфере физической культуры и спорта, восемь мероприятий в сфере образования.

5. В целях противодействия вовлечению в террористическую, криминальную деятельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей с использованием возможностей СМИ, в том числе электронных, обеспечено информирование населения о возможных угрозах террористического характера и порядке действий при возникновении данных угроз и иных ЧС. Также в период подготовки и проведения общественно значимых массовых мероприятий осуществлялось информирование населения с использованием возможностей СМИ о принимаемых дополнительных мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности, ограничении движения транспорта, необходимости повышения бдительности.

6. По данным УМВД России по городу Мурманску в целях профилактики правонарушений, обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе Мурманске проведено 135 мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений.

7. За отчетный период проведено пять заседаний антитеррористической комиссии. Опубликовано пять материалов о проведенных заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования город Мурманск и комиссии по профилактике правонарушений в городе Мурманске.

По данным УМВД России по г. Мурманску в 2019 году зарегистрировано 5 298 преступлений (на 5,1% меньше, чем в 2018 году). При этом уровень раскрываемости уличных преступлений составил 54,9%, уровень раскрываемости преступлений, совершенных в общественных местах, - 62,8%.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

11.4. Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018-2024 годы разработана в целях сокращения численности безнадзорных животных на территории муниципального образования город Мурманск.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 21 160,8 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 6 271,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 14 889,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 13 904,2 тыс. рублей или 65,7% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 6 271,8 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 7 632,4 тыс. рублей или 51,3% от плана.

В 2019 году поступило 813 заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных, что составляет 100% от планового показателя (мероприятие носит заявительный характер).

В рамках реализации программных мероприятий ММУП «Центр временного содержания животных» произведены отлов, транспортировка, временное содержание безнадзорных животных в количестве 946 голов (91% от плана).

Неосвоение части предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено изменениями законодательства в области регулирования численности безнадзорных животных, повлекшими за собой расторжение муниципальных контрактов на выполнение вышеуказанных работ.

11.5. Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня защищенности граждан от ЧС природного и техногенного характера.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 50 440,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 50 364,0 тыс. рублей или 99,8% от плана.

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы выполнены мероприятия по четырем ключевым направлениям:

1. Участие в качестве органа повседневного управления в составе Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС.

2. Реализация образовательных программ подготовки, переподготовки, повышения квалификации руководителей, специалистов, рабочих предприятий, организаций, учащихся и студентов учебных заведений города Мурманска и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания в области гражданской обороны, защиты от ЧС природного и техногенного характера. Количество подготовленных специалистов по программе «Обучение должностных лиц и специалистов ГО Мурманского городского звена по предупреждению и ликвидации ЧС и его объектовых звеньев» составило   
352 человека (100% от плана).

3. Обеспечение постоянной готовности персонала, имущества, помещений для временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и иных происшествий (содержание и обеспечение функционирования пунктов временного размещения населения, пострадавшего при ЧС).

4. Поисковые и аварийно-спасательные работы в ЧС по спасению людей, материальных и культурных ценностей, природной среды в зоне ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

По обращениям обслужено 673 человека, проведено 913 аварийно-спасательных работ, в том числе: при ЧС природного характера - 17, при ЧС техногенного характера - 13, при ДТП - 122, бытовых работ - 673, ложных выездов - 88.

Количество пострадавших граждан - 480 человек, в том числе: оказана помощь (спасено) - 387 человек, погибло - 93 человека.

Обеспечена безопасность, проведены беседы и занятия с   
4 700 гражданами.

Также на территории муниципального образования город Мурманск проведено 22 профилактических мероприятия.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

12. МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления системой муниципальных финансов города Мурманска. Задачи МП:

1. Создание условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

2. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 297 338,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 132 884,6 тыс. рублей или 44,7% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

12.1. Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы разработана в целях создания условий для повышения эффективности деятельности ОМСУ по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 36 601,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 34 631,4 тыс. рублей или 94,6% от плана.

В 2019 году в рамках мероприятий подпрограммы:

- в целях повышения технической оснащенности рабочих мест муниципальных служащих ОМСУ приобреталась (модернизировалась) компьютерная техника и оргтехника, приобретались, обновлялись информационно-справочные системы и программное обеспечение;

- в целях повышения уровня квалификации муниципальных служащих проводились обучающие семинары и курсы повышения квалификации.

В рамках реализации подпрограммы за отчетный период достигнуты следующие значения основных целевых показателей (индикаторов):

- доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и посетивших мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и обмену опытом, от общего числа запланированных к обучению составила 95,7% (98,7% от плана);

- уровень информационной обеспеченности и материально-технической оснащенности ОМСУ составил 61,4% (68,2% от плана);

В 2019 году также обеспечивалась публикация в сети Интернет бюджета для граждан, размещение сведений о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети Интернет bus.gov.ru, реализация Плана мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город Мурманск в целях оздоровления муниципальных финансов. Также проводилась оценка результатов качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета, и формировался их ежегодный рейтинг на основе утвержденной методики (рейтинг качества финансового менеджмента составил 4,5 балла (100% от плана).

Причинами неполного освоения предусмотренных подпрограммой финансовых средств являются:

- образовавшаяся экономия бюджетных средств по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд;

- признание аукционов несостоявшимися;

- отмена запланированных командировок.

12.2. АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения эффективного управления муниципальными финансами.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 260 737,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 98 253,2 тыс. рублей или 37,7% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно. Неполное освоение финансовых средств, предусмотренных АВЦП, обусловлено следующими причинами:

- досрочное погашение задолженности по кредитам коммерческих банков;

- снижение объема привлеченных заемных средств от кредитных организаций в соответствии с фактической потребностью бюджета муниципального образования город Мурманск.

13. МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы

МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения эффективности муниципального управления на основе системы принятия решений с вовлечением в управление всех заинтересованных участников городского развития. Задачи МП:

1. Расширение применения информационных технологий в ОМСУ.

2. Обеспечение конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

3. Обеспечение деятельности ОМСУ, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

4. Развитие институтов гражданского общества, стимулирование участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотическое воспитание населения.

5. Предупреждение (профилактика) коррупции.

6. Обеспечение деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 634 470,1 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 595 902,1 тыс. рублей, средства областного бюджета - 15 869,9 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 22 698,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 625 773,9 тыс. рублей или 98,6% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
593 733,0 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета -   
15 436,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств федерального бюджета -   
16 604,8 тыс. рублей или 73,2% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

13.1. Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях расширения применения информационных технологий в ОМСУ.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 12 957,3 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 12 955,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 2,3 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 12 951,4 тыс. рублей или 100% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 12 949,1 тыс. рублей или 100% от плана, средств областного бюджета - 2,3 тыс. рублей или 100% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий в 2019 году выполнялось:

1. Внедрение и поддержка систем в области информационных технологий - освоено 12 946,8 тыс. рублей (100% от плана).

2. Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» и автоматизированных рабочих мест АРМ «Муниципал» - освоено 2,3 тыс. рублей (100% от плана) за счет средств бюджета муниципального образования город Мурманск и 2,3 тыс. рублей (100% от плана) за счет средств областного бюджета.

Доступность информационных систем, включенных в информационно-вычислительную сеть, структурным подразделениям АГМ в результате реализации программных мероприятий составила 99%.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

13.2. Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения конституционного права жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, информации, касающейся культурного, экономического и социального развития города Мурманска.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 78 467,2 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 78 401,5 тыс. рублей или 99,9% от плана.

В 2019 году газета «Вечерний Мурманск» издавалась регулярно и своевременно доставлялась читателям.

Доля опубликованной информации о деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск и социально значимой информации в общем объеме публикаций газеты «Вечерний Мурманск»   
в 2019 году составила 93,9% (103,2% от плана). Печатные площади для опубликования нормативных правовых актов ОМСУ предоставлялись в необходимых объемах.

МАУ «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» проводилась регулярная информационно-аналитическая работа по актуальным и интересующим население вопросам.

Реализация программы позволяет в полном объеме обеспечивать конституционное право жителей города Мурманска на получение объективной информации о деятельности АГМ, Совета депутатов города Мурманска, а также объективной информации о социально-экономических и политических процессах, происходящих в обществе.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

13.3. Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2018-  
2024 годы

Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2018-  
2024 годы разработана в целях обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 279 198,4 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 279 005,3 тыс. рублей или 99,9% от плана.

В 2019 году в рамках реализации программных мероприятий обеспечивалась текущая деятельность ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска»,   
МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» и ММКУ «Управление закупок».

ММБУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» в соответствии с целями и видами деятельности обеспечивает деятельность ОМСУ (в том числе обеспечивает техническую эксплуатацию и обслуживание зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и коммуникаций, оказывает транспортные услуги, организует охрану вверенных зданий и сооружений, их бытовое и коммунальное обслуживание и др.).

МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации города Мурманска» обеспечивает организацию и выполнение работ по ведению бухгалтерского, налогового и статистического учета для обеспечения деятельности муниципальных учреждений муниципального образования город Мурманск.

ММКУ «Управление закупок» определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков конкурентными способами размещения закупок. Количество поступивших заявок от заказчиков на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составило 1 440 ед. (120% от плана).

Таким образом, ключевым результатом реализации подпрограммы за отчетный период стало обеспечение своевременного обслуживания в полном объеме деятельности ОМСУ.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

13.4. Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы разработана в целях развития институтов гражданского общества, стимулирования участия граждан и организаций в общественных объединениях, поддержки общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске, патриотического воспитания населения.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 3 614,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 3 614,7 тыс. рублей или 100% от плана.

В 2019 году в рамках подпрограммы продолжилась реализация комплекса мероприятий, направленных на:

- оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки СОНКО;

- создание условий для развития и организации общественно полезной деятельности общественных объединений, некоммерческих организаций, Почетных граждан города-героя Мурманска и их привлечение к содействию в решении вопросов местного значения;

- популяризацию ветеранского движения, создание условий для сохранения и развития военно-исторических традиций, укрепления шефских связей, повышения престижа военной службы, формирования патриотического сознания населения города Мурманска.

За отчетный период:

1. Проведен конкурс программ (проектов) СОНКО в целях предоставления СОНКО субсидий. На конкурс подано десять заявок, по итогам конкурса десять СОНКО признаны победителями. Общая сумма предоставленных субсидий составила 800,0 тыс. рублей.

2. Десяти лауреатам присуждены премии главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу».

3. Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку общественных и гражданских инициатив, формирование патриотического сознания населения города Мурманска, сохранение и развитие военно-исторического наследия, в том числе:

- мероприятие «Первый рассвет», посвященное окончанию полярной ночи на широте города Мурманска;

- консультационный семинар по вопросам взаимодействия Инспекции ФНС России по г. Мурманску и представителей общественных объединений, СОНКО;

- мероприятие в рамках проекта «Городской клуб старшего поколения»;

- заседания Общественного совета при АГМ, на которых решались вопросы местного значения;

- семинар по вопросам взаимодействия ОМСУ и общественных объединений города Мурманска;

- мероприятие, посвященное Международному женскому дню;

- консультационный семинар для представителей общественных объединений, СОНКО по конкурсу программ (проектов) СОНКО;

- торжественный прием Почетных граждан города-героя Мурманска, посвященный 103-й годовщине со дня образования города-героя Мурманска;

- ярмарка социальных проектов, в рамках которой состоялось вручение дипломов лауреатам премии главы муниципального образования город Мурманск «За активную общественную работу» в 2019 году, презентации проектов СОНКО, получивших субсидии на конкурсной основе из бюджета муниципального образования город Мурманск на реализацию социально-значимых проектов в 2019 году;

- участие в мероприятии, посвященном 28-й годовщине со Дня подъема военно-морского флага на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»;

- торжественные мероприятия, посвященные 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан;

- заседание межведомственной комиссии для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих, посвященное Дню защитника Отечества;

- мероприятия в рамках празднования 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

- городской праздник «День призывника», который проходил на базе войсковой части № 02098 города Мурманска;

- торжественное мероприятие, посвященное Дню стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны, мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;

- торжественные проводы мурманчан на действительную военную службу по путевкам от муниципального образования город Мурманск;

- участие в организации и проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню воздушно-десантных войск;

- участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти гибели подводной лодки «Курск»;

- мероприятия в рамках празднования 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

4. В целях улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, учащихся оказана помощь семи войсковым частям, учреждениям, имеющим долгосрочные шефские связи с АГМ, комитетом по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы способствовала оказанию муниципальной поддержки СОНКО в виде субсидий из бюджета муниципального образования город Мурманск, взаимодействию органов муниципальной власти с общественными объединениями, воспитанию гражданственности и патриотизма населения областного центра, поддержке, сохранению и развитию военно-исторических и шефских традиций Кольского Заполярья.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

13.5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях предупреждения (профилактики) коррупции.

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 90,0 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 56,2 тыс. рублей или 62,4% от плана.

Мероприятия по противодействию коррупции в АГМ проводятся в рамках Плана мероприятий по противодействию коррупции в АГМ, утвержденного распоряжением АГМ от 30.11.2018 № 80-р.

В целях предупреждения (профилактики) коррупции в муниципальном образовании город Мурманск в 2019 году с муниципальными служащими АГМ проведено 30 методических занятий, бесед по профилактике коррупции.

Кроме того, изготовлено 44 000 экземпляров печатной продукции антикоррупционной тематики.

Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, составила 1,2% при плановом значении 10%.

Неполное освоение предусмотренного подпрограммой финансирования обусловлено экономией, сложившейся по муниципальному контракту на изготовление печатной продукции.

13.6. АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы

АВЦП «Обеспечение деятельности администрации города Мурманска» на 2018-2024 годы разработана в целях обеспечения деятельности АГМ по выполнению муниципальных функций и переданных государственных полномочий.

На реализацию мероприятий АВЦП в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 260 142,5 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 221 576,8 тыс. рублей, средства областного бюджета - 15 867,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 22 698,1 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий АВЦП освоены средства в размере 251 744,8 тыс. рублей или 96,8% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск - 219 706,2 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств областного бюджета - 15 433,8 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств федерального бюджета - 16 604,8 тыс. рублей или 73,2% от плана.

Реализация мероприятий АВЦП в 2019 году осуществлялась своевременно.

14. МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства территорий города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию программных мероприятий в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 316 732,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 207 239,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 41 783,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 67 709,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации программных мероприятий освоены средства в размере 314 921,0 тыс. рублей или 99,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
206 333,3 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета -   
41 438,1 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств федерального бюджета -   
67 149,6 тыс. рублей или 99,2% от плана.

Реализация мероприятий МП в 2019 году осуществлялась своевременно.

14.1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы

Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы разработана в целях повышения уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования города Мурманска в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2019 году в бюджете муниципального образования город Мурманск предусмотрены средства в размере 316 732,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального образования город Мурманск - 207 239,0 тыс. рублей, средства областного бюджета - 41 783,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 67 709,7 тыс. рублей.

Фактически в рамках реализации мероприятий подпрограммы освоены средства в размере 314 921,0 тыс. рублей или 99,4% от плана, в том числе средств бюджета муниципального образования город Мурманск -   
206 333,3 тыс. рублей или 99,6% от плана, средств областного бюджета -   
41 438,1 тыс. рублей или 99,2% от плана, средств федерального бюджета -   
67 149,6 тыс. рублей или 99,2% от плана.

В рамках реализации программных мероприятий выполнены работы по:

1. Благоустройству набережной озера Семеновского (вторая очередь), Театрального бульвара, сквера у памятника Кирову С.М.

2. Ремонту сквера у областной библиотеки (на территории сквера расположен объект культурного наследия – памятник Кириллу и Мефодию).

3. Капитальному ремонту наружного освещения дворовых территорий:

- домов 43, 45 по ул. Сафонова;

- д. 3 по ул. Планерной;

- д. 21 по ул. Маклакова;

- д. 10 по ул. Полярные Зори;

- д. 18 по ул. Софьи Перовской;

- д. 37 по ул. Софьи Перовской;

- д. 2 по пер. Русанова;

- д. 24/26 по ул. Сафонова.

4. Ремонту подпорных стен в районе домов 41, 47, 49 по   
просп. Кольскому.

5. Благоустройству дворовых территорий:

- д. 28а по ул. Сафонова;

- д. 16/9 по ул. Свердлова;

- д. 11 по ул. Нахимова;

- д. 22 по ул. Нахимова;

- д. 20 по ул. Семена Дежнева;

- домов 28 корп. 1 и 28 корп. 2 по ул. Алексея Хлобыстова;

- д. 20 по ул. Коммуны;

- д. 33А по ул. Шмидта;

- домов 68, 70 по просп. Ленина, д. 1 по ул. Самойловой;

- домов 3, 5, 7 по Верхне-Ростинскому шоссе;

- д. 9 по ул. Самойловой;

- д. 1 по ул. Профсоюзов и д. 15 по ул. Коминтерна;

- домов 1 корп. 1, 1 корп. 2, 1 корп. 3, 3, 5 по ул. Шмидта;

- домов 18, 26, 28 по ул. Зои Космодемьянской;

- д. 11 по ул. Морской;

- д. 29/2 по ул. Шмидта и д. 6 по Театральному бульвару;

- д. 1 по ул. Беринга и д.160 по просп. Кольскому;

- домов 7, 9, 11 по ул. Зои Космодемьянской, выполнен (1 этап);

- домов 9, 9 корп. 1 и 9 корп. 2 по ул. Ивана Сивко (1 этап);

- домов 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 по пр. Молодежному.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2019 году осуществлялась своевременно.

III. Оценка эффективности реализации МП в 2019 году

Оценка эффективности МП в 2019 году проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска, утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 21.08.2013 № 2143, по двум направлениям:

- оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющих достижение цели, решение задач и выполнение мероприятий муниципальной программы (результативность муниципальной программы);

- оценка полноты финансирования муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации МП по итогам 2019 года приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

В 2019 году высокий уровень эффективности у семи МП, приемлемый уровень - у шести МП, средний уровень – у одной МП. Низкий уровень эффективности не отмечен ни у одной из МП.

IV. Основные рекомендации по итогам оценки

эффективности реализации МП в 2019 году

Представленный отчет о результатах исполнения и оценки эффективности реализации МП основан на систематизации и обобщении информации о плановых и фактических финансовых расходах, а также степени достижения целевых индикаторов по программам. Учитывая, что годовой отчет является одним из основных документов, используемых при осуществлении контроля в системе программно-целевого планирования, а МП являются одним из основных инструментов реализации ОМСУ муниципального образования город Мурманск муниципальной политики в соответствующей сфере деятельности, предлагается ОМСУ муниципального образования город Мурманск - заказчикам программ:

1. Основываясь на принципе внутренней сбалансированности системы программно-целевого планирования:

- обеспечить согласованность основных элементов программ между собой по целям, задачам, мероприятиям и качественным и количественным индикаторам;

- предусмотреть при выборе способов и методов достижения целей программ прямую зависимость достижения показателей от объемов финансирования с акцентом на необходимость достижения заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов.

2. Основываясь на принципе ответственности участников процесса программно-целевого планирования:

- обеспечить проведение муниципальных закупок в сроки, позволяющие своевременно и в полном объеме осуществить запланированные мероприятия;

- принять меры по повышению качества документов в сфере муниципальных закупок с учетом требований законодательства и заключений контролирующих органов (в том числе ФАС);

- принять меры по повышению уровня квалификационных требований к поставщикам товаров, работ и услуг для реализации программных мероприятий.

Приложение № 1 к Отчету

Перечень муниципальных программ города Мурманска,

реализуемых в 2019 году

| № | Наименование программы | Нормативный правовой акт об утверждении программы и внесении в нее изменений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604  (в ред. постановлений от 27.04.2018 № 1190,  от 06.08.2018 № 2474, от 22.10.2018 № 3664,  от 11.12.2018 № 4299, от 18.12.2018 № 4403,  от 04.02.2019 № 345, от 05.07.2019 № 2267, от 18.11.2019 № 3826, от 12.12.2019 № 4184,  от 16.12.2019 № 4230, от 06.03.2020 № 621) |
| 2. | Муниципальная программа города Мурманска «Охрана здоровья населения города Мурманска»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3611  (в ред. постановлений от 21.03.2018 № 713,  от 22.11.2018 № 4024, от 11.12.2018 № 4296,  от 20.12.2018 № 4442, от 13.12.2019 № 4196,  от 16.12.2019 № 4223) |
| 3. | Муниципальная программа города Мурманска «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3606  (в ред. постановлений от 07.06.2018 № 1687,  от 30.08.2018 № 2893, от 15.11.2018 № 3936,  от 11.12.2018 № 4297, от 19.12.2018 № 4415,  от 13.05.2019 № 1651, от 16.07.2019 № 2373,  от 09.12.2019 № 4087, от 16.12.2019 № 4200, от 16.12.2019 № 4219) |
| 4. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие культуры»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3603  (в ред. постановлений от 24.05.2018 № 1478,  от 03.09.2018 № 2910, от 05.12.2018 № 4184,  от 18.12.2018 № 4386, от 20.12.2018 № 4445,  от 17.05.2019 № 1712, от 05.09.2019 [№ 2994](consultantplus://offline/ref=F33DCF28A6CE2F9A731D14EF8EB407B8CC43CF32A8CF3B14CAAF7AE346876A645BCB9E34D5B9FABB887E8A116DCB65FC72B41C00E5EC6FD0F9687CC0c9N), от 16.12.2019 № 4215, от 16.12.2019 № 4228) |
| 5. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3601  (в ред. постановлений от 09.06.2018 № 1722,  от 12.09.2018 № 3067, от 30.11.2018 № 4140,  от 18.12.2018 № 4387, от 19.12.2018 № 4427, от 04.07.2019 № 2244, от 16.12.2019 № 4224,  от 16.12.2019 № 4231) |
| 6. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие конкурентоспособной экономики»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3598  (в ред. постановлений от 29.01.2018 № 165,  от 06.09.2018 № 3001, от 18.12.2018 № 4402,  от 19.12.2018 № 4416, от 27.06.2019 № 2186, от 12.11.2019 № 3751, от 12.12.2019 № 4183, от 16.12.2019 № 4229) |
| 7. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3607  (в ред. постановлений от 13.03.2018 № 606,  от 12.04.2018 [№ 1041](consultantplus://offline/ref=02FC495AE68EF10EDBA7F49FA619E476DD89CCFB3FBE4F2904D0C6EF87A9A4BED75C11A0F4487550829B2BZAI1M), от 15.08.2018 № 2625,  от 06.11.2018 № 3810, от 11.12.2018 № 4298,  от 19.12.2018 № 4407, от 18.07.2019 № 2417, от 04.12.2019 № 4022, от 16.12.2019 № 4218,  от 18.12.2019 № 4245, от 27.12.2019 № 4381, от 06.02.2020 № 277) |
| 8. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление имуществом и жилищная политика»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3610  (в ред. постановлений от 20.03.2018 № 711,  от 31.05.2018 № 1599, от 01.10.2018 № 3355,  от 06.12.2018 № 4211, от 20.12.2018 № 4444,  от 04.04.2019 № 1238, 08.07.2019 № 2293,  от 28.08.2019 [№ 2897](consultantplus://offline/ref=2F0EDDC896875F00F30FCC661D0C7D78BA5EDD17A3E96D3E3EFC2CD5439F3BA82557D48B8ADBE848B7B837F50A8C5BB213B287BE6EDF7E5B393E40P6g0N), от 16.12.2019 № 4222,  от 18.12.2019 № 4249) |
| 9. | Муниципальная программа города Мурманска «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3602  (в ред. постановлений от 04.06.2018 № 1640,  от 29.08.2018 № 2833, от 16.11.2018 № 3954,  от 17.12.2018 № 4382, от 19.12.2018 № 4417,  от 19.08.2019 [№ 2789](consultantplus://offline/ref=6828D231F1074AC1340E2F62A15D6BD3FA23B29FA3612F8008B7315B577B1BC809B2CBB3059D229B8D49534A703E0DB6BB7377FA5ACAC1528B1800b8h6N), от 27.11.2019 № 3937,  от 18.12.2019 № 4238, от 18.12.2019 № 4243) |
| 10. | Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3605  (в ред. постановлений от 16.05.2018 № 1363,  от 23.08.2018 № 2739, от 12.11.2018 № 3902,  от 17.12.2018 № 4380, от 18.12.2018 № 4401,  от 02.09.2019 [№ 2938](consultantplus://offline/ref=33596B910CF3440B0FB4493AB4D9B150FE75CBD1FE121F83AEDFFE32D3F572CE0A97BF92C35034CBC6B5B89CFD96F97B28E075FC6A19765412373E7DiFN), от 28.11.2019 № 3954,  от 13.12.2019 № 4193, от 16.12.2019 № 4235) |
| 11. | Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3608  (в ред. постановлений от 24.01.2018 [№ 123](consultantplus://offline/ref=BA9CC57462504F9FCD9819F9785B8E9FD0182E6B80EE431C2796A191A6909E8156F9F9B88F2E05C004D1C2IAMFM),  от 31.05.2018 [№ 1590](consultantplus://offline/ref=BA9CC57462504F9FCD9819F9785B8E9FD0182E6B80EA481C2496A191A6909E8156F9F9B88F2E05C004D1C2IAMFM), от 06.09.2018 № 3015,  от 12.11.2018 № 3903, от 17.12.2018 № 4383,  от 20.12.2018 № 4443, от 20.12.2018 № 4449,  от 13.02.2019 № 532, от 31.07.2019 [№ 2544](consultantplus://offline/ref=22753BF725647F2F05116ED7D82512BD043D7682D870AC8EC720105FAD7BBD742D313537A9BD5DB2502356D6B72D0A42479BAAA12EA3BA1270127Ay9jBN),  от 11.12.2019 № 4159, от 13.12.2019 № 4194,  от 18.12.2019 № 4239) |
| 12. | Муниципальная программа города Мурманска «Управление муниципальными финансами»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 10.11.2017 № 3600  (в ред. постановлений от 06.04.2018 № 964,  от 20.08.2018 № 2698, от 13.11.2018 № 3904,  от 17.12.2018 № 4371, от 19.12.2018 № 4414,  от 01.08.2019 № 2566, от 11.11.2019 № 3722, от 16.12.2019 № 4199, от 16.12.2019 № 4220) |
| 13. | Муниципальная программа города Мурманска «Развитие муниципального самоуправления  и гражданского общества»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3609  (в ред. постановлений от 09.08.2018 № 2532,  от 18.12.2018 № 4385, от 20.12.2018 № 4441, от 17.07.2019 № 2402, от 22.10.2019 № 3488,  от 16.12.2019 № 4201, от 16.12.2019 № 4221) |
| 14. | Муниципальная программа города Мурманска «Формирование современной городской среды  на территории муниципального образования город Мурманск»  на 2018-2024 годы | Постановление администрации города Мурманска от 05.12.2017 № 3875  (в ред. постановлений от 27.03.2018 [№ 791](consultantplus://offline/ref=712E69B6DCFDEA23A7FC8FDDC804F5C51886440EB4E71803BA240EFF68896A28189A9E9F786C7629CACD64z0P2M),  от 13.06.2018 [№ 1741](consultantplus://offline/ref=712E69B6DCFDEA23A7FC8FDDC804F5C51886440EB4E11A00B4240EFF68896A28189A9E9F786C7629CACD64z0P2M), от 01.10.2018 № 3354,  от 17.12.2018 № 4381, от 18.03.2019 № 964,  от 26.06.2019 № 2149, от 18.12.2019 № 4244) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3 к Отчету

Результаты оценки эффективности реализации

муниципальных программ города Мурманска по итогам 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | ДИП | ПФ | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Высокий уровень эффективности | | | Оценка - 5 баллов |
| 1. | МП «Развитие образования» на 2018-2024 годы | 0,98 | 0,96 | МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 1.1. | Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,71 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено ненадлежащим исполнением подрядчиком обязательств по контракту на устройство запасных эвакуационных путей и выходов в ДОУ № 19, приостановкой до получения у ресурсоснабжающих организаций уточненных технических условий контракта на подготовку проектной и рабочей документации на строительство детского сада в районе домов 31, 32 по ул. Достоевского, а также корректировкой проектных решений по капитальному ремонту открытой спортивной площадки гимназии № 8 |
| 1.2. | Подпрограмма «Организация | 0,99 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2018-2024 годы |  |  | освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 1.3. | Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений молодежной политики города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 1.4. | Подпрограмма «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2018-2024 годы | 0,97 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 1.5. | Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 1.6. | Подпрограмма «Школьное питание» на 2018-2024 годы | 0,97 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 1.7. | Подпрограмма «Молодежь Мурманска» на 2018-2024 годы | 0,95 | 0,99 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 2. | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2018-2024 | 1,00 | 1,00 | МП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | годы |  |  | значений показателей |
| 2.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 2.2. | Подпрограмма «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,01 | 0,99 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей |
| 2.3. | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 3. | МП «Развитие культуры» на 2018-2024 годы | 1,02 | 0,99 | МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие и модернизация муниципальных учреждений в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,96 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 3.2. | Подпрограмма «Строительство, благоустройство, ремонт и содержание общественных территорий города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 3.3. | Подпрограмма «Поддержка традиций и народного творчества, | 1,08 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | развитие творческого потенциала жителей города» на 2018-2024 годы |  |  | незначительным перевыполнением плановых значений показателей |
| 3.4. | Подпрограмма «Эффективное оказание муниципальных услуг и выполнение работ в сфере культуры и искусства» на 2018-2024 годы | 0,99 | 0,99 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 4. | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2018-2024 годы | 0,99 | 0,96 | МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 4.1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной и туристской привлекательности города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,02 | 0,94 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено отменой запланированной командировки специалистов КЭР на Российский инвестиционный форум (г. Сочи), а также экономией по заключенным муниципальным контрактам |
| 4.2. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 0,96 | 0,97 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 5. | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2018-2024 годы | 1,02 | 0,96 | МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5.1. | Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017» на 2018-2024 годы | 1,16 | 0,92 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется перевыполнением планового показателя цели (количество граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов, - 123,1% от плана) при незначительном неосвоении предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых ресурсов обусловлено снижением стоимости работ по ограничению доступа в аварийные МКД и инженерных изысканий в целях строительства МКД по ул. Кирпичной по итогам конкурсных процедур |
| 5.2. | Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2018-2024 годы | 0,74 | 0,90 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых показателей и незначительным неосвоением предусмотренных финансовых средств  Неполное достижение плановых показателей ( в частности, количества переселенных граждан) и неосвоение части предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено длительными сроками оформления договоров социального найма и мены |
| 5.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,08 | Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых значений показателей.  Превышение фактического значения финансирования мероприятий подпрограммы за счет внебюджетных источников над плановым обусловлено увеличением площади квартир, приобретаемых молодыми и многодетными семьями. |
| 5.4. | Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2018-2024 годы |  |  |  |
| 5.5. | Подпрограмма «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2018-2024 годы | 1,22 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и перевыполнением ряда плановых значений показателей |
| 5.6. | Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,03 | 0,81 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств  Неполное освоение предусмотренного подпрограммой финансирования обусловлено тем, что мероприятие по капитальному и текущему ремонту муниципальных нежилых зданий, помещений, строений и их частей для вовлечения в хозяйственный оборот не выполнено по причине невозможности установления границ и площади участка инженерно-геодезических изысканий для целей разработки проектной документации на капитальный ремонт части крытой стоянки – бокса № 30 по просп. Кольскому, 114 для размещения аварийно-спасательного отряда города Мурманска ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» вследствие непредоставления информации по земельному участку |
| 5.7. | Подпрограмма «Реформирование | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы |  |  | освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 6. | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2018-2024 годы | 0,99 | 0,97 | МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 6.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,97 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 6.2. | Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период» на 2018-2024 годы | 0,97 | 0,96 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 6.3. | Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,92 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых показателей при незначительном неосвоении предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренного подпрограммой финансирования обусловлено снижением цены контракта на строительство объекта с котельными установками и |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | вспомогательным технологическим оборудованием на ул. Фестивальной, а также несвоевременным исполнением подрядчиками обязательств по текущему ремонту двух муниципальных квартир, капитальному ремонту четвертого подъезда в МКД по адресу: ул. Володарского, д. 10, аварийно-восстановительным работам в МКД по адресу: ул. Зеленая,  д. 78 |
| 6.4. | Подпрограмма «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 6.5. | Подпрограмма «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 7. | МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 0,99 | 1,00 | МП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 7.1. | Подпрограмма «Обеспечение комплексного благоустройства территорий | 0,99 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы |  |  | показателей |
|  | Приемлемый уровень эффективности | | | Оценка - 4 балла |
| 8. | МП «Социальная поддержка» на 2018-2024 годы | 0,97 | 0,92 | МП характеризуется достижением практически всех плановых показателей при незначительном неосвоении предусмотренных финансовых средств |
| 8.1. | Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2018-2024 годы | 0,98 | 0,93 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых показателей при незначительном неосвоении предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренного подпрограммой финансирования обусловлено признанием 11 аукционов на приобретение квартир несостоявшимися |
| 8.2. | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018-2024 годы | 0,94 | 0,89 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых показателей и незначительным неосвоением предусмотренных финансовых средств |
| 8.3. | Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2018-2024 годы | 0,97 | 0,92 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено тем, что мероприятия по приспособление жилых помещений и (или) общего домового имущества в четырех МКД с учетом потребностей инвалидов не исполнены в полном объеме по следующим причинам: несоответствие поставленного подрядчиками оборудования необходимым размерам, несвоевременная закупка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | оборудования подрядчиком, ненадлежащее выполнение работ подрядчиком |
| 8.4. | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,93 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено сокращением числа получателей ЕЖКВ |
| 9. | МП «Развитие физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,78 | МП характеризуется достижением всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,03 | 0,56 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется незначительным перевыполнением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Причина неполного освоения предусмотренных финансовых средств состоит в обстоятельствах непреодолимой силы (уточнение ранее выданных технических условий на присоединение объекта к сетям инженерного обеспечения), потребовавших корректировки проектной документации и сметной стоимости строительства крытого катка с искусственным льдом МАУ ГСЦ «Авангард», внесения соответствующих изменений в концессионное соглашения и переноса сроков начала строительных работ |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 0,97 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | МП «Развитие транспортной системы» на 2018-2024 годы | 0,92 | 0,79 | МП характеризуется недостижением ряда плановых показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых средств |
| 10.1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2018-2024 годы | 0,63 | 0,56 | Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется низким уровнем достижения плановых показателей, а также неосвоением части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных финансовых средств и недостижение части плановых показателей обусловлено несоблюдением подрядчиками условий договоров на ремонт автомобильных дорог, признанием ряда аукционов несостоявшимися вследствие отсутствия заявок |
| 10.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» на 2018-2024 годы | 1,25 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей |
| 10.3. | Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2018-2024 годы | 0,80 | 0,62 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых средств.  Неосвоение части предусмотренного программой финансирования и недостижение ряда плановых значений показателей (площадь отремонтированного асфальтобетонного покрытия, количество отремонтированных лестниц, количество установленных опор наружного освещения) обусловлено нарушением подрядными организациями сроков выполнения работ, расторжением заключенных договоров |
| 10.4. | Подпрограмма «Транспортное | 1,00 | 0,98 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | обслуживание населения» на 2018-2024 годы |  |  | полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 11. | МП «Градостроительная политика» на 2018-2024 годы | 0,71 | 0,83 | МП характеризуется недостижением ряда плановых показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых средств |
| 11.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 0,41 | 0,71 | Оценка - 2 балла. Подпрограмма характеризуется низким уровнем достижения плановых показателей, а также неосвоением части предусмотренных финансовых средств.  Недостижение ряда плановых показателей подпрограммы и неполное освоение предусмотренного финансирования обусловлено:  - отсутствием заявок на проведение архитектурных конкурсов на территории города Мурманска, заявлений на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках;  - переносом на 2020 год срока выполнения работ по образованию 15 земельных участков для предоставления многодетным семьям в связи с несвоевременным исполнением подрядчиком обязательств по заключенному муниципальному контракту |
| 11.2. | Подпрограмма «Наружная реклама города Мурманска» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,95 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 12. | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2018-2024 | 1,02 | 0,88 | МП характеризуется незначительным перевыполнением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | годы |  |  |  |
| 12.1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,00 | 0,80 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено образовавшейся экономией по договорам на изготовление печатной продукции об охране окружающей среды |
| 12.2. | Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши» на 2018-2024 годы | 0,75 | 0,89 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется недостижением ряда плановых показателей и неосвоением части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренных подпрограммой финансовых средств и недостижение плановых значений показателей обусловлено:  - поздним заключением муниципального контракта на строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола-Мурмаши, участок «Сангородок у кедра», обусловленным следующими причинами. Электронный аукцион, проведенный 12.08.2019, признан несостоявшимся в связи с отклонением заявки единственного участника, после чего аукцион трижды переносился в связи с отсутствием заявок. В дальнейшем процедура заключения муниципального контракта была приостановлена Управлением Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области в связи с рассмотрением жалобы участников закупки. В результате вышеизложенного муниципальный контракт заключен 08.11.2019;  - направлением ГОАУ «Управление государственной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | экспертизы Мурманской области» замечаний к проектной документации по объекту: «Реконструкция объекта незавершенного строительства «Строительство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, левая сторона, участок, расположенный между секторами захоронений № 31 и № 46» (срок исполнения соответствующего контракта продлен на первый квартал 2020 года) |
| 12.3. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и межнациональных (межэтнических) конфликтов в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 1,38 | 1,00 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и значительным перевыполнением плановых значений показателей в связи с сокращением количества зарегистрированных преступлений и увеличением уровня раскрываемости преступлений |
| 12.4. | Подпрограмма «Сокращение численности безнадзорных животных» на 2018-2024 годы | 0,99 | 0,72 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Неосвоение части предусмотренных подпрограммой финансовых средств обусловлено изменениями законодательства в области регулирования численности безнадзорных животных, повлекшими за собой расторжение муниципальных контрактов на выполнение вышеуказанных работ |
| 12.5. | Подпрограмма «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | природного и техногенного характера» на 2018-2024 годы |  |  |  |
| 13. | МП «Управление муниципальными финансами» на 2018-2024 годы | 0,97 | 0,95 | МП характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств |
| 13.1. | Подпрограмма «Совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления» на 2018-2024 годы | 0,97 | 0,95 | Оценка - 4 балла. Подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Причинами неполного освоения предусмотренных подпрограммой финансовых средств являются:  - образовавшаяся экономия бюджетных средств по итогам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд;  - признание аукционов несостоявшимися;  - отмена запланированных командировок |
|  | Средний уровень эффективности | | | Оценка - 3 балла |
| 14. | МП «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2018-2024 годы | 1,74 | 0,92 | МП характеризуется значительным перевыполнением плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств |
| 14.1. | Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей |
| 14.2. | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления | 1,02 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | муниципального образования город Мурманск» на 2018-2024 годы |  |  | показателей |
| 14.3. | Подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2018-2024 годы | 1,02 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и незначительным перевыполнением плановых значений показателей |
| 14.4. | Подпрограмма «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2018-2024 годы | 0,96 | 1,00 | Оценка - 5 баллов. Подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей |
| 14.5. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2018-2024 годы | 4,68 | 0,62 | Оценка - 3 балла. Подпрограмма характеризуется значительным перевыполнением плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Неполное освоение предусмотренного подпрограммой финансирования обусловлено экономией, сложившейся по муниципальному контракту на изготовление печатной продукции.  Перевыполнение плана отмечено по показателю цели подпрограммы «Доля проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены коррупциогенные факторы, от общего количества проектов нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | %», фактическое значение которого составило 1,2% при плановом значении 10% (обратный показатель) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска   
   от 13.12.2018 № 52-907 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - бюджет города), увеличен по сводной бюджетной росписи расходов бюджета города на 47 011,7 тыс. рублей. в связи с получением дополнительных средств   
   из федерального бюджета 25.12.2019. [↑](#footnote-ref-1)