Приложение № 3 к Отчету

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ города Мурманска

по итогам 2017 года и всего периода их реализации (2014-2017 годы)

| № п/п | Наименование программы | За 2017 год | | Пояснения | За весь период реализации МП | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИП[[1]](#footnote-1) | ПФ[[2]](#footnote-2) | ДИП | ПФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Высокий уровень эффективности |  |  | Оценка – 5 баллов |  |  |
| 1. | МП «Социальная поддержка» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,98 | В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014-2016 годах (ПФ<0,95). | 0,99 | 0,93 |
| 1.1. | Подпрограмма «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,01 | 0,96 |
| 1.2. | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,97 | 0,97 |
| 1.3. | Подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории города Мурманска» на 2017-2019 годы | 0,97 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей. | 0,97 | 1,00 |
| 1.4. | ВЦП «Социальная поддержка отдельных категорий граждан жилого района Росляково» на 2015-2019 годы | 1,01 | 0,96 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2015-2016 годах (ПФ<0,8) и недостижением ряда плановых показателей в 2015 году (ДИП=0,79). | 0,98 | 0,82 |
| 2. | МП «Развитие культуры» на 2014-2019 годы | 0,98 | 1,00 | В 2017 году МП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,99 | 1,00 |
| 2.1. | Подпрограмма «Культура Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности) | 0,98 | 1,00 |
| 2.2. | Подпрограмма «Модернизация муниципальных библиотек города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 1,00 |
| 2.3. | Подпрограмма «Строительство и ремонт объектов внешнего благоустройства города Мурманска» на 2014-2017 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,98 | 1,00 |
| 2.4. | ВЦП «Поддержка традиций и развитие народного творчества» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 0,99 |
| 2.5. | ВЦП «Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой, выставочной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,01 | 0,99 |
| 2.6. | ВЦП «Поддержка мурманских организаций творческих союзов и учреждений культуры» на 2014-2019 годы | 0,90 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении ряда плановых значений показателей в связи с отменой предусмотренных ВЦП работ по производству 1 видеоматериала о городе Мурманске (соответствующий плановый показатель не был откорректирован в связи с технической ошибкой).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,98 | 1,00 |
| 3. | Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы | 1,05 | 0,98 | В 2017 году МП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,04 | 0,99 |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,01 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,02 | 1,00 |
| 3.2. | ВЦП «Развитие физической культуры и спорта в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,10 | 0,95 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении ряда плановых значений показателей (численность и удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, - исполнение указанных показателей составило 149,9% и 159,8% соответственно).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,05 | 0,99 |
| 4. | МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2014-2019 годы | 1,01 | 0,97 | В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,97 | 0,96 |
| 4.1. | Подпрограмма «Реконструкция дворовых территорий и проездов к дворовым территориям города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,98 | 0,99 |
| 4.2. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,01 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования и недостижением плановых показателей в 2015 году (ДИП=0,81, ПФ=0,67). | 0,95 | 0,91 |
| 4.3. | ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Мурманск к работе в осенне-зимний период « на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,91 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с экономией бюджетных средств при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту сети водоотведения по проезду Ледокольному, дом 7.  Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования и недостижением плановых показателей в 2014 году (ДИП=0,6, ПФ=0,91, в 2014 году оценка эффективности реализации ВЦП составила 2 балла – низкая результативность). | 0,89 | 0,95 |
| 4.4. | ВЦП «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,07 | 0,96 | Оценка в 2017 году – 4 балла (средний уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с неисполнением условий муниципальных контрактов на капитальный ремонт муниципальных квартир по улице Октябрьской, дом 14, квартиры 10, 11 (работы были приостановлены в связи с необходимостью замены управляющей организацией общедомовых инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, расположенных под конструкцией пола).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 0,98 |
| 4.5. | ВЦП «Стимулирование и поддержка инициатив граждан по управлению многоквартирными домами на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,97 | 0,95 |
| 4.6. | ВЦП «Представление интересов муниципального образования город Мурманск как собственника жилых помещений» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,96 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,02 | 0,96 |
| 5. | МП «Управление муниципальными финансами» на 2014-2019 годы | 1,03 | 0,98 | В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,02 | 0,99 |
| 5.1. | Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,03 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,02 | 0,99 |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие муниципального самоуправления и гражданского общества» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,96 | В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,03 | 0,99 |
| 6.1. | Подпрограмма «Информатизация органов управления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,02 | 1,00 |
| 6.2. | ВЦП «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,03 | 0,99 |
| 6.3. | ВЦП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Мурманск, учреждений в области молодежной политики, физической культуры и спорта» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,03 | 1,00 |
| 6.4. | ВЦП «Поддержка общественных и гражданских инициатив в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 1,00 |
| 6.5. | ВЦП «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,81 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется достижением всех плановых показателей при неполном освоении предусмотренных финансовых ресурсов в связи с экономией, образовавшейся по итогам проведения конкурсных процедур для определения исполнителя работ по осуществлению исследования коррупции в муниципальном образовании город Мурманск социологическими методами.  Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи со значительным перевыполнением плановых показателей в 2014 году (ДИП=1,29) и неполным освоением предусмотренного финансирования в 2015 году (ПФ=0,90). | 1,08 | 0,93 |
|  | Приемлемый уровень эффективности |  |  | Оценка – 4 балла |  |  |
| 7. | МП «Развитие образования» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,94 | В 2017 году МП характеризуется достижением всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,01 | 0,98 |
| 7.1. | Подпрограмма «Модернизация образования в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,68 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с нарушением подрядчиками (исполнителями работ) условий ряда договоров, в т.ч. на выполнение работ по устройству запасных эвакуационных выходов в дошкольных образовательных учреждениях, по ремонту кровли в гимназии № 5, по капитальному ремонту кровли МДОУ № 72.  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). | 1,02 | 0,92 |
| 7.2. | Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,95 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,01 | 0,99 |
| 7.3. | Подпрограмма «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодежи на территории города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,95 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 0,99 |
| 7.4. | ВЦП «Доступное и качественное дошкольное образование» на 2014-2019 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,99 | 0,99 |
| 7.5. | ВЦП «Обеспечение предоставление муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,05 | 1,00 |
| 7.6. | ВЦП «Школьное питание» на 2014-2019 годы | 0,99 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,99 | 0,96 |
| 7.7. | ВЦП «Молодежь Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,01 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 1,00 |
| 8. | МП «Охрана здоровья населения города Мурманска» на 2017-2019 годы | 1,02 | 0,93 | В 2017 году МП характеризуется практически полным достижением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств. | 1,02 | 0,93 |
| 8.1. | Подпрограмма «Формирование здорового образа жизни населения города Мурманска» на 2017-2019 годы | 1,00 | 0,87 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением всех плановых показателей, однако в связи с технической ошибкой объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы не был откорректирован в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 20.12.2016 № 32-572 «О бюджете муниципального образования город Мурманск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», что повлекло за собой снижение оценки полноты финансирования подпрограммы. | 1,00 | 0,87 |
| 8.2. | ВЦП «Диспансеризация муниципальных служащих города Мурманска» | 1,03 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей). | 1.03 | 1,00 |
| 9. | МП «Развитие конкурентоспособной экономики» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,94 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей) при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов.  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). | 1,02 | 0,92 |
| 9.1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,02 | 0,95 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014 и 2016 годах (ПФ<0,9). | 1,00 | 0,91 |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,93 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным достижением запланированных значений показателей (отмечено незначительное перевыполнение ряда плановых показателей) при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов в связи с тем, что один из победителей проведенного в 2017 году конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям отказался от заключения договора на предоставление муниципального гранта (средства победителю перечислены не были и возращены в бюджет в декабре 2017 года).  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с перевыполнением ряда плановых показателей в 2014 и 2016 годах (ДИП>1,05) и неполным освоением предусмотренного финансирования в 2016 году (ПФ=0,84). | 1,05 | 0,93 |
| 10. | МП «Развитие транспортной системы» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,92 | В 2017 году МП характеризуется достижением практически всех плановых показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,01 | 0,95 |
| 10.1. | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,96 | 0,73 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении плановых показателей площади отремонтированных дорог и доли отремонтированного асфальтобетонного покрытия от запланированного объема (исполнение плана составило 90,5%) в связи с нарушением подрядчиком условий договора на выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров от остановки общественного транспорта «Долина Уюта» (южное направление по просп. Кольскому) до дома 6 по ул. Полярный Круг) – работы перенесены на летний период 2018 года.  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности). | 0,98 | 0,90 |
| 10.2. | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в муниципальном образовании город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,13 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при перевыполнении плановых показателей количества совершенных ДТП, ДТП с участием детей, количества человек, пострадавших в ДТП, погибших в ДТП, а также детей, пострадавших в ДТП (фактические значения указанных показателей ниже запланированных - перевыполнение плана составило 126,3%, 120%, 122,4%, 111,1% и 120% соответственно).  Вместе с тем, отмечено недостижение планового значения показателя протяженности установленных ограждений (исполнение составило 13,5% от плана) в связи с нарушением подрядчиками условий соответствующих договоров.  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с перевыполнением плановых показателей в 2014 и 2016 годах (ДИП>1,05), а также неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014 году (ПФ=0,82). | 1,09 | 0,95 |
| 10.3. | ВЦП «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и объектов благоустройства» на 2014-2019 годы | 0,88 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении плановых значений показателей количества отремонтированных лестниц и количества установленных опор наружного освещения (исполнение составило 0,0% от плана) в связи с нарушением подрядчиками условий соответствующих договоров.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,96 | 0,98 |
| 10.4. | ВЦП «Транспортное обслуживание населения города Мурманска» на 2014-2019 годы | 0,99 | 0,99 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,99 | 0,99 |
| 11. | МП «Управление имуществом и жилищная политика» на 2014-2019 годы | 1,10 | 0,97 | В 2017 году МП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых средств при недостижении (перевыполнении) ряда плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,98 | 0,98 |
| 11.1. | Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2012» на 2014-2017 годы | 1,19 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя расселенной площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (исполнение составило 177,9% от плана) в связи с тем, что значение указанного показателя не было своевременно откорректировано.  Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи с недовыполнением плановых показателей в 2014-2016 годах (ДИП<0,95). | 0,91 | 0,99 |
| 11.2. | Подпрограмма «Обеспечение благоустроенным жильем жителей города Мурманска, проживающих в многоквартирных домах пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства» на 2014-2019 годы | 1,06 | 0,94 | Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя количества снесенных аварийных многоквартирных домов в связи с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Мурманской области, обязавшим администрацию города Мурманска произвести демонтаж надземных частей 13 аварийных многоквартирных домов (работы выполнены за счет средств резервного фонда администрации города Мурманска).  Оценка за весь период – 3 балла (средний уровень эффективности) в связи с недовыполнением плановых показателей в 2014-2016 годах (ДИП<0,95). | 0,93 | 0,98 |
| 11.3. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых и многодетных семей города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,10 | 1,02 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей. Отмечено перевыполнение планового показателя доли семей, получивших дополнительные социальные выплаты в связи с рождением ребенка, в общем количестве семей, улучшивших свои жилищные условия в текущем году, (исполнение составило 173,1% от плана) в связи с увеличением числа обратившихся за указанной выплатой в 2017 году.  В связи с тем, что в декабре 2017 года в бюджет муниципального образования город Мурманск были перечислены дополнительные средства субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений, отразить указанные средства в плановых значениях финансового обеспечения подпрограммы не представилось возможным, что повлекло за собой снижение оценки полноты финансирования подпрограммы.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,02 | 1,00 |
| 11.4. | Подпрограмма «Переустройство и (или) перепланировка пустующих муниципальных нежилых помещений для перевода их в муниципальные жилые помещения» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,96 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,99 | 0,98 |
| 11.5. | ВЦП «Улучшение жилищных условий малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» на 2014-2019 годы | 1,24 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых средств при некотором перевыполнении планового показателя количества семей малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, улучшивших жилищные условия, а также планового показателя доли граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, от числа нуждающихся (исполнение составило 128,6% по обоим показателям) в связи с тем, что значение указанного показателя не было своевременно откорректировано.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,98 | 1,00 |
| 11.6. | ВЦП «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Мурманска» на 2014-2019 годы | 1,13 | 0,92 | Оценка в 2017 году – 3 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя количества оплаченных счетов за жилищно-коммунальные услуги (исполнение составило 315,7% от плана) в связи со значительным ростом числа поступающих от управляющих компаний счетов в декабре 2017 года.  Неполное освоение предусмотренных финансовых средств обусловлено тем, что мероприятия, связанные с организацией ограничения доступа, вывоза крупногабаритного и бытового мусора и санитарной обработки пустующих муниципальных помещений, реализуются по мере необходимости, и соответствующие расходы не подлежат строгому планированию.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,03 | 0,96 |
| 11.7. | ВЦП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,99 | 0,99 |
| 12. | МП «Градостроительная политика» на 2014-2019 годы | 0,97 | 0,87 | В 2017 году МП характеризуется достижением практически всех плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых ресурсов.  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014-2016 годах (ПФ<0,95). | 0,99 | 0,83 |
| 12.1. | Подпрограмма «Поддержка и стимулирование строительства на территории муниципального образования город Мурманск» на 2014-2019 годы | 0,94 | 0,74 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении планового показателя площади территории, на которую разработана документация по планировке территории, в том числе для последующего предоставления земельных участков многодетным семьям, (исполнение составило 0,0% от плана) в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту на выполнении соответствующих работ (контракт находится в стадии расторжения).  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2014-2016 годах (ПФ<0,95, в 2014 году оценка эффективности реализации подпрограммы составила 2 балла – низкая результативность). | 0,98 | 0,66 |
| 12.2. | ВЦП «Социальная наружная реклама» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 1,00 |
| 13. | МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2014-2019 годы | 0,98 | 0,90 | В 2017 году МП характеризуется практически полным достижением плановых значений показателей при неосвоении части предусмотренных финансовых средств.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,99 | 0,97 |
| 13.1. | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 0,90 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 3 балла (средний уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при недостижении планового показателя количества реализованных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду (исполнение составило 66,7% от плана) в связи с тем, что в 2017 году не были реализованы мероприятия по рекультивации городской свалки твердых бытовых отходов (вследствие нарушения подрядчиком обязательств по соответствующему муниципальному контракту), а также по строительству очистных сооружений сточных вод с земельного участка, отведенного под городскую свалку твердых бытовых отходов (работы перенесены на 2018 год).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,03 | 0,98 |
| 13.2. | Подпрограмма «Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола – Мурмаши» на 2014-2019 годы | 1,00 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,00 | 1,00 |
| 13.3. | Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике наркомании в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,04 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году подпрограмма характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь практически всех плановых значений показателей (отмечено перевыполнение плана по ряду показателей).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 1,02 | 1,00 |
| 13.4. | ВЦП «Профилактика правонарушений в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 1,09 | 0,98 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется практически полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов при значительном перевыполнении планового показателя доли преступлений, раскрытых с использованием АПК «Профилактика преступлений и правонарушений», от общего количества раскрытых преступлений (исполнение составило 210,8% от плана).  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности). | 0,97 | 0,99 |
| 13.5. | ВЦП «Сокращение численности безнадзорных животных в городе Мурманске» на 2014-2019 годы | 0,86 | 0,52 | Оценка в 2017 году – 4 балла (приемлемый уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется неполным освоением предусмотренных финансовых ресурсов и недостижением плановых значений показателей в связи с тем, что мероприятия, связанные с отловом безнадзорных животных реализуются на основании поступивших заявок от граждан и организаций (поступившие заявки исполнены своевременно, в полном объеме).  Оценка за весь период – 4 балла (приемлемый уровень эффективности) в связи с неполным освоением предусмотренного финансирования в 2015 году (ПФ=0,89). | 0,95 | 0,85 |
| 13.6. | ВЦП «Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014-2019 годы | 1,00 | 1,00 | Оценка в 2017 году – 5 баллов (высокий уровень эффективности).  В 2017 году ВЦП характеризуется полным освоением предусмотренных финансовых ресурсов, что позволило достичь всех плановых значений показателей.  Оценка за весь период – 5 баллов (высокий уровень эффективности).0 | 1,00 | 1,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 1ДИП – оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2ПФ – оценка полноты финансирования муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП и АВЦП. [↑](#footnote-ref-2)