## Отчет 6 мес 2024 10а
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы за 6 месяцев 2024 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и испотники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соиспол-неитель | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выпол-нение (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы | Всего | 399442 | 69156.3 | 17.31% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 11 | КРГХ - ответственный исполнитель, КТРиС, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ", ММКУ "УКС"
|  | МБ | 382391.8 | 63530.1 | 16.61% |  | Выполнены в полном объеме | частично
|  | ОБ | 17050.2 | 5626.2 | 33% |  | Выполнены частично
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий
| КРГХ | Всего | 118725.1 | 46201.9 | 38.92% | Ожидаемые результаты приведены далее в раждой попрограмме (в связи с большим перечнем результатов реализации) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 9 | КРГХ, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ"
|  | МБ | 101674.9 | 40575.7 | 39.91% |  | Выполнены в полном объеме | частично
|  | ОБ | 17050.2 | 5626.2 | 33% |  | Выполнены частично
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий
| КТРиС | Всего | 280716.9 | 22954.4 | 8.177% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 7,96 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 280716.9 | 22954.4 | 8.177% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
1 | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2023 - 2028 годы | Всего | 38769.4 | 8600 | 22.18% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 8 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 38769.4 | 8600 | 22.18% |  | Выполнены в полном объеме | частично
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий
1.1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | Всего | 38369.4 | 8600 | 22.41% | Объем отходов, вывезенных с территории города Мурманска в ходу выполнения программных мероприятий и месячников по санитарной очистке - 5300 куб.м. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 6 | КРГХ, ММБУ "Экосистема" | Программа направлена на реализацию таких мероприятий, как: 1. Ликвидация несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалок отработанных автомобильных покрышек. 2. Возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок. 3. Установка контейнеров в местах массового отдыха городан. 4. Организация мест накопления ртутьсодержащих отходов от населения города. 5. Осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц. 6. Осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц
|  | МБ | 38369.4 | 8600 | 22.41% |  | Выполнены в полном объеме | частично |  | За 6 месяцев с несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, расположенных на земельных участках города Мурманска, свободных от прав третьих лиц, убрано и вывезено 3500 кг отработанных автомобильных покрышек, 413 куб.м отходов. В рамках субботников, проведенных 04.05.2024 и 25.05.2024, убрано и вывезено 632,19 куб.м отходов. Итого - 1045,19 куб.м (из 5300 куб.м.) Мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления продолжаются. В сентябре 2024 г. запланировано проведение субботника.
|  | ОБ | 0 | - | - | Количество реализованных мероприятий по снижению негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду - 6 | Выполнены частично |  |  | Установлены на летний период 18 контейнеров из 18 планируемых.
|  | ФБ | 0 | - | - |  | Не выполнены |  |  | Мероприятия в области охраны окружающей среды выполнены частично, основная часть мепроприятий запланирована на 3 и 4 квартал 2024 года.
|  | ВБ | 0 | - | - |  | Степень выполнения мерпориятий
1.2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | Всего | 400 | 0 | 0% | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды - 2 | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ | Проведение мероприятий запланировано выполнить в 3 и 4 квартале 2024 года - совместно с конкурсом по озеленению "Мой зеленый город - мой уютных дом" и вторым этапом месячника по озеленению города Мурманска
|  | МБ | 400 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 2
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
П 1.1 | Проект: региональный проект «Чистая страна» | Всего | 0 | - | - | Доля площади, на которой ликвидирован накопленный вред окружающей среде (экологический ущерб) - 90 % | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КРГХ, ММБУ "Экосистема", конкурсный отбор | Объем фактически выполненных работ на объекте на текущую дату составляет 88,44%. Работы на объекте не могут быть завершены до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, установленным требованиям.
|  | МБ | 0 | - | - |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | - | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | - | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | - | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 88.44%
2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | Всего | 79955.7 | 37601.9 | 47.03% | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных - 930 ед. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | По состоянию на 01.07.2024 поступило 509 заявок на необходимость отлова безнадзорных животных
|  | МБ | 62905.5 | 31975.7 | 50.83% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 17050.2 | 5626.2 | 33% |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мерпориятий | 54.73%
2.1 | Основное мероприятие: осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 79955.7 | 37601.9 | 47.03% | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия - 1545 шт. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | По состоянию на 01.07.2024 отловлено 222 животных без владельцев. Работы по отлову продолжаются.
|  | МБ | 62905.5 | 31975.7 | 50.83% |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  | По состоянию на 01.07.2024 количество трупов животных, подобранных на территории города Мурманска - 114 шт.
|  | ОБ | 17050.2 | 5626.2 | 33% |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0 |  | По состоянию на 01.07.2024 количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность - 400 шт.
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мерпориятий | 47.64%
3 | Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши на 2023-2028 годы" | Всего | 280716.9 | 22954.4 | 8.177% |  |  |  | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 280716.9 | 22954.4 | 8.177%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБ | 0 | 0 | 0%
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | Всего | 280716.9 | 22954.4 | 8.177% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 7,96 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 280716.9 | 22954.4 | 8.177% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Капитальный и текущий ремонт городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши" | Всего | 27865 | 0 | 0% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 7,96 Га | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 0,6421 Га | Частично | КТРиС, ММКУ "УКС" | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) I этап в соответствии с МК от 24.10.2022 № 278 (переходящий контракт на 2024 год) . В ходе выполнения земляных работ по устройству площадки колумбария выявлено залегание прочной монолитной скальной породы. Кровля скалы имеет высокие отметки, превышающие отметки, установленные проектной документацией. Для решения вопроса по разработке скального грунта потребовалось проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, в связи с чем работы были временно приостановлены. В состав работ по контракту включены работы сезонного характера (работы по устройству дорожного полотна, работы по озеленению), выполнение которых в течение зимне-весеннего периода не представлялось возможным. С учетом ранее выполненных подрядчиком видов и объемов работ окончание работ по устройству колумбарных стен (1 этап) запланировано в 3 кв. 2024 года. - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) 2 и 3 этапы - потребность в выполнении работ (объемов) возможно после исполнения работ по 1 этапу.
|  | МБ | 0 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБ | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши" | Всего | 252851.9 | 22954.4 | 9.078% |  |  | Частично | КТРиС, ММКУ "УКС" | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (1 этап) по МК от 04.04.2023 № 82 (переходящий контракт, срок исполнения - 27.04.2024, просрочка выполнения работ подрядчиком). - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га)" (3 этап) по МК от 27.09.2023 № 242 (переходящий контракт, срок исполнения - 23.07.2024). - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 12.03.2024 № 57 (срок исполнения - 26.10.2024). - геодезические работы по созданию разбивочной основы и выносу в натуру границ участка строительства городского кладбища (4 этап) по МК от 22.01.2024 № 23 (работы выполнены). - работы по подготовке территории (выкорчевка пней) в рамках строительства городского кладбище на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 24.04.2024 № 128 (работы выполнены). - работы по подготовке территории (валка деревьев) в рамках строительства городского кладбище на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 24.04.2024 № 129 (работы выполнены). - работы по подготовке территории (расчистка территории) в рамках строительства городского кладбище на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 24.04.2024 № 130, срок исполнения - 23.07.2024. - подготовка проектной документации на строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, (3-участок, S = 16,0 га) - 3 квартал 2024 года. Неисполнение мероприятия подпрограммы муниципальной программы (частично) связано главным образом: - со сроками исполнения работ в соответствии с условиями контрактов (исполнение в 3-4 кв. 2024 года); - нарушением сроков работ подрядчиком (МК от 04.40.2023 № 82).
|  | МБ | 252851.9 | 22954.4 | 9.078%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБ | 0 | 0 | 0%

## 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 1 полугодие 2024 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выпол-нения работ | Источник финан-сирования | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Предусмот-рено программой на год, | Кассовый расход, | Степень выполнения,% | Техническая готовность объекта,% | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[7 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей
| Муниципальная программа города Мурманска «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2023 - 2028 годы | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства" |  |  | Всего | 8400.8 | 27865 | 0 | 0% |  | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) I этап в соответствии с МК от 24.10.2022 № 278 (переходящий контракт на 2024 год) . В ходе выполнения земляных работ по устройству площадки колумбария выявлено залегание прочной монолитной скальной породы. Кровля скалы имеет высокие отметки, превышающие отметки, установленные проектной документацией. Для решения вопроса по разработке скального грунта потребовалось проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, в связи с чем работы были временно приостановлены. В состав работ по контракту включены работы сезонного характера (работы по устройству дорожного полотна, работы по озеленению), выполнение которых в течение зимне-весеннего периода не представлялось возможным. С учетом ранее выполненных подрядчиком видов и объемов работ окончание работ по устройству колумбарных стен (1 этап) запланировано в 3 кв. 2024 года. - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) 2 и 3 этапы - потребность в выполнении работ (объемов) возможно после исполнения работ по 1 этапу.
[5 empty] | МБ | 8400.8 | 27865 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 8400.8 | 27865 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 8400.8 | 27865 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Выполнение работ по благоустройству городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши |  |  | 2024 | Всего | 8400.8 | 27865 | 0 | 0% | 0%
[5 empty] | МБ | 8400.8 | 27865 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%