## Отчет 9 мес 2024 10а
Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и испотники финансирования (тыс. руб.) |  |  | Степень освоения средств | Результаты выполнения мероприятий |  |  | Соиспол-неитель | Причины низкой степени освоения средств, невыполнения мероприятий
|  | Источник | Запланировано на отчетный год | Фактическое исполнение |  | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выпол-нение (да/нет/ частично)
| Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск" на 2023-2028 годы | Всего | 399442 | 178325.6 | 44.64% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч. | 6 | КРГХ - ответственный исполнитель, КТРиС, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ", ММКУ "УКС"
|  | МБ | 382391.8 | 169317.9 | 44.28% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 17050.2 | 9007.7 | 52.83% |  | Выполнены частично | 6
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мероприятий | 0
| КРГХ | Всего | 118725.1 | 81514.2 | 68.66% | Ожидаемые результаты приведены далее в раждой попрограмме (в связи с большим перечнем результатов реализации) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 4 | КРГХ, ММБУ "Экосистема", ММБУ "ЦСЖ"
|  | МБ | 101674.9 | 72506.5 | 71.31% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 17050.2 | 9007.7 | 52.83% |  | Выполнены частично | 4
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
| КТРиС | Всего | 280716.9 | 96811.4 | 34.49% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 7,96 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 280716.9 | 96811.4 | 34.49% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
1 | Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды в городе Мурманске" на 2023 - 2028 годы | Всего | 38769.4 | 21870.4 | 56.41% |  | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 38769.4 | 21870.4 | 56.41% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 1
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0
1.1 | Основное мероприятие: реализация комплекса мероприятий в области охраны окружающей среды | Всего | 38369.4 | 21870.4 | 57% | 1.ликвидация несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалок отработанных автомобильных покрышек – 7691,5 куб.м к 2028 году, ежегодно 7648,0 кг. ; 2. возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – ежегодно 120 п.м.; 3. установка контейнеров в местах массового отдыха горожан – ежегодно 18 шт.; 4. организация места накопления ртутьсодержащих отходов от населения города – 1 место в 2023 году; 5. осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 1 200 000,0 кв.м за весь период (2023 - 2028 гг.); 6. осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 199,8 куб.м. дерева за весь период (2023 - 2028 гг.) | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КРГХ, ММБУ "Экосистема" | 1. За отчетный период с несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, расположенных на земельных участках города Мурманска, свободных от прав третьих лиц, убрано и вывезено 19 335 кг отработанных автомобильных покрышек (что превышает 7648,0 запланированных кг. в 2,5 раза) ,1102,5 куб.м отходов (из планируемых к 2028 году 7691,5 куб.м). В рамках городских субботников убрано и вывезено 687,19 куб.м отходов. По состоянию на 01.10.2024 в 2024 году с территории города Мурманска вывезено 1789,69 куб.м отходов. Работа по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления продолжена во втором полугодии.
|  | МБ | 38369.4 | 21870.4 | 57% |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  | 2. По состоянию на 01.10.2024 выполнено возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – 120 п.м. (100 % от плана) 3. В летний период установлено 18 контейнеров в местах массового отдыха горожан (100% от плана). 4. Организация места накопления ртутьсодержащих отходов от населения города запланировано в 4 квартале 2024 года (1 место в 2024 году)
|  | ОБ | 0 | - | - |  | Выполнены частично | 1 |  | 5. В 2024 году осуществлен покос травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 215 009,60 кв. м. (что составляет 100 % от суммы, которая была выделена в 2024 году на осуществление мероприятий по покосу травы)
|  | ФБ | 0 | - | - |  | Не выполнены | 0 |  | 6. Осуществлена санитарная обрезка зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 282,88 куб. м (100 % от плана)
|  | ВБ | 0 | - | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0
1.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 38369.4 | 21870.4 | 57% | 1.ликвидация несанкционированных свалок, в том числе несанкционированных свалок отработанных автомобильных покрышек – 7691,5 куб.м к 2028 году, ежегодно 7648,0 кг. ; 2. возведение блоков для предотвращения образования несанкционированных свалок – ежегодно 120 п.м.; 3. установка контейнеров в местах массового отдыха горожан – ежегодно 18 шт.; 4. организация места накопления ртутьсодержащих отходов от населения города – 1 место в 2023 году; 5. осуществление покоса травы на территориях, свободных от прав третьих лиц – 1 200 000,0 кв.м за весь период (2023 - 2028 гг.); 6. осуществление санитарной обрезки и сноса зеленых насаждений на территориях, свободных от прав третьих лиц – 199,8 куб.м. дерева за весь период (2023 - 2028 гг.) | За отчетный период с несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, расположенных на земельных участках города Мурманска, свободных от прав третьих лиц, убрано и вывезено 19 335 кг отработанных автомобильных покрышек,1102,5 куб.м отходов. В рамках городских субботников убрано и вывезено 687,19 куб.м отходов. Всего с территории города Мурманска вывезено 1789,69 куб.м отходов. Работа по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления продолжена до конца года. | частично | КРГХ, ММБУ "Экосистема"
|  | МБ | 38369.4 | 21870.4 | 57%
|  | ОБ | 0 | - | -
|  | ФБ | 0 | - | -
|  | ВБ | 0 | - | -
1.2 | Основное мероприятие: информирование населения об охране окружающей среды | Всего | 400 | 0 | 0% | Количество реализованных мероприятий по изготовлению, размещению, распространению информации об охране окружающей среды - 2 | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 1 | КРГХ
|  | МБ | 400 | 0 | 0% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | - |  | Выполнены частично | 1
|  | ФБ | 0 | 0 | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
1.2.1. | Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска | Всего | 400 | 0 | 0% | 1. изготовление продукции экологической направленности для распространения – 650 шт. ежегодно; 2. проведение общегородского смотра-конкурса «Мой зеленый город – мой уютный дом» - 1 ед., ежегодно | Проведение мероприятий запланировано выполнить в 4 квартале 2024 года - совместно с конкурсом по озеленению "Мой зеленый город - мой уютных дом" | нет | КРГХ | В летний период осуществлен осмотр комиссией представленных на смотр-конкурс "Мой зеленый город - мой уютный дом" работ, представленных на конкурс. В октябре 2024 года планиурется награждение победителей конкурса.
|  | МБ | 400 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | -
|  | ФБ | 0 | 0 | -
|  | ВБ | 0 | 0 | - |  |  |  |  | В администрацию города Мурманска поступило поручение губернатора Мурманской области о проработке установки информационных щитов экологической направленности. Реализовать выполнение данного мероприятия возможно толька за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятия "Повышение уровня экологической культуры населения города Мурманска". В связи с данным обстоятельством изготовление 650 шт. продукции приостановлено. Запланировано измененние показателя.
П 1.1 | Проект: региональный проект «Чистая страна» | Всего | 0 | - | - | Доля площади, на которой ликвидирован накопленный вред окружающей среде (экологический ущерб) - 90 % | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 0 | КРГХ, ММБУ "Экосистема", конкурсный отбор | Объем фактически выполненных работ на объекте на текущую дату составляет 88,44%. Работы на объекте не могут быть завершены до получения положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России». Получение положительного заключения по результатам оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, установленным требованиям планируется в период 14.10.2024 - 18.10.2024.
|  | МБ | 0 | - | - |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | - | - |  | Выполнены частично | 0
|  | ФБ | 0 | - | - |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | - | - |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
2 | Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев» на 2023-2028 годы | Всего | 79955.7 | 59643.8 | 74.6% | Количество выполненных заявок от граждан, учреждений, предприятий на отлов безнадзорных животных - 899 ед. к 2028 году | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | По состоянию на 01.10.2024 в 2024 году поступило 659 заявок на необходимость отлова безнадзорных животных
|  | МБ | 62905.5 | 50636.1 | 80.5% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 17050.2 | 9007.7 | 52.83% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
2.1 | Основное мероприятие: осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего | 79955.7 | 59643.8 | 74.6% | Количество животных без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия - 1525 шт. к 2028 году. | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | За счет средств субвенции реализовываются следующие мероприятия: отлов животных без владельцев, подбор трупов животных, содержание отловленных животных на срок до 173 дней до принятия их в муниципальную собственность (осуществление отлова и содержания животных без владельцев в соответствии с переданными государственными полномочиями).
|  | МБ | 62905.5 | 50636.1 | 80.5% |  | Выполнены в полном объеме | 0 |  | За счет средств субсидии реализовывается мероприятие - содержание животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность (после 173 дней)
|  | ОБ | 17050.2 | 9007.7 | 52.83% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0 |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0 |  | Степень выполнения мерпориятий | 0%
2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего | 62905.5 | 50636.1 | 80.4955 | Количество голов (количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность) – 350 к 2028 году | По состоянию на 01.10.2024 количество животных без владельцев, принятых в муниципальную собственность - 372 шт. | частично | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор | По состоянию на 01.10.2024 количество животных, принятых в муниципальную собственность составляет 372 шт. (содержатся за счет средств муниципального образования г. Мурманска)
|  | МБ | 62905.5 | 50636.1 | 80.4955
|  | ОБ | [7 empty] | Кроме того по состоянию на 01.10.2024 за счет субвенции комитета по ветеренарии Мурманской области содержится 131 животное без владельцев на срок до 173 дней. Животные, у которых течение 173 дней не отыщется владелец,по истечению указанного срока будут приняты в муниципальную собственность
ФБ
ВБ
2.1.2. | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию животных без владельцев | Всего | 17050.2 | 9007.7 | 52.8305 | Количество учреждений – 1 ед.; Количество трупов животных (количество трупов животных, подобранных на территории города) – 140 ежегодно | По состоянию на 01.10.2024 отловлено 309 животных без владельцев. Работы по отлову продолжаются. По состоянию на 01.10.2024 количество трупов животных, подобранных на территории города Мурманска - 169 шт. По состоянию на 01.10.2024 количество животных без владельцев, размещенное на срок до 173 дней, - 131 шт. | частично | КРГХ, ММБУ "ЦСЖ", конкурсный отбор
МБ
|  | ОБ | 17050.2 | 9007.7 | 52.8305
ФБ
ВБ
3 | Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши на 2023-2028 годы" | Всего | 280716.9 | 96811.4 | 34.49% |  |  |  | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 280716.9 | 96811.4 | 34.49%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБ | 0 | 0 | 0%
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Комплекс мероприятий по увеличению и благоустройству площади захоронений | Всего | 280716.9 | 96811.4 | 34.49% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 7,96 Га | Количество мероприятий, всего, в т.ч.: | 2 | КТРиС, ММКУ "УКС"
|  | МБ | 280716.9 | 96811.4 | 34.49% |  | Выполнены в полном объеме | 0
|  | ОБ | 0 | 0 | 0% |  | Выполнены частично | 2
|  | ФБ | 0 | 0 | 0% |  | Не выполнены | 0
|  | ВБ | 0 | 0 | 0% |  | Степень выполнения мероприятий | 0%
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 "Капитальный и текущий ремонт городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши" | Всего | 27865 | 0 | 0% | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 7,96 Га | 3.1. Площадь расширяемой территории кладбища - 3,89006 Га | Частично | КТРиС, ММКУ "УКС" | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) I этап в соответствии с МК от 24.10.2022 № 278 (переходящий контракт на 2024 год) . В ходе выполнения земляных работ по устройству площадки колумбария выявлено залегание прочной монолитной скальной породы. Кровля скалы имеет высокие отметки, превышающие отметки, установленные проектной документацией. Для решения вопроса по разработке скального грунта потребовалось проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, в связи с чем работы были временно приостановлены. В состав работ по контракту включены работы сезонного характера (работы по устройству дорожного полотна, работы по озеленению), выполнение которых в течение зимне-весеннего периода не представлялось возможным. С учетом ранее выполненных подрядчиком видов и объемов работ окончание работ по устройству колумбарных стен (1 этап) запланировано в 3 кв. 2024 года. В настоящее время выполнены работы по установке колумбарных стен, а также по устройству асфальтобетонного покрытия. Требуется установка малых архитектурных форм (скамейки, урны). По информации подрядной организации срок завершения работ - 24.10.2024. - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) 2 и 3 этапы - потребность в выполнении работ (объемов) возможно после исполнения работ по 1 этапу.
|  | МБ | 27865 | 0 | 0%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБ | 0 | 0 | 0%
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 "Расширение городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши" | Всего | 252851.9 | 96811.4 | 38.29% |  |  | Частично | КТРиС, ММКУ "УКС" | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (1 этап) по МК от 04.04.2023 № 82 (переходящий контракт, срок исполнения - 27.04.2024, просрочка выполнения работ подрядчиком). - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола - Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га)" (3 этап) по МК от 27.09.2023 № 242 (переходящий контракт, срок исполнения - 23.07.2024, просрочка выполнения работ подрядчиком). - строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 12.03.2024 № 57 (срок исполнения - 26.10.2024). - геодезические работы по созданию разбивочной основы и выносу в натуру границ участка строительства городского кладбища (4 этап) по МК от 22.01.2024 № 23 (работы выполнены). - работы по подготовке территории (выкорчевка пней) в рамках строительства городского кладбище на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 24.04.2024 № 128 (работы выполнены). - работы по подготовке территории (валка деревьев) в рамках строительства городского кладбище на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 24.04.2024 № 129 (работы выполнены). - работы по подготовке территории (расчистка территории) в рамках строительства городского кладбище на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2 участок, S = 16,0 га) (4 этап) по МК от 24.04.2024 № 130, (работы выполнены). - подготовка проектной документации на строительство городского кладбища на 7-8 км а/д Кола – Мурмаши, (3-участок, S = 16,0 га), по МК от 13.09.2024 № 227, срок исполнения - 28.11.2024. Заявка на выполнение работ по строительству объекта: "Городское кладбище на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (2-ой участок площадью 16 га)" пятый этап) (подготовка территории строительства) - направлена в Управление закупок, запланировано заключение контракта на 4 квартал 2024 года. Неисполнение мероприятия подпрограммы муниципальной программы (частично) связано главным образом: - со сроками исполнения работ в соответствии с условиями контрактов (исполнение в 4 кв. 2024 года); - нарушением сроков работ подрядчиком (МК от 04.04.2023 № 82).
|  | МБ | 252851.9 | 96811.4 | 38.29%
|  | ОБ | 0 | 0 | 0%
|  | ФБ | 0 | 0 | 0%
|  | ВБ | 0 | 0 | 0%

## 10б
Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 9 месяцев 2024 года
№ п/п | Муниципальная программа, подпрограмма, объект капитального строительства | Соиспол-нитель, заказчик | Проектная мощность | Сроки выпол-нения работ | Источник финан-сирования | Общая стоимость работ, тыс. руб. | Предусмот-рено программой на год, | Кассовый расход, | Степень выполнения,% | Техническая готовность объекта,% | Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
[7 empty] | тыс. рублей | тыс. рублей
| Муниципальная программа города Мурманска «Обеспечение экологической безопасности и улучшение окружающей среды муниципального образования город Мурманск» на 2023 - 2028 годы | Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска, ММКУ "Управление капитального строительства" |  |  | Всего | 8400.8 | 10000 | 0 | 0% |  | Предусмотрены бюджетные ассигнования на: - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) I этап в соответствии с МК от 24.10.2022 № 278 (переходящий контракт на 2024 год) . В ходе выполнения земляных работ по устройству площадки колумбария выявлено залегание прочной монолитной скальной породы. Кровля скалы имеет высокие отметки, превышающие отметки, установленные проектной документацией. Для решения вопроса по разработке скального грунта потребовалось проведение дополнительных инженерно-геологических изысканий, в связи с чем работы были временно приостановлены. В состав работ по контракту включены работы сезонного характера (работы по устройству дорожного полотна, работы по озеленению), выполнение которых в течение зимне-весеннего периода не представлялось возможным. С учетом ранее выполненных подрядчиком видов и объемов работ окончание работ по устройству колумбарных стен (1 этап) запланировано в 3 кв. 2024 года. В настоящее время выполнены работы по установке колумбарных стен, а также по устройству асфальтобетонного покрытия. Требуется установка малых архитектурных форм (скамейки, урны). По информации подрядной организации срок завершения работ - 24.10.2024. - благоустройство городского кладбища на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, участок "Сангородок у кедра" (колумбарные стены) 2 и 3 этапы - потребность в выполнении работ (объемов) возможно после исполнения работ по 1 этапу.
[5 empty] | МБ | 8400.8 | 10000 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
| Подпрограмма 3 "Расширение городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши" на 2023 - 2028 годы |  |  |  | Всего | 8400.8 | 10000 | 0 | 0%
[5 empty] | МБ | 8400.8 | 10000 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Выполнение работ по благоустройству городского кладбища на 7 - 8 км автодороги Кола - Мурмаши |  |  | 2024 | Всего | 8400.8 | 10000 | 0 | 0% | 95%
[5 empty] | МБ | 8400.8 | 10000 | 0 | 0%
[5 empty] | ОБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | ВБ | 0 | 0 | 0 | 0%